# Programa de Competitividad e Innovación Agraria III – (PE-L1126)

# Matriz de Resultados.

| Objetivo | Mejorar la competitividad de los pequeños y medianos agricultores del Perú. |
| --- | --- |
| Fin /Indicador; Nivel de Base 2010; Nivel de Meta 2015; Comentarios/Supuestos. Fin: Mejorar el nivel de competitividad del Perú. Indicador: Índice Global de Competitividad del Foro económico Mundial. Fin: Aumento de las exportaciones de productos agropecuarios. Indicadores: Diferencia del cambio porcentual entre las exportaciones agropecuarias antes y después del proyecto. X2014−X2010X2010−X2010−X2006X2006; Score: 4.11 Puesto:73 64%; Score: 4.40 Puesto: 55 >= 10%; Observación: DATO REAL 2012 Score: 4.28 Puesto: 61 Medio de verificación: Foro económico Mundial Informes regulares del MINAG y Ministerio de Hacienda. Supuestos: No hay cambios sustanciales en las condiciones económicas, sociales o ambientales que afecten la medición del indicador. La línea de base corresponde al crecimiento de las exportaciones agropecuarias precios FOB entre 2006 y 2010. Fuente: MINAG. Observación: DATO REAL DIFERENCIA 2011/2007 118%. Beneficiarios: Se consideran beneficiarios del programa el total de los productores del sector agropecuario 2.292.772 según el IV CENAGRO (agricultores a los que se les da acceso a mejores servicios e inversiones agrarias-indicador de GCI-9).. |
| Componente 1 (AGROIDEAS); Nivel de Base 2011; Año 2011; Año 2012; Nivel de Meta 2013; Comentarios/Supuestos. Resultado: Aumento en la productividad de los beneficiarios de AGROIDEAS. Indicador: Rendimiento promedio por unidad de explotación de los principales productos - Café verde de exportación (Kilogramos por hectárea s) - Cacao en grano (Kilogramos por hectárea) - Leche Fresca (lts/vaca/año).; 723,5 1.091,5 4.321,7; 825,2 1.137,3 5.495,2; Medios de verificación: Informes de Unidad de Monitoreo de AGROIDEAS e Informes de MINAG Nota: (1) La verificación de los rendimientos productivos estimados se efectúa en el promedio de los Planes de Negocio de cada rubro productivo a los 2 años del desembolso inicial del Incentivo a la Adopción de tecnologías. (2) Los efectos productivos se manifiestan de forma gradual en los beneficiarios, alcanzando su punto máximo luego de 5 años del inicio de la asistencia por parte del Programa AGROIDEAS.. Productos (Adicionales a los estipulados en la matriz de política): - Número de agricultores beneficiarios por AGROIDEAS - Número de agricultores (mujeres) beneficiarios por AGROIDEAS (agricultores a los que les da acceso a mejores servicios e inversiones agrarias-indicador de GCI-9).; 0* 0*; 8.006 3.363; 9.607 4.035; 11.529 4.842; *La línea de base es para el año 2010 Medios de verificación: Monitoreo del programa AGROIDEAS.. Componente 2 (Cadenas de Valor); Nivel de Base 2011; Año 2011; Año 2012; Nivel de Meta 2013; Comentarios/Supuestos. Resultado: Aumento en el porcentaje del valor promedio de las ventas de las cadenas de valor priorizadas. Indicador: Valor promedio de las ventas de las cadenas de valor seleccionadas antes y después del programa (ingresos brutos promedio) - Café - USD por Beneficiario - Cacao - USD por Beneficiario - Quinua - USD por Beneficiario - Lácteos - USD por Beneficiario; 12.048 16.936 575 6.546; 15.404 20.460 1.185 9.038; Medios de Verificación: Informe de Mapeo de las cadenas, Informes regulares del MINAG. Informes de seguimiento de AGROIDEAS. Nota: La verificación del incremento del valor promedio de las ventas se efectúa en el promedio de los Planes de Negocio perteneciente a cada una las Cadenas de Valor seleccionadas a los 2 años del inicio de la asistencia.. Componente 3 (Innovación); Nivel de Base 2011; Año 2011; Año 2012; Nivel de Meta 2013; Comentarios/Supuestos. Resultado: Crecimiento en el gasto público en innovación tecnológica. Indicador: Compromiso presupuestario anual del MINAG en Innovación tecnológica ( Millones de Soles). Resultado: Aumento en el número de estudios y publicaciones realizados por el SNIA con respecto a otras organizaciones. Indicador: Numero de estudios publicados por el SNIA. Indicador: Cantidad de recursos financieros movilizados a través de proyectos de carácter interinstitucional (Nuevos Soles). Resultado: Aumento en el número de variedades de semillas locales registradas por el INIA. Indicador: Aumento en el número de variedades registradas cada año desarrolladas por INIA.; 47.2 23** 5.624.175** 5; 47.2; 39.7; 51.1 30 6.467.801 7; Fuente: MEF – Portal WEB de Transparencia económica. NOTA: A partir de 2014 se incrementará el gastó público con los nuevos programas SNIA y PNIA en un promedio anual de Soles 120 Millones (período 2014-2017). ** La LB para el número de estudios realizados toma como estimación el número de proyectos en el área científica de Instituciones públicas según la Encuesta Nacional de Ciencia y Tecnología (ENCYT). La cantidad de de recursos toma la información de la Encuesta 2004 de Gasto en Ciencia y Tecnología, ENCYT, por disciplina científica. La ENCYT será efectuada nuevamente en setiembre de 2013, estimándose publicar sus resultados durante 2014. El indicador de variedades se mide a través del número de proyectos en genética. Medios de Verificación: Informes regulares del INIA. Registro de INDECOPI.. Componente 4 (Información); Nivel de Base 2010; Año 2011; Año 2012; Nivel de Meta 2013; Comentarios/Supuestos. Resultado: Aumento en la disponibilidad de información para los agricultores en Perú por regiones. Indicadores: Número de visitas a los portales web de las Direcciones Regionales Agrarias /Gerencias Regionales de Agricultura del Perú. Número de descargas de información estadística agraria. Número de visitas a la sección de hidrometeorología.; 223,622 414,196 0; 375,992; 802,014; 1067649* 434,905** 6,599***; Medios de Verificación: Registros de entradas en página web MINAG. *Considera el número de visitas a los portales web de las Direcciones Regionales Agrarias/Gerencias Regionales Agrarias de las regiones de Piura, La Libertad, Ancash, Ica , Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno, Cajamarca, Huanuco, Madre de Dios y Ucayali **Considera el Nº de dscargas a las siguientes estadísticas del Portal del Ministerio de Agricultura: a) precios de aves vivas, b)precios de la papa, c) precios diarios, d) precios de productos del mercado agrícola - Mercado Mayorista Nº 1 - La Parada, e)Precios de productos del mercado agrícola - Mercado Mayorista Nº 2 de frutas, f) Precios de productos de mercado agrícola - Mercado Santa Anita, g) Precios al mayorista y al consumidor, h) Semaforo de precios, i)precios del maíz, j)precios de arroz, k) Seguimiento agroeconómico, l) valor bruto de la producción agropecuaria, m) Estadística agraria mensual, n) precios en mercados internacionales . El nivel de base corresponde a 2012. ***Considera el número de descargas al boletín de impacto agroclimático.. |