LEGIII/CO-725253-06

ANEXO UNICO

EL PROYECTO

Apoyo al Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud

I.	Objeto

- 1.01	El objetivo general del Proyecto es apoyar el diseño e implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad (“SOGC”) de la Atención en Salud, establecido en Colombia. El Proyecto apoyará la preparación de la expansión del programa de reorganización, rediseño y modernización de las redes de prestación de servicios de salud (Préstamo 1742/OC-CO) que a su vez implementará en mayor escala los nuevos instrumentos y herramientas desarrollados a través de esta cooperación técnica.

### Descripción

2.01	Para lograr estos objetivos, el Proyecto financiará los siguientes componentes:

- Componente 1. Sistemas de habilitación, acreditación y auditoría en salud

  - El objetivo de este componente es fortalecer el sistema de vigilancia y control de la calidad de los servicios de salud. Para lograr este objetivo, el componente financiará actividades dirigidas a actualizar y ajustar las guías y manuales que definen los estándares de habilitación y acreditación de los proveedores de servicios de salud vigentes, y diseñar los procesos de estandarización de las acciones de verificación de los mismos. El componente apoyará la elaboración e implementación de guías, herramientas y metodologías para la puesta en marcha y el seguimiento de la auditoría para el mejoramiento de la calidad de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (“IPS”) y Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (“EAPB”).

- 2.03 	El componente financiará la contratación de servicios de consultoría para elaborar los siguientes productos:

    - Sistema único de habilitación: (i) guías de estándares para la habilitación revisados, diseñados y ajustados; y (ii) guías de procedimientos e indicadores de seguimiento de habilitación diseñadas e implantadas.

    - Sistema único de acreditación: (i) guía aplicativa de la acreditación, explicación práctica de los estándares, reglas de otorgamiento de la acreditación, procedimientos para la calificación elaborados; (ii) actividades de difusión y capacitación realizadas a nivel regional; (iii) operativización de la Unidad Sectorial de Normalización del Ministerio de la Protección Social (“MPS”); (iv) asistencia técnica en la implementación y desarrollo del SOGC y su articulación con otros sistemas; y (v) diseño y difusión de los estándares de acreditación para direcciones territoriales de salud.

    - Auditoría para el mejoramiento de la calidad: (i) guías, herramientas y metodologías para la puesta en marcha del sistema de auditoría diseñadas; y (ii) guías, herramientas y metodologías para el seguimiento de la auditoría diseñadas.

- Componente 2. Sistemas de información, monitoreo y evaluación de la calidad

  - El objetivo de este componente es fortalecer el sistema de vigilancia y control de la calidad de los servicios de salud. Para lograr este objetivo, el componente financiará actividades dirigidas a apoyar el diseño del sistema de información para la calidad de IPS y EAPB y el diseño de instrumentos y herramientas para la medición y evaluación de la calidad en las IPS y de las EAPB que serán piloteadas en la producción de un primer informe nacional de calidad.

  - El componente financiará la contratación de servicios de consultorías, así como la compra de equipos de oficina e informáticos de apoyo a las actividades de los consultores, para producir los siguientes productos:

    - Banco de indicadores de referencia nacional para la calidad diseñado e implementado;

- b.	Aplicativo de análisis de información para la calidad de las IPS, EAPB y Direcciones Territoriales de Salud (“DTS”) diseñado;

- c.	Metodología para la medición y evaluación de la calidad: (i) herramienta de ranking revisada, (ii) información analizada, (iii) informe nacional de calidad elaborado, y (iv) metodologías empleadas y resultados obtenidos, difundidos a los usuarios y a actores y líderes de opinión del Sistema General de Seguridad Social en Salud (“SGSSS”); y

    - Observatorio para la Calidad en Salud diseñado y promocionado entre actores y líderes de opinión del SGSSS.

- Componente 3. Administración del proyecto

  - Este componente financiará la contratación de servicios de consultoría para el coordinador general del proyecto, los costos de auditoría, y los costos de administración financiera.

III.	Costo Total del Programa

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de novecientos cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US$940.000), según la siguiente distribución por componentes y por fuentes de financiamiento:

# Presupuesto

(en US$ dólares)

|  | Componente / Actividad | JSF | Aporte Local | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Componente 1: Sistemas de habilitación, acreditación y auditoria en salud |  |  |  |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 | Operativización de la unidad sectorial en salud Asistencia técnica en la implementación y desarrollo del SOGC y su articulación con otros sistemas de Gestión. Consultoría para el diseño e implementación del sistema de incentivos Edición e impresión de documentos de calidad Especialistas seguimiento proyectos de calidad | $83.452 $125.179 $83.452 $39.135 | $36.002 | $83.452 $36.002 $125.179 $83.452 $39.135 |
|  | Total Componente 1 | $331.219 | $36.002 | $367.221 |
|  | 2. Componente 2: Sistemas de información monitoreo y evaluación de la calidad |  |  |  |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 | Consultoría para el diseño y ejecución de un plan de difusión de información del SOGC a través de medios integrales. Diseño y operativización del observatorio de calidad Elaboración de Ranking de IPS y EAPB Especialista seguimiento proyectos de calidad Soporte técnico administrativo | $187.768 $39.135 $146.042 | $45.658 $9.907 | $187.768 $39.135 $146.042 $45.658 $9.907 |
|  | Total Componente 2 | $372.945 | $55.565 | $428.510 |
|  | 3. Componente 3: Administración del proyecto |  |  |  |
| 3.1 3.2 3.3 | Coordinación y administración del proyecto (director de proyecto) Auditoría Costos de oficinas y administración financiera | $16.690 | $69.873 $28.560 | $69.873 $16.690 $28.560 |
|  | Total Componente 3 | $16.690 | $98.433 | $115.123 |
| 4. | Contingencias | $29.146 |  | $29.146 |
|  | GRAN TOTAL | $750.000 | $190.000 | $940.000 |

- Ejecución

- 4.01	La unidad responsable de la ejecución y administración del Proyecto dentro del Organismo Ejecutor será la Unidad Coordinadora del Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Prestación de Servicios de Salud (“UCP”, dependiente de la Dirección General de Calidad de Servicios del MPS.

  - La UCP tendrá a su cargo: (i) la administración del Proyecto; (ii) preparar los términos de referencia para la contratación de las consultorías requeridas, llevar a cabo los procesos de selección, y solicitar la elaboración y suscripción de contratos; (iii) hacer seguimiento al desarrollo de las consultorías y autorizar los pagos; (iv) presentar al Banco los informes semestrales sobre el estado del fondo rotatorio; y (v) redactar al Banco los informes semestrales de progreso y final de resultado de la cooperación técnica.

4.03 	Para el manejo de los recursos financieros del Proyecto, la UCP abrirá cuentas bancarias comerciales separadas y específicas para la administración de los fondos del Banco y de la contrapartida local. La UCP mantendrá registros financieros y contables adecuados del uso de los fondos y sistemas de control interno que permitan la verificación de las transacciones, identificación de las fuentes y usos de los fondos del proyecto y proveerá la documentación necesaria para verificar las transacciones y para facilitar la preparación puntual de estados financieros e informes.

  - Los registros financieros y contables del proyecto serán mantenidos de tal manera que: (i) los montos recibidos de las varias fuentes puedan ser identificados; (ii) los gastos del proyecto sean reportados de acuerdo con el plan de cuentas aprobado por el Banco, haciendo distinción de los fondos del Banco y los fondos de otras fuentes; y (iii) se incluyan los detalles necesarios para identificar los bienes adquiridos y servicios contratados, así como su uso.

  - El Coordinador Administrativo de la UCP será responsable de presentar al Banco los informes semestrales sobre el estado del fondo rotatorio dentro de los 60 días del final de cada semestre, de conformidad con las disposiciones del Artículo 3 de las Normas Generales.

- 4.06	Con el fin de facilitar la ejecución del Proyecto, el Ministerio de la Protección Social podrá implementar alternativas, con cargo al Aporte local, para el manejo de los recursos del Proyecto, entre las que se destacan, convenios de cooperación, asistencia técnica, gerencia o administración de proyectos.

Las EAPB incluyen las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) y las Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS).