EVALUACION de MEDIO TERMINO

INFORME FINAL

Lima, Octubre de 2002

PROGRAMA PROMOCION DE NUEVAS EMPRESAS JUVENILES EN EL PERU

ATN/ME-7138-PE

Convenio BID - PROBIDE

CONTENIDO

- Resumen Ejecutivo.

- Conclusiones:

- A- Los Indicadores del Marco Lógico.

- B- Conclusión Final

- Parte I: 	Sostenibilidad del Proyecto

- Parte II : 	Propuestas de Mejoras a desarrollar con diferentes actores

involucrados en CREER PARA CREAR.

- Jóvenes Universitarios en general y Proyectos No Ganadores

- Proyectos ganadores

- Coordinadores

- Entidades Educativas.

- Docentes o Capacitadores en las Universidades.

- Fondo Fiduciario

- Empresas Avalistas

- Bancos que financian los Proyectos

- Calidad de los proyectos Semifinalistas y Finalistas en el Concurso.

- Parte III : 	Recomendaciones

- A- PROBIDE.

- B- BID / FOMIN

- Parte IV : Anexos.

- Metodología aplicada y Plan de Trabajo realizado.

- Entrevistas realizadas.

- Estudio acerca de la constitución de los equipos de proyectos: Las Especialidades de los concursantes y los Temas Elegidos.

- Resumen Ejecutivos del Informe de Avance entregado al finalizar la misión en Perú.

- Resumen de los Aporte realizados.

Resumen Ejecutivo:

La VISIÓN  general con la que se realizo esta  EVALUCION fijo su mira en imaginar como debería ser el normal desenvolvimiento de CREER PARA CREAR  en su funcionamiento  futuro.

Esta hipótesis de trabajo la considere ESCENCIAL debido que si solo me circunscribía a la situación actual, pecaría en  dejar de observar aspectos que hoy están justificados y  disimulados por la gran voluntad en  sacar el proyecto adelante.

Los resultados de la Evaluación, desde la perspectiva del Modelo Lógico, son Muy Buenos y se han identificado también varios puntos de Mejora que facilitaran la consolidación del proyecto de cara a su continuidad pos convenio PROBIDE-BID.

El documento esta organizado en cuatro partes tomando  los siguientes temas: Sostenibilidad, Los actores Institucionales vinculados al  Concurso CREER PARA CREAR, Las Recomendaciones y finalmente los Anexos, donde entre otros, se encuentra un breve trabajo de investigación realizado sobre la Afinidad que existe entre la Especialidad de los Concursantes y los Temas presentados en el concurso.

En varios puntos de este informe se adjuntan propuestas de Mejora, que considero necesario explicar que más allá del VALOR TECNICO de las misma, se han formulado con la  intención de procurar que PROBIDE observe desde otra perspectiva o visión el concurso  y dispare  su  Ciclo de Mejora Continua.

Los expertos que formularon el proyecto, fueron muy oportunos al proponer la Evaluación inmediatamente terminado la selección de los proyectos ganadores, facilitando la introducción de  acciones correctivas en forma temprana  y preservar el éxito del proyecto. Sin embargo es conveniente que BID/FOMIN revean el plan de evaluaciones y lo adecuen a un plan de Evaluación y Seguimiento de implementación de mejoras el cual no significaría disponer de mas recursos sino de modificar la frecuencia de contratación de expertos y ampliar los alcances iniciales previstos para las evaluaciones. Este punto tratado en las Recomendación (Parte III) puede ser un complemento  importante.

Conclusiones:

#### a-	Los Indicadores del Marco Lógico.

La información que a continuación se presenta fue obtenida en el transcurso de la Primer Evaluación del proyecto ATN/ME-7138-pe; luego de  finalizado el CONCURSO CREER PARA CREAR y antes de iniciar la etapa de desembolso de créditos a los  ganadores. Hasta  el  momento ninguno de los  proyectos ganadores  se encuentra funcionando como empresa y los grados de avances que se registran entre ellos son variados. (algunos están presentando sus primeros documentos para la inscripción de la empresa y otros están a la espera del primer desembolso del crédito para comenzar a funcionar como  empresa).

| ###### Resumen Narrativo DE OBJETIVOS | INDICADORES VERIFICABLES | SUPUESTOS |
| --- | --- | --- |
| FIN: Promover una cultura empresarial de los jóvenes del país y fomentar la inversión privada de sus iniciativas innovadoras y empresariales | Avances a la fecha de la evaluación. (a dos anos de la firma del Convenio) - Se crean nuevas empresas de Jóvenes peruanos, garantizados por la empresa privada (FIDEICOMISO) - Se observa una actitud positiva en la juventud acerca de la posibilidad de crear su propio negocio | Supuestos tos a la Fecha - La Economía peruana se mantiene estable. - Se mantiene el interés de los jóvenes de cultivar una cultura empresarial. |
| Propósito: Un mecanismo piloto para promover y financiar nuevas empresas sostenibles de jóvenes peruanos fortalecido y ampliado | Avances a la fecha de la evaluación. (a dos anos de la firma del Convenio) - El numero de proyectos presentados en el concurso supera en un 73% al primer concurso. - El numero de empresas a garantizar se incrementa en un 81% con respecto al primer concurso. - El monto de garantías a otorgar es un 43% superior al primer llamado. - Sobreviviencia de empresas. No se puede evaluar dado que formalmente no comenzaron a funcionar. | Supuestos a la fecha. - Las empresas garantes y bancos que participan cumplen con sus compromisos y aportes al proyecto. - PROBIDE continua su convocatoria y cuenta con la participación de las Universidades e Institutos superiores del País. |
| Componentes: - Ampliación y consolidación de mecanismos de promoción, análisis y selección de nuevas propuestas empresariales juveniles. - Creación y fortalecimiento del Fondo Privado de Garantías. - Actividades Generales. | Avances a la Fecha de la Evolución (a dos anos de la firma del convenio) - Aproximadamente 300 (docentes) Capacitadores capacitados en el apoyo a los Planes de Negocios. - 48 Coordinadores capacitados en la promoción y organización de los concursos. - Aproximadamente 4000 jóvenes asistieron a los talleres de capacitación. - 20 Proyectos de Inversión premiados. - Aproximadamente 70 Universidades e institutos participan. - 14 empresas garantes participan - Diversos materiales utilizados para difusión del Concurso, como también registros periodísticos. - Esta creado el Fideicomiso para la formalización y administración del fondo (su contrato posee fecha 10-01-2002) el cual tiene un valor inicial de US$ 1,02 Millón, que incluye US$ 500.000 en efectivo del FOMIN y US$ 520.000 en firmas de las empresas privadas (pagares). - Se presenta el primer informe de Evaluación. | Supuestos a la fecha. - El interés por parte de la Juventud en el concurso se mantiene. - No existen datos aun para determinar la Sostenibilidad del proyecto en función de la siniestralidad. - Las empresas garantes y los bancos mantienen su apoyo. |
| Actividades. - Ampliación y Consolidación de mecanismos de promoción, análisis y selección de nuevas propuestas empresariales juveniles. - Diseñar e implementar un programa de cursos de capacitación para capacitadores, grupos de jóvenes preseleccionados y coordinadores regionales. - Diseñar y poner en operación un sistema de clasificación de proyectos llevada a cabo por un grupo interdisciplinario. - Diseñar y poner en marcha una campana publicitaria a través de diferentes medios de difusión masiva - Diseñar y poner en marcha un plan de diseminación de resultados y lecciones aprendidas - Diseñar e implementar un sistema de Seguimiento y Control. - Diseñar e implementar un KIT para la elaboración de Proyectos de Inversión. - Diseñar y poner en operación un Sistema de Base de datos sobre proyectos presentados, premiados y nuevas empresas. - Adquisición de equipos - Diseñar y disponer una Pág. Web - Creación y Fortalecimiento del Fondo Privado de Garantías. - Diseñar e implementar un Fondo de Garantías. - Ampliar el Fondo Privado de Garantías - Actividades generales de Gerenciamiento. - Seleccionar firma consultora para la evaluación intermedia y final del programa. - Seleccionar firma auditora - Gastos de apoyo a la ejecución del Programa. | Avances a la Fecha de la Evaluación (a dos anos de la firma del convenio) Cursos diseñados e implementados. Invertidos : US$ 27917 Comité ad-hoc establecido . Invertidos: US$ 20455 Campana publicitaria diseñada. Invertidos: US$ 32342 Inversión: US$ 1828 Kit para elaboración de proyectos diseñado y distribuido: Inversión: US$ 4675 Base de datos diseñada e implementada y compra de equipos: Invertidos: US$ 32000 Pag Web diseñada e implementada: Invertidos US$: 1999 Fondo de garantías diseñado e Implementados; Inversión: US$ 13.490 Fondo privado de garantías ampliado. Monto: US$ 1.000.000 Realizado el Primer Informe de Evaluación. Inversión realizada:US$ 9.234 |  |

- Conclusión Final.

De acuerdo con los Indicadores Verificables del Marco Lógico el proyecto presenta un nivel de desarrollo  Muy Bueno y cumple con todas las metas previstas para esta instancia de Evaluación.

El  análisis del FIN como él PROPOSITO que pretende alcanzar el proyecto, medido en  términos relativos al tiempo  transcurrido desde la puesta su puesta en  marcha revela que su desarrollo esta en la senda prevista y quizás el hecho más destacable  es la vigencia de  los SUPUESTOS.

En cuanto a los COMPONENTES, sus indicadores muestran que también sus valores son muy buenos y  también se verifica la vigencia de  los supuestos.

Las ACTIVIDADES, por ultimo, reflejan la ejecución que estaba prevista y la utilización  de recursos de manera  EFICIENTE.

El tiempo presencial destinado a la Evaluación, se destino a tomar contacto directo con los diferentes actores  institucionales vinculados al concurso, como también con los proyectos ganadores y no ganadores y con muchos jóvenes peruanos.

Puede apreciar una gran Calidad en los  Objetivos  de PROBIDE, en sus autoridades y  en el equipo profesional.

Pero fundamentalmente la vivencia fue permanente que por sobre los aspectos técnicos-institucionales  subyacen VALORES que son más importantes aun.

Puedo resumir diciendo entonces  que gran parte de lo que se observa del concurso CREER PARA CREAR responde a una lógica sencilla, pero su concreción se debe a un VALOR AGREGADO INTANGIBLE muy importante  como  es LA CONFIANZA.

Deseo detenerme en este aspecto, dado que este proyecto, es un ENSAYO con miras a ser replicado en otras regiones del Perú o de Latinoamérica y  se cometería un  gran error centrar todo el enfoque solo en los aspectos técnicos y desconsiderar este intangible.

Dado que por lo  general La CONFIANZA  es un VALOR  escaso,  es  necesario analizar desde ahora que el propio concurso debe  compensarla ,en el supuesto de   su ausencia, a través de  otros mecanismos .

Por lo expuesto, es que la Evaluación procuro en todo momento VER la realidad del proyecto e IMAGINAR  su desempeño futuro, de manera mas  despersonalizado de las actuales autoridades y profesionales con el fin de efectuar recomendaciones que faciliten luego el derrame de la experiencia.

Desde esta posición, es que  la CONCLUSION FINAL de la Evaluación presenta como  temas centrales a  no descuidar:

- La emisión de los pagares de las empresas avalistas y su tratamiento por parte del Fiduciario.

- Considerar que la  Sostenibilidad económica del proyecto ( luego de la cooperación), esta centrada en el  rendimiento económico que se logre del Fideicomiso, fuente de recursos que permitirá  mantener una política de asistencia técnica cofinanciada  a las empresas nacientes.

- Los acuerdo especiales de colaboración de  los Bancos otorgadores de créditos, formalizarlos con la creación de PRODUCTOS FINANCIEROS ESPECIFICOS para el concurso.

- Analizar las  recomendaciones vertidas  a PROBIDE y sistematizar su  implementación.

# Parte I

Sostenibilidad del Proyecto:

Una de los objetivos implícitos  de la cooperación del BID/FOMIN es ayudar a  PROBIDE  a  producir un salto cualitativo, de manera  que  con un nuevo escenario mas consolidado,  continúe su  ciclo de operación sin requerimiento de nuevos aportes.

La Sostenibilidad Financiera, toma un papel protagónico y el Memorando de Donantes (TC-9911183-PE), si bien no da precisiones  al respecto de cómo lograrlo, menciona en el apartado 5.4 que:

“Con base en los rendimientos de los recursos efectivos invertidos y las comisiones cobradas, el Fondo Privado de Avales presentara una situación sana de sostenibilidad que le permita cubrir el costo de administración, los siniestros y generar excedentes que podrían ser transferidos a cubrir parte del costo de la capacitación, los concursos y la asesoría a las nuevas empresas  (Monitoreo).”

Al observar que el FIDEICOMISO  tenia culminada su etapa de constitución, estaban pactada los gastos de administración y los ingresos por sus comisiones y que aun no se habían entregado Certificados de Garantías, es que en el transcurso de la Evaluación, se  considera oportuno iniciar el trabajo de conceptualización  practica de la  SOSTENIBILIDAD con el fin de lograr un modelo que permita ser utilizado como herramienta de gestión en la planificación financiera   de los próximos concursos.

- Estado actual de la Sostenibilidad del Fondo Fiduciario.

El Fondo esta formalmente constituido. Su contrato de Fideicomiso entre las empresas Avalistas (pagares) y PROBIDE (con los aportes recibidos del FOMIN/BID) por una parte como Fiduciantes y el Banco Santander Central Hispano como Fiduciario fue celebrado el 10 de enero del corriente ano.

El BID/FOMIN ya efectuó el desembolso de US$ 500.000 a PROBIDE para constituir el Fideicomiso.

El fondo a la fecha de la Evaluación no emitió aun certificados de garantías.

En el  resumen entregado en la evaluación acerca del Resultado Económico de la administración del Fondo Fiduciario para el primer ano,  se observa que:

- Tal como esta planteada su cuenta de Ingresos y Egresos, el fondo proyecta una utilidad de  US$ 2360 .

- La parte del Fideicomiso compuesta por el fondo  liquido, esta invertido en un Plazo fijo en el Banco Santander Central Hispano  con  una tasa anual del 2.5%. Esta tasa es inferior a la prevista en el documento  TC-9911183-PE, punto 1.4.4 con valores  del 4.85% anual.

- Es necesario incluir  la previsión referida a posible siniestros. Como primer aproximación se recomienda utilizar el valor de  siniestralidad del 9% que fija el documento de donantes TC-9911183-PE, en el apartado 2.6.

- Al incluir el índice de Siniestralidad, es necesario:

- Observar que el Indice del 9% es sobre el total de certificados de garantías  en el plazo de 4 anos.

- Luego se deberá  ajustar este valor del 9% al índice real que registre la Junta de Administración del Fideicomiso acerca de los proyectos siniestrados.

- Diseño de instrumentos de gestión que permitan elaborar una estrategia de Sostenibilidad del Fondo Fiduciario.

Se propuso al equipo técnico de PROBIDE y a la Administración de la Junta del Fondo Fiduciario trabajar sobre una hipótesis  sencilla, para luego pasar a una instancia más compleja.

Observando todo el PROCESO, se concluye que el reaseguro de continuidad de  CREER PARA CREAR, radica fundamentalmente en que los PROYECTOS GANADORES  se constituyan efectivamente como EMPRESAS y que estas, no solo nazcan sino que permanezcan en el tiempo mostrándose como EJEMPLOS VISIBLES. ESTE ES EL PRODUCTO.

Por lo tanto en esta etapa de nacimiento y consolidación de los proyectos en empresas, no solo juega la calidad de la formulación  sino también las condiciones de entorno en los cuales se desarrollan.

Es de suma importancia en esta etapa  las tareas ASISTENCIA TECNICA, también llamadas de MONITOREO, que desde PROBIDE se les brinde a estas nueva empresas en su primer ano.

Este Monitoreo ( que no es ni más ni menos que la provisión de Servicios No Financieros) en el primer ano de vida de las empresas es subsidiado  en su totalidad. Para anos siguientes, este subsidio pasara a ser de Cofinanciado de manera  parcial .

Por tal razón, el primer modelo de simulación acerca de la Sostenibilidad del proyecto   propone establecer una ecuación de Ingresos-Egresos del FIDEICOSMISO  que permita mostrar  en que medida los  excedentes que este genera    sustituye  los  aportes del BID/FOMIN en el rubro (1c) de Monitoreo.

Para su calculo es necesario:

- Elaborar el Presupuesto de Monitoreo, indicando por cada ítem que lo forma, su valor total y cuanto aporta PROBIDE  y cuanto el FOMIND/BID.

- Con base en este presupuesto efectuar la proyección  ano a ano hasta el 2005.

- Tomar  el Presupuesto actual del  FIDEICOMISO , y observar su Resultado  de Ingresos – Egresos y Saldo Acumulado.

- Con el presupuesto del punto c), elaborar  su proyección ano a ano hasta el 2005.Agregar tanto en su cuenta de Ingreso como Egresos aquellos ítems que hoy no están presentes pero que en el segundo o tercer ano si se incorporaran.

- Verificar luego, con ambas proyecciones al 2005, que porcentajes del presupuesto de Monitoreo se cubren con  los excedentes del Fondo (Saldo Acumulado).

- Este análisis permitirá:

- fijar pautas o metas financieras al FONDO,

- al mismo tiempo  fijar las políticas de apoyo en Servicios No Financieros a las empresas nacientes,

- establecer una política de arancelamiento de servicios a partir del primer ano de vida, y

- la tasa de cofinanciación de servicios.

# PARTE II

Propuestas de Mejoras a desarrollar con diferentes actores vinculados CREER PARA CREAR.

Jóvenes Universitarios en general y Proyectos No Ganadores:

Dificultad:

## Los jóvenes peruanos necesitan disponer de un ambiente favorable para desarrollar sus iniciativas y reclaman como valor principal la CONFIANZA y CREDIBILIDAD. Estos valores que CREER PARA CREAR posee, son débilmente percibido por los jóvenes  e incluso por algunos  proyectos no seleccionados en la etapa posterior a semifinales.

La búsqueda de oportunidad y las ganas de superación profesional  en los jóvenes estudiantes a través de constituir su propia empresa se advierte rápidamente al  contactar con ellos.  Ellos  necesitan disponer de un ambiente favorable  para desarrollarlas, requiriendo   condiciones que por sus características  van mas allá del propio alcance del  proyecto (solo basta preguntarnos que ocurre cuando el joven regresa a su hogar). Sin embargo los Jóvenes peruanos dan pautas  y manifiestan reiteradamente   su búsqueda  de CONFIANZA y CREDIBILIDAD.

Propuesta de Mejora:

- Comunicación:

En diferentes reuniones mantenidas con Jóvenes en las Universidades, Institutos, en otros ambientes y en la propia calle, indican como primer signo de CONFIANZA la COMUNICACIÓN.

PROBIDE tiene buenos mecanismos de comunicación en sus diferentes etapas, pero parece que no dan  suficiente respuesta a las expectativas de los Jóvenes. Dado que este es el  GRUPO OBJETIVO tras el cual se mueve el proyecto (  la organización de PROBIDE , todas las  empresas, educativas y de otras índoles, es  conveniente rever  el SISTEMA DE COMUNICACIÓN pensando que cada sub.  sector, de los que abajo se indican,  requiere  diferentes  FORMAS de SER COMUNICADO;

- Jóvenes en General.

- Jóvenes que conocen las bases y dudan en participar.

- Jóvenes que participan y queda fuera del concurso en la primer etapa de calificación.

- Jóvenes que participan y quedan afuera en las Semifinales.

- Jóvenes que participan y quedan afuera del concurso en la Final.

Proyectos Ganadores:

Dificultad:

Los proyectos ganadores son empresas en nacimiento conducidas por Jóvenes sin Experiencia que están atravesando  fuertes emociones propias de convivir con dos situaciones muy diferentes:  la REALIDAD y UN SUENO. El desarrollo de las actividades de constitución de la empresa desde que ganan el concurso  hasta que obtienen su primer desembolso es  de extrema importancia y muy criticas para ellos, situación que no es percibida en su total magnitud por las diferentes instituciones que participan en esta etapa.

Los  jóvenes ganadores  están atravesando por una etapa intensa de sensaciones, en algunos casos contradictorias, de convertir con la  realidad y un sueno. No todos están preparados de la misma manera y necesitan no perder el foco de la puesta en marcha de su proyecto.

Diferentes son las realidades e  ideas   que se observan entorno de los jóvenes por parte de  las Universidades e Institutos, Bancos que Financian los Proyectos, el Fondo Fiduciario, las Empresas Avalistas y el propio PROBIDE.

Propuesta de Mejoras:

- No sobre exponer a los jóvenes ante sus comunidades.

Se observa en general que las instituciones educativas están pensando en organizar acciones de difusión, con el fin de hacer de esta una oportunidad para jerarquizar a la institución. La idea es buena, siempre y cuando se limite a presentarlos como  GANADORES DE UN CONCURSO.

- Simplificación de procesos.

PROBIDE  debería  trabajar  con la siguiente meta: En el   momento de efectuar el Acto de  Premiaron de los proyectos ganadores del concurso CREER PARA CREAR  se produzca en el mismo momento las siguientes situaciones:

- Entrega de su premio como ganador del concurso.

- Entrega de sus papeles de constitución de la empresa.

- Entrega de su Primer desembolso.

- Entrega de los certificados de Garantías a las entidades financieras por parte del Fondo Fiduciario.

Trabajar sobre esta META permitirá:

- Cuantificar  el tiempo que transcurre desde la Evaluación Final y la Efectiva  finalización de los tramites de puesta en marcha de las empresas.

- Identificar  donde se  producen  las principales  RESTRICCIONES.

- Identificar cuales son las instituciones vinculadas con esas RESTRICCIONES.

- Trabajar sobre los procesos de esas RESTRICCIONES y SIMPLIFICARLOS.

Esta propuesta excede el ámbito operativo de PROBIDE  pero sin lugar a dudas es la institución que tiene el ROL ARTICULADOR de todo el proyecto y como tal posee los mecanismos de convocatoria para impulsar este mecanismo de análisis en los

procesos internos en los Bancos, en la Administración Publica, en el Fondo Fiduciario, etc.

Por ejemplo: Los proyectos pasan por un proceso de selección y calificación, que de estar  técnica y políticamente conmensurado debería arrojar como resultados que el  ganador  no requiere de otras evaluaciones del banco para producir el desembolso del crédito. Es como decir PROYECTO QUE GANA PASA POR LA VENTANILLA  A RETIRAR SU DINERO.

Coordinadores:

Dificultad:

Los coordinadores, que son una pieza clave en la organización territorial del  proyecto, evidencian síntomas de cansancio, intención de abandonar su colaboración y en algunos casos ausencia de un adecuado reconocimiento por su gestión. Estos jóvenes, bajo todo  punto de vista, representan una inversión importante y su  reemplazo genera a PROBIDE un aumento de costos ocultos por los retrabajos de capacitación y  una perdida de su costo de oportunidad para el ciclo de mejora continua del propio proyecto.

Los coordinadores son jóvenes estudiantes o recién egresados que se sienten motivados por su  labor, comprenden muy bien el proyecto CREER para CREAR y son entusiastas defensores.

En la estructura organizativa territorial del proyecto son piezas claves de comunicación y coordinación entre PROBIDE, las instituciones educativas y los jóvenes universitarios. La  responsabilidad asumida por estos frente al Concurso los  sobrecarga de actividades  y los  conduce a cambiar sus prioridades personales (por ejemplo disminuir su dedicación al estudio), hecho del cual se evidencian síntomas de cansancio e intención de abandonar la colaboración.

Propuesta de Mejora:

- Aumentar la cantidad de  coordinadores por Departamento:

Los actuales coordinadores manifiestan y afirman su interés en participar del Concurso pero  desean que se sumen otros jóvenes a esta tarea para facilitar él desemperno individual. De esta manera no desatenderían  sus propias actividades conduciendo a aumentar la FIDELIDAD de estos con Creer para Crear.

- Centro de Atención de Consultas CREER para CREAR:

Es necesario que estos jóvenes dispongan de una infraestructura mínima  donde atiendan a los interesados, concentren material de difusión y recepción de proyectos, etc. Esto mejoraría aun más la imagen corporativa del propio proyecto. Si bien es cierta la secases  de recursos, es posible pensar en algunas alternativas para dar solución a esta propuesta.

Por ejemplo:  a) sean los propios coordinadores quienes realicen la gestión de búsqueda, identificación del lugar y materiales, sea en la Universidades o en

colegios profesionales, bancos, etc. con un fuerte aval institucional de PROBIDE, o  b) PROBIDE en su instancia de negociación con las Universidades e Institutos efectúe la solicitud.

- Participación en la Planificación regional de las actividades:

Los jóvenes que son conocedores de la región, que viven y palpitan su ida a día, están en condiciones de realizar una gran labor en la planificación de las diversas actividades a realizar.  Por ejemplo: Gestación del calendario de capacitación de docentes y  Talleres para  jóvenes emprendedores.

- Respaldo Institucional:

Según los casos y regiones, estos jóvenes pueden necesitar de la intervención de PROBIDE ante las autoridades Universitarias o Institutos con el fin de avalarlos y consolidar su trabajo.

Por ejemplo: Definida la planificación de actividades, promover una reunión entre PROBIDE y las autoridades educativas  y docentes de la región o ciudad donde el Coordinador explique las actividades planeadas a realizar.

5.        Participación en el Ciclo de Mejora del Concurso.

Dada Existen   jóvenes profesionales que en su momento fueron coordinadores y que hoy pertenecen a los cuadros técnicos de PROBIDE. Esta PROMOCION de PROFESIONALES,  es un VALOR importante de la organización y  debe encontrar la forma de transmitirlo.

Muchos de los jóvenes coordinadores se sienten identificados con la institución sin saber definir bien él  ¿Por qué?. Quizás esto pueda ser otro elemento de motivación que fortalezca la PERTENENCIA.

Los coordinadores DEBEN SER  para PROBIDE, directa o indirectamente, una fuerte muy rica de recursos humanos, tanto por  su formación  como por la  identificación que poseen con los objetivos del proyecto.

6.        Promoción de Coordinadores:

Existen en la estructura operativa de PROBIDE, jóvenes que en su momento fueron coordinadores. Este es un VALOR importante de la organización y como tal, debe transmitirlo. Muchos de los jóvenes coordinadores se siente identificados con la institución sin saber definir bien él  ¿Por qué?.

Los coordinadores deben ser  para PROBIDE, directa o indirectamente, una fuerte muy rica de recursos humanos, que más allá de su formación muestran identificación con los objetivos del proyecto

Entidades Educativas:

Dificultad:

Las instituciones educativas, sean Universidades o Institutos, comparten las bases y principios del concurso pero no se sienten plenamente satisfechas y desean tener una mayor participación y reconocimiento por su labor.

Propuesta de Mejora:

- Mejorar la Difusión de   los VALORES del concurso.

Las Universidades e Institutos que participan, perciben parcialmente los atributos o VALORES del  concurso Creer para Crear.  Si bien entienden, comparten y hasta en algunos casos se sienten como ADELANTADOS a PROBIDE en la idea de formar a los jóvenes con PASION EMPRENDEDORA, no terminan de comprender  a pleno sus valores.

Por ejemplo: La Descentralización de las convocatorias y las evaluaciones, la entrega de herramientas, aumento de capacidad para conducir y encausar el interés de los jóvenes y Know How.

- Difundir la nomina de instituciones educativas con Convenio.

Las entidades educativas hacen de esta una oportunidad para jerarquizarse. Por lo tanto no solo necesitan sentir que forman parte del proyecto si no que el propio concurso las muestre con una componente institucional relevante. La publicación de las entidades educativas que  colaboran en el concurso junto con las bases del mismo y otras piezas de difusión pueden ser un instrumento adecuado para tal fin.

- Reconocimiento publico.

Las entidades educativas desean ser  reconocidas públicamente por la labor desarrollada en el concurso. Este reconocimiento se capta con mayor reclamo en las entidades donde cursan los alumnos con proyectos ganadores.

- Información acerca del resultados del Concurso.

En las diferentes etapas de Calificación, PROBIDE debería emitir información personaliza al Rector o Decano de la Universidad con el fin de mantenerlo informado acerca del avance del proceso de selección. Utilizar esta iniciativa y no esperar el resultado final, motivaría a que las máximas autoridades, aunque más no sea por curiosidad, se interesen por la  participación de sus alumnos en el concurso.

- Sinergia Institucional  en las regiones con proyectos ganadores.

Si bien existen ciertos celos y competencia entre los entes educativos, la selección final de los proyectos  marca el fin de una etapa y el comienzo de otra: TENER ALUMNOS CON POSIBILIDADES CIERTAS DE INICIAR SU EMPRESA.  PROBIDE debería promover  la vinculación  entre los entes educativos de manera que en forma conjunta

brinden apoyo a estos ganadores y además puedan mostrarlos como referentes ante sus propios alumnos.

Docentes o Capacitadores en las Universidades:

Dificultad:

La participación de los docentes en las etapas de sensibilización, capacitación y asesoramiento  para la formulación de los proyectos es decisiva.  Existen docentes plenamente identificados  y con fuerte vocación para colaborar mientras que otros  anteponen intereses remunerativos. Estos son ejemplos que  evidencian la heterogeneidad de este sector,  sin embargo  todos coinciden en la necesitada de contar con incentivos y/o  sentirse adecuadamente  retribuidos en su labor por el concurso.

Propuesta de Mejora:

- Comunicación directa y personalizada de los resultados del concurso en sus diferentes etapas.

Los docentes desean saber de manera oficial y directa  en cada etapa  que proyectos quedan en el concurso y cuales no.

- Información de los proyectos no seleccionados.

Los docentes desean y necesitan saber en que aspectos fallan los proyectos para poder iniciar su propio ciclo de mejora  con los siguientes fines: a) saber de que manera pueden seguir apoyando a los proyectos que, aun  quedando fuera de concurso, pueden ser mejorados para obtener otras instancias de apoyo, b) tener en cuenta las observaciones para la formulación de nuevos proyectos  y , c) como parte de su propia formación.

Sé deberá analizar a partir de que  instancias es conveniente  aplicar  esta propuesta.

Por ejemplo: De las Semifinales en adelante donde la calidad de los proyectos aumenta.

- Reconocimiento de la participación a través del emisor de certificados, menciones,  premios, etc.:

El Concurso posee varias  etapas que dan lugar a  emitir  diferentes tipos de reconocimientos. Estos son de suma  importancia para los docentes dado que los utilizan como testimonio de participación y mejora de su formación.

Por ejemplo podría pensarse en emitir Certificados luego de cada capacitación, Menciones a los Docentes que colaboraron con los proyectos ganadores, etc.

- Participación en el Ciclo de Mejora del Concurso.

En general los docentes son estudiabas de este concurso y manifiestan inquietudes para mejorarlo. PROBIDE, quizás al finalizar cada concurso y antes de iniciar un nuevo llamado podría realizar una Jornada de Mejora de Creer para Crear con la participación de algunos docentes que representasen a las Universidades e Institutos donde cursan o cursaron los jóvenes participantes. Estas instancias no solo serán un estimulo mas a los

docentes en su reconocimiento y participación, sino que permitirá el aporte de  ideas muy importasen para mejorar los concursos venideros.

Algunos ejemplos de propuestas recogidas durante la evaluación: mantener de forma continua los talleres para formular los proyectos,  Incorporar   temas de Motivación en la  capacitación de ellos, Mejorar  los materiales utilizados en la capacitación (se detectaron algunos errores),  etc.

Fondo Fiduciario:

Dificultad:

Tanto empresas  AVALISTAS como el  Fiduciario Banco de Santander Central Hispano coinciden  que el sistema sea burocratizado en el proceso de firma de Pagares y temen en que esto se convierta en una restricción para el normal desenvolvimiento del fondo de garantías.

Según expresa el contrato fiduciario, cada avalista, a la hora de incorporarse al Fondo de Garantías firma un pagare  por el monto total de su aporte.

El contrato también fija que dicho fondo garantiza hasta el 67 % del monto de cada crédito que las entidades  financieras otorguen a los proyectos ganadores del concurso Creer para Crear.

Ese valor de garantías (67%) es cubierto en un 50% por fondos líquidos aportados por el FOMIN/BID y un 50 % por los pagares de Avalistas.

Este 50% correspondiente a las empresas Avalistas (para cada ganador) lo cubren entre  todas en forma proporcional a sus aportes.

Por otra parte, el Fondo de Garantías, para cada concurso entregara avales sin llegar a cubrir el 100% de sus disponibilidades debido a debe dejar un remanente para financiar los proyectos de  nuevos concursos.

En la practica significa que inicialmente los Avalistas firman un pagare por un monto total, el que luego para cada proyecto garantizado se desdobla  (o fracciona) en:

a) nuevos pagares para cubrir la fracción proporcional de su aval para cada proyecto ganador en el concurso, y

b) Un Pagare por el monto  remanente.

Este mecanismo, que goza los atributos de Contabilidad y Transparencia para el caso de garantizar los proyecto siniestrado, tiene como inconvenientes dos aspectos:

- En la empresas Avalistas: El permanente  fraccionado y emisión de pagares conduce a un aumento de gestiones internas en cada empresa y la necesidad de explicaciones ante cada firma. Este proceso se hace mas pesado aun si se tiene  en cuenta que  con el correr del tiempo, en muchos casos,  cambian los funcionarios y personas de contacto. El Efecto final será desmotivación.

- Para el Fiduciario: Aumento en la gestión de administración del fondo debido a que debe recalcar y fraccionar los pagares para cada proyecto a garantizar concurso tras concurso. Esta gestión trae aparejado un aumento del costo administrativo del

Fiduciario (Banco Santander Central Hispano) sobre el Fideicomitente Asociación Pro-Bienestar y Desarrollo. El efecto Final va en contra de la sostenibilidad debido a que produce  la disminución de fondos líquidos generados por las comisiones del propio Fondo para financiarse así mismo   las tareas de monitores de proyectos ganadores por parte de la Asociación PROBIDE.

Propuesta de Mejora:

- Fraccionado Inicial del Aval en varios pagares:

En el momento de incorporar la empresa al fondo, se procede a la firma varios pagares  cuya suma total debe coincidir con el monto total del aval. Por ejemplo la empresa avalista aporta  $10.000. Se pueden hacer firmar pagares de la siguiente manera: 3 pagare de $ 2000, 2 de $ 1000, 2 de $ 500, 10 de $ 50, 20 de $ 20 y el resto de $ 1. Este mecanismo requiere de un breve análisis de cómo realizar el fraccionado  sin dejar de considerar que los pequeños ajustes se pueden realizar desde el fondo liquido del FOMIN/BID.

Si bien esta alternativa tiene una apariencia inicial de gran emisión de pagares, tiene como ventajas:

- Se emiten por única vez.

- No requiere de nuevas firmas y por lo tanto no se molesta a la empresa avalista en el futuro.

- Los avales no caducan en el tiempo. (esta es una gran diferencia con relación a la situación actual donde  los avales deben ser reemplazados por nuevos al cancelar los créditos los proyectos ganadores)

Comentario:

El proyecto Creer para Crear guarda una seria de aspectos conceptuales que costo mucho esfuerzo a la organización PROBIDE explicar, transmitir hasta  contagiar a las empresas avalistas. En las diferentes visitas realizas se observa que estas demuestran  conocerlos, compartirlos y se han transformado en un engranaje mas en este mecanismo  para motorizar la IDEA.

Por eso es necesario recomendar que al analizar la  alternativa  (la que se  planteo o bien de  otras que surjan) para encontrar una solución, no se dejen de considerar  EL ROL DE LOS AVALSITAS los aspectos básicos que inspiraron este proyecto de la  PROMOCION DE NUEVAS EMPRESAS JUVENILES EN EL PERU.

Empresas Avalistas.

No se registran dificultades en este sector y en términos generales mucha motivación y entusiasmo por el concurso.

En las diferentes visitas, se observo que todos los entrevistados están al tanto de cómo evoluciona el proyecto, y si quizás sea importante comentar que tienen mas

presente y se explayan mas acerca de los proyectos del primer concurso que del segundo.

Parecería que existe un sello de PADRINASGO mas acentuado e identificación con las MISTITCA del rol de los avalistas entorno del primer concurso.

Es posible que la tendencia sea que a medida que avance normalmente CREER para CREAR concurso tras concurso, las empresas avalistas comiencen a perder la individualización de los proyectos ganadores.

En tal sentido, PROBIDE deberá pensar en realizar  acciones especificas, que suplantando la individualización de los proyectos como en el primer proyecto, mantenga motivadas a las empresas avalistas.

Propuestas de Mejoras:

- Informes Generales:

Periódicamente y de manera sistemática PROBIDE debería enviar un informe conteniendo información diversa vinculada al proyecto como por ejemplo:

- Datos estadísticos de: cantidad de proyectos presentados a concurso, proyectos semifinalistas y finalistas con  su distribución territorial e institución educativa que lo patrocina.

- Información estadísticas de los proyectos que ya funcionan como empresas como por ejemplo: Cant. de empresas, empleo que generan, volumen de facturación, volumen de compra de insumos, mercado de destino de su producción o servicio.

- Información estadística acerca de la devolución de los prestamos.

- Tipo de servicios mas requeridos a través del monitoreo.

- Etc.

- Informes Específicos:

Seria interesante organizar estos informes solo entre cada Empresa Avalista y las jóvenes empresas afines. La información a suministrar seria mas “personalizada”, por ejemplo identificación de nombre de las empresas, breve resumen de su actividad, cantidad de empleo por empresa, principales logro de la empresa, sus fortalezas y dificultades que tiene que afrontar, evolución económica de cada empresa, etc. También es posible iniciar un apartado vinculado a oportunidades de negocios, sea entre las empresas jóvenes y la avalista (cadena Cliente –Proveedor), o brindando asistencia para acceder a otros mercados regionales a través de los contactos de la empresa avalista, etc.

- Jornadas de: ROMPIENDO ESQUEMAS.

En términos generales se observa que los diferentes contactos dentro de la s empresas avalistas, son personas proactivas y con mucha iniciativa y quizás deseen opinar mas y ser tenidas sus opiniones en cuenta. Por tal motivo, seria

bueno analizar si es posible una vez al ano realizar  un encuentro entre las empresas avalistas (convocando dentro de ellas a las personas mas involucradas con  CREER PARA CREAR) de manera que  guiado por un facilitador  se realicen una jornada de aportes de ideas, quizás guiados por el lema que figura en los  materiales del concurso: ROMPIENDO ESQUEMAS.

Bancos que Financian los Proyectos:

Dificultad:

La  decisión de los Directivos y Funcionarios de alto orden jerárquico  de los  bancos  que apoyan a CREER PARA CREAR  brindando financiamiento al  proyecto ganador, no parece estar  acorde con lo que se observa de los funcionarios de línea  a la hora de hacer efectivo el desembolso. Los jóvenes de  varios   proyectos ganadores se sienten confundidos y en algunos casos atrapados por situaciones poco claras que se generan para la obtención de los créditos.

Propuesta de Mejoras:

- Reglamentario  interna en los bancos.

Los bancos deberían efectuar una normativa interna de manera tal que el Oficial de Banca Comercial que deba trabajar sobre el proyecto  para otorgar el crédito tenga pautas concretas de cómo efectuarlo.

- Modalidad Unificada de Crédito por parte de todos  los Bancos (Producto):

Todas las entidades financieras conocen el Concurso y los compromisos asumidos pero no  existe unificación en las operaciones. PROBIDE deberá seguir trabajando y lograr que se genere el PRODUCTO ACORDE AL CONCURSO con una estandarización  que contenga:

- Porcentaje Máximo que cubre el Crédito sobre el total del Proyecto.

- Aportes de  quien solicita el crédito.

- Monto de la línea de Crédito. (Desde – Hasta). .

- Tasa de Interés Anual en Dólares y/o  Nuevos Soles.

- Plazo del Crédito. (Desde y Hasta.)

- Periodo de Gracia. (Desde y Hasta)

- Garantías.

- Certificado de Garantía del Fondo Fiduciario. Porcentajes del Crédito que cubre este Certificado.

- Prendas sobre los equipos adquiridos. Montos máximos.

- Forma de Ejecución en caso de siniestro del proyecto.

- Otra información de Interés:

- Del concurso.

- Parámetros de Evaluación de los Proyectos.

- Constitución del Fondo Fiduciario.

- Proyectos aprobados en concursos anteriores,etc.

Calidad de los  proyectos Semifinalistas y Finalistas en el Concurso.

Dificultad:

Las entidades financieras, que  seleccionaron entre los semifinalistas  los proyectos ganadores, opinan que es  necesario   mejorar La CALIDAD de los proyectos que llegan a la instancia semifinalista.

Los bancos manifiestan que si bien existen proyectos  o ideas que son interesantes, desde su observación como entidades financieras, la calidad técnica  de los mismo debe ser mejorada.

Indican que esto implica que aumentan los  trabajos de revisión y re-elaboreo conduciendo a un aumento significativo del tiempo dedicado a cada  proyecto.

Producir un  aumento de la calidad de los proyectos generaría un impacto positivo para el concurso, pero quizás, el más importante se observe en el sector financiero debido a  que:

- Aumentaría el interés por parte de los Bancos que otorgarían los créditos,

- Aumentaría la cantidad de proyectos con potencialidad para ser financiados (posibilidad para mas de 20)

- Bajaría las barreras de incertidumbre acerca de la siniestralidad de los proyectos a financiar.

Lograr  este  Aumento en la Calidad de los Proyectos presentados en el concurso posee un VALOR ESTRATEGICO de suma importancia para CREER PARA CREAR debido a  que es  el mejor argumento para  fortalecer la idea de  generar una línea de PRODUCTOS FINANCIEROS ESPECIFICOS para proyectos de Jóvenes Peruanos que intervienen en el concurso.

Para lograr esta mejora sustantiva es preciso analizar el PROCESO del Concursos y trabajar  desde sus fases de  inicio.

Durante la Evaluación, profesionales de PROBIDE comentaron  acerca de la importancia de  establecer en el concurso una pronta   identificación   de  jóvenes con PERFIL EMPRENDEDOR como una de las vías para mejorar el contenido de los proyectos y

disminuir la  tasa de mortandad de las empresas en las instancias posteriores de  ganar en el concurso.

Sin descartar esta alternativa, es posible pensar que son varios los aspectos a tener en cuenta y su interacción  de  cómo resultado la presentación de proyectos mas elaborados.

Propuesta de Mejora:

1.	Proponer, en las bases del concurso, un menú de Áreas de interés.

La existencia de este menú permitiría, como primer instancia, poner en fase los propios temas o áreas de interés de financiamiento de los bancos con los propuestos por los jóvenes en sus proyectos. A la hora de generar este menú, es importante no sesgar la posibilidad de identificar IDEAS Novedosas en  Áreas no tradicionales.

Por ejemplo: Áreas de Interés: Agroalimentos, Turismo, Pesca, Manufactura, Sistemas, Innovación tecnológica, Otros.

2.	Identificar y diferenciar entre Jóvenes con Ideas  previas de aquellos  no las posee.

El nivel de expectativas  y motivación es diferente en los jóvenes que se acercan al concurso  disponiendo de una IDEA de cosas que le gustaría realizar (sueno) de aquellos que les motiva el concurso y tratan de descubrir una IDEA  con el cual poder participar. Es recomendable establecer esta identificación en el mismo momento de iniciar las capacitaciones, e incluso analizar si es posible brindar la capacitación de estos jóvenes en momentos diferentes del resto.

- Organización de los equipos que presentan proyectos.

Un breve trabajo de análisis de AFINIDAD entre los Temas de los proyectos presentados y la Formación o Especialidad de los concursantes muestra que en muchos casos esta relación es muy baja El estudio se presenta en el Anexo I. Seria interesante  trabajar la idea que los EQUIPOS SEAN MULTIDISCIPLINARIOS Y EQUITATIVOS EN CUANTO A QUE CADA UNO PUEDA EXPLOTAR SU CAPACIDAD. Por lo expuesto, no es necesario  modificar las bases del concurso pero si considerar que:

- En la capacitación de Docentes y Coordinadores, trabajar el CONCEPTO DE COMO organización  los equipos de Trabajo  de los jóvenes que presentaran proyectos, buscando que sean INTERDICIPLINARIOS y VINCULADOS AL TEMA ELEGIDO.

- En la conformación de los equipos, los docentes y coordinadores  deberían sugerir y asesorar a los jóvenes sobre la forma de organizar los equipos  buscando mejorar la AFINIDAD entre el  tema elegido y la especialidad de los integrantes del grupo.

## 4.	Management, un tema debería ser incluido en el temario de Capacitación de los Jóvenes.

Intimamente vinculado con el punto anterior acerca de la constitución de los equipos de trabajo, seria conveniente  abordar el tema de Gerenciamiento o Management de la IDEA  PROYECTO.  Conducir una VISIÓN un SUENO es un tema  del cual no solo se necesitan MISTICA, REFERENTES Y EJEMPLOS de personas que lo han logrado sino además herramientas y técnicas para poder desarrollarlos.

Quizás debería evaluarse la posibilidad de:

- Incluir una separata al manual de capacitación incluyendo  este tema, que seria complementario al Modulo VI: El estudio de la Organización.

- Dictar esta capacitación a los jóvenes, quizás luego de constituidos los equipos y particularmente dedicado a los Responsables de cada equipo.

- El temario debería incluir entre otros, nociones sobre: ¿ Qué es Management?, La Planificación Estratégica,  Técnicas  y Habilidades Gerenciales, Liderazgo, El concepto de calidad y Calidad Total.

PARTE III

Recomendaciones:

a-	PROBIDE:

Esta joven institución y organización posee cuadros profesionales motivados y con un profundo compromiso de trabajo con la institución  inspirados en los Objetivos que a esta la mueven.

Se  detectaron algunas   Dificultades y se presentaron algunas Propuestas de Mejoras relacionadas con los diferentes actores vinculados con CREER PARA CREAR ,  que toca sin lugar a dudas a la Organización de PROBIDE  implementar.

El DECALOGO que se presenta a continuación, tiene como fin  establecer una GUIA que facilite a PROBIDE por donde iniciar un CICLO DEMEJORA CONTINUA articulando  todas las propuestas de mejoras vertidas en los apartados anteriores.

- Desacelerar y reflexionar.

Es importante generar momentos para la reflexión y meditación de cómo se están desarrollando las cosas.

Cuando los procesos se aceleran, en particular los de toma de decisión, la lógica de razonamiento se sistematiza y puede conducir a utilizar  supuestos equivocados perdiendo  el concepto de  VISIÓN COMPARTIDA.

Son muchas las instituciones que participan y articulan  en este proyecto y cada una tiene ALGO QUE LAS MOTIVA Y ATRAE. Es tarea de PROBIDE estar muy atenta a este aspecto.  (analizar lo expuesto para los coordinadores, docentes, etc.)

Es bueno entonces  recordar la practica que  realizamos en la sala de reuniones de PROBIDE acerca de la  visión individual sobre una serie de objetos comunes a todos puestos sobre la mesa.

- Tener en cuenta que existen diferentes velocidades para MADURAR una IDEA y más aun para implementarla.

Las empresas avalistas, los bancos que financian los proyectos, los Docentes, las Universidades, los Coordinadores, etc., etc. cada uno, además de tener su PROPIA VISIÓN de CREER  PARA CREAR, tienen sus propios tiempos para comprender en su total magnitud el proyecto.

Por ejemplo, una de las aspiraciones de PROBIDE es  que las Empresas Avalistas Institucionalicen más el proyecto. Existen empresas que podrán acompañar esta intención en tiempo y forma y otras que les costara mucho más. Para cada caso PROBIDE debe tener su estrategia. El hecho de que una empresa no de las señales

deseadas NO SIGNIFICA que no comparta el punto de vista de PROBIDE, quizás aun no llega a su estado de MADURACION LA PROPUESTA.

- El ROL de articulador, otorga a PROBIDE la oportunidad  de Generar SINERGIA. ¿Es posible mejorar la que hoy gestiona?.

Sin lugar a dudas que SI ES POSIBLE. Quizás la propia velocidad de actuación, la necesidad de crear espacios de reflexión que se mencionaba al principio, conducirá a PROBIDE a identificar un caudal de OPORTUNIDADES sumamente valioso para aumentar esta sinergia.

Se mencionaron por ejemplos los talleres de Mejora convocando a los Docentes y Coordinadores. Seria interesante indagar  que cosas podrian surgir  si una vez al ano  conducimos jornadas de Mejoras con las Empresas Avalistas, o escuchar a los Bancos  acerca de cómo mejorar  la  calidad de los Proyectos, y también en una instancia mas atrevida, juntar a los representantes de dos o tres sectores en una jornada de Planificación Estratégica a cinco anos vista del proyecto.

- El Reconocimiento. Un VALOR  que debe ser mas practicado.

Muchas veces cosas simples tienen un valor especial para quien la recibe. Se desarrollo este tema con relación a docentes, Coordinadores y Universidades. Para PROBIDE es caso obvio este comentario, pero en los hechos estas cosas están ocurriendo. ¿Quizás  lo hacemos con algunos y nos confundimos pensado que lo hacemos con todos?, ¿ Quizás lo hacemos rápidamente luego de un llamado de atención?, ¿que ocurre con aquellos que no lo dicen o no tenemos oportunidad de escucharlos?, ¿Quizás el volumen de temas que tratamos día a día hace descuidar este DETALLE?, ¿Esta sistematizado este tema?

- Comunicación: La necesidad de  adecuar la Comunicación para  cada institución o persona involucrada.

Casi en línea con el punto anterior, la Comunicación es CLAVE para la generación de COFIANZA por parte de PROBIDE  a los diferentes sectores a que llega. En este punto es importante remarcar que cada sector al cual se dirige PROBIDE tiene su propio  canal de comunicación y  necesidad de  ser informado. En este punto la estandarización conducirá a un error. Si es posible estandarizar mensajes  dentro de cada sector, pero siempre será necesario adecuarlo a la etapa del proceso en que se produce. (El PROCESO, se refiere al general del Concurso que se explica a continuación).

- El Proceso PRINCIPAL. Su gráfica  y posterior sistematización.

Antes de comenzar a redactar y sistematizar la metodología de PROBIDE  del concurso CREER PARA CREAR, con el fin de ser transferido a otras organizaciones en el futuro es necesario definir el PROCESO ACTUAL.

Ser conscientes de que se administra un PROCESO facilita la implementación del Ciclo de Mejora Continua.

Todos los procesos anidan operaciones que no agregan valor pero si costo e incluso operaciones que agregando valor pueden ser simplificadas.

La primer tarea de PROBIDE antes de sistematizar el modelo, es elaborar el FLUJOGRAMA de su proceso principal y luego de sus procesos secundarios.

Quizás un viejo lema utilizado en calidad pueda ayudar: Lo importante no es HACER CORRECTAMENTE LAS COSAS, sino HACER las COSAS CORRECTAS, CORRECTAMENTE.

- El Proceso finaliza cuando el banco  realiza el primer  Desembolso de cada proyecto.

Existe  una opinión colectiva de que todos los esfuerzos están orientados a CREAR EMPRESA, pero la conciencia colectiva parece mostrar como el punto final del proceso  el momento  de la elección de los  proyectos ganadores.

Es necesario revertirlo rápidamente y quizás como modo para lograrlo es incorporar el  lema; EL PROCESO FINALIZA CON EL DESEMBOLSO DEL BANCO.

Poner este punto como fin del proceso, permitirá observar la cantidad de dificultades que surgen desde el momento de dar a conocer los proyectos ganadores hasta que se logra el primer desembolso. Estas dificultades se encuentran en los organismos públicos que habilitan las empresas, el otorgamiento del crédito por parte de los bancos y en algunos casos la propia inconsciencia de los jóvenes que no terminan de percibir que el concurso termino y que la hora de crear la empresa ha llegado.

- Simplificación de los Procesos propios  e inducir tal acción en los ajenos.

Se sugiere a PROBIDE que al realizar el flujograma del Proceso  tome al mencionado en el punto  7  como la ultima etapa y se pregunte: ¿Cuales deberían ser las condiciones para que se ejecuten de manera simultanea la entrega del premio al proyecto ganador, el otorgamiento de su habilitación como empresa, su primer desembolso y el certificado de garantía del Fideicomiso al Banco?

Esta relación, permitirá identificar en el PROCESO PRINCIPAL y en los PROCESOS SECUNDARIOS (en manos de otras instituciones) una serie de pasos que NO AGREGAN VALOR y solo retardan el proceso y su costo.

Con este análisis PROBIDE podría influir en las otras instituciones para rever sus procesos internos y establecer condiciones que permitan en el futuro operar al concurso con total normalidad y no amparado sobre un régimen de excepciones.

- El Monitoreo, es en realidad, el área de  I+D. (Investigación y Desarrollo)

El monitoreo , que entra en vigencia a partir de que los proyectos son seleccionados como ganadores, permitiendo a PROBIDE  observar prácticamente como se desenvuelven los equipos técnicos y los proyectos formulados en la teoría.

Si bien todas las etapas del concurso guardan su importancia en cuanto al KNOW HOW desarrollado, esta, a consideración del Evaluador, es la más importante dado que es desde donde sé retroalimenta con  mejoras para futuros concursos.

Por lo tanto si es aceptada la idea de que es el área de Investigación y Desarrollo de PROBIDE, seria bueno entonces estructurarla como tal teniendo en cuenta: .

- Temas de  investigación.

- Plan de Desarrollo de Experiencias pilotos.

- Tablero de Indicadores de gestión

- La sostenibilidad del proyecto.

Sumada a la estructura conceptual de CREER PARA CREAR, es necesario incorporar y desarrollar muy bien el concepto de sostenibilidad dado que es la CLAVE para su proceso de replica en otras regiones dentro y fuera del Perú.

b-	Banco Interamericano de Desarrollo y FOMIN.

A partir de este momento, PROBIDE, inicia una tarea interna de análisis de  este documento e introducir las modificaciones que considere convenientes.

Las posibilidades de replica del proyecto, al finalizar la cooperación, son ciertas y  tiene un gran valor para cualquier país latinoamericano que sea receptor.

Pero para que ello ocurra es necesario asegurar  el éxito del proyecto. Por tal razón  se recomienda rever el propósito y calendario de las evaluaciones previstas en el documento de los donantes.

La propuesta se circunscribe a:

- Realizar una misión complementara a esta evaluación una vez que los proyectos ganadores comiencen a funcionar como empresas.

Dado que ningún ganador esta en la actualidad funcionando como EMPRESA, y por lo tanto en esta evaluación no se pudo observar este aspecto, es que se recomienda, en el mes de Enero del próximo ano, efectuar una tarea complementaria  esta Evaluación con el fin de:

- evidenciar el nacimiento  como empresas de los Proyectos Ganadores, y

- fijar un piso de referencia de las condiciones de arranque que permita objetivar los resultados de las instancias de  Monitoreo  posteriores.

- Ampliar el propósito de las Evaluaciones e incluir una instancia de Seguimiento de implementación de Recomendaciones.

Según fija el documento de Donantes son dos las evaluaciones previstas: Una a Medio termino y otra de Fin  a los 48 meses de ejecución del proyecto. La primera tiene  el propósito de es observar como se  desarrolla la ejecución  del proyecto mientras que  la ultima centra su atención  en la medición de impacto.

A partir de realizar esta Evaluación, (tomar una cabal dimensión acerca de las diferentes instituciones  que participan , el volumen de concursantes y de recursos que están involucrados) y apoyado por la experiencia de otras evaluaciones realizadas es que me permito indicar  que seria muy importante  modificar el cronograma inicial de

Evaluaciones por el que presento a continuación:

| Cronograma Inicial | Cronograma Propuesto |
| --- | --- |
| - Firma del Convenio: 30-10-2000 | ## Firma del Convenio: 30-10-2000 |
| - Evaluación de Medio Termino: 30/10/2002 | - Evaluación de Medio Termino: 30/10/2002 |
|  | - Evaluación complementaria: Verificación de puesta en marcha de Nuevas Empresas del Primer Concurso: 01-2003 |
|  | - Seguimiento de implementación de acciones correctivas: Antes de efectuar el lanzamiento del 2do Concurso CREER PARA CREAR. ANTES DE 04/2003. |
|  | - Seguimiento de implementación de acciones correctivas al finalizar el 2do Concurso y Evaluación de las nuevas empresas del Primer concurso. 10/2003 |
| ## Evaluación Final: 10/2004 | - Evaluación Final: 10/2004 |

## Con relación a los Recursos disponibles para financiar esta propuesto, es posible  que no se necesite modificar.

PARTE IV

ANEXO;

Metodología aplicada y Plan de Trabajo realizado.

La metodología utilizada estuvo guiada por las referencias que fija el Marco Lógico.

Luego para efectuar los análisis presentados en la Parte III de este informe, se procedió como primer paso, identificar el Proceso Principal del Concurso y luego  en cada etapa los actores más relevantes.

En cada visita, conociendo su vinculación con el paso anterior y posterior del proceso, se aplico el Ciclo de Mejora Continua (Edward Deming) para detectar las oportunidades  de Mejora.

Por ultimo, se  ajusto cada punto del Informe desde una perspectiva ajena al mismo, pensado desde el proceso de Replica o Reproducción futuro que el mismo pueda tener en otras regiones del Perú o Latinoamérica.

Definida la metodología de trabajo, se procedió a organizar al Plan de actividades, el que priorizó la posibilidad de viajar a provincias para contactar en forma directa con  actores y beneficiarios del concurso.

La nomina de entrevistados y visitas realizada se presenta a continuación.

Entevistas  realizadas:

| ### Entidad | Identificación | Entrevistados | Lugar de la visita |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Proyecto Ganador | Explotación y Comerc. de Piedra Laja | Jóvenes que integran el equipo. | Arequipa |
|  | Servicio Metal Mecánico San Genaro | Jóvenes que integran el equipo. | Lambayeque |
|  | Confección de ropa para mujeres gestantes | Jóvenes que integran el equipo. | Lambayeque |
|  | Dual Motor | Jóvenes que integran el equipo. | Probide - Lima |
| Coordinadores | Univ. Catolica | William Bacutt Vigil | Arequipa |
|  | Univ. Nac Pedro Ruzi Gallo | Anika Rodriguez Araujo | Lambayeque |
| Institutos | San José Oriol | Directivos y docentes | Arequipa |
| Universidades | Unvi. Católica de Santa María | Docentes | Arequipa |
|  | Univ.Pedro Ruiz Gallo | Directivos y Docentes | Lambayeque |
| Bancos | Banco de Crédito | Gte de Imagen y Relaciones Institucionales | Casa Central –Lima |
|  |  | Integrantes de los sectoristas de Riesgo | Casa Central –Lima |
|  |  | Banca de Negocios | Sede –Arequipa |
|  | Banco Weise Sudameris | Gerente Principal | Casa Central-Lima |
|  |  | Gerente Banca de Negocios | Sede – Arequipa |
|  |  | Gerente Banca de Negocios | Sede – Chiclayo |
|  | Interbank | Oficial de crédito | Sede – Chiclayo |
| Fideicomiso | Banco Santander Central Hispano | Gte de Negocios Internacionales y equipo | Casa Central - Lima |
|  | Junta de Administración | Administradora | Probide – Lima |
| Emp. Avalistas | Backus | Gte Relaciones Instituc. | Casa Central-Lima |
|  | Repsol-YPF | Gte de Relac. Institucionales | Casa Central – Lima |
|  |  | Jefe Identidad Corporativa | Casa Central – Lima |
|  | E.Wong | Abogado | Casa Central - Lima |

Estudio acerca de la Constitución de los equipos de proyectos:

Las Especialidades de los Concursantes y los temas Elegidos.

Analizando el listado de participantes del 1er Concurso CREER PARA CREAR que llegaron a las instancias de Semifinales se observa que son aproximadamente 444 jóvenes cuya  formación se encuentra en  aproximadamente  43  especialidades.

Como puede observarse en el gráfico, el 80 % de los jóvenes presenta su formación en 13 especialidades, es decir en el 37% del total.

La cantidad y diversidad de especialidades de formación de los jóvenes comparado con la plantilla de TEMAS de los proyectos semifinalistas (que se presenta a continuación), llama a la reflexión acerca de cómo están constituidos los equipos de cada proyecto analizados desde su especialidad.

| Pesquería | Sistemas | Turismo | Agropecuario | Servicios | Industrias | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 8 | 10 | 26 | 32 | 32 | 112 |

Para  avanzar en este análisis, como primer paso se crea una escala entre la Afinidad que existe entre la  Especialidad de cada joven y el Proyecto Presentado  de la siguiente manera.

| Afinidad entre la Especialidad y el Proyecto presentado | Puntaje asignado |
| --- | --- |
| Alta | 5 |
| Media | 3 |
| Baja | 1 |

Luego se aplico este criterio a cada uno de los jóvenes por cada proyecto  y se calculo el valor promedio del equipo de jóvenes por proyecto, resultando la siguiente distribución.

Es posible aceptar como una primera aproximación, que el valor   3, Afinidad Media, puede indicar un punto de clara diferenciación entre aquellos equipos de jóvenes que presentaron proyecto en temas  ajenos a su formación con relación a los que tenían  cierta relación.

La gráfica  muestra que  casi el 46 % de los equipos que llegaron a las Semifinales presentaron  proyecto en temas que no guardan estrecha afinidad con su formación universitaria.

Es necesario ahora, comparar este análisis con la etapa posterior del concurso,  precisamente con los proyectos ganadores.

Antes de presentar las gráficas de los Finalistas, es importante recordar que la elección estuvo en manos del sector financiero. Es decir los Bancos son quienes eligieron que proyecto financiar.

Como se puede  observar, en porcentaje  de equipos con promedio de afinidad inferior a 3  disminuyo en 4 puntos (a 42%).

Los Bancos tomaron sus propios criterios para evaluar los proyectos y no consideraron en ningún momento este análisis. Este dato no resulta nada despreciable ya que es posible aceptar que tarde o temprano la especialidad de los jóvenes que integran el equipo y la afinidad de esta con el tema del proyecto termina marcando la calidad del mismo.

Por ultimo, vinculando este análisis en los proyectos Semifinalistas con relación a las regiones  de donde provienen (Departamento donde se gestaron los proyectos) llegamos a la siguiente gráfica.

En esta se representa cuatro  variables. En amarillo el  Máximo Valor Promedio  de  Afinidad  de los equipos en ese departamento. En azul el Mínimo Valor Promedio  de Afinidad  de los equipos en ese departamento. En  rojo el Valor Promedio General de Afinidad en el departamento. Finalmente en color negro y con línea discontinua los proyectos FINALISTAS o GANADORES   del concurso nacional (20 proyectos).

Por la forma en que están ordenados los valores es fácil observar que existen zonas donde los equipos se organizaron con mayor afinidad y esto se refleja en la selección final.

Es posible debatir sobre este análisis, pero la lógica y los valores obtenidos parecen indicar que es necesario tener en cuenta como se constituyen los equipos de trabajo en función del tema elegido.

Resumen Ejecutivo del Informe de Avance entregado al finalizar la misión en Perú.

# Informe de Avance de la Evaluación Intermedia

31 de Octubre de 2002.

Resumen Ejecutivo:

La VISIÓN  general con la cual se realizo esta  EVALUCION fijo su mira en imaginar como debería ser el normal desenvolvimiento de CREER PARA CREAR  en su funcionamiento en el futuro.

Esta hipótesis de trabajo la considere ESCENCIAL debido que si solo me circunscribirme a la situación actual, pecaría en  dejar de observar aspectos que hoy están justificados y  disimulados por la gran voluntad en  sacar el proyecto adelante.

Este Informe de  AVANCE es un documento preliminar de la Evaluación, que considere necesario e importante emitir y entregar antes de finalizar la estadía  en Lima, motivado por  las propias  CARACTERISTICAS Y DINAMICAS de esta organización.

Su profesionalidad,  horizontalidad  organigrama, el excelente clima de trabajo y   rapidez en la toma de decisión son algunos de los factores que generan una conjunción de condiciones que indican que PROBIDE necesita y desea HOY tener pautas de su evolución dado que   quizás un informe a  dos semanas vista, sea ya tarde.

Consiente del riesgo que  significa emitir un documento de estas características procedo a   la entrega este documento en la propia sede del BID en Lima y  PROBIDE, interpretando que quienes lean este Informe de Avance lo harán teniendo muy en cuenta las consideraciones manifiestas anteriormente.

El informe  esta organizado efectuando comentarios por cada uno de los actores institucionales que participan de todo el proyecto. Bajo él rotulo Dificultad  presento un breve comentario de problemas actuales o de futuro cercano que se  perciben y en Propuestas de Mejoras algunos comentarios o alternativas de acciones que se pueden realizar con el fin de resolverlos.

Resumen de los Aporte realizados.

La capacitación de docentes es una actividad  continua debido a la rotación de docentes que se prevé que exista.

La capacitación de coordinadores es una actividad continua debido a la rotación de estos, salvo que PROBIDE realice alguna acción para retenerlos y atenuar al máximo posible esta rotación.

Los valores que figuran como inversiones deben ser tomados como aproximados y se extrajeron del sistema SAFO/BID ,Solicitud Nro 2 : EN PROCESO.

En la  Solicitud Nro 2 EN PROCESO de fecha 31/10/2002 del Sistema  administrativo SAFO/BID no se encuentra registrado  aun como aporte local la cifra de U$S 520.000 correspondiente a los avales de las trece empresas que participan ,junto a PROBIDE, en la constitución del  Fideicomiso. Debido a que existe el Contrato de Fideicomiso  de fecha 10-01-2002 realizado por el Notario Eduardo Laos de Lama que evidencia el aporte es que se considera  en este punto.

En el segundo concurso se realizaron test sicológicos a los proyectos semifinalistas con el propósito de tener otros elementos, no solo técnicos, que permita evaluar la posibilidad de éxito posterior al resultado ganador del concurso.

El orden en que están enumerados es solo enunciativo y no indica su orden de importancia o implementación.

Este análisis se realizo a partir de la información susministrada por PROBIDE  identificado como 112 PROYECTOS SEMIFINALISTAS CON FINANCIAMIENTO .archivo excell. Debido a no disponer de cada proyecto es que se presentaron algunas  dificultades de interpretación optando en  eso  casos por no asignación  puntaje .