**Plan de Adquisiciones del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) para el INAC**

**9.1 Estructura del Proyecto PN-L1146 – INAC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor |
| Instituto Nacional de Cultura (INAC) |  |  |
|  |  |  |
| **NOTA:**  **1.** Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco **2.** Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde | | |
|  |  |  |
| **COMPONENTES? (SI / NO)** | **Nombre de los componentes  (listar por numero o letra)** | |
| SI | Componente 1. Modernización de Instrumentos de Gestión Patrimonial | |
| Componente 2. Rehabilitación y Puesta en Valor de Bienes Culturales | |
| Administración del Proyecto | |
| Imprevistos | |
|  |  |  |
| **NOTA:** Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de préstamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes | | |

**9.2 Plan de Adquisiciones del Proyecto PN-1146 – INAC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES  EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO** | | |
| **1. Cobertura del Plan de Adquisiciones** | | |
| **Dato** | **Desde** | **Hasta** |
| **Cobertura del Plan de Adquisiciones:** | 1/1/2018 | 31/12/2022 |
|  | | |
| **2. Versión del Plan de Adquisiciones** | | |
| **Versión ( 1-xxxx -Incluir Año-) :** |  | |
|  | | |
| **3. Tipos de Gasto** | | |
| **Categoría de Adquisición** | **Monto Financiado por el Banco** | **Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)** |
| Obras | USD 31.063.686 | USD 31.063.686 |
| Bienes | USD 100.000 | USD 100.000 |
| Servicios de No Consultoría | USD 177.000 | USD 177.000 |
| Capacitación | USD 0 | USD 0 |
| Gastos Operativos | USD 0 | USD 0 |
| Consultoría (firmas + individuos) | USD 10.876.814 | USD 11.596.814 |
| Transferencias | USD 0 | USD 0 |
| Subproyectos Comunitarios | USD 0 | USD 0 |
| No asignados | USD 2.782.500 | USD 3.262.500 |
| **Total** | **USD 45.000.000** | **USD 46.200.000** |
|  |  |  |
| **4. Componentes** | | |
| **Componente de Inversión** | **Monto Financiado por el Banco** | **Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)** |
| Componente 1 - Modernización de Instrumentos de Gestión Patrimonial | USD 4.000.000 | USD 4.000.000 |
| Componente 2 - Rehabilitación y Puesta en Valor de Bienes Culturales | USD 34.900.000 | USD 34.900.000 |
| Administración | USD 4.400.000 | USD 5.600.000 |
| Imprevistos | USD 1.700.000 | USD 1.700.000 |
| **Total** | **USD 45.000.000** | **USD 46.200.000** |

**9.3 Detalle del Plan de Adquisiciones del Proyecto PN-L1146 - INAC**

INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)

| **OBRAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección/ Adquisición *(Seleccionar una de las opciones)*: | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado | | | Componente Asociado y monto: | | Método de Revisión *(Seleccionar una de las opciones)*: | Fechas | | Comentarios - para UCS incluir método de selección |
| Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato |
| UEP-INAC | Contratación de firma para la ejecución de obras civiles para la rehabilitación, equipamiento y resguardo del MARTA | Producto 10 | LPI |  | 1 | 10.454.500 | 100% | 0% | 3.064.500 | 2.2.1.1 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2018 | III Trimestre  Año 2018 |  |
| 2.340.000 | 2.2.1.2 |
| 3.450.000 | 2.2.1.3 |
| 1.600.000 | 2.2.1.5.2 |
| UEP-INAC | Contratación de firma para la ejecución de obras civiles del Plan de Emergencia para las fortificaciones de Portobelo | Producto 13 | LPI |  | 2 | 12.680.000 | 100% | 0% | 2.955.000 | 2.3.2.1.1 | Ex-Ante | I Trimestre  Año 2019 | III Trimestre Año 2019 |  |
| 2.970.000 | 2.3.2.2.1 |
| 3.300.000 | 2.3.2.3.1 |
| 2.655.000 | 2.3.2.4.1 |
| 800.000 | 2.3.2.4.2 |
| UEP-INAC | Contratación de firma para el diseño y construcción de obras de contención en Portobelo | Producto 12 | LPN |  | 3 | 1.600.000 | 100% | 0% |  | 2.3.1.2 | Ex-Ante | III Trimestre Año 2019 | I Trimestre  Año 2020 |  |
| UEP-INAC | Contratación de firma para la ejecución de obras civiles del Plan de Emergencia y renovación del Castillo de San Lorenzo con la instalación de un museo | Producto 16 | LPI |  | 4 | 4.094.900 | 100% | 0% | 2.600.000 | 2.3.5.1 | Ex-Ante | I Trimestre  Año 2019 | III Trimestre Año 2019 |  |
| 1.494.900 | 2.3.5.2 |
| UEP-INAC | Contratación de firma para la ejecución de obras de construcción y rehabilitación en espacios públicos de Portobelo | Producto 14 | LPI |  | 5 | 2.234.286 | 100% | 0% | 570.000 | 2.3.3.1 | Ex-Ante | I Trimestre  Año 2019 | IV Trimestre Año 2019 |  |
| Producto 15 | 714.286 | 2.3.4.1 |
| Producto 20 | 950.000 | 2.3.9.1 |
|  |  |  |  |  |  | **31.063.686** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BIENES** | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición *(Seleccionar una de las opciones)*: | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado | | | Componente Asociado: | Método de Revisión *(Seleccionar una de las opciones)*: | Fechas | | Comentarios - para UCS incluir método de selección |
| Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato |
| UEP-INAC | Adquisición de Sistema Informático de Gestión para el INAC | Administración del Proyecto | CP |  | 6 | 100.000 | 100% | 0% | 4.1.6 | Ex-Ante | I Trimestre  Año 2019 | II Trimestre  Año 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  | **100.000** |  |  |  |  |  |  |  |

| **SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA** | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición *(Seleccionar una de las opciones)*: | Cantidad de Lotes: | Número de Proceso: | Monto Estimado | | | Componente Asociado: | Método de Revisión *(Seleccionar una de las opciones)*: | Fechas | | Comentarios - para UCS incluir método de selección |
| Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: | Documento de Licitación | Firma del Contrato |
| UEP-INAC | Contratación de firma para la organización del Concurso de Hackatones para los diseños de APP del MARTA, TNP y Fuertes PBSL | Producto 6 | CP |  | 7 | 75.000 | 100% | 0% | 1.1.6.3.1 | Ex-Ante | III Trimestre  Año 2019 | IV Trimestre  Año 2019 | Las actividades incluyen concursos Hackatones para diseño de APP del MARTA, TNP y Fuertes PBSL, la organización de festivales de Empresarios Creativos del Ecosistema MARTA, TNP y PBSL y la difusión de los casos exitosos de los Proyectos Pilotos en Industrias Creativas |
| UEP-INAC | Contratación de firma para la Organización del Festival de Empresarios Creativos del Ecosistema MARTA | Producto 6 | CP |  | 8 | 20.000 | 100% | 0% | 1.1.6.3.2 | Ex-Ante | III Trimestre  Año 2020 | IV Trimestre  Año 2020 |  |
| UEP-INAC | Contratación de firma para la Organización del Festival de Empresarios Creativos del Ecosistema TPN | Producto 6 | CP |  | 9 | 20.000 | 100% | 0% | 1.1.6.3.3 | Ex-Ante | III Trimestre  Año 2019 | IV Trimestre  Año 2019 |  |
| UEP-INAC | Contratación de firma para la Organización del Festival de Empresarios Creativos del Ecosistema PBSL | Producto 6 | CP |  | 10 | 10.000 | 100% | 0% | 1.1.6.3.4 | Ex-Ante | III Trimestre  Año 2020 | IV Trimestre  Año 2020 |  |
| UEP-INAC | Contratación de firma para servicios comunicacionales para difusión de resultados de Proyectos Pilotos en Industrias Creativas | Producto 6 | CP |  | 11 | 52.000 | 100% | 0% | 1.1.6.3.5 | Ex-Ante | II Trimestre  Año 2021 | IV Trimestre Año 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  | **177.000** |  |  |  |  |  |  |  |

| **CONSULTORÍAS FIRMAS** | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición *(Seleccionar una de las opciones)*: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado y monto (USD): | | Método de Revisión *(Seleccionar una de las opciones)*: | Fechas | | Comentarios - para UCS incluir método de selección |
| Número de Proceso: | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |
| UEP-INAC | Contratación de firma para el diseño y la implementación del Plan de Comunicación y Promoción del Patrimonio Cultural | Producto 5 | SBCC | 12 | 210.000 | 100% | 0% | 1.1.5 |  | Ex-Ante | IV Trimestre  Año 2018 | III Trimestre  Año 2019 |  |
| UEP-INAC | Contratación de firma consultora para la Reingeniería Organizacional, Re-Diseño de Procesos, diagnóstico de RRHH, planificación estratégica, capacitación y desarrollo de sistemas para el INAC. | Producto 1 | SBCC | 13 | 1.795.000 | 100% | 0% | 180.000 | 1.1.1.1 | Ex-Ante | IV Trimestre  Año 2018 | III Trimestre  Año 2019 | Incluye El diagnóstico de RRHH existentes contempla la definición de la cantidad de posiciones y perfiles requeridos según la nueva estructura; el desarrollo e implementación del Sistema de PM&E del INAC incluye metodologías y capacitación en la definición de indicadores, elaboración de presupuestos, cronogramas, entre otros.  El re-diseño de procesos incluye manuales, flujogramas, cronogramas, análisis de carga de trabajo - estimación de recursos requeridos, entre otros |
| 400.000 | 1.1.1.2 |
| Producto 2 | 400.000 | 1.1.2.1 |
| Producto 3 | 100.000 | 1.1.3.1 |
| 715.000 | 1.1.3.2 |
| UEP-INAC | Contratación de entidad para la Puesta en Marcha e Implementación del Sistema de Información Cultural de Panamá - QueCultura, para el fortalecimiento del Ecosistema emprendedor creativo y promoción de oferta, que incluya el diseño e implementación de Programa de Capacitación a emprendedores, así como la ejecución del Programa de Emprendimientos Pilotos de Industrias Culturales Creativas, que incluyan danza, música, gastronomía y arte en Portobelo | Producto 4 | SD | 14 | 1.395.000 | 100% | 0% | 250.000 | 1.1.4.1 | Ex-Ante | II Trimestre Año 2019 | II Trimestre Año 2019 | El Proveedor a contratar es La Ciudad del Saber. Conforme a la GN-2350-9 parágrafo 3.10 inc. (d) ), dada la experiencia de la organización en trabajos de similares características y capacidad de articulación y coordinación con actores, resulta oportuno seleccionar en forma directa a dicha organización |
| Producto 7 | 100% | 0% | 75.000 | 1.1.7.1 |
| 75.000 | 1.1.7.2 |
| Producto 8 | 100% | 0% | 26.000 | 1.1.8.1 |
| 969.000 | 1.1.8.2 |
| UEP-INAC | Contratación de firma para la elaboración del Plan de Desarrollo y de Gestión para el TNP, incluyendo acompañamiento en la implementación durante 2 años | Producto 9 | SBCC | 16 | 350.000 | 100% | 0% | 200.000 | 2.1.1.1 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 2018 | III Trimestre Año 2019 |  |
| 150.000 | 2.1.1.2 |
| UEP-INAC | Contratación de firma para el desarrollo del Plan Maestro del MARTA, que incluya la elaboración de Instrumentos de Gestión y Programas de Actividades Públicas del Museo | Producto 10 | SBCC | 17 | 478.000 | 100% | 0% | 218.000 | 2.2.1.5.1 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 2018 | III Trimestre Año 2019 |  |
| Producto 11 | 65.000 | 2.2.2.4 |
| 80.000 | 2.2.2.1 |
| 55.000 | 2.2.2.2 |
| 60.000 | 2.2.2.3 |
| UEP-INAC | Contratación de firma para la Actualización de los Estudios y Diagnósticos del Fuerte de Portobelo | Producto 12 | SBCC | 18 | 400.000 | 100% | 0% |  | 2.3.1.1 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2018 | IV Trimestre  Año 2018 |  |
| UEP-INAC | Contratación de firma para supervisión de diseño y construcción de obras en espacios públicos de Portobelo | Producto 14 | SBCC | 19 | 115.714 | 100% | 0% | 30.000 | 2.3.3.2 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2019 | III Trimestre Año 2019 |  |
|
|
|
| Producto 15 | 35.714 | 2.3.4.2 |
| Producto 20 | 50.000 | 2.3.9.2 |
| UEP-INAC | Contratación de firma para la elaboración de planes de uso público y capacidad de carga, de gestión turística - promoción, difusión y señalización, diagnóstico y plan de servicios sociales, ordenamiento territorial y regularización de la tenencia de la tierra, otros. | Producto 17 | SBCC | 20 | 920.000 | 100% | 0% |  | 2.3.6.1 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 2018 | III Trimestre Año 2019 |  |
| UEP-INAC | Contratación de firma Gerenciadora para Servicios de Apoyo en Gestión Fiduciaria, Técnica y en Supervisión de Obras, Supervisión Ambiental y Social, incluyendo logística | Administración del Proyecto | SBCC | 21 | 3.710.100 | 100% | 0% |  | 4.1.5 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 2017 | III Trimestre Año 2018 | Incluye alquiler, gastos administrativos y otros |
| UEP-INAC | Contratación de firma para Servicios de Auditoría Externa del Proyecto | Auditoría del Proyecto | SBCC | 22 | 200.000 | 100% | 0% |  | 4.2.1 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 2018 | III Trimestre Año 2019 |  |
|  |  |  |  |  | **9.573.814** |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **CONSULTORÍAS INDIVIDUOS** | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición *(Seleccionar una de las opciones)*: | Número de Proceso: | Monto Estimado | | | Cantidad Estimada de Consultores: | Componente Asociado: | Método de Revisión *(Seleccionar una de las opciones)*: | Fechas | | Comentarios - para UCS incluir método de selección |
| Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato |
| UEP-INAC | Contratación de Experto en Fortalecimiento Institucional para la coordinación y supervisión del desarrollo de las actividades | Producto 1 | 3CV | 23 | 210.000 | 100% | 0% |  | 1.1.1.3 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 2018 | I Trimestre Año 2019 | Se prevé la contratación de varios especialistas |
| UEP-INAC | Contratación de consultor para la elaboración de un Plan de Acción de Industrias Culturales y Creativas | Producto 6 | 3CV | 24 | 30.000 | 100% | 0% |  | 1.1.6.1 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 2018 | I Trimestre Año 2019 |  |
| UEP-INAC | Contratación de Especialista en Industrias Culturales y Creativas | Producto 6 | 3CV | 25 | 168.000 | 100% | 0% |  | 1.1.7 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 2018 | I Trimestre Año 2019 |  |
| UEP-INAC | Contratación de consultor para Evaluación del Proyecto Piloto de Industrias Creativas | Producto 6 | 3CV | 26 | 15.000 | 100% | 0% |  | 1.1.6.4 | Ex-Ante | III Trimestre Año 2022 | IV Trimestre Año 2022 |  |
| UEP-INAC | Contratación de consultores para la Catalogación de la Colección Permanente | Producto 10 | 3CV | 27 | 275.000 | 100% | 0% |  | 2.2.1.4.1 | Ex-Ante | II Trimestre Año 2018 | III Trimestre Año 2018 | Se prevé la contratación de varios especialistas |
| UEP-INAC | Contratación de consultor para la Restauración de la Colección | Producto 10 | 3CV | 28 | 85.000 | 100% | 0% |  | 2.2.1.4.2 | Ex-Ante | II Trimestre Año 2018 | III Trimestre Año 2018 | Se prevé la posibilidad de contratar a varios especialistas |
| UEP-INAC | Contratación de consultor para la Restauración de Elementos Patrimoniales no estructurales | Producto 10 | 3CV | 29 | 25.000 | 100% | 0% |  | 2.2.1.4.3 | Ex-Ante | III Trimestre Año 2018 | III Trimestre Año 2018 |  |
| UEP-INAC | Plan de Fortalecimiento Institucional y Administrativo del Patronato de Portobelo y San Lorenzo, diseñado e implementado | Producto 18 | 3CV | 30 | 295.000 | 100% | 0% |  | 2.3.7.1 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2019 | I Trimestre Año 2019 |  |
| 2.3.8.1 |  |
| UEP-INAC | Contratación de Coordinador para la Unidad INAC | Administración del Proyecto | Sistema Nacional | 31 | 240.000 | 0% | 100% |  | 4.1.1 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2018 | III Trimestre Año 2018 |  |
| UEP-INAC | Contratación de consultor Especialista en Planes de Gestión para la coordinación y supervisión del desarrollo de las actividades | Administración del Proyecto | Sistema Nacional | 32 | 180.000 | 0% | 100% |  | 4.1.2 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2019 | II Trimestre Año 2019 |  |
| UEP-INAC | Contratación de Especialista Legal-Adquisiciones | Administración del Proyecto | Sistema Nacional | 33 | 150.000 | 0% | 100% |  | 4.1.3 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2018 | III Trimestre Año 2018 |  |
| UEP-INAC | Contratación de Especialista Administrativo Financiero | Administración del Proyecto | Sistema Nacional | 34 | 150.000 | 0% | 100% |  | 4.1.4 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2018 | III Trimestre Año 2018 |  |
| UEP-INAC | Contratación de consultor para la evaluación intermedia del Proyecto | Evaluaciones del Proyecto | 3CV | 35 | 30.000 | 100% | 0% |  | 4.3.1 | Ex-Ante | I Trimestre  Año 2020 | II Trimestre Año 2020 |  |
| UEP-INAC | Contratación de consultor para la evaluación final del Proyecto | Evaluaciones del Proyecto | 3CV | 36 | 70.000 | 100% | 0% |  | 4.3.2 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 2021 | I Trimestre Año 2022 |  |
| UEP-INAC | Contratación de consultor para la elaboración del Análisis Costo-Beneficio Ex Post del Proyecto | Evaluaciones del Proyecto | 3CV | 37 | 100.000 | 100% | 0% |  | 4.3.3 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 2021 | I Trimestre Año 2022 |  |
|  |  |  |  |  | **2.023.000** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Resumen** | |
| PA | 42.937.500 |
| Sin programar | 3.262.500 |
| ***Total*** | ***46.200.000*** |