**Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) – MiAMBIENTE**

9.1 Estructura del Proyecto PN-L1146 – MiAMBIENTE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor  (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor |
| Mi Ambiente (MA) |  |  |
|  |  |  |
| **NOTA:**  **1.** Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco **2.** Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde | | |
|  |  |  |
| **COMPONENTES? (SI / NO)** | **Nombre de los componentes (listar por numero o letra)** | |
| SI / NO? | Componente 1. Modernización de Instrumentos de Gestión Patrimonial | |
| Sub-Componente I.b): Apoyo a la gestión de las Áreas Protegidas | |
| Componente 3. Conservación y Valorización de Bienes Naturales | |
| Administración del Proyecto - Mi Ambiente | |
| Imprevistos | |
|  |  |  |
| **NOTA:** Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de préstamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes | | |

**9.2 Plan de Adquisiciones del Proyecto PN-1146 – MiAMBIENTE**

**INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Cobertura del Plan de Adquisiciones** | | |
| **Dato** | **Desde** | **Hasta** |
| **Cobertura del Plan de Adquisiciones:** |  |  |
|  | | |
| **2. Versión del Plan de Adquisiciones** | | |
| **Versión ( 1-xxxx -Incluir Año-) :** |  | |
|  | | |
| **3. Tipos de Gasto** | | |
| **Categoría de Adquisición** | **Monto Financiado por el Banco** | **Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)** |
| Obras | USD 23.692.690 | USD 23.692.690 |
| Bienes | USD 2.431.153 | USD 2.431.153 |
| Servicios de No Consultoría | USD 1.050.000 | USD 1.050.000 |
| Capacitación | USD 0 | USD 0 |
| Gastos Operativos | USD 0 | USD 0 |
| Consultoría (firmas + individuos) | USD 5.621.508 | USD 7.009.908 |
| Transferencias | USD 0 | USD 0 |
| Subproyectos Comunitarios | USD 480.000 | USD 480.000 |
| No asignados | USD 28.724.649 | USD 32.336.249 |
| **Total** | **USD 62.000.000** | **USD 67.000.000** |
|  |  |  |
| **4. Componentes** | | |
| **Componente de Inversión** | **Monto Financiado por el Banco** | **Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)** |
| Componente 1. Modernización de Instrumentos de Gestión Patrimonial | 7.999.400 | 7.999.400 |
| Sub-Componente I.b): Apoyo a la gestión de las Áreas Protegidas | 7.999.400 | 7.999.400 |
| Componente 3. Conservación y Valorización de Bienes Naturales | 50.400.600 | 50.400.600 |
| Administración del Proyecto - Mi Ambiente | 2.000.000 | 7.000.000 |
| Imprevistos | 1.600.000 | 1.600.000 |
| **Total** | **62.000.000** | **67.000.000** |

**9.3 Detalle del Plan de Adquisiciones del Proyecto PN-L1146 – MiAMBIENTE**

INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)

| **OBRAS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección/ Adquisición *(Seleccionar una de las opciones)*: | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado | | |  | Componente Asociado: | Método de Revisión *(Seleccionar una de las opciones)*: | Fechas | | Comentarios - para UCS incluir método de selección |
| Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: | Monto USD | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato |
| UEP Mi Ambiente | Contratación de firma para la construcción y/o rehabilitación de obras civiles en el Parque Nacional de Coiba, incluye la provisión de servicios básicos según lo programado | Producto 32 | Licitación Pública Internacional |  | 1 | 18.132.690 | 100% | 0% | 9.624.998 | 3.1.1.1.1 | Ex-Ante | I Trimestre  Año 2019 | III Trimestre  Año 2019 | Ejecución de las obras: 9 meses. Incluye intervenciones en Gambute, Central Penal y Machete  (Pliegos disponibles en marzo-abril 2018) |
| 846.153 | 3.1.1.1.3 |
| 2.115.385 | 3.1.1.2.1 |
| 296.154 | 3.1.1.2.2 |
| 5.250.000 | 3.1.2.1 |
| UEP Mi Ambiente | Contratación de firma para la construcción y/o rehabilitación de obras civiles en el Bosque Protector y Paisaje Protegido de San Lorenzo, incluye la provisión de servicios básicos según lo programado | Producto 33 | Licitación Pública Nacional |  | 2 | 1.130.000 | 100% | 0% | 105.000 | 3.2.1.1.1 | Ex-Ante | I Trimestre  Año 2019 | III Trimestre  Año 2019 | Ejecución de las obras: 12 meses. Incluye intervenciones en Playa Tortuguilla, Achiote, Centro Administrativo y puntos de acceso para los Muelles en Gallo y Desembocadura Río Chagres (Estimado remitir pliegos al BID para acordar texto a finales de octubre-principios de noviembre 2017) |
| 60.000 | 3.2.1.1.3 |
| 320.000 | 3.2.1.2.1 |
| 90.000 | 3.2.1.2.3 |
| 220.000 | 3.2.3.1 |
| 60.000 | 3.2.3.3 |
| 150.000 | 3.2.4.1 |
| 125.000 | 3.2.4.2 |
| UEP Mi Ambiente | Contratación de firma para la construcción y/o rehabilitación de Obras civiles en el Parque Nacional del Volcán Barú: sitio de visitación en la Cima del Volcán, puestos de control en Llanos del Volcán y Camiseta, incluye la provisión de servicios básicos según lo programado | Producto 34 | Licitación Pública Nacional |  | 3 | 875.000 | 100% | 0% | 190.000 | 3.3.1.1 | Ex-Ante | IV Trimestre  Año 2018 | II Trimestre  Año 2019 | Ejecución de la obra: 12 meses  (Estimado remititir pliegos al BID para acordar texto a mediados de noviembre 2017) |
| 100.000 | 3.3.1.2 |
| 175.000 | 3.3.1.3 |
| 110.000 | 3.3.3.1.1 |
| 50.000 | 3.3.3.1.3 |
| 220.000 | 3.3.3.2.1 |
| 30.000 | 3.2.3.2.2 |
| UEP Mi Ambiente | Contratación de firma para la construcción y /o rehabilitación de senderos y señalizaciones en los 4 Parques Nacionales: Coiba, Portobelo, Bosque Protector y Paisaje San Lorenzo, Volcán Barú | Producto 32 | Licitación Pública Nacional |  | 4 | 3.555.000 | 100% | 0% | 846.154 | 3.3.2.1 | Ex-Ante | I Trimestre  Año 2019 | III Trimestre  Año 2019 | Ejecución de la obra: 12 meses |
| 846.154 | 3.3.2.2 |
| 634.615 | 3.3.2.3 |
| 423.077 | 3.3.2.4 |
| Producto 33 | 75.000 | 3.2.2.1 |
| 200.000 | 3.2.2.2 |
| Producto 34 | 20.000 | 3.3.2.1 |
| 500.000 | 3.3.2.2 |
| 10.000 | 3.3.2.3 |
|  |  |  |  |  | **Sub-Total** | **23.692.690** |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **BIENES** | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición *(Seleccionar una de las opciones)*: | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado | | |  | Componente Asociado: | Método de Revisión *(Seleccionar una de las opciones)*: | Fechas | | Comentarios - para UCS incluir método de selección |
| Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato |
| UEP Mi Ambiente | Contratación de firma para la adecuación tecnológica mediante la utilización de recursos innovadores para el monitoreo, control y vigilancia del PNC | Producto 26 | Licitación Pública Internacional |  | 5 | 1.200.000 | 100% | 0% |  | 1.2.5.1 | Ex-Ante | I Trimestre  Año 2018 | III Trimestre  Año 2018 |  |
| UEP Mi Ambiente | Contratación de firma para la instalación de Sistemas Alternativos de Energía - paneles solares, en los 4 Parques Nacionales: Coiba, Portobelo, Bosque Protector y Paisaje San Lorenzo, Volcán Barú | Producto 32 | Licitación Pública Internacional |  | 6 | 1.001.153 | 100% | 0% | 846.153 | 3.1.1.1.2 | Ex-Ante | I Trimestre  Año 2019 | III Trimestre  Año 2019 |  |
| Producto 33 | 20.000 | 3.2.1.1.2 |
| 35.000 | 3.2.1.2.2 |
| 30.000 | 3.2.3.2 |
| Producto 34 | 70.000 | 3.3.3.1.2 |
| UEP Mi Ambiente | Adquisición de bienes para la Implementación del Plan Comunicacional | Producto 29 | Comparación de Precios |  | 7 | 100.000 | 100% | 0% |  | 1.2.8.3 | Ex-Ante | I Trimestre  Año 2019 | II Trimestre  Año 2019 | Se prevé la realización de varias adquisiciones según necesidad |
| UEP Mi Ambiente | Adquisición de licencia de software del Sistema Informático de Gestión para el Proyecto | Administración del Proyecto | Comparación de Precios |  | 8 | 130.000 | 100% | 0% |  | 4.1.10 | Ex-Ante | III Trimestre  Año 2018 | IV Trimestre  Año 2018 | Se prevé realizar varias contrataciones según necesidad, a lo largo de la vida del proyecto |
|  |  |  |  |  | **Sub-Total** | **2.431.153** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA** | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición *(Seleccionar una de las opciones)*: | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado | | | Componente Asociado: | Método de Revisión *(Seleccionar una de las opciones)*: | Fechas | | Comentarios - para UCS incluir método de selección |
| Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: | Documento de Licitación | Firma del Contrato |
| UEP Mi Ambiente | Contratación de firma para implementar el cobro en línea en los Parques Nacionales: Coiba, Portobelo, Bosque Protector y Paisaje San Lorenzo, Volcán Barú | Producto 28 | Licitación Pública Internacional |  | 9 | 500.000 | 100% | 0% | 1.2.7.1 | Ex-Ante | I Trimestre  Año 2019 | III Trimestre  Año 2019 |  |
| UEP Mi Ambiente | Servicios para la Implementación del Plan Comunicacional | Producto 29 | Comparación de Precios |  | 10 | 550.000 | 100% | 0% | 1.2.8.2 | Ex-Ante | I Trimestre  Año 2019 | II Trimestre  Año 2019 | Se preve realizar varias contrataciones según necesidad |
|  |  |  |  |  | **Total** | **1.050.000** |  |  |  |  |  |  |  |

| **CONSULTORÍAS FIRMAS** | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición *(Seleccionar una de las opciones)*: |  | Monto Estimado | | |  | Componente Asociado: | Método de Revisión *(Seleccionar una de las opciones)*: | Fechas | | Comentarios - para UCS incluir método de selección |
| Número de Proceso: | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |
| UEP Mi Ambiente | Contratación de firma consultora para la elaboración de planes de negocios y/o propuestas de gestión, realización de actividades de fortalecimiento de organizaciones comunitarias y actores locales vinculados a actividades de turismo verde | Producto 22 | Selección Basada en Calidad y Costo | 11 | 1.050.000 | 100% | 0% | 400.000 | 1.2.1.1 | Ex-Ante | I Trimestre  Año 2018 | IV Trimestre  Año 2018 | *Se prevé el incio en paralelo a la aprobación del contrato de préstamo* |
| Producto 24 | 150.000 | 1.2.3.1 |
| Producto 23 | 300.000 | 1.2.2.2 |
| Producto 25 | 200.000 | 1.2.4.1 |
| UEP Mi Ambiente | Contratación de una firma para elaboración de un Diagnóstico técnico-legal e Implementación de Saneamiento paisajístico en la Cima del Volcán, a través de innovación tecnológica | Producto 27 | Selección Basada Calificación del Consultor | 12 | 100.000 | 100% | 0% |  | 1.2.6.1 | Ex-Ante | IV Trimestre  Año 2018 | III Trimestre  Año 2019 |  |
| UEP Mi Ambiente | Contratación de una firma para el desarrollo de actividades de mitigación de impactos para 2 áreas protegidas | Producto 30 | Selección Basada en Calidad y Costo | 13 | 300.000 | 100% | 0% |  | 1.2.9.3 | Ex-Ante | II Trimestre  Año 2019 | I Trimestre  Año 2020 |  |
| UEP Mi Ambiente | Contratación de una firma para elaboración de Estudios e Instrumentos para cumplir las recomendaciones de la UNESCO en el PN-C | Producto 30 | Selección Basada en Calidad y Costo | 14 | 400.000 | 100% | 0% |  | 1.2.9.1 | Ex-Ante | I Trimestre  Año 2018 | IV Trimestre  Año 2018 | *Se prevé el inicio en paralelo a la aprobación del contrato de préstamo* |
| UEP Mi Ambiente | Contratación de una firma para elaboración de Estudios e Instrumentos para cumplir las recomendaciones de la UNESCO en el PN-VB | Producto 30 | Selección Basada en Calidad y Costo | 15 | 300.000 | 100% | 0% |  | 1.2.9.2 | Ex-Ante | I Trimestre  Año 2018 | IV Trimestre  Año 2018 | *Se prevé el inicio en paralelo a la aprobación del contrato de préstamo* |
| UEP Mi Ambiente | Contratación de una firma para el desarrollo y/o implementación de Planes de Bioseguridad para las AAPP | Producto 31 | Selección Basada en Calidad y Costo | 16 | 300.000 | 100% | 0% |  | 1.2.10.1 | Ex-Ante | I Trimestre  Año 2018 | III Trimestre  Año 2018 | *Se prevé el inicio en paralelo a la aprobación del contrato de préstamo* |
| UEP Mi Ambiente | Contratación de una firma para supervisión e inspección de obras a las Intervenciones en puntos estratégicos del Parque Nacional de Coiba, del Bosque Protector y Paisaje Protegido de San Lorenzo y el Parque Nacional de Volcán Barú | Producto 32 | Selección Basada en Calidad y Costo | 17 | 822.754 | 100% | 0% | 287.692 | 3.1.1.1.4 | Ex-Ante | IV Trimestre  Año 2018 | III Trimestre  Año 2019 | *Se prevé el inicio en paralelo a la aprobación del contrato de préstamo* |
| 96.462 | 3.1.1.2.3 |
| 210.000 | 3.1.2.2 |
| 110.000 | 3.3.2.5 |
| Producto 33 | 7.400 | 3.2.1.1.4 |
| 17.800 | 3.2.1.2.4 |
| 11.000 | 3.2.2.3 |
| 12.400 | 3.2.3.4 |
| 11.000 | 3.2.4.3 |
| Producto 34 | 18.600 | 3.3.1.4 |
| 21.200 | 3.3.2.4 |
| 9.200 | 3.3.3.1.4 |
| 10.000 | 3.3.3.2.3 |
| UEP Mi Ambiente | Contratación de firma para la Auditoría Externa del Proyecto | Auditoría del Proyecto | Selección Basada en Calidad y Costo | 18 | 200.000 | 100% | 0% |  | 4.2.1 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 2018 | II Trimestre  Año 2019 |  |
| UEP Mi Ambiente | Contratación de consultoría para la implementación del Plan Participativo de Desarrollo Comunitario | Producto 33 | Selección Basada en Calidad y Costo | 19 | 715.000 | 100% | 0% |  | 3.2.1.6 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 2018 | III Trimestre  Año 2019 |  |
|  |  |  |  | **Sub-Total** | **4.187.754** |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **CONSULTORÍAS INDIVIDUOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición *(Seleccionar una de las opciones)*: | Número de Proceso: | Monto Estimado | | | Cantidad Estimada de Consultores: |  | Componente Asociado: | Método de Revisión *(Seleccionar una de las opciones)*: | Fechas | | Comentarios - para UCS incluir método de selección |
| Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato |
| UEP Mi Ambiente | Consultor especialista en Micro-emprendimientos e Industrias Creativas | Producto 22 | Sistema Nacional | 20 | 144.000 | 100% | 0% |  |  | 1.2.1.2 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 2018 | I Trimestre Año 2019 |  |
| UEP Mi Ambiente | Consultor especialista en Tecnología | Producto 28 | Sistema Nacional | 21 | 192.000 | 100% | 0% |  |  | 1.2.7.3 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 2018 | I Trimestre Año 2019 |  |
| UEP Mi Ambiente | Coordinador del Proyecto para Mi Ambiente | Administración del Proyecto | Sistema Nacional | 22 | 240.000 | 0% | 100% |  |  | 4.1.1 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2018 | III Trimestre Año 2018 |  |
| UEP Mi Ambiente | Consultor Especialista Financiero | Sistema Nacional | 23 | 168.000 | 0% | 100% |  |  | 4.1.2 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2018 | III Trimestre Año 2018 |  |
| UEP Mi Ambiente | Consultor Especialista en Adquisiciones | Sistema Nacional | 24 | 168.000 | 0% | 100% |  |  | 4.1.3 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2018 | III Trimestre Año 2018 |  |
| UEP Mi Ambiente | Consultor Especialista en Planificación y Monitoreo | Sistema Nacional | 25 | 150.000 | 0% | 100% |  |  | 4.1.4 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2018 | III Trimestre Año 2018 |  |
| UEP Mi Ambiente | Consultor Especialista en Infraestructura | Sistema Nacional | 26 | 180.000 | 0% | 100% |  |  | 4.1.5 | Ex-Ante | II Trimestre Año 2018 | III Trimestre Año 2018 |  |
| UEP Mi Ambiente | Consultor Especialista Ambiental | Sistema Nacional | 27 | 183.600 | 0% | 100% |  | 104.400 | 4.1.9.1 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2018 | III Trimestre Año 2018 |  |
| 79.200 | 4.1.9.2 |
| UEP Mi Ambiente | Consultor Especialista Social | Sistema Nacional | 28 | 52.800 | 0% | 100% |  |  | 4.1.9.3 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2018 | III Trimestre Año 2018 |  |
| UEP Mi Ambiente | Contrataciones / asignaciones varias para Apoyo administrativo del Proyecto | Sistema Nacional | 29 | 216.000 | 0% | 100% |  |  | 4.1.6 | Ex-Ante | III Trimestre Año 2018 | IV Trimestre Año 2019 | Se prevé realizar varias contrataciones según necesidad |
| UEP Mi Ambiente | Consultor para Evaluación intermedia del Proyecto | Evaluaciones del Proyecto | 3CV | 30 | 50.000 | 100% | 0% |  |  | 4.3.1 | Ex-Ante | III Trimestre Año 2020 | IV Trimestre Año 2020 |  |
| UEP Mi Ambiente | Consultor para Evaluación final del Proyecto | 3CV | 31 | 75.000 | 100% | 0% |  |  | 4.3.2 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 2022 | I Trimestre Año 2023 |  |
| UEP Mi Ambiente | Contratación de consultores individuales para supervisión e inspección de obras a las Intervenciones en puntos estratégicos del Parque Nacional de Coiba, del Bosque Protector y Paisaje Protegido de San Lorenzo y el Parque Nacional de Volcán Barú | Producto 32 | 3CV | 32 | 822.754 | 100% | 0% | A definir, durante la ejecución según necesidades | 287.692 | 3.1.1.1.4 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 2019 | I Trimestre Año 2019 | Se prevé realizar varias contrataciones según necesidad |
| 96.462 | 3.1.1.2.3 |
| 210.000 | 3.1.2.2 |
| 110.000 | 3.3.2.5 |
| Producto 33 | 7.400 | 3.3.1.1.4 |
| 17.800 | 3.3.1.2.4 |
| 11.000 | 3.3.2.3 |
| 12.400 | 3.3.3.4 |
| 11.000 | 3.3.4.3 |
| Producto 34 | 18.600 | 3.4.1.4 |
| 21.200 | 3.4.2.4 |
| 9.200 | 3.4.3.1.4 |
| 10.000 | 3.4.3.2.3 |
| UEP Mi Ambiente | Contratación de una consultoría para la Evaluación Ex Post del Proyecto | Evaluaciones del Proyecto | 3CV | 33 | 100.000 | 100% | 0% |  |  | 4.3.3 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 2022 | I Trimestre Año 2023 |  |
| UEP Mi Ambiente | Contratación de una consultoría para la elaboración del Plan de Comunicación | Producto 29 | 3CV | 34 | 50.000 | 100% | 0% |  |  | 1.2.8.1 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 2018 | I Trimestre Año 2019 |  |
| UEP Mi Ambiente | Contratación de una consultoría para elaboración de los 4 Planes previstos en los Estándares de sostenibilidad turística en AAPP | Administración del Proyecto | Sistema Nacional | 35 | 30.000 | 0% | 100% |  |  | 4.1.7 | Ex-Ante | III Trimestre Año 2018 | VI Trimestre Año 2018 |  |
|  |  |  |  | **Sub-Total** | **2.822.154** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SUBPROYECTOS** | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: | Objeto de la Transferencia: | Descripción adicional: | Número de Proceso: | Monto Estimado | | | Componente Asociado: | Cantidad Estimada de Subproyectos: | Fechas | | Comentarios |
| Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: | Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos | Fecha de  Transferencia |
| UEP Mi Ambiente | Acciones de capacitación, acompañamiento, financiamiento y promoción a organizaciones comunitarias con micro emprendimientos (industrias creativas) mediante el apoyo con transferencias | Producto 23 | 36 | 480.000 | 100% | 0% | 1.2.2.1 | A determinar | IV Trimestre  Año 1 |  |  |
|  |  |  |  | 480.000 |  |  |  |  |  |  |  |

