- INFORME COMPRENSIVO FINAL

AL 31 DE AGOSTO DE 2008

- Número del proyecto: ATN SF-9136-RG (BID/05/004) - Título del proyecto: Flujos migratorios y redes de asistencia social - Organismo Ejecutor: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

- OBJETIVOS DEL PROYECTO

- El objetivo principal del proyecto Flujos migratorios y redes de asistencia social era avanzar en la construcción de opciones y recomendaciones de política que permitan una mayor inclusión social de las poblaciones migratorias, mediante el análisis de las condiciones de acceso a las redes o programas de asistencia social por parte de la población inmigrante.

- ACTIVIDADES DEL PROYECTO

- PRIMER SEMESTRE 2006

En el primer semestre del año 2006 se realizó un levantamiento de información estadística y de la literatura disponible relacionada, lo cual permitió establecer los alcances y limitaciones del proyecto, los cuales se presentan en el punto siguiente. Se hizo una selección de las variables presentes en la literatura, comparándolas entre si y relacionándolas, lo cual permitió establecer, con mayor precisión los ejes temáticos a desarrollar en el presente estudio.

A partir de los ejes temáticos establecidos se procedió a la búsqueda de estadísticas, analizando la metodología con que habían sido elaboradas, su validez, cobertura y estructura, a fin de determinar la pertinencia de las posibles comparaciones entre ellas. Un elemento a considerar fue la disponibilidad de datos oficiales y su heterogeneidad histórica. Adicionalmente,  como parte de la metodología se procedió a la búsqueda y comprensión de las legislaciones relativas a las políticas migratorias de estos tres países en estudio, con énfasis en la inmigración. Como metodología de trabajo se procedió también a realizar consultas a especialistas en materia de migraciones en la propia CEPAL, OIT, Ministerio del Interior de Chile y ONGs.

A partir de la evaluación de la información recabada se decide incorporar un acápite a modo referencial sobre las experiencias europeas en relación al tema en estudio. Se decidió construir en esta etapa temprana del estudio una versión de documento borrador del proyecto para someter estas primeras ideas a la mirada constructiva y analítica de la División de Desarrollo Económico.

Como paso siguiente se contempló realizar estudios por expertos locales en los tres países foco de este proyecto. Para lo cual  se hace necesario formular los términos de referencia a partir de la primera versión adjunta. A partir de estos tres estudios se debieran establecer las variables de comparación entre ellos, a fin de integrarlos a la propuesta de políticas ofrecidas como objetivo de este proyecto. También a partir de la información estadística que recojan los tres estudios indicados se debe hacer lo propio, definiendo las metodologías de elaboración de las variables seleccionadas y la pertinencia de la comparación.

# Ejes Temáticos del Proyecto

Como consecuencia del levantamiento de información bibliográfica y su análisis se pudo establecer los ámbitos del proyecto y, más precisamente, sus ejes temáticos:

- Se estableció con claridad el foco en el país de destino y se buscó responder las preguntas ¿Porqué se produce la migración? ¿Por qué red de asistencia social y no protección social, o sistemas de pensiones?

- Se estableció que el proyecto contemple una mirada global del fenómeno migratorio que permitiera contextualizar el objeto de este estudio y respondiera a explicarse sus principales características, dimensiones y evolución. Tanto en Europa, Estados Unidos, como en América Latina

- Se estableció que el proyecto contemplara una mirada global al tema de la Asistencia Social, sus principales características y  alcances dado que éste esta constituido por un conjunto heterogéneo de medidas, políticas e instituciones tanto de carácter gubernamental como iniciativas privadas

- Se estableció que para este estudio era importante relevar el perfil de los inmigrantes (edad, sexo, nivel educativo, ocupación) y las formas de inserción laboral que adoptan. De esta manera una variable a priori de análisis era la relativa a empleo y seguridad social, tanto en el mercado formal de trabajo como en el informal.

- Se estableció que los datos y estudios sobre los sistemas de protección social y especialmente los sistemas de pensiones y salud, donde la CEPAL concentra mayor conocimiento, constituyen un referente importante para explicarse la oferta de inclusión de las poblaciones inmigrantes.

- Se estableció que los avances logrados en este tema en otras regiones del mundo, en especial la experiencia europea, son un buen referente de política, con lo cual se decide profundizar cómo han sido puestos en marcha los sistemas de asistencia social y cuáles han sido sus principales resultados y consecuencias,

# Evaluación Estadísticas Disponibles

Como parte de la investigación desarrollada, se hizo un catastro de estadísticas disponibles para apoyar e ilustrar el análisis. En particular se profundizó en la información basada en los datos censales de los tres países, que pertenecen al proyecto IMILA, que recopila y elabora información de la Migración en América Latina y el Caribe. Se trabajó con el CELADE, que apoyó el acceso a esta información y entregó valiosas directrices en cuanto a su uso, ordenamiento y comprensión. A partir de este catastro se seleccionó los cuadros que aparecían relevantes para el estudio. Adicionalmente, dado que algunos cuadros no estaban presentes para los tres países del estudio, eliminándose de esta forma la posibilidad de establecer comparaciones, también se decidió prescindir de ellos en esta etapa del estudio.

- SEGUNDO SEMESTRE 2006

Se estableció durante el semestre la contratación de cinco consultores para realizar las siguientes tareas:

- un consultor europeo encargado de realizar un estudio sobre los avances en el tema de migración y redes de asistencia social en España, primer país de destino en Europa de migrantes de América Latina;

- un consultor regional latinoamericano a cargo del análisis del fenómeno de la migración en América Latina, en el contexto de los acuerdos regionales;

- tres consultores regionales encargados de los tres estudios nacionales (en Argentina, México y Costa Rica) de la legislación previsional y de protección social.

También se decidió la contratación de un asistente de investigación, para apoyar el trabajo en el análisis preliminar de las estadísticas disponibles y de los resultados del trabajo de investigación y la revisión de los informes preparados por los consultores.

Durante este semestre no se realizaron actividades sustantivas, así como tampoco gastos. El equipo de trabajo se dedicó a la preparación de los Términos de Referencia para la contratación de los consultores, y a la identificación de candidatos potenciales.

- PRIMER SEMESTRE 2007

Durante el primer semestre del 2007 se efectuó la contratación de cuatro consultores: el Profesor Carlos Abad (España), encargado de realizar un estudio sobre los avances en el tema de migración y redes de asistencia social en España, primer país de destino en Europa de migrantes provenientes de América Latina. La Prof. Roxana Maurizio, a cargo del estudio de Argentina, para analizar el acceso a diferentes instrumentos de protección social de los inmigrantes regionales y estudiar el grado de portabilidad de los mecanismos de protección social de los inmigrantes internacionales en este país. El Dr. Juan Ernesto Pardinas, encargado del estudio de México, enfocado en hacer un análisis y diagnóstico del impacto de las políticas del gobierno federal para atender a la población mexicana que emigra hacia América del Norte, y estudiar las políticas del gobierno mexicano frente a la migración de ciudadanos extranjeros que entran en territorio nacional. Por último, el Dr. Manuel Barahona, encargado del estudio de Costa Rica para analizar la legislación previsional y de protección social de los migrantes desde y hacia Costa Rica.

Además se realizó la contratación de la asistente de investigación, la Srta. Carolina Serpell, para apoyar el trabajo del Coordinador del proyecto, envío/recepción de comentarios, outlines y primeras versiones de los estudios nacionales y la organización del Taller de Flujos Migratorios y Asistencia Social a realizarse en el segundo semestre de 2007.

Durante el primer semestre se recibieron los outlines (bosquejos del estudio) y las primeras versiones de los cuatro estudios nacionales. Los puntos más importantes de cada estudio en términos de metodología usada para la investigación se resumen como sigue:

Estudio de Argentina:

El objetivo general del proyecto es estudiar los mecanismos de protección social de los inmigrantes en Argentina y de los argentinos residiendo en el exterior. A partir de este objetivo general, el estudio tiene tres objetivos específicos: a) Analizar el acceso a diferentes instrumentos de protección social (salud, educación, vivienda, jubilaciones y pensiones) de los inmigrantes regionales residiendo en Argentina (provenientes de Bolivia, Paraguay, Chile, Perú, Uruguay y Brasil) y de los argentinos residiendo en los principales países de destino: España, Italia y Estados Unidos; b) Estudiar el grado de portabilidad de los mecanismos de protección social de los inmigrantes en Argentina y de argentinos en los países de destino; y c) Establecer recomendaciones de políticas públicas orientadas a mejorar el nivel de bienestar de la población migrante en lo que respecta al acceso a beneficios sociales y a la portabilidad de los derechos obtenidos en su país de origen.

Algunas de las fuentes que se usaron: Maddison (2003), Ferreres (2005), Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el Censo Nacional de Población y Vivienda (para varios años), la Encuesta de Migraciones Internacionales (EMI), Censos de varios países, datos del INDEC, estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE), datos del Anuario Estadístico de Extranjería (España), el U.S. Census Bureau, U.S. Office of Immigration Statistics y datos del Informe Trends in International Migration de la OECD.

Estudio de Costa Rica:

El estudio a) analiza la magnitud y características de los flujos migratorios desde y hacia Costa Rica; b) examina la información existente sobre protección social de los inmigrantes internacionales, el perfil y caracterización de la inserción de los inmigrantes regionales en el mercado laboral costarricense y el acceso a los servicios de salud, educación, vivienda y a diferentes programas gubernamentales de transferencias monetarias; c) se trata el tema de la portabilidad de los beneficios sociales a nivel internacional; d) se refiere al marco normativo y políticas públicas con respecto a migraciones (amnistías migratorias de los años noventa, debate sobre la nueva ley de migración, dualismo en las políticas migratorias, e iniciativas binacionales Costa Rica-Nicaragua.

Algunas fuentes de los datos que se usaron para el estudio son: Censos Nacionales – INEC de 1973, 1984 y 2000, Rosero (2004), encuesta del Instituto de Estudios en Población de la Universidad Nacional (IDESPO), censos de población de diferentes países (Estados Unidos, Nicaragua, Panamá, México y España).

Estudio de México:

El estudio realizará un diagnóstico de lo que implica brindar políticas de protección social a la población mexicana que emigra a Estados Unidos. Se hará un seguimiento de distintas fuentes que brindan información demográfica sobre flujos y permanencia de trabajadores mexicanos en América del Norte.  Las principales fuentes de información demográfica sobre el tema de migración son la Oficina del Censo de Estados Unidos (www.census.gov) y el Consejo Nacional de Población de México (www.conapo.gob.mx). La información oficial estadounidense se basa tanto en el censo del año 2000, como en la American Community Survey del 2005.

Para información oficial mexicana, los datos que ofrece el CONAPO provienen de la aplicación de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF) que se llevó a cabo en 2004 y cuyos resultados se hicieron públicos en 2006. Además de la información de fuentes gubernamentales están las encuestas realizadas por el Pew Research Center y las bases de datos del Migration Policy Institute (www.migrationinformation.org).

Sobre la migración centroamericana a territorio mexicano no existen datos oficiales sobre el flujo y permanencia de ciudadanos de esta región del continente.  Sin embargo, la información contenida en el International Migration Report de Naciones Unidas y el banco de datos PRED (por sus siglas en inglés Population, Resources, Environment and Development Databank) pueden servir como referencias útiles para medir la escala de la migración de mexicanos a Estados Unidos, como de centroamericanos a territorio mexicano. 	Se usan datos del Instituto Nacional de Migración (INM) sobre los ciudadanos centroamericanos repatriados.  Se estudiarán además los programas contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que tienen como población objetivo a los migrantes mexicanos fuera del territorio nacional. También, se estudiará el papel de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) como instituciones vigilantes de los derechos humanos de los migrantes. De la misma forma se analizará el modelo de migración temporal acordado por México y Canadá como una experiencia relevante para enfrentar la crisis de oferta y demanda en el mercado laboral norteamericano. Por último, se estudiará la situación de los migrantes centroamericanos que cruzan o permanecen en territorio mexicano.

Estudio de España:

El objetivo del estudio es analizar: 1) los flujos internacionales de inmigración en España, con especial enfoque en la inmigración latinoamericana; 2) las políticas de estado de bienestar en España; 3) las políticas de inmigración y acceso a la protección social por los inmigrantes en España; y 4) la transferabilidad internacional de las prestaciones sociales de los inmigrantes latinoamericanos en España. Las fuentes de datos usadas en este estudio son: datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), específicamente la Encuesta de Población Activa 2006 y el Avance del Padrón Municipal; datos del Observatorio Permanente de la Inmigración de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración; la Constitución Española, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Ministerio de Justicia (concesiones de nacionalidad Española), Ministerio de Educación y Ciencia (estadísticas de enseñanzas no universitarias), Registro de Permisos de Residencia, Eurostat (para datos de gasto social del Estado), y Ministerio de Economía y Hacienda.

A la fecha de este informe, sólo se ha recibido una versión incompleta del estudio de España. Dentro de las próximas dos semanas esperamos recibir este documento en su versión completa para poder publicar el documento compilatorio de todos los estudios.

- SEGUNDO SEMESTRE 2007

- Durante el segundo semestre del 2007 se realizó la contratación del Sr. Víctor Tokman, consultor para la realización del estudio regional que sintetiza y compara las experiencias de los cuatro países estudiados en el proyecto y el análisis de los acuerdos existentes sobre la transferencia y reconocimiento de derechos de protección social para los migrantes en América Latina dentro del contexto de los acuerdos regionales y los sistemas públicos y privados existentes. También durante este semestre se realizó una extensión de su contrato. Además, se realizó la extensión del contrato de la asistente de investigación hasta Febrero de 2008 (renovable hasta el fin del proyecto).

Durante este semestre se recibieron las primeras versiones de los cuatro estudios nacionales, las que se discutieron en el taller de Flujos Migratorios y Asistencia Social realizado en julio de 2007. En septiembre 2007 se recibieron las versiones finales de los estudios.

- Taller Flujos Migratorios y Asistencia Social

- Se realizó el taller Flujos Migratorios y Asistencia Social en la Sede CEPAL de Santiago de Chile el día 4 de Julio de 2007. Este evento contó con la participación de los cuatro consultores a cargo de los estudios nacionales, además de comentaristas expertos en el tema y otros invitados nacionales e internacionales que trabajan en el tema. En el taller se presentaron y discutieron las primeras versiones de los estudios nacionales y sus aspectos metodológicos proveyendo comentarios a los autores para la preparación de la versión final de cada estudio. Los comentarios más importantes fueron con respecto a la extensión de cada estudio, la definición de conceptos utilizados regularmente en temas migratorios, la importancia de mantener las comparaciones en referencia al nacional versus el inmigrante como grupo de control y la claridad en la definición de las fuentes estadísticas de datos.

- PRIMER SEMESTRE 2008

Durante este semestre se recibió la síntesis regional realizada por el Sr. Víctor Tokman (marzo 2008). Se trabajó en la edición del texto de acuerdo a comentarios recibidos de algunos expertos en el tema, además de la edición de gráficos y tablas de acuerdo a los requerimientos de la CEPAL para la publicación de este trabajo como una serie de macroeconomía. El documento “Movilidad internacional de Personas y Protección Social” fue publicado por la CEPAL bajo las series de macroeconomía del desarrollo, y está disponible en la página Web. Dicho documento permitirá difundir entre responsables políticos y expertos la información  acumulada por el proyecto y sus conclusiones, con el fin de proporcionar a los gobiernos locales y regionales una herramienta analítica para el diseño de políticas públicas en el área de migración internacional y mecanismos de protección social.

Además, como un producto adicional, se está trabajando en la publicación de un documento compilatorio de todos los estudios realizados como un documento electrónico que en un corto plazo también estará disponible en la página Web de la CEPAL.

- Cierre del proyecto

Resultados e impacto del proyecto

El objetivo general de este proyecto era avanzar en la construcción de opciones y recomendaciones de política que permitan una mayor inclusión social de las poblaciones migratorias, mediante el análisis de las condiciones de acceso a las redes o programas de asistencia social por parte de la población inmigrante.

Las actividades del proyecto comprendían la elaboración de un estudio y su posterior difusión, utilizando variadas fuentes de datos, comparables entre sí, además de tener el enfoque principal en el análisis de las principales características de las redes y programas de asistencia social en cada país estudiado.

Dada la importancia que ha adquirido en el último tiempo la movilidad internacional y considerando sus consecuencias y efectos sobre el desarrollo económico y social, por ejemplo, en temas como el crecimiento y la desigualdad, ha sido de suma relevancia hacer este estudio. La prioridad del proyecto ha sido llenar algunos de los vacíos existentes en el tema migratorio, como son saber en qué circunstancias se encuentran los inmigrantes en los países receptores en términos de acceso a sistemas de protección social, qué cobertura reciben, qué determina que estén o no cubiertos y qué se puede hacer para mejorar estas condiciones. El impacto que el proyecto busca es que un mayor conocimiento de estos datos permita a las autoridades de gobierno y tomadores de decisiones en general, tener una base que les proporcione mayor asertividad y congruencia en las futuras decisiones que se realicen, permitiendo que las políticas públicas implementadas sean inclusivas de las comunidades inmigrantes aprovechando así que estas operen como un agente efectivo de contribución al crecimiento y desarrollo de América Latina. Es por esto que se ha pensado que el documento síntesis de los resultados del proyecto y el documento que compila los estudios de cada país analizado tenga una difusión masiva, de fácil acceso y gratuita a través de la página Web de la CEPAL.