Perfil de Cooperación Técnica

- Información General

| País/Región | República Dominicana |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de proyecto / Número: | Estudio del Gasto Público Agropecuario y Fortalecimiento de Servicios Agropecuarios / DR-T1055 |  |
| Jefe de Equipo / Miembros: | Jefe de Equipo: Alvaro García Negro (RND/CDR); miembros: Pedro Martel (RND/CGU); Adriana Delgado (INE/RND); Adalgisa Adams (CID/CDR); Luis César Acosta (CID/CDR); Carolina Escudero (CID/CDR); Elisa Hernández (CID/CDR); Mónica Lugo (LEG-SGO) y Rosario Gaggero (INE/RND). |  |
| Fecha de la solicitud: | 23 de marzo de 2009 |  |
| Beneficiario: | Secretaría de Estado de Agricultura (SEA) |  |
| Organismo ejecutor: | Secretaría de Estado de Agricultura |  |
| Monto y fuente de financiamiento: | BID: Fondo FOD Local: Total: | US$500.000 US$ 25.000 US$525.000 |
| Responsabilidad técnica y básica: | División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administración de Riesgos por Desastres (INE/RND) |  |
| Fechas tentativas: | Aprobación: | Noviembre 2009 |
|  | Ejecución: | 22 meses |
|  | Desembolsos: | 24 meses |

- Antecedentes y Justificación

- A.	Antecedentes

  - Entre 1990 y 2005 el sector agropecuario dominicano registró el crecimiento promedio anual más alto entre los países miembros del tratado de libre comercio DR-CAFTA, con una tasa de 4.1%.  Dicho crecimiento se experimentó gracias a un ambiente menos distorsivo para el sector en cuanto a política macroeconómica y sectorial que la que había persistido previo a 1990 (de los Santos y Peña, 2009).  A pesar del acelerado crecimiento del sector agropecuario, su importancia económica ha declinado en las últimas décadas. En 1970 el sector agropecuario representaba el 23% del PIB total, mientras que para el período 2003-2005 dicha cifra era 11.8%.  Por otra parte, una análisis de la estimación de apoyos al sector, realizado en 2003, indica que en ese entonces el 42% de los apoyos al productor provenían de los consumidores vía precios superiores a los internacionales, desmejorando la competitividad de dichos productos. Además, se encontró que gran parte de los gastos fiscales, que en 2004 representaron 4.8% del PIB agropecuario, no llegaba a los productores porque se usaban en servicios personales y se disipaban en la compra de insumos y servicios.

  - En términos relativos, los apoyos que recibe la agricultura dominicana son similares a los que se reciben en las agriculturas de México y Estados Unidos, y por debajo del promedio de los países de Centro América. Sin embargo, las estimaciones de apoyos dominicanos muestran grandes diferencias en el nivel de apoyo por rubro, en los tipos de instrumentos de apoyo y en la eficiencia de entrega de los mismos.  A la luz de la firma de acuerdos comerciales con Centro América y Estados Unidos (DR-CAFTA) en 2006 y con la Unión Europea (AAE) en 2008, resulta de suma importancia conocer la estructura de apoyos al sector, de manera que se puedan diseñar e implementar herramientas de política acordes con dichos acuerdos comerciales, buscando fortalecer la competitividad sectorial.

  - Como parte de la estrategia para mejorar la competitividad sectorial, en el 2002 el Gobierno Dominicano suscribió el Préstamo 1397/OC-DR con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para implementar el “Proyecto de Apoyo a la Transición Competitiva Agroalimentaria (PATCA)”. Los objetivos de esa operación fueron aumentar la eficiencia de la Agricultura Dominicana para mejorar la competitividad del sector agroalimentario y disminuir la pobreza en las zonas rurales. El PATCA se estructuró en tres componentes: i) apoyo a la adopción de tecnología; ii) sanidad e inocuidad agroalimentaria; y iii) asistencia técnica para la reforma comercial e institucional. Como parte del diagnóstico realizado al momento del diseño del PATCA, se señaló que la Secretaría de Estado de Agricultura (SEA) intervenía en la producción y venta de rubros agrícolas y pecuarios, insumos y equipos, y en la prestación de servicios, restando eficiencia al gasto público agroalimentario.

  - Mediante el componente 1 se buscaba apoyar la adopción de nuevas tecnologías mejorando a la vez el perfil del gasto público. En este sentido, el Programa superó sus metas. Se beneficiaron a más de 13 mil productores, mediante apoyos directos para la adquisición de bienes y servicios necesarios para la adopción de tecnologías. Igualmente, se superaron las metas del Programa en los componentes 2 y 3. En Sanidad e inocuidad agroalimentaria se contribuyó a desarrollar una propuesta para fortalecer la provisión de dichos servicios mediante la creación de una entidad que cuente con la autonomía financiera y administrativa para la provisión de dichos servicios. Se espera que las inversiones del PATCA, por la naturaleza de su diseño, hayan contribuido a mejorar la estructura del gasto público sectorial, incrementando la proporción del gasto que llega a productores y/o pueden ser categorizados como bienes públicos. A la luz de los logros del Programa, el Gobierno dominicano ha iniciado la preparación de una segunda fase del PATCA (DR-L1031), cuya aprobación en el Banco está prevista para el primer semestre de 2010.

  - Mediante esta cooperación técnica se espera actualizar los estudios que recogen los cálculos estimados de los apoyos al productor agropecuario realizados en 2003 por el Banco. Además, se analizará la orientación del gasto público, discriminando la naturaleza del mismo según su orientación a la provisión de bienes públicos o de bienes privados. Los resultados de los estudios contribuirán a fortalecer el diálogo nacional en torno a propuestas para reformas institucionales del sector público agropecuario.  En ese sentido, se desarrollarán propuestas para: i) mejorar el sistema de innovación tecnológica, incluyendo una propuesta para un esquema operativo que contribuya a fortalecer el vínculo entre el Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI) y el resto del sistema nacional de innovación agropecuaria; y ii) para poner en práctica un nuevo modelo institucional para el funcionamiento del sistema nacional de fitozoosanidad e inocuidad agroalimentaria.

  - Para el financiamiento de esta cooperación técnica se propone utilizar recursos provenientes del “Fondo Temático Estratégico para Responder a la Crisis Generada por los Precios de los Alimentos” (GN-2486-4).  Esta cooperación técnica se enmarca en las acciones destinadas a mejorar la oferta de alimentos, enfatizando la mejora de la competitividad sectorial. Se espera contribuir a conocer mejor la estructura del gasto público sectorial y al diseño e implementación del DR-L1031, el cual buscará mejorar la provisión de servicios con características de bienes públicos (¶3.13 de GN-2486-4). El Gobierno Dominicano presentó al Banco, en el mes de agosto pasado, la carta marco a la que hace referencia el documento GN-2486-4 (¶ 3.22).

  - Esta operación se enmarca en la Estrategia de País del Banco en República Dominicana propuesta para el período 2009-2012, en la línea estratégica que busca mejorar la competitividad.  Asimismo, la operación propuesta contribuirá a mejorar la gestión de la SEA como responsable de la canalización de recursos públicos al sector, a través de su calidad, efectividad, agilidad y cobertura.

- III. Descripción del Programa

- A.	Objetivos

- 3.1	Objetivo general: El objetivo general de la operación es analizar la política de apoyos agropecuarios del Estado Dominicano. Los objetivos específicos son: i) actualizar los estimados de apoyos al productor agropecuario, con el propósito de proponer acciones que permitan mejorar la eficiencia del gasto público destinado al sector; ii) desarrollar una propuesta para fortalecer el funcionamiento del sistema nacional de innovación tecnológica agropecuaria; y iii) apoyar a implementar un nuevo modelo institucional en la provisión de servicios de fitozoosanidad e inocuidad agroalimentaria.

- B.	Componentes

  - Para alcanzar el objetivo de la operación, el Programa está compuesto por tres componentes:

  - Componente 1. Estimación de Apoyos al Productor Agropecuario (US$100.000). Se financiarán servicios de consultoría para medir: i) el valor y la calidad de los apoyos al productor agropecuario otorgados por el Estado por rubro de producción, tanto exportables como importables; y ii) el valor y la calidad de los apoyos otorgados a servicios generales y al consumidor final de alimentos.  Se utilizará la metodología empleada por los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD por sus siglas en inglés) para realizar dichas estimaciones. Con base en el análisis de los resultados se harán recomendaciones para mejorar la estructura de los apoyos al sector. Además, se financiarán talleres destinados a capacitar a funcionarios del sector público agropecuario, particularmente de la SEA, en el uso y aplicación de la metodología y se desarrollarán actividades de divulgación de los resultados.

  - Componente 2. Fortalecimiento del sistema de innovación agropecuaria (US$150.000).  Se financiarán servicios de consultoría y bienes asociados para desarrollar e implementar una propuesta operativa para fortalecer el funcionamiento del sistema nacional de innovación agropecuaria. La propuesta tomará en consideración el análisis de la estructura de los apoyos agropecuarios, y se focalizará en identificar áreas de intervención institucional vinculadas a un sub-sector (rubro) mediante el cual se pueda poner a prueba un esquema operativo que contribuya a mejorar su producción y/o productividad.  Las acciones propuestas en este componente considerarán las instituciones vinculadas a la innovación del sub-sector identificado, incluyendo el Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI) y el Instituto de Investigación Agropecuaria y Forestal (IDIAF).

  - Componente 3. Fortalecimiento del sistema de fitozoosanidad e inocuidad agroalimentaria (US$250.000).  Se financiarán servicios de consultoría y bienes asociados para implementar una propuesta de intervención para la provisión de los servicios de sanidad e inocuidad agroalimentaria. Se actualizarán los análisis de Performance de Servicios Veterinarios (PSV) y Desarrollo, Visión y Estrategia (DVE) realizados por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), respectivamente, y se tomarán en cuenta los avances que en la materia se desarrollaron como parte de la implementación del PATCA. Se financiarán talleres y/o seminarios destinados a validar las propuestas de intervención con diferentes involucrados del sector público y privado. Como resultado de este componente, se contará con insumos necesarios para el diseño de áreas de inversión en materia de sanidad e inocuidad agroalimentaria.

- Presupuesto

  - El costo total de la cooperación asciende a US$525.000. La contribución del Banco será equivalente a US$500.000, proveniente de los recursos del “Fondo Temático Estratégico para Responder a la Crisis Generada por los Precios de los Alimentos” (GN-2486-4), en divisas de carácter no reembolsable. El aporte local será equivalente a US$25.000 (en especie). Una estimación preliminar del presupuesto detallado se presenta a continuación:

| - CATEGORIA | - BANCO | - LOCAL | - TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. Estimación de apoyos al productor agropecuario | - 100.000 | - 5.000 | - 105.000 |
| - 2. Fortalecimiento del Sistema de Innovación | - 150.000 | - 5.000 | - 155.000 |
| - 3. Fortalecimiento Fitozoosanidad e Inocuidad | - 250.000 | - 15.000 | - 265.000 |
| - Total | - 500.000 | - 25.000 | - 525.000 |

- Organismo Ejecutor y Mecanismo de Ejecución

- A.	Organismo Ejecutor

  - El Organismo Ejecutor será la Secretaría de Estado de Agricultura (SEA) a través de la Unidad Central de Coordinación del PATCA. El período de ejecución será de 22 meses y el periodo de desembolsos será de 24 meses, contados a partir de la firma del convenio.  Se estima que las actividades para realizar la estimación de los apoyos al productor agropecuarios serán concluidas cuatros meses después de la firma del convenio.

  - La contratación de servicios de consultoría y la adquisición de bienes asociados se realizará de conformidad con las políticas y los procedimientos del Banco en materia de adquisiciones GN-2350-7 y GN-2349-7.

- Responsabilidad en el Banco

  - INE/RND y RND/CDR serán responsables de la supervisión técnica y administrativa de la operación.

- Plan de Acción

  - El equipo de proyecto está preparando los términos de referencia de las distintas consultorías y un presupuesto detallado.  Documentos que serán incluidos en el Plan de Operaciones de la operación.

- Estrategia Medioambiental y Social

  - No se anticipa ningún efecto ambiental o social negativo y la CT ha sido clasificada como “C” según el Filtro de Salvaguardias, ya que no se prevé ninguna inversión en infraestructura y las inversiones en materiales didácticos serán menores.

- Aprobada: ___(Original firmado)________		Fecha: ____Oct/27/2009________

- Héctor Malarín, RND/CHF