## PA Recursos BID v10
PLAN DE ADQUISICIONES VERSIÓN 7.0 DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES | [12 empty] | LP
País: Colombia | [5 empty] | Agencia Ejecutora (AE): Connect Bogotá Región |  |  |  | Sector Público o Privado: Privado, no gubernamental |  |  | CP
Número del Proyecto: ATN/OC-17073-CO | [5 empty] | Nombre del Proyecto: Transferencia de la tecnología desde la demanda como catalizador de la innovación en Colombia | [6 empty] | CD
Período del Plan: 2019-2023 | [12 empty] | SCC
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: | [12 empty] | SBCC
Nº Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Método de Adquisición (2) | Aporte contribución | Valor de las contrataciones | Revisión de adquisiciones (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Estatus de la adquisición | Comentarios
|  |  |  | Aporte contribución BID |  |  | BID % | Contrapartida %
COMPONENTE 1
| Componentes | Servicios de No consultoría
AD_01 | 1,2,3 | Diseño y desarrollo de un evento digital de socialización y lanzamiento de los 15 retos del programa | CP | 0 |  | Ex ante | 100% | 0% | 2020-08-01 | 945 | Terminado | Se desarrollará un evento de tres (3) horas, dirigido a potenciales solucionadores de los quince (15) retos priorizados por el programa Bio-B, incluye diseño, producción, locación y montaje del evento.
AD_02 | 1,2,3 | Refrigerios para reuniones, eventos y socializaciones. | CP | 0 |  | Ex ante | 100% | 0% |  | 200 | Terminado | 1.- Refrigerios solidos y liquidos para las actividades del programa que superen las 3 horas, o para actividades especiales que los requieran.
Servicios de Consultoría
AD_03 | 1 | Diseñador grafico de piezas digitales y para producción. | 3CV | 1301 | 1301 | Ex ante | 100% | 0% | 2019-06-01 | 2000 | Terminado | 1.- Diseño de logo e identidad corporativa del programa. 2.- Diseño y producción del video institucional de 30 a 45 segundos sobre el programa. 3.- Diseño de piezas digitales para difusión en redes y en medios digitales. 4.- Diseño de materiales para producción, por ejemplo backing, pendon, cartillas, entre otros. 5.- Cobertura de sesiones y actividades del programa y posterior edición de videos y contenidos audiovisuales.
AD_04 | 1 | Una (1) firma consultora para el análisis de dos (2) rutas tecnológicas en dos (2) sectores priorizados. | SCC | 12865 | 12865 | Ex ante | 100% | 0% | 2020-04-01 | 6432.5 | Terminado | 1.- Consultora que se encargará de desarrollar dos (2) rutas tecnologicas, para dos (2) sectores relacionados con productos o soluciones biobasadas en Bogotá, la Región y el país.
AD_05 | 1.2 | Un (1) proveedor de servicios tecnologicos para la disposición, parametrización y despliegue de una (1) plataforma digital que soporte los procesos de innovación abierta del programa. | CP | 29983 | 29983 | Ex ante | 100% | 0% | 2020-06-01 | 6000 | Terminado | 1.- Diseño de propuesta de requerimientos funcionales y no funcionales que respondan a las necesidades y solicitudes del proyectos. 2.- Parametrización y desarrollo de los requerimientos solicitados por el proyecto. 3.- Diseño de bases de datos, variables, parametros e informes estaadisticos que respondan a las necesidades de información del programa. 4.- Cargue de quince (15) retos con sus contenidos especificos y despliegue de formularios para presentar propuestas a los quince (15), que consoliden información en tiempo real para el equipo del proyecto. 5.- Entrega y disposición del perfil administrador del micro sitio para el equipo del proyecto. 6.- Entrega de informe final, sobre gestión de la plaatforma y analisis de los resultados. Entrega de todas las bases de datos en excel.
Consultores individuales
AD_06 | 1,2,3,4 | Un (1) coordinador técnico - UE | SD | 130688 | 130688 | Ex ante | 100% | 0% | 2019-06-01 | 19672.1311 | En ejecución | Coordinador técnico del proyecto -Augusto Ruíz-
AD_07 | 1,2,3,4 | Un (1) especialista en adquisiciones - UE | SD | 75295.07 | 75295.07 | Ex ante | 100% | 0% | 2019-06-01 | 12549.1783 | Terminado | Especialista adquisiciones del proyecto -Gabriel Cárdenas-
AD_08 | 1,2,3,4 | Un (1) especialista financiero - UE | 3CV | 23854 | 23854 | Ex ante | 100% | 0% | 2019-07-01 | 3407.7143 | Terminado | Especialista financiero del proyecto
AD_09 | 1,2,3,4 | Un (1) gestor operativo y de gestión documental - UE | 3CV | 12634 | 12634 | Ex ante | 100% | 0% | 2019-07-01 | 1804.8571 | Terminado | Gestor operativo y de gestión documental del proyecto
AD_10 | 1 | Un (1) consultor inteligencia competitiva e identificación de servicios bio especializados para aceleración y fortalecimiento. | 3CV | 9696 | 9696 | Ex ante | 100% | 0% | 2019-07-01 | 8750 | Terminado | Un (1) consultor inteligencia competitiva para: 1.- Cordinación tecnica del diseño y desarrollo de las dos (2) rutas tecnologicas 2.- Mapeo, analisis y caracterización de servicios especializados bio.
AD_11 | 1,2,3 | Un (1) consultor para: (I) el diseño y ejecución de estrategia de levantamiento de retos y proyectos bio, (II) la articulación con actores (III) documentación de quince (15) retos y proyectos bio | 3CV | 19250 | 19250 | Ex ante | 100% | 0% | 2019-07-01 | 7500 | Terminado | 1.- Consultor con experiencia en el diseño y ejecución de procesos de innovación abierta, encargado del levantamiento e identificación de 65 retos o proyectos bio y profundización de 15 beneficiarios priorizados.
AD_31 | 1,2 | Un (1) consultor, evaluador para acompañar los procesos de (I) priorización de retos bio y (II) selección de soluciones bio para los retos | 3CV | 2095 | 2095 | Ex ante | 100% | 0% | 2020-04-01 |  | Terminado | 1.- Consultor con experiencia en temas de biotecnologia y/o bioeconomia, que tenga capacidad para generar conceptos que permitan soportar la selección de quince (15) retos bio, y la selección de soluciones para esos retos.
AD_32 | 1,2 | Un (1) consultor, evaluador para acompañar los procesos de (I) priorización de retos bio y (II) selección de soluciones bio para los retos | 3CV | 2095 | 2095 | Ex ante | 100% | 0% | 2020-04-01 |  | Terminado | 1.- Consultor con experiencia en temas de biotecnologia y/o bioeconomia, que tenga capacidad para generar conceptos que permitan soportar la selección de quince (15) retos bio, y la selección de soluciones para esos retos.
COMPONENTE 2
Servicios de No consultoría
AD_12 | 2 | Agencia de viajes para socializaciones en cuatro ciudades de Colombia | CP | 0 | 0 | Ex ante | 100% |  | 2020-09-01 |  | Terminado | Agencia de viaje para tiquetes de avión a ciudades como Medellin, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, para socializar los 15 proyectos y retos bio priorizados con el objetivo de ampliar la base de solucionadores.
Servicios de Consultoría
AD_13 | 2 | Una (1) firma para scouting tecnológico de soluciones y oportunidades a nivel internacional | SCC | 5530 | 5530 | Ex ante | 100% | 0% | 2020-09-01 |  | Terminado | Firma internacional encargada de identificar y acercarse a potenciales solucionadores a los retos y proyectos bio beneficiados por el programa.
Consultores individuales
AD_14 | 2 | Un (1) Consultor Individual #2 para scouting tecnológico - foco en universidades y centros | 3CV | 2517 | 2517 | Ex ante | 100% | 0% | 2020-07-01 |  | Terminado | Consultor encargado en identificar, tener acercamiento y generar intereses en universidades para participar en la segunda convocatoria, orientada a identificar solucionar a los retos y actores con capacidades para fortalecer proyectos bio priorizados.
AD_15 | 2 | Un (1) Consultor Individual #1 para scouting tecnológico - foco en emprendimiento | 3CV | 2517 | 2517 | Ex ante | 100% | 0% | 2020-07-01 |  | Terminado | Consultor encargado en identificar, tener acercamiento y generar intereses en emprendimientos para participar en la segunda convocatoria, orientada a identificar solucionar a los retos y actores con capacidades para fortalecer proyectos bio priorizados.
COMPONENTE 3
Servicios de Consultoría
AD_16 | 3 | Una (1) firma para el desarrollo de servicios de alistamiento técnico de las soluciones | SD | 0 |  | Ex ante | 100% | 0% | 2021-01-01 |  | Terminado | Firmas nacionales o internacionales, con experiencia comprobada en la prestación de servicios tecnicos relacionados a temas bio, como por ejemplo: Estudios pre-clinicos y clinicos, estudios de seguridad, estudios de irritación en la piel y ocular, estudios de inmunotoxicidad, estudios de fototoxicidad, inocuidad de alimentos, biorepositorios, acceso a recurso genetico, prototipado, validaciones técnicas, diseño y desarrollo de pilotos y pruebas en ambientes productivos, buenas practicas de fabricación y escalado, diseño y desarrollo de envases, pruebas de eficacia, entre otros.
AD_17 | 3 | Una (1) firma para el desarrollo de servicios de alistamiento técnico de las soluciones | SCC | 0 |  | Ex ante | 100% | 0% | 2020-02-01 |  | Terminado | Firmas nacionales o internacionales, con experiencia comprobada en la prestación de servicios tecnicos relacionados a temas bio, como por ejemplo: Estudios pre-clinicos y clinicos, estudios de seguridad, estudios de irritación en la piel y ocular, estudios de inmunotoxicidad, estudios de fototoxicidad, inocuidad de alimentos, biorepositorios, acceso a recurso genetico, prototipado, validaciones técnicas, diseño y desarrollo de pilotos y pruebas en ambientes productivos, buenas practicas de fabricación y escalado, diseño y desarrollo de envases, pruebas de eficacia, pruebas de seguridad, entre otros.
AD_18 | 3 | Una (1) firma para alistamiento de negocio, normativo y regulatorio | SCC | 0 |  | Ex ante | 100% | 0% | 2020-02-01 |  | Terminado | Facilitar el cumplimiento de normas y regulaciones exigidas por el mercado para comercializar el producto o solución propuesta.
AD_19 | 3 | Una (1) firma para negociación, comunicación, formalización de acuerdos y asesoria legal | SCC | 0 |  | Ex ante | 100% | 0% | 2020-11-01 |  | Terminado | Pretende fortalecer las capacidades y generar herramientas para comunicar y negociar de forma efectiva las tecnologias, emprendimientos y soluciones bio propuestas.
AD_20 | 1,2, 3 | Una (1) firma para asesoria legal para la proyección de acuerdos, contratos y documentos vinculantes | SCC | 7839 | 7839 | Ex ante | 100% | 0% | 2021-01-01 |  | Terminado | Pretende brindar apoyo juridico y legal a las soluciones priorizadas de cara a cerrar contratos o documentos vinculantes de acuerdos, negociaciones, co-desarrollos, entre otros.
AD_33_RETO_1 | 3 | Una (1) asociación conformada por una (1) empresa retadora y una (1) organización solucionadora, para dar respuesta al reto_01 a través del uso de levaduras personalizadas para aplicación industrial | SD | 14775.4 | 14775.4 | Ex ante | 100% | 0% | 2021-05-01 |  | Terminado | El proceso de validación será desarrollado por BioInFood y Levapan para dar respuesta al reto ¿Cómo sustituir o reducir el uso de la melaza, derivada de la caña de azúcar, como fuente de carbono para alimentar la Saccharomyces cerevisiae con objetivo de producir la levadura panadera fresca prensada?
AD_34_RETO_2 | 3 | Una (1) asociación conformada por una (1) empresa retadora y una (1) organización solucionadora, para dar respuesta al reto_02 a través de la generación y caracterización de 5 kg de material procesable obtenido a partir del lactosuero | SD |  | 0 | Ex ante | 100% | 0% | 2021-05-01 |  | Terminado | El proceso de validación será desarrollado por la Universidad Nacional y Essentia para dar respuesta al reto ¿Cómo transformar y aprovechar la biomasa residual para la obtención de bioplásticos que puedan ser utilizados en diversas aplicaciones?
AD_35_RETO_3 | 3 | Una (1) asociación conformada por una (1) empresa retadora y una (1) organización solucionadora, para dar respuesta al reto_03 orientado a la reutilización y transformación de materiales y residuos textiles a través de bionanotecnología | SD | 9668.33 | 9668.33 | Ex ante | 100% | 0% | 2021-05-01 |  | Terminado | El proceso de validación será desarrollado por la Innovation and Technology y Nalsani para dar respuesta al reto ¿Cómo transformar mediante biotecnologías y/o procesos biobasados los residuos textiles generados por el uso de contenedores (morrales, mochilas, maletas) fabricados en tela lona, para obtener materia prima o insumos aprovechables en nuevas líneas de negocio o en nuevas industrias sin que se vea afectado el medio ambiente?
AD_36_RETO_4 | 3 | Una (1) asociación conformada por una (1) empresa retadora y una (1) organización solucionadora, para dar respuesta al reto_04 a través de la aplicación de nanotecnología y sistemas de entrega que faciliten la solubilidad y bio-accesibilidad al betaglucano y a la pared celular | SD | 15395.3 | 15395.3 | Ex ante | 100% | 0% | 2021-05-01 |  | Terminado | El proceso de validación será desarrollado por la Bioingreed Tech y Levapan para dar respuesta al reto ¿Cómo solubilizar el Beta-glucano y la pared celular de la levadura para que puedan ser incorporados como bioingredientes activos en la fase acuosa de una formulación cosmética final?
AD_37_RETO_5 | 3 | Una (1) asociación conformada por una (1) empresa retadora y una (1) organización solucionadora, para dar respuesta al reto_05 a través de la evaluación técnica y económica de sustituir una solución de cloruro de calcio por una mezcla de soluciones de origen orgánico, en la etapa de enfriamiento de helados de paletas | SD | 14864.7 | 14864.7 | Ex ante | 100% | 0% | 2021-05-01 |  | Terminado | El proceso de validación será desarrollado por Meals y la Universidad de los Andes para dar respuesta al reto ¿Cómo disminuir la concentración de cloruros (mg/l) presente en los vertimientos generados en el proceso de elaboración de helados, mediante la aplicación de procesos de separación biológica o cambio del cloruro de calcio (CaCl2) por sustancias biopreparadas?
AD_38_RETO_6 | 3 | Una (1) asociado conformada por una (1) empresa retadora y una (1) organización solucionadora, para dar respuesta al reto_06 a partir de la determinar y evaluar la viabilidad de una bebida fermentada con bacterias ácido lácticas productores de postbióticos con efectos positivos sobre la salud | SD | 0 | 0 | Ex ante | 100% | 0% | 2021-05-01 |  | Terminado | El proceso de validación será desarrollado por Tecnalia y Nestle para dar respuesta al reto ¿Cómo desarrollar derivados lácteos de consumo masivo, que ofrezcan beneficios para la nutrición y la salud, que no necesiten refrigeración a lo largo de la cadena de distribución, y que sean diferentes de leche UHT (Ultra High Temperature), yogurt sin refrigeración, crema de leche, leche condensada y leche en polvo?
AD_39_RETO_9 | 3 | Una (1) asociado conformada por una (1) empresa retadora y una (1) organización solucionadora, para dar respuesta al reto_09 a partir del desarrollo de una prueba de concepto de una nariz electrónica para distinguir características de café recien colectado | SD | 13922.3 | 13922.3 | Ex ante | 100% | 0% | 2021-05-01 |  | Terminado | El proceso de validación será desarrollado por Telenatura y Almacafé para dar respuesta al reto ¿Cómo detectar compuestos químicos y biológicos que afecten negativamente el sabor del café, de forma práctica y económica, incorporando soluciones provenientes desde la biotecnología?
AD_40_RETO_10 | 3 | Una (1) asociado conformada por una (1) empresa retadora y una (1) organización solucionadora, para dar respuesta al reto_10 mediante el desarrollo y validación funcional de un nuevo sistema de entrega basado en el uso de proteínas alimentarias. | SD | 17056.5 | 17056.5 | Ex ante | 100% | 0% | 2021-05-01 |  | Terminado | El proceso de validación será desarrollado por NUCAPS y DreemBio para dar respuesta al reto ¿Cómo mejorar la biodisponibilidad y tolerabilidad del fitoterapéutico P2Et obtenido de Caesalpinia spinosa, mediante el desarrollo de un nuevo sistema de entrega, para evitar eventos adversos gastrointestinales en los pacientes con cáncer?
AD_41_RETO_11 | 3 | Una (1) asociado conformada por una (1) empresa retadora y una (1) organización solucionadora, para dar respuesta al reto_11 mediante la validación de la eficacia y seguridad cosmética del efecto protector del extracto P2Et sobre la piel sometida a radioterapia mediante métodos biológicos o biotecnológicos | SD | 17466 | 17466 | Ex ante | 100% | 0% | 2021-05-01 |  | Terminado | El proceso de validación será desarrollado por la Universidad de Antioquia y DreemBio para dar respuesta al reto ¿Cómo probar por medios biotecnológicos que el extracto P2Et, obtenido de Caesalpinia spinosa, incluido en productos cosméticos desarrollados a partir de la biodiversidad, tiene actividad protectora en la piel de pacientes sometidos a tratamientos oncológicos de radioterapia?
AD_42_RETO_12 | 3 | Una (1) asociado conformada por una (1) empresa retadora y una (1) organización solucionadora, para dar respuesta al reto_12 a partir de la integración de un microorganismo bioestimuladora fertilizantes minerales por medio de encapsulación, generando biofertilizantes (mineral + microorganismos) granulados. | SD | 16495.7 | 16495.7 | Ex ante | 100% | 0% | 2021-05-01 |  | Terminado | El proceso de validación será desarrollado por la Universidad de la Sabana y Crento para dar respuesta al reto ¿Cómo integrar microorganismos biostimuladores a fertilizantes minerales granulados para incrementar la efectividad de estos y potencializar la nutrición vegetal?
AD_43_RETO_13 | 3 | Una (1) asociado conformada por una (1) empresa retadora y una (1) organización solucionadora, para dar respuesta al reto_13 a partir de la evaluación de la capacidad de tinción del pigmento melanina producido por la cepa Pseudomonas sp. S.H.S.9 en textiles sintéticos tipo poliéster | SD | 15525.4 | 15525.4 | Ex ante | 100% | 0% | 2021-05-01 |  | Terminado | El proceso de validación será desarrollado por el Instituto Sinchi y Textiles Lafayette para dar respuesta al reto ¿Cómo sustituir los componentes químicos en los colorantes utilizados para tinturar textiles, por recursos biológicos, sin que esto afecte negativamente el color, la textura o los tejidos, así como las demás propiedades de los textiles, con el fin de disminuir el impacto ambiental en la producción de textiles no naturales?
AD_44_RETO_15 | 3 | Una (1) asociado conformada por una (1) empresa retadora y una (1) organización solucionadora, para dar respuesta al reto_15 orientado a validar un prototipo funcional de la plataforma de bioinformática para un biobanco | SD | 14839.3 | 14839.3 | Ex ante | 100% | 0% | 2021-05-01 |  | Terminado | El proceso de validación será desarrollado por Caudales y Muestreos y el Hospital Universitario San Ignacio para dar respuesta al reto ¿Cómo estructurar una plataforma de bioinformática para un biobanco, que permita vincular, visualizar, almacenar y entregar a usuarios con fines de investigación e innovación clínica, los datos sociodemográficos, clínicos, biológicos y bio especímenes de donantes, bajo estándares de alta calidad y seguridad?
AD_46 | 3 | Firma para el diseño y formalización de acuerdos de transferencia de soluciones bio entre solucionadores y empresas retadoras | SD | 18848 | 18848 | Ex ante | 100% | 0% | 2021-10-01 |  | Terminado | Una firma de propiedad intelectual para apoyar los procesos de siseño y formalización de acuerdos de transferencia entre las empresas retadoras y solucionadoras. Clarke Modet
|  | Consultores individuales |  |  | 0
AD_21 | 1.3 | Un (1) consultor individual para apoyar la gestión y seguimiento técnico y financiero a los planes de alistamiento e implementación de las tecnologías | 3CV | 13550 | 13550 | Ex ante | 100% | 0% | 2020-12-01 |  | Terminado | Un (1) consultor encargado de hacer seguimiento tecnico y operativo sobre los proveedores de servicios de aceleración y transferencia.
AD_22 | 3 | Un (1) Consultor Individual para aceleración de soluciones bio priorizadas | 3CV | 0 | 0 | Ex ante | 100% | 0% | 2021-01-01 |  | Terminado | Horas de consultores para asesoria y fortalecimiento en temas de negocio, financieros y de estrategia.
AD_23 | 3 | Un (1) Consultor Individual para aceleración de soluciones bio priorizadas | 3CV | 0 | 0 | Ex ante | 100% | 0% | 2021-01-01 |  | Terminado | Horas de consultores para asesoria y fortalecimiento en temas de negocio, financieros y de estrategia.
AD_24 | 3 | Un (1) Consultor Individual para aceleración de soluciones bio priorizadas | 3CV | 0 | 0 | Ex ante | 100% | 0% | 2021-01-01 |  | Terminado | Horas de consultores para asesoria y fortalecimiento en temas de negocio, financieros y de estrategia.
AD_25 | 3 | Un (1) Consultor Individual para aceleración de soluciones bio priorizadas | 3CV | 0 | 0 | Ex ante | 100% | 0% | 2021-01-01 |  | Terminado | Horas de consultores para asesoria y fortalecimiento en temas de negocio, financieros y de estrategia.
AD_45 | 3 | Especialista financiero y operativo | SD | 17517 | 17517 | Ex ante | 100% | 0% | 2021-08-01 |  | En ejecución | Especialista financiero y operativo del proyecto -Lixcceloren Galeano-
AD_48 | 3 | Especialista financiero y operativo | SD | 6195 | 6195 | Ex ante | 100% | 0% | 2023-01-01 |  | Previsto | Especialista financiero y operativo del proyecto -Stefany Beltran-
COMPONENTE 4
Consultores individuales
AD_26 | 1,2,4 | Un (1) consultor individual para traducción de documentos a ingles | 3CV | 1627 | 1627 | Ex ante | 100% | 0% | 2020-08-01 |  | Terminado
AD_27 | 1,2,4 | Un (1) consultor individual para traducción de documentos a portugues | 3CV | 1781 | 1781 | Ex ante | 100% | 0% | 2020-08-01 |  | Terminado | Traducción de retos y proyecto bio priorizados para buscar soluciones potenciales. Traducción de servicios requeridos para fortalecimiento de soluciones.
Servicios de Consultoría
AD_47 | 4 | Operador logístico para los eventos presenciales y virtuales en el marco del programa Bio-B | CP | 5091 | 5091 | Ex ante | 100% | 0% | 2022-11-01 |  | Terminado | Operador logístico para eventos presenciales y virtuales del programa Bio_B
AD_49 | 4 | Operador logístico para los eventos presenciales y virtuales en el marco del programa Bio-B | CP | 4590 | 4590 | Ex ante | 100% | 0% | 2023-01-01 |  | Previsto | Operador logístico para eventos presenciales y virtuales del programa Bio_B
COMPONENTE 5
Servicios de Consultoría
AD_28 | 5 | Una (1) firma auditora para revision de estados financieros finales de la CT, revisados por revisoría fiscal | CD | 10000 | 10000 | Ex ante | 100% | 0% | 2019-06-01 | 3000 | En ejecución | Auditoria del proyecto -Amézquita & Cía S.A.S
Consultores individuales
AD_29 | 5 | Diseño del proceso de monitoreo y evaluación del programa | 3CV | 9077 | 9077 | Ex ante | 100% | 0% | 2019-08-01 | 5446.2 | Terminado | Consultor que acompañe al equipo BID en documentar la experiencia y producir un informe final de evaluación
AD_30 | 5 | Evaluación del programa | 3CV | 23556 | 23556 | Ex ante | 100% | 0% | 2020-01-01 |  | En ejecución
|  | TOTAL |  | 600000 | 600000 |  |  | Fecha: 14 de diciembre de 2022
Aportes Connect por fuera del plan de adquisiciones
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(2) Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion.
(3) Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion, la supervision es por sistema nacional
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.

## Sheet1
Previsto
En curso
En ejecución
Terminado

## Hoja1 (hidden)
AD_08 | 38500 | 6866 | 4941 | 12047 | 23854 | 14646
| 21700 | 2802 | 2952 | 6880 | 12634 | 9066
[5 empty] | 22902 | 15598
[5 empty] | 12055 | 9645