## PPM3570
|  | Agence d'Exécution | MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
|  | Unité d'Exécution | Unité Centrale d'Execution (UCE)
|  | Numéro et nom du programme | 3570/GR-HA PROGRAMME D'APPUI AU SECTEUR DES TRANSPORTS EN HAITI V
Date de préparation
|  | Période couverte par le PPM | Janvier à décembre 2021
|  | Date de revision | octobre 2021
BIENS ET SERVICES CONNEXES (B)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat
CP/001/3570/2020-INF-1 | 3.1 | Materiels Informatiques | CP | Ex Ante | 28000 | 100% | 0% |  | 2020-02-26 | PcXpress | Adjugé
AON/001/3570/2020-INF-2 | 3.1 | Materiels Informatiques | AON | Ex Ante | 28000 | 100% | 0% |  | 2021-12-10 |  | En attente
CP/001/3570/2020-INF-3 | 3.1 | Materiels Informatiques | CP | Ex Post | 25000 | 100% | 0% |  | 2021-12-17 |  | En attente
AON/002/3570/2020/VEH | 3.1 | Achat de véhicules | AON | Ex Ante | 100000 | 100% | 0% |  | 2021-12-01 |  | En attente
AON/03/3570/2020/FOUR | 3.1 | Fourniture de bureaux | AON | Ex Ante | 30000 | 100% | 0% |  | 2021-12-17 |  | En attente
AON/01/3570/2020-MAT | 3.1 | Mobiliers,Materiels et outils techniques, pneus | AON | Ex Ante | 60000 | 100% | 0% |  | 2021-12-20 |  | En attente
SED/3570/10/2020/002-CABL | 3.1 | Cablage du nouveau local de l'UCE et Connexion à l'Intenet | ED | Ex Ante | 22500 | 100% | 0% |  | Déc-20 | Hainet/ Clause 3.7 (e) des GN 2349-15 | Adjugé
AON/02/3570/2020-CAB | 3.1 | Cablage du nouveau local de l'UCE Phase II | AON | Ex Ante | 46000 | 100% | 0% |  | 2021-12-10 |  | En attente
TOTAL |  |  |  |  | 311500
Travaux
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes ) | Date de signature du contrat
TOTAL
SERVICES NON CONSULTATIFS (S)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat
ED/3570/2020/001ARCH | 3.1 | Mise en place d'un syst. Arch à l'UCE | ED | Ex Ante | 18000 | 100% |  |  | 2020-04-01 | Guilitte Hervé / Clause 3.10 (c) des GN 2350-9 | Adjugé
CP/3570/2020/002ARCH-COMP | 3.1 | Mise en place d'un syst. de gestion administrative, comptable et financière | CP | Ex Ante | 37920 | 100% | 0% |  | Déc-20 | Coutilien Piquion | Adjugé
DDP/3570/001-ESS-GEOTECH | 3.3 | Réalisation des essais géotechniques du pavage de rues à Vieux Bourg d'Aquin | DDP | Ex Ante | 14000 | 100% | 0% |  | 2020-11-20 | GEOTECHSOL | Adjugé
BC/3570/04/2020/001-CEP | 3.1 | Emails profesionels | CP | Ex Ante | 24000 | 100% | 0% |  | 2020-09-20 | Solutions | Adjugé
TOTAL
BUREAUX DE SERVICES-CONSEILS (CF)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat
|  | Supervision RN5 | [7 empty] | CECOM/TECHNIPLAN
SFQC/3570/2019/001-139 | C1. Trx Publics et Supervision | AMO Tour de Contrôle | SFQC | Ex Ante | 3500000 | 100% | 0% | 2019-04-01 | 2019-06-01 |  | En cours
ED/DP 001/05/3570/GR-HA | #REF! | Etudes Consia Phase 2 Sécurité Routière | ED | Ex Ante | 80000 | 100% | 0% | MARS 20 | JUIN 2020 | PEESA | annulé
ED/001/08/3570/ASTTM | C3 : Etudes techniques | Etudes Consia Phase 2 Sécurité Routière | Single Source Selection | Ex Ante | 227000 | 100% | 0% | 2018-10-01 | 2019-02-27 | ORDER & CONSIA/ GN2350-9 Clause 3.10(a) | adjugé
SED/3570/003/2020/001-COMPT-TRAFIC | composante 3.3 | Comptage de trafic sur le tronçon Gonaives-Ennery | SED | Ex Ante | 10290 | 100% |  |  | 2020-04-01 | AC&A/ clause 3.10 (c) GN2350-9 | Adjugé
ED/3570/2021/RN7/003 | composante 3.3 | Evaluation des pathologies routières causées par le seismes du 14 août 2021 sur la nationale No 7 (Cayes-Jérémie) | SED | Ex Ante | 48000 | 100% |  |  | 2021-11-11 | GEOTECHSOL/clause 3.11(c) GN-2350-15 | En cours
ED/3570/2021/RN7/004-URGéo | composante 3.3 | Analyse de l'aléa sismique du tremblement de terre du 14 août 2021 sur la RN7 (CAYES-JEREMIE) | SED | Ex Ante | 48000 | 100% |  |  | 2021-11-11 | URGéo/clause 3.11(c) GN-2350-15 | En cours
ED/3570/2021/RN7/005-ETUDES | composante 3.3 | Evaluation des dégats poste séisme du 14 août 2021, définition des interventions, estimation des quantités et comptage du trafic sur la route Nationale No 7 (Cayes-Jérémie) | SED | Ex Ante | 58000 | 100% |  |  | 2021-11-11 | COMPAC/clause 3.11(c) GN-2350-15 | En cours
TOTAL |  |  |  |  | 154000
CONSULTANTS INDIVIDUELS (CI)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date d'aprobation des TDR et de la grille d'évaluation | Date de siganture du contrat
SQT/3570/12/2019-1 | 3.1 | Auditeur Interne | SQT | Ex Ante | 9765.2582 | 100% |  |  | 25 mai 2020 | Françoise Benjamin | Adjugé
ED/3570/2021/002-ARCH | 3.1 | Mise en place système archivage physique et électronique | ED | Ex Ante | 11500 | 100% |  |  | 2021-11-04 | Pierre Michel Hervé Guilitte/ clause 5.4(a) GN-2350-15 | En cours
ED/3570/2021/003-ARCH-COMP | 3.1 | Mise en place système de gestion administrative et financière | ED | Ex Ante | 28000 | 100% |  |  | 2021-11-04 | Coutilien Piquion/clause 5.4(a) GN-2350-15 | En cours
QCNI/3570/2019/001-DT | 3.1 | Responsable technique | QCNI | Ex Ante | 64864.8649 | 100% |  |  | Déc-2021 |  | En cours
QCNI/3570/2020/001-SE | 3.1 | Spécialiste Environnemental | QCNI | Ex Ante | 13145.5399 | 100% |  |  | Août 20 | Carl Vely GUILLAUME | Adjugé
QCII/3570/04/2020/02 | 3.3 | Spécialiste analyse économique ex-post Gonaives Ennery | QCII | Ex Ante | 18000 | 100% | 0% |  | 2020-10-20 | Robert Nicolini | Adjugé
DE-OP/3570/2020/03-M-S | 3.1 | Recrutement d'un Métreur-Inspecteur Social | - | Ex-Ante | 7300 | 100% | 0% |  | 2021-02-08 | Benso JOAZEUS | Adjugé
DE-OP/3570/2020/04-M | 3.1 | Recrutement d'un Messager | - | Ex-Ante | 7300 | 100% | 0% |  | 2021-02-08 | Carmen JOIZEUS | Adjugé
QCNI/3570/2020/001-A-ARCH | 3.1 | Recrutement Aide Archiviste | QC | Ex Ante | 8800 | 100% |  |  | 2021-01-18 | Shendy Widalainte PIERRE | Adjugé
QCII/3570/2022/001-Eval | 3.1 | Evaluation finale du Programme | QCII | Ex Ante | 30000 | 100% | 0% |  | Nov.-2022 |  | En attente
TOTAL |  |  |  |  | 94864.8649
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (DO)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date de lancememt du marché | Date de siganture du contrat
|  | Administration UCE/ Salaire du Personnel |  | Ex Ante | 1040000 | 100% | 0% | 2020-01-01 | 2020-12-01 |  | EN COURS
|  | Service d'Entretien & Acquisition de Pièces de rechange (véhicules-Matériels informatiques-Réseau éléctrique-génératrices-Climatiseurs) | Shopping | Ex Post | 30000 | 100% | 0% | 2020-01-01 | 2020-12-01 |  | En attente
ED/04/3570/2020-PUB | 3.1 | Publicité | ED | Ex Post | 2000 | 100% | 0% | 2020-01-01 | 2020-12-01 |  | En attente
|  | Petite caisse (poste correspondance-elec-Orepa-Produits menagers & collation…etc) |  |  | 12000 | 100% | 0% | 2020-01-01 | 2020-12-01 |  | En attente
| 3.1 | Frais Bancaires |  |  | 5000 |  |  |  | 2020-12-01
TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 560364.8649
(1) LE NUMERO DE REFERENCE doit inclure les informations suivantes : Le numéro de l'opération; l'unité d'exécution; le type de marché (B, T, S, CF, CI,DO); la méthode de sélection; la séquence; l'année.
(2) METHODE DE PDM- Biens et Travaux: AOI - Appel d'Offres International; AOIR - Appel d'Offres International Restreint; AON - Appel d'Offres National; CP - Comparaison de Prix; ED - Entente Directe; FA - Force Account (En régie); Bureaux de Services Conseils : SFQC - Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ - Sélection fondée sur la qualité; SCBD - Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC - Sélection au « moindre coût »; QC - Sélection fondée sur les qualifications des consultants; SED - Sélection par entente directe; Services de Consultants Individuels: QCNI - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; QCII - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux.
(3) ENTENTE DIRECTE - Chaque contrat dans le quel la methode d'entente direct est proposée inclue le numero de la clause et l'alinea correspondant aux Politiques de Passation des Marches de la BID. Réferences: 3.7 (a) ou (b) ou (c) ou (d) ou (e) des GN-2349-15 pour Biens, Services et Travaux; 3.11 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-15 pour les Consultations.
(4) STATUT: En attente - Processus pas encore commencé ; En cours - Processus de passation des marchés en cours ; Adjugé non-objection de la Banque obtenue pour l'adjudication ; Annulé - Processus annulé ; Clôturé - Contrat dûment exécuté - dernier paiement exécuté
Note on A39: Orisme Roc Passard, Marie Marcelle: Completer la ligne avec les elements manquants
Note on A68: Passation de marchés: Tous les processus en vert doivent avoir un code de marchés et recategoriser et seront en EX-ANTE. Ceux en jaune doivent etre enlevés du PPM.
Note on C68: Passation de marchés: ces depenses administratives peuvent etre enlevées du PPM
Note on C69: Passation de marchés: ces depenses administratives peuvent etre enlevées du PPM