TABLA DE CONTENDIO

- ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN

Antecedentes 								1

Introducción									2

- DEL ORGANSIMO EJECUTOR

1 DEL CONVENIO

1.1.DE LAS CONDICIONES ESPECIALES			3

1.2. DE LAS CONDICIONES GENERALES 			4

1.3. DEL PROGRAMA						6

2. DE LAS RELACIONES INTERISNTITUCIONALES		7

3. DE LA RELACIÓN PRESUPUESTO Y SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN 							8

- COMPONENTE DE ASISTENCIA TÉCNICA

FUNCIONES DIRECTIVAS Y DE GESTION				9

RECURSOS HUMANOS							11

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERACIONAL			18

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL Y CONTROLES INTERNOS									20

ADMINISTRACIÓN DEL CRÉDITO					23

REESTRUCTURACIÓN INSTITUCIONAL				29

- COMPONENTE INVESTIGACION Y DESARROLLO

MEJORAMIENTO DE PRODUCTOS					30

PRODUCTOS NUEVOS							31

TRANSFORMACIÓN							31

CONFERENCIAS REGIONALES Y VISITAS CRUZADAS E INTERCAMBIOS TÉCNICOS						32

- INDICADORES DE DESEMPEÑO

33

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES GENERALES 						34

CONCLUSIONES ESPECÍFICAS					34

RECOMENDACIONES							37

ANEXOS:

- TÉRMINOS DE REFERENCIA						1-4

- ESTRUCTURAS ORGÁNICAS						1-7

- MATRIZ DE PLANES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS								1-30

- ENTREVISTAS								1-36

- INDICADORES DE DESEMPEÑO COMPARATIVOS		1-3

- PROPUESTA DE INDICADORES PARA REFORMULACIÓN	1-10

INFORME FINAL

EVALUACIÓN DE TÉRMINO MEDIO

COOPERACIÓN TÉCNICA ATN/ME-6260-RG

FORTALECIMIENTOS DE INSTITUCIONES BANCARIAS COMUNALES PARA LAS MICROEMPRESAS

### I. ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN

# Antecedentes

El 26 de abril de 1999, el Banco Interamericano de Desarrollo BID y FINCA Guatemala, firmaron un Convenio de Cooperación Técnica No reembolsable, para el “Fortalecimiento de Instituciones Bancarias Comunales para las Microempresas”.  El convenio tiene una duración de tres años a partir de la firma del mismo.

El objetivo del convenio es el de fortalecer las filiales de FINCA Internacional en Nicaragua, El Salvador y Honduras, con el propósito de convertirlas en intermediarias financieras sostenibles con el potencial de transformarse en instituciones financiera reglamentadas, concentrándose en las áreas prioritarias para el fortalecimiento de sus capacidades institucionales y la comercialización de sus productos.

La cooperación técnica se circunscribe a dos componentes, el primero de asistencia técnica directa a las afiliadas de Nicaragua, El Salvador y Honduras, como beneficiarias de la misma, dirigida a mejorar su desempeño operacional está compuesto a su vez por seis sub-componentes y, el segundo de investigación y desarrollo, que constituiría la base de los cambios propuestos en el ámbito estratégico y su respectiva difusión, está integrado por cuatro subcomponentes.

Dentro del Convenio, en las Condiciones Especiales inciso d) del Párrafo Décimo se establece que ...“Se llevará a cabo evaluación de término medio que se orienta a una evaluación operacional y financiera de cada filial.  Se identificarán las acciones correctivas que tendrá que tomar FINCA Guatemala para mejorar el desempeño del Programa.  Si los resultados de dicha evaluación evidencian que no se han cumplido las metas señaladas por los indicadores de desempeño acordado con el Banco, este podrá no autorizar la renovación de los contratos de consultoría y las nuevas contrataciones o adquisiciones de bienes y servicios para el Programa”.

Para tal efecto se elaboraron los términos de referencia para la evaluación intermedia, mismos que son la base del presente informe, que se adjuntan como anexo 1.

INTRODUCCIÓN:

El presente informe tiene por objeto presentar los resultados de la Evaluación Intermedia de la Cooperación Técnica ATN/ME-6260-RG denominada “Fortalecimientos de Instituciones Bancarias Comunales para las Microempresas”, practicada como Organismo Ejecutor a FINCA Guatemala y a las afiliadas de El Salvador, Nicaragua y Honduras, como beneficiarias de la cooperación, conforme a los términos de referencia y el Plan de Trabajo acordado con FINCA Guatemala el 5 de noviembre del presente año.

Este informe pretende hacer una presentación completa de los procesos realizados para alcanzar el fin de la asistencia técnica, cumpliendo con los objetivos de la consultoría en cuanto a) Evaluar la relación entre las actividades en ejecución, programadas con el eventual logro de los componentes, propósito y fin de la cooperación técnica: b) Evaluar la relación entre el BID, FINCA Guatemala como organismo ejecutor y Finca Guatemala con las tres filiales beneficiarias de la cooperación Técnica y c) Evaluar la eficiencia operativa (técnica y financiera) del ejecutor.

Tal como estaba previsto en el Plan de Trabajo de la consultoría se utilizo la metodología propia de una evaluación ex - post de procesos, habiendo hecho la recopilación de información verbal y escrita en las fuentes primarias y secundarias del proyecto.

De tal suerte se iniciará con un capítulo específico del cumplimiento de las Condiciones Especiales y Generales del Convenio por parte del Organismo Ejecutor, se presentará un capítulo específico sobre el grado de avance por el Componente de Asistencia Técnica, uno que incluya el grado de avance del componente de Investigación y Desarrollo, un cuarto capítulo que contenga los indicadores de desempeño y una ultimo capítulo de conclusiones y recomendaciones que se sugiere se tomen para mejorar la ejecución de la Cooperación Técnica.

### II. DEL ORGANISMO EJECUTOR

CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA:

El organismo ejecutor conforme el convenio de cooperación técnica es FINCA Guatemala.

El Convenio de Cooperación Técnica No reembolsable ATN/ME-6260-RG “Fortalecimiento de Instituciones Bancarias Comunales para las Microempresas” fue suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo BID, en su calidad de Administrador del Fondo Multilateral de Inversiones y Fundación Internacional para la Asistencia Comunitaria Guatemala como organismo ejecutor, el 26 de abril de 1999.

- DEL CONVENIO:

El Convenio de Cooperación Técnica se compone de una primera Parte denominada Condiciones Especiales y una segunda parte de la Condiciones Generales y el Anexo Único que forma parte del mismo.

  - DE LAS CONDICIONES ESPECIALES

En la parte de Condiciones Especial en el Párrafo Tercero se establecieron las Condiciones Previas al Primer Desembolso mismas que deberían haberse cumplido en los 180 días posteriores a su firma.  En el presente caso FINCA Guatemala para el cumplimiento de las Condiciones Previas solicitó una prórroga que fue autorizada por el BID hasta el 26 de diciembre de 1999, habiéndose cumplido con todas.

Adicionalmente la Condiciones Especiales requiere de la presentación de un Informe de Avance un mes antes que finalice cada año de ejecución, este ha sido presentado conjuntamente con el Plan Operativo Anual del siguiente año y los indicadores de desempeño para el nuevo período.

A los 18 meses de firma del contrato la evaluación de términos medio que es la presente evaluación, no se hizo a los 18 meses sino a los 30 meses de firmado el convenio de cooperación técnica.

En cuanto a informar al banco dentro de los 60 días siguiente al cierre de cada semestre sobre el estado del fondo rotativo las fechas prevista y de cumplimiento se presentan a continuación;

| ## FECHAS PREVISTAS | ## PRESENTACIÓN |
| --- | --- |
| 26 de Diciembre de 1999 | Por no haber tenido desembolso no se presentó |
| 26 de Junio del 2000 | Se presentó el 10 de octubre del 2000 y se aprobó por el BID el 19 oct. 2000. |
| 26 de Diciembre del 2000 | Presentado el 08 de marzo del 2001 y aprobado por el BID el 13 marzo 2001 |
| 26 de Junio del 2001 | Se presentó el 07 de Septiembre de 2001 y se aprobó por el BID el 18 septiembre del 2001 |
| 26 de Diciembre de 2001 | No ha vencido el plazo |
| 26 de Junio del 2002 | No ha vencido el plazo |

Como se puede observar en el cuadro anterior ha habido atrasos de algunos meses en el cumplimiento de este requerimiento pero todos a la fecha de verificación han sido presentados y aprobados.

1.2.  DE LAS CONDICIONES GENERALES

En cuanto al cumplimiento de los requerimientos de las Condiciones Generales se estableció lo siguiente:

Se cumplieron con las Condiciones Previas al primer desembolso en el plazo de los 180 días establecidos sin hacer uso de la prórroga, este tiempo sólo se utilizó para el cumplimiento de las Estipulaciones Especiales.

De la presentación de solicitudes de desembolso, contando a partir de la declaratoria de elegibilidad y el primer desembolso, se han presentado cuatro solicitudes de desembolsos.

La primera que era la solicitud de adjudicación de los recursos del fondo rotatorio que en este caso fue de $ 75,000.00

Se realizó una segunda solicitud de desembolso  el 9 de octubre del 2000 en la cual se requirió una reposición de fondos por un monto de $ 59,806.82 misma que se aplicó al presupuesto  en los siguientes rubros

Supervisión y Asesoría 		$ 13,393.37

Asistencia Técnica			$ 13,070.34

Asistencia Técnica 			$ 32,935.50

Investigación y Desarrollo		$       407.61

Se realizo una tercera solicitud de desembolso el 5 de febrero del 2001, en la cual se requirió una reposición del fondo por un monto de $ 39,790.79, se le aplicó dentro del presupuesto los montos siguientes a los siguientes rubros:

Supervisión y Asesoría		$  9,051.28

Asistencia Técnica			$ 15,269.62

Asistencia Técnica			$ 15,469.89

Se realizó una cuarta solicitud de desembolso el 23 de agosto del 2001, aprobado el 4 de septiembre del 2001: en la cual se requirió una reposición del fondo por un monto de $ 64,552.51, habiéndose aplicado dentro del presupuesto los montos siguientes a los siguientes rubros:

Supervisión y Asesoría		$ 17,823.56

Asistencia Técnica			$ 12,213.42

Asistencia Técnica			$ 26,914.36

Evaluación Intermedia		$   7,601.19

El Sr. Mario Guity manifestó que actualmente FINCA Guatemala ha contratado los servicios de una contadora para el proyecto y además FINCA Internacional, por su parte, estará enviando con mayor frecuencia los comprobantes de gastos con cargo al financiamiento del BID.  Debido a ello indicó que estarán presentando en breve dos solicitudes de reintegro; considerando que serán dos solicitudes que se acercan a los $ 75,000.00, cada una ya que la última sólo tiene gastos incluidos hasta abril del 2001.

A la fecha de verificación se pudo constatar que se han realizado solicitudes de desembolsos al BID por $ 239,150.12 que representa el 23.33% de los recursos presupuestados.  El aporte acumulado de FINCA Internacional asciende a $ 315,502.77 que representa el 58.4% de los recursos presupuestados.  En conjunto el porcentaje de ejecución presupuestal asciende al 35.4%.

En cuanto a que los gastos hayan sido aplicados a los rubros aceptados por el presupuesto en la contabilidad no ha sido posible verificarlo; en las solicitudes de desembolsos se han aplicado en forma consolidada en los cuatro componentes presupuestarios.

No aparece evidencia escrita de solicitud ni aprobación de modificación de presupuesto o rubros presupuestarios.

Fueron presentados los procesos de selección y contratación de la asesoría de crédito, de recursos humanos, de la consultoría de Análisis Institucional de FINCA Guatemala, del Plan de Estabilización de la filial de Honduras, así como la de la Gerencia del Programa y la de la asistente contable del Programa.

En toda la documentación de las solicitudes de desembolso se estableció que se ha aplicado la convertibilidad del tipo de cambio, conforme la tabla que proporciona el BID en forma mensual.

Para efectos de verificar el auxiliar contable y su incorporación en la contabilidad general de FINCA Guatemala los ingresos y gastos con recursos del BID y de aporte local no se pudo constatar derivado que existe desorganización de la documentación que sirve de base para los registros contables, de tal suerte los registros mencionados no se encuentran al día y no  fueron exhibidos.

En el caso de la única consultoría internacional, que es la del sub-componente de Recursos Humanos, aunque en Nicaragua y Honduras se contrato personal encargado de estas jefaturas y se dispuso de recursos para su funcionamiento como dependencia administrativa dentro de las afiliadas, esta consultoría de término medio considera que podría designarse a un funcionario que reciba el adiestramiento técnico y operativo, para cumplir con el objetivo de adiestramiento local en el organismo ejecutor, conforme lo que establece el convenio de cooperación técnica en las condiciones generales.

  - DEL PROGRAMA:

Conforme el Anexo Único del Convenio que es el diseño del Programa se estableció que “El objeto del Programa es fortalecer las filiales de Finca Internacional en Nicaragua, El Salvador y Honduras con el propósito de convertirlas en intermediarias financieras sostenibles con el potencial de transformarse en instituciones financieras reglamentadas, concentrándose en las áreas prioritarias para el fortalecimiento de sus capacidades institucionales y la comerciabilidad de sus productos”.

Se prevé que la implementación del mismo, se realizará en tres fases anuales.  Las actividades serán desarrolladas sobre la base de Planes de asistencia técnica que serán presentados anualmente al BID.  Estos Planes han sido presentados y aprobados, sin embargo se estableció que las actividades realizadas conforme lo planificado tuvieron variaciones considerables, mismas que no han sido evidenciadas en los informes anuales presentados y que en ellos no se han presentado las justificaciones de las variaciones o el desarrollo de otras actividades no planificadas.

2. 	DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

2.1. RELACIONES ENTRE EL BID, FINCA Guatemala  y FINCA Guatemala CON LA TRES FILIALES BENEFICIARIAS DE LA COOPERACIÓN.

FINCA Internacional, a través del HUB regional para América Latina ha asistido a FINCA Guatemala en las responsabilidades de ser el organismo ejecutor del Programa, en tal sentido ha apoyado con personal específico en los subcomponentes de Planificación Estratégica, Sistema de Información y Controles internos, Asesoría Legal, Gerencia del Programa y contabilidad del mismo, esta última recientemente contratada.

No obstante, a ello, se considera que se cuenta con poco personal responsable de la administración local del Programa, esto se evidencia en el manejo de la documentación del Programa desde la forma de archivo de la misma, que dificulta en forma inmediata tener acceso a ella, hasta el manejo, organización y archivo de la documentación contable para la actualización de la contabilidad del Programa.

Se pudo establecer en forma documental que ha existido una fuerte supervisión, seguimiento y apoyo del BID a FINCA Guatemala, en cuanto a los procesos y procedimientos que se hacen necesarios para la eficiente ejecución del mismo, sin embargo para FINCA Guatemala, ha sido difícil el manejo y actualización derivado que hasta hechos los procesos y procedimientos fueron conociendo el sistema de trabajo, lo que ha provocado atrasos en la presentación de la información.  Fue hasta este año en que un miembro de FINCA participó en los seminarios de capacitación que el BID proporciona.

También esta consultoría de término medio, considera que existió debilidad en cuanto a la elaboración, aprobación de los términos de referencia, proceso de contratación, contratación y aprobación del Plan de Trabajo de la empresa que actualmente presta los servicios de consultoría en el sub-componente de Recursos Humanos ya que en toda esta documentación se evidencia incongruencia con el  propósito del sub-componente.

De las relaciones entre FINCA Guatemala y las tres filiales beneficiarias, los tres Directores Ejecutivos las catalogaron como casi inexistentes.  Manifestaron que es el HUB con quienes tienen relación.  Reconocen el apoyo del HUB no así el de FINCA Guatemala.

En cuanto a la implementación de sistemas de información del SIG y SIEM los sistemas se encuentran instalados en las tres afiliadas, adicionalmente y para sistema de control interno se ha desarrollado un sistema que está en prueba en FINCA Guatemala, en este tema en especial los directores ejecutivos de las beneficiarias manifestaron su conocimiento, pero en cuanto a su implementación se reflejan dudas derivado el tamaño de operaciones tan reducidas de Guatemala comparadas con los otros tres países, se percibe preocupación en su aplicación.

En cuanto al conocimiento que tienen del Programa, no conocen el mismo en todos y cada uno de los componentes y sub componentes, sin embargo si están conscientes que han recibido asistencia técnica en los sub-componentes de Recursos Humanos (tres cursos, no así asesoría in situ sobre la problemática), Planificación estratégica, Sistemas de Información y Controles Internos Administración del Crédito, Conferencia regional y visitas cruzadas.  Son conscientes que deben mantener los indicadores de desempeño que tiene previsto el Programa.

Las relaciones horizontales entre las tres afiliadas se han consolidado a través de los cursos de capacitación de Recursos Humanos que les permitió la oportunidad de compartir experiencias: de la visita cruzada que en el componente de Asistencia Crediticia, así como de la Conferencia Regional realizada no sólo con las afiliadas, sino con instituciones similares a FINCA en los diferentes países.  También es importante mencionar que FINCA Internacional documenta las experiencias de éxito y de fracaso de cualquiera de sus afiliadas.

3.  RELACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL COMPONENTE DE SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA:

En la parte presupuestal esta categoría denominada Supervisión y Asesoría, se presupuestaron recursos con cargo al BID de $ 180,000.00 y de Aporte local $ 235,000.00 haciendo esta categoría un total de $ 415,000.00 (este rubro representa el 26% del presupuesto), a la fecha se ha ejecutado (conforme las solicitudes de desembolso) $ 40,268.21, con cargo al BID y $ 157,239.94 con cargo al aporte local; conforme lo gastado pero no liquidado al BID, al 30 de septiembre del 2001 se informó que existe un gasto de $ 29,855.25 con cargo al BID y $ 14,110.16 con cargo al Aporte Local.

Como no se cuentan con la conciliación de este rubro a la fecha de finalización de la evaluación, sólo se puede mencionar que conforme al informe presentado a la consultora al 30 de septiembre del 2001 se refleja un saldo por utilizar de recursos del BID por un monto de $ 109,876.54 y de aporte local de $ 63,649.90.

Esta consultoría no puede evaluar la aplicabilidad del gasto, derivado de no haber contado con la información contable y financiera detallada.

III. COMPONENTE DE ASISTENCIA TÉCNICA:

Dentro de este componente el Programa prevé la prestación de asistencia técnica directa a las filiales en Honduras, El Salvador y Nicaragua, con el propósito de mejorar su desempeño operacional y financiero en seis áreas específicas, denominados sub-componentes, estos se definieron de la siguiente forma 1.  Funciones directivas y de gestión; 2.  Recursos Humanos; 3. Planificación estratégica y operacional; 4. Sistemas de información gerencial y controles internos; 5. Administración del crédito y 6. Reestructuración institucional.  Siguiendo con el diseño del Programa se irá desarrollando un apartado específico por cada uno de ellos, que contendrá la evaluación del fin (impacto), propósito (efecto), componentes (productos) y actividades (insumos); también es importante indicar que cada sub-componente se evaluará por cada uno de los países para luego poder presentar el capítulo respectivo de conclusiones y recomendaciones.

Esta consultoría intermedia, considera importante establecer que el componente de asistencia técnica tiene un fuerte amarre entre sus seis sub-componentes, que por lo tanto debería haberse desarrollado un Plan de trabajo y cronograma de actividades paralelos y con ritmos de ejecución similares, derivado que los seis sub-componentes independientes uno de los otro no lograría el objeto del Programa.

Adicionalmente y como complemento a los resultados de la evaluación de este componente y como Anexos 2, 3 y 4  se adjuntan en el presente informe la actual estructura de cada una de las filiales beneficiarias y una matríz de verificación del grado de avance conforme los planes de trabajo, las entrevistas realizadas por país y la matriz de los productos esperados y las fechas en que deberían haberse cumplido o se estaría en posibilidades de cumplirlos.

SUB-COMPONENTE FUNCIONES DIRECTIVAS Y DE GESTION:

“La asistencia técnica incluirá respecto de cada institución beneficiaria, una evaluación de la misión institucional; de la función e integración del directorio; de los canales de información entre el directorio y el personal; los procedimientos para el cumplimiento de las funciones institucionales; intercambio de ideas innovadoras entre los consultores y los miembros del directorio.  Los resultados de esta asistencia técnica proporcionarán las propuestas de cambios en las políticas, los procedimientos, los papeles y las responsabilidades, la integración y estructura del directorio, necesarios para transformar las entidades beneficiarias en empresas autosostenibles”.

Desde su diseño, el programa de cooperación técnica no definió con precisión los indicadores de resultado para este sub-componente, así como productos específicos.  La unidad ejecutora tampoco lo hizo.  Se indica por parte de esta, que  esta imprecisión fue la que provocó considerar que el sub –componente estaba ejecutado casi por completo.  No obstante, había considerado retomar el tema luego de los resultados del estudio de reestructuración institucional.

En efecto, esta consultoría considera que el cumplimiento de este sub-componente está supeditado a contar con insumos de los sub-componentes de recursos humanos (política de recursos humanos, manuales de puestos, funciones y procedimientos de personal, etc.), reestructuración institucional (propuesta de descentralización institucional y de cambios en la estructura orgánica de las afiliadas) y estudios de transformación (propuesta de modificaciones de estatutos, de conformación de las juntas directivas, etc.).

Debido a ello, esta evaluación intermedia considera que este sub-componente aún está pendiente de ejecución y que su realización deberá postergarse hasta contar con la información pertinente.  Los indicadores que se sugieren para considerar finalizada su ejecución se proponen a continuación.

- Un documento que contenga la evaluación de la misión institucional de cada una de las filiales o beneficiarias.

- Un manual de puestos y funciones (que contenga desde las funciones y responsabilidades del directorio hasta las del personal de campo), por afiliada.

- Un manual de Procedimientos

- Una propuesta de cambios en la política institucional (Política administrativa, financiera, crediticia y de recursos humanos), por afiliada.

- Una propuesta de la integración y estructura del directorio.

- Un documento que contenga propuestas de modificaciones estatutarias para transformar las entidades beneficiarias en entidades autosostenibles.

Tomando en consideración que dicho sub-componente se encuentra pendiente de ejecución no se procederá ha realizar comentarios por país.

RESUMEN DEL SUBCOMPONENTE:

En resumen no se obtuvo ninguna información documental que permita determinar productos  concretos de este sub-componente: los resultados del mismo se consideran afectados en parte por el atraso e incumplimiento del su-componente de Recursos Humanos, el hecho de no contar con un diagnóstico de Recursos Humanos dificulta tener un manual de puestos y funciones actualizado, impide contar con un manual de procedimientos, limita definir una política administrativa que es determinante para la financiera y crediticia.

En cuanto a la relación del gasto con el presupuesto, este sub-componente tenía asignados de Aporte de FINCA Internacional de $ 32,000.00, disponibilidad que se manifiesta totalmente agotada en los informes de avance, sin embargo por no haber podido revisar la contabilidad, sólo las solicitudes de desembolso no se puede evaluar su uso.  En cuanto a recursos del BID para este sub-componente no fueron presupuestados.

En virtud de considerarse pendiente de ejecución este sub-componente, FINCA Internacional tendrá que proveer en el momento de retomar su ejecución los recursos presupuestados y en caso de haberse justificado gastos en las solicitudes de reintegro de fondos, se recomienda descargar del aporte local los gastos reportados.

SUB-COMPONENTE RECURSOS HUMANOS:

“Se contratarán expertos en recursos humanos para llevar a cabo un análisis profundo de las competencias básicas y la capacidad del personal, así como de la política de recursos humanos.  Se enfatizarán las áreas de gestión financiera, administración del crédito, comercialización y auditoría interna.  Esta evaluación se utilizará para: (a) organizar un programa de capacitación integral para el personal de las filiales.  El programa incluirá capacitación individual y colectiva para el personal gestión alto y medio, así como para personal de campo.  (b) formular recomendaciones de cambios en la estructura de sueldos, las escalas de remuneración y los sistemas de incentivos a fin de conservar el personal capacitado y orientar las políticas en el mismo sentido que las que se aplican en el sector privado.”.

El presente sub-componente si presenta en forma más clara, los productos esperados y se definen mejor las actividades por lo que se procederá conforme a ello.

Productos esperados para este sub-componente:

- Contratados expertos de recursos humanos.

- Un documento que contenga el análisis profundo de las competencias básicas y la capacidad del personal, por afiliada.

- Un documento que contenga la política de recursos humanos, por afiliada.

- Un documento que defina el reforzamiento, modificaciones o mejoras en el recurso humano en especial en el área financiera, administración del crédito, comercialización y auditoría interna, por afiliada.

- Programa de capacitación para el personal de las filiales, que contenga capacitación individual y colectiva para el personal de gestión alto, medio y personal de campo, por afiliada y regional en su caso.

- Documento que contenga las recomendaciones en la estructura de sueldos, las escalas de remuneraciones y los sistemas de incentivos a fin de conservar el personal capacitado, por afiliada.

En cuanto al primer producto, es importante mencionar que esta es una función contractual del organismo ejecutor, sin embargo fue FINCA Internacional quien en última instancia decidió la empresa consultora que estaría encargada de la ejecución de este sub-componente.

Por ser este producto directamente responsabilidad del organismo ejecutor no se mencionará en la evaluación de cada una de las filiales beneficiarias de los tres países, sino que solamente el efecto de grado de ejecución.

La empresa consultora aprobada para la ejecución de este componente es Hewitt, Asociates Caribe Inc. Misma con quien se firmó un contrato de un año en el cual y conforme los términos de referencia aprobados el 10 de enero del presente año, (Scope Of Work) en inglés, y el contrato respectivo presentados y aprobados, inició el trabajo con un Programa de Capacitación, con los Directores Ejecutivos de las afiliadas y los encargados o Gerentes de Recursos Humanos de las tres filiales, los temas de los tres cursos de capacitación  fueron los siguientes: Primer curso; sistema de reclutamiento y selección de personal, segundo curso sistema de administración salarial y evaluación del personal y tercer curso, análisis y descripción de puestos.

De las entrevistas con directores ejecutivos y encargadas de recursos humanos en las afiliadas se indicó que  los cursos y el personal que los impartió fue de altísima calidad, sin embargo también se mencionó, que no llenó las expectativas de lo que esperaban por las siguientes razones:

- Los consultores que impartieron la capacitación no tenían el conocimiento in situ de la problemática de cada una de las filiales.

- Los instructores que impartieron la capacitación en varias oportunidades no conocían que parte del contenido del Kit de Herramientas sobre el que estaban capacitando no era aplicable en la legislación laboral o fiscal de cada país y la respuesta a las dudas presentadas por los participantes,  fue que por ser ellos contratados sólo para la capacitación y no para la elaboración del Kit de herramientas desconocían ese tipo de problemas.

- En el caso de las encargadas o gerentes de Recursos Humanos de cada afiliada, manifestaron que todavía no consideran tener los conocimientos técnicos de elaborar la política de recursos humanos que incluya los manuales de reclutamiento y selección de personal, administración salarial y evaluación del personal de su afiliada.

- Consideran indispensable que con la experiencia que tiene la empresa consultora haga visitas y les provea de asistencia técnica en cada afiliada.

A continuación se presentarán comentarios sobre el grado de avance en el cumplimiento del resto de productos para este sub-componente por afiliada.

CAM EL SALVADOR:

CAM, El Salvador es una afiliada que presenta problemas de rotación de personal, más que todo de personal de campo.  Hay un alto grado de competencia de instituciones reguladas y no reguladas que actualmente trabajan productos de microfinanzas, que constantemente están en busca del personal que CAM ya ha preparado y con quien han ganado experiencia.

- No cuenta con un documento que contenga el análisis profundo de las competencias básicas y la capacidad del personal.

- No cuenta con un documento que contenga la política de recursos humanos, aunque es la afiliada que manifestó estar más avanzada y en condiciones de finalizar un borrador de propuesta a la fecha de verificación no pudo ser presentado.

- No cuenta con un documento que defina el reforzamiento, modificaciones o mejoras en el recurso humano en especial en el área financiera, administración del crédito, comercialización y auditoría interna, por afiliada.

- Recibieron el programa de capacitación previsto en el plan de trabajo de la consultoría, en el ámbito alto y medio pero no para el personal de campo; la capacitación fue colectiva a los tres directores ejecutivos de las entidades beneficiarias del Programa y a las tres gerentes y/o encargadas de Recursos humanos, se incorporaron algunos otros funcionarios en algunos de los cursos.  Hasta la fecha no se impartió capacitación individual al personal de gestión alto, medio y personal de campo.  Por iniciativa de CAM si han desarrollado una serie de manuales para transferir los conocimientos que les fueron impartidos y han provocado cursos con el resto de personal, especialmente con los Gerentes Regionales, que también tienen personal a su cargo.

- No cuenta con un documento que contenga las recomendaciones en la estructura de sueldos, las escalas de remuneraciones y los sistemas de incentivos a fin de conservar el personal capacitado.  Si cuentan con un sistema de incentivos que está vigente desde 1999, pero no se ajusta a la realidad.  Esperan incluir su revisión en los borradores de la política de recursos humanos que están desarrollando.

Es importante mencionar que aunque no tengan una política total de Recursos Humanos, CAM cuenta con varias herramientas en el tema de recursos humanos, que para efecto de cumplir con los objetivos del Programa requieren de revisión y  sistematización.  Las herramientas con que cuenta son las siguientes: un reglamento interno, con un plan de incentivos aunque tiene desde el 99 de no ser revisado  (no política salaria), cuentan con un organigrama funcional que les está sirviendo de base para el borrador que están preparando de Puestos y Funciones y de procedimientos.

La encargada de recursos humanos fue la anterior auxiliar de la gerencia administrativa de CAM, dentro de la estructura orgánica se crea la Jefatura específica y ella es nombrada; aunque trabaja en la implementación de la política de recursos humanos y la elaboración de los manuales, conjuntamente con la directora ejecutiva, manifestó tener debilidades para desarrollarlos en la forma técnica y especializada que se requiere.

FINCA Nicaragua:

- No cuenta con un documento que contenga el análisis profundo de las competencias básicas y la capacidad del personal, por afiliada.

- No cuenta con un documento que contenga la política de recursos humanos.

- No cuenta con un documento que defina el reforzamiento, modificaciones o mejoras en el recurso humano en especial en el área financiera, administración del crédito, comercialización y auditoría interna.

- Recibieron el programa de capacitación previsto en el plan de trabajo de la consultoría, en el ámbito alto y medio pero no para el personal de campo; la capacitación fue colectiva a los tres directores ejecutivos de las entidades beneficiarias del Programa y a las tres gerentes y/o encargadas de Recursos humanos, se incorporaron algunos otros funcionarios en algunos de los cursos.  Hasta la fecha no se impartió capacitación individual al personal de gestión alto, medio y personal de campo.

- No cuenta con un documento que contenga las recomendaciones en la estructura de sueldos, las escalas de remuneraciones y los sistemas de incentivos a fin de conservar el personal capacitado, por afiliada.  Tienen un sistema de incentivos que no ha sido revisado desde 1999.

Esta afiliada hasta el año pasado era la que menos problemas de rotación de personal enfrentaban sin embargo, en el último año el problema se las ha agudizado y la razón más común de la rotación se debe, a criterio de la encargada de Recursos Humanos, por apropiación de fondos y por mala selección del personal más frecuente del personal de campo (no cuentan con herramientas de tipo psicológico) apropiadas para hacer la selección.

En términos generales se observa falta de identificación institucional del personal con FINCA, se percibe desestímulo del personal por falta de una política de recursos humanos que incluya el tema de incentivos dinerarios o no dinerarios.  Si Finca Nicaragua con todas sus regionales no llega al cumplimiento de los indicadores de desempeño ninguno del personal tiene incentivos.  Por otra parte también se manifestó por el personal de campo inconformidad por no recibir de FINCA Nicaragua (Central) todos los insumos y materiales necesarios para su trabajo.

La encargada de Recursos Humanos cuenta con formación en Administración, sin embargo no cuenta con especialización de Recursos Humanos, manifestó no contar con los conocimientos y experiencia para definir por sí sola la política de recursos humanos y los manuales relacionados.

FINCA Honduras:

- No cuenta con un documento que contenga el análisis profundo de las competencias básicas y la capacidad del personal.

- No cuenta con un documento que contenga la política de recursos humanos, No cuenta con un documento que defina el reforzamiento, modificaciones o mejoras en el recurso humano en especial en el área financiera, administración del crédito, comercialización y auditoría interna.

- Recibieron el programa de capacitación previsto en el plan de trabajo de la consultoría, en el ámbito alto y medio pero no para el personal de campo; la capacitación fue colectiva a los tres directores ejecutivos de las entidades beneficiarias del Programa y a las tres gerentes y/o encargadas de Recursos humanos, se incorporaron algunos otros funcionarios en algunos de los cursos.  Hasta la fecha no se impartió capacitación individual al personal de gestión alto, medio y personal de campo.

- No cuenta con un documento que contenga las recomendaciones en la estructura de sueldos, las escalas de remuneraciones y los sistemas de incentivos a fin de conservar el personal capacitado.

Esta afiliada presenta una problemática seria en cuanto a la rotación de personal, desde los niveles de gestión alto, medio y personal de campo.  La apropiación de recursos es la razón predominante de la rotación.

En el caso de esta afiliada, la consultoría de término medio considera que él haber contado, en forma oportuna, con el análisis profundo de las competencias básicas y la evaluación de la capacidad del personal pudo haber coadyuvado a evitar la crisis actual  El atraso en este sub-componente ha afectado su capacidad administrativa, técnica y financiera y afecta sus resultados generales.

RESUMEN DEL SUBCOMPONENTE

En resumen en el resultado de este sub-componente, no es posible medir su grado de avance, derivado que existió debilidad desde la elaboración de los términos de referencia, el proceso de selección, hasta el contrato y Plan de trabajo aprobado y el no contar con los informes de avances previstos.

Los documentos mencionados tienen establecidos productos y actividades que se dirigen a líneas de acción diferentes. Lo que dificulta medir el grado de avance, en tal sentido se procederá a presentar el resultado de la situación encontrada.

El diseño del Programa establece que se contratarán expertos en recursos humanos para llevar a cabo un análisis profundo de las competencias básicas y la capacidad del personal, así como de la política de recursos humanos.  Se enfatizarán las áreas de gestión financiera, administración del crédito, comercialización y auditoría interna.  Esta evaluación se utilizará para: (a) organizar un programa de capacitación integral para el personal de las filiales.  El programa incluirá capacitación individual y colectiva para el personal gestión alto y medio, así como para personal de campo.  (b) formular recomendaciones de cambios en la estructura de sueldos, las escalas de remuneración y los sistemas de incentivos a fin de conservar el personal capacitado y orientar las políticas en el mismo sentido que las que se aplican en el sector privado.

Los términos de referencia presentados y aprobados por el BID el 10 de enero del presente año, establecen como productos de esta consultoría en su primera fase, y para entregar el 11 de septiembre del presente año dos productos concretos:

- La capacitación al personal de dirección y de recursos humanos de las afiliadas, usando el kit de herramientas de Recursos Humanos de Finca Internacional.

- Un diagnóstico de la situación en las tres afiliadas.

Sin embargo en el contrato firmado entre Finca Internacional y la empresa consultora y conforme a los términos de referencia anexados al contrato (diferentes a los aprobados el 10 de enero de 2001), se amplia y detalla la primera fase pero ya no se establecen estos dos productos concretos, adicionalmente no se fijan fechas determinadas para su cumplimiento sino que se habla de los cursos de capacitación y que la implementación en cada país de las herramientas se hará del 12 de septiembre al 12 de abril de 2002.  Lo que sí se establece es la presentación de los informes de avances previstos para las fecha siguientes:

- Plan de trabajo

- Informe de avance el 11 de mayo de 2001

- Informe de Avance el 10 de julio de 2001

- Informe Final de la primera fase el 10 de septiembre de 2001

Como resultados concretos esta consultoría ha encontrado lo siguiente:

- 3 cursos de capacitación impartidos a los directores ejecutivos y encargadas de recursos humanos de las tres afiliadas.

- Un informe que reporta la ejecución de la capacitación y los resultados de un cuestionario, practicado por medios electrónicos a las tres afiliadas.

Estos dos productos no reflejan, grado de avance significativo con el objeto del Programa.

Con relación a los productos esperados en relación a los términos de referencia aprobados (pero distintos a los anexados al contrato) refleja el cumplimiento de la capacitación, no así la del diagnóstico por afiliada.

Con relación a los productos esperados conforme al contrato firmado entre la empresa consultora y Finca Internacional y los términos de referencia anexados al mismo, se encontró que excepto el plan de trabajo presentado y aprobado por el BID, los demás informes previstos no fueron entregados y presentados al BID para su aprobación.  El informe final fue presentado a FINCA el 29 de noviembre y enviado al BID el 7 de diciembre del 2001.

Esta consultoría de término medio, considera que en este momento existe una incongruencia entre el objeto del sub-componente, los términos de referencia aprobado y el contrato aprobado y firmado con la empresa consultora y las actividades desarrolladas hacia el logro del objetivo.

No se emitirá opinión respecto al grado de avance de este sub- componente, pero se recomienda que se tomen las medidas necesarias por parte del organismo ejecutor y el BID para buscar la reorientación al logro del objetivo previsto, a la brevedad.

En el presupuesto este sub-componente se veía alimentado de recursos del BID por un monto de $120,000.00 y sin aporte local.   Sin embargo del contrato firmado con la empresa consultora se prevé un  costo total de $190,000.00 con un monto de $ 120,000.00 pagados con recursos del BID y un Aporte Local de $ 70,000.00 que no deberán ser incluidos como aporte local para efectos de ejecución presupuestaria.

Este sub-componente dentro de las solicitudes de reintegro de recursos presentados al BID no presenta ningún gasto, según la información proveída a esta consultoría por el Sr. Mario Guity, al 30 de septiembre del 2001 tiene un gasto realizado de recursos BID por $ 60,000.00 no se tiene claro si existen recursos ya aportados por la parte local de contrapartida ejecutados o comprometidos.

SUB-COMPONENTE DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERACIONAL

“Se capacitará al personal clave de las entidades beneficiarias en el modelo de planificación estratégica y operacional, elaborados por Finca Internacional, que permita a los usuarios proyectar los resultados financieros en un período de cinco años, utilizando análisis de sensibilidad en diversos escenarios de “caso óptimo” y “caso peor”.  Se hará seguimiento permanente para asegurar su uso adecuado y apropiado.”

De este sub-componente se puede establecer un producto determinado que se traduce en RESULTADOS FINANCIEROS, siguiendo una serie de procesos a través de los cuales se logre la capacitación a los Directores Ejecutivos y el personal de las gerencias financieras tanto en el conocimiento del modelo, como de la planificación estratégica; la realización de monitoreos mensuales de los resultados y la presentación de informes trimestrales a las juntas directivas de las afiliadas.

CAM EL SALVADOR:

Cuenta con el modelo de planificación estratégica a cinco años (mismo que fue presentado a la verificación in situ de esta consultoría), lo relaciona con su Plan Operativo Anual y da el seguimiento de los resultados no en forma mensual sino que diaria y con reuniones mensuales de gerencias regionales para evaluar grados de avances y cumplimiento o incumplimiento de metas y revisión de proyecciones  cada semana y para el siguiente mes.

Se estableció que no  sólo se conoce el modelo,  por la Dirección Ejecutiva como por la Dirección Financiera, sino que también por los gerentes regionales.

Se considera que en esta afiliada conoce el modelo, ha sido capacitada para su uso y lo han implementado como una herramienta de trabajo en los niveles claves por parte de la Dirección Ejecutiva.

FINCA Nicaragua:

Cuenta con el modelo de planificación estratégica a cinco años (presentada a la verificación de esta consultoría por el HUB para América Latina y no por el Director Ejecutivo), se supone que igualmente cuenta con su Plan Operativo Anual y al ser preguntado el Director ejecutivo manifestó que lo revisa constantemente, sin embargo aunque se le solicitó en el momento de la entrevista mencionó que lo tenía pero no lo presentó; adicionalmente menciono que hacen una revisión del monitoreo mensual cada semana con las Gerentes Regionales.  En el caso de la Gerente Financiera, contaba tan sólo con un mes de asumido el puesto, anteriormente desempeñaba el puesto de Auditora Interna, por lo que falta que sea capacitada en el uso del modelo y que lo pueda desarrollar, esta previsto que a principios de diciembre será capacitada y de una vez elaborará el Plan Operativo Anual del próximo año.

De la verificación en tres regionales Managua Occidente, Masaya y León, en la primera la gerente se circunscribe al cumplimiento de metas que le es enviado en el monitoreo mensual y no se pudo establecer que utilice la planificación como una herramienta de trabajo; en el caso de Masaya la Gerente nombrada estaba suspendida y la persona que la sustituye estaba cumpliendo con las funciones de administración y no de planificación y revisión y, el caso de León se observó que utiliza el modelo en la parte del monitoreo en forma más efectiva, sin embargo tampoco se pudo establecer que maneje la planificación mensual o anual.

Lo que pudo observar esta consultoría es que existe total centralización de Finca Internacional a través del HUB en cuanto a la elaboración y toma de decisiones sobre la planificación anual y la revisión de la estratégica a cinco años; eso disminuye las posibilidades de descentralización a corto plazo.

En opinión de esta consultoría esta afiliada aunque conoce el modelo y hay personal capacitado en él, no lo utilizan como una herramienta de trabajo de la cual participen los niveles claves en la administración general de la organización y que apoyaría la gestión en general.

FINCA Honduras:

Derivado que actualmente  Finca Honduras cuenta con un Director Ejecutivo interino, este tiene el objetivo de estabilizar la problemática administrativa, financiera y de recursos humanos que enfrentan.  En este caso tanto el Director Ejecutivo como el Gerente Financiero tienen muy poco tiempo de haber sido nombrados en sus puestos; el resultado y grado de avance de este sub-componente para esta afiliada no es posible evaluarlo.

Actualmente se encuentran en un proceso de redefinición de metas a corto y mediano plazo para estabilizar la crítica situación de la afiliada en general, con estos insumos se procederá a principios del próximo año diseñar su Plan Operativo Anual y redefinir su Plan estratégico a cinco años.

En cuanto al conocimiento del modelo en la regional de Comayagua es nulo, el Gerente regional (fue despedido)no conoce de informática, no hace uso de la computadora y es el digitador de la regional quien le imprime sólo los monitoreos, sin embargo tampoco el modelo de monitoreo es la herramienta completa que se ha diseñado y no se hace un uso efectivo del modelo.  En el caso de Tegucigalpa sólo utilizan el monitoreo mensual pero no hacen uso de la Planificación por regional, para ser presentada a Finca Honduras y se incorpore estas dentro del Plan Operativo Anual.

Al igual que en la anterior afiliada se observa un alto grado de centralización en el caso de planificación con la sede Central del país y de esta con la del HUB.

Es importante aclarar que dentro de este sub-componente nunca fue previsto que esta herramienta fuera utilizada por el nivel gerencial regional en su conjunto, sino que son ellos quienes aportan los elementos necesarios para que los directores ejecutivos sean los que presenten sus informes y realicen la planificación en forma conjunta con el HUB.

RESUMEN DEL SUB-COMPONENTE:

Este sub-componente, a nivel técnico se encuentra totalmente finalizado, sin embargo a nivel operativo se observan distintos grados de avance por país, esa diferencia en el grado de avance, considera, esta consultoría que puede ser producto de la apropiación, y sistemas de gestión de dirección que impone cada director ejecutivo.  Su resultado se ve afectado por la incidencia del tema de Recursos Humanos, desde la formación técnica del personal, hasta la rotación y/o cambios de personal, que ya ha sido capacitado.

Este sub-componente tiene previsto dentro del presupuesto del Programa una asignación de recursos del BID de $ 18,000.00 y de Aporte Local de $ 38,000.00 recursos de los cuales no se ha podido establecer cual es el gasto específico de este, derivado que en las solicitudes de desembolso sólo se presenta cuatro categorías de gasto, Supervisión y Asesoría, Asistencia Técnica USA, Asistencia Técnica Local e Investigación y Desarrollo.  Contablemente no se ha presentado el estado actual que permita establecerlo, sin embargo se indica que al 30 de septiembre del 2001 hay un gasto realizado de $ 7,197.99 con recursos del BID y de $ 20,071.50 como aporte local.

SUB-COMPONENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL Y CONTROLES INTERNOS:

“(a) se descentralizará el nuevo sistema de información gerencial en las oficinas regionales de Honduras y El Salvador en el curso del año 1999; (b) en Nicaragua se instalará el sistema a principios de 1999 y se descentralizará durante los años 1999 y 2000; (c) la introducción de nuevos sistemas de control interno; y (d) el seguimiento del uso de los sistemas en las tres filiales en el curso de los tres próximos años.”

Este sub-componente tiene bastante definidos sus productos y los tiempos en que se debería contar con cada uno de ellos, por lo que se procederá de igual manera a evaluarlos por afiliada.

CAM EL SALVADOR:

- Contó con el sistema de información desde 1999 y se finalizó su instalación  en el año 2000.

- El sistema instalado no esta en ambiente Windows, sino que en DOS, se percibe que existe dificultad para que los reportes a nivel de usuario interno (regionales)  se reproduzcan en Windows; aún con ello se espera hacer la migración a ambiente Windows en 2002 a principios.

- La introducción del nuevo sistema de control interno no se ha implementado en CAM sólo se ha desarrollado el producto y está como experimental en FINCA Guatemala.  En este aspecto es importante mencionar que existe debilidad en el tema de controles internos, derivado que se observo aplicación incompleta de las herramientas actualmente diseñadas para control de la cartera de Bancos Comunales (nueva metodología), en los tres bancos comunales visitados se reciben pagos en efectivo (deben ser depositados en Bancos Comerciales por las clientas) aplicación en más de 10 clientes de Bancos Comunales el financiamiento total del colateral, retraso en la entrega de boletas a los digitadores.

FINCA Nicaragua:

- Contó en  2000 con el sistema de información Gerencial.

- El sistema instalado ya está en ambiente Windows, se nota iagual que en la anterior afiliada incompatibilidad que los reportes a usuarios internos esten incluidos en ambiente Windows.

- La introducción de nuevos sistemas de control interno no se ha implementado en FINCA Nicaragua sólo se ha desarrollado el producto y está como experimental en FINCA Guatemala.  En este aspecto es importante mencionar que existe debilidad en el tema de controles internos, derivado que se observo aplicación incompleta de las herramientas actualmente diseñadas para control de la cartera en la nueva metodología y en la anterior en los 10 bancos visitados),  retraso en la entrega de boletas a los digitadores; recepción en las reuniones de pagos en efectivo; en las regionales de Managua y León cinco bancos comunales cubrieron las ultimas cuotas con el ahorro.

FINCA Honduras:

- Contó en  2000 con el sistema de información Gerencial.

- El sistema instalado no se encuentra en ambiente Windows, se espera estarlo introduciendo a principios del próximo año, se nota al igual que en las anteriores afiliadas preocupación por los reportes a nivel de usuario interno que no se han podido diseñar en ambiente Windows.

- La introducción de nuevos sistemas de control interno no se ha implementado en FINCA Honduras sólo se ha desarrollado el producto y está como experimental en FINCA Guatemala.  En este aspecto es importante mencionar que existe debilidad en el tema de controles internos, derivado que se observo aplicación incompleta de las herramientas actualmente diseñadas para control de la cartera en todos los bancos visitados;  retraso en la entrega de boletas a los digitadores; recepción en las reuniones de pagos en efectivo; en las regionales de Comayagua y Tegucigalpa 4 bancos comunales cubrieron las ultimas cuotas con el ahorro.  Dejaron de usar herramientas diseñadas para la anterior metodología de Bancos comunales aunque no aplican la nueva metodología.

RESUMEN DEL SUB-COMPONENTE:

En el ámbito técnico se considera que se encuentra bastante avanzado el Sistema de Información Gerencial, se considera que adicionalmente con el Sistema de Control Interno que se encuentra como piloto en FINCA Guatemala, se podrían evitar las debilidades de control interno encontradas en todas las afiliadas y sus regionales.

En el ámbito operativo se considera que el sistema de Información presentado es conocido y que el personal ha sido capacitado en su uso; sin embargo se observa que el hecho de no captar la información de recuperaciones por la fuente primaria, hace que los informes no reflejen el saldo de cartera real a la fecha de emisión.  En cuanto al sistema de control interno no se ha instalado en ninguna de las tres filiales beneficiarias, o sus regionales.

Este sub-componente tiene previsto dentro del presupuesto del Programa una asignación de recursos del BID de $ 140,000.00 y de Aporte Local de $ 165,000.00 recursos de los cuales no se ha podido establecer cual es el gasto específico de este, derivado que en las solicitudes de desembolso sólo se presenta cuatro categorías de gasto, Supervisión y Asesoría, Asistencia Técnica USA, Asistencia Técnica Local e Investigación y Desarrollo.  Contablemente no se ha presentado el estado actual que permita establecerlo, sin embargo se reporta un gasto realizado al 30 de septiembre de 2001 $ 32,629.82 de recursos BID y 87,186.66 de aporte local.

SUB-COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL CRÉDITO:

“La asistencia técnica en esta materia se concentrará en la puesta en práctica en las entidades beneficiarias, de las recomendaciones que emanen de la actividad de mejoramiento de productos contemplada en el componente 2 del Programa, e incluirá los siguientes aspectos: (a) revisión de los manuales de administración de crédito en los bancos comunales para reflejar los cambios de metodología; (b) preparación de nuevos manuales para nuevos productos; (c)revisión de los manuales administrativos: capacitación del personal de crédito en la aplicación de cambios a los productos; (d) pruebas experimentales de nuevos productos sobre el terreno: y (e) seguimiento y supervisión permanente de los resultados.”

Este sub-componente es el que presenta en forma más clara los productos que se debería revisar.  Es el subcomponente que tiene mayor grado de avance técnico y operativo, aunque con retraso en el cumplimiento conforme a los Planes Anuales de Trabajo para el Programa presentados y aprobado por el BID.

Previo a la definición de los productos y de los resultados encontrados por país es importante mencionar que FINCA Internacional cuenta con un Manual de Políticas del Programa de Finca Internacional, que en el caso específico del apartado de Puesta en Prueba que se transcribe a continuación fue una de las razones principales que afectó en tiempo la implementación en las afiliadas de recomendaciones, cambios metodológicos, incorporación de pruebas experimentales y/o productos nuevos.

“6.4.2 Puesta en Prueba.  FINCA Internacional alienta las innovaciones a los productos, servicios y métodos de entrega.  Las propuestas de las afiliadas para la puesta en prueba de sus productos o servicios existentes, deberán ser aprobadas por sus Directores Regionales Hub (Rocael García) antes de su implementación; copias de dichas aprobaciones deberán ser enviadas por el Hub Regional al Departamento de Programas HQ.  El Director del Programa (Giovanni Cozzarelli)deberá aprobar la puesta en prueba de modificaciones a los productos y servicios existentes ofrecidos por los Hubs regionales y entidades de servicio (VBCF y otros a medida que se establezcan).    Las propuestas de las afiliadas para la puesta en prueba de nuevos productos y servicios deberán ser aprobadas por el Director Regional y el Director del Programa”...

Para cumplir con este sub-componente se contrataron los servicios de un consultor especialista en el tema que se nombro después del proceso de selección previsto conforme los términos del convenio de asistencia técnica, el profesional seleccionado desde el principio y que actualmente se encuentra a cargo de la Administración de crédito y de los sub-componentes 2.1 Mejora de Productos y 2.2 Productos Nuevos es el Lic. Roberto Giovanni González.

Los productos definidos que conforme este sub-componente se prevé evaluar son los siguientes:

- Políticas de crédito (Genérica)

- Manuales por producto (Genéricos)

- Procedimientos

- Nuevos Productos y

- Programa de Capacitación

Aunque en el sub-componente y el diseño del Programa prevé que éste tendrá dentro de sus atribuciones la política de crédito y que el asesor de crédito será el responsable del mismo; es importante mencionar que en este tema el sub-componente de Dirección y Gestión era fundamental en que se lograra ya que el asesor financiero puede hacer las propuestas, sin embargo el manual de Políticas de Crédito de Finca Internacional es claro al indicar que es el Director de Programa de Finca Internacional quien determina en última instancia la modificación de la de cada una de las afiliadas y al hablar de política nos referimos tanto a modificación de productos, como pruebas experimentales o implementación de productos nuevos.

En el caso de los dos primeros productos, también se hace indispensable mencionar que los productos son genéricos que al momento de aprobar en cada afiliada su política definen ciertos parámetros conforme sus necesidades y posibilidades.  Esto debe ser una apropiación de la o las metodología (s) que se refleje en las políticas específicas de cada afiliada.

CAM EL SALVADOR:

- Cuenta con Política de crédito aprobada por el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva; la política aprobada en la afiliada admitió la implementación de la nueva metodología de Bancos Comunales en todas las regionales de CAM, al haberse aplicado en todas ya no se puede considerar como prueba experimental porque no habrá comparación con la anterior metodología; tiene en funcionamiento el piloto de crédito individual en tres regionales de CAM, San Salvador,  San Miguel y Santa Ana, a la fecha de verificación contaban con 129 crédito con un monto aproximado de $ 175,000.00 en cartera; por la aprobación de FINCA Internacional este piloto sólo podrá invertir $ 200,000.00 en esta cartera.

- Cuentan con los manuales de Bancos Comunales (nueva metodología), Manual de Crédito Individual.

- Han implementado las propuestas de simplificación de Procedimientos, descentralización de aprobaciones de crédito, sin embargo la parte de desembolsos está centralizada.  (La descentralización es de documentos).

- CAM tiene el piloto de crédito Individual como producto nuevo, se tiene previsto iniciar con líneas de crédito por un año para Bancos Comunales (Crédito Preferencial)  y desde julio 2001 iniciaron con créditos estacionales (1 o 2 meses) de corto plazo, pasada la época deben pagar el crédito total.

- Es la afiliada que ha tenido mayor capacitación y que adicionalmente ha provocado que las personas capacitadas por el Asesor de Crédito sean capacitadores a su vez del resto del personal.  Se notó mayor compromiso de la Dirección Ejecutiva al asumir con responsabilidad el Plan de Capacitación.

Se observó debilidad del Programa en este sub-componente, en el monitoreo y seguimiento en la aplicación de las metodologías, En las visitas a los Bancos Comunales en San Salvador, se observó que en 3 bancos que estaban en proceso de cierre, pre-cierre, cierre y nuevo ciclo se canceló la última y penúltima cuota con el colateral y para el próximo ciclo se financió totalmente el colateral y no todas las socias eran nuevas, lo que si bien es cierto incrementa el monto de cartera, también puede incrementar el riesgo de CAM al sobre extender la capacidad de pago de cada una de las socias, derivado que los asesores no han sido capacitados en técnicas de análisis de crédito individual.  También que al ser transferidos bancos de muchos ciclos anteriores (antigua metodología) por ejemplo el Banco de Santa Cruz del 28 al 29 ciclo, a la nueva metodología les disminuyen el monto del crédito y no siempre satisfacen con ello sus necesidades porque ya habían alcanzado mayor capacidad de inversión.

En el tema de control interno de bancos y asesores se observaron las siguientes debilidades:  en ninguno de los 6 bancos visitados, estuvieron presentes todos los socios de los bancos comunales y no se deja constancia en las actas, en ninguno de todos los bancos comunales visitados se encontró totalmente llena y firmada la papelería respectiva.  En el caso especifico de CAM está previsto que cada una de las socias haga sus depósitos en el Banco, sin embargo se recibieron pagos en efectivo en cuatro de los seis bancos visitados (en dos no era reunión de pago, sino verificación de daciones en pago y entrega de desembolso).  Ha sido aclarado que en este último caso no es una política general no recibir pagos en efectivo.

En el caso específico de crédito individual de los 11 clientes visitados 2 tenían mora y 1 tenía retraso de días en pago, en estos tres casos la razón de la mora o el atraso en pagos se debía a tener créditos vigentes en Bancos Comunales y el Crédito Individual, se sobre extendió la capacidad de pago de los clientes.  Todos los usuarios de este producto, entrevistados solicitaron que se revisará la tasa de interés puesto que la competencia ofrece tasas sobre saldos y CAM tasa flat.

FINCA Nicaragua:

- No se recibió de esta afiliada la Política de crédito aprobada por el Comité Ejecutivo o la Junta Directiva; lo que sí se pudo establecer es que se inició con la implementación de la nueva metodología de Bancos Comunales en la regional de Masaya; no tiene en funcionamiento el piloto de crédito individual en ninguna de las regionales.

- Cuentan con los manuales de Bancos Comunales (nueva metodología), Manual de Crédito Individual.  No tienen el producto de crédito individual.

- Han implementado las propuestas de simplificación de Procedimientos, descentralización de aprobaciones de crédito, sin embargo la parte de desembolsos está centralizada.  (La descentralización es de documentos).

- No se pudo establecer la existencia de producto nuevo en esta afiliada. Se les preparó como nuevos productos los créditos estacionales y las líneas de crédito en Bancos Comunales, pero a la fecha no se emplean.

- Ha contado con un Programa de capacitación para la implementación de la nueva metodología de Bancos Comunales todo el personal clave, Gerentes Regionales, Supervisoras y asesores/promotores de Masaya y Managua; se evidencia desde los niveles de gestión, alto, medio y personal de campo dudas en la aplicación de las metodologías.

Como una debilidad del Programa en este sub-componente, es el monitoreo y seguimiento en la aplicación de la nueva metodología.  En las visitas a los Bancos Comunales en Masaya se evidenció que se resiente el hecho de cambiar el ahorro por el colateral tanto por parte de las socias de los bancos, como por los asesores derivado que no han comprendido totalmente su utilización.  En esta afiliada se observó que la forma de aplicar el colateral es financiándolo totalmente, también que al ser transferidos bancos de muchos ciclos anteriores (antigua metodología) a la nueva metodología les disminuyen el monto del crédito como se establece en el manual y no siempre satisfacen con ello sus necesidades porque ya habían alcanzado mayor capacidad de inversión.

En Masaya también se recibió queja de las socias de los bancos, de cambios de asesores, que no se les apoyaba con capacitación como anteriormente y de no haber recibido beneficios ofrecidos al transferirse a la nueva metodología como devolución de intereses pagados o premios a las socias de las Juntas Directivas de Bancos doble AA  (tanto asesores, supervisores y dirección ejecutiva desconoce el procedimiento para el cumplimiento de estos ofrecimientos).

En el tema de control interno de bancos y asesores se observaron las siguientes debilidades: ninguno de los 3 bancos visitados en Masaya, contaron con la presencia de todos los socios de los bancos comunales, en ninguno de todos los bancos comunales visitados se encontró totalmente llena y firmada la papelería respectiva.

Se visitaron dos regionales Managua Occidente y León, con aplicación de la metodología anterior, se observo que en los 6 casos de los Bancos visitados se presenta una mora interna de aproximadamente del 40%; en ninguno se encontraba totalmente llena la papelería de control interno; en ninguno de los bancos visitados estaban todas las socias,  se observa, que se ha mezclado documentación de la nueva metodología con la anterior; que existe resistencia de todo el personal de campo a la implementación de la metodología nueva de Bancos Comunales, en este tema las razones de la resistencia que se perciben desde el órgano de dirección es la forma de aplicar incentivos y premios, la otra es el manejo del colateral y la tercera fue el manejo del ahorro interno.

No cuentan con crédito individual.

FINCA Honduras:

Previo a presentar los resultados de este sub-componente en esta afiliada se considera importante mencionar que por solicitud de la Dirección Ejecutiva de esta afiliada, desde el principio de la Asesoría de Administración del Crédito se suspendió por los problemas que enfrentaba.

En el presente caso, ante la imposibilidad de hacer una verificación individual de los productos y su grado de avance se hará un resumen de los hechos encontrados en el campo en cuanto a la aplicación de instrumentos y/o herramientas previstas por este sub-componente

- Aunque cuenta con todos los instrumentos técnicos de todos los productos del componente, en este caso no fue posible establecer su aplicación y uso derivado que enfrentan serios problemas administrativos, técnicos, financieros y de Recursos Humanos que ha conllevado un proceso de evaluación, desarrollo de un Plan de Estabilización que hasta el momento de la visita in situ tenía un mes de inicio.  No se encuentran implementando ningún cambio de metodología ni aplicando productos nuevos.

- De igual manera se visitaron la regional de Comayagua en la aplicación de la anterior metodología de Bancos Comunales y la Regional de Tegucigalpa con el producto de BANCOS DE MERCADOS, que no es un producto nuevo de este Programa, sino que la propuesta de cambio a Crédito Grupal es el resultado de la evaluación y la sugerencia de cambio del Asesor de Crédito de este sub-componente y la metodología de Bancos Comunales antigua.

- Por contar con los manuales de Bancos Comunales (nueva metodología), han mezclado algunos de los elementos a la anterior metodología y por ejemplo se observo que aunque se maneja ahorro interno se eliminó el uso del formulario de Cuenta Interna (Tegucigalpa), esto pone en situación difícil a la afiliada sobre todo con los antecedentes de desfalcos que se han presentado en esta afiliada; también se estableció que el promedio de mora interna que están manejando los bancos visitados es de aproximadamente el 40%.

- En el campo operativo, en Comayagua, en los Bancos visitados hubo queja de tres  bancos sobre desfalcos no resueltos por la Regional; quejas sobre cambios de asesores frecuente, abandono de los asesores a sus visitas semanales y quincenales hasta por mes y medio; pese ha ser esta una regional de la afiliada con problemas de desfalcos se recibieron pagos en efectivos en los bancos visitados y los socios manifestaron que los asesores son quienes en algunos casos hacen los depósitos.

- Curiosamente siendo la afiliada que presenta mayores problemas de desfalcos es la que presenta mayor grado de descentralización de sus funciones de crédito (aprobaciones hasta ciertos montos y desembolsos hasta ciertos montos).

- En  Tegucigalpa se visitaron Bancos de Mercado en los cuales se observó que la mayor parte de los créditos en mora uno son producto de la existencia de algún problema inicial de desfalco y posterior de abandono de la cartera.  Esto incidió tremendamente en los resultados negativos.  Los casos de mora la presentan por más de 180 días y se manifiesta por los clientes visitados un abandono y falta de seguimiento de más de seis meses.  Sin embargo se visitaron Bancos de Mercados con un record crediticio aceptable.  La consultoría de este sub-componente recomendó considerar la sustitución de este producto por el uso de créditos solidarios o grupales.

- Con esta afiliada se llegó únicamente a la capacitación en el conocimiento de los instrumentos pero no se ha implementado ningún producto de los previstos por este sub-componente.

RESUMEN DEL SUB-COMPONENTE:

En resumen se puede establecer que, en el campo técnico se encuentra cumplido en un 90% tanto en lo previsto por el sub-componente, como las actividades en cuanto a los Planes Operativos Anuales; sin embargo en el campo operativo el retraso en la aplicación de las metodologías, o en la implementación de las mismas o de los nuevos productos.  Estos retrasos se pueden atribuir en gran medida a la centralización de FINCA Internacional y al grado de apropiación que haga cada Director Ejecutivo de las afiliadas a las propuestas y programas piloto.

El resultado general de este sub-componente se ve afectado fundamentalmente, por el retraso en el grado de avance de los sub-componentes de funciones directivas y de gestión, de Recursos Humanos (especialmente), planificación estratégica en cuanto a la implementación de los pilotos y/o pruebas experimentales.

En cuanto a la ejecución presupuestaria este sub-componente, tiene programados recursos con cargo al BID, por un monto de $ 144,000.00, se estima que es el que también ha tenido mayor grado de ejecución, no se puede establecer el mismo derivado que como en los casos anteriores las solicitudes de desembolso sólo presentan cuatro categorías de gasto, Supervisión y Asesoría, Asistencia Técnica USA, Asistencia Técnica Local e Investigación y Desarrollo.  Contablemente no se ha presentado el estado actual que permita establecerlo, sin embargo se informó un gasto realizado al 30 de septiembre del presente año de $ 118,577.26 con recursos del BID, aunque se reporta un aporte local al no estar presupuestado no debe incluirse.

SUB-COMPONENTE REESTRUCTURACIÓN INSTITUCIONAL

“La expansión en gran escala incluirá la descentralización de responsabilidades en el terreno y exigirá cambios en la estructura orgánica de las tres filiales.  Se prestará asistencia técnica para el desarrollo de un modelo que se pueda replicar y que las filiales puedan instalar para adaptarse a la demanda.”

Para evaluar este sub-componente se esperaría encontrar los siguiente productos:

- Un modelo de Descentralización

- Estructura Orgánica modificada

El presente componente no presenta ningún grado de avance en los productos concretos por afiliada, razón por la cual no se presentarán los resultados por país.  Se considera importante manifestar que este sub-componente podrá lograrse en la medida que avance el sub-componente de Recursos Humanos y el de Funciones de Dirección y de gestión.

En el tema presupuestal se pudo establecer que el presupuesto contempló un monto de recursos por $ 60,000.00 todos con cargo al BID.  Como en los sub-componentes anteriores no se puede establecer la aplicabilidad del gasto; sin embargo se reporta al 30 del 2001 un gasto realizado con recursos del BID por $ 1,924.58.

### IV. COMPONENTE II INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

SUBCOMPONENTE MEJORAMIENTO DE PRODUCTOS

“(a) Durante el primer año del Programa se investigarán los cambios necesarios en el producto crediticio principal para resolver el problema de pérdida de clientes.  Se realizarán evaluaciones de las metodologías de bancos comunales y sus métodos de préstamos individuales y para determinar áreas susceptibles de mejoras.  Este análisis tendrá como resultado la formulación de una estrategia para incorporar cambios en los productos crediticios clave.  En el primer ano se realizarán pruebas experimentales de estos cambios en las tres filiales, que serán supervisadas por el Especialista de Administración del Crédito.

(b) En el segundo año, los resultados de las pruebas experimentales realizadas en las tres filiales serán documentados y difundidos en una conferencia regional en la que participarán las filiales de FINCA Internacional y otras organizaciones de bancos comunales en la región.”

En este sub-componente, se encuentra muy amarado a la Administración del Crédito, de tal suerte que es una responsabilidad del Especialista contratado para tal efecto.  Tal como estaba previsto durante el primer año se realizó la investigación  de la situación de los productos, y se presentó la propuesta para el mejoramiento de la metodología de Bancos Comunales que conllevó a una propuesta con 20 modificaciones.  Aunque se elaboró la estrategia de implementación en el primer año de ejecución del Programa no se desarrollo ninguna prueba experimental.  Las pruebas experimentales iniciaron a finales del segundo año y principios del tercero.  En el caso de la revisión y propuesta de cambio en el producto de Bancos de Mercados ya se presentó por parte del Especialista de crédito y está en revisión por el HUB para enviarlo posteriormente al Director de Programas en la sede central de FINCA Internacional.  En el caso de la documentación de los resultados de las pruebas experimentales y su presentación en una conferencia regional, se estableció, que se desarrollo Conferencia Regional en el tercer año del proyecto, presentándose la metodología y los avances, pero no se presentaron resultados de las pruebas experimentales derivado que el tiempo de implementación es reciente.  Cuenta con un alto grado de avance en el ámbito técnico.

Dentro del presupuesto se estableció una disponibilidad de $ 48,000.00 aportados por el BID y sin aporte local;  no se puedo establecer contablemente la ejecución presupuestaria del mismo y se informó por el Sr. Mario Guity que el gasto realizado al 30 de septiembre de 2001 es de $ 2,062.61 con recursos del BID.

SUB-COMPONENTE DE PRODUCTOS NUEVOS

“(a) En el segundo año la investigación se concentrará en el análisis del potencial para introducir nuevos productos, tales como líneas de crédito en los bancos comunales, programas de arrendamientos financiero, seguros, y ahorro voluntario; y (b) en el tercer año se harán pruebas experimentales de los nuevos productos.”

En el presente sub-componente se presentaron ya los productos nuevos de líneas de crédito en los bancos comunales, se presentó el producto nuevo de Crédito Preferencial, se estará presentando la evaluación de programas de arrendamientos financieros y de seguros; en el caso del ahorro voluntario es importante mencionar que ninguno de los países en sus legislaciones permite la captación de ahorros para intermediación financiera si no se trata de entidades financieras reguladas.

En cuanto a realizar las pruebas experimentales de los nuevos productos se considera que sea difícil que se puedan implementar antes de abril, que es cuando finaliza el tercer año del Programa.

Dentro del presupuesto se estableció un fondo de $ 48,000.00 sin aporte local; al 30 de septiembre de 2001 no se reporta ningún gasto aplicable a este rubro.  Por no contar con el detalle de la información contable no puede pronunciarse opinión al respecto.

SUB-COMPONENTE ESTUDIOS DE TRANSFORMACIÓN:

“A los treinta (30) meses de la fecha del Convenio, se efectuará la evaluación detallada de las tres filiales para determinar su potencia de transformarse en entidades financieras reglamentadas.”

A la fecha de la evaluación intermedia (31 meses de ejecución del Programa) no se ha iniciado la evaluación de las filiales para determinar su potencial de transformarse en entidades financieras reglamentadas, sin embargo fue entregado un estudio realizado previo al Programa para Finca Honduras.  Este documento evidencia la poca probabilidad de transformase la filial en entidad financiera reglamentada.

El HUB cuenta con la base técnica para la elaboración de los términos de referencia, de la consultoría prevista en el convenio de asistencia técnica y esta pendiente de las modificaciones o aprobación de nuevas leyes relacionadas con el tipo de operaciones que realizan sus afiliadas en cada país.

Dentro del presupuesto se estableció una disponibilidad de $ 70,000.00 aportados por el BID y sin aporte local; No se reportó ejecución presupuestaria de este sub-componente al 30 de septiembre del 2001.

SUB-COMPONENTE CONFERENCIAS REGIONALES Y VISITAS CRUZADAS E INTERCAMBIOS TÉCNICOS.

“El Programa financiará la ejecución de dos conferencias regionales para difundir los resultados de investigación aplicada en las que participarán las Entidades Beneficiarias y otras organizaciones dedicadas a la Banca Comunal en la Región.  Dichas conferencias se realizarán en el segundo y tercer año de ejecución del Programa.  Adicionalmente, se financiarán dos visitas cruzadas e intercambios técnicos para personal directivo y de línea con otras entidades de micro financiamiento en la región”.

Ya se realizó una conferencia regional el resultado de esta y su contenido se edito en CD y está pendiente la segunda.  Ya se realizó una visita cruzada y se está desarrollando en plan de actividades de la segunda.

Dentro del presupuesto se estableció una disponibilidad de $ 140,000.00 aportados por el BID $ 70,000.00 y por el Aporte Local $ 70,000.00 para las conferencias regionales, Se informa un gasto realizado al 30 de septiembre de 2001 $ 5,930.35 de recursos del BID y $ 2,258.35 de aporte local.  Tampoco fue posible establecer contablemente la aplicabilidad de gastos por rubros.

Dentro del rubro presupuestal de publicaciones se estableció un monto de $ 24,000.00 de recursos del BID y sin aporte local.  No se reporta ningún gasto al 30 de septiembre de 2001.  No es posible la verificación contable.

V. INDICADORES DE DESEMPEÑO

VER ANEXO 5 que contiene cuadro comparativo de los indicadores de desempeño presentados en el convenio de asistencia técnica, los Planes Operativos Anuales y las verificaciones a la fecha de evaluación.

En este sentido es importante indicar que con relación a los indicadores presentados en el convenio y los Planes Operativos Anuales con pequeñas variaciones negativas en dos de las afiliada se han cumplido.  En el caso de FINCA Honduras, derivado de la crisis que ha enfrentado en general los indicadores de desempeño tienen disminuciones considerables.

Es importante indicar que conforme a la información financiera presentada, desde 1998 los indicadores de desempeño ya habían sido alcanzados por año.

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES GENERALES:

DEL CONVENIO Y DEL PROGRAMA

- El Programa de FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES BANCARIAS COMUNALES PARA LAS MICROEMPRESAS está siendo ejecutado por FINCA Guatemala, en las tres afiliadas beneficiarias de CAM El Salvador, FINCA Nicaragua y FINCA Honduras.

- La ejecución del Programa, tiene desfases considerables en el cumplimiento de resultados, tiempo y ejecución presupuestaria entre lo programado y ejecutado.  Debido a ello se considera que no será factible finalizar su ejecución para el 25 de abril de 2002, fecha en la que finalizan los tres años contados a partir de la firma del convenio.  Por lo tanto tampoco será posible cumplir en el tiempo previsto con el objeto del Programa, que es fortalecerlas afiliadas de FINCA Internacional en Nicaragua, El Salvador y Honduras con el propósito de convertirlas en intermediarias financieras sostenibles con el potencial de transformarse en instituciones financieras reglamentadas.

- Existe incongruencia entre los Planes Operativos Anuales presentados, con los informes anuales de avance, el informe final de la consultoría de evaluación y las actividades desarrolladas, sin las justificaciones o indicación de la sustitución de actividades.

- FINCA Guatemala, fue designada como organismo ejecutor del convenio sin incluirla como beneficiaria sin verificar su experiencia en la administración se proyectos, fuera de su gestión normal de operaciones.  Ello provocó atrasos en el proceso de administración como organismo ejecutor del convenio de asistencia técnica.

- Existe desorganización por parte del organismo ejecutor en la administración de documentos, informes e información contable y financiera que impidió tener al día y presentar los registros contables.

CONCLUSIONES ESPECÍFICAS:

##### COMPONENTES DE ASISTENCIA TÉCNICA:

- El sub-componente de Dirección y Gestión no tiene grado de avance y se considera no ejecutado, por esta consultoría de término medio.

- La toma de decisiones en las afiliadas es centralizada al HUB y en última instancia a FINCA Internacional.

- En el tema de Recurso humanos se considera que no se ha cumplido con el objeto del sub – componente, por incompatibilidad entre él, los términos de referencia aprobados y el contrato aprobado y firmado con la empresa consultora.

- Se considera que por no tener los resultados esperados en el tiempo previsto a afectado los resultados de los otros sub-componentes como el de funciones directivas y de gestión, planeación estratégica, sistema de información gerencia y controles internos, administración del crédito y reestructuración institucional.

- La ejecución del sub-componente de planificación estratégica y operacional se encuentra un grado de avance significativo en el campo técnico, en el campo operativo se observa un avance igualmente significativo en CAM El Salvador, y bajo en FINCA Nicaragua y Honduras. (Donde ha afectado el poco avance en el sub-componente de Recursos Humanos).  Pues no cuentan con suficiente personal clave capacitado en el manejo del modelo.

- En cuanto al sistemas de información gerencial se encuentra finalizado e implementado en todas las afiliadas, en cuanto al sistema de controles internos en el ámbito técnico se ha diseñado y se encuentra funcionando en FINCA Guatemala, como un programa piloto que se irá transfiriendo a las tres filiales beneficiarias del Programa (se revisa su implementación conforme a las condiciones de cada uno de los países).

- A la finalización del plazo de la asistencia técnica, esta consultoría considera que no será posible que se encuentre instalado y funcionando en las tres afiliadas y haber experimentado como estaba previsto en el Programa.

- Se considera que existen deficiencias en el sistema actual de controles internos en las tres afiliadas beneficiarias; el sistema es manual y la fuente de información no es la primaria, por lo que no refleja los saldos reales de cartera a las fechas de corte; estas deficiencias en las afiliadas han permitido anomalías como desfalcos.

- En la ejecución del sub-componente de administración del crédito es él que cuenta con mayor grado de cumplimiento, tanto con los productos esperados, como las actividades planificadas y desarrolladas.

- En la esfera técnica el sub-componente de Administración del Crédito ha practicado la revisión de manuales y propuestas de modificaciones en el producto de bancos comunales; se han preparado nuevos manuales para nuevos productos; se han desarrollado propuestas administrativas en la aplicación de productos, se han puesto en marcha pruebas experimentales de nuevos productos sobre el terreno (crédito individual); se ha desarrollado un plan de capacitación y ha habido supervisión y seguimiento en los resultados.

- En el ámbito operativo el sub-componente de administración del crédito se ha visto retrasado debido al sistema de centralización de las políticas de FINCA Internacional y la tardanza en aprobar las propuestas presentadas por el Especialista contratado para ello, así como de la poca apropiación que hacen las afiliadas de las propuestas.  También ha afectado el bajo grado de avance en el sub – componente de recursos humanos (cambio de personal capacitado, capacidad técnica del mismo, estructura administrativa capaz de dar seguimiento, entre otros).

- En la práctica se observa aplicaciones distorsionadas de las metodologías y productos en la forma diseñada y propuesta.

- En el sub-componente de reestructuración institucional, no se cuenta con el diseño de un modelo que se pueda replicar y que las filiales puedan instalar para adaptarse a la demanda y buscar su expansión.

COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO:

- La ejecución de los sub-componentes de mejoramiento de productos y productos nuevos, presentan ambos un alto grado de cumplimiento, aunque con cierto grado de atraso, se considera que podrá ser finalizado.

- A la fecha no se cuenta con la evaluación detallada de las tres filiales para determinar su potencial de transformarse en entidades financieras reglamentadas.

- Se ha realizado una conferencia Regional y una visita cruzada, está pendiente de realizarse la segunda Conferencia Regional y la segunda visita cruzada.

- Se edito un CD con de la primera conferencia regional.

- En el tema de publicaciones se ha diseñado y desarrollado un manual de formación de Bancos Comunales que contiene elementos técnicos y operativos que ha sido revisado por un amplio grupo de expertos tanto en educación de adultos como expertos en diseño, etc, que se espera estar publicando antes de la finalización del Programa.

#### RECOMENDACIONES

- Se recomienda que previo a tomar la decisión de ampliar el plazo de ejecución y el plazo del último desembolso de la cooperación técnica, FINCA Guatemala pueda demostrar al Banco su compromiso de ajustarse a los términos contractuales del convenio de Cooperación Técnica suscrito, y en especial I) Presentar al Banco los registros contables y el estado de la ejecución presupuestaria del Programa actualizados al 31 de diciembre del 2001; y II) La presentación de un documento que basado en la información del presente informe contenga (i) Un Plan de Trabajo para el año 2002 y proyecciones hasta la finalización del nuevo plazo, con un cronograma de trabajo por componentes y subcomponentes del Programa y (ii) la reprogramación acordada en forma conjunta con el Banco de los recursos del presupuesto.  Estos documento debería ser presentado por lo menos el 15 de febrero del 2002.

- Que la persona contratada como Coordinador de las actividades del Programa, asuma el liderazgo del mismo, se dedique a tiempo completo a la coordinación y monitoreo de las actividades de ejecución; su sede de trabajo sea en las oficinas FINCA Guatemala, o del HUB Regional  para América Latina.  Esta persona debe tener acceso a los informes técnicos y financieros a efecto de poder dar seguimiento al avance de las actividades del Programa y se recomienda que sea la persona responsable del ordenamiento de expedientes, archivos y actualización de los registros contables y de la ejecución presupuestaria en forma conjunta con la contadora contratada para el efecto, esta información que debería estar lista el 31 de enero del 2002.  Se recomienda que el coordinador de las actividades del Programa mantenga reuniones quincenales con el Banco y sea un canal permanente de comunicación y consulta entre ambas entidades.

- Que el tema de Funciones Directivas y de Gestión se retome en el momento que se cuenten con los resultados de los estudios de transformación, la evaluación de la capacidad de cada afiliada y la reestructuración Institucional; sin embargo se recomienda iniciar en forma permanente el proceso de participación de personas del sector financiero y/o privado de cada país en la conformación de las Juntas Directivas.

- Derivado que en el tema de Recursos Humanos, no se tienen resultados concretos y dado el tiempo transcurrido  (ES UN TEMA CRÍTICO EN DOS DE LAS TRES AFILIADAS Y EN LA TERCERA TAMBIÉN TIENE INCIDENCIA).  Se sugiere la contratación de consultores locales que puedan hacer el diagnóstico en cada país (a la brevedad) y puedan apoyar a las filiales beneficiarias con expertos para ciertas áreas específicas y de debilidad en cada una de las filiales, beneficiarias del Programa.

- Se recomienda definir un nuevo Plan de Trabajo que contenga todas las actividades establecidas en los términos de referencia y el scope of work con la empresa consultora encargada del sub-componente de Recursos Humos Hewwit Cariben Associates, contratada por FINCA Internacional y se establezcan productos concretos y verificables que puedan cumplirse a corto, mediano y largo plazo, en función de ellos se re-programen la entrega de informes (que deben contener evidencia del cumplimiento con los productos esperados a la fecha establecida) y  las formas de pago estarán supeditadas a esa entrega de informes.  FINCA Guatemala como organismo ejecutor deberá acordar con el Banco un nuevo cronograma de actividades, productos y resultados esperados, las fechas de entrega y las fechas de pagos.

- Se recomienda que en el tema de Planificación Estratégica y Operacional  se finalice el proceso de capacitación e inducción con el personal que ha sido removido en las afiliadas de Nicaragua y Honduras y se forme el hábito de tomar esta herramienta como un instrumento de trabajo permanente en todos los niveles de administración de las afiliadas.

- Se recomienda que en tanto los Sistemas de Información Gerencial y Controles Internos que se ha diseñado no este instalado en las tres afiliadas se continúe con los controles internos manuales y el encargado de este sub-componente capacite a los Departamentos de Auditoría Interna de cada afiliada para que refuerce la supervisión y los resultados del monitoreo y evaluación sean preventivos y no correctivos.

- Se recomienda que se contrate un consultor experto en Administración del Crédito para Honduras y Nicaragua que con el trabajo técnico desarrollado por el anterior Asesor de Administración del Crédito desarrolle y  presente un Plan de capacitación, monitoreo y evaluación de la administración de carteras en ambas afiliadas antes del 28 de febrero del 2002.    Este consultor o consultores deberán poner énfasis en la capacitación en la Administración del Crédito a todos los niveles de dirección, personal medio y de campo en FINCA Nicaragua y FINCA Honduras, para cumplir en forma eficiente con la administración de cartera.

- Se recomienda que en el caso de FINCA Honduras este sub-componente de Administración del crédito se inicie lo antes posible, con el objeto de minimizar los resultados negativos del año anterior.

- Se recomienda crear un protocolo de evaluación para los pilotos implementados como producto del sub-componente de Administración del Crédito, primero para poder documentar su avance en cada afiliada y luego para poder hacer una comparación del grado de avance o mejoría que se tuvo en cada una.

- Se recomienda que en el sub-componente de reestructuración institucional mientras no exista una modificación a las estructuras de las Juntas Directivas y la redefinición de las responsabilidades del directorio, en cada afiliada el Comité Ejecutivo y el HUB regional brinde una supervisión más directa y frecuente (por lo menos una vez al mes) a las tres afiliadas beneficiarias, tanto en la ejecución de las actividades del Programa como de sus actividades rutinarias.

- Se recomienda que con las propuestas de Mejoramiento de Productos se defina una estrategia que incluya su implementación en las tres afiliadas y los resultados esperados en fechas determinadas, para poder dar seguimiento permanente.

- Se recomienda solicitar un informe con los resultados de los Productos nuevos incorporados en cada afiliada y de igual manera presentar la estrategia que permita establecer los que se estarán introduciendo en cada país con sus fechas de implementación y resultados esperados.

- Se recomienda que en coordinación con el Banco, se inicie el proceso de elaboración de los términos de referencia para la contratación  de los estudios de transformación por afiliada de tal manera que al finalizar el segundo semestre del 2002 se cuente ya con él o los consultores que realizaran los estudios respectivos.

- Se sugiere que la Conferencia Regional pendiente se postergue hasta el segundo semestre del presente año, con el objeto que se presenten resultados más concretos por afiliada y por pilotos experimentados o Productos Nuevos implementados.  En el caso de las visitas cruzadas al reprogramar el presupuesto definir la posibilidad de desarrollar más de una.

- Se recomienda que con cargo al rubro presupuestal de imprevistos se programa una nueva evaluación de avance, para noviembre de 2002.  En la misma se pueda medir el grado de avance, cumplimiento e implementación de las recomendaciones realizadas para eficientar la ejecución del Programa.