## WORKS, GOOD AND SERVICES
Pays | HAITI | [34 empty] | International Competitive Bidding | Works | National System | Draft
Numéro d'opération | HA-L1133 | [34 empty] | National Competitive Bidding | Goods | Ex-ante | Under Review
Numéro d'approbation | 4882/GR-HA [HA-L1133] | [35 empty] | Non-Consulting Services | Ex-post | Modified
Agence d'exécution | CENTRE DE FACILITATION DES INVESTISSEMENTS (CFI) | [34 empty] | International Competitive Bidding with Prequalification | Consulting Firms |  | Expected
Plan de couverture | janvier 2022- décembre 2022 | [34 empty] | National Competitive Bidding with Prequalification | Individual Consultants |  | Process Ongoing
Total des travaux | 0 | [37 empty] | Evaluation of Bids/Proposals
Total des Biens et services | 1525000 | [34 empty] | Shopping/ Request for Quotations by Open Invitation |  |  | Rejection of Bids
Total des Services de conseil | 517600 | [34 empty] | Shopping/Request for minimum 3 Quotations |  |  | Unsuccessful Process
Audit externe | 55000 | [37 empty] | Contract Under Execution
Systèmes nationaux | 0 | [34 empty] | Limited Bidding |  |  | Contract Finished
Version | février 2022 | [37 empty] | Contrats Terminated
Ref: * Champs obligatoires. | [35 empty] | Appel d'Offre- Single Stages two envelopes with Prequalification |  |  | Cancelled
Procurement Ineligible
|  | TRAVAUX, BIENS ET SERVICES | [33 empty] | Appel d'Offre- Single Stages two envelopes |  |  | Procurement Complete
Direct Contracting
AON-AOI
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [9 empty] | Passation de marchés | [15 empty] | Force Account
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés |  | Ouverture des offres |  | Rapport d'évaluation |  | Publication de l'attribution du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
AOI/4882-CFI/2020-S-001 | Recrutement d'une firme pour le développement de matériel et d'actions de communication visant à réaliser la promotion des investissements et améliorer l’image du pays | Contrat à bon de commande (accord-cadre) conclu pour une période initial de 1 an à compter de sa notification; Nombre de période de reconduction sur base de performance fixée à 1, durée de chaque période de reconduction de 1 an, et durée maximale du contrat toutes périodes confondues, de 2 ans. | 525000 |  | 100% | 0% | 0% | 1 | Activités 1.2.1.1.1+1.2.1.1.3+1.2.1.1.4 | mars 2022 |  | juin 2022 |  | juin 2022 |  | aout 2022 |  | septembre 2022 |  | Non-Consulting Services | International Competitive Bidding | Ex-ante | Expected
AOI/4882-CFI/2020-S-002 | Recrutement d’une firme (agence évènementielle) responsable de la gestion, l’organisation et la coordination des évènements du CFI | Contrat à bon de commande (accord cadre) conclu pour une période initial de 1 an à compter de sa notification; Nombre de période de reconduction sur base de performance fixée à 1, durée de chaque période de reconduction de 1 an, et durée maximale du contrat toutes périodes confondues, de 2 ans. | 214500 |  | 100% | 0% | 0% | 1 | Activité 1.1.1.3+1.1.1.4+ 1.2.1.1.2+1.2.1.1.3 + 1.2.2.2.6.2.1.5 | mars 2022 |  | juin 2022 |  | juin 2022 |  | aout 2022 |  | septembre 2022 |  | Non-Consulting Services | International Competitive Bidding | Ex-ante | Expected
A0I/4882-CFI/2020-S-003 | Recrutement d'une firme pour assurer la logistique des voyages du CFI (agence de voyage) | Contrat à bon de commande (accord cadre) conclu pour une période initial de 1 an à compter de sa notification; Nombre de période de reconduction sur base de performance fixée à 1, durée de chaque période de reconduction de 1 an, et durée maximale du contrat toutes périodes confondues, de 2 ans. | 150500 |  | 100% | 0% | 0% | 1 | Activité 1.1.1.3+1.1.1.4+1.2.1.1.1 +1.2.1.1.2+1.2.1.1.3+1.2.2.2.6.2.1.5 | mars 2022 |  | juin 2022 |  | juin 2022 |  | aout 2022 |  | septembre 2022 |  | Non-Consulting Services | International Competitive Bidding | Ex-ante | Expected
AOI/AON avec PREQUALIFICATION
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [15 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés - Inv. à la préqualification | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés - Inv. à la préqualification | Ouverture des offres des préqualifiés | Ouverture des offres des préqualifiés | Rapport d'évaluation des préqualifiés | Rapport d'évaluation des préqualifiés | Lancement de l'Appel d'Offre | Lancement de l'Appel d'Offre | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres | Rapport d'évaluation | Rapport d'évaluation | Publication de l'attribution du marché | Publication de l'attribution du marché | Signature du contrat | Signature du contrat | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Comparaison de prix/Par invitation ouverte & Comparaison de prix avec un minimum de 3 proformas
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons |  |  |  | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Rapport d'évaluation et recommandation d'attribution |  | Contrat signé (bon de commande) |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective
CP/4882-CFI/2020-B-002 | Acquisition d’un véhicule pour le bureau nord | CP | 45000 |  | 100% | 0% | 0% | 1 | activités 1.2.2.2.6.1.4 | mars 2022 |  | mai 2022 |  | Goods | Shopping/Request for minimum 3 Quotations | Ex-ante | Expected | 1 |  | neuf
CP/4882-CFI/2021-B-003 | Acquisition de materiel de bureau pour le bureau du Nord | CP | 20000 |  | 100% | 0% | 0% | 1 | Activité 1.2.2.2.6.1.8 | mars 2022 |  | mai 2022 |  | Goods | Shopping/ Request for Quotations by Open Invitation | Ex-ante | Expected | 1 |  | neuf
Appel d'offre Restreinte
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [9 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Invitation aux soumissionnaires |  | Ouverture des offres |  | Rapport d'évaluation |  | Publication d'attribution du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Appel d'Offre- Une seule étape avec Prequalification
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [19 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés - Inv. à la préqualification |  | Ouverture des offres des préqualifiés |  | Rapport d'évaluation des préqualifiés |  | Invitation aux soumissionnaires |  | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres |  | Rapport d'évaluation |  | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres |  | Evaluation finale et négociation du marché. |  | Publication d'attribution du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Appel d'Offre - Une seule étape à deux Enveloppes
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [13 empty] | Passation de marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés |  | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres |  | Rapport d'évaluation |  | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres |  | Evaluation Finale et négotiation du marché |  | Publication de l'attribution du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Entente Directe
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [5 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Requete de l'Entente Directe |  | Notification d'attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
En régie
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons |  | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Justification du Force Account |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective

## CONSULTIN FIRMS
[31 empty] | Works | Quality and Cost Based Selection | Individual Consultant Selection (3CV) | National System | Draft | Unsuccessful Process
|  |  |  | CABINETS DE CONSEIL | [26 empty] | Goods | Least Cost Selection | Individual Consultant Open Invitation | Ex-ante | Under Review | Modified
[31 empty] | Non-Consulting Services | Selection Under a Fixed Budget |  | Ex-post | Expected | Rejection of Bids
|  | Sélection basée sur la qualité et le coût/Sélection au moindre coût/Sélection sous un budget fixe (SFQC/ SMC/SCBD) | [28 empty] | Consulting Firms |  | Selection Based on the Consultants Qualification |  | Process Ongoing | Contrats Terminated
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [15 empty] | Passation de Marchés |  |  |  |  | Individual Consultants | Single-Source Selection of Firms |  |  | Evaluation of Bids/Proposals | Cancelled
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Demande de propositions |  | Ouverture des propositions techniques |  | Rapport d'Evaluation des propositions tecniques |  | Ouverture des propositions financieres |  | Rapport d'Evaluation Finale et PV de Négociation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots |  | Single-Source Selection of Individual Consultant | Quality Based Selection |  | Contract Under Execution | Procurement Ineligible
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | [9 empty] | Contract Finished | Procurement Complete
SFQC/4882-CFI/2020-CF-001 | Recrutement d’une firme d'Assistance Technique Internationale pour accompagner le CFI dans son processus de devenir une agence de promotion des investissements de standart international et dans le développement d’un programme de lead generation. | Long contrat sur la durée du projet avec Evaluation de performance annuelle de l'équipe technique du consultant mis sur le projet | 2685000 |  | 100% | 0% | 0% | 1 | Activité 1.1.2.1 + 1.1.2.2 | Décembre 2021 | [13 empty] | Janvier 2022 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Evaluation of Bids/Proposals
SFQC/4882-CFI/2020-CF-004 | Recrutement d'une firme pour la sélection et l’implémentation d’un logiciel pour le Guichet Unique d'investissement (GUI) | SFQC | 750000 |  | 100% | 0% | 0% | 1 | Activité 1.2.1.2.4.2 | Mars 2022 |  | avril 2022 |  | juin 2022 |  | juillet 2022 |  | juillet 2022 |  | aout 2022 |  | septembre 2022 |  | Juillet 2022 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Expected
SFQC/4882-CFI/2020-CF-005 | Recrutement d’une firme pour supporter le Client (CFI) et gérer la qualité lors de la mise en oeuvre du Guichet Unique d'Investissement (GUI) | SFQC | 500000 |  | 100% | 0% | 0% | 1 | Activité 1.2.1.2.4.1 | Mars 2022 |  | avril 2022 |  | juin 2022 |  | juillet 2022 |  | juillet 2022 |  | aout 2022 |  | septembre 2022 |  | septembre 2022 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Expected
SFQC/4882-CFI/2022-CF-006 | Recrutement d'une firme pour l'appui technique dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme "Haiti Service Providers" (HSP) - Phase 2 | SFQC | 1500000 |  | 100% | 0% | 0% | 1 | activité 1.2.2.1 | Mars 2022 |  | avril 2022 |  | juin 2022 |  | juillet 2022 |  | juillet 2022 |  | aout 2022 |  | septembre 2022 |  | septembre 2022 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Process Ongoing
Sélection basée sur la qualité (SFQ)
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [13 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Demande de propositions |  | Ouverture des propositions techniques |  | Rapport d'Evaluation des propositions tecniques |  | Evaluation Finale et Négociation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Sélection basée sur les qualifications des consultants (QC)
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [9 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Demande de proposition |  | Evaluation Finale et Négociation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
QC/4882-CFI/2022-CF-007 | Recrutement d'une firme pour l'évaluation du programme | QC | 50000 |  | 100% | 0% | 0% | 1 | activité 2.8 | Mars 2022 |  | avril 2022 |  | juin 2022 |  | juillet 2022 |  | juillet 2022 |  | aout 2022 |  | septembre 2022 |  | septembre 2022 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Expected
QC/4882-CFI/2020-CF-013 | Recrutement d’une firme (université) pour la formation des jeunes en compétences de base du secteur BPO | QC | 52500 |  | 100% | 0% | 0% | 1 | activités 1.2.2.2.2.2. | novembre 2022 |  | janvier 2023 |  | mars 2023 |  | avril 2023 |  | Mai 2023 |  | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification | Ex-ante | Expected
QC/4882-CFI/2021-CF-010 | Recrutement d’une firme pour le développement d’une base de données de bureau/entrepôt disponibles en Haïti qui sera accessible depuis le site web du CFI. | QC | 50000 |  | 100% | 0% | 0% | 1 | Activité 1.2.1.2.1 | Mars 2022 |  | avril 2022 |  | mai 2022 |  | juin 2022 |  | juin 2022 |  | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification | Ex-ante | Expected
QC/4882-CFI/2021-CF-021 | Recrutement d’une firme pour le développement d’un simulateur de coût d'investissement accessible, qui sera accessible depuis le site web du CFI. | QC | 50000 |  | 100% | 0% | 0% | 1 | Activité 1.2.1.2.2 | avril 2022 | [7 empty] | juillet 2022 |  | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification | Ex-ante | Expected
QC/4882-CFI/2020-CF-014 | Recrutement d'une firme pour la mise à jour du site web du CFI | QC | 40000 |  | 100% | 0% | 0% | 1 | Activité1.1.3.1 | Juin 2022 | [7 empty] | Decembre 2022 |  | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification | Ex-ante | Expected
Sélection par entente directe (SED) de firmes/ Sélection par entente directe (SED) consultants individuels
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [5 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Demande de proposition par entente directe |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
SED/4882-CFI/2020-CF-007 | Signature d’un contrat entre le CFI et l’AHTIC pour fournir un support aux initiatives des entrepreneurs du secteur BPO tout en intégrant l’utilisation de la plateforme Haiti Smart Talent. | AHTIC / Justification ED: GN2350-15 clause 3.11 (d) lorsqu’une seule société est qualifiée ou a une experience présentant une valeur exceptionnelle pour la mission. | 500000 |  | 100% | 0% | 0% | 1 | activité 1.2.2.2.2.2 | octobre 2022 |  |  |  | fevrier 2023 |  | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Expected
SED/4882-CFI/2021-CF-020 | Signature d'un contrat entre le CFI et la CCIH pour accompagner le CFI dans la mise en oeuvre du programme d'initiation à l'exportation des entreprises haïtiennes exportatrices identifiées dans “le catalogue de produits exportables" et aussi d’initier aux potentiels exportateurs | CCIH / Justification ED: GN2350-15 clause 3.11(a) pour des taches qui représentent la continuité naturelle d'activités antérieures effectuées par la société - (déjà validé dans le document de projet) | 200000 |  | 100% | 0% | 0% | 1 | activité 1.2.3.2.6 | Mars 2022 |  |  |  | avril 2022 |  | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Expected
SED/4882-CFI/2020-CF-015 | Recrutement de la firme Knoema pour la mise à jour du site Open data | Knoema /Justification ED: GN2350-15 clause 3.10 (a) pour des taches qui représentent la continuité naturelle d'activités antérieures effectuées par la société | 30000 |  | 100% | 0% | 0% | 1 | Activité1.1.3.1 | mars 2022 |  | avril 2022 |  | mai 2022 |  | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Expected
SED/4882-CFI/2022-S-005 | Signature d’un contrat entre le CFI et Connect Americas pour la réalisation d’enquêtes à travers la plateforme ConnectAmericas sur les potentiels clients des entreprises haïtiennes et également la réalistion d’un cours sur le commerce electronique | Connect Americas / Justification ED: GN2350-15 clause 3.11(d) lorsqu’une seule société est qualifiée ou a une experience présentant une valeur exceptionnelle pour la mission.) | 300000 |  | 100% | 0% | 0% | 1 | activité 1.2.3.3.1 + 1.2.3.3.2 + 1.2.3.3.3 | Dec. 2022 |  | Mars 2023 |  | Avril 2023 |  | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Expected
Sélection des consultants individuels (3CV)/ Invitation ouverte aux consultants individuels
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons |  |  |  | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Evaluation Finale et Négociation du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective
QCII/4882-CFI/2020-CI-001 | Recrutement d’un consultant pour effectuer un appui au design de nouveaux produits pour la filière touristique en provocant l’enchainement avec autres activités dans le nord | QCII | 150000 |  | 100% | 0% | 0% | 1 | activité 1.2.2.2.6.2.2.3 | avril 2022 |  | aout 2022 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Open Invitation | Ex-ante | Expected
QCIN/4882-CFI/2020-CI-002 | Recrutement d’un consultant pour l’identification des opportunités et supporter la création d’un réseau de développement pour le secteur privé local dans le territoire Nord du pays | QCIN | 75000 |  | 100% | 0% | 0% | 1 | activité 1.2.2.2.2.6.2.1.1 + 1.2.2.2.6.2.1.2 + 1.2.2.2.6.2.1.3 | decembre 2022 |  | avril 2023 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Open Invitation | Ex-ante | Expected
QCIN/4882-CFI/2020-CI-003 | Recrutement d’un consultant pour faire une étude d’identification des opportunités dans la filière du riz dans le nord | QCIN | 63150 |  | 100% | 0% | 0% | 1 | activité 1.2.2.2.6.2.2.2 | decembre 2022 |  | avril 2023 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Open Invitation | Ex-ante | Expected
QCII/4882-CFI/2020-CI-004 | Recrutement d’un consultant pour donner un appui à l’enchainement entre les producteurs du Nord visant la mise à niveau de la production local pour l’exportation | QCII | 50000 |  | 100% | 0% | 0% | 1 | activité 1.2.2.2.6.2.2.2 | fevrier 2023 |  | mai 2023 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Open Invitation | Ex-ante | Expected
QCIN/4882-CFI/2021-CI-027 | Recrutement d’un consultant directeur du service d’Image Pays, marketing et études en soutien aux activités d’investissement et d’exportation entrepris par le CFI | QCIN | 44200 |  | 100% | 0% | 0% | 1 |  | Sept. 2021 |  | Janvier 2022 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Open Invitation | Ex-ante | Evaluation of Bids/Proposals
QCIN/4882-CFI/2021-CI-UE-12 | Recrutement d'un spécialiste en passation de marchés pour les activités du projet | QCIN | 33800 |  | 100% | 0% | 0% | 2 | activité 2.3 | Oct. 2021 |  | Fevrier 2022 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Open Invitation | Ex-ante | Process Ongoing
QCIN/4882-CFI/2021-CI-011 | Recrutement d’un consultant Assistant Administratif et technique pour le bureau nord du CFI | QCIN | 18200 |  | 100% | 0% | 0% | 1 | activités 1.2.2.2.6.1.2 | Mars 2022 |  | avril 2022 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Open Invitation | Ex-ante | Expected
QCIN/4882-CFI/2020-CI-018 | Recrutement d'un consultant officier “Légaux” pour travailler au Guichet Unique Investissements (GUI) | QCIN | 20800 |  | 100% | 0% | 0% | 1 | Activité 1.1.1.2 | novembre 2022 |  | fevrier 2023 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Open Invitation | Ex-ante | Expected
QCIN/4882-CFI/2020-CI-019 | Recrutement d'un consultant officier “ Responsable Système Informatique” pour travailler au Guichet Unique Investissement (GUI) | QCIN | 20800 |  | 100% | 0% | 0% | 1 | Activité 1.1.1.2 | novembre 2022 |  | fevrier 2023 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Open Invitation | Ex-ante | Expected
QCII/4882-CFI/2020-CI-020 | Recrutement d’un consultant pour gerer et servir de liaison entre les jeunes talents haïtens inscrits sur la plateforme “Haiti Digital Services” et les entreprises du secteur BPO. | QCIN | 19500 |  | 100% | 0% | 0% | 1 | Activité 1.2.2.2.2.1 | decembre 2022 |  | avril 2023 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Open Invitation | Ex-ante | Expected
QCIN/4882-CFI/2021-CI-031 | Recrutement d'un Consultant pour supporter techniquement la direction de promotion des investissements particulièrement dans la promotion et liaison avec le secteur manufacturier/textile. | QCIN | 15000 |  | 100% | 0% | 0% | 1 | 1.2.2.2.1.4 | Décembre 2021 |  | Fevrier 2022 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Open Invitation | Ex-ante | Expected
QCIN/4882-CFI/2020-CI-022 | Recrutement d’un consultant chauffeur du bureau du CFI | QCIN | 3500 |  | 100% | 0% | 0% | 1 | activités 1.2.2.2.6.1.3 | avril 2022 |  | mai 2022 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Open Invitation | Ex-ante | Expected
QCIN/4882-CFI/2021-CI-024 | Recrutement d'un personnel de soutien pour le bureau du nord | QCIN | 2925 |  | 100% | 0% | 0% | 1 | activité 1.2.2.2.6.1.9 | avril 2022 |  | mai 2022 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Open Invitation | Ex-ante | Expected
QCIN/4882-CFI/2021-CI-032 | Recrutement d'un personnel de soutien pour le bureau du nord | QCIN | 2925 |  | 100% | 0% | 0% | 1 |  | avril 2022 |  | mai 2022 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Open Invitation | Ex-ante | Expected
QCIN/4882-CFI/2022-CI-033 | Recrutement d'un officier de promotion pour le secteur manufacture légère | QCIN | 12800 |  | 100% | 0% | 0% | 1 | activité 1.1.1.2 | Avril 2022 |  | mai 2022 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Open Invitation | Ex-ante | Expected

## EXTERNAL AUDIT
[31 empty] | Ex-ante | Quality and Cost Based Selection | External Audit | Draft
|  |  |  | CABINETS DE CONSEIL - AUDIT EXTERNE | [26 empty] | Ex-post | Least Cost Selection |  | Under Review
Expected
|  | Sélection basée sur la qualité et les coûts/Sélection au moindre coût | [29 empty] | Single-Source Selection of Firms |  | Process Ongoing
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [15 empty] | Passation de Marchés | [7 empty] | Evaluation of Bids/Proposals
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit* | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Demande de propositions |  | Ouverture des propositions techniques |  | Rapport d'Evaluation des propositions techniques |  | Ouverture des propositions financieres |  | Evaluation Finale et Négociation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots |  | Selection Based on the Consultants Qualification |  | Contract Under Execution
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | [8 empty] | Contract Finished
SFQC/4882-CFI/2019-CF-012 | Recrutement d’une firme locale pour auditer les activités du projet | SFQC | 55000 |  | 100% | 0% | 0% | 2 | activité 2.7 | [7 empty] | 15 oct. 2021 |  | 2022-01-03 |  | 13 janvier 2022 |  |  | Mars 2022 |  | External Audit | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Evaluation of Bids/Proposals
Sélection sur la base des qualifications des consultants
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [9 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Demande de propositions |  | Evaluation Finale et Négociation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Sélection des firmes par une source unique
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [5 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Demande de sélection d'une source unique |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective

## 2.Chronogramme (hidden)
| Unité d'exécution | Centre de Facilitation des Investissements (Cfi)
| Numéro programme | 2879/GR-HA Development du Secteur Prive via la promotion de l'investissement (HA-L1078)
CHRONOGRAMME
| Date de préparation | Janvier 2018
| Libellé | Janvier | Fevrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre
Produits et Activités de l'Investissement
Composante 1. Promotion de l'Investissement
a. Sous-Composante A: Developpement des capacités du CFI
a.1. Assistance technique et formation pour la modernisation du CFI
Produit 1 | Le plan stratégique et le plan d’affaires du CFI élaborés (Mise en place et mise en oeuvre de la réingénierie Institutionnelle du CFI)
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#ERROR! | #ERROR!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
Produit 2 | Système CRM version basic pour le suivi des demandes des investisseurs installé
Activité 2.1 | Raport diagnostique pour la selection d'un logiciel CRM basique pour le CFI élaboré
Activité 2.2 | Logiciel CRM basique pour la préparation de rapports de performance installé
Produit 3 | Nouveau Cadre Legal pour renforcer la capacité du CFI élaboré
Activité 3.1 | Diagnostic comparatif sur les API's au niveau international et du cadre legal et institutionnel national pour améliorer le positionnement administratif du CFI effectué
Activité 3.2 | Le texte juridique pour la nouvelle structure du CFI qui se base sur les recommandations des analyses comparatives(benchmarking) et légales élaboré
Produit 4 | Les fonctionnaires et membres du Secteur Privé formés
Sous-Produit 4.1 | La formation basé sur les meilleures pratiques des API's réalisé
Activité 4.1.1 | Visite d'echange en Coree avec KOTRA réalisée(Logistique et Billets d'avion)
Activité 4.1.2 | Visite d'échange avec l'agence de promotion des investissements de la République Dominicaine (CEI-RD) pour la sélection du logiciel CRM réalisée(Logistique)
Activité 4.1.3 | Visites d'echange a determiner realisées
Sous-Produit 4.2 | Seanses de formation realises
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
a.2. Système de Technologie de l'Information pour donner l'ensemble des moyens techniques au CFI pour lui permettre d'accompagner les investisseurs potentiels de manière efficace
Produit 5 | Systeme CRM version avancée pour le suivi des demandes des investisseurs installé (incluant la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)
Activité 5.1 | Termes de reference pour l'acquisition et l'installation du logiciel CRM definitif pour le CFI définis
Produit 6 | Les équipements et outils technologiques pour donner au CFI les moyens d'accompagner les investisseurs potentiels de manière efficace sont installés
Activité 6.1 | Equipements informatiques et technologiques pour supporter l'activité courante du CFI achetés et installés
Sous-Activite 6.1.1 | Serveur informatique avec ses accessoires installés
Sous-Activite 6.1.2 | Equipements pour le réseau informatique du CFI installés
Sous-Activite 6.1.3 | Equipements de video-conférence et leurs accessoires installés
Sous-Activite 6.1.4 | Equipements de Téléphone avec IP installés
Sous-Activite 6.1.5 | Ordinateurs et autres périphériques installés
Activite 6.2 | Frais récurrents d'entretien des équipements realisés
Activité 6.3 | Équipements d'appui pour supporter l'activité courante du CFI acquis et installés
Sous-Activite 6.3.1 | Photocopieuses de grande capacité acquis
Sous-Activite 6.3.2 | Imprimantes et de consommables acquis
Sous-Activite 6.3.3 | Système d'alimentation électrique sans coupure (UPS) acquis
Sous-Activite 6.3.4 | Hardware et logiciels bureautiques(antivirus et offices) acquis
Sous-Activite 6.3.5 | Systeme de camera surveillance (systeme avec 5 cameras) acquis et installé
Sous-Activite 6.3.6 | Generatrice pour le nouvel immeuble du CFI acquis
Sous-Activite 6.3.7 | Réseau et cablage électrique modifié
Sous-Activite 6.3.8 | materiels et fournitures de bureau pour le systeme d'archivage du CFI
Activité 6.4 | Equipements et accessoires videos
a.3. Mécanismes de consultation public-privé pour mettre en place la coordination inter-institutionnelle nécessaire
Produit 7 | La politique de coordination inter-institutionnelle avec l'UGPPP pour canaliser les efforts du GOH en matiere de partenariats public-privé (PPP) conçue
Activité 7.1 | Dialogue pour réaliser un diagnostique partagé qui permettra d'établir les mécanismes de coordination inter-institutionelle avec la UCGPPP pour canaliser les efforts du GoH en matière de PPP réalisé
Activité 7.2 | Mise en oeuvre d'un mecanisme de coordination entre le CFI et l'UCGPPP pour la coordination inter-institutionnelle des projets en mode PPP
Produit 8 | Politique de coordination inter institutionnelle avec le sedteur prive Haitien (associations professionnelles) developpé
#ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR!
b. Renforcement et Promotion de l'Image de marque du pays
b.1. Campagne de Promotion de l'Image de Marque du Pays pour la mise en place et mise en oeuvre d'une stategie de promotion des investissements
Produit 9 | Stratégie du GOH pour la promotion du pays en vue de l'attraction des investissements directs étrangers elaboré et apliqué
#ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR!
Produit 10 | Le plan de communication interne et externe du CFI et ses outils élaboré
#ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR!
b.2. Facilitation de la Promotion des Investissements au Niveau International
Produit 11 | Le Guide des Investissements face aux potentiels investisseurs étrangers rédigé
Activité 11.1 | Guide 2014/2015 pour les investisseurs élaboré
Sous-Activite 11.1.1 | Coordonnateur pour le projet de Guide 2014/2015 recruté
Sous-Activite 11.1.2 | Designer graphique du Guide 2014/2015 recruté
Sous-Activite 11.1.3 | Impression du Guide 2014/2015 réalisée
Activité 11.2 | Guide 2014/2015 par canaux specialisés pour s'adresser aux potentiels investisseurs revisé et promotioné
Activité 11.3 | Mise à jour du guide de l'investissement réalisée (edition 2016)
Produit 12 | Mise en oeuvre d'un nouveau catalogue de services pour le renforcement du département de Facilitation du CFI réalisée
#ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR!
Produit 13 | Actions et outils pour renforcer le département du Service pour la PROMOTION des INVESTISSEMENTS au CFI fourni (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)
Sous-Produit 13.1 | Materiels de promotion élaborés
Activité 13.1.1 | Brochures et autres materiels de promotion pour les missions a realiser par le CFI
Activité 13.1.2 | Elaboration de la strategie de communication pour la participation a Korea-Lac et autres evenements promotionnels realises par le CFI (video de promotion, story telling, etc.)
Sous-Produit 13.2 | Evenement de promotion du "ConnectAmericas" (en Haití et à l'Exteriure) realisé
Activité 13.2.1 | Evenement de lancement de Connect Americas en Haiti realisé (logistique et support technique)
Activité 13.2.2 | Evenement de promotion à L'Etranger avec support de Connect Americas realisé
Sous-Produit 13.3 | Evenements d'atraction des investissements realisé
Activité 13.3.1 | Forum international sur les investissements en Haiti réalisé
Sous-Activite 13.3.1.1 | Support technique pour l'organisation du Forum des investissements de 2015 incluant l'activite de lead generation fourni (ESP)
Activité 13.3.2 | logistique pour la realisation d'evenements d'attraction des investissements en Haiti pour le secteur textile (AAPN)
Activité 13.3.2 | Evenement pour la promotion des investissements dans le secteur "BPO" réalisé (logistique, impression de materiels, traduction)
Sous-Produit 13.4 | Missions commerciales a L'Etranger realisées
#ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR!
Sous-Produit 13.5 | Participation a des evenements commerciaux internationaux en 2015 realisé
Sous-Activité 13.5.1 | Participation du CFI au Salon IAOP en Arizona pour la promotion des investissements dans le secteur BPO realisee
Sous-Activité 13.5.2 | Participation du CFI au Salon Apparel Sourcing (Paris) pour la promotion des investissements dans le secteur textile-habillement
Sous-Activité 13.5.3 | Particpationdu CFI a une mission d'exploration en Coree du Sud dans le cadre du sommet KOREA- LAC Business Summit
Sous-Activité 13.5.4 | participation du CFI au salon IHI a Berlin pour la promotion des investissements dans le secteur du tourisme realisee
Sous-Activité 13.5.5 | Participation a la conference HRA Business Investment Expo & Conference a Washington
c. Plaidoyer pour les politiques de Promotion des Investisements et support d'intelligence informative
Produit 14 | Etudes de marché des secteurs stratégiques (BPO, agro-industrie, textiles) pour favoriser l'attraction des investissements réalisées
#ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR!
Produit 15 | "Lead generation programs" orientés vers les marchés (pays) pour l'attraction des investissements réalisés (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)
#ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR!
Produit 16 | Etudes effectuées pour le département d'Etudes du CFI en support et/ou sur demande des autres services du CFI visant l'attraction des investissements réalisées (avec la comptabilisation des emplois potentiels pour les femmes)
#ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR!
C.Administratiojn du projet | Administration et autres
30 | Recrutement d'un specialiste en passation de marche
31 | Recrutement d'un specialiste finance
32 | Publication
33 | Autre depenses Administratives
Note on A52: Stanley Thermo: ligne ajoutee

## 3. Plan de passation de mar (hidden)
|  | Agence d'Exécution | [7 empty] | CENTRE DE FACILITATION DES INVESTISSEMENTS
|  | Unité d'Exécution | [7 empty] | CENTRE DE FACILITATION DES INVESTISSEMENTS
|  | Numéro et nom du programme | [7 empty] | 2879/GR-HA Development du Secteur Prive via la promotion de l'investissement (HA-L1078)
|  | Date de préparation | [7 empty] | septembre 2028
Période couverte par le PPM
BIENS ET SERVICES CONNEXES (B)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat
CP/2879-CFI/2016-B-001 | Composante I, Activité 61.2; 6.1.5; 6.2; 6.3.1;6.3.2;6.3.4 et 6.4 | Acquisition d'equipements informatiques et équipements de bureau (par lot) | CP | EX-ante | 83829.13 | 100% | 0% | 2016-09-01 | octobre 2016 |  | adjugé
CP/2879-CFI/2014-B-001 | Composante I, Activité 6.1, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 et 6.3.4 | Acquisition d'equipements informatiques et équipements de bureau (par lot) | CP | EX-ante | 60000 | 100% | 0% | août 2014 | septembre 2014 | Par lot | clôturé
CP/2879-CFI/2014-B-002 | Composante I, Activité 6.3.6 | Acquisition d'une Génératrice pour le nouveau local du CFI | CP | EX-ante | 25750 | 100% | 0% | juillet 2014 | août 2014 |  | clôturé
CP/2879-CFI/2015-B-005 | Composante I, Activité 6.4 | Acquisition d'equipements et d'accessoires mulitimedia (video) | CP | Ex-ante | 18000 | 100% | 0% | juillet 2015 | août 2015 |  | clôturé
SED/2879-CFI/2017-B-001 | ComposanteI,Activité 6.5 | Acquisition d'equipement informatique (25 tablettes) | SED | EX-ante | 8500 | 100% | 0% | juillet 2017 | juillet 2017 | Digicel / l’article 3.6 alinéa (b) et (c ) du GN-2349-9 - Surtab pour etude et plan SIM et Internet | clôturé
CP/2879-CFI/2015-B-004 | Composante I, Activité 6.3.8 | Acquisition de matériels et de fournitures de bureau pour le système d'archivage du CFI | SED | EX-ante | 0 | 100% | 0% | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  | annule
CP/2879-CFI/2014-B-003 | Composante I, Activité 6.3.5 | Acquisition et installation d'un système de caméra surveillance ( système avec 5 caméras) | SED | EX-ante | 3000 | 100% | 0% | septembre 2014 | octobre 2014 |  | clôturé
TOTAL |  |  |  |  | 199079.13
TRAVAUX (T)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes ) | Date de signature du contrat
CP/2879-CFI/2014-T-001 | Composante I, Activité 6.3.7 | Recrutement d'une entreprise pour effectuer la modification du réseau et câblage électrique des bureaux du CFI | CP | Ex-ante |  | 100% | 0% | août 2014 | août 2014 | Marché repris dans la categorie"Services autres que consultations". budget: 30,000 USD | annulé
CP/2879-CFI/2015-T-001 | Composante I, Activité 6.3.9 | Rercrutement d'une entreprise pour effectuer des travaux d'amenagement d'un espace pour l'Archivage des documents au CFI | CP | Ex-ante |  | 100% | 0% | avril 2015 | mai 2015 | Le CFI a decidé de financer ce marche avec ses propres fonds. Budget: 15,000 USD | annulé
TOTAL |  |  |  |  | 0
SERVICES NON CONSULTATIFS (S)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes | Contract Signature
SED/2879-CFI/2014-S-001 | Composante I, Activité 10.2.4, 13.1.5.2 et 13.2.4 | Recrutement d'une entreprise responsable de la Logistique pour la réalisation d'évenements promotionnels du CFI et le support aux delegations d'investisseurs venant de l'etranger | SED | EX-ante |  | 100% | 0% | septembre 2014 | septembre 2014 | Palm events / (3.10 (b))- GN-2349-9 budget : 240,000 USD Ce marché concernait le Forum des investisseurs prévu au début de 2015 et qui a été annulé. | annulé
SED/2879-CFI/2014-S-002 | Composante I, Activité 9.1 | Mise en oeuvre d'un protocole d'accord avec l'ADIH pour supporter a l'initiative du secteur privé pour le développement des exportations de produits textiles via le renouvellement et l'extension de la loi HOPE |  | EX-ante |  | 100% | 0% | mai 2015 | mai 2015 | ADIH | en cours
AOI/2879-CFI/2016-S-001 | Composante I, Activites 4.2.3; 4.2.4; 7.1;7.2; 8.1; 8.2; 9.2; 13.2.2; 13.3.1 et ; 13.5.6 16.4 | Recrutement d'une firme responsable de la gestion et de l'organisation des évènements du CFI | AOI | EX-ante | 700000 | 100% | 0% | 2016-09-01 | 2016-11-01 | contrat cadre à bon de commande | adjugé
CP/2879-CFI/2014-S-003 | Composante I, Activité 10.2.2, 13.1.4.2 | Recrutement d'une firme responsable des services d'impression de materiel promotionnel-fournisseurs locals | CP | EX-ante |  | 100% | 0% | septembre 2014 | septembre 2014 | La direction du CFI a decidé d'engager une firme avec ses fonds propres. Budget: 55,000 USD | annulé
CP/2879-CFI/2014-S-006 | Composante I, Activité 11.1.2 | Achat de Service d'impression du Guide des Investissements | CP | EX-ante |  | 100% | 0% | août 2014 | septembre 2014 | La direction du CFI a choisi une nouvelle stratégie d'impression du Guide á moindre coût en raison de l'annulation du forum des investissements. budget: 50,000 USD | annulé
CP/2879-CFI/2016-S-002 | Composante I, Activite 4.2.3; 9.2; 13.2.2 et 13.3.1 | Recrutement d'une firme pour assurer la logistique des voyages du CFI (agence de voyage) | CP | EX-ante | 50000 | 100% | 0% | Juillet 2016 | 2016-10-01 | contrat cadre à bon de commande | clôturé
CP/2879-CFI/2014-S-002 | Composante I, Activités 4.4.2 et 13.1.4.4 | Logistique pour la participation des représentants du CFI a des évènements commerciaux internationaux (agence de voyage). | CP | EX-ante | 35500 | 100% | 0% | août 2014 | septembre 2014 | plusieurs evenements | clôturé
CP/2879-CFI/2016-S-003 | Composante I, Activité 10.3; 10.5 | Recrutement d'une entreprise pour fournir des services de traduction et d'interpretariat pour le CFI | CP | EX-ante | 30000 | 100% | 0% | 2016-09-01 | 2016-10-01 | contrat cadre à bon de commande | clôturé
CP/2879-CFI/2014-S-004 | Composante I, Activité 6.3.7 | Recrutement d'une firme responsible de la modification du réseau et câblage électrique des bureaux du CFI | CP | EX-ante | 26000 | 100% | 0% | septembre 2014 | septembre 2014 |  | clôturé
CP/2879-CFI/2015-S-012 | Composante I | Recrutement d'une entreprise responsable de la logistique pour l'organisation de 3 ateliers de formation pour la delegation de Coree | CP | EX-ante | 20000 | 100% | 0% | mars 2015 | mars 2015 |  | clôturé
CP/2879-CFI/2014-S-010 | Composante I, Sub/Activité 11.1.2 | Achat de service d'Impression et de Publication du Guide 2014 | CP | EX-ante |  | 100% | 0% | décembre 2014 | janvier 2015 | nouvelle stratégie d'impression du Guide. Ce marché a été fusionné avec plusieurs autres dans la catégorie des travaux effectués sous le contrat du consultant individuel "Xavier Casademunt, SED/2879-CFI/2015-CI-01" budget: 20,000 USD | annulé
CP/2879-CFI/2014-S-005 | Composante I, Activité 13.1.4.3 | Achat de Service d'impression de materiel promotionel - Fournisseurs etrangers | CP | EX-ante |  | 100% | 0% | août 2014 | n/a | plusieurs contrats nouvelle stratégie d'impression des matériels en raison des problèmes de la bonne constitution des dossiers des fournisseurs étrangers budget: 15,000 USD | annulé
SED/2879-CFI/2015-S-016 | Composante I, Activité 9.3 | Recrutement d'une entreprise pour assurer la logistique pour l'organisation d'un evenement de promotion intule"BPO Sector Global Launch" | SED | EX-ante | 8000 | 100% | 0% | novembre 2015 | decembre 2015 | Turgeau Development S.A | clôturé
CP/2879-CFI/2015-S-014 | Composante I, Activité 4.1.2 | Recrutement d'une entreprise responsable de la logistique pour 2 ateliers de réflexion du meilleur choix de CRM pour CFI | CP | EX-ante | 6000 | 100% | 0% | mars 2015 | mars 2015 |  | clôturé
SED/2879-CFI/2017-S-001 | Composante I, Activite 9.6 | Recrutement d'une firme pour faire une video sur l'image pays | SED | EX-ante | 100000 | 100% | 0% | fevrier 2018 | mars 2018 | Muska-Group / (3.10 (c ))-GN-2349-9 et 3.10 (d) GN-2350-9 (c'est un marché de montant tres faible et présente une expérience d’un intérêt exceptionnel pour la mission considérée) | adjugé
CPS-001-2879/GR-HA-012814 | Composante I, Activité 13.3.2 | Logistique pour les activités de promotion en support aux délégations d'investisseurs du textile venant de l'étranger | CP | EX-ante | 5800 | 100% | 0% | janvier 2014 | janvier 2014 |  | clôturé
CP/2879-CFI/2015-S-011 | Composante I, Activité 4.2.1 | Recrutement d'une entreprise responsable de la Logistique pour un atelier de promotion des investissements entre Haiti et le Bresil | CP | EX-ante | 4400 | 100% | 0% | janvier 2015 | janvier 2015 |  | clôturé
SED/2879-CFI/2015-S-013 | Composante I, Activité 13.5.3 | Recrutement d'une firme pour assurer le transport et service d'interprète pour la delagation du CFI en Coree | SED | EX-ante | 4000 | 100% | 0% | mars 2015 | mars 2015 | Hanatour / (3.10 (c))- GN-2349-9 | clôturé
SED/2879-CFI/2015-S-015 | Composante I, Activité 13.5.3 | Achat des services de décoration d'un stand d'exposition pour supporter la participation du CFI a la conférence en Corée | SED | EX-ante | 2000 | 100% | 0% | mars 2015 | mars 2015 | Intercom Convention Services / (3.10 (c))- GN-2349-9 | clôturé
CP/2879-CFI/2014-S-09 | Composante I, Activité 13.5.4 | Logistique pour la participation des représentants du CFI a des évènements commerciaux internationaux (Call Center - Las Vegas, USA) | CP | EX-ante | 1500 | 100% | 0% | juin 2014 | juin 2014 |  | clôturé
CP/2879-CFI/2015-S-017 | Composante I, Activité 9.3 | Service d'impression pour atelier de promotion intule"BPO Sector Global Launch" | CP | EX-ante | 1500 | 100% | 0% | novembre 2015 | decembre 2015 |  | clôturé
TOTAL |  |  |  |  | 994700
BUREAUX DE SERVICES-CONSEILS (CF)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat
SFQC/2879-CFI/2014-CF-002 | Composante I, Activité 14.1.2 | Recrutement d'une firme pour l'Elaboration d'une étude pour la filière stratégique agro-industrielle | SFQC | EX-ante |  | 100% | 0% | septembre 2014 | novembre 2014 | modifié pour être inclus dans le contrat du consulant X. Casademunt. budget: 350,000 USD | annulé
SFQC/2879-CFI/2014-CF-019 | Composante I, Activité 14.3.2 | Recrutement d'une firme pour l'Elaboration d'une étude pour la filière stratégique Manufactures Textiles | SFQC | EX-ante |  | 100% | 0% | août 2014 | octobre 2014 | nouvelle planification de la direction. Le marché est reporté pour une date indéterminée. budget: 350,000 USD | annulé
SFQC/2879-CFI/2014-CF-005 | Composante I; Activité 16.3 | Recrutement d'une firme pour le Design et l'élaboration d'un baromètre 2015 | SFQC | EX-ante |  | 100% | 0% | septembre 2014 | octobre 2014 | La direction a décidé de réaliser cette étude en 2 étapes. Une firme sera recrutée après une évaluation préliminaire de la situation. budget: 350,000 USD | annulé
SED/2879-CFI/2016-CF-003 | Composante I, Activite 12.6 | Recrutement d'une firme pour la mise sur pied du portail unique d'enregistrement des Investisseurs |  | EX-ante |  | 100% | 0% | octobre 2016 | novembre 2016 |  | annulé
SFQ/2879-CFI/2017-CF-003 | Composante I, Activité 10.5; 14.2; 14.3; 14.5; 15.2 et 15.3 | Recrutement d'une firme pour l'élaboration d'une étude pour la definition des politiques aux filieres strategiques et filieres porteuses en Haiti et l'elaboration de strategie lead generation | SED | EX-ante | 349500 | 100% | 0% | mars 2017 | mai 2017 | ICA/ 3.10 (d) GN-2350-9 (la seule à posséder les qualifications voulues ou présente une expérience d’un intérêt exceptionnel pour la mission considérée) | clôturé
SED/2879-CFI/2017-CF-007 | Composante I, Activite 2.1;3.1; 3.2; 5.1; et 12.4 | Recrutement d'une firme pour faire le Diagnostic comparatif sur les API's au niveau international et du cadre legal et institutionnel national+ texte juridique pour la nouvelle structure du CFI qui se base sur les recommandations des analyses comparatives(benchmarking) et légales+Developpement du logiciel CRM definitif + elaboration du service tapis rouge | SED | EX-ante | 500000 | 100% | 0% | fevrier 2017 | mars 2017 | WAVTEQ/ 3.10 (d) GN-2350-9 (la seule à posséder les qualifications voulues ou présente une expérience d’un intérêt exceptionnel pour la mission considérée) | adjugé
SED/2879-CFI/2017-CF-015 | Composante I, Activite 8.4 | Recrutement d'une firme pour appui a l Implementation de la restructuration du CFI et l'accompagnement pour la nouvelle startegie de CFI et de supporter le resultat du FCI | SED | EX-ante | 500000 | 100% | 0% | fevrier 2018 | Mars 2018 | Wavteq / 3.10 (d) GN-2350-9 la seule à posséder les qualifications voulues ou présente une expérience d’un intérêt exceptionnel | adjugé
SED/2879-CFI/2017-CF-002 | Composante I, Activité 14.4 | Recrutement d'une firme pour faire une etude de developpement du Secteur BPO en Haiti | SED | EX-ante | 425000 | 100% | 0% | janvier 2017 | fevrier 2017 | AVASANT / 3.10 (a) et (d) GN-2350-9 (c'est une mission qui est le prolongement naturel d’activités menées par le Consultant concerné + la seule à posséder les qualifications voulues ou présente une expérience d’un intérêt exceptionnel pour la mission considérée) | adjugé
SED/2879-CFI/2017/CF-016 | Composant I,Activité 9.5 | Recrutement d'une firme pour le Developpement d'une strategie de marque forte pour Haiti | SED | EX-ante | 400000 | 100% | 0% | septembre 2017 | octobre 2017 | Futurebrand / 3.10 (d) GN-2350-9 la seule à posséder les qualifications voulues ou présente une expérience d’un intérêt exceptionnel pour Elaboration d'un diagnostique sur la marque pays | adjugé
SED/2879-CFI/2014-CF-004 | Composante I, Activité 14.1.2 | Recrutement d'une firme pour l'Accompagnement Internationl pour L'élaboration d'une étude pour la filière BPO | SED | EX-ante | 350000 | 100% | 0% | julliet 2014 | août 2014 | AVASANT / 3.10 (a) et (d) GN-2350-9 | clôturé
SED/2879-CFI/2017-CF-012 | Composante I,Activité 12.2 | Recrutement d'une firme pour faire un portail des fournisseurs de services Haïtien (FSP). | SED | EX-ante | 301000 | 100% | 0% | aout 2017 | octobre 2017 | WAVTEQ/ 3.10 (d) GN-2350-9 (la seule à posséder les qualifications voulues ou présente une expérience d’un intérêt exceptionnel pour la creation de portail web . | adjugé
SED/2879-CFI/2014-CF-008 | Composante I Activite 12.2 | Recrutement d'une firme pour l'Elaboration d'une base de donnees de fourniseurs locaux visant à l'enchainement productif | SED | EX-ante | 300000 | 100% | 0% | août 2014 | septembre 2014 | PNUD / 3.10 (a) et (d) GN-2350-9 | adjugé
SED/2879-CFI/2016-CF-001 | Composante I; Activité 16.1 | Recrutement d'une firme pour concevoir et mettre en oeuvre un système de base de données économiques en ligne pouvant supporter les activités de promotion et d'investissements du CFI (Open Data ) | SED | EX-ante | 255000 | 100% | 0% | Decembre 2015 | janvier 2016 | KNOEMA / 3.10 (d) GN-2350-9 (la firme sélectionnée pour ce marché « présente une expérience d’un intérêt exceptionnel pour la mission considérée » ) | clôturé
SED/2879-CFI/2017-CF-006 | Composante I, Activité 9.3 | Recrutement d'une firme pour l'elaboration d'un diagnostic sur la marque pays | SED | EX-ante |  | 100% | 0% | Fevrier 2018 | Mars 2018 | OSTOSOLA / 3.10 (d) GN-2350-9 (la seule à posséder les qualifications voulues ou présente une expérience d’un intérêt exceptionnel pour la mission considérée) | annulé
SED/2879-CFI/2017-CF-009 | Composante I, Activite 12.1 | Recrutement d'une firme pour faire une Etude diagnostique comparative sur les one-stop-shop pour donner des recommandations | SED | EX-ante | 155000 | 100% | 0% | octobre 2017 | novembre 2017 | SGS/ 3.10 (d) GN-2350-9 (la seule à posséder les qualifications voulues ou présente une expérience d’un intérêt exceptionnel pour la mission considérée) | adjugé
SED/2879-CFI/2017-CF-014 | Composante I, Activite 14.7 | Signature d'un Protocole d'accord entre le CFI et Unigestion Holding (Digicel) | SED | EX-ante | 150000 | 100% | 0% | aout 2017 | septembre 2017 | Digicel/ 3.10 alinéa (d) du GN-2350-9 : L’entreprise présente une expérience d’un intérêt exceptionnel pour la mission considérée. | clôturé
SED/2879-CFI/2014-CF-007 | Composante I, Activité 13.2.3 | Secrétariat technique , mise en place et mise en ouevre de la stratégie de comunication et de coordination du Forum 2014 et 2015 du CFI à réaliser en Haiti | SED | EX-ante |  | 100% | 0% | juillet 2014 | août 2014 | ICR / 3.10 (d) GN-2350-9 marché annulé en raison de l'annulation des forum 2014-2015 budget: 200,000 USD | annulé
SFQC/2879-CFI/2014-CF-006 | Composante I, Activité 3.1; 3.2 et 3.3 | Recrutement d'une firme pour faire le Diagnostique légal pour faire l'inventaire du cadre légal qui touche les compentences desirées dans la nouvelle "LOI" du CFI et Elaboration d'un projet de LOI et ses arrêtés d'application | SFQC | EX-ante |  | 100% | 0% | septembre 2014 | octobre 2014 | marché annulé en raison du changement de stratégie qui a été confirmée par un amendement de l'accord de don. Budget: 235,000 USD | annulé
SFQC/2879-CFI/2015-CF-002 | Composante I, Activité 3.1 | Recrutement d'une firme pour faire le Diagnostic comparatif sur les API's au niveau international et du cadre legal et institutionnel national pour améliorer le positionnement administratif du CFI |  | EX-ante | 0 | 100% | 0% | 2016-11-01 | 2017-01-01 |  | annulé
SFQC/2879-CFI/2014-CF-009 | Composante I, Activité 9.1 et 10.1 | Conception et définition d'une stratégie du Goh pour la promotion du pays et l'attraction des investisements directs extrangers et Définition d'un plan de communication interne et externe du CFI qui doit supporter la stratégie actuelle et 2014-2017 du CFI | SFQC | EX-ante |  | 100% | 0% | septembre 2014 | novembre 2014 | nouvelle stratégie de la direction en rapport á la communication budget: 180,000 USD | annulé
SED/2879-CFI/2014-CF-010 | Composante I, Activité 1.9 | Recrutement d'une firme pour l'elaboration d'un Manuel de Procedures et logiciel de correspondance et agenda du CFI | SED | EX-ante |  | 100% | 0% | août 2014 | octobre 2014 | PNUD / 3.10 (d) GN-2350-9 marché annulé en raison de nouvelle stratégie de la direction | annulé
SED/2879-CFI/2017-CF-017 | Composante I, Activite 14.6 | Recrutement d'une firme pour la Mise en place d'un programme d'intelligent numerique en Haiti -BPO | SED | EX-ante | 136000 | 100% | 0% | septembre 2017 | octobre 2017 | AVASANT / 3.10 (a) et (d) GN-2350-9 (c'est une mission qui est le prolongement naturel d’activités menées par le Consultant concerné + la seule à posséder les qualifications voulues ou présente une expérience d’un intérêt exceptionnel pour la mission considérée) | adjugé
SED/2879-CFI/2017/CF-013 | Composante I, Activite12.5 | Recrutement d'une Firme Pour l'Elaboration et conception d'un portail Web de Catolgue de produit Exportable Haitiens | SED | EX-ante | 110000 | 100% | 0% | septembre 2017 | octobre 2017 | MoonshoT GLOBAL, LLC 3.10 (d) GN-2350-9 la seule à posséder les qualifications voulues ou présente une expérience d’un intérêt exceptionnel pour déveloper et la vulgariser un catalogue d’offre des produits exportables manufacturés haïtiens sur les marchés ciblés | adjugé
SED/2879-CFI/2017-CF-020 | Composant I, Activité 3.4 | Recrutement d'une firme pour l'Elaboration de cadre legal et reglementaire | SED | EX-ante | 25000 | 100% | 0% | novembre 2017 | Decembre 2017 | EKWA CONSULTING/3.10 (d) GN-2350-9 la seule à posséder les qualifications voulues ou présente une expérience d’un intérêt exceptionnel vu qu'il a deja collaborer avec le MEF dans l'elaboration de cadre legal et reglementaire | adjugé
SED/2879-CFI/2015-CF-003 | Composante I, Activité 13.1.2 | Recrutement d'un firme pour la mise en place et mise en oeuvre de la stratégie de communication événementiel (mission d'exploration en Corée du Sud, lancement du Guide, etc.) | SED | EX-ante | 95000 | 100% | 0% | mars 2015 | mars 2015 | Asesores de Comunicación Pública / 3.10 (d) GN-2350-9 | clôturé
SFQ/2879-CFI/2015-CF-001 | Composante I, Activite 3.1; 3.2 | Recrutement d'une fime pour faire le diagnostique legal et l'inventaire du cadre legal qui touche les competences desirees dans un nouveau cadre legal du CFI | SFQ | EX-ante |  | 100% | 0% | mars 2015 | juin 2015 | nouvelle stratégie de la direction budget: 85,000 USD | annulé
SED/2879-CFI/2017-CF-011 | Composante I, Activité 9.4 | Protocole d'accord entre le CFI et ADIH | SED | EX-ante | 85000 | 100% | 0% | 14 juillet 2017 | juillet 2017 | ASSOCIATION DES INDUSTRIE HAITIENNE(ADIH) / 3.10 (d) GN-2350-9 la seule à posséder les qualifications voulues ou présente une expérience d’un intérêt exceptionnel vu qu'elle a deja fait se plaidoyer qui a abouti a une prolongation de la loi | clôturé
SED/2879-CFI/2014-CF-013 | Composante I, Activité 11.2 | Recrutment d'une firme pour effectuer La revision et la mise en place de la Promotion du Guide 2014 par canaux spécialisés pour s'adresser aux potentiels investisseurs | SED | EX-ante | 80000 | 100% | 0% | juillet 2014 | août 2014 | Columbia Center for Sustainable Investments (CCSI) / 3.10 (b) et (d) GN-2350-9 | clôturé
SED/2879-CFI/2014-CF-012 | Commposante I; Activités 1.8, 11.3 et 13.2.5 | Recrutement d'une firme responsable de la Systematisation des experiences | SED | EX-ante |  | 100% | 0% | mars 2015 | avril 2015 | PNUD / 3.10 (d) GN-2350-9 marché annulé en raison des problèmes de définition des activités demandant la systematisation des expériences | annulé
QC/2879-CFI/2015-CF-017 | Composante I, Activité 16.1 | Recrutement d'une firme experte pour la Mise sur pied des sytemes de base de données économiques pouvant supporter les activités de promotion et d'investissements du CFI (Open Data ) | QC | EX-ante |  | 100% | 0% | août 2015 | octobre 2015 | marché annulé en raison du changement de stratégie. Le recrutement sera fait avec un consultant individuel. Budget: 25,000 USD | annulé
SFQC/2879-CFI/2016-CF-006 | Composante I, Activité 10.7 | Recrutement d'une firme pour faire une etude diagnostique comparative sur les one-stop-shop pour donner des recommandations au CFI |  | Ex-ante | 0 | 100% | 0% | Decembre 2016 | fevrier 2017 |  | annulé
SFQ/2879-CFI/2017-CF-008 | Composante I, Activité 15.2 et 15.3 | Recrutement d'une firme pour lead generation USA et Lead Generation Asie | SFQ | EX-ante | 0 | 100% | 0% | mars 2017 | mai 2017 |  | annulé
SFQC/2879-CFI/2016-CF-007 | Composante I, Activité 13.3.1 | Recrutement d'une firme pour la coordination du forum 2017 | SFQC | EX-ante | 0 | 100% | 0% | 2017-04-01 | 2017-06-01 |  | annulé
SED/2879-CFI/2017-CF-005 | Compossante I Activité 1.1; 1.2 et 15.1 | Recrutement d'une firme pour accompagner le CFI dans l'elaboration du plan strategique et pour servir comme "Lead Generation"Brésil | SED | EX-ante | 0 | 100% | 0% | 2017-03-01 | 2017-04-01 | TECMAIS / 5.4 (a) GN-2350.9 (continuité de service dont l'expert principal possede les competences techniques et a deja effectue un travail similaires pour le CFI) | annulé
QC/2879-CFI/2016-CF-004 | Composante I, Activité 16.3 | Recrutement d'une firme pour éffectuer le Baromètre du Climat des Investissements en Haiti qu’inclura aussi statistiques sensibles aux questions de genre et seront ventilées par sexe | SFQ | Ex-ante | 0 | 100% | 0% | mars 2017 | juin 2017 |  | annulé
SED/2879-CFI/2017-CF-010 | Composante I, Activité 15.6 | Protocole d'accord entre le CFI et HRA pour une Etude de la Diaspora | SED | Ex-ante | 0 | 100% | 0% | avril 2017 | avril 2017 | HRA/ 3.10 (d) GN-2350-9 (la seule à posséder les qualifications voulues ou présente une expérience d’un intérêt exceptionnel pour la mission considérée) | annulé
SED/2879-CFI/2017-CF-001 | Composante I, Activite 15.4 | Recrutement Lead generation de la Diaspora pour le developpement d'un fond des investisseurs (reseuax investisseurs )( feuille de route /diagnostic pour developper reseaux investisseurs) | SED | EX-ante | 75345 | 100% | 0% | janvier 2017 | janvier 2017 | TIBIDABO VENTURES CONSULTANTS, S.L / 3.10 (c ) et (d) GN-2350-9 (C’est un montant très faible + la seule à posséder les qualifications voulues ou présente une expérience d’un intérêt exceptionnel pour la mission considérée) | adjugé
SED/2879-CFI/2017-CF-021 | Composante I, Activite 16.6 | Recrutement d'une firme pour l'elaboration d'un rapport conseil pour l'utilisation de la convention international d'arbitrage | SED | EX-ante | 75000 | 100% | 0% | Decembre 2017 | Decembre 2017/janvier 2018 | Winston $ Strawn LLP / 3.10 (d) GN-2350-9 la seule à posséder les qualifications voulues ou présente une expérience d’un intérêt exceptionnel | adjugé
SED/2879-CFI/2017-CF-004 | Composante I Activité 10.2 | Recrutement d'une firme pour la mise à jour du site web et formation du personnel | SED | EX-ante | 65000 | 100% | 0% | fevrier 2017 | fevrier 2017 | MOONSHOT GLOBAL, LLC 3.10 (a) GN-2350-9 (c'est une mission qui est le prolongement naturel d’activités menées par le Consultant concerné) | clôturé
SED/2879-CFI/2016-CF-005 | Composante I, Activite 4.2.2 | Signature d'un Protocole d'accord entre le CFI et la CCIH | SED | EX-ante | 65000 | 100% | 0% | 2016-11-01 | decembre 2016 | CCIH/3.10 (d) GN-2350-9 (la seule à posséder les qualifications voulues ou présente une expérience d’un intérêt exceptionnel pour faire la coordination entre les acteurs. | clôturé
SED/2879-CFI/20178-CF-001 | Composante I, Activite 4.2.3 | Recrutement d'une firme la mise a jour de site web avec integration de nouvelles fonctionalites et formation du personnel du CFI | SED | EX-ante | 60564 | 100% | 0% | septembre 2018 | septembre 2018 | MOONSHOT GLOBAL, LLC 3.10 (a) GN-2350-9 (c'est une mission qui est le prolongement naturel d’activités menées par le Consultant concerné- c'est une reconduction du premier contrat avec petit ajout dans les TDR) | en attente
SED/2879-CFI/2014-CF-001 | Composante I, Activité 12.1, 12.2 et 13.2 | Recrutement d'une firme pour le Design du one-stop-shop et Acompagnement tecnique du Forum 2014 et Forum 2015 du CFI à réaliser en Haití | SED | EX-ante | 60000 | 100% | 0% | juillet 2014 | août 2014 | ES Partners / 3.10 (a) et (d) GN-2350-9 | clôturé
SED/2879-CFI/2017-CF-018 | Composante I, Activite 14.7 | Signature d'un protocole d'accord entre CFI et la Firme BANJ pour la FORMATION de 1000 JEUNES en BPO | SED | EX-ante | 50000 | 100% | 0% | octobre 2017 | octobre 2017 | BANJ/ 3.10 (d) GN-2350-9 la seule à posséder les qualifications voulues ou présente une expérience d’un intérêt exceptionnel | clôturé
SED/2879-CFI/2016-CF-008 | Composante I, Activité 1.5 | Recrutement d'une firme pour la mise sur pied du systeme d'archivage physique et électronique au CFI | SED | EX-ante | 40000 | 100% | 0% | octobre 2016 | Juin 2016 | CARIBEAN CONTACT CENTER S.A / 3.10 (C) et (d) GN-2350-9 (montant tres faible et seule disponible ayant les competences techniques voulues) | clôturé
SED/2879-CFI/2016-CF-002 | Composante I, Activité | Signature d'un Protocole d'accord entre le CFI et Avasant Foundation | SED | EX-ante | 15790 | 100% | 0% | mai 2016 | mai 2016 | AVASANT FOUNDATION /3.10 (d) GN-2350-9 ( seule disponible ayant les competences techniques voulues) | clôturé
QC/2879-CFI/2015-CF-003 | Composante I, Activité 10.1 | Recrutement d'une firme spécialisée en communications/marketing pour mettre en oeuvre le plan de communication interne/externe du CFI, incluant la mise a jour du site internet et le manuel d'image corporative du CFI | QC | EX-ante | 0 | 100% | 0% | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  | en attente
QC/2879-CFI/2015-CF-005 | Composante I, Activité 16.1 | Recrutement d'une firme de consultation pour faire le diagnostic preliminaire pour etudier la viabiliite d'un projet de Open Data | SED | EX-ante | 10000 | 100% | 0% | septembre 2015 | octobre 2015 | KNOEMA / 3.10 (c) et (d) GN-2350-9 | clôturé
QC/2879-CFI/2015-CF-006 | Composante I, Activité 10.3 | Recrutement d'une firme pour Accompagner une délégation Haitienne au salon Call Center Week de Las Vegas et L'élaboration du Plan d'action pour le développement de la fiiere stratégie BPO | SED | EX-ante | 10000 | 100% | 0% | juin 2014 | juin 2014 | AVASANT / 3.10 (b) et (d) GN-2350-9 | clôturé
QC/2879-CFI/2015-CF-007 | Composante I, Activité 10.4 | Recrutement d'une firme pour effectuer la Traduction et l'Edition de langue pour le Guide 2014 | QC | EX-ante |  | 100% | 0% | janvier 2015 | janvier 2015 | nouvelle stratégie de traduction et d'édition du Guide. Ce marché a été fusionné avec plusieurs autres dans la catégorie des travaux effectués sous le contrat du consultant individuel "Xavier Casademunt, SED/2879-CFI/2015-CI-01" budget: 10000 USD | annulé
QC/2879-CFI/2015-CF-008 | Composante I, Activité 10.5 | Recrutement d'une firme pour effectuer la Conception graphique du Guide 2014 | QC | EX-ante |  | 100% | 0% | décembre 2014 | janvier 2015 | nouvelle stratégie dr conception graphique du Guide. Ce marché a été fusionné avec plusieurs autres dans la catégorie des travaux effectués sous le contrat du consultant individuel "Xavier Casademunt, SED/2879-CFI/2015-CI-01" budget: 10,000 USD | annulé
SED/2879-CFI/2016-CF-009 | Composante I, Activite 8.3 | Signature d'un Protocole d'accord entre le CFI et le CCEFH pour permettre l'elaboration d'un diagnostic et d'un plan strategique et d'affaires pouvant ameliorer la promotion d'investissement en Haiti |  | EX-ante |  | 100% | 0% | octobre 2016 | novembre 2016 |  | annulé
TOTAL |  |  |  |  | 4743199
CONSULTANTS INDIVIDUELS (CI)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date d'aprobation des TDR et de la grille d'évaluation | Date de siganture du contrat
SED/2879-CFI/2015-CI-01 | Composante I, Activité 11.1.3, 12.5, 13.1, 13.4.1 et 16.2 | Recrutement d’un consultant pour assistance technique, etude agro (mission Corée) et la mise en place d’un système d’attraction des investisseurs ainsi que l’édition, traduction et impression du Guide des Investissements et autres outils promotionnels. | EX-ante | EX-ante | 175000 | 100% | 0% | mars 2015 | mars 2015 | Javier Sanchez Casademunt / 5.4 (d) GN-2350-9 | clôturé
SED/2879-CFI/2015-CI-02 | Composante I, Activité 10.4, 12.3 et 13.2.1 | Recrutement d'un consultant responsable de l'elaboration et mise en œuvre d’un manuel de protocole évènementiel pour les évènements de promotion du centre de Facilitation des Investissements | SED | Ex-ante | 160000 | 100% | 0% | mai 2015 | juin 2015 | Johanne Buteau / 5.4 (b) et (d) GN-2350-9 | clôturé
SED-2879/GR-HA-CI100314 | Composante I, Activité 1.1 | Recrutement d'un consultant responsible de l'elaboration des Plan stratégique 2014 - 2017 et plan operationel pour encadrer la réorganisation et le rebranding du CFI | SED | EX-ante | 144100 | 100% | 0% | avril 2014 | mai 2014 | Adolfo Taylhardat / 5.4 (a) et (d) GN-2350-9 | clôturé
SED/2879-CFI/2014-CI-03 | Composante I Activité 10.2 | Recrutement d'un consultant pour la mise à jour du site web et formation du personnel du CFI (contenu et logiciel) | SED | EX-ante | 80000 | 100% | 0% | aout 2014 | Septembre 2014 | Francisco J. Alvarez Roca / 5.4 (a) et (b) GN-2350-9 | clôturé
SED/2879-CFI/2014-CI-02 | Composante I, Activité 13.2.1 | Recrutement d'une coordonatrice pour le Forum 2014 et 2015 | SED | EX-ante |  | 100% | 0% | julliet 2014 | août 2014 | Terry Powell / 5.4 (d) GN-2350-9 marché annulé en raison de l'objection de la BID au recrutement du consultant budget: 77,000 USD | annulé
SED/2879-CFI/2016-CI-10 | Composante I, Activité 1.4 | Recrutement d'un Coordonateur de projet au CFI | SED | EX-ante | 78000 | 100% | 0% | octobre 2016 | octobre 2016 | Dider Jean / 5.4 (d) GN-2350-9 (continuite des activite anterieures du contractant) | clôturé
SED/2879-CFI/2017-CI-02 | Composante I, Activite 8.3 | Recrutement d'un consultant responsable pour faire le diagnostique du secteur entrepreunarial | SED | EX-ante | 75000 | 100% | 0% | fevrier 2017 | mars 2017 | Carlos Puig Esteve / 5.4 (d) (continuite de service et le seul disponible ayant les competences techniques et l'experience similaires à ce poste) | clôturé
SED/2879-CFI/2014-CI-01 | Composante I, Activité 1.4 | Recrutement d'un Coordonateur de projet au CFI | SED | EX-ante | 72000 |  |  |  |  | Gregor Avril / 5.4 (d)(continuation des activités antérieures du consultant) | clôturé
QCNI/2879-CFI/2013-CI-01 | Composante I, Activité 1.4 | Recrutement d'un Coordonateur de projet au CFI | QCNI | EX-ante | 66000 | 100% | 0% | novembre 2013 | novembre 2013 |  | clôturé
QCNI/2879-CFI/2014-CI-07 | Composante I, Activité 1.3.2 | Recrutement d'un consultant en communications au CFI (Responsable technique de l'unite de communication pour la mise en oeuvre du plan de communication du CFI) | QCNI | EX-ante | 54000 | 100% | 0% | aout 2016 | 2016-10-01 |  | clôturé
SED/2879-CFI/2016-CI-09 | Composante I, Activité 1.3.4 | Recrutement d'un directeu- adjoint des Etudes et informations economiques et commerciales | SED | EX-ante | 52000 | 100% | 0% | octobre 2016 | octobre 2016 | Wilbens Siguineau / 5.4 (d) GN-2350-9 (continuation des activités antérieures du contractant pour lesquelles il était choisi après appel à la concurrence) | clôturé
SED/2879-CFI/2017-CI-05 | Composante I, Activite 1.3.6 | Recrutement d'un consultant en communications au CFI (Responsable technique de l'unite de communication pour la mise en oeuvre du plan de communication du CFI) | SED | EX-ante | 49500 | 100% | 0% | aout 2017 | septembre 2017 | Bertrovna Bourdeau G. / 5.4 (d) GN-2350-9 (continuation des activités antérieures du contractant pour lesquelles il était choisi après appel à la concurrence) | adjugé
SED/2879-CFI/2017-CI-09 | Composante I, Activite 1.3.2 | Recrutement d'un responsable de la direction des etudes | SED | Ex-ante | 48400 | 100% | 0% | septembre 2017 | octobre 2017 | Wilbens Siguineau / 5.4 (d) GN-2350-9 (continuation des activités antérieures du contractant pour lesquelles il était choisi après appel à la concurrence) | adjugé
SED/2879-CFI/2016-CI-01 | Composante I, Activité 1.4 | Recrutement d'un Coordonateur de projet au CFI | SED | EX-ante | 48000 | 100% | 0% | janvier 2016 | fevrier 2016 | Didier Jean / 5.4 (d) GN-2350-9 (Le consultant est le seul á posseder les qualifications voulues) | clôturé
QCNI/22879-CFI/2016-CI-05 | Compossante I Activité 1.1; 1.2 | Recrutement d'un consultant pour l'elaboration du plan strategique et du plan d'affaires revises du CFI |  | Ex-ante | 0 | 100% | 0% | Decembre 2016 | Fevrier 2017 |  | annulé
SED/2879-CFI/2014-CI-04 | Composante I, Activité 1.6.2 | Recrutement d'un Chef d'opérations au CFI | SED | EX-ante |  | 100% | 0% | julliet 2014 | août 2014 | Didier Jean / 5.4 (d) GN-2350-9/ budget: 60,000 USD Ce marché a reçu la non objection de la banque. Cependant on a du annuler en raison de la non signature du contrat par le consultant Didier Jean. | annulé
QCNI/2879-CFI/2014-CI-08 | Composante I, Activité 1.6.5 | Recrutement d'un consultant en promotion au CFI | SED | EX-ante |  | 100% | 0% | septembre 2014 | octobre 2014 | marché annulé du fait que le CFI a decidé de financer ce poste avec ses propres fonds. Budget: 57,600 USD | annulé
QCNI/2879-CFI/2014-CI-05 | Composante I, Activité 1.3.1 | Recrutement d'un responsable senior pour le departement Etudes et Recherches | QCNI | EX-ante | 0 | 100% | 0% | juillet 2015 | aout 2015 | Ce poste est passe sur le budget national en raison du caractere permanent du poste. Budget:60,000 USD | annulé
QCNI/2879-CFI/2015-CI-04 | Composante I, Activité 1.6 | Recrutement d'un adjoint a la DG qui fournira un support aux directions techniques du CFI |  | EX-ante | 0 | 100% | 0% | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  | annulé
QCNI/2879-CFI/2016-CI-06 | Composante I, Activité 1.3.2 | Recrutement d'un expert principal pour le departement de facilitation |  | EX-ante | 0 | 100% | 0% | octobre 2016 | novembre 2016 |  | annulé
QCNI/2870-CFI/2017-CI-01 | Composante I, Activite 1.3.6 | Recrutement du specialiste responsible de la mise en place du nouveau service d'enchainement productif | QCNI | EX-ante | 0 | 100% | 0% | fevrier 2017 | mars 2017 |  | annulé
SED/2879-CFI/2014-CI-10 | Composante I, Activité 1.2 | Recrutement d'un consultant responsable de l'élaboration d'un manuel de procedures administratives et la mise en oeuvre de l'ensemble des procedures du CFI | QCNI | EX-ante | 0 | 100% | 0% | février 2015 | mars 2015 | Budget de la republique - Budget 50,000 USD | annulé
QCNI/2879-CFI/2014-CI-09 | Composante I, Activité 1.10 | Recrutement d'un consultant spécialisé en passation de marchés pour former le personnel du CFI | QCNI | EX-ante |  | 100% | 0% | septembre 2014 | octobre 2014 | marché annulé en raison de la non necessité du poste budget: 50,000 USD | annulé
SED/2879-CFI/2015-CI-05 | Composante I, Activité 16.1 | Recrutement d'un consultant pour faire le diagnostic preliminaire pour etudier la viabiliite d'un projet de Open Data | SED | EX-ante |  | 100% | 0% | septembre 2015 | octobre 2015 | Vladimir Eskin / 5.4 (d) GN-2350-9 / budget: 25,000,000 USD marché annulé en raison de changement dans la nature du marché. Cemarché a ete repris dans la categorie firme de consultantion. | annulé
SED/2879-CFI/2015-CI-11 | Composante I, Activite 13.1.8 | Recrutement d'un consultant pour l'accompagnement technique pour le secteur textile dans le cadre de la mission d'exploration en Coree du Sud | SED | EX-ante |  | 100% | 0% | mars 2015 | mars 2015 | Mark D'Sa /5.4 (b) GN-2350-9/ budget: 15,000 USD le consultant a finalement fait le choix d'effectuer le travail sur base "pro bono". Donc, il n'était plus nécessaire d'avoir un contrat. | annulé
SED/2879-CFI/2017-CI-12 | Composante I, Activite 1.3.7 | Recrutement d'un Coordonateur de projet au CFI | SED | EX-ante | 30000 | 100% | 0% | aout 2017 | octobre 2017 | Dider Jean / 5.4 (d) GN-2350-9 (continuite des activite anterieures du contractant) | adjugé
SED/2879-CFI/2015-CI-01 | Composante I, Activité 1.4 | Recrutement d'un Coordonateur de projet au CFI | SED | EX-ante | 24000 | 100% | 0% | novembre 2013 | novembre 2013 | Gregor Avril / 5.4 (d) (continuation des activités antérieures du consultant) | clôturé
QCNI/2879-CFI/2016-CI-03 | Composante I, Activité 1.3.4 | Recrutement d'un directeur- adjoint des Etudes et informations economiques et commerciales | QCNI | EX-ante | 20000 | 100% | 0% | janvier 2016 | mars 2016 |  | clôturé
QCNI/2879-CFI/2015-CI-03 | Composante I Activité 10.2 | Recrutement d'un spécialiste en interpretariat pour la traduction en Français et en Espagnol du site web réalisé | QCNI | EX-ante |  | 100% | 0% | Janvier 2016 | fevrier 2016 | marché annulé à cause de chagement de stratégie d'achat. Ce marché a été reporté dans la section "services autres que consultations". Budget: 20,000 USD (juin 2016) | annulé
SED/2879-CFI/2016-CI-04 | Compossante I Activité 1.1; 1.2 et 15.1 | Recrutement d'un consultant specialiste pour accompagner le CFI dans l'elaboration du plan strategique et pour servir comme "Lead Generation"Brésil |  | EX-ante |  | 100% | 0% | 2016-10-01 | 2016-11-01 | Xavier S. Casademunt / 5.4 (a) et (d) GN-2350.9 (continuite de service et le seul disponible ayant les competences techniques et l'experience similaires à ce poste) | annule (mettre dans firme)
SED/2879-CFI/2016-CI-07 | Composante I, Activité 11.3 | Recrutement d'un consultant pour la mise a jour du guide investisseurs 2017 | SED | EX-ante | 0 | 100% | 0% | mars 2017 | avril 2017 | Ben Kett / 5.4 (d) GN-2350.9 (De part son implication dans la redaction du Guide de l'investissement 2014, le consultant est le seul a posseder les competences techniques et l'experience similaires voulues) | annulé
QCNI/2879-CFI/2016-CI-02 | Composante I Activité 10.2 | Recrutement d'un consultant pour la mise à jour du site web et formation du personnel |  | EX-ante |  | 100% | 0% | decembre 2016 | janvier 2017 |  | annulé
QCNI/2879-CFI/2015-CI-14 | Composante I, Activité 1.5 | Recrutement d'un expert en archivage pour monter et gérer un syteme d'archivage pour le CFI | QCNI | Ex-poste |  | 100% | 0% | juillet 2015 | août 2015 | marche infructeux. Nouvelle strategie, annule et mis dans la categorie de firmes de consultations budget 19200 | annulé
SED/2879-CFI/2017-CI-06 | Composante I, Activite 10.6 | Recrutement d'un responsable de la direction de promotion | SED | Ex-ante | 17500 | 100% | 0% | aout 2017 | decembre 2017 | Anne Isabelle Bonifassi// 5.4 (b) et (d) GN-2350-9 (mission de courte duree - 4mois/ et le consultant est qualifie et disponible) | clôturé
QCNI/2879-CFI/2017-CI-08 | Composante I, Activite 1.3.7 | Recrutement d'un consultant pour la Constitution d'une banque de photos pour le CFI-realse | QCNI | Ex-ante | 17500 | 100% | 0% | Juillet 2017 | septembre 2017 |  | adjugé
QCNI/2879-CFI/2017-CI-05 | Composante I, Activité 1.6 | Recrutement d'un Consultant pour mettre appui au developpement web et systeme informatique du CFI | SED | EX-ante | 15000 | 100% | 0% | 2017-03-01 | 2017-03-01 | Dorceus Valjery Welinghton / 5.4 (b ) GN-2350-9 (Du fait que le montant du marche est tres faible. De plus, c'est un marche de courte duree) | clôturé
SED/2879-CFI/2017-CI-04 | Composante I, Activite 1.7 | Recrutement d'un Consultant pour l'appui au developpement de la base de donnees agricoles | SED | EX-ante | 14000 | 100% | 0% | Juin 2017 | novembre 2017 | Cleeford Pavilus/ 5.4 (a) GN-2350-9 (continuation des activités antérieures du contractant) | adjugé
SED/2879-CFI/2018-CI-01 | Composante I, Activite 1.3.12 | Recrutement d'un officier de promotion expert du secteur textile | SED | EX-ante | 12500 | 100% | 0% | Fevrier 2018 | Mars 2018 | Gina Coles / 5.4 (b) GN-2350-9 pour la mission don’t la duree ne depasse pas les 6 mois | adjugé
QCNI/2879-CFI/2015-CI-04 | Composante I Activité 10.4 | Recrutement d'un consultant pour la gestion de l'activité B2B au lancement du Guide des Investissements | SED | Ex-poste | 13000 | 100% | 0% | mai 2015 | mai 2015 | Alexandre Viard / 5.4 (b) GN-2350-9 | clôturé
QCNI/2879-CFI/2017-CI-03 | Composante I, Activité 1.3.5 | Recrutement d'un specialiste junior en passation de marchés | QCNI | EX-ante | 13000 | 100% | 0% | fevrier 2017 | mars 2017 |  | clôturé
SED/2879-CFI/2017-CI-11 | Composante I, Activite 1.3.5 | Recrutement d'un specialiste junior en passation des marches | SED | Ex-ante | 13000 | 100% | 0% | septembre 2017 | octobre 2017 | Barbara Michel / 5.4 (d) GN-2350-9 (continuation des activités antérieures du contractant pour lesquelles il était choisi après appel à la concurrence) | clôturé
QCNI/2879-CFI/2015-CI-05 | Composante I Activité 10.5 | Recrutement d'un consultant pour l'Elaboration du manuel d'image corporative du CFI |  | Ex-poste |  | 100% | 0% | août 2014 | octobre 2014 | nouvelle straté gie de la direction. Cette mission sera assignée au futur responsable de l'Unité de Communication. budget: 10,000 USD | annulé
QCNI/2879-CFI/2018-CI-02 | composante I, activite 1.3.11 | Recrutement d'un officier de Promotion | QCNI | Ex-ante | 9500 | 100% | 0% | Fevrier 2018 | Mars 2018 |  | adjugé
SED/2879-CFI/2014-CI-06 | Composante I, Activité 11.1.1 | Recrutement d'un coordonateur pour le projet de guide 2014 | SED | EX-ante | 8000 | 100% | 0% | Juillet 2014 | Juillet 2014 | Philippe Saint-Cyr / 5.4 (d) GN-2350-9 -Ce contrat a été suspendu puis cloturé suite à sa suspension par le fait que le CFI n'était pas satisfait du travail fourni par le consultant. | clôturé
SED/2879-CFI/2017-CI-15 | Composante I, Activite 1.3.8 | Recrutement d'un consultant pour etude et proposition pour le dev. de marque pays et realisation d'evenement connexe: | SED | EX-ante | 7500 | 100% | 0% | novembre 2016 | novembre 2016 | Nathalie Lamauthe-Brisson G. / 5.4 .2 (b) GN-2350-9 pour la mission dont la duree ne depasse pas les 6 mois (appui technique dans le cadre du contrat de la firme de Furturebrand ) | clôturé
SED/2879-CFI/2017-CI-17 | Composante I, Activite 1.3.9 | Recrutement d'un consultant pour etude et proposition pour le dev. de marque pays et realisation d'evenement connexeprofil sociologique de l'haitien et l'haitienne | SED | EX-ante | 6000 | 100% | 0% | novembre 2016 | novembre 2016 | Sabine Lila Carmelle Lamour G. / 5.4 .2 (b) GN-2350-9 pour la mission don’t la duree ne depasse pas les 6 mois (appui technique dans le cadre du contrat de la firme de Furturebrand ) | clôturé
SED/2879-CFI/2017-CI-16 | Composante I, Activite 1.3.10 | Recrutement d'un consultant pour appui la compagnie furturebrand dans le dev. d'úne marque pays pour haiti | SED | EX-ante | 5000 | 100% | 0% | novembre 2016 | novembre 2016 | Dominique Fombrun G. / 5.4 .2 (b) GN-2350-9 pour la mission dont la duree ne depasse pas les 6 mois (appui technique dans le cadre du contrat de la firme de Furturebrand ) | clôturé
QCNI/2879-CFI/2015-CI-06 | Composante I Activité 10.6 | Recrutement d'un consultant Interprete pour l'atelier de promotion intule"BPO Sector Global Launch" | QCNI | Ex-poste | 3500 | 100% | 0% | septembre 2015 | octobre 2015 |  | clôturé
QCNI/2879-CFI/2015-CI-08 | Composante I Activité 10.8 | Recrutement d'un consultant Interprete pour l'atelier de promotion des investissements entre Haiti et le Bresil | SED | Ex-poste | 1700 | 100% | 0% | janvier 2015 | janvier 2015 | Marie-Louise Roy / 5.4 (a) GN-2350-9 | clôturé
QCNI/2879-CFI/2015-CI-07 | Composante I Activité 10.7 | Recrutement d'un consultant pour effectuer le Design graphique du guide 2014 | SED | Ex-poste | 1500 | 100% | 0% | août 2014 | août 2014 | Josué Estinvil / 5.4 (b) GN-2350-9. Ce contrat a été suspendu puis cloturé suite à sa suspension par le fait que le CFI n'était pas satisfait du travail fourni par le consultant. | clôturé
QCNI/2879-CFI/2016-CI-08 | Composante I, Activité 1.2 | Recrutement d'un consultant pour l'elaboration d'un plan de renforcement des capacites de l'adminstration et de l'unite d'execution du projet |  | EX-ante |  | 100% | 0% | novembre 2016 | decembre 2016 |  | annulé
QCNI/2879-CFI/2017-CI-07 | Composante I, Activite 1.3.7 | Recrutement d'un chef des operations au CFI | SED | Ex-ante | 0 | 100% | 0% | septembre 2017 | octobre 2017 |  | annulé
TOTAL |  |  |  |  | 1334200
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (DO)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Process Number: | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date de lancememt du marché | Date de siganture du contrat
SED/2879-CFI/2017-CI-12 | Composante I, Activite 1.3.7 | Recrutement d'un Coordonateur de projet au CFI | SED | EX-ante | 72000 | 100% | 0% | aout 2017 | octobre 2017 | Dider Jean / 5.4 (a) GN-2350-9 (continuite des activite anterieures du contractant) | adjugé
SED/2879-CFI/2016-CI-11 | Composante I, 31 | Recrutement d'un specialiste financier junior pour la composante I du projet | SED | 31 | 41600 | 100% | 0% | octobre 2016 | octobre 2016 | Stanley Thermo / 5.4 (a) GN-2350.9 (continuite des activites anterieures du consultant). | clôturé
SED/2879-CFI/2016-CI-12 | Composante I, 30 | Recrutement d'une specialiste junior en passation des marches | SED | 30 | 41600 | 100% | 0% | octobre 2016 | octobre 2016 | Sheldene S. Francisque / 5.4 (a) GN-2350.9 (continuite des activites anterieures du consultant). | clôturé
SED/2879-CFI/2017-CI-13 | Composante I, 31 | Recrutement d'un specialiste financier junior pour la composante I du projet | SED | 31 | 41600 | 100% | 0% | septembre 2017 | 2017-10-01 | Stanley Thermo / 5.4 (a) GN-2350.9 (continuite des activites anterieures du consultant). | adjugé
SED/2879-CFI/2017-CI-14 | Composante I, 30 | Recrutement d'une specialiste junior en passation des marches | SED | 30 | 41600 | 100% | 0% | septembre 2017 | 2017-10-01 | Sheldene S. Francisque / 5.4 (a) GN-2350.9 (continuite des activites anterieures du consultant). | adjugé
SED/2879-CFI/2014-CI- | Composante I, 31 | Recrutement d'un specialiste financier junior pour la composante I du projet | SED | 31 | 38400 | 100% | 0% | septembre 2015/septembre 2016 | octobre 2015/octobre 2016 | Stanley Thermo / 5.4 (a) GN-2350.9 (continuite des activites anterieures du consultant). | clôturé
SED/2879-CFI/2014-CI- | Composante I, 30 | Recrutement d'une specialiste junior en passation des marches | SED | 30 | 38400 | 100% | 0% | septembre 2015/septembre 2016 | octobre 2015/octobre 2016 | Sheldene S. Francisque / 5.4 (a) GN-2350.9 (continuite des activites anterieures du consultant). | clôturé
SED/2879-CFI/2015-CI-15 | Composante I, 31 | Recrutement d'un specialiste financier junior pour la composante I du projet | SED | 31 | 38400 | 100% | 0% | septembre 2015/septembre 2016 | octobre 2015/octobre 2016 | Stanley Thermo / 5.4 (a) GN-2350.9 (continuite des activites anterieures du consultant). | clôturé
SED/2879-CFI/2015-CI-16 | Composante I, 30 | Recrutement d'une specialiste junior en passation des marches | SED | 30 | 38400 | 100% | 0% | septembre 2015/septembre 2016 | octobre 2015/octobre 2016 | Sheldene S. Francisque / 5.4 (a) GN-2350.9 (continuite des activites anterieures du consultant). | clôturé
QCNI/2879-CFI/2013-CI-02 | Composante I, 31 | Recrutement d'un specialiste financier junior pour la composante I du projet | QCNI | 31 | 35200 | 100% | 0% | septembre 2015/septembre 2016 | octobre 2015/octobre 2016 |  | clôturé
QCNI/2879-CFI/2013-CI-16 | Composante I, 30 | Recrutement d'une specialiste junior en passation des marches | QCNI | 30 | 35200 | 100% | 0% | septembre 2015/septembre 2016 | octobre 2015/octobre 2016 |  | clôturé
CP/2879-CFI/2015-B-01 | Composante I, 33 | Achat d'equipemenst et materiels informatiques/bureau pour l'unite d'execution | CP | 33 | 5000 | 100% | 0% | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  | clôturé
CP/2879-CFI/2018-B-01 | Composante I, 33 | Achat d'equipemenst et materiels informatiques/bureau pour une meilleure connection et fonctionnement entre DG et l'Unite | CP | 33 | 35000 | 100% | 0% | fevrier 2018 | mars 2018 |  | adjugé
SED/2879-CFI/2018-CI-04 | Composante I, 31 | Recrutement d'un specialiste financier junior pour la composante I du projet | SED | 31 | 12000 | 100% | 0% | septembre 2018 | octobre 2018 | Stanley Thermo / 5.4 (a) GN-2350.9 (continuite des activites anterieures du consultant). | en attente
SED/2879-CFI/2018-CI-05 | Composante I, 30 | Recrutement d'une specialiste junior en passation des marches | SED | 30 | 14000 | 100% | 0% | septembre 2018 | otobre 2018 | Sheldene S. Francisque / 5.4 (a) GN-2350.9 (continuite des activites anterieures du consultant). | en attente
SED/2879-CFI/2018-CI-03 | Composante I, Activite 1.3.7 | Recrutement d'un Coordonateur de projet au CFI | SED | EX-ante | 30000 | 100% | 0% | septembre 2018 | octobre 2018 | Dider Jean / 5.4 (a) GN-2350-9 (continuite des activite anterieures du contractant) | en attente
TOTAL |  |  |  |  | 558400
TOTAL |  |  |  |  | 7829578.13
(1) LE NUMERO DE REFERENCE doit inclure les informations suivantes : Le numéro de l'opération; l'unité d'exécution; le type de marché (B, T, S, CF, CI,DO); la méthode de sélection; la séquence; l'année.
(2) METHODE DE PDM- Biens et Travaux: AOI - Appel d'Offres International; AOIR - Appel d'Offres International Restreint; AON - Appel d'Offres National; CP - Comparaison de Prix; ED - Entente Directe; FA - Force Account (En régie); Bureaux de Services Conseils : SFQC - Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ - Sélection fondée sur la qualité; SCBD - Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC - Sélection au « moindre coût »; QC - Sélection fondée sur les qualifications des consultants; SED - Sélection par entente directe; Services de Consultants Individuels: QCNI - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; QCII - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux.
(3) ENTENTE DIRECTE - Chaque contrat dans le quel la methode d'entente direct est proposée inclue le numero de la clause et l'alinea correspondant aux Politiques de Passation des Marches de la BID. Réferences: 3.6 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2349-9 pour Biens, Services et Travaux; 3.10 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Firmes de Consultation; et 5.4 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Consultants Individuels.
(4) STATUT: En attente - Processus pas encore commencé ; En cours - Processus de passation des marchés en cours ; Adjugé non-objection de la Banque obtenue pour l'adjudication ; Annulé - Processus annulé ; Clôturé - Contrat dûment exécuté - dernier paiement exécuté
Note on F11: Microsoft Office User: Budget initial 69,100
Note on F12: Microsoft Office User: Budget initial: 60,000 USD
Note on F13: Microsoft Office User: Budget initial 25,000
Note on F16: Microsoft Office User: Budget initial 3,500
Note on F31: SheldèneFranccisque: Budget : 60,000 USD ce n'est pas un marche a proprement dite. C'est un protocole d'accord (MOU) entre le CFI et l'Adit. Etant donne qu'on lui a attribue un numero on le laisse dans le PPM. Mais ce n'est pas un marche.
Note on F35: Microsoft Office User: Budget initial: 50,000
Note on F38: Microsoft Office User: Budget initial: 30,000
Note on B39: SheldèneFranccisque: ancier numero: Produit 13, activité 13.1.6.3
Note on B43: SheldèneFranccisque: ancien numero: Produit 2 Activité 2.1.1
Note on B46: SheldèneFranccisque: ancien numero: Produit 10 Activité 10.2.6
Note on B48: SheldèneFranccisque: ancien numero: Produit 13 Activité 13.1.11.5
Note on B49: SheldèneFranccisque: ancien numero: Produit 13, Activité 13.1.4.4
Note on L58: SheldèneFranccisque:
Note on D59: Lila Mallory: Justification de SED doit être fournie avant le début du process. Étant donné que ce procesus doit commence en Octobre, veuillez bien soumettre la justification détaillée.
Note on F60: Microsoft Office User: Budget initial: 500,000
Note on F61: Microsoft Office User: Budget initial: 492,760
Note on F64: Microsoft Office User: Budget initial 500,000
Note on B65: SheldèneFranccisque: ancien numero: Produit 14, Activité 14.2.2
Note on B67: SheldèneFranccisque: ancien numero: Produit 15, Activité 15.2
Note on F68: Microsoft Office User: Budget initial:350,000
Note on F69: Microsoft Office User: budget initial: 200,000 USD
Note on L76: SheldèneFranccisque: budget: 150,000 USD
Note on B80: SheldèneFranccisque: ancien numero: Produit 13, Activité 13.1.7
Note on F87: SheldèneFranccisque: Budget: 250,000 USD
Note on F88: SheldèneFranccisque: Budget: 225,000 USD
Note on D89: Lila Mallory: Justification de SED doit être fournie avant le début du process. Étant donné que ce procesus doit commence en septembre veuillez bien soumettre la justification détaillée.
Note on F89: Microsoft Office User: Budget: 200,000 ;
Note on F90: Microsoft Office User: budget :200,000
Note on F91: Microsoft Office User: Budget:75,000
Note on D95: Lila Mallory: Justification detaile de SED doit être fournie avant le début du process.
Note on F95: Microsoft Office User: Budget initial: 250,000
Note on B97: SheldèneFranccisque: Nouveau numero: 13.3.3.1
Note on F97: Microsoft Office User: Budget initial: 650,000
Note on F101: Microsoft Office User: Budget 30000
Note on F102: Microsoft Office User: Budget initial: 20,000
Note on B103: SheldèneFranccisque: ancien numero: Produit 14, Activité 14.2.1
Note on D106: Lila Mallory: Justification de SED doit être fournie avant le début du process. Étant donné que ce procesus doit commence en septembre veuillez bien soumettre la justification détaillée.
Note on B112: SheldèneFranccisque: ancien numero: Produit 11, 13; Activité 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 et 13.1.9
Note on B113: SheldèneFranccisque: ancien numero: Produit 11,13 et 15; Activité 11.2.2; 13.1.1.13; 15.5
Note on B115: SheldèneFranccisque: ancien numero: Produit 10 Sub/Activite 10.2.3
Note on B117: SheldèneFranccisque: ancien numero: Produit 1, Activité 1.6.1
Note on B119: SheldèneFranccisque: ancien numero: Produit 1, Activité 1.6.1
Note on B120: SheldèneFranccisque: ancien numero: Produit 1, Activité 1.6.1
Note on F121: Microsoft Office User: Budget initial 58500
Note on B125: SheldèneFranccisque: ancien numero: Produit 1, Activité 1.6.1
Note on B130: SheldèneFranccisque: ancien numero: Produit 1, Activité 1.4
Note on F132: Microsoft Office User: Budget: 75,000
Note on B133: SheldèneFranccisque: ancien numero: Produit 1, Activité 1.4
Note on B138: SheldèneFranccisque: ancien numero: Produit 1, Activité 1.6.1
Note on F138: Microsoft Office User: Buget initial: 72000
Note on F139: Microsoft Office User: Budget initial annuel: 54,000
Note on D142: Lila Mallory: Justification de SED doit être fournie avant le début du process. Étant donné que ce procesus doit commence en octobre veuillez bien soumettre la justification détaillée.
Note on F142: Microsoft Office User: Budget: 20,000
Note on F155: Microsoft Office User: Budget initial: 24,000
Note on B160: SheldèneFranccisque: ancien numero: Produit 10, Activité 10.2.7
Note on B161: SheldèneFranccisque: ancien numero: Produit 11, Activité 11.1.4
Note on F161: Microsoft Office User: Budget initial: 2,000
Note on F163: Microsoft Office User: Budget:33,000

## 4. Tableau des engagements (hidden)
Tableau d'Engagement | [14 empty] | Tableau d'Engagement
Requete de Décaissements
Nom du Programme:
Numero du Programme:
Date de dernier decaissement:
Date de non objection | Consultant / Firme d'Exécution | DESCRIPTION | PRISME | Non-objection No. Lettre | Contrat |  | Montant Engagé |  |  |  | Montant Décaissé à Date | Montant Disponible Contrat | Categories Budgetaire | Balance Dispoinble sur la Catégorie Budgétaire | No. Requete de Décaissement ____ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[5 empty] | Date Debut | Date Fin | HTG | Montant USD Equiv. | Montant de Garantie | Date d'Expiration de la Garantie |  |  |  |  | Depenses presentées ventillées par Categories Budgetaires
Catégorie 1.00 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
Catégorie 2.00 - | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
Catégorie 3.00- | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
Category 4.00 CONTINGENCIES | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
Montant du Fonds de Roulement / Advance | [11 empty] | 0 |  |  |  | 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0
| GRAND TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0
0

## 5.Prévision flux de trésorie (hidden)
| Unité d'exécution | CENTRE DE FACILITATION DES INVESTISSEMENTS (CFI) | [5 empty] | Nom du Programme |  | Developpement du Secteur Prive via la Promotion de l'Investissement
| Numéro programme | [6 empty] | Numéro d'opération |  | HA-L1078
| Date de préparation | MAI 2019
|  | Période | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01
|  | Solde initial des fonds disponibles (Fonds BID) | 4545000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TOTAL
|  | Total des dépenses de la période par catégories budgétaires : | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Libellé
a. Sous-Composante A: Developpement des capacités du CFI |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
a.1. Assistance technique et formation pour la modernisation du CFI |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Produit 1 | Le Plan strategique et le plan d'affaires elabores (Mise en place et mise en oeuvre de la réingénierie Institutionnelle du CFI) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #ERROR! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
a.2. Système de Technologie de l'Information pour donner l'ensemble des moyens techniques au CFI pour lui permettre d'accompagner les investisseurs potentiels de manière efficace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
a.3. Mécanismes de consultation public-privé pour mettre en place la coordination inter-institutionnelle nécessaire |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
b. Renforcement et promotion de l'image de marque du pays |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b.1. Campagne de Promotion de l'Image de Marque du Pays pour la mise en place et mise en oeuvre d'une stategie de promotion des investissements |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
b.2. Facilitation de la Promotion des Investissements au Niveau International |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | [6 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | [6 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #VALUE!
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Activité 13.1.1 | Brochures et autres materiels de promotion pour les missions a realiser par le CFI | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| Activité 13.1.2 | Elaboration de la strategie de communication pour la participation a Korea-Lac et autres evenements promotionnels realises par le CFI (video de promotion, story telling, etc.) | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
c. Plaidoyer pour les politiques de Promotion des Investisements et support d'intelligence informative |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! |  |  |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | [9 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Montant fonds totaux reçus |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Décaissement d' Avance de Fonds | [13 empty] | 0
| Remboursement de paiement effectués | [13 empty] | 0
| Paiement direct au fournisseur | [13 empty] | 0
| Solde final fonds disponibles |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 6.Execution flux de trésorie (hidden)
| Unité d'exécution | CENTRE DE FACILITATION DES INVESTISSEMENTS (CFI) | [5 empty] | Nom du Programme |  | Developpement du Secteur Prive via la Promotion de l'Investissement
| Numéro programme | 2879/GR-HA | [5 empty] | Numéro d'opération |  | HA-L1078
| Date de préparation | #ERROR!
|  | Période | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01
|  | Solde initial des fonds disponibles (Fonds BID) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TOTAL
|  | Total des dépenses de la période par catégories budgétaires : | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Libellé
a. Sous-Composante A: Developpement des capacités du CFI |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
a.1. Assistance technique et formation pour la modernisation du CFI |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| Produit 1 | Le Plan strategique et le plan d'affaires elabores (Mise en place et mise en oeuvre de la réingénierie Institutionnelle du CFI) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| #REF! | #REF! | [12 empty] | 0
| #REF! | #REF! | [12 empty] | 0
| #REF! | #REF! | [12 empty] | 0
| #REF! | #REF! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
| #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | [12 empty] | 0
| #REF! | #REF! | [12 empty] | 0
| #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | [12 empty] | 0
| #REF! | #REF! | [12 empty] | 0
| #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | [12 empty] | 0
| #REF! | #REF! | [12 empty] | 0
| #REF! | #REF! | [12 empty] | 0
| #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | [12 empty] | 0
| #REF! | #REF! | [12 empty] | 0
| #REF! | #REF! | [12 empty] | 0
a.2. Système de Technologie de l'Information pour donner l'ensemble des moyens techniques au CFI pour lui permettre d'accompagner les investisseurs potentiels de manière efficace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
a.3. Mécanismes de consultation public-privé pour mettre en place la coordination inter-institutionnelle nécessaire |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
b. Renforcement et promotion de l'image de marque du pays |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b.1. Campagne de Promotion de l'Image de Marque du Pays pour la mise en place et mise en oeuvre d'une stategie de promotion des investissements |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
b.2. Facilitation de la Promotion des Investissements au Niveau International |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
c. Plaidoyer pour les politiques de Promotion des Investisements et support d'intelligence informative |  |  | 0 | 0 | 15790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15790
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 15790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15790
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! |  |  | 15790 | [9 empty] | 15790
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | [6 empty] | 17850
| #REF! | #REF! | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | [6 empty] | 16050
| #REF! | #REF! | [12 empty] | 0
| Montant fonds totaux reçus |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| Décaissement d' Avance de Fonds | [13 empty] | 0
| Remboursement de paiement effectués | [13 empty] | 0
| Paiement direct au fournisseur | [13 empty] | 0
0
| Solde final fonds disponibles |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 7.Ecart flux de trésorie (hidden)
| Unité d'exécution | CENTRE DE FACILITATION DES INVESTISSEMENTS (CFI) | [5 empty] | Nom du Programme |  | Developpement du Secteur Prive via la Promotion de l'Investissement
| Numéro programme | 2879/GR-HA | [5 empty] | Numéro d'opération |  | HA-L1078
| Date de préparation | #ERROR!
|  | Période | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01
|  | Solde initial des fonds disponibles (Fonds BID) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TOTAL
|  | Total des dépenses de la période par catégories budgétaires : | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Libellé
a. Sous-Composante A: Developpement des capacités du CFI |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
a.1. Assistance technique et formation pour la modernisation du CFI |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Produit 1 | Le Plan strategique et le plan d'affaires elabores (Mise en place et mise en oeuvre de la réingénierie Institutionnelle du CFI) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #ERROR! | #ERROR! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #ERROR! | #ERROR! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #ERROR!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #ERROR!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #ERROR!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #ERROR!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #ERROR!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #ERROR!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #ERROR!
a.2. Système de Technologie de l'Information pour donner l'ensemble des moyens techniques au CFI pour lui permettre d'accompagner les investisseurs potentiels de manière efficace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #VALUE!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #VALUE!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #VALUE!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #VALUE!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #VALUE!
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #VALUE!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #VALUE!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #VALUE!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #VALUE!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #VALUE!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #VALUE!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #VALUE!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #VALUE!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #VALUE!
a.3. Mécanismes de consultation public-privé pour mettre en place la coordination inter-institutionnelle nécessaire |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
b. Renforcement et promotion de l'image de marque du pays |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
b.1. Campagne de Promotion de l'Image de Marque du Pays pour la mise en place et mise en oeuvre d'une stategie de promotion des investissements |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #VALUE!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #VALUE!
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #VALUE!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #VALUE!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #VALUE!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #VALUE!
b.2. Facilitation de la Promotion des Investissements au Niveau International |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
| #ERROR! | #ERROR! | [12 empty] | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #VALUE!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #VALUE!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #VALUE!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #VALUE!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #VALUE!
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #VALUE!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #VALUE!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #VALUE!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #VALUE!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #VALUE!
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #VALUE!
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
c. Plaidoyer pour les politiques de Promotion des Investisements et support d'intelligence informative |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! |  |  |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
| #ERROR! | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #VALUE!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #VALUE!
| #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #VALUE!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #ERROR!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #ERROR!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #ERROR!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #ERROR!
| Montant fonds totaux reçus |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Décaissement d' Avance de Fonds | [13 empty] | 0
| Remboursement de paiement effectués | [13 empty] | 0
| Paiement direct au fournisseur | [13 empty] | 0
| Solde final fonds disponibles |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 8. Gestion Risques IDENTIF (hidden)
Les feuilles 7.a, 7.b et 7.c correspondent au format obligatoire pour l'identification, la qualification et la mitigation des risques
Le premier plan de gestion des risques figure dans le document de projet approuvé au moment de la phase de design
Le plan de gestion des risques doit, comme les autres plans (d'activité, de passation des marchés, de trésorerie…) être actualisé chaque année
RISKS AND PROBABILITY FACTORS
Nº | Project/ Component/ Product | Type of Risk | Risk | Impact | Probability Factor
1 | [5 empty] | Development
Public Management and Governance
Macroeconomic and Fiscal Sustainability
Environmental and Social Sustainability
Reputation
Monitoring and Accountability
Fiduciary
2
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
11
12
13
14
15
16
Note on D10: Select one type of risk from the list below
Note on E31: Inter-American Development Bank: Risk identified under HA-L1074, that have disappeared under HA-L1082
Note on E51: Inter-American Development Bank: Risk identified under HA-L1074, that have disappeared under HA-L1082

## 8.a Gestion Risques QUALIF (hidden)
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
PROJECT RISK MANAGEMENT | [5 empty] | Risk Rating (Probability x Impact) | Risk Classification
[7 empty] | Value | Level
[6 empty] | 9 | 3 | High
[6 empty] | 6 | 3 | High
[6 empty] | 4 | 2 | Medium
[6 empty] | 3 | 2 | Medium
[6 empty] | 2 | 1 | Low
[6 empty] | 1 | 1 | Low
RISK ASSESSMENT MATRIX
Nº | Project/ Component/ Product | Type of Risk | Risk | Impact | Probability | Risk Rating (Probability x Impact) | Risk Classification
[7 empty] | Value | Level
1
2
3
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11
11
12
13
14
15
16
Note on C26: IADB: added by EC

## 8.b Gestion Risques PLAN-MITIG (hidden)
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
PROJECT RISK MANAGEMENT
Nº | Project/ Component / Product | Type of Risk | Risk | Risk Classification |  | RISK MITIGATION MATRIX
[6 empty] | Activity | How will the activity be carried out? | Budget | Start Date (Month/Day /Year) | End Date (Month/Day/Year) | Responsible Party |  | Compliance Indicator | Monitoring Date (Month/Day/Year)
|  |  |  | Value | Level | [5 empty] | Name | Institution |  | Executing Agency | IDB
1
2
3
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
12
11
12
13
14
15
16
Note on I10: Describe how the activity is going to be carried out to mitigate a risk. For example: hiring a consultant for ex-post review
Note on O10: Describe how the mitigation action performed will be verified. The compliance indicator should allow the measurement of the effectiveness of the mitigation action. For example: ex-post review report by consultant, discussed and accepted by the Client and the Bank.

## 9. Plan dentretien (hidden)
Cette 9e feuille contient le plan d'entretien des infrastructures et équipements financés par le Programme (obligation contractuelle, souvent non respectée). Il s'agit du format obligatoire de la BID
Le plan d'entretien doit, comme les autres plans (d'activité, de passation des marchés, de trésorerie…) être actualisé chaque année
Le plan et le rapport d'entretien partagent un seul et unique format
Description du bien / de l’infrastructure | Date d’achat / de réception définitive | Montant total du bien/de l’infrastructure | Code d’inventaire (pour les biens uniquement) | Localisation | Récipiendaire/ Gestionnaire (si autre que l’agence d’exécution) – préciser si contrat ou autre document de cession, de délegation de gestion… a été signé | Etat actuel (neuf, TBE, BE, état moyen, dégradé, hors d’usage, ne sait pas) | Activités de contrôle technique, entretien, réparation réalisées au cours de la période de reporting (quoi, date, coût) | Activités de contrôle technique, entretien, réparation prévues au cours du prochain semestre / de l'année | Commentaires