##### Banco Interamericano de Desarrollo

Fondo Multilateral de Inversión

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

ASISTENCIA TÉCNICA EMPRESARIAL

PROYECTO BID – ACTUAR FAMIEMPRESAS

CONVENIO ATN/ME – 6213 – CO

RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO

Presentación

El presente es un resumen ejecutivo del Informe Final del PROGRAMA  SERVICIOS DE ASESORÍA Y FORMACIÓN TÉCNICA PARA LA MICROEMPRESA, en el marco del convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/ME-6213-CO suscrito el 24 de Noviembre de 1998 entre el Banco Interamericano de Desarrollo BID, en su calidad de Administrador del Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN y la Corporación Acción por Antioquia Actuar Famiempresas.

Dicho convenio que tiene como objetivo principal el incrementar la productividad y competitividad de microempresas en la ciudad de Medellín, a través de la expansión de los servicios de asesoría y capacitación provistos por la Corporación, y como objetivos específicos: (i) implementar programas de asesoría integral y formación técnica orientados por la demanda y bajo criterios de sostenibilidad institucional; y (ii) crear el Centro de Formación Técnica en Maderas y Metalmecánica, ha cumplido ampliamente con su propósito al dotar a Actuar Famiempresas de una metodología, única en el medio, diseñada especialmente para atender el segmento microempresarial; debidamente probada en cientos de microempresas y disponible para atender miles de microempresas más.

Gracias al valioso apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo BID, el programa de Asesoría es actualmente uno de los servicios ofrecidos por Actuar que más reconocimiento e impacto genera en el desarrollo productivo de las microempresas.

El presente resumen ejecutivo tiene como objetivo principal sintetizar el Informe Final; y dar cuenta de la evolución y avance de los principales componentes desarrollados durante la ejecución del convenio, igualmente los logros a la luz del Marco Lógico; la estrategia de sostenibilidad y la ejecución presupuestal entre otros; no menos importante son las lecciones aprendidas que durante la ejecución del presente convenio hemos podido acumular; y que nos permiten llegar a mejores prácticas para nuevas operaciones ha ser financiadas en el futuro.

- RESUMEN POR COMPONENTE

  - COMPONENTE 1: Desarrollo De Metodología

    - Objetivo

Desarrollar servicios integrales para el diseño e implementación de programas de asesoría integral personalizada en las microempresas; teniendo como eje fundamental los siguientes parámetros:

- Diseñar servicios de asesoría para microempresas en el sitio de trabajo, determinados por la demanda de estas pequeñas unidades económicas (Grupos Focales), para incrementar su productividad y  competitividad.

    - Descripción de la Metodología Desarrollada

La metodología inicia con un diagnóstico sistematizado de las diferentes áreas de la empresa, cuyo objetivo es realizar un análisis integral y de competitividad de la microempresa a través de la evaluación de las diferentes áreas de gestión: Administrativa, Financiera, Comercial y Producción, a fin de identificar sus puntos críticos y construir indicadores de mejoramiento, a través de planes de acción que son ejecutados por consultores especializados.

Dicho diagnóstico ayuda a identificar y definir las áreas críticas susceptibles de mejorar, de acuerdo al análisis obtenido; se selecciona el consultor especialista que cumpla con el perfil requerido para atender una de las áreas críticas de la microempresa, quien brindará asesoría al empresario, en su sitio de trabajo, logrando mejoramiento en la productividad y la competitividad de la microempresa.

    - Logros

El Programa ha cumplido su propósito de apoyar a Actuar en el diseño y desarrollo del servicio de Asesoría orientado por la demanda, que tienda a mejorar la competitividad de las microempresas. Como logros del Componente 1, destacamos los siguientes:

- Actuar Famiempresas cuenta con una herramienta metodológica para hacer asesoría empresarial fortaleciendo el esquema de integralidad de servicios para la microempresa.

- La Corporación cuenta con un número interesante de consultores especializados y debidamente capacitados bajo la metodología desarrollada por Actuar, para asesorar a la microempresa.

  - COMPONENTE 2: Asesoría y Asistencia Técnica

    - Objetivo

El objetivo principal de este componente es el de implementar la metodología desarrollada en el componente anterior, atendiendo para ello un grupo de 720 microempresarios de los diferentes sectores económicos.

    - Desarrollo

El proyecto inicialmente, estaba dirigido a implementar la metodología de asesoría en 900 microempresas. Sin embargo, debido a la modificación en la estructura presupuestal, se definió atender 720 microempresas. Al finalizar el programa se atendieron 726 microempresas, y 33 de ellas decidieron continuar con etapas adicionales (re-compras) para atender áreas que inicialmente no se habían considerado.

Como actividad indispensable para la puesta en marcha de este componente se requería contar con un grupo de consultores expertos, para ello se realizaron actividades de selección; formación; capacitación y contratación de por lo menos 80 profesionales.

A través del servicio de Asesoría se logró impactar en las microempresas en temas como:

- Financiero

- Costos

- Mercadeo

- Administración

- Legal

- Tributaria

- Producción

    - Logros

- Al finalizar el convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/ME-6213-CO; suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Actuar Famiempresas; la ciudad de Medellín cuenta con una Programa de Asesoría de una alta calidad, con excelentes resultados en las microempresas atendidas; lo cual se traduce en una oferta integral, intensiva y sistemática de servicios de Asesoría; dando la oportunidad a cientos de microempresas que mejoren sus niveles de competitividad.

- Ganar la voluntad de los microempresarios hacia la adopción de nuevas técnicas o sistemas de producción, más favorables hacia incrementos de productividad y competitividad en las empresas.

  - COMPONENTE 3: Formación Sectores de Metalmecánica y Madera

    - Objetivo

Crear un Centro de Formación Técnica en Maderas y Metalmecánica con el propósito de elevar el nivel de productividad y competitividad de las microempresas en estos sectores, a partir del análisis de la demanda.

    - Resultados Estudio de Mercadeo

Dado que al momento de la firma del convenio, la coyuntura recesiva del sector de la construcción en la ciudad afectaba directamente a las microempresas de Metalmecánica y Madera, y con el criterio de asegurar que la inversión en los talleres cumpliera con expectativas de costo – beneficio, y que la oferta de Formación Técnica en Maderas y Metalmecánica estuviera determinada a partir de la demanda, se previó que la decisión final sobre su implementación se tomaría basados en un análisis de mercado.

El resultado del estudio fue la no viabilidad del Centro de Formación Técnica en Metalmecánica y Madera, situación que llevó a la reestructuración del presupuesto inicial del programa el cual se vio disminuido en quinientos diecinueve mil dólares (US$519.000).

    - Nuevo Objetivo

Brindar asesoría en productividad y competitividad a microempresarios del sector madera, en la población antioqueña de El Retiro, partiendo del diseño e innovación en los productos.

    - Descripción

Como efecto de la no viabilidad del Centro de Formación en Metalmecánica y Madera, se presentó como alternativa brindar asesoría a treinta y cinco (35) microempresarios de la madera de la población antioqueña de El Retiro, con el fin de aumentar su productividad y competitividad incluyendo el diseño e innovación de productos.

    - Logros

El programa ha cumplido con su propósito de impactar en el desarrollo de las microempresas del sector de la madera en aspectos como:

- El resultado obtenido en las microempresas impacta en el desarrollo del municipio cuya vocación principal es el trabajo de la madera. Más que ser un programa que impactó en las microempresas de manera individual, se convirtió en un programa de desarrollo local; el municipio actualmente es reconocido como epicentro del sector de la madera y el mueble con diseños de calidad y buen precio.

- Los microempresarios conocieron la importancia de competir en mercados globales a partir del diseño y la innovación de sus productos. Así mismo, comprobaron los beneficios de trabajar asociados según los diferentes tipos de negocios con el fin de conseguir mejores condiciones comerciales.

- Se logró la participación en diferentes ferias a nivel nacional, posicionando no solo las empresas sino el Municipio de El Retiro, como municipio de alta competitividad en el sector madera.

- Es evidente e invaluable el proceso de formalización de las empresas; son concientes sobre su responsabilidad social con los empleados, quienes ahora tienen acceso a la seguridad social, permitiéndoles tener un mejor desempeño, eficiencia, calidad y servicio.

  - Indicadores de Gestión

Con el fin de medir el impacto generado a través de los servicios que presta la Corporación, Actuar Famiempresas monitorea sistemáticamente los indicadores a través de la herramienta Balanced Scorecard. Para medir el impacto de la Asesoría en las microempresas; se evalúan una serie de indicadores que demuestran la calidad y efectividad del programa.

A continuación se presenta una síntesis de los resultados obtenidos:

| INDICADOR | PORCENTAJE DE EMPRESAS MEJORADAS |
| --- | --- |
| CALIDAD DEL EMPLEO | 36,00% |
| CALIDAD DEL PRODUCTO | 36,17% |
| FORMALIZACIÓN | 53,85% |
| ÍNDICE DE PROPIEDAD | 44,12% |
| NORMALIZACIÓN | 73,71% |
| NRO CLIENTES | 45,07% |
| NRO EMPLEADOS | 43,56% |
| PASIVOS CORRIENTES | 62,00% |
| PASIVOS TOTALES | 70,31% |
| UTILIDAD BRUTA | 68,89% |
| UTILIDAD NETA | 29,69% |
| UTILIDAD OPERATIVA | 53,06% |
| VENTAS | 69,12% |

- LECCIONES APRENDIDAS

  - Contratación de Consultores

Es apenas obvio que una de las variables importantes a tener en cuenta en un programa de Asesoría Especializada se basa en la posibilidad de contar con un grupo de consultores altamente calificados, con excelente calidad personal y profesional, con experiencia en el segmento de empresas que se desea atender y con un alto nivel de compromiso y dedicación para la ejecución de su labor; Sin embargo las políticas del Banco en cuanto a la contratación de consultores para la ejecución, deja claro que no se puede hacer uso de consultores que tengan algún vinculo laboral con el organismo ejecutor, en este caso Actuar; situación que compromete de alguna manera la ejecución y continuidad del programa; toda vez que los consultores son externos y no se cuenta con una relación estrecha y directa con el organismo ejecutor: Lo ideal es fortalecer y brindar apoyo al ejecutor tanto con personal externo como interno para capitalizar aún más las experiencias de apoyo en la gestión y ejecución del programa.

  - Desarrollo Metodológico

En el diseño del programa no se consideró el tiempo requerido para el desarrollo metodológico previo al ingreso de las microempresas, el cual tardó más de 18 meses en su elaboración y puesta en funcionamiento siendo indispensable éste como prerrequisito de ejecución de las tareas de asesoría a las microempresas. Por lo tanto, es importante considerar el margen de tiempo necesario para el desarrollo de la metodología y la puesta en marcha del programa, antes de comenzar su ejecución.

  - Colectivos

Trabajar con colectivos multiplicó el impacto del programa de asesoría; permitió que agremiaciones, instituciones privadas y municipales ingresaran al programa, ampliando la cobertura y mejorando la eficiencia en los recursos y los procesos. El impacto de la asesoría no se quedó sólo en las microempresas como unidades productivas de manera individual sino que se logró extender a sectores económicos, o localidades. Ejemplo de ello son los convenios con los diferentes municipios del Valle de Aburra como Itagüí, Envigado, El Retiro, Gobernación de Antioquia, e instituciones de carácter privado como la Cámara de Comercio del Aburrá Sur, Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) Seccional Antioquia, La Distribuidora de Cementos del Occidente (DICENTE), Prodes de confecciones; entre otros. De esta manera se logró diseminar los beneficios del programa de Asesoría en un publico objetivo aún más amplio; sin desatender la población objeto del programa que son los microempresarios.

  - Comunicación

Una excelente comunicación es la base para garantizar el éxito de los programas, el acompañamiento permanente por parte de la coordinación del Banco hacia el organismo ejecutor, Actuar Famiempresas, permite una ágil ejecución de los diferentes procesos (Equipo de trabajo BID – Actuar).

- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

  - Presupuesto Original

El costo total del programa se estimó inicialmente en tres millones de dólares, (US$3.000.000). de los cuales el FOMIN aporta un millón ochocientos mil dólares (US$1.800.000), y como Contrapartida Local Actuar Famiempresas aporta un millón doscientos mil dólares (US$1.200.000).

Dado que la implementación del componente de Formación Técnica en Metalmecánica y Maderas estaba sujeto al análisis de mercado; se previó que la decisión final se tomaría basados en los resultados de dicho análisis.

El resultado del estudio fue la no viabilidad del Centro de Formación Técnica en Metalmecánica y Madera, situación que llevó a la reestructuración del presupuesto inicial del programa eliminando quinientos diecinueve mil dólares (US$519.000) de recursos de Cooperación.

Presupuesto Reformulado y Ejecución

- ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD PROGRAMA DE ASESORÍA

Actuar Famiempresas cuenta con una clara estrategia para lograr la  sostenibilidad del programa, y además, busca interesar a otros cooperantes que apoyen esta labor. Concientes de la importancia y necesidad de continuar ofreciendo el programa de Asesoría a continuación exponemos las estrategias de sostenibilidad que venimos desarrollando:

  - La Demanda

Según la encuesta de microestablecimientos de comercio, servicios e industria, primer trimestre de 2004 realizada por el DANE, en el área Metropolitana del Valle de Aburra, existe un mercado potencial para los servicios de asesoría, en los diferentes sectores económicos del orden de los ochenta y cuatro mil establecimientos (84.000), de los cuales cincuenta mil (50.000) se encuentran en el sector comercio, veintiséis mil (26.000) en el sector servicios, y ocho mil (8.000) en el sector industria; con el programa de asesoría que venimos implementando pretendemos atender al año doscientas microempresas de mayor tamaño y 500 microempresas pequeñas en el programa de Modularización de 22 horas de asesoría.

Es motivo de orgullo para nuestra Corporación el reconocimiento que el programa tiene, el cual ha pasado del orden local y regional al nacional; recibiendo contactos de microempresas, empresas y agremiaciones interesadas en conocer y recibir nuestros servicios de asesoría en sus ciudades.

  - La Oferta Integral

El portafolio de servicios que ofrece la Corporación, permite ofrecer paquetes comerciales que benefician aún más al cliente, y lo preparan de una forma integral para ingresar a nuevos mercados y/o fortalecer sus relaciones comerciales. En la medida en que el famiempresario adquiere los servicios a través de los paquetes comerciales, puede obtener un mejor precio debido a que la operación de la Corporación se optimiza.

  - Modularización

La modularización del servicio permite al empresario adquirir horas de asesoría en la medida de sus posibilidades económicas y necesidades críticas de su empresa. En la medida en que las horas de asesoría generan impacto positivo, el empresario obtendrá recursos que le permitirán acceder a un nuevo módulo de asesoría en el mismo tema ó en otro diferente.

Hemos avanzado lo suficiente para posicionar el programa atendiendo microempresas que por sus condiciones especiales tanto económicas, como de tamaño y necesidades puntuales, han ingresado al programa de asesoría modularizado, recibiendo 22 horas de asesoría

  - Recompra

Como consecuencia de la modularización del servicio, el empresario recupera la inversión necesaria para continuar el proceso de asesoría de forma permanente. Dado que el empresario ha mejorado en sus indicadores de gestión, está en posibilidad de hacer la re-compra del servicio a un mayor valor.

  - Colectivos

Como estrategia de sostenibilidad, Actuar Famiempresas ha fortalecido sus vínculos con agremiaciones, colectivos, clusters, entidades gubernamentales, entre otras, quienes aportan un porcentaje del costo y los empresarios el restante. Esta estrategia ha permitido que el programa de asesoría en el sitio de trabajo sea reconocido en toda el área metropolitana del valle de Aburra, como proyecto de ciudad en el que todos estamos comprometidos.

  - Crédito (Ver Anexo A)

La posibilidad de pagar el servicio de asesoría por medio de la línea de crédito que Actuar Famiempresas tiene para uso exclusivo de este servicio, permite que la famiempresa comience el servicio de asesoría sin necesidad de afectar su flujo de caja; dicha línea de crédito a otorgado más de $600.000.000 para financiar la asesoría a 322 microempresarios; con condiciones especiales en las cuales no se requiere avalista. Adicionalmente, Actuar Famiempresas ha desarrollado el servicio de crédito con períodos de gracia, con el fin de posibilitar al cliente que comience a pagar la obligación financiera a partir del mes en el cual se espera obtener impacto positivo de la asesoría.

  - Vinculación de Asesores

Contar con un grupo de consultores de alta calidad personal y profesional, combinando entre Asesores internos, que atiendan áreas y temas de carácter administrativos  y Asesores externos que atiendan temas técnicos y de alto nivel de complejidad.

  - Transferencia Metodológica

La segunda Evaluación intermedia, realizada por el evaluador LUIS ALEJANDRO BERNAL R. en el mes de Octubre de 2002, en el capitulo 8, numeral 8.3 Sostenibilidad Actual del Programa, pagina 103, manifiesta: “Un recurso adicional potencialmente generador de ingresos que es la propia metodología que con financiación del BID ha realizado la Universidad Politécnica de Valencia para Actuar, la cual en si mismo, es un producto perfectamente comercializable”.  Se ha convertido en un elemento importante a analizar como fuente para obtener recursos que permitan la sostenibilidad del programa en el largo plazo.

CONCLUSIONES

Son muchas los resultados obtenidos a través del tiempo de ejecución del programa; algunos de los aspectos más relevantes que se han logrado capitalizar son entre otros:

- La continuidad del programa de Asesoría es el mayor logro obtenido en la ejecución del convenio; actualmente el servicio de Asesoría continua atendiendo microempresas y cuenta con las estrategias adecuadas y una alta demanda que garantiza su continuidad.

- El Programa ha cumplido su propósito de apoyar a Actuar en el diseño y provisión de servicios de Asesoría orientados por la demanda que tiendan a mejorar la competitividad de las microempresas atendidas por el proyecto.

- El Convenio dotó a Actuar Famiempresas con unas herramientas metodológicas para hacer asesoría al segmento microempresarial.

- La ejecución de un programa de Asesoría para la microempresa ha proporcionado a Actuar la experiencia necesaria y suficiente para operar en el futuro; ya sin la cooperación del BID, llegando a ser sostenible.

- Con el fortalecimiento de los servicios de asesoría técnica en el sitio de trabajo, Actuar da un paso más en su política de prestar servicios integrales, brindando apoyo a la microempresa, en respuesta a sus reales necesidades de desarrollo, lo cual nos ha merecido un amplio reconocimiento.

- Como estrategia de sostenibilidad se desarrolló una Línea de Crédito, denominada Capacitación Integral BID, fondo 32, el cual viene funcionando desde marzo del 2001; línea dedicada exclusivamente a la financiación de los programas de asesoría con un componente altamente diferenciador como es el de no necesitar avalista.

- Se logró cumplir ampliamente con las metas propuestas; tanto en cobertura por sectores como en número de empresas atendidas; al sobre pasar la meta propuesta por el programa.

INFORME FINAL

TABLA DE CONTENIDO

1.	ANTECEDENTES	1

2.	RESUMEN POR COMPONENTE	2

2.1.	COMPONENTE 1: Desarrollo De Metodología	2

2.1.1.	Objetivo	2

2.1.2.	Descripción de la Metodología Desarrollada (Ver Anexo D)	2

2.1.3.	Logros	3

2.2.	COMPONENTE 2: Asesoría y Asistencia Técnica	4

2.2.1.	Objetivo	4

2.2.2.	Desarrollo	4

2.2.3.	Logros	5

2.3.	COMPONENTE 3: Formación Sectores de Metalmecánica y Madera	6

2.3.1.	Objetivo	6

2.3.2.	Resultados Estudio de Mercadeo	6

2.3.3.	Nuevo Objetivo	6

2.3.4.	Descripción	6

2.3.5.	Logros	7

2.4.	Indicadores de Gestión	8

2.5.	Indicadores Cualitativos	10

3.	DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN: MARCO LÓGICO	14

4.	LISTA DE PROBLEMAS QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO DEL PROYECTO	21

4.1.	Plazo de Ejecución (Prorroga)	21

4.1.1.	Factores Externos:	21

4.1.2.	Factores Internos:	21

4.2.	Tasa de Cambio	22

4.3.	Objeciones más Frecuentes Planteadas por los Microempresarios	23

5.	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES	25

5.1.	Manejo Fondo Rotatorio	25

5.2.	Tasa de Cambio	25

5.3.	Servicios de Consultoría	25

5.4.	Adquisición de Bienes y Servicios	26

5.5.	Estados Financieros , Planes de Negocios e Informes de Ejecución	26

6.	LECCIONES APRENDIDAS	27

6.1.	Contratación de Consultores	27

6.2.	Desarrollo Metodológico	27

6.3.	Modularización y Asesoría Sistematizada para las Empresas más Pequeñas	27

6.4.	Colectivos	28

6.5.	Comunicación	28

7.	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	29

7.1.	Presupuesto Original	29

7.2.	Presupuesto Reformulado y Ejecución	30

8.	ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD PROGRAMA DE ASESORÍA	31

8.1.	La Demanda	31

8.2.	La Oferta Integral	32

8.3.	Modularización	32

8.4.	Recompra	32

8.5.	Colectivos	33

8.6.	Crédito (Ver Anexo A)	33

8.7.	Vinculación de Asesores	33

8.8.	Transferencia Metodológica	33

8.9.	Pago por Resultados	34

8.9.1.	Pago Variable del Empresario:	34

8.9.2.	Pago Variable al Consultor:	34

8.10.	Presupuesto del Programa de Asesoría	35

9.	VALOR AGREGADO DEL PROGRAMA	37

10.	Anexos	39

Anexo A: Fondo 32 Capacitación Integral BID	39

Anexo B: Historia del Convenio ATN/ME-6213-CO	48

Anexo C: Principales Variables Macroeconómicas	55

Anexo D: Descripción de la Metodología de Asesoría Desarrollada	57

Anexo E: Reconocimientos al Programa en los Medios de Comunicación	60

Anexo F: Empresas en el Servicio de Asesoría Que Recibieron Otros Servicios	75

Anexo G: Mapa de Servicios de Actuar Famiempresas	77

Anexo H: Empresas En El Servicio de Asesoría Modular (22 Horas)	78

Anexo I: Empresas En El Servicio de Asesoría Que Hicieron Re-Compra	84

Anexo J: Colectivos Vinculados al Programa de Asesoría	86

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO ATN/ME-6213-CO

# ANTECEDENTES

En noviembre 24 de 1998, La Corporación Acción por Antioquia Actuar Famiempresas, suscribió un convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN/ME-6213-CO (Ver Anexo B).  Servicios de Asesoría y Formación Técnica para la Microempresa; el objetivo de dicho convenio era incrementar la productividad y competitividad de microempresas en la ciudad de Medellín, a través de la expansión de los servicios de asesoría y capacitación provistos por la Corporación; los objetivos específicos del proyecto eran: (i) implementar programas de asesoría integral y formación técnica orientados por la demanda y bajo criterios de sostenibilidad institucional; y (ii) crear el Centro de Formación Técnica en Maderas y Metalmecánica.

Durante el periodo de ejecución del convenio Noviembre 1998 – Mayo de 2005, el convenio presentó algunas modificaciones que son explicadas en el presente documento; los dos ajustes más significativos son los referentes a la prorroga del programa y el Centro de Formación Técnica en Madera y Metalmecánica.

- Colombia es uno de los países en Latinoamérica que presenta mayor complejidad en su desarrollo económico y social.  Si bien posee grandes riquezas naturales, una posición geográfica privilegiada, y ciudadanos que incluso en condiciones adversas siguen esforzándose por construir país; es innegable que el desarrollo histórico de la Nación se ha caracterizado por continuos episodios violentos, y la ausencia de soluciones definitivas al problema del subdesarrollo, ha desencadenado un profundo desmejoramiento social.

- Al inicio de la década de los 90, la política de apertura económica y las reformas políticas, habían logrado disminuir al desempleo en Colombia a menos del 10%, pareciendo encaminar el país hacia un mejor futuro.  Sin embargo, este crecimiento acelerado de la economía, pronto se transformó en la crisis más profunda que ha experimentado el país, producida por el alto índice de endeudamiento de las finanzas publicas, la quiebra del sistema financiero, la entrada al país de dineros del narcotráfico, los escándalos políticos, entre otras situaciones desestabilizadoras internas y externas (Ver Anexo C).

# RESUMEN POR COMPONENTE

## COMPONENTE 1: Desarrollo De Metodología

### Objetivo

Desarrollar servicios integrales para el diseño e implementación de programas de asesoría integral personalizada en las microempresas; teniendo como eje fundamental los siguientes parámetros:

- Diseñar servicios de asesoría para microempresas en el sitio de trabajo, determinados por la demanda de estas pequeñas unidades económicas (Grupos Focales), para incrementar su productividad y  competitividad.

- Estructurar la metodología técnico-pedagógica del proceso de asesoría en el sitio de trabajo para microempresas a partir de los servicios diseñados.

- Validar y evaluar la metodología propuesta a través de una prueba piloto de 25 microempresas.

### Descripción de la Metodología Desarrollada (Ver Anexo D)

Para el desarrollo de la metodología, Actuar abrió licitación internacional, con el fin de escoger a la mejor firma consultora según experiencia, conocimiento, modelo, aplicación, calidad, costo, entre otras. Después de estudiar las diferentes propuestas, se escogió a la Universidad Politécnica de Valencia con quienes se diseñó y desarrolló la metodología a aplicar logrando que el servicio esté estructurado de forma que permita el crecimiento y fortalecimiento de las microempresas.

La metodología inicia con un diagnóstico sistematizado de las diferentes áreas de la empresa, cuyo objetivo es realizar un análisis integral y de competitividad de la microempresa a través de la evaluación de las diferentes áreas de gestión: Administrativa, Financiera, Comercial y Producción, a fin de identificar sus puntos críticos y construir indicadores de mejoramiento, a través de planes de acción que son ejecutados por consultores especializados.

Dicho diagnóstico ayuda a identificar y definir las áreas críticas susceptibles de mejorar, de acuerdo al análisis obtenido; se selecciona el consultor especialista que cumpla con el perfil requerido para atender una de las áreas críticas de la microempresa, quien brindará asesoría al empresario, en su sitio de trabajo, logrando mejoramiento en la productividad y la competitividad de la microempresa.

El proceso de asesoría concluye con una visita de evaluación a la microempresa, seis (6) meses después de finalizada la asesoría, en la que se analizarán los indicadores de impacto pertinentes al área en que fue asesorada.

### Logros

El Programa ha cumplido su propósito de apoyar a Actuar en el diseño y desarrollo del servicio de Asesoría orientado por la demanda, que tienda a mejorar la competitividad de las microempresas. Como logros del Componente 1, destacamos los siguientes:

- Actuar Famiempresas cuenta con una herramienta metodológica para hacer asesoría empresarial fortaleciendo el esquema de integralidad de servicios para la microempresa.

- La Corporación cuenta con un número interesante de consultores especializados y debidamente capacitados bajo la metodología desarrollada por Actuar, para asesorar a la microempresa.

- Ha otorgado a la institución, la oportunidad de convertirse en medio de transferencia de metodología entre la Universidad Politécnica de Valencia y la sociedad Antioqueña, pudiendo desarrollar servicios adicionales dirigidos al sector microempresarial.

| Actividad | Resultado Final Esperado | % actual de Cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Diseño e Implementación de la nueva metodología de asesoría | Metodología Disponible | 100% |
| Diseño de Servicios a Microempresarios | Servicios funcionando | 100% |
| Estudio sectorial de metalmecánica y maderas | Estudio terminado y decisión tomada | 100% |
| Proyecto microempresarios de la madera en El Retiro | Estudio terminado, no-objeción BID obtenida | 100% |
| Identificación y selección de beneficiarios | Metodología disponible | 100% |
| Por lo menos 20 asesores adecuadamente capacitados | Asesores capacitados | 400% |
| Producción de materiales de apoyo a la AAT | Materiales a disposición del Programa | 100% |
| Diseño de la campaña de promoción y publicidad | Campaña disponible | 100% |

## COMPONENTE 2: Asesoría y Asistencia Técnica

### Objetivo

El objetivo principal de este componente es el de implementar la metodología desarrollada en el componente anterior, atendiendo para ello un grupo de 720 microempresarios de los diferentes sectores económicos.

### Desarrollo

El proyecto inicialmente, estaba dirigido a implementar la metodología de asesoría en 900 microempresas. Sin embargo, debido a la modificación en la estructura presupuestal, se definió atender 720 microempresas. Al finalizar el programa se atendieron 726 microempresas, y 33 de ellas decidieron continuar con etapas adicionales (re-compras) para atender áreas que inicialmente no se habían considerado.

Como actividad indispensable para la puesta en marcha de este componente se requería contar con un grupo de consultores expertos, para ello se realizaron actividades de selección; formación; capacitación y contratación de por lo menos 80 profesionales.

Para el desarrollo de la Asesoría y Asistencia Técnica en cada una de las microempresas se utilizaron diferentes herramientas como son: Normas de diagnóstico, instructivos y metodología de calificación de las diferentes normas, sistematización de la información recopilada en la norma (software), rutas de solución y actas de seguimiento.

Dado que el servicio de Asesoría es otorgado en el lugar de trabajo de la microempresa; los consultores se desplazan allí para brindar alternativas de solución a problemas específicos; ajustados a las necesidades de los microempresarios; ya que el programa está diseñado para atender de manera sectorial el mercado, se genera un factor diferenciador en la metodología.

A través del servicio de Asesoría se logró impactar en las microempresas en temas como:

- Financiero

- Costos

- Mercadeo

- Administración

- Legal

- Tributaria

- Producción

Cabe anotar que la asesoría ha ido evolucionando y adaptándose a las necesidades de las microempresas y por tal motivo hemos desarrollado una metodología especial para temas específicos como son Protocolo de Familia, Buenas Prácticas de Manufactura y Sistemas de Calidad.

La flexibilidad y modularización del programa de asesoría, permite que el microempresario una vez corregidas las áreas más críticas, reingrese al programa para ser asesorado en otras áreas que requieran mejoramiento, lográndose así en forma paulatina, un mejoramiento continuo que propicie la inserción competitiva de la microempresa en su mercado objetivo.

### Logros

- Al finalizar el convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/ME-6213-CO; suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Actuar Famiempresas; la ciudad de Medellín cuenta con una Programa de Asesoría de una alta calidad, con excelentes resultados en las microempresas atendidas; lo cual se traduce en una oferta integral, intensiva y sistemática de servicios de Asesoría; dando la oportunidad a cientos de microempresas que mejoren sus niveles de competitividad.

- Se logró elevar el nivel de conciencia gerencial y empresarial en empresas tradicionalmente más elementales o rudimentarias, mediante la comprensión de nuevos paradigmas de gestión.

- Ganar la voluntad de los microempresarios hacia la adopción de nuevas técnicas o sistemas de producción, más favorables hacia incrementos de productividad y competitividad en las empresas.

- Ampliar la perspectiva de los empresarios respecto de las relaciones entre su empresa y el entorno económico y competitivo

- Sensibilizar los empresarios, hacia la asesoría como un recurso externo aceptable, útil y rentable para sus empresas; creándose una demanda por el servicio.

- Los microempresarios entendieron el programa de Asesoría en el sitio de trabajo y como opera la ejecución del mismo; cabe anotar que la gran mayoría nunca habían recibido anteriormente ningún tipo de Asesoría.

- Los medios de comunicación (radio, prensa y televisión) reconocieron las bondades del programa de asesoría en el sitio de trabajo, y dieron a conocer la experiencia de diferentes empresarios que se fortalecieron a través del servicio. (Ver Anexo E)

- En algunos casos en los cuales los microempresarios ya habían tenido contacto con programas de asesoría, se logró restaurar la confianza de los empresarios en las asesorías externas, afectada por experiencias previas claramente insatisfactorias.

## COMPONENTE 3: Formación Sectores de Metalmecánica y Madera

### Objetivo

Crear un Centro de Formación Técnica en Maderas y Metalmecánica con el propósito de elevar el nivel de productividad y competitividad de las microempresas en estos sectores, a partir del análisis de la demanda.

### Resultados Estudio de Mercadeo

Dado que al momento de la firma del convenio, la coyuntura recesiva del sector de la construcción en la ciudad afectaba directamente a las microempresas de Metalmecánica y Madera, y con el criterio de asegurar que la inversión en los talleres cumpliera con expectativas de costo – beneficio, y que la oferta de Formación Técnica en Maderas y Metalmecánica estuviera determinada a partir de la demanda, se previó que la decisión final sobre su implementación se tomaría basados en un análisis de mercado.

El resultado del estudio fue la no viabilidad del Centro de Formación Técnica en Metalmecánica y Madera, situación que llevó a la reestructuración del presupuesto inicial del programa el cual se vio disminuido en quinientos diecinueve mil dólares (US$519.000).

### Nuevo Objetivo

Brindar asesoría en productividad y competitividad a microempresarios del sector madera, en la población antioqueña de El Retiro, partiendo del diseño e innovación en los productos.

### Descripción

Como efecto de la no viabilidad del Centro de Formación en Metalmecánica y Madera, se presentó como alternativa brindar asesoría a treinta y cinco (35) microempresarios de la madera de la población antioqueña de El Retiro, con el fin de aumentar su productividad y competitividad incluyendo el diseño e innovación de productos.

### Logros

El programa ha cumplido con su propósito de impactar el desarrollo de las microempresas del sector de la madera. Como principales actividades se destacan los siguientes:

Seminarios y Ferias

- Seminario Internacional de Secado de Madera

- Participación en la Feria Manofacto 2.003.

- Participación de la Feria Expoartesanías 2.003

- Diseño de Nuevos Productos

- Seminario de Acabados para madera – Cali 2.003

- Catálogo de Productos

- Estudios de Mercado

- Desarrollo de Imagen Corporativa de las Empresas

Capacitaciones Grupales con el Sena en:

- Secado de la Madera

- Mantenimiento de Equipos

- Dispositivos

- Acabados en Madera

Capacitaciones grupales con Artesanías de Colombia:

- Tendencias de la Moda en Muebles - Creatividad

- Comercio Exterior- Exportaciones

- Contabilidad Básica

- Comercialización

- Participación en Ferias

- Diseño de empaque y Embalaje

- Ensambles

- Presentación Estudio de Mercado Internacional - USA

- Desarrollo fotográfico del Catalogo

- Retomando la identidad de la Región

Todas estas actividades aportaron de manera positiva al desarrollo, avance y progreso de las empresas participantes.

- El resultado obtenido en las microempresas impacta en el desarrollo del municipio cuya vocación principal es el trabajo de la madera. Más que ser un programa que impactó en las microempresas de manera individual, se convirtió en un programa de desarrollo local; el municipio actualmente es reconocido como epicentro del sector de la madera y el mueble con diseños de calidad y buen precio.

- Los microempresarios conocieron la importancia de competir en mercados globales a partir del diseño y la innovación de sus productos. Así mismo, comprobaron los beneficios de trabajar asociados según los diferentes tipos de negocios con el fin de conseguir mejores condiciones comerciales.

- Se logró la participación en diferentes ferias a nivel nacional, posicionando no solo las empresas sino el Municipio de El Retiro, como municipio de alta competitividad en el sector madera.

- Es evidente e invaluable el proceso de formalización de las empresas; son concientes sobre su responsabilidad social con los empleados, quienes ahora tienen acceso a la seguridad social, permitiéndoles tener un mejor desempeño, eficiencia, calidad y servicio.

- El Centro de Diseño y el Departamento de Mercadeo de Actuar Famiempresas, dio apoyo al programa en el diseño y elaboración de material publicitario.

## Indicadores de Gestión

Con el fin de medir el impacto generado a través de los servicios que presta la Corporación, Actuar Famiempresas monitorea sistemáticamente los indicadores a través de la herramienta Balanced Scorecard. Para medir el impacto de la Asesoría en las microempresas; se evalúan una serie de indicadores que demuestran la calidad y efectividad del programa.

A continuación se presenta una síntesis de los resultados obtenidos:

| INDICADOR | PORCENTAJE DE EMPRESAS MEJORADAS |
| --- | --- |
| CALIDAD DEL EMPLEO | 36,00% |
| CALIDAD DEL PRODUCTO | 36,17% |
| FORMALIZACIÓN | 53,85% |
| ÍNDICE DE PROPIEDAD | 44,12% |
| NORMALIZACIÓN | 73,71% |
| NRO CLIENTES | 45,07% |
| NRO EMPLEADOS | 43,56% |
| PASIVOS CORRIENTES | 62,00% |
| PASIVOS TOTALES | 70,31% |
| UTILIDAD BRUTA | 68,89% |
| UTILIDAD NETA | 29,69% |
| UTILIDAD OPERATIVA | 53,06% |
| VENTAS | 69,12% |

## Indicadores Cualitativos

Se realizó una encuesta de satisfacción del programa a un grupo de microempresas, las cuales arrojaron los siguientes resultados:

Pregunta 1: ¿Cómo fue la información que usted recibió sobre el servicio que ofrece Actuar Famiempresas?

| RESPUESTA | VALOR |
| --- | --- |
| Buena | 34% |
| Excelente | 64% |
| Mala | 0% |
| Regular | 2% |
| Total general | 100% |

Pregunta 2: ¿El contenido de la asesoría fue?

| RESPUESTA | VALOR |
| --- | --- |
| Bueno | 56% |
| Excelente | 38% |
| Malo | 0% |
| Regular | 6% |
| Total general | 100% |

Pregunta 3: ¿El costo del servicio fue?

| RESPUESTA | VALOR |
| --- | --- |
| Adecuado | 64% |
| Alto | 23% |
| Bajo | 12% |
| No sabe / No responde | 1% |
| Total general | 100% |

Pregunta 4: ¿En términos generales como califica la calidad del servicio ofrecido?

| RESPUESTA | VALOR |
| --- | --- |
| Buena | 52% |
| Excelente | 42% |
| Mala | 0% |
| Regular | 6% |
| Total general | 100% |

Pregunta 5: ¿La frecuencia de visita del asesor para realizar la asesoría fue?

| RESPUESTA | VALOR |
| --- | --- |
| Buena | 60% |
| Excelente | 33% |
| Mala | 0% |
| Regular | 6% |
| Total general | 100% |

Pregunta 6: ¿La información sobre fechas, precios, procedimiento de matriculas fue clara y precisa?

| RESPUESTA | VALOR |
| --- | --- |
| No | 0% |
| Si | 100% |
| Total general | 100% |

Pregunta 7: ¿La metodología y el dominio del tema del asesor fue?

| RESPUESTA | VALOR |
| --- | --- |
| Bueno | 52% |
| Excelente | 43% |
| Malo | 0% |
| Regular | 5% |
| Total general | 100% |

Pregunta 8: ¿Solicitó crédito para el servicio de asesoría? ¿Cómo fue el trámite?

| RESPUESTA | VALOR |
| --- | --- |
| Adecuado | 25% |
| Lento | 10% |
| No sabe / No responde | 0% |
| No solicitó crédito | 17% |
| Rápido | 47% |
| Total general | 100% |

# DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN: MARCO LÓGICO

| OBJETIVOS | INDICADORES | RESULTADOS |
| --- | --- | --- |
| FIN Desarrollar La capacidad de las microempresas en Medellín, de tal manera que se incremente su productividad y competitividad para responder exitosamente a las exigencias de un mercado presionado por los procesos de apertura económica y reestructuración industrial. | - Índice de Propiedad - Calidad del Empleo - Calidad del Producto - Normalización procesos - Formalización - Generación y estabilidad en el Empleo - Productividad laboral | Porcentaje de microempresas que mejoran según evaluación de impacto - 44,12% - 36,00% - 36,17% - 73,71% - 53,85% - 43,56% - 71.64%. |
| PROPÓSITO Apoyar a AM en el diseño y provisión de servicios de Asesoría y Formación Técnica, orientados por la demanda y bajo condiciones de sostenibilidad, que tiendan a mejorar la competitividad de las microempresas atendidas por el proyecto. | - 900 microempresas de manufactura son asesoradas y tienen un plan de negocios. - 855 microempresas reciben capacitación técnica. - 571 microempresarios y operarios en metalmecánica reciben capacitación técnica. - Hacia el final del proyecto, los clientes cubren el 70% de los costos variables relacionados a la Asesoría - Hacia el final del proyecto los índices de deserción para ambos servicios no superan el 10% | - Al modificar el Componente 2, la meta paso a ser 720 microempresas. - Como consecuencia de la modificación del Componente 2, este indicador desaparece. - Como consecuencia de la modificación del Componente 2, este indicador desaparece. - Al final del proyecto los clientes cubren el 39,47% de los costos variables. - 0.55% para el último año y promedio del proyecto 9.06% |
| COMPONENTES |  |  |
| - Asesoría y Asistencia Técnica al Microempresario (AAT). | - Por lo menos 720 microempresarios culminan el ciclo de AAT. - 96 horas de Asesoría Especializada (AE) son recibidas por microempresario al año. - 16 de Consultoría Especializada (CE) son recibidas por microempresario al año. - Por lo menos 90 microempresarios recibieron Servicios Tecnológicos Especiales (STE). - Por lo menos 180 STE han sido otorgados (2 por microempresario). | - 759 contratos con microempresarios. - 726 con primera etapa - 33 con etapas posteriores (31 con subsidio y 2 sin subsidio). - Debido a la modularización del programa y a las necesidades requeridas por los empresarios el programa comprometió en promedio 103 horas de trabajo por empresario. Este compromiso tiene varios componentes: Diagnóstico, Asesoría y/o Captación. - Explicado en el punto anterior. - Dado la modificación del Componente 2, este indicador desaparece ya que es consecuencia del desarrollo del Centro de Metalmecánica y Madera. - Dado la modificación del Componente 2, este indicador desaparece ya que es consecuencia del desarrollo del Centro de Formación Metalmecánica y Madera. |
| - Formación Técnica a Microempresarios y a Operarios de la Microempresa en los sectores de metalmecánica y maderas – FT. | - Por lo menos 16 cursos de Formación Integral de Microempresarios – FIM son dados (240 inscritos, promedio 15/curso). - Por lo menos 216 egresan de los cursos de FIM. - Se otorga por lo menos 79 cursos de Formación Técnica para operarios de la microempresa (FT) son otorgados (1186 inscritos, promedio 15/curso). - Por lo menos 1.067 egresan de FT. | Todo el componente fue eliminado dado que el estudio del Centro de Formación de Metalmecánica y Madera dio como resultado que el mismo era no viable. Fue modificado y cambió al desarrollarse un programa con los madereros del municipio de El Retiro (Ant.). |
| - Apoyo a la Gestión. | - Grupos focales, consultas con clientes y diseño de servicios a satisfacción. - Sistema de diseño y actualización metodológico y técnico pedagógico operando. - Análisis de mercado de maderas y metalmecánica realizado. - Por lo menos 20 asesores y 5 instructores son adecuadamente capacitados. - Sistema de información de gestión diseñado y operando (Dirección y Coordinación). | - Se realizó el estudio de Grupos Focales. Este fue elaborado por el Grupo Consenso. - El sistema de diseño y actualización metodológico y técnico pedagógico fue realizado con la asistencia de la U.P.V., el cual se encuentra en operación. - Se realizó el estudio de mercado para el centro de Maderas y Metalmecánica. - 80 asesores se capacitaron en la metodología. - El sistema de información de gestión se diseño y se encuentra en ejecución. |
| ACTIVIDADES |  |  |
| - Para el Componente Asesoría y Asistencia Técnica al Microempresario. - Selección y contratación de Asesores. - formación de Asesores. - Producción de materiales de apoyo a la AAT. - Diseño y lanzamiento de campaña de Promoción y Publicidad. - Ejecución de la AAT. | - Contratos al personal registrados. - Formación y capacitación de asesores realizada. - Materiales de apoyo a la AAT disponibles. - Programaciones de servicio elaboradas y disponibles. - Talleres y otros centros de recursos instalados y operando. - Informes y evaluaciones de procesos de selección y formación de recursos humanos. - Registros de asesoría y consultoría recibida y aceptada por microempresarios. - Tasas de matrícula, rendimiento, deserción y egreso de la formación. | - Contratos elaborados y registrados. - Consultores capacitados. - Material de apoyo elaborado y disponible. - Campaña de promoción diseñada y en funcionamiento. - Como consecuencia de la modificación del Componente 2, este indicador desaparece. - Informes y procesos de selección disponibles. - Registros disponibles - Información disponible. |
| - Para el Componente Formación Técnica en Metalmecánica y Madera. - Diseño y producción de materiales metodológicos y didácticos. - Selección y contratación de instructores. - Formación de instructores. - Adquisición e instalación de maquinaria y equipos para talleres de formación. - Adecuación de instalaciones para talleres de formación. - Diseño y ejecución de estrategia de promoción y publicidad. - Ejecución de la FT. | - Materiales de apoyo a la FIM Y FIT disponibles. - Contratos de instructores registrados. - Cursos de formación de instructores otorgados. - Maquinarias, equipos y talleres instalados y operando. - Elementos de promoción y publicidad. - Registros de formación técnica recibida y aceptada por microempresarios. - Tasas de matrícula y egresos de la formación registradas. Modificación Componente 2: - Análisis de mercado para el sector de madera del municipio de El Retiro. - Programa de Desarrollo productivo y de mercados para 35 microempresarios de la madera en El Retiro - Antioquia. - Nuevo portafolio de productos - Procesos Productivos mejorados - 300 horas de asesoría - 5 cursos de capacitación - 35 egresados de capacitación | Se realizó el estudio de mercado para el centro de Maderas y Metalmecánica, el cual dio como resultado la no viabilidad del mismo. Esto dio pie para la cancelación del componente y su posterior redefinición con el proceso para la ejecución de un programa con los madereros del municipio de El Retiro (Ant.). - Realizado a 40 microempresas del municipio de El Retiro por la empresa de consultoría contratada ECSIM. - Programa desarrollado y en funcionando. - Portafolio de productos desarrollado. - Procesos productivos mejorados. - 3554 horas de asesoría. - 16 cursos de capacitación. - 32 microempresas y sus operarios capacitados. |
| - Para el componente Apoyo a la gestión - Contratación de empresa/consultor para grupos focales, encuestas y diseño de servicios. - Contratación de consultoría para el diseño e implementación del sistema metodológico y técnico pedagógico. - Contratación de consultoría para el estudio de mercado en metalmecánica y maderas. - Contratación de los servicios de entrenamiento de asesores e instructores. - Contratación de consultoría para el diseño del Sistema de Información de Gestión (Dirección y Coordinación). | - Términos de referencia, contratos e informes de las consultorías respectivas. | - Información de los términos de referencia, contratos e informes de la consultoría recibida disponible Productos - Estudio grupos focales U.P.V – Consenso S.A. - Diagnostico externo macroeconómico y sectorial U.P.V. - Estrategias de promoción y sensibilización U.P.V. - Procesos y metodología de selección grupo piloto microempresas U.P.V. - Herramientas de inscripción y seguimiento. - Manual del usuario software de evaluación e instructivo para los planes de acción específicos inscritos en el software. - Planes de acción para el software de evaluación - Normas, instructivos y metodología de calificación para cada uno de los sectores. |

# LISTA DE PROBLEMAS QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO DEL PROYECTO

## Plazo de Ejecución (Prorroga)

Debido a factores externos e internos, la vinculación de las microempresas no se logró al ritmo esperado para cumplir las metas en el tiempo inicialmente propuesto, razón por la cual se presentó la solicitud de prórroga o plan de choque a fin de rediseñar e implantar estrategias que permitieran en un plazo de 24 meses adicionales cumplir a cabalidad las metas totales del proyecto.

A continuación nombramos algunos de los factores externos e internos que afectaron el normal desarrollo del programa:

### Factores Externos:

- La profunda recesión económica sufrida durante los años 2000,2001 y 2002 que golpeó de manera especial a las pequeñas unidades productivas.

- La difícil situación de orden público vivida en los barrios de Medellín, se convirtió en una amenaza para las microempresas allí ubicadas  y para nuestros consultores

- En razón de la difícil situación económica del país que afectó las  microempresas, los ingresos de éstas se vieron sustancialmente disminuidos razón por la cual se dificultó la motivación a invertir en intangibles.

- La carencia de una cultura de uso de estos servicios por parte de la población objetivo; la cual no contaban con la disciplina ni el conocimiento de cómo opera un programa de asesoría como el que se estaba llevando a cabo.

### Factores Internos:

- En el diseño del programa no se consideró el tiempo requerido para el desarrollo metodológico previo al ingreso de las microempresas. El cual tardo más de 18 meses en su elaboración y puesta en funcionamiento siendo indispensable este como prerrequisito de ejecución de las tareas de asesoría a las microempresas.

- La dificultad inicial en la consecución y disponibilidad de consultores altamente calificados y capacitados, elemento indispensable para la aplicación de la metodología lo cual retrasó el cumplimiento inicial de las metas.

- Sabiendo que el programa era totalmente nuevo en la Corporación, fue necesario realizar ajustes en los procesos y rectificar desaciertos y errores que no permitieron que fluyera de forma acelerada y constante. los procesos de ejecución del programa.

- Inicialmente se ejecutó el programa de una manera totalmente inflexible, respecto al perfil de las microempresas y a la aplicación de la metodología. haciendo caso omiso a las señales del mercado que demandaban servicios más ajustados a las necesidades de las microempresas existentes.

## Tasa de Cambio

Tal como se puede observar en la gráfica, la revaluación que se viene presentando desde el pasado enero de 2003, es el principal problema que hemos identificado; este efecto macroeconómico hace que se afecte negativamente y de manera directa la operación del programa en cuanto al ingreso de recursos provenientes en dólares se refiere; es así como la revaluación a golpeado significativamente las finanzas del programa; al llegar a uno niveles de tasa de cambio no predecibles en el entorno económico.

Es importante resaltar que durante los años 2003, 2004 y hasta mayo de 2005 se logró ejecutar el grueso de los recursos que ingresaron al programa como contribución por parte del Banco; por lo tanto los efectos generaron un mayor impacto; razón por la cual para Actuar se presentó una diferencia en tasa de cambio equivalente a US$37.999.

## Objeciones más Frecuentes Planteadas por los Microempresarios

Como resultado de un análisis de mercado realizado a principios del 2001 por Actuar Famiempresas; con el cual se pretendía identificar las principales objeciones de compra que presentan las microempresas a la hora de decidir participar en el programa de asesoría; se logro detectar entre otros los siguientes aspectos:

- Las microempresas tienen poca información y en algunos casos conceptos equivocados acerca de los beneficios que se obtienen al contratar un programa de Asesoría.

- El comprar un servicio, que es intangible; genera incertidumbre en el microempresario.

- Las limitadas condiciones económicas que presenta la microempresa, hace que se prefiera invertir recursos en capital de trabajo antes que en servicios de asesoría.

- La falta de recursos económicos para cancelar los costos del programa de Asesoría es uno de los argumentos que más esgrimen los microempresarios para no ingresar al programa de Asesoría.

- La demanda del programa de asesoría por parte de las microempresas ubicadas en el área metropolitana es muy baja; precisamente parte de la explicación radica en los aspectos enunciados anteriormente

De acuerdo a la información detectada en dicha investigación; y buscando generar una demanda efectiva del programa y poder atenderla aún después de la finalización del convenio con el Banco; el cual es el objetivo principal del programa, Actuar Famiempresas desarrolló un conjunto de estrategias orientadas a contrarrestar las objeciones presentadas por los microempresarios

- Aumentar las campañas de Sensibilización y movilización de microempresarios. A través de conferencias, talleres, seminarios, pasantías, etc.

- Por medio de testimonios mostrar al empresario los excelentes resultados, de manera práctica, que se pueden obtener con los programas de Asesoría lo cual rompe con la incertidumbre.

- Constituir un fondo de crédito para facilitar el acceso de los microempresarios al servicio de Asesoría Especializada; mediante una línea de Crédito especial creada en marzo de 2001 ofrece facilidades para el pago de los servicios de asesoría.

Estrategia que ha sido altamente valorada por las Evaluaciones externas realizadas por el Banco, tanto la realizada en el año 2001 como la del año 2002 en las cuales se pone de manifiesto la importancia que reviste el constituir el fondo como un valor agregado al programa.

Es así como el presentar soluciones innovadoras merece entre otros los siguientes comentarios emitidos en la segunda evaluación intermedia.

“Otra evidencia de buen uso de los recursos financieros disponibles es la creación de la línea de crédito educativa, por parte de Actuar, para la financiación de los aportes correspondientes a los microempresarios, con el fin de facilitar el acceso de estos al programa de asesoría.”

Igualmente en la primera evaluación intermedia

“Por otra parte existe influencia de los servicios de asesoría sobre el área de servicios financieros de Actuar; en dos sentidos: en primer lugar porque las necesidades de financiación de los microempresarios para el pago de los servicios de son atendidas por Actuar mediante una línea de crédito específica para tal efecto.”

Es así como la constitución de un fondo destinado exclusivamente para financiar el pago de los servicios de asesoría, en el cual se cuenta con un elemento altamente diferenciador como es el de no requerir avalista; requisito que se convierte en la mayor dificultad para el microempresario a la hora de solicitar crédito; ha permitido que más de 600 millones de pesos sean desembolsados a 322 microempresas para que puedan acceder a mejorar sus niveles de productividad y competitividad a través del pago del servicio de Asesoría.

Este fondo que igualmente hace parte fundamental de la estrategia de sostenibilidad  y que tiene como objetivo

“Crédito: La posibilidad de pagar el servicio de asesoría por medio de la línea de crédito de Actuar Famiempresas, permite que la famiempresa comience el servicio de asesoría sin necesidad de afectar su flujo de caja. Adicional, Actuar Famiempresas ha desarrollado el servicio de crédito con períodos de gracia, con el fin de posibilitar al cliente que comience a pagar la obligación financiera a partir del mes en el cual se espera obtener impacto positivo a partir de la asesoría.”

Sigue estando vigente al día de hoy gracias al aporte realizado por los microempresarios y Actuar Famiempresas y permanecerá en tanto sea un servicio que facilite el acceso de los microempresarios al programa de Asesoría.

# ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES

## Manejo Fondo Rotatorio

El Programa de Asesoría obtuvo los primeros recursos de la contribución bajo la modalidad de Pagos Directos, nueve (9) en total, los cuales se realizaron a la Universidad Politécnica de Valencia – España y la Universidad de Antioquia - Colombia.

El primer desembolso de Fondo Rotatorio se obtuvo en Junio de 2001, por valor de US$60.000, equivalente al 4.5% del total de la contribución, previo a la presentación de los documentos solicitados por el Banco.

Para la justificación y reposición del fondo, se realizaron de conformidad con los procedimientos establecidos por el Banco; en total se solicitaron y justificaron trece (13) Fondos Rotatorios más dos (2) Reposiciones de Pagos Efectuados.

## Tasa de Cambio

Los pagos efectuados con cargo a la contribución se convirtieron de la moneda local a la moneda equivalente en dólares según la Tasa Representativa del Mercado a la fecha en la cual se realizó efectivamente el pago. Igualmente para la justificación de recursos de contrapartida se siguió el mismo procedimiento.

## Servicios de Consultoría

El Banco establece que para la contratación de Expertos Individuales y Firmas Consultoras, se debía seguir los procedimientos establecidos en el Anexo B del convenio, los mismos que se establecieron y ejecutaron de acuerdo a la normatividad del Banco.

El procedimiento utilizado para la contratación de consultores individuales se realizó de la siguiente forma:  i)  Selección de hojas de vida, ii)  Entrevista y evaluación del perfil del consultor mediante un formato que permite valorar los siguientes aspectos: perfil humano (20 puntos máximo.), experiencia (30 puntos máximo.), formación académica (30 puntos máximo.), conocimientos adicionales (5 puntos máximo) y habilidades comunicacionales (15 puntos máximo), iii)  Selección del consultor; iv)  Envío al Banco de: Hojas de Vida y calificación del perfil del consultor, v)  Previa la no objeción del Banco, se procedió a la contratación de consultor.

Para la contratación de firmas consultoras, el procedimiento utilizado fue de licitación así: i) Elaboración de Términos de Referencia, ii) Previa no Objeción del Banco Invitación y Evaluación de las propuesta presentada; iii) Previa no objeción del Banco, se procedió a la contratación de consultor o firma consultora.

## Adquisición de Bienes y Servicios

Para la compra de bienes y servicios con cargo a la contribución esta estableció que se debía solicitar como mínimo tres (3) cotizaciones, de las cuales se escogía la que mejor relación costo-beneficio presentara; de acuerdo a las condiciones establecidas previamente.

## Estados Financieros , Planes de Negocios e Informes de Ejecución

Semestralmente se envió al Banco, información concerniente al estado del Fondo Rotatorio, al Estado de Ejecución del Programa y el Plan de Trabajo (Plan de Negocios), los cuales fueron no objetados por el Banco.

# LECCIONES APRENDIDAS

## Contratación de Consultores

Es apenas obvio que una de las variables importantes a tener en cuenta en un programa de Asesoría Especializada se basa en la posibilidad de contar con un grupo de consultores altamente calificados, con excelente calidad personal y profesional, con experiencia en el segmento de empresas que se desea atender y con un alto nivel de compromiso y dedicación para la ejecución de su labor; Sin embargo las políticas del Banco en cuanto a la contratación de consultores para la ejecución, deja claro que no se puede hacer uso de consultores que tengan algún vinculo laboral con el organismo ejecutor, en este caso Actuar; situación que compromete de alguna manera la ejecución y continuidad del programa; toda vez que los consultores son externos y no se cuenta con una relación estrecha y directa con el organismo ejecutor: Lo ideal es fortalecer y brindar apoyo al ejecutor tanto con personal externo como interno para capitalizar aún más las experiencias de apoyo en la gestión y ejecución del programa.

## Desarrollo Metodológico

En  el diseño del programa no se consideró el tiempo requerido para el desarrollo metodológico previo al ingreso de las microempresas, el cual tardó más de 18 meses en su elaboración y puesta en funcionamiento siendo indispensable éste como prerrequisito de ejecución de las tareas de asesoría a las microempresas. Por lo tanto, es importante considerar el margen de tiempo necesario para el desarrollo de la metodología y la puesta en marcha del programa, antes de comenzar su ejecución.

## Modularización y Asesoría Sistematizada para las Empresas más Pequeñas

La flexibilización del programa, ajustándolo a la demanda, permite al empresario adquirir horas de asesoría en la medida de sus posibilidades económicas y necesidades críticas. En la medida que las horas de asesoría generan impacto positivo, el empresario obtendrá recursos que le permitirán acceder a un nuevo módulo de asesoría.

## Colectivos

Trabajar con colectivos multiplicó el impacto del programa de asesoría; permitió que agremiaciones, instituciones privadas y municipales ingresaran al programa, ampliando la cobertura y mejorando la eficiencia en los recursos y los procesos. El impacto de la asesoría no se quedó sólo en las microempresas como unidades productivas de manera individual sino que se logró extender a sectores económicos, o localidades. Ejemplo de ello son los convenios con los diferentes municipios del Valle de Aburra como Itagüí, Envigado, El Retiro, Gobernación de Antioquia, e instituciones de carácter privado como la Cámara de Comercio del Aburrá Sur, Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) Seccional Antioquia, La Distribuidora de Cementos del Occidente (DICENTE), Prodes de confecciones; entre otros. De esta manera se logró diseminar los beneficios del programa de Asesoría en un publico objetivo aún más amplio; sin desatender la población objeto del programa que son los microempresarios.

## Comunicación

Una excelente comunicación es la base para garantizar el éxito de los programas, el acompañamiento permanente por parte de la coordinación del Banco hacia el organismo ejecutor, Actuar Famiempresas, permite una ágil ejecución de los diferentes procesos (Equipo de trabajo BID – Actuar).

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

## Presupuesto Original

El costo total del programa se estimó inicialmente en tres millones de dólares, (US$3.000.000). de los cuales el FOMIN aporta un millón ochocientos mil dólares (US$1.800.000), y como Contrapartida Local Actuar Famiempresas aporta un millón doscientos mil dólares (US$1.200.000).

Dado que la implementación del componente de Formación Técnica en Metalmecánica y Maderas estaba sujeto al análisis de mercado; se previó que la decisión final se tomaría basados en los resultados de dicho análisis.

El resultado del estudio fue la no viabilidad del Centro de Formación Técnica en Metalmecánica y Madera, situación que llevó a la reestructuración del presupuesto inicial del programa eliminando quinientos diecinueve mil dólares (US$519.000) de recursos de Cooperación.

Igualmente en marzo de 2004, Actuar Famiempresas solicitó al Banco un cambio de categorías de inversión para fortalecer la categoría de Asesores; solicitud no objetada por el Banco mediante comunicado número CCO-734 de Marzo 15 del 2004.

## Presupuesto Reformulado y Ejecución

# ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD PROGRAMA DE ASESORÍA

Actuar Famiempresas, a través de sus 21 años de operación, viene desarrollando programas de desarrollo empresarial para la creación y consolidación de microempresas, buscando crear metodología y asegurar su permanencia en el tiempo.

En 1998, Actuar Famiempresas firmó un contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo con el fin de desarrollar una metodología para estructurar la oferta del servicio de asesoría especializada, en el sitio de trabajo de las microempresas, y ejecutar y ajustar dicha metodología. Después de 6 años, podemos ver los resultados de la consolidación de la oferta y la generación de una demanda positiva hacia dicho servicio.

El programa de asesoría implica altos costos que no permiten que sea auto-sostenible. Por lo tanto, Actuar Famiempresas utiliza una o más estrategias para lograr sostenibilidad, y además, busca interesar a otros cooperantes que apoyen esta labor. Concientes de la importancia y necesidad de continuar ofreciendo el programa de Asesoría y dando cumplimiento al literal 7.2, “Seguimiento y Evaluación del programa”, a continuación exponemos las estrategias de sostenibilidad que venimos desarrollando:

## La Demanda

Según la encuesta de microestablecimientos de comercio, servicios e industria, primer trimestre de 2004 realizada por el DANE, en el área Metropolitana del Valle de Aburra, existe un mercado potencial para los servicios de asesoría, en los diferentes sectores económicos del orden de los ochenta y cuatro mil establecimientos (84.000), de los cuales cincuenta mil (50.000) se encuentran en el sector comercio, veintiséis mil (26.000) en el sector servicios, y ocho mil (8.000) en el sector industria; con el programa de asesoría que venimos implementando pretendemos atender al año doscientas microempresas de mayor tamaño y 500 microempresas pequeñas en el programa de Modularización de 22 horas de asesoría.

La alta calidad en los servicios tanto financieros, como de desarrollo empresarial que presta la Corporación, permite que los microempresarios encuentren la mejor alternativa para el crecimiento y consolidación de sus microempresas. Esta dinámica permite generar una demanda creciente de los servicios y una oferta de servicios atractiva al microempresario.

Es motivo de orgullo para nuestra Corporación el reconocimiento que el programa tiene, el cual ha pasado del orden local y regional al nacional; recibiendo contactos de microempresas, empresas y agremiaciones interesadas en conocer y recibir nuestros servicios de asesoría en sus ciudades.

## La Oferta Integral

El portafolio de servicios que ofrece la Corporación, permite ofrecer paquetes comerciales que benefician aún más al cliente, y lo preparan de una forma integral para ingresar a nuevos mercados y/o fortalecer sus relaciones comerciales. En la medida en que el famiempresario adquiere los servicios a través de los paquetes comerciales, puede obtener un mejor precio debido a que la operación de la Corporación se optimiza. (Ver Anexo F)

La estrategia de desarrollo que propone la Corporación, es la Integralidad de Servicios; es decir, en la medida en que un empresario vaya recibiendo los diferentes servicios que le brinda la corporación, podemos garantizar su desarrollo, crecimiento y consolidación. (Ver Anexo G)

## Modularización

La modularización del servicio permite al empresario adquirir horas de asesoría en la medida de sus posibilidades económicas y necesidades críticas de su empresa. En la medida en que las horas de asesoría generan impacto positivo, el empresario obtendrá recursos que le permitirán acceder a un nuevo módulo de asesoría en el mismo tema ó en otro diferente.

Hemos avanzado lo suficiente para posicionar el programa atendiendo microempresas que por sus condiciones especiales tanto económicas, como de tamaño y necesidades puntuales, han ingresado al programa de asesoría modularizado, recibiendo 22 horas de asesoría.  (Ver Anexo H)

## Recompra

Como consecuencia de la modularización del servicio, el empresario recupera la inversión necesaria para continuar el proceso de asesoría de forma permanente. Dado que el empresario ha mejorado en sus indicadores de gestión, está en posibilidad de hacer la re-compra del servicio a un mayor valor.

Durante la ejecución del convenio algunas microempresas compraron horas adicionales a las pactadas en el primer contrato, con el fin de profundizar o atender otras áreas de la empresa que no fueron atendidas inicialmente. (Ver Anexo I)

## Colectivos

Como estrategia de sostenibilidad, Actuar Famiempresas ha fortalecido sus vínculos con agremiaciones, colectivos, clusters, entidades gubernamentales, entre otras, quienes aportan un porcentaje del costo y los empresarios el restante. Esta estrategia ha permitido que el programa de asesoría en el sitio de trabajo sea reconocido en toda el área metropolitana del valle de Aburra, como proyecto de ciudad en el que todos estamos comprometidos. (Ver Anexo J)

## Crédito (Ver Anexo A)

La posibilidad de pagar el servicio de asesoría por medio de la línea de crédito que Actuar Famiempresas tiene para uso exclusivo de este servicio, permite que la famiempresa comience el servicio de asesoría sin necesidad de afectar su flujo de caja; dicha línea de crédito a otorgado más de $600.000.000 para financiar la asesoría a 322 microempresarios; con condiciones especiales en las cuales no se requiere avalista. Adicionalmente, Actuar Famiempresas ha desarrollado el servicio de crédito con períodos de gracia, con el fin de posibilitar al cliente que comience a pagar la obligación financiera a partir del mes en el cual se espera obtener impacto positivo de la asesoría.

## Vinculación de Asesores

Contar con un grupo de consultores de alta calidad personal y profesional, combinando entre Asesores internos, que atiendan áreas y temas de carácter administrativos  y Asesores externos que atiendan temas técnicos y de alto nivel de complejidad.

## Transferencia Metodológica

La segunda Evaluación intermedia, realizada por el evaluador LUIS ALEJANDRO BERNAL R. en el mes de Octubre de 2002, en el capitulo 8, numeral 8.3 Sostenibilidad Actual del Programa, pagina 103, manifiesta: “Un recurso adicional potencialmente generador de ingresos que es la propia metodología que con financiación del BID ha realizado la Universidad Politécnica de Valencia para Actuar, la cual en si mismo, es un producto perfectamente comercializable”.  Se ha convertido en un elemento importante a analizar como fuente para obtener recursos que permitan la sostenibilidad del programa en el largo plazo.

## Pago por Resultados

Actualmente se encuentran en proceso de evaluación las siguientes dos estrategias:

### Pago Variable del Empresario:

El empresario pagará una comisión a Actuar Famiempresas según el impacto y mejoramiento de los indicadores de gestión.

### Pago Variable al Consultor:

Actuar Famiempresas pagará a los consultores del programa de asesoría, comisiones según los resultados obtenidos en las famiempresas.

## Presupuesto del Programa de Asesoría

A continuación el presupuesto a ejecutar una vez el programa de Asesoría en convenio con el Banco termine su ejecución en el mes de Mayo. En el presupuesto se han incluido las estrategias de sostenibilidad presentadas.

# VALOR AGREGADO DEL PROGRAMA

El programa ha realizado acciones complementarias de desarrollo empresarial que han permitido a Actuar Famiempresas explorar otras alternativas de apoyo a los microempresarios. Entre otras podemos contar con:

- Estructura de una planta física, específicamente adecuada y diseñada para el programa de Asesoría en la cual se atienden a los microempresarios y consultores de forma adecuada.

- Una Sala de Videoconferencias totalmente dotada al servicio de los microempresarios, quienes tienen la posibilidad de estar en contacto con consultores especialistas y otros microempresarios en distintos lugares del mundo y compartir conocimiento y experiencias.

- Realización de videoconferencias en temas de gestión empresarial con la U.P.V., con quien además se han desarrollado actividades de formación para microempresarios y consultores.

- La Misión Técnico – Comercial (confección / alimentos) a España con la participación de 39 microempresas en el  programa, que expresaron la importancia de esta actividad para el desarrollo y consolidación de sus unidades económicas.

- Ruedas de Negocios

- Ferias y eventos comerciales

- Premiaciones del Famiempresario del Año, como reconocimiento a aquellas microempresas que son representación de cientos de famiempresarios atendidos con la integralidad de servicios de Actuar Famiempresas.

- Seminarios de confección, con expertos tanto a nivel nacional como internacional.

- Convenio EAFIT dónde se atendieron 20 microempresas del programa BID, en el área de Gerencia del Talento Humano.

- 33 Microempresas con segunda y hasta tercera etapa de asesoría.

- Incidencia en la competitividad de los municipios en los cuales se han atendido colectivos.

- Primer Diplomado en Alimentos.

- Seminarios para los sectores de Madera y Confecciones.

- Seminario en temas de interés para los diferentes sectores (Empaque y Diseño).

- Realización de convenios interinstitucionales que ha permitido una mayor vinculación de empresas, adicionalmente esta estrategia busca vincular a otras entidades y organismos para la sostenibilidad del programa a futuro y generar sinergia con otras instituciones.

- Debido al éxito de este programa de asesoría apoyado por el FOMIN, y que está dirigido a microempresas de mayor tamaño, La Corporación adaptó esta metodología para ser aplicada en microempresas de menor tamaño; de acuerdo a las necesidades, perfil y áreas críticas que requieren ser tendidas en la microempresa; siendo posible la ejecución por módulos.

- Desarrollo metodológico de protocolo de familia el cual ha generado un gran impacto positivo en las microempresas de carácter familiar.

- Empaquetamiento de la metodología que ha permitido transferirla a otras entidades tanto nacionales como internacionales, para ser replicada en sus comunidades.

# Anexos

## Anexo A: Fondo 32 Capacitación Integral BID

| CL_IDENT | NOMBRE CLIENTE | FECHA | No. CRÉDITO | PAGARE | VALOR DESEMB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43530147 | AGUDELO RESTREPO LUZ GLADYS | 14-Mar-01 | 121124 | 7121124 | $ 1.200.000 |
| 42970065 | FRANCO URIBE CLAUDIA HELENA | 23-Mar-01 | 120594 | 5120594 | $ 1.104.000 |
| 32331964 | CALLEJAS RESTREPO MARTHA LUZ | 30-Abr-01 | 120491 | 3120491 | $ 1.200.000 |
| 811018708 | SERVICIOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS GRASS | 03-May-01 | 120748 | 5120748 | $ 1.160.000 |
| 43059000 | ZAPATA OSORIO LUZ MARINA | 28-Sep-01 | 124189 | 3124189 | $ 1.600.000 |
| 800159412 | YESCA LTDA | 20-Dic-01 | 126301 | 5126301 | $ 1.550.000 |
| 16616602 | VARGAS ALDANA CARLOS ARTURO | 21-Dic-01 | 126269 | 5126269 | $ 2.030.000 |
| 43059930 | BARRIENTOS CARDONA ANGELA MARIA | 28-Dic-01 | 126302 | 5126302 | $ 1.550.000 |
| 811013501 | SECRETOS LIMITADA | 22-Ene-02 | 126419 | 5126419 | $ 1.550.000 |
| 800009617 | CONFECCIONES BRAYAN LTDA. | 28-Ene-02 | 127367 | 3127367 | $ 1.550.000 |
| 890934727 | CONFECCIONES EL TIGRE LTDA | 07-Feb-02 | 126484 | 5126484 | $ 3.579.728 |
| 800221602 | CONFECCIONES BIBOSI LTDA | 18-Mar-02 | 128722 | 3128722 | $ 467.000 |
| 98640689 | MUÑOZ MADRID FERNEY | 12-Abr-02 | 127992 | 7127992 | $ 2.053.000 |
| 811026670 | UNIMAGEN LTADA | 22-Abr-02 | 128328 | 5128328 | $ 1.012.982 |
| 811030312 | PRENDAS INTIMAS DE COLOMBIA S.A. | 24-Abr-02 | 128340 | 5128340 | $ 1.012.982 |
| 811013806 | BRUCKNER S.A. | 30-Abr-02 | 128392 | 5128392 | $ 3.068.338 |
| 811023859 | COOPERATIVA DE ARQUITECTURA ATICO | 30-Abr-02 | 130081 | 3130081 | $ 2.045.559 |
| 811026808 | PIEL SUAVE LTADA | 30-Abr-02 | 128408 | 5128408 | $ 1.022.779 |
| 811012424 | CORNER LTDA | 30-Abr-02 | 128407 | 5128407 | $ 1.022.779 |
| 811028584 | INGENIERIA DE REFRIGERACION AMERICANA L | 16-May-02 | 128426 | 5128426 | $ 2.556.948 |
| 811027501 | C.I.CONMAQUILA LTDA | 21-May-02 | 128458 | 5128458 | $ 2.556.948 |
| 800111649 | BURGO AC LIMITADA | 30-May-02 | 130515 | 5130515 | $ 3.068.338 |
| 811022637 | INTERACTUAR S.A. | 31-May-02 | 130274 | 3130274 | $ 2.045.559 |
| 70047035 | ECHEVERRI GARCIA LUIS FERNANDO | 31-May-02 | 130306 | 3130306 | $ 2.567.166 |
| 8307708 | MOLINA ARREDONDO ELKIN LEON | 12-Jun-02 | 130556 | 5130556 | $ 1.026.866 |
| 811001205 | INGEPLASTICOS LTDA | 14-Jun-02 | 130575 | 5130575 | $ 2.045.559 |
| 811012469 | CONFECCIONES WILLCAR LTDA. | 19-Jun-02 | 130358 | 3130358 | $ 2.556.948 |
| 811009707 | ALIMENTOS DE SANTA ROSA DE OSOS LIMITADA | 27-Jun-02 | 129889 | 71129889 | $ 3.579.728 |
| 811014418 | AXIO PREPRENSA LIMITADA | 27-Jun-02 | 130458 | 3130458 | $ 2.556.948 |
| 800227618 | ASOCIACION DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLA | 18-Jul-02 | 130720 | 5130720 | $ 1.022.779 |
| 811009094 | CORTE LIOS LTDA | 23-Jul-02 | 130736 | 5130736 | $ 1.022.779 |
| 32530075 | SANCHEZ ALVAREZ NURY DEL SOCORRO | 29-Jul-02 | 130768 | 5130768 | $ 1.026.977 |
| 811023642 | SOLUCIONES INTEGRALES GRAFICAS LTDA. | 31-Jul-02 | 131727 | 3131727 | $ 3.068.338 |
| 43020505 | ARIAS JIMENEZ ADIELA | 31-Jul-02 | 130814 | 5130814 | $ 1.026.977 |
| 811025546 | AUTO AIRES S.A. | 23-Ago-02 | 130893 | 5130893 | $ 3.068.338 |
| 43526397 | RODAS LONGAS ANGELA MARIA | 26-Ago-02 | 131895 | 3131895 | $ 897.132 |
| 70431259 | CORREA RENGIFO BERNARDO | 27-Ago-02 | 131919 | 3131919 | $ 882.854 |
| 43581293 | LONDOÑO ZAPATA SILVIA ELENA | 31-Ago-02 | 132519 | 3132519 | $ 623.791 |
| 811003496 | CONFECCIONES ETIC LTADA | 03-Sep-02 | 130961 | 5130961 | $ 889.628 |
| 32304844 | GONZALEZ DORA ALBA | 04-Sep-02 | 131430 | 7131430 | $ 872.930 |
| 70555112 | TOBON CATAÑO HERNANDO DE JESUS | 04-Sep-02 | 130976 | 5130976 | $ 1.026.977 |
| 811008220 | CONFECCIONES ARITA LTDA. | 06-Sep-02 | 130972 | 5130972 | $ 2.616.552 |
| 800110307 | J.F OCHOA Y CIA. LTDA | 10-Sep-02 | 130990 | 5130990 | $ 2.616.552 |
| 811034151 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS CAZUELA DE BARRO | 11-Sep-02 | 132560 | 3132560 | $ 2.045.559 |
| 32416123 | BORJA ROJAS MARIA AURORA | 12-Sep-02 | 132593 | 3132593 | $ 872.930 |
| 811026032 | INDUSTRIA SUELAS POLIURETANO LTDA | 16-Sep-02 | 130908 | 5130908 | $ 3.139.862 |
| 42795212 | BENJUMEA DE BENJUMEA ELVIA ROSA | 26-Sep-02 | 133090 | 5133090 | $ 1.540.465 |
| 41432296 | FORERO LAVERDE MARIA IDALY | 27-Sep-02 | 132739 | 3132739 | $ 667.535 |
| 43722670 | BUILES MOLINA GLORIA CECILIA | 04-Oct-02 | 132114 | 4132114 | $ 3.080.930 |
| 811008067 | REDETEL LTDA | 07-Oct-02 | 132830 | 3132830 | $ 1.500.000 |
| 800109332 | AEROCOLIBRI LTDA | 15-Oct-02 | 133121 | 5133121 | $ 2.616.552 |
| 70851520 | VELASQUEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO | 18-Oct-02 | 133166 | 5133166 | $ 791.587 |
| 811031522 | TOP CLASS LTDA | 23-Oct-02 | 133140 | 5133140 | $ 872.930 |
| 43494849 | GALEANO PADILLA ESMERALDA MARIA | 24-Oct-02 | 133810 | 7133810 | $ 527.493 |
| 15329217 | OSORIO RUIZ CESAR HUMBERTO | 24-Oct-02 | 133768 | 71133768 | $ 1.583.174 |
| 811032151 | PRODIGITAL E U | 24-Oct-02 | 133806 | 7133806 | $ 769.701 |
| 890935426 | SUMINISTROS GENERALES CONASEO S.A | 24-Oct-02 | 132829 | 3132829 | $ 2.093.241 |
| 43819042 | PANESSO OSPINA CLAUDIA PATRICIA | 25-Oct-02 | 132929 | 3132929 | $ 667.535 |
| 32304504 | ARDILA ZAPATA MAGNOLIA DEL SOCORRO | 25-Oct-02 | 133811 | 7133811 | $ 527.493 |
| 43433794 | PEREZ ARDILA PIEDAD DEL SOCORRO | 25-Oct-02 | 133813 | 7133813 | $ 505.524 |
| 43001974 | MOLINA RUIZ LUZ MERY | 25-Oct-02 | 134009 | 3134009 | $ 527.493 |
| 8264019 | JARAMILLO CARDONA RODRIGO ANTONIO | 25-Oct-02 | 134007 | 3134007 | $ 527.493 |
| 811000234 | MELAO SHOP LTDA | 25-Oct-02 | 133218 | 5133218 | $ 775.922 |
| 43511949 | ROJO ROJO TERESITA DE JESUS | 25-Oct-02 | 134008 | 3134008 | $ 527.493 |
| 42987546 | REYES CANO DELFA DOLORES | 26-Oct-02 | 133812 | 7133812 | $ 527.493 |
| 42782143 | JARAMILLO ESTRADA YOLANDA | 28-Oct-02 | 133240 | 5133240 | $ 728.712 |
| 43017582 | ARISTIZABAL FRANCO BERTHA OLIVA | 28-Oct-02 | 133821 | 7133821 | $ 769.701 |
| 8348296 | GALVIS VELASQUEZ ALONSO ANTONIO | 28-Oct-02 | 133237 | 5133237 | $ 1.026.866 |
| 32332136 | ARANGO RENDON MARIA EUGENIA | 28-Oct-02 | 133251 | 5133251 | $ 791.239 |
| 70072467 | JIMENEZ DIAZ LUIS GIOVANNI | 28-Oct-02 | 133215 | 5133215 | $ 513.433 |
| 71682358 | CARDONA DUQUE RODRIGO | 29-Oct-02 | 133846 | 7133846 | $ 779.552 |
| 22001347 | GOMEZ GUARIN LUZ DARI | 29-Oct-02 | 133836 | 7133836 | $ 513.134 |
| 71720479 | RAMIREZ IBAÑEZ JAIRO LUIS | 29-Oct-02 | 133262 | 5133262 | $ 527.725 |
| 811023764 | B.M.N. LTDA | 29-Oct-02 | 133260 | 5133260 | $ 718.884 |
| 811009243 | CREACIONES J.M. LTDA | 29-Oct-02 | 133236 | 5133236 | $ 701.392 |
| 811012617 | STUDIO JEANS LTDA. | 29-Oct-02 | 134010 | 3134010 | $ 1.569.931 |
| 811023919 | COLORTELAS LTDA | 29-Oct-02 | 133213 | 5133213 | $ 1.227.335 |
| 15317178 | GOMEZ OROZCO LIBARDO ANTONIO | 30-Oct-02 | 133838 | 71133838 | $ 3.166.347 |
| 32447423 | MORENO MARIN FABIOLA | 30-Oct-02 | 134070 | 3134070 | $ 738.814 |
| 98455874 | MARIN MONTOYA YOVANY ALONSO | 31-Oct-02 | 133818 | 7133818 | $ 1.231.522 |
| 800193556 | CONFECCIONES LUMATI S. DE H. | 31-Oct-02 | 133269 | 5133269 | $ 716.000 |
| 21872914 | GIRALDO DUQUE ROSA MARIA | 31-Oct-02 | 132239 | 4132239 | $ 790.000 |
| 43056766 | ACOSTA HENAO ANGELA MARIA | 31-Oct-02 | 134006 | 3134006 | $ 527.493 |
| 890928647 | CONFECCIONES EFEJOTA LTDA. | 31-Oct-02 | 133328 | 5133328 | $ 1.022.779 |
| 811021807 | ALEACIONES Y METALES LTDA. | 31-Oct-02 | 133308 | 5133308 | $ 1.569.931 |
| 70908415 | PATIÑO CARVAJAL LUIS FERNANDO | 31-Oct-02 | 132238 | 4132238 | $ 790.000 |
| 800026833 | METALICOS JOTAVEL LTDA. | 01-Nov-02 | 133270 | 5133270 | $ 1.534.160 |
| 800127549 | EURO EPOCAS EU | 07-Nov-02 | 133160 | 5133160 | $ 2.616.552 |
| 32437877 | AGUDELO DE PALOMINO DENIS DEL SOCORRO | 08-Nov-02 | 133250 | 5133250 | $ 709.313 |
| 98639051 | RAMIREZ GOMEZ JONAHTAN | 13-Nov-02 | 133319 | 5133319 | $ 1.055.449 |
| 811002030 | FRENO MOTOS LTDA | 14-Nov-02 | 132242 | 4132242 | $ 1.241.500 |
| 41430515 | TORRES GARZON MARIA BERTILDA (BERTHA) | 15-Nov-02 | 133311 | 5133311 | $ 718.884 |
| 811032095 | HOGARTEX B Y C CIA LTDA | 18-Nov-02 | 133318 | 5133318 | $ 761.302 |
| 800116289 | CONFECCIONES EL MILAGRO LIMITADA | 19-Nov-02 | 133970 | 7133970 | $ 767.085 |
| 32420759 | MONTOYA ARISTIZABAL GENY DEL SOCORRO | 20-Nov-02 | 133343 | 5133343 | $ 718.884 |
| 70508681 | RESTREPO ZEA CARLOS MARIO | 20-Nov-02 | 133322 | 5133322 | $ 1.583.174 |
| 42748814 | BEDOYA CARDONA LUZ MARINA | 20-Nov-02 | 133384 | 5133384 | $ 527.725 |
| 811017821 | SOBRENTREGA LTDA | 20-Nov-02 | 134244 | 3134244 | $ 2.611.360 |
| 98550495 | LA ALBORADA.SALSAS Y CONSERVAS | 21-Nov-02 | 134289 | 3134289 | $ 513.488 |
| 890916300 | HERNANDEZ Y GOMEZ LTDA | 26-Nov-02 | 134513 | 7134513 | $ 2.583.520 |
| 39433858 | CASTAÑEDA VERA MARIA EUGENIA | 27-Nov-02 | 132335 | 4132335 | $ 1.260.000 |
| 811028070 | C.I.CONFECCIONES ST. ANN LTDA. | 28-Nov-02 | 133432 | 5133432 | $ 767.085 |
| 42965417 | ESTRADA ALVAREZ NORA ELENA | 30-Nov-02 | 134429 | 3134429 | $ 1.055.449 |
| 43499125 | GAVIRIA PIEDRAHITA ANGELA MARIA | 30-Nov-02 | 134433 | 3134433 | $ 664.807 |
| 811000257 | INVERSIONES AMAYA M. LTDA | 30-Nov-02 | 134437 | 3134437 | $ 1.569.931 |
| 42960137 | FLOREZ DE ZEA LUZ ANGELICA | 30-Nov-02 | 133426 | 5133426 | $ 718.884 |
| 98574846 | MORENO RESTREPO RODRIGO ANTONIO | 30-Nov-02 | 134626 | 7134626 | $ 770.232 |
| 70410975 | GRAJALES CORREA JULIO ALBERTO | 05-Dic-02 | 134463 | 3134463 | $ 1.055.449 |
| 21401223 | GONZALEZ ARBOLEDA ANA SILVIA | 06-Dic-02 | 135027 | 5135027 | $ 1.055.449 |
| 43029250 | ALVAREZ ESPINOSA PIEDAD DEL SOCORRO | 09-Dic-02 | 134464 | 3134464 | $ 1.055.449 |
| 15317991 | ZAPATA GALLO HERMAN DARIO | 11-Dic-02 | 134629 | 71134629 | $ 1.540.465 |
| 43073916 | MOLINA MESA LUZ MARINA | 12-Dic-02 | 134466 | 3134466 | $ 1.055.449 |
| 42983773 | TABORDA DE QUIRAMA ARACELLY | 12-Dic-02 | 135028 | 5135028 | $ 1.055.449 |
| 32434355 | RESTREPO GOMEZ LAURA VICTORIA | 13-Dic-02 | 134465 | 3134465 | $ 1.055.449 |
| 32520804 | VANEGAS MIRA MARIA ROSMERY | 18-Dic-02 | 134467 | 3134467 | $ 1.055.449 |
| 43572305 | ECHEVERRI GIRALDO SANDRA LUCIA | 20-Dic-02 | 135031 | 5135031 | $ 1.041.018 |
| 32539834 | CADAVID GARCIA MARTHA LIGIA | 20-Dic-02 | 136074 | 3136074 | $ 1.055.449 |
| 43493784 | GARCIA GUEVARA FLOR MARIA | 23-Dic-02 | 136115 | 3136115 | $ 1.055.449 |
| 42883191 | MEJIA GOMEZ MARIA NIDIA | 23-Dic-02 | 136111 | 3136111 | $ 1.033.950 |
| 22099997 | LONDOÑO JARAMILLO STELLA | 23-Dic-02 | 135105 | 5135105 | $ 1.055.449 |
| 43080700 | MENESES NORA CECILIA | 26-Dic-02 | 136011 | 3136011 | $ 790.000 |
| 43035416 | ACEVEDO SUAREZ GLADIS | 26-Dic-02 | 136114 | 3136114 | $ 1.055.449 |
| 71694275 | HENAO BALMORE DE JESUS | 30-Dic-02 | 132466 | 4132466 | $ 1.550.925 |
| 32323858 | CARMONA YEPES LUZ MARINA | 30-Dic-02 | 135120 | 5135120 | $ 1.055.449 |
| 22074851 | ZAPATA DE BARRIENTOS TERESA | 03-Ene-03 | 136097 | 3136097 | $ 1.055.449 |
| 32019527 | MONCADA BETANCUR MARIA EUGENIA | 07-Ene-03 | 136151 | 3136151 | $ 1.583.174 |
| 43070472 | MESA OSPINA DEBORA INES | 08-Ene-03 | 136113 | 3136113 | $ 1.055.449 |
| 75082801 | DELGADO CASTAÑO LUIS FELIPE | 09-Ene-03 | 136158 | 3136158 | $ 780.764 |
| 32510110 | MUÑOZ SUAREZ IRLEYA | 17-Ene-03 | 134843 | 7134843 | $ 1.055.449 |
| 43528971 | LOPERA ATEHORTUA DIANA ROCIO | 28-Ene-03 | 136259 | 3136259 | $ 780.764 |
| 70105918 | DUQUE DUQUE VICTOR MANUEL | 28-Ene-03 | 136272 | 3136272 | $ 1.055.449 |
| 70059034 | HOLGUIN RESTREPO JOSE HORACIO | 28-Ene-03 | 134830 | 7134830 | $ 1.055.449 |
| 71684902 | RUIZ ACEVEDO ALEJANDRO ALONSO | 31-Ene-03 | 135249 | 5135249 | $ 7.979.371 |
| 98558339 | HOYOS GIL FELIPE ANDRES | 31-Ene-03 | 135261 | 5135261 | $ 7.979.371 |
| 811002551 | CREACIONES FLORO LIMITADA | 31-Ene-03 | 135257 | 5135257 | $ 7.912.627 |
| 98584435 | GOMEZ MORA JOHN FREDY | 31-Ene-03 | 136338 | 3136338 | $ 15.967.831 |
| 800159412 | YESCA LTDA | 31-Ene-03 | 135259 | 5135259 | $ 7.912.627 |
| 98558966 | ZAPATA MADRIGAL JOHN JAIRO | 31-Ene-03 | 135229 | 5135229 | $ 1.055.449 |
| 42892768 | ECHAVARRIA RESTREPO MARIA ADELAIDA | 31-Ene-03 | 135222 | 5135222 | $ 791.587 |
| 43825849 | VELEZ MELGUIZO MARGARITA MARIA | 31-Ene-03 | 136293 | 3136293 | $ 770.232 |
| 21424093 | PEMBERTY TABORDA PAULA ANDREA | 04-Feb-03 | 134940 | 7134940 | $ 7.979.371 |
| 811013806 | BRUCKNER S.A. | 04-Feb-03 | 135263 | 5135263 | $ 7.912.627 |
| 42056215 | HERNANDEZ MALDONADO BLANCA ROCIO | 04-Feb-03 | 135223 | 5135223 | $ 1.583.174 |
| 43500827 | RIOS VANEGAS DIANA PATRICIA | 06-Feb-03 | 136354 | 3136354 | $ 7.999.214 |
| 811029525 | PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A. | 06-Feb-03 | 135609 | 4135609 | $ 7.076.389 |
| 15319984 | ARROYAVE ARANGO HERNAN GUSTAVO | 06-Feb-03 | 136353 | 3136353 | $ 7.999.214 |
| 800205644 | CONFECCIONES ABURRA LTDA | 06-Feb-03 | 134960 | 7134960 | $ 7.912.627 |
| 43053318 | RUIZ RUIZ MIRYAM DE JESUS | 07-Feb-03 | 135232 | 5135232 | $ 1.055.449 |
| 71535862 | CADAVID AMAYA CARLOS GUILLERMO | 07-Feb-03 | 136355 | 3136355 | $ 7.979.371 |
| 800207182 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL REPOSTERO LIMI | 11-Feb-03 | 135266 | 5135266 | $ 7.076.389 |
| 24644200 | FLOREZ RAMIREZ ARACELLY | 11-Feb-03 | 135258 | 5135258 | $ 7.979.371 |
| 800145999 | COMERCIALIZADORA HERNANDEZ RAMIREZ | 11-Feb-03 | 135271 | 5135271 | $ 7.912.627 |
| 32336389 | MARIN RODRIGUEZ MARIA PATRICIA | 11-Feb-03 | 135282 | 5135282 | $ 3.951.961 |
| 71631202 | QUIROZ SIERRA NELSON ANTONIO | 11-Feb-03 | 135262 | 5135262 | $ 7.979.371 |
| 43089958 | GIRALDO PEÑA MARLENY DEL SOCORRO | 12-Feb-03 | 135283 | 5135283 | $ 3.706.115 |
| 70047035 | ECHEVERRI GARCIA LUIS FERNANDO | 12-Feb-03 | 136340 | 3136340 | $ 7.979.371 |
| 811014727 | CHELO DISEÑOS LTDA | 12-Feb-03 | 135272 | 5135272 | $ 7.912.627 |
| 21399640 | MONCADA QUIRAMA CONSUELO DE LA CRUZ | 12-Feb-03 | 136358 | 3136358 | $ 15.967.831 |
| 34992328 | TRUJILLO ARROYAVE ROSA ELPIDIA | 14-Feb-03 | 136420 | 3136420 | $ 1.055.449 |
| 32482718 | VASQUEZ MEJIA LUCIA INES | 14-Feb-03 | 134993 | 7134993 | $ 1.583.174 |
| 8244092 | GOMEZ LOPEZ HORACIO | 14-Feb-03 | 136356 | 3136356 | $ 1.055.449 |
| 800027368 | TIA MIMA LIMITADA | 17-Feb-03 | 136357 | 3136357 | $ 14.082.012 |
| 32520697 | MURILLO GOMEZ MARIA CEFERINA | 21-Feb-03 | 136472 | 3136472 | $ 1.055.449 |
| 3473925 | GUTIERREZ MARTINEZ CARLOS HERNANDO | 25-Feb-03 | 135344 | 5135344 | $ 1.540.465 |
| 71598862 | VERGARA HENAO PEDRO ALBERTO | 26-Feb-03 | 137003 | 3137003 | $ 1.583.174 |
| 800174099 | CREACIONES LA ESTRELLA DINAMITA Y CIA LT | 03-Mar-03 | 135311 | 5135311 | $ 1.583.174 |
| 71654040 | PRODUCCIONES HAPPY BABY | 04-Mar-03 | 137023 | 3137023 | $ 2.110.898 |
| 21468143 | GIRALDO HENAO ELIZABETH | 04-Mar-03 | 136533 | 7136533 | $ 1.055.449 |
| 35322317 | BERNAL VACA VILMA MARTHA | 05-Mar-03 | 137088 | 3137088 | $ 1.583.174 |
| 39208157 | LONDOÑO MARIN ANA ELVIA | 18-Mar-03 | 136741 | 7136741 | $ 1.040.954 |
| 98578440 | MARULANDA JARAMILLO JUAN GONZALO | 18-Mar-03 | 136532 | 7136532 | $ 1.055.449 |
| 8335690 | AREPAS DE QUESO LA TIA SARA | 19-Mar-03 | 136745 | 7136745 | $ 770.219 |
| 32470163 | ELEJALDE RESTREPO LUZ AMPARO | 26-Mar-03 | 135402 | 5135402 | $ 1.055.449 |
| 811027089 | CON & CORT LTDA | 28-Mar-03 | 135425 | 5135425 | $ 1.561.432 |
| 32332234 | BOLIVAR CALLE GLORIA LUCIA | 29-Mar-03 | 137517 | 5137517 | $ 1.055.449 |
| 21403600 | MONTOYA RUIZ LUZ MARIELA | 29-Mar-03 | 137308 | 3137308 | $ 1.055.449 |
| 890934236 | C.I.TOTIN S.A | 29-Mar-03 | 136847 | 7136847 | $ 9.337.969 |
| 43054541 | MENESES VILLEGAS MARIA PATRICIA | 29-Mar-03 | 137309 | 3137309 | $ 1.055.449 |
| 800180207 | EMPRESA COMUNITARIA HORIZONTES UNO | 31-Mar-03 | 136846 | 7136846 | $ 1.569.931 |
| 800092675 | TERPRES LIMITADA | 31-Mar-03 | 137552 | 5137552 | $ 3.255.042 |
| 71743984 | SANCHEZ BERRIO MAURICIO ALBERTO | 01-Abr-03 | 137312 | 3137312 | $ 1.055.449 |
| 43536221 | RIOS COLORADO ALMA EMPERATRIZ | 09-Abr-03 | 137515 | 5137515 | $ 1.200.000 |
| 800244381 | PILE PUBLICIDAD Y CIA LIMITADA | 14-Abr-03 | 137404 | 3137404 | $ 2.547.580 |
| 29446345 | GALVIS DE BALLESTEROS LETICIA DE JESUS | 25-Abr-03 | 138534 | 3138534 | $ 780.764 |
| 8255558 | ARIAS ARIAS HERNAN AUGUSTO | 25-Abr-03 | 138529 | 3138529 | $ 766.785 |
| 71976548 | CAUCIL MENECE WILIAM YOBANY | 25-Abr-03 | 138532 | 3138532 | $ 770.232 |
| 42873276 | MERCEDES TORO | 25-Abr-03 | 137484 | 3137484 | $ 1.055.449 |
| 42994024 | SALDARRIAGA CASAS CECILIA DE JESUS | 26-Abr-03 | 137700 | 5137700 | $ 770.232 |
| 42972525 | LOPEZ ATEHORTUA MARIA CAYETANA DE LAS ME | 28-Abr-03 | 138533 | 3138533 | $ 780.764 |
| 42775576 | GUERRA ARANGO LUCELLY ESTELA | 28-Abr-03 | 137703 | 5137703 | $ 780.764 |
| 98537272 | AMAYA SOTO JOHN FREDY | 28-Abr-03 | 138537 | 3138537 | $ 770.232 |
| 21812066 | TOBON ESTRADA CECILIA ELENA | 29-Abr-03 | 138531 | 3138531 | $ 780.764 |
| 42747899 | BETANCUR GUTIERREZ MIRIAM DEL SOCORRO | 30-Abr-03 | 137742 | 5137742 | $ 770.232 |
| 70111040 | JARAMILLO CORREA JOSE MARIA | 07-May-03 | 138620 | 3138620 | $ 1.026.977 |
| 43451804 | GONZALEZ BAENA GLADIS AMPARO | 08-May-03 | 138530 | 3138530 | $ 770.232 |
| 17182161 | RESTREPO MAYA BERNARDO DE JESUS | 08-May-03 | 138621 | 3138621 | $ 1.041.018 |
| 39438147 | RESTREPO ESCOBAR AURA CECILIA | 09-May-03 | 138598 | 3138598 | $ 770.232 |
| 811025657 | CREACIONES PUNTO LASER LIMITADA | 09-May-03 | 139098 | 7139098 | $ 2.638.623 |
| 811006079 | LAMINADOS TERMOFORMADOS S.A. | 12-May-03 | 137768 | 5137768 | $ 3.033.784 |
| 70136763 | MUÑOZ GAVIRIA GUSTAVO ADOLFO | 13-May-03 | 139128 | 71139128 | $ 2.638.623 |
| 22211486 | CUARTAS VILLEGAS MARIA ROSMIRA | 13-May-03 | 139126 | 71139126 | $ 2.638.623 |
| 811013565 | DULCES Y COMESTIBLES REAL LIMITADA | 14-May-03 | 139040 | 7139040 | $ 818.223 |
| 42872369 | TORRES RESTREPO MARTA DEL SOCORRO | 21-May-03 | 137792 | 5137792 | $ 770.232 |
| 32474680 | AGUDELO CUARTAS MARIA REGINA | 23-May-03 | 137823 | 5137823 | $ 2.638.623 |
| 811029517 | DICONTEX LTDA. | 26-May-03 | 137821 | 5137821 | $ 1.551.844 |
| 811024984 | COINTIMAS S.A. | 27-May-03 | 137824 | 5137824 | $ 1.176.196 |
| 890912300 | MEJIA DUPERLY Y CIA LTDA. | 30-May-03 | 137940 | 5137940 | $ 3.166.347 |
| 70047035 | ECHEVERRI GARCIA LUIS FERNANDO | 13-Jun-03 | 138902 | 3138902 | $ 1.335.070 |
| 800183022 | INTIMIDADES NATHANIELA LTDA | 24-Jun-03 | 140007 | 3140007 | $ 1.534.169 |
| 800004228 | PRODUCTOS SARY LIMITADA | 25-Jun-03 | 140020 | 3140020 | $ 821.581 |
| 811026809 | APOYO Y GESTION S.A. | 25-Jun-03 | 140029 | 3140029 | $ 1.663.080 |
| 800183479 | FRIOCAR LTDA | 27-Jun-03 | 140073 | 3140073 | $ 1.227.335 |
| 800239746 | COOPERMUEBLES | 28-Jun-03 | 139659 | 5139659 | $ 2.762.000 |
| 811018342 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS RICOLIN LIMITADA | 14-Jul-03 | 140193 | 3140193 | $ 2.067.000 |
| 70114961 | GAVIRIA TABARES LUIS CARLOS | 14-Jul-03 | 140182 | 3140182 | $ 1.558.991 |
| 32500013 | MONTOYA VALENCIA LIGIA DEL SOCORRO | 24-Jul-03 | 140585 | 7140585 | $ 791.587 |
| 800168552 | INDUSTRIAS GOMAR LIMITADA | 30-Jul-03 | 140362 | 3140362 | $ 1.011.261 |
| 811016388 | ARQUITECTURA CORPORATIVA LIMITADA | 31-Jul-03 | 139869 | 5139869 | $ 7.064.688 |
| 15259223 | GRANADOS TORRES ALVARO MAURICIO | 08-Ago-03 | 139887 | 5139887 | $ 3.107.907 |
| 98543796 | GOMEZ JARAMILLO CARLOS IGNACIO | 11-Ago-03 | 139893 | 5139893 | $ 2.567.442 |
| 811013027 | SERDICON LTDA. | 15-Ago-03 | 139910 | 5139910 | $ 1.234.500 |
| 811034417 | CONFESERVICIOS S. A. | 19-Ago-03 | 139938 | 5139938 | $ 2.586.407 |
| 43433998 | BRAVO ZOILA ROSA | 21-Ago-03 | 139958 | 5139958 | $ 1.583.174 |
| 646424 | MARQUEZ VELASQUEZ GUILLERMO | 26-Ago-03 | 141529 | 3141529 | $ 1.026.977 |
| 21402095 | AGUDELO CORTES MARIA AMPARO | 30-Ago-03 | 140458 | 3140458 | $ 1.583.174 |
| 811014392 | ESTRUPLAS LIMITADA | 30-Ago-03 | 140455 | 3140455 | $ 1.522.608 |
| 8236342 | CADAVID ISAZA JAIME | 05-Sep-03 | 140459 | 3140459 | $ 1.583.174 |
| 43743815 | SIERRA ARANGO LAURA VICTORIA | 19-Sep-03 | 141786 | 3141786 | $ 1.026.977 |
| 43002987 | GUZMAN SALAZAR BARBARA DEL SOCORRO | 23-Sep-03 | 140936 | 7140936 | $ 1.055.449 |
| 3465113 | NOREÑA PEMBERTHY HERIBERTO ALFREDO | 23-Sep-03 | 140933 | 7140933 | $ 2.110.592 |
| 21702208 | NOREÑA PEMBERTHY MARTHA LEDIS | 23-Sep-03 | 140934 | 7140934 | $ 2.110.592 |
| 811003809 | OROTEX LIMITADA | 25-Sep-03 | 142153 | 5142153 | $ 2.556.948 |
| 70976027 | YEPES RAMIREZ LIBARDO ALFONSO | 26-Sep-03 | 140884 | 7140884 | $ 1.583.174 |
| 800145999 | COMERCIALIZADORA HERNANDEZ RAMIREZ | 29-Sep-03 | 142239 | 5142239 | $ 7.777.000 |
| 800183157 | INGENIERIA TELECOMUNICACIONES Y SERVICIO | 29-Sep-03 | 141919 | 3141919 | $ 3.068.338 |
| 890940511 | IVANDE S. DE H. | 30-Sep-03 | 141722 | 3141722 | $ 1.034.563 |
| 21822563 | JARAMILLO FRANCO OLGA LUCIA | 30-Sep-03 | 141915 | 3141915 | $ 1.583.174 |
| 43023909 | QUINTERO LONDOÑO MARIA CLARA | 30-Sep-03 | 141958 | 3141958 | $ 1.583.174 |
| 15320834 | LOPERA LONDOÑO JOHN JAIRO | 23-Oct-03 | 142592 | 7142592 | $ 2.105.072 |
| 70976666 | CERON ALZATE JUAN MANUEL | 28-Oct-03 | 142696 | 7142696 | $ 2.602.386 |
| 71604326 | CADAVID GAVIRIA GERMAN ALONSO | 31-Oct-03 | 143515 | 5143515 | $ 1.540.465 |
| 42900904 | CEBALLOS SANDRA MARIA | 31-Oct-03 | 142697 | 7142697 | $ 2.105.072 |
| 71703187 | YEPES BOLIVAR GERMAN ALBERTO | 12-Nov-03 | 143240 | 3143240 | $ 1.256.503 |
| 811014630 | ALIMENTOS ALAN LIMITADA | 18-Nov-03 | 143323 | 3143323 | $ 1.012.000 |
| 70137016 | MUÑETON SEPULVEDA JADER OCTAVIO | 20-Nov-03 | 142805 | 7142805 | $ 2.105.072 |
| 8314037 | CARDER VELEZ SERGIO BYRON | 22-Nov-03 | 143648 | 5143648 | $ 3.618.824 |
| 70975511 | SEPULVEDA BERRIOLUIS ELADIO | 13-Ene-04 | 145184 | 7145184 | $ 2.110.592 |
| 3465178 | CATAÑO LOPEZ MANUEL ARTURO | 13-Ene-04 | 145183 | 7145183 | $ 2.110.592 |
| 43639771 | LONDOÑO GOMEZ ELIZABET | 24-Ene-04 | 144892 | 3144892 | $ 1.559.103 |
| 811038775 | IDEAS TEXTILES LIMITADA - ITEX LIMITADA | 31-Ene-04 | 145633 | 5145633 | $ 1.125.057 |
| 70564981 | SANTAMARIA VALENCIA HENRY DE JESUS | 27-Feb-04 | 145875 | 5145875 | $ 1.008.837 |
| 71695689 | DE LA ROCHE VELEZ CARLOS JOSE+ | 01-Mar-04 | 147298 | 3147298 | $ 2.565.670 |
| 42891631 | YEPES VILLADA MYRIAM DEL CARMEN | 23-Mar-04 | 147566 | 5147566 | $ 1.026.979 |
| 71725507 | HOLGUIN GARCIA MAURICIO JOSE | 24-Mar-04 | 148050 | 3148050 | $ 1.580.000 |
| 800172117 | H.R. BOBINADOS LTDA. | 25-Mar-04 | 147625 | 5147625 | $ 1.026.979 |
| 15316281 | ARANGO LOPEZ DARIO DE JESUS | 26-Mar-04 | 147631 | 5147631 | $ 1.026.979 |
| 811011541 | ASOCIACION ACUEDUCTO TABLACITO | 30-Mar-04 | 146260 | 4146260 | $ 509.455 |
| 42868938 | SANTAMARIA VALENCIA LUZ STELLA | 30-Mar-04 | 147664 | 5147664 | $ 1.013.305 |
| 21744453 | GUZMAN POSADA FRANQUELINA | 31-Mar-04 | 147583 | 5147583 | $ 1.022.380 |
| 98548717 | LOPERA ESCOBAR HECTOR AURELIO | 12-Abr-04 | 147754 | 5147754 | $ 1.013.305 |
| 71718467 | HERRERA MEJIA JOAQUIN ARTURO | 16-Abr-04 | 148201 | 3148201 | $ 769.701 |
| 70977587 | AGUDELO LOPEZ JUBERNEY | 23-Abr-04 | 147878 | 5147878 | $ 1.026.979 |
| 98663666 | JIMENEZ NIETO JORGE IVAN | 26-Abr-04 | 147886 | 5147886 | $ 1.026.979 |
| 43680072 | SANCHEZ ARENAS MARGARITA MARIA | 26-Abr-04 | 147910 | 5147910 | $ 1.033.944 |
| 811037828 | CREACIONES FERZA LTDA | 28-Abr-04 | 148402 | 3148402 | $ 1.233.408 |
| 811017095 | CONCITEL LTDA. | 29-Abr-04 | 147976 | 5147976 | $ 1.011.265 |
| 21394782 | ARANGO RAMIREZ LIDIA DEL SOCORRO | 03-May-04 | 148477 | 3148477 | $ 1.027.000 |
| 13009698 | MESA ESCALANTE JUAN SANTIAGO | 21-May-04 | 149684 | 5149684 | $ 770.232 |
| 71714309 | SUAREZ VELEZ JAIME ALBERTO | 31-May-04 | 150226 | 3150226 | $ 1.847.283 |
| 811038053 | DEPOSITO SANTA ANA LTDA | 25-Jun-04 | 152022 | 3152022 | $ 1.033.408 |
| 811044229 | PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA PAISA S,A | 26-Jun-04 | 150403 | 3150403 | $ 2.045.000 |
| 811024285 | CONMUSICA S.A. | 30-Jun-04 | 150338 | 3150338 | $ 2.045.000 |
| 811011035 | TEJIDOS Y CONFECCIONES ECOLOGIC LTDA | 30-Jun-04 | 151627 | 5151627 | $ 3.600.230 |
| 8388487 | SIERRA VASCO JORGE ENRIQUE | 27-Jul-04 | 151758 | 5151758 | $ 1.041.018 |
| 811041889 | MANGOSTA LTDA | 29-Jul-04 | 151787 | 5151787 | $ 1.551.844 |
| 32317375 | GOMEZ TOBON MARIA DEL PILAR | 29-Jul-04 | 151775 | 5151775 | $ 1.583.183 |
| 71905027 | RUIZ RUIZ JUVAN ELIECER DE LOS MILAGROS | 30-Jul-04 | 152471 | 3152471 | $ 770.232 |
| 8387063 | ORTEGA ORTEGA JAIRO DE JESUS | 31-Jul-04 | 152651 | 7152651 | $ 1.027.010 |
| 71584148 | ALVAREZ CALDERON LEON RAUL | 31-Jul-04 | 153011 | 3153011 | $ 1.053.000 |
| 71719886 | ZULUAGA RAMIREZ DIEGO ENRIQUE | 03-Ago-04 | 153068 | 3153068 | $ 1.027.010 |
| 42966905 | VELASQUEZ MARTINEZ OLGA LUCIA | 03-Ago-04 | 151888 | 5151888 | $ 1.027.010 |
| 71590648 | DEL VALLE RESTREPO DAMIAN OSWALDO | 03-Ago-04 | 153057 | 3153057 | $ 1.027.010 |
| 8160749 | ARANGO CAICEDO JUAN ESTEBAN | 03-Ago-04 | 153055 | 3153055 | $ 1.027.010 |
| 98515115 | VELEZ QUINTERO GABRIEL JAIME | 13-Ago-04 | 151933 | 5151933 | $ 1.027.010 |
| 811041204 | C.I. EXPORT INTIMA LTDA | 24-Ago-04 | 153240 | 3153240 | $ 1.840.090 |
| 22056572 | PEÑA TOBON LUZ ALBA | 26-Ago-04 | 152863 | 7152863 | $ 1.013.309 |
| 3596916 | QUINTERO GOEZ RODRIGO HERNANDO | 26-Ago-04 | 152865 | 7152865 | $ 1.013.309 |
| 22058178 | RODRIGUEZ GUTIERREZ MARIA NUBIA | 26-Ago-04 | 152864 | 7152864 | $ 1.026.977 |
| 70559837 | RAMIREZ CALLEJAS LUIS FERNANDO | 30-Ago-04 | 153688 | 5153688 | $ 1.026.977 |
| 22057459 | AGUDELO GIL MARIA NOELBA | 31-Ago-04 | 152935 | 7152935 | $ 1.013.274 |
| 43522740 | ARBOLEDA MURILLO SANDRA EUGENIA | 31-Ago-04 | 153327 | 3153327 | $ 759.850 |
| 890907412 | REPRESENTACIONES HAGO LIMITADA | 31-Ago-04 | 153411 | 3153411 | $ 1.533.408 |
| 800165194 | MANGUERAS Y MANGUERAS Y CIA LTDA | 01-Sep-04 | 153381 | 3153381 | $ 2.250.000 |
| 98585700 | SIERRA LENIS ANDRES FELIPE | 01-Sep-04 | 152962 | 7152962 | $ 1.013.274 |
| 811038277 | ASESORIA Y CONFECCIONES S.A. | 10-Sep-04 | 153774 | 5153774 | $ 1.841.003 |
| 890935630 | TEXVEL Y CIA. LTDA. | 14-Sep-04 | 153746 | 5153746 | $ 1.022.272 |
| 32447689 | ARIAS MARTINEZ ESNEDA | 23-Sep-04 | 153845 | 5153845 | $ 759.982 |
| 71575171 | DAVILA GUTIERREZ LUIS GUILLERMO | 28-Sep-04 | 155139 | 3155139 | $ 2.250.000 |
| 43113426 | CABALLERO BLANCO MONICA PATRICIA | 30-Sep-04 | 155283 | 3155283 | $ 770.232 |
| 890919279 | LABORATORIO CLINICO COLOMBIANO S.A | 22-Oct-04 | 155382 | 3155382 | $ 3.577.952 |
| 32314210 | GOMEZ SUAREZ RUBBY | 27-Oct-04 | 154871 | 7154871 | $ 759.955 |
| 811047196 | GRESMALTADOS LIMITADA | 27-Oct-04 | 156088 | 3156088 | $ 2.518.560 |
| 811023237 | MEDICAS LA CASONA LTDA | 27-Oct-04 | 155755 | 5155755 | $ 1.018.096 |
| 32345172 | NARANJO GOMEZ ASUNCION DE JESUS | 29-Oct-04 | 155879 | 5155879 | $ 1.026.268 |
| 71575251 | URREA ARISTIZABAL CESAR AUGUSTO | 29-Oct-04 | 155867 | 5155867 | $ 1.026.268 |
| 811033374 | LEGUMBRES HERIBERTO MONTES BEDOYA LTDA. | 30-Oct-04 | 155919 | 5155919 | $ 1.007.480 |
| 43161900 | GALVIS CAÑAS MARY LUZ | 30-Oct-04 | 155932 | 5155932 | $ 1.041.018 |
| 8256147 | MORALES GARCIA JOSE OLIVERIO | 04-Nov-04 | 155920 | 5155920 | $ 1.026.976 |
| 800006588 | CALZADO CARIOCA LTDA. | 09-Nov-04 | 155978 | 5155978 | $ 1.022.779 |
| 71782256 | GONZALEZ VILLA CARLOS MANUEL | 09-Nov-04 | 156267 | 3156267 | $ 770.000 |
| 800134378 | INVERSIONES DILETTO LIMITADA | 10-Nov-04 | 155976 | 5155976 | $ 1.022.779 |
| 43403842 | ZULUAGA ZULUAGA MARIA RUBIELA | 10-Nov-04 | 156263 | 3156263 | $ 1.039.400 |
| 890917265 | PARA PRINT LIMITADA | 11-Nov-04 | 156286 | 3156286 | $ 1.840.000 |
| 32226056 | ZAPATA GOMEZ PIEDAD ELENA | 11-Nov-04 | 156570 | 7156570 | $ 1.027.010 |
| 3399169 | ISAZA ZULETA HUMBERTO DE JESUS | 12-Nov-04 | 156764 | 7156764 | $ 759.982 |
| 43190591 | DE LEON ACOSTA LEIDY ALEJANDRA | 16-Nov-04 | 155962 | 5155962 | $ 1.041.018 |
| 811028536 | TENDENCIAS GRAFICAS S.DE.H | 17-Nov-04 | 156378 | 3156378 | $ 1.022.500 |
| 811003961 | COLOMBIANA DE SABORES LTDA. | 17-Nov-04 | 157541 | 5157541 | $ 1.022.779 |
| 71645975 | HERNANDEZ HERNANDEZ JOHNSON ANTONIO | 19-Nov-04 | 157593 | 5157593 | $ 1.026.977 |
| 70503596 | CORDOBA MARIN CARLOS MARIO | 22-Nov-04 | 157570 | 5157570 | $ 1.026.977 |
| 70120078 | RESTREPO RUIZ CESAR GUSTAVO DE JESUS | 23-Nov-04 | 158015 | 3158015 | $ 354.598 |
| 39444795 | ORTIZ LOPEZ MONICA ASTRID | 24-Nov-04 | 158027 | 3158027 | $ 759.851 |
|  | TOTAL CRÉDITOS DESEMBOLSADOS |  |  |  | $ 616.517.787 |

## Anexo B: Historia del Convenio ATN/ME-6213-CO

Cronología del flujo de decisiones y comunicaciones clave BID-Actuar durante la ejecución del Proyecto:

| ACTIVIDAD | 1. Contrato Actuar – BID | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Firma Convenio | LEGIII/CO-9988 | Noviembre 24-98 |

| ACTIVIDAD | 2. Diseño y Prepar. Bases de Precalificación | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR | Inicio preparación documentos | - | Enero-20-99 |
| BID | No-objeción | CCO-1180 | Abril 29-99 |

| ACTIVIDAD | 3. Presentación: Plan de Negocios, Reglamentación y Proyección financiera. | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR | Presentación de documentos | 10922 | Enero-20-99 |
| BID | No-objeción | CCO-1408 | Mayo 20-99 |

| ACTIVIDAD | 4. Conformación de lista corta firmas consultoras |  | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR | Presentación de las listas corta con los resultados (duración:3 meses) | 11097 |  | Julio 23-99 |
| BID | No-objeción | CCO-2080 |  | Julio 26-99 |

| ACTIVIDAD | 5. Elaboración de documentos para la calificación de las firmas |  | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR | Presentación de documentos | 11195 |  | Agosto 27-99 |
| BID | No-objeción | CCO-2564 |  | Sept 8-99 |

| ACTIVIDAD | 6. Presentación de documentos de convocatoria de firmas. | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR | Conformación de documentos de acuerdo a sugerencias en reunión con el Dr. Palacio Septiembre-28-99. | 11282 | Sept 28-99 |
| BID | No-objeción | CCO-2776 | Oct 4-99 |

| ACTIVIDAD | 7. Diseño borrador de contrato para la prestación de servicios de firmas consultoras. | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR | Presentación de borrador | 11288 | Sep 30-99 |
| BID | No-objeción | CCO-0393 | Feb 9-00 |

| ACTIVIDAD | 8. Resultados calificación de firmas consultoras | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR | Presentación Resultados (Duración: 1 mes) | 11432 | Dic 1-99 |
| BID | No-objeción | CCO-3624 | Dic 13-99 |

| ACTIVIDAD | 9. Firma del contrato firma consultora | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR | Entrega copia del contrato al BID | Reunión Feb 8-00 |  |
| BID | No-objeción y registro | CCO-0393 | Feb 9-00 |

| ACTIVIDAD | 10. Primer desembolso. | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR | Pago directo a la firma consultora |  |  |
| BID | Desembolso | 0574/FI | Feb 23 –00 |

| ACTIVIDAD | 11. Presentación: Informe anual (99), Cronograma Plan de Negocios y Términos de referencia estudio Metalmecánica y Madera | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR | Presentación documentos | 0202 | Marzo 31-00 |
| BID | No-objeción – Términos de Refer. | CCO-1494 | Mayo 23-00 |

| ACTIVIDAD | 12. Entrega de Productos firma consultora (Coinnovar – UPV) | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR | Revisión, aprobación de productos y envíos al BID para la no-objeción (Duración: 10 meses) | Mayo 23-00 | Nov 22-00 |

| ACTIVIDAD | 13. Conformación de lista corta para el estudio metalmecánica - madera | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR | Presentación Lista | 0300 | Junio 1-00 |
| BID | No-objeción | CCO-1811 | Junio 20-00 |

| ACTIVIDAD | 14. Resultado calificación firmas Estudio Metal - Madera | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR | Presentación Resultados | 0407 e-mail | Julio 31-00 |
| BID | No-objeción | CCO-2287 | Agosto 1-00 |

| ACTIVIDAD | 15. Explicación diligenciamiento formulario de desembolsos (BID) | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| BID | Envío formularios con su respectivo instructivo para complementar las solicitudes de desembolso | No se indica | Sep 1-00 |

| ACTIVIDAD | 16. Entrega resultados estudio Metal - Madera | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR | Presentación resultados | 0682 | Dic 11-00 |
| BID | No-objeción | CCO-0393 | Ene 15-01 |

| ACTIVIDAD | 17. Entrega informe anual (2000) | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR | Presentación Informe | 0713 | Dic 27-00 |
| BID | Recepción y no Objeción | CCO-0153 | Ene 22-01 |

| ACTIVIDAD | 18. Primer Entrenamiento Consultores | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR | Actuar – UPV |  | Dic -00 |

| #### ACTIVIDAD | 19. Presentación Plan de Negocios 2.001 | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR | Presentación Plan y cita para concertación de presupuesto componente metal-madera | 0755 | Ene 22-01 |
| BID | No-objeción | CCO-0393 | Feb 9-00 |

| ACTIVIDAD | 20. Finalización entrega productos firma (Coinnovar-UPV) | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR | Presentación Informe | 0768 | Ene 30-01 |
| BID | No-objeción | CCO-0263 | Feb 01-01 |

| ACTIVIDAD | 21. Presentación: Borrador contrato consultores individuales, Contrato con Microempresas y hojas de vida consultores individuales | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR | Presentación documentos | 0768 | Ene 30-01 |
| BID | No-objeción | CCO-0263 | Feb 01-01 |

| ACTIVIDAD | 22. Eximir a ACTUAR presentación de estados financieros 2000, no se manejó fondo rotatorio | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR | Presentación documento | 0784 | Feb 7-01 |
| BID | No-objeción | CCO-0393 | Feb 15-01 |

| ACTIVIDAD | 23. Presentación metodología de calificación consultores individuales | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR | Presentación documento | 0785 | Feb 9-01 |
| BID | No-objeción | CCO-0474 | Feb 20-00 |

| ACTIVIDAD | 24. Implementación Metodológica | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR | Actuar – UPV – Consultores |  | Feb 15-01 |

| ACTIVIDAD | 25. Presentación: Plan de Negocios 2001, Términos de referencia Consultores individuales y reglamento operativo. | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR | Presentación documentos | 0866 | Marzo 13-01 |
| BID | No-objeción | CCO-0743 | Mar 16-01 |

| ACTIVIDAD | 26. Solicitud Fondo Rotatorio | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR | Formulario Solicitud | 1008 | May 16-01 |
| BID | Transferencia |  | May 25-01 |

| ACTIVIDAD | 27. Categorización del Programa y Nuevo Especialista | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| BID | Aplicación “Red Flag” y comunicado de cambio de Especialista Consultor | CCO-2516 | Ago 27-01 |

| ACTIVIDAD | 28. Términos de Referencia, Borrador Contrato Primera Evaluación Intermedia | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR | Presentación Documentos | 1259 | Sep 18-01 |
| BID | No objeción | CCO-02893 | Sep 24-01 |

| ACTIVIDAD | 29. Componente de Formación Microempresas de la Madera Municipio de El Retiro | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR | Presentación Documentos | 1237 | Sep 12-01 |
| BID | No objeción | CCO-02794 | Sep 18-01 |

| ACTIVIDAD | 30. Términos de Referencia, Borrador Contrato Primera Evaluación Intermedia | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR | Presentación Documentos | 1259 | Sep 18-01 |
| BID | No objeción | CCO-02893 | Sep 24-01 |

| ACTIVIDAD | 31. Firma Contrato Evaluación Externa | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR | Contrato |  | Oct 09-01 |
| EVALUADOR | Firma |  | Oct 09-01 |

| ACTIVIDAD | 32. Categorización del Programa | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| BID | Levantamiento “Red Flag” | CCO-03320 | Oct 26-01 |

| ACTIVIDAD | 33. Entrega Informe Final Primera Evaluación Intermedia | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| BID | Entrega Informe Final” |  | Nov 23-01 |

| ACTIVIDAD | 34. Términos de Referencia Entrenamiento Consultores | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR | Documento presentado | 1435 | Ene15-02 |
| BID | No Objeción | CCO-0189 | Ene 22-02 |

| ACTIVIDAD | 35. Invitación Firmas y Propuestas Técnicas | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR | Documento presentado | 1479 | Feb 5-02 |
| BID | No Objeción | CCO-0398 | Feb 11-02 |

| ACTIVIDAD | 36. Términos de Referencia Coordinador Municipio de El Retiro | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR | Documento presentado | 1505 | Feb 15-02 |
| BID | No Objeción | CCO-0189 | Ene 22-02 |

| ACTIVIDAD | 37. Calificación Firmas Entrenamiento Consultores | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR | Documento presentado | 1529 | Feb 22-02 |
| BID | No Objeción | CCO-0663 | Mar 5-02 |

| ACTIVIDAD | 38. Contrato Coordinador Municipio de El Retiro | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR | Documento presentado | 1542 | Mar 1-02 |
| BID | No Objeción | CCO-0786 | Mar 14-02 |

| ACTIVIDAD | 39. Segunda Capacitación Metodológica para Consultores | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR – UPV | Capacitación Metodológica |  | Julio 2002 |

| ACTIVIDAD | 40. Términos de Referencia, Borrador Contrato Segunda Evaluación Intermedia | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR | Presentación Documentos | 1822 | Ago 22-02 |
| BID | No objeción | CCO-2740 | Ago 28-02 |

| ACTIVIDAD | 41. Firma Contrato Evaluación Externa | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR | Contrato |  | Sep 9-02 |
| EVALUADOR | Firma |  | Sep 9-02 |

| ACTIVIDAD | 42. Plan de Choque | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR | Documento entregado | 1927 1967 | Oct 22-02 Nov 7-02 |
| BID | No Objeción | CCO-3657 | Nov 14-02 |

| ACTIVIDAD | 43. Entrega Informe Final Segunda Evaluación Intermedia | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR - BID | Entrega Informe Final” |  | Oct 29-02 |
| BID | No Objeción | CCO-3661 | Nov 14-02 |

| ACTIVIDAD | 44. Misión Técnico Comercial a Valencia – España | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR – UPV | Visita de 39 Microempresarios a España |  | Febrero - Marzo 2003 |

| ACTIVIDAD | 45. Tercera Capacitación Metodológica para Consultores | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR – UPV | Capacitación Metodológica |  | Mayo 2003 |

| ACTIVIDAD | 46. Participación Premios Interamericanos de la Microempresa | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR - BID | Visita representación Banco |  | Agosto 2003 |

| ACTIVIDAD | 47. Presentación Premios Interamericanos de la Microempresa | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR - BID | Presentación Programa de Asesoría Guatemala - Guatemala |  | Septiembre 2003 |

| ACTIVIDAD | 48. Cambio de Categorías de Inversión | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR | Documento entregado | 2982 | Mar 09-04 |
| BID | No Objeción | CCO-734 | Mar 15-04 |

| ACTIVIDAD | 49. Evaluación Externa Informe Final | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR | Documento entregado | 4214 | Nov 17 -04 |
| BID | No Objeción | CCO-3965 | Nov 23-04 |

| ACTIVIDAD | 50. Licitación Propuesta Técnico Económica de Auditoria Financiera | Documento | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTUAR | Documento entregado | 0081 | Feb 14 -05 |
| BID | No Objeción | CCO-542 | Feb 21-05 |

## Anexo C: Principales Variables Macroeconómicas

- Producto Interno Bruto (PIB)

- La crisis económica que mostró sus primeros síntomas en 1994, y tuvo su punto más álgido en el año 1.999 cuando el crecimiento del PIB fue negativo (-4.15%), con la consecuente contracción de los principales sectores de la economía: la agricultura, la construcción y la industria (especialmente en el sector textil y de confecciones), sectores que absorbían la mayor parte de la fuerza laboral del país.

- Durante el año 2.003 el PIB creció el 3.74%, cifra superior al crecimiento estimado entre 2.0% y el 2.5% por el Gobierno y otros agentes del mercado. Este crecimiento ha sido motivado por el impulso del Estado a la construcción de vivienda de interés social y el buen comportamiento del sector minero, sectores que si bien presentaron el mayor crecimiento en el 2003, aún no alcanzan los niveles previos a la crisis de 1.994, el sector manufactura y comercio al por menor, registraron crecimientos similares a los del PIB. Adicionalmente en el 2003, las remesas del exterior prevenientes de Colombianos que trabajan en Estado Unidos o Europa, se constituyó en la principal fuente de divisas del país, impulsando la demanda interna. Las exportaciones se incrementaron en un 9%.

- Inflación, Tasas de Interés y Tasa de Cambio

- Otro factor importante para la recuperación del PIB ha sido el manejo austero y conservador de las finanzas públicas en los últimos dos gobiernos, que han permitido a Colombia estabilizar el crecimiento de la deuda externa y cumplir con sus compromisos. Este manejo conservador se ve reflejado en el índice de inflación que para el 2.004 continuó descendiendo presentando un mínimo histórico de 5.5%1, que adquiere importancia si se tiene en cuenta que al inicio de los 90 la inflación oscilaba alrededor del 20%. Sin embargo, no se puede considerar la caída de este indicador como un logro, pues la principal causa fue la restricción de la demanda, que coincide con el mayor índice de desempleo en la historia reciente del país, y el desmejoramiento en la calidad de vida.

- Las tasas de interés también han favorecido la reactivación económica por medio del crédito, luego de presentar tasas superiores al 47% efectivo anual en 1.999. Actualmente las tasas fluctúan entre el 20% y 25% m.v., que en conjunto con las políticas de democratización del crédito hacia las microempresas y pequeñas empresa, han incentivado el crecimiento.

- En la actualidad, la tasa de cambio frente al dólar, ha presentado una rápida revaluación, (13.59% anual a diciembre/04) originada en la coyuntura internacional. Esta situación presenta un obstáculo a la reactivación económica al disminuir la competitividad de las exportaciones Colombianas.

- Empleo

- La caída del PIB en la última parte de la década de los 90, disparó el índice de desempleo nacional, alcanzando niveles mayores a el 20% en el 2.000 y presentando en diciembre de 2.004 un nivel de 12.1%. El índice de desempleo en las principales áreas metropolitanas en noviembre de 2.004, fue de 13.9%. En el Área Metropolitana de Medellín el indicador alcanzó 13.0%. Cifra alarmante si se tiene en cuenta que el 73% de la población Colombiana habita en centros urbanos.

- La disminución en el desempleo nacional en el último año, se explica principalmente por un aumento en el empleo rural al mejorar levemente las condiciones económicas y de seguridad en el campo, aunque el empleo en el campo es de menor calidad que el empleo urbano. Así mismo, en los centros urbanos, se presenta alguna mejoría, aún insuficiente para absorber la creciente población en busca de empleo. Los sectores económicos de comercio y servicios emplearon el 55.36% de los pobladores en los centros urbanos.

- Subempleo

- El subempleo en los principales centros urbanos, como alternativa informal de autoempleo, continúa absorbiendo una parte importante de la mano de obra cesante, pasando del 28% en el 2.000, al 31.3% en diciembre de 2.004, aunque disminuyendo respecto a 2.002. Situación que explica el bajo nivel de ingresos aun en la población que no está formalmente desempleada. En el Área Metropolitana de Medellín el subempleo alcanza el 27.8% en diciembre de 2.004.

## Anexo D: Descripción de la Metodología de Asesoría Desarrollada

- Diagnóstico:

La etapa de diagnóstico tiene como objetivo conocer la situación actual de cada una de las áreas de la microempresa, con el fin de priorizar las áreas de asesoría. Esta etapa es realizada por un consultor generalista, en un tiempo aproximado de 15 horas.

Las herramientas en la etapa de diagnóstico son: el cuestionario estandarizado para la toma de información, el instructivo de calificación para ponderar las respuestas, y el software de evaluación que permite identificar fortalezas y debilidades, así como sugerir planes de acción para las áreas críticas.

El cuestionario es el documento donde se encuentran compiladas todas las preguntas que permitirán evaluar la situación de la empresa. Este es estandarizado, con el fin de permitir al consultor recopilar sistemáticamente la información suministrada por el microempresario, garantizando que ésta sea objetiva y parametrizada para poder ser analizada a través del software.

El cuestionario está compuesto por tres cuadernillos, discriminados por sector económico:

Cuadernillo # 1 ó Diagnóstico General: en éste se analizan las áreas de gestión de la microempresa como son: Actividad económica, Antigüedad y evolución de la empresa, Gestión humana y estructura organizativa, sistemas de control económico y financiero, Gestión tributaria y contable, Cartera de productos, Subcontratación, Compras y Aprovisionamiento, Gestión comercial, Entorno especifico o sectorial, Entorno genérico o global. Este cuadernillo aplica para los sectores de manufactura, comercio y servicios.

Cuadernillo # 2 ó Sectorial: Analiza el área productiva de la empresa, dependiendo del sector económico (confecciones, alimentos o manufactura para el resto de actividades de transformación).

Cuadernillo # 3 Sector Alimentos: a través de este cuestionario se profundiza aún más en el área productiva del sector alimentos, permitiendo detallar el sub-sector específico de la microempresa. Pueden ser panificación, agroindustria, cárnicos y lácteos.

Instructivo de calificación: Es una herramienta para el consultor generalista.  Permite calificar cada una de las preguntas de los cuadernillos de manera uniforme según parámetros claramente definidos. Esta calificación podrá ser cualitativa o cuantitativa según el carácter de la pregunta.

Software: Las calificaciones de cada pregunta son ingresadas en el software. Permite evaluar de manera independiente cada una de las 8 áreas de gestión de la empresa:

- Gestión humana y estructura organizativa

- Sistemas de control económico y financiero

- Gestión tributaria y contable

- Cartera de productos

- Subcontratación, compras y aprovisionamiento

- Gestión comercial

- Entorno especifico o sectorial

- Entorno genérico o global

- Área técnico- productiva

Gráfica de Diagnóstico: Después de ingresadas las calificaciones al software, esta muestra de forma gráfica, el nivel de criticidad de cada una de las áreas de la empresa. El gráfico consta de una barra para cada área, la cual está dividida porcentualmente por colores (azul, verde, amarillo, rojo) según la criticidad de la misma. Según la gráfica, el consultor escoge las áreas a trabajar desde el programa de asesoría.

Planes de Acción: Una vez escogidas las áreas, el software sugiere diferentes planes de acción a aplicar según las situaciones críticas encontradas en la microempresa. El consultor elige el plan de acción más apropiado para cada área de trabajo.

Resumen ejecutivo: Es la etapa final del diagnóstico, donde el consultor, presenta al microempresario y a Actuar Famiempresas, el informe de la situación encontrada. En el documento se hace una breve descripción de la microempresa; fortalezas y debilidades de las áreas. Además, incluye las áreas a trabajar y los planes de acción sugeridos.

- Asistencia Técnica o Asesoría en el Sitio de Trabajo:

La asistencia técnica es realizada por consultores especialistas en el sitio de trabajo del empresario. Actuar Famiempresas cuenta con una base de datos amplia de consultores especialistas según su formación académica, experiencia, entre otros. En cuanto el informe ejecutivo es aprobado tanto por el microempresario como por Actuar Famiempresas, se selecciona el consultor especialista y se le presenta el informe ejecutivo con los planes de acción propuestos.

La asesoría tiene una duración de 97 horas distribuidas en diez y siete (17) visitas de tres horas cada una. El horario será fijado de común acuerdo entre el consultor y el microempresario, con una intensidad de una visita por semana. Durante estas visitas, el consultor implementa las herramientas necesarias para llevar a cabo el plan de acción. Una vez finalizada la asesoría, el microempresario, es el responsable de continuar el proceso de mejoramiento continuo en la microempresa.

Ruta de soluciones: es la propuesta del plan trabajo elaborada por el consultor especialista, utilizada como herramienta de control y seguimiento tanto por el microempresario como por Actuar Famiempresas. Se presenta en un cuadro, donde se especifican los siguientes componentes:

- Área a ser intervenida.

- Problemática identificada.

- Escala de prioridad: Determina la importancia relativa de cada una de las problemáticas identificadas.

- Plan de acción propuesto por el software o por el consultor en caso de modificación.

- Desarrollo: describe el plan de trabajo detallado por tareas.

- Resultados esperados: metas a ser logradas con la asesoría.

- Indicadores de medición: Índices para monitorear el logro de metas.

- Responsables, en la microempresa, de la implementación de las herramientas de la asesoría.

- Horas: Tiempo de duración de cada una de las actividades a desarrollar por el consultor.

- Fechas de realización de la asesoría.

Actas: En cada visita realizada por el consultor especialista a la microempresa, éste deberá llenar un acta, donde destaque los objetivos de la visita. A través de este documento, que debe ser firmado tanto por el microempresario como por el consultor, se hace seguimiento a la asesoría y evidencia el avance o compromiso de los microempresarios en el proceso. El acta contiene:

- El estado de las tareas asignadas al microempresario en la visita anterior.

- Las actividades realizadas durante la visita.

- Las tareas pendientes para la próxima visita.

- Evaluación

Seis (6) meses después de finalizada la asesoría, se realizará una visita de evaluación a la microempresa, donde se analizarán los indicadores de impacto pertinentes al área que fue asesorada.

## Anexo E: Reconocimientos al Programa en los Medios de Comunicación

Para el informe, se seleccionaron algunos artículos de periódico que hacen referencia al programa, y a los microempresarios que han recibido el programa de asesoría empresarial.

El Mundo Febrero 26 de 2002,

El Colombiano Marzo 30 de 2003, Sección Área Metro

Pequeños empresarios se fortalecen De los 39 microempresarios que viajaron a España, 22 hacen parte del sector de la confección. Algunos maquilan y otros tienen sus propias líneas de diseño. En la gráfica, un aspecto del proceso en la empresa Euroépocas. Hernán Chica. - Programa de Actuar y el BID llevó a un grupo a España en primera pasantía. - Alimentos y confecciones fueron los sectores que se beneficiaron. Por Lilliana Vélez de Restrepo Medellín Cuando se traspasan las fronteras y se descubre que el mundo es ancho y ajeno, hasta la expresión del rostro cambia. Así lo reflejaron los 39 microempresarios que se dieron cita esta semana en la sede de Actuar Famiempresas para hacer la evaluación de su pasantía durante dos semanas en España. Coincidieron en calificar el programa de Actuar y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que tiene como fin incrementar la productividad y la competitividad de las microempresas a través de una asesoría especializada, con un 10 sobre 10. Pero el éxito no sólo fue académico dentro de las aulas de la Universidad Politécnica de Valencia. Comenzó desde el momento en que partieron el pasado 23 de febrero con destino a España, cuando sentaron las bases de lo que hoy definen como "la familia de las confecciones y los alimentos". Para la mayoría de los microempresarios esta fue su primera salida internacional. Se maravillaron con la cultura, la arquitectura, la sociedad, la economía y los avances tecnológicos. "Estamos en dos mundos diferentes pero hablamos el mismo lenguaje de la confección", anotó Luis Fernando Echeverri, de la empresa Disconfer. Cada uno asimiló la información de acuerdo con su formación y sus capacidades. Así, por ejemplo, don Alirio Restrepo Castillo, de Confecciones Aburrá, comprendió que podía diseñar su propia línea a la vez que responde por los pedidos que maquila. Y ya empezó. Atrás quedaron las rivalidades y muchos complejos. "El saber lo que se está haciendo afuera nos quitó la mirada de lo local", afirmó Luis Fernando Echeverri. Descubrieron el potencial humano que tiene el país, "la verraquera que tenemos los antioqueños, el orgullo de ser paisas y la importancia de compartir procesos y experiencias. El día de mañana no me dará pena ir donde los hijos de Iván para reconocer que algo no me funciona y que me ayuden a solucionarlo", afirmó Gabriel Montoya de la empresa Hernández Ramírez. Mayor impacto Más de 380 empresas se han vinculado al programa de Actuar. Básicamente son pequeñas empresas pensando en posicionarse a nivel local y unas cuantas ya son exportadoras. Las hay desde 4 hasta 60 trabajadores y a todas se les mide la mentalidad empresarial porque el pilar fundamental es el empresario. Para este proyecto Actuar desarrolló un programa metodológico único, con su propio software de medición de indicadores, que permite llevar al empresario desde un diagnóstico hasta una asesoría con planes estratégicos muy precisos en el sitio de trabajo. De acuerdo con el tamaño de cada empresa, se les proveen subsidios entre un 50 y un 80 por ciento del costo total de la asesoría. "Ya tenemos unos resultados muy claros: más de 380 empresas vinculadas al programa con unos indicadores muy claros en cuanto a estándares, certificados en ISO y en exportación", explicó el coordinador Pablo Mejía. Gracias a un convenio con la Universidad Politécnica de Valencia se realizó esta primera pasantía de los sectores de alimentos y confección. Los asistentes se seleccionaron de las 380 unidades productivas que ya están vinculadas al programa y que presentaron un mayor impacto. Otros sectores con los que trabaja Actuar pertenecen al sector manufacturero en general, madera, empresas de servicios, software, minimercados y plásticos. Y como afirma Marleny Giraldo, de Creaciones Mazzeo´s, "Estamos seguros que no es fácil llegar a exportar pero estamos convencidos de que lo podemos lograr. Vamos a salir adelante".

El Colombiano Octubre 12 2003, Sección Económicas

La Abuela Isabel: un sueño empresarial La cubierta de masmelos de La Abuela Isabel tiene fama: nadie la deja en el plato. En la gráfica, Beatriz Alcaraz, una de las dos empleadas más antiguas de esta empresa, experta en cubrir y decorar con color los bizcochos. Hernán Chica. - Fue elegida entre 14.500 famiempresas como la mejor. - Cinco hermanas unidas que creen en el país y generan empleo. - La especialidad son las tortas pero también tienen una línea de postres. Por Lilliana Vélez de Restrepo Medellín La alegría de Luz Estela, Beatriz, Gloria, Amparo y Patricia Marín Rodríguez es tan grande que no sólo se refleja en cada uno de los rincones de las áreas de producción de su empresa, sino en las sonrisas francas de sus 21 empleados. Y no es para menos: esta semana su empresa familiar, La Abuela Isabel, fue exaltada por Actuar como la Mejor Famiempresa de 2003. El honor es muy grande si se tiene en cuenta que fueron seleccionadas entre 14.500 microempresas que atiende Actuar Famiempresas, que esta semana celebró 20 años de invaluable labor. Hijas de Alfonso Marín Duque e Isabel Rodríguez de Marín, estas hermanas heredaron de sus padres, al igual que sus otros cuatro hermanos, la honestidad, el tesón, la responsabilidad y el alma de negociantes de don Alfonso y doña Isabel, recordados en Envigado por su afamado restaurante La Ceiba, uno de los primeros que tuvo la plaza principal de Envigado por más de 20 años. Las hermanas Marín Rodríguez nacieron en Envigado, donde cursaron sus estudios primarios y secundarios. Luego cada una siguió sus estudios universitarios: Luz Estela es Administradora de Empresas; Beatriz, Ingeniera de Alimentos; Gloria, Economista; Amparo, Diseñadora y Patricia se especializó en Gastronomía. Si bien contaban con sus respectivos trabajos, acariciaban la idea de montar un negocio juntas. Por una parte tenían el ejemplo y la orientación de sus padres y, por la otra, la unión familiar inculcada en el hogar les hacía presagiar que podían trabajar por un objetivo común. De todas surgían ideas y hasta la venta de tamales pasó por sus mentes. Sin embargo, decidieron aprovechar la experiencia que tenía Patricia en repostería, concretamente con mucha facilidad para las tortas. "Nos propusimos desarrollar una fórmula diferente, que gustara y que fuera asequible al público. En esta labor invertimos tres meses y en febrero de 1996 arrancamos a sacar la idea adelante", recuerdan las hermanas. Fueron tiempos duros y de mucho sacrificio. Cada una de las hermanas trabajaba en diversas empresas y el negocio familiar se hacía en horas de la noche. Meses de trasnochos y jornadas dobles, de batir las tortas a mano, de gastarse hasta un día entero para calar una sola garrafa de brevas y de asar las tortas en el horno de la casa de doña Isabel, su mamá y mentora, y en los de sus respectivas casas cuando los pedidos eran más de ocho. El trabajo se hacía de una manera casera pero con una visión muy clara: sería una empresa sólida y generadora de empleo. Ahora saben que los sueños son metas que se cumplen cuando se persevera. Recuerdan el esfuerzo que les significó "casar" los 50.000 pesos a cada una para la compra de materia prima. Durante dos años estuvieron sin sacarle un peso al negocio, reinvirtiendo, trabajando y asegurando un nombre. Orientación Del garaje de la casa materna pasaron a una casa contigua que, "como caída del cielo", desocuparon y pudieron arrendar. El negocio prosperaba. De las tortas negras por las que son tan afamadas, pasaron a las tortas blancas, de naranja, de veteados y marialuisas. Tres años y medio después empezarían con la línea de postres. Corría el año 2001 cuando, al ver el crecimiento, unos ingenieros de alimentos las orientaron para que acudieran a Actuar Famiempresas. La empresa necesitaba planeación. "Entramos a Actuar donde nos acogieron con una especialidad enorme. Allí Rodrigo Arango nos enseñó la visión empresarial, la distribución de la planta, a fortalecer las áreas débiles, a separar la parte familiar de la empresarial y a capacitarnos. Nos entraron al programa del BID, bajo la coordinación de Juan Pablo Mejía, y aprendimos hasta tecnología", recuerdan con gratitud. Para las hermanas Marín su empresa La Abuela Isabel es un compromiso social que quieren sacar adelante con miras a generar más empleo. "Gracias a Actuar ganamos una pasantía en España donde participamos en un curso de técnicas alimentarias que nos abrió nuevos horizontes. Actuar creó en nosotras una visión empresarial", concluyeron. Opinión especial "Hemos crecido y progresado" María García* "Este premio es algo muy importante para todos. Es el mayor logro que he tenido durante todos los años de trabajo que llevo en mi vida. Me siento muy orgullosa de hacer parte de ésta, que es mi familia". *La primera empleada de La Abuela Isabel, que sigue laborando en la empresa. Beatriz Alcaraz* "Para mí es un orgullo hacer parte de esta empresa y saber que fui una de las primeras en entrar. Como persona he crecido mucho y he aprendido de una manera indescriptible. Yo las quiero mucho. Me dieron la oportunidad de viajar a San Andrés, de conocer el mar. Yo no quiero defraudarlas nunca porque aquí me siento como en familia. Cuando salgo de mi casa sé que voy a llegar a un lugar donde me quieren y me apoyan". *La segunda empleada más antigua..

El Colombiano Octubre 26 2003, Sección Económicas

Doralba vive del tamarindo Los empleados de La Antioqueñita reciben su salario y están afiliados a uno de los sistemas de salud. La idea es que a partir del año entrante cuenten con todas las prestaciones sociales. Antes no ganaban un peso, pero tenían su sustento diario, afirman sus familiares. Jaimar. - La Antioqueñita, una famiempresa que sueña en grande. - Los pedidos son mayores a la capacidad de producción. - Doña Doralba y su familia han salido adelante con esta empresa. Por Uriel Cardona Martínez Medellín ¿Sabía usted que la pulpa del tamarindo la compran los viajeros en las terminales del transporte para evitar los mareos? ¿O que, con menos azúcar en su contenido, los botánicos la recomiendan como purgante? Estas y otras bondades, además de su preferencia como golosina, se le atribuyen a este producto que casi en forma exclusiva elabora doña Doralba González, con siete miembros más de su familia. Es una empresa a la que una tía le puso el nombre de La Antioqueñita para conservar el origen de esta familia que es de Santa Fe de Antioquia. Doralba aprendió a trabajar la pulpa de tamarindo desde que era una niña. Pero sólo después de que tuvo a sus cinco hijos y se dio cuenta de que la plata que ganaba en las casas y restaurantes no le alcanzaba, decidió montar la empresa. "Los clientes, uno se los va consiguiendo cuando va por la calle. Habla con personas y ofrece el producto en las tiendas y charcuterías. Uno se va haciendo a la clientela. Además, me ayuda mucho la Promotora de Comercio Social", cuenta esta mujer emprendedora. Al Éxito, donde vende el paquete de seis unidades, llegó a través de un señor Héctor Vásquez, que tenía una distribuidora de diferentes productos. A él se le murió la mamá, se aburrió, dejó los negocios y le ofreció los códigos del tamarindo que tenía con el Éxito. Ella le aceptó para irle pagando de a poquito con los pedidos. El lo pensó y como sabía que ella no tenía plata con qué pagarle, le regaló los códigos y la presentó con los compradores de el Ley y del Éxito, quienes la aceptaron. Actuar y Microempresas de Antioquia, al igual que el Banco Caja Social, la han apoyado con créditos. No hay cultivos Pero la vida no es fácil. Aunque tampoco le ha faltado la materia prima para trabajar y poder atender la clientela, sí está muy escasa en Antioquia y es muy costosa. Toca traerla de Puerto Rico y de Venezuela, a través de algunos intermediarios de La Mayorista, con un precio por kilo de 4.000 pesos. "El producto es silvestre y no hay cultivos que permitan atender la demanda. Además, en Santa Fe de Antioquia y en Sopetrán, que son sitios turísticos, están talando los árboles porque la hojita del tamarindo ensucia las piscinas. El cultivo del tamarindo demanda de cinco a diez años para empezar a producir y no tiene mucho mercado, porque a pesar de que a la gente le gusta no conoce mucho sus bondades. En la Costa lo utilizan es para hacer el jugo y aquí, en Medellín, se vende más como golosina", explica Gustavo Flórez, administrador de La Antioqueñita. No mantienen existencias y trabajan sobre pedidos, pero buena parte de las ganancias de las ventas se van en los costos internos, en el pago de salarios y en cubrir las deudas. A pensar en grande Como finalista en el Premio Famiempresario del Año, doña Doralba recibió un millón de pesos que utilizó para comprar la primera maquinita que les permitirá ir tecnificando la elaboración de las pulpas de tamarindo pues, hasta el momento, todo lo hacían manualmente. Doralba y su familia sueñan, pero mantienen los pies en la tierra. Consideran que el año entrante pueden duplicar las compras de materia prima y atender el mercado en otras poblaciones antioqueñas y, ¿por qué no?, llegar a Bogotá o a Cali. Además, una vez se consolide el mercado interno, les gustaría empezar a exportar a través de alguna de las comercializadoras ya existentes. Doña Doralba es consciente de que para crecer necesitará endeudarse más, pero no teme hacerlo porque su producto gusta y los pedidos le llegan muchas veces a la casa. Lo importante, dice Gustavo Flórez, es poder tecnificar los procesos y que las personas que trabajan allí se capaciten y puedan salir a vender y a hacer mercadeo. Los hijos seguirán con doña Doralba y no piensan abandonar el barco en la mitad del mar. La empresa tiene mucho futuro y todos han salido adelante. Hasta piensan en comprar una tierrita en la Costa y tener su propio cultivo de tamarindo... Antecedentes De la chaza a las grandes cadenas La Antioqueñita vendía antes la pulpa de tamarindo de chaza en chaza, en el centro. Hoy está en los almacenes de cadena gracias a la labor de la Promotora de Comercio Social, revelan los directivos de Actuar Famiempresas. Anotan que, como las relaciones son difíciles en toda empresa de familia, con la asesoría de Actuar, en el Proyecto BID para la Competitividad, están desarrollando un protocolo de familia que les ha ayudado muchísimo a definir sus funciones y derechos. Además, se han capacitado en agroindustria, en gestión empresarial y sus pulpas han sido analizadas en laboratorio. Obviamente, han tendido crédito suficiente y oportuno para atender los requerimientos de su empresa, especialmente para regular el suministro de materia prima en un producto agrícola tan estacionario como el tamarindo. Doña Doralba y su empresa familiar La Antioqueñita son una muestra de que sí es posible poner en práctica las ideas empresariales y generar empleo. Por eso, Actuar Famiempresas le ha abierto las puertas y la quiere acompañar en sus nuevos proyectos, entre ellos, expandir el mercado a nivel nacional y, en un futuro, empezar a exportar..

El Colombiano Marzo 07 de 2004, Sección Económicas

Los López, en Marinilla, desafían a los japoneses Ahora en Indusel trabajan en serie, hacen sus propios moldes y producen 160 referencias de bobinas, 70 de CDI y 10 de reguladores. Lina María Lopera. - Desde hace 8 años, dos hermanos fabrican repuestos para motocicletas. - El negocio empezó en un garaje con $10.000 y hoy tiene 248 referencias. - Los productos ya los conocen en el exterior y se prepara para la ISO 9001. Por Lilliana Vélez de Restrepo Medellín Ni siquiera la familia, que siempre los ha apoyado y ha creído en sus capacidades pensó que un par de jóvenes pudieran llegar a tener éxito en la producción de repuestos para motos, un segmento tan especializado y tan dominado por las importaciones del Japón. Pero la habilidad, la creatividad y el tesón de Erika Janeth -tecnóloga en Mercadeo y Publicidad con especialización en Administración de Empresas-, y de Francisco Antonio López Galvis -técnico Electrónico con estudios de Mecánica Textil-, lograron demostrar en los últimos ocho años, dentro y fuera del país, que la calidad del trabajo en su taller en Marinilla no sólo está al nivel de la de los japoneses, sino que los aventajan en garantía y precios. ¡Y de qué forma marcan la diferencia! Mientras un repuesto de bobina original cuesta en el mercado entre 80 y 90 mil pesos, los que hacen los hermanos López Galvis se consiguen al por menor en los almacenes con un precio que fluctúa entre 6.000 y 7.000 pesos. Llegar a este punto no ha sido fácil. Incontables noches de trabajo hasta el amanecer, crecientes deudas, pagos de altas tasas de interés por continuos préstamos a terceros, el acecho de una competencia nacional con 45 años en el mercado... un panorama sombrío que en más de una vez les hizo dudar y pensar en claudicar. Sin embargo, la fe en su proyecto de vida y el oportuno respaldo de Actuar Famiempresas le aseguró el futuro a Industrias Electrónicas López (Indusel). Como buen paisa, Francisco Antonio sintió la vena de negociante desde cuando adelantaba sus estudios secundarios. Al concluir el bachillerato se fue a trabajar durante dos años en el taller de motos de unos primos donde encontró un gran vacío: la necesidad de productos eléctricos porque los originales eran muy costosos. De manera artesanal empezó a hacer sus primeros experimentos en su casa, que luego montaba y ensayaba en el taller de los primos. "Indusel nació porque el primo le sugirió que hiciera un regulador de tantos que estaban haciendo falta, para él desvararse. Francisco lo hizo. "Por esa época yo estaba estudiando mercadeo y trabajaba en el área comercial de una corporación. A mí me pareció muy curioso lo que hizo mi hermano y empecé a ayudarle a vender en Medellín donde algunos le compraban y otros no", recuerda Erika Janeth. Ese primer aparatico fue un regulador de luces que permite que el bombillo de la moto no se queme. Quedó tan bien hecho, que la gente empezó a pedirlo y esto los llevó a identificar ahí la posibilidad de un negocio. Erika se retiró de la corporación donde trabajaba y empezó como vendedora de su hermano. Francisco, por su parte, se retiró del taller de los primos y se dedicó de lleno a la producción. Con 10.000 pesos de plante y en el garaje de su casa, arrancó este sueño de independencia que hoy se cristaliza en Indusel. La estrategia La aceptación del producto fue muy buena desde el principio. Erika vendía, cobraba, compraba materiales y mercadeaba el regulador. Francisco, por su parte, diseñaba y producía. Además de la calidad, otro factor a favor fue la estrategia que utilizaron para enfrentar al gran competidor nacional que lleva más de 45 años en el mercado. Descubrieron que el tiempo de entrega era su gran debilidad y enfilaron todas sus baterías a tomar provecho de esta situación como una estrategia leal de competencia. Claro que no todo fue color de rosa. Aunque el regulador era bueno, al principio era feo y sencillo. "Nuestra dificultad era sacar un producto mejor presentado, no de mejor calidad, porque sabíamos que lo era y los clientes la reconocían, pero insistían en la presentación", afirma Francisco Antonio. Vino entonces una etapa de estancamiento. Mientras la ganancia decrecía, las deudas crecían a un ritmo vertiginoso. En esta coyuntura, uno de sus clientes, que fabricaba bobinas, les ofreció el montaje a muy buen precio -12 millones de pesos-, y con facilidades de pago. La decisión y el apoyo familiar se convirtieron en sus mejores aliados. "Hicimos una especie de natillera con la familia. Gracias a ellos compramos el montaje de las bobinas y pudimos consolidarnos", relatan Erika y Francisco. El negocio empezó a crecer y por ende, las necesidades. Se requería más mano de obra y acudieron a Actuar Famiempresas. "Nos abrieron los ojos, nos dijeron que el negocio era super rentable y que nos prestaba lo que pidiéramos. Y así fue. Nos prestaron 20 millones de pesos en mayo del año pasado, lo que nos permitió despegar otra vez, crecer y cambiar." Con la inversión en maquinaria Indusel está creciendo y adelanta el proceso de certificación para obtener la ISO 9001. Opinión especial Una empresa con un brillante futuro. Amalia Arango de Arbeláez* "Desde cuando Actuar entró a apoyar a la empresa Indusel, los hermanos López venden tres veces más, generan 9 empleos directos, atienden el mercado nacional y hoy exportan a tres países vecinos. Cinco distribuidores mayoristas llevan sus productos por toda Colombia y miran con optimismo un mercado en expansión. Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Actuar ha implementado una novedosa metodología de Asesoría para la Competitividad, que permite desarrollar al máximo el potencial de cada famiempresa y monitorear sus indicadores. Por ello, podemos afirmar que Indusel se encuentra en un proceso de crecimiento y consolidación que le augura un brillante futuro". *Directora Ejecutiva de Actuar..

El Colombiano Junio 21 de 2004, Sección Económicas

Luis Alberto botó el miedo y decidió ser empresario. Hombres y mujeres trabajan todos los días, de lunes a sábado, en la confección de 2.000 jeans. La tecnificación de los procesos es una de las metas de Confecciones Lewis Dally, que nació y creció con el apoyo de Actuar... Luis Alberto Ramírez, gerente de Confecciones Lewis Dally... Hace cinco años creó una empresa, de la que viven 60 familias.. Se especializa en la confección de jeans para varias empresas locales.. En actuar no sólo encontró apoyo y asesoría, sino a una familia.. Por Lilliana Vélez de Restrepo Medellín A diferencia de muchos niños, Luis Alberto Ramírez Cifuentes supo, desde los siete años, que su destino estaba enredado entre hilos y telas. Quizás fue por el ejemplo de su padrino, el mismo que lo crió desde los dos años cuando quedó huérfano y lo trajo a Medellín desde su natal San Pablo, en Bolívar. Sólo estudió hasta quinto de primaria. La situación económica era precaria en ese momento y "la falta de los padres que lo empujen a uno" también influyó. Al final de las mañanas se iba al centro a llevarle el almuerzo al padrino y se extasiaba viéndolo hacer cortes impecables en la sastrería donde trabajaba. "Yo lo veía cortar y me fui encarretando con eso. Me quedaba por la tarde y así me fui metiendo en el cuento. A los 13 años ya sabía extender la tela y hacer los trazos", recuerda Luis Alberto, quien hoy es el gerente de su propia empresa, Confecciones Lewis Dally. Siempre ha sido inquieto y desde "pelao" le podían más las ganas de trabajar y de conseguirse "las cositas que a uno le hacían falta, como unos zapatos mejores". A los 14 años llegó a otra fábrica de confecciones, donde lo recibieron para que hiciera los mandados. "Beatriz, una compañera, me cogió mucha estimación, me enseñó a manejar una fileteadora y aprendí tan rápido que una semana después ya estaba trabajando. Me daban liguitas, como decimos los paisas. Cuando cogí la máquina me empezaron a pagar el mínimo. Luego me empezaron a dar contratos y fui aprendiendo a manejar otras máquinas industriales. A los 18 años ya dominaba las normales, no las electrónicas, que son las que queremos conseguir ahora", recuerda Luis Alberto. Trabajó en varias fábricas de confecciones en Itagüí donde se destacó como trabajador responsable. La independencia Después de varios meses de laborar en una fábrica en Itagüí, se presentó un día un señor a proponerle que se independizaran y se fueran a trabajar con una señora. Aceptó, se asociaron, pero resultó un fracaso. El socio no respondió a las expectativas y Luis Alberto decidió continuar con la señora. Fueron seis años en los que aprendió muchísimo y adquirió mucha experiencia, pero no lo vio reflejado en su economía personal. Por esos días se casó y el matrimonio le duró poco. Entre tanto sus deudas crecían. Tras una crisis nerviosa por estar desempleado, Luis Alberto botó el miedo y se decidió a ser empresario con el apoyo de Actuar donde le hicieron un préstamo de un millón y medio de pesos. Así nació Confecciones Lewis Dally, dedicada a la confección de jeans. "Empecé hace cinco años en un apartamentico con cuatro máquinas. Trabajaba muy duro, de día y de noche, y con el apoyo de mi compañera pude cancelar el préstamo antes de que se venciera el plazo", explica. Recuerda entonces cómo logró que el proyecto BID le estudiara su empresa y le identificara sus fortalezas y debilidades. "Eso fue espectacular. Yo trabajaba mucho, pero estaba en un desorden total: escasamente tenía el certificado de la Cámara de Comercio, y eso porque Actuar lo exigía para hacer los préstamos. En ese proyecto me enseñaron a organizarme y hoy estoy al día en el pago de impuestos y demás obligaciones". A medida que Actuar lo apoyaba, la fábrica fue creciendo y necesitó más espacio. Pasó a una casa más grande, luego a una bodega en Bello y, hace 16 meses, está ubicada en el barrio San Benito donde genera 30 empleos directos y 10 indirectos, y donde produce 2.000 prendas semanales. Cerca de esta sede existe otra planta, más pequeña, que gerencia su señora, Aidally, y que están tratando de sacar adelante. Más aprendizaje Al repasar cuántas personas trabajan en su empresa se sorprende. "Siempre es bastante el empleo que generamos. Uno se coge confianza y sabe que es un compromiso con uno y con las familias que tengo". Explica que este crecimiento se debe, en gran medida, a todo lo que les han enseñado en Actuar. Luis Alberto le da gracias a Dios por lo que le ha brindado la vida. "Me siento muy orgulloso de ver lo que he logrado, el empleo que se ha generado y mi calidad de vida. Actuar me ha apoyado mucho y he encontrado allí a otra familia para mí. Trato de ayudarle a la gente, los veo como amigos. La llevo muy bien con ellos. Aquí tengo otra familia. Ha mejorado la calidad de vida de todos ellos, hemos aprendido y crecido". Para este joven empresario de treinta y siete años el aprendizaje no para. Cada vez desarrolla nuevos diseños que le presenta a sus clientes y, además, confía en poder terminar su bachillerato. En este momento está trabajando duro para terminar de pagar unos préstamos con miras a tecnificar la empresa el próximo año. "La competencia es muy fuerte y se da con tecnología. Debo empezar a mejorar métodos", comentó. Ayuda al lector. Lo mejor, el compañerismo María Elena Montoya* "Yo llevo casi tres años trabajando aquí y me siento muy bien porque aquí he aprendido y he crecido mucho como persona. Soy casada, terminé el bachillerato y este ha sido prácticamente mi primer trabajo. No sabía hacer casi nada y ya sé manejar varias máquinas y soy capaz de hacer una prenda completa. Esto se debe a la ayuda que me brindaron los que sabían y a todo lo que me enseñaron. Aquí se trabaja con mucha calidad en un ambiente muy chévere donde todos compartimos y nos colaboramos mucho". * Empleada de Confecciones Lewis Dally..

El Colombiano, Septiembre 26 de 2004, Sección Económicas

Productos Ricolín se metió entre los grandes; Del segundo lugar en el año 2000, Productos Ricolín saltó al primero, como Famiempresario del Año 2004, de Actuar Famiempresas. La empresa familiar genera 46 empleos en San Cristóbal y sigue creciendo y pensando en nuevos productos de panadería, incorporando valor agregado y nueva tecnología... Oscar Alberto Gaviria supervisa directamente la producción.... Protocolo de Familia ya definió las bases para el futuro de la empresa.. La empresa familiar genera 46 empleos directos en San Cristóbal.. El viernes recibió el premio Famiempresario del Año, de Actuar.. Por Francisco Javier Arias R. Medellín Oscar Alberto Gaviria Tabares recuerda que su madre siempre les decía: "Ustedes se van a quedar toda la vida trabajándoles a los demás y nunca van a tener nada propio". Y dice que esa frase, a modo de cantaleta materna, empezó a calar en la cabeza de él y de sus hermanos, hasta constituirse en la culpable de que se hayan convertido en prósperos empresarios. De la venta de parva en vitrina en una pequeña cafetería, pasaron a un negocio en grande. Como había que sostener el carrito que había comprado para salir a pasear con la familia, las ventas se extendieron: primero, por las veredas de San Cristóbal y, luego, por algunos municipios del Norte, entre ellos, San Pedro, Entrerríos, Santa Rosa y Yarumal. Así, los 38 mil pesos de ventas diarias de hace nueve años se convirtieron en dos toneladas de productos por día, en 70 referencias y tres marcas propias (La Espiga Roja, Zest y Productos Ricolín), que se distribuyen en tres furgones por 25 municipios de Antioquia y en los supermercados Carulla y Consumo, entre otros. Productos Alimenticios Ricolín, la Famiempresa del Año, de Actuar Famiempresas, es el producto de la cantaleta de doña Gilmanda, la madre de Oscar, quien hoy, a sus 68 años, comparte los triunfos de sus hijos en compañía de su esposo, Marco Tulio Gaviria, de 74 años, jubilado de la Ladrillera San Cristóbal, y quien administra uno de los tres puntos de venta en esa población. Oscar Alberto, de 40 años, bachiller y técnico en Mantenimiento Industrial y gerente de Ricolín desde hace 7 años, dice que ha sido un trabajo en equipo y que varios de sus nueve hermanos se capacitaron para manejar la empresa: Jaime Alberto es el contador; Cecilia, también contadora, es la revisora fiscal, y Fabiola conoce de negocios internacionales. Pero también trabajan con él Beatriz (jefe de Despachos), Jorge, Luz Marina, César Augusto y su cuñado, Jesús María. "Los que son muy estudiados echan mucho lápiz y echar cuentas da miedo. Para ser empresario uno se tiene que lanzar", dice el gerente. "Actuar ha sido el ángel" El empresario, orgulloso por el premio que le entregó el viernes el presidente, Álvaro Uribe, cuenta que destinará los 6 millones de pesos a la instalación de un malacate para bajar la mercancía del tercer piso, donde funciona la sección de empaque, a la bodega de despachos y a otras mejoras. Oscar recuerda que ha recibido tres créditos de Actuar, que suman 6 millones de pesos. "Actuar ha sido el ángel guardián, que no nos ha desamparado... Nos hizo ver que no éramos un negocito sino una empresa con mucho futuro". De hecho, ya había empezado el camino hacia la cima como la mejor Famiempresa: en el 2000 ocupó el segundo lugar en el mismo concurso. ¿Y los proyectos para el corto plazo? Oscar Gaviria cuenta que a la capacitación, asesoría y acompañamiento que ha recibido de Actuar piensa sumarle la opción de recibir capital semilla, por una suma entre 25 y 30 millones de pesos, para la producción de una nueva línea de panadería. Ese aporte convertiría a Actuar en socio temporal de Ricolín, pero Oscar dice que "eso de socio temporal no me gusta, porque un socio como Actuar es bueno que entre, pero que nunca se retire". El fortalecimiento de la marca y su posicionamiento en otros mercados es otro de los objetivos en el corto plazo. "De la mano de Actuar, recordó su directora, Amalia Arango de Arbeláez, Ricolín pasó de un proceso artesanal a una fábrica con mucha tecnología y ha tenido asesoría especializada en productividad, en buenas prácticas de manufactura, en mercadeo... En Ricolín se hace explícito el alto impacto de nuestra metodología integral". Generador de empleo Para la producción de dos toneladas de parva todos los días (procesa 1,2 toneladas de harina de trigo diariamente, entre otros insumos y materias primas), emplea a 46 personas, en su mayoría, habitantes del corregimiento de San Cristóbal, donde se ha convertido en uno de los principales empleadores. Y, si se concreta el proyecto de ampliación, estaría generando otros tres empleos en este año y seis más en el 2005. Ricolín ya casi no cabe en un edificio de tres pisos, a la espalda de la iglesia de San Cristóbal, aunque todavía tiene una terraza disponible para ampliar las áreas de producción. Una de las casas vecinas ya está ocupada como bodega de producto terminado y, si sigue creciendo hacia los lados, prácticamente, se va a meter a la sacristía o llegaría hasta el altar mayor. Protocolo de familia La organización de la familia Gaviria Tabares también fue tenida en cuenta por el jurado calificador del premio de Actuar. No sólo en las áreas de producción, de calidad, de administración o de ventas, sino a nivel de la estructura familiar. Oscar dice que nunca ha tenido problemas con sus hermanos, pero que ya definió el protocolo de familia: "No hemos tenido problemas, pero estamos protegiendo la empresa para el futuro y dejando bases para el manejo por parte de la segunda generación". El protocolo estableció que "los familiares deben competir por sus propios méritos y capacidad si quieren trabajar en Ricolín... Y los hijos de los dueños podrán trabajar en ella, siempre y cuando se capaciten para hacerlo y hayan trabajado en otra empresa". El protocolo, como empresa familiar que se respete, define pautas para el reparto de utilidades, para la fijación de salarios de los familiares o socios empleados, para las inversiones y para el desarrollo futuro y la estabilidad de la empresa. Con estos logros y resultados, doña Gilmanda se siente tranquila y sabe que su cantaleta dio sus frutos: sus hijos ya no trabajan para los demás sino para su propia empresa. Quiere ser líder en panadería industrial La visión corporativa de Productos Alimenticios Ricolín dice que "esta empresa debe ser una de las marcas preferidas en el ramo de la panadería, con un producto de excelente calidad y alto valor nutritivo, que satisfaga las necesidades de los clientes". Y, para hacerla realidad, trabaja todos los días con las normas de calidad de su manual de Buenas Prácticas de Manufactura y de la mano de un ingeniero de Alimentos de la Universidad de Antioquia (Luis Javier Sierra), quien dirige todo el proceso de producción con calidad. El gerente, Oscar Gaviria Tabares, es consciente de que Ricolín es una marca muy sonora, de buena recordación y muy posicionada en sus mercados. Por eso, se propone fortalecerla aún más en otros nichos y consolidar la distribución de sus productos en otras zonas del departamento, ahora, con el lanzamiento de las nuevas líneas, fruto del proyecto de ampliación que define con Actuar Famiempresas y que tiene a Ricolín como una de las empresas innovadoras, líderes y "de mostrar", como un ejemplo..

Adicionalmente la cantidad de microempresarios que han manifestado su interés en participar en el programa y recibir los beneficios que se obtienen a través del servicio de asesoría son una prueba innegable de la demanda existente; la cual continuamos atendiendo,

## Anexo F: Empresas en el Servicio de Asesoría Que Recibieron Otros Servicios

A continuación relacionamos como parte de una muestra, empresas que participaron del programa de Asesoría y que recibieron más de uno de los servicios de nuestro portafolio.

| NOMBRE EMPRESA | SERVICIO RECIBIDO | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| ASTEK S.A. |  |  |
|  | CURSOS SECTOR ALIMENTOS | 1 |
|  | EVENTOS SECTOR ALIMENTOS | 1 |
|  | GESTIÓN EMPRESARIAL | 1 |
|  | SERVICIOS DE LABORATORIO | 34 |
| Total |  | 37 |
| BODEGAS ALICANTE S.A |  |  |
|  | EVENTOS COMERCIALES | 1 |
|  | GESTIÓN EMPRESARIAL | 1 |
|  | SERVICIOS DE LABORATORIO | 61 |
| Total |  | 63 |
| CARBÓN LA FOGATA |  |  |
|  | ASESORÍA ACTEC | 1 |
|  | CRÉDITO | 2 |
|  | GESTIÓN EMPRESARIAL | 7 |
| Total |  | 10 |
| COMERCIAL VERDEZA LTDA |  |  |
|  | CRÉDITO | 1 |
|  | EVENTOS SECTOR ALIMENTOS | 1 |
|  | SERVICIOS DE LABORATORIO | 11 |
| Total |  | 13 |
| CREACIONES MABOR |  |  |
|  | CENTRO DISEÑO | 3 |
|  | CRÉDITO | 2 |
|  | CURSOS SECTOR CONFECCIONES | 1 |
|  | EVENTOS SECTOR CONFECCIONES | 1 |
|  | SEMINARIOS SECTOR CONFECCIONES | 1 |
| Total |  | 8 |
| CREACIONES MAZZEO'S |  |  |
|  | CAPITAL SEMILLA | 2 |
|  | CENTRO DISEÑO | 3 |
|  | CRÉDITO | 2 |
|  | EVENTOS COMERCIALES | 3 |
| Total |  | 10 |
| DISFRUTE LTDA |  |  |
|  | ASESORÍA ACTEC | 1 |
|  | CENTRO DISEÑO | 6 |
|  | CRÉDITO | 4 |
|  | CURSOS SECTOR ALIMENTOS | 4 |
|  | SERVICIOS DE LABORATORIO | 4 |
| Total |  | 19 |
| FRANCO HERNÁNDEZ Y CIA |  |  |
|  | EVENTOS COMERCIALES | 3 |
|  | SERVICIOS DE LABORATORIO | 16 |
| Total |  | 19 |
| LIVRE BAGS |  |  |
|  | CENTRO DISEÑO | 1 |
|  | CRÉDITO | 3 |
|  | CURSOS SECTOR CONFECCIONES | 2 |
|  | EVENTOS SECTOR CONFECCIONES | 1 |
|  | GESTIÓN EMPRESARIAL | 5 |
|  | SEMINARIOS SECTOR CONFECCIONES | 1 |
| Total |  | 13 |
| PANADERÍA ATAITA |  |  |
|  | CRÉDITO | 2 |
|  | CURSOS SECTOR ALIMENTOS | 3 |
|  | EVENTOS COMERCIALES | 1 |
|  | EVENTOS SECTOR ALIMENTOS | 1 |
|  | SEMINARIOS SECTOR ALIMENTOS | 3 |
| Total |  | 10 |
| PASTEL PAN LAS ENVINADAS DE BUENOS AIRES |  |  |
|  | CURSOS SECTOR ALIMENTOS | 1 |
|  | SERVICIOS DE LABORATORIO | 42 |
| Total |  | 43 |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA ABUELA ISABEL |  |  |
|  | CRÉDITO | 1 |
|  | CURSOS SECTOR ALIMENTOS | 1 |
|  | EVENTOS COMERCIALES | 1 |
|  | SEMINARIOS SECTOR ALIMENTOS | 1 |
|  | SERVICIOS DE LABORATORIO | 8 |
| Total |  | 12 |

## Anexo G: Mapa de Servicios de Actuar Famiempresas

## Anexo H: Empresas En El Servicio de Asesoría Modular (22 Horas)

A continuación relacionamos más de 500 microempresas vinculadas al programa de Asesoría a través del servicio modularizado de 22 horas.

| No. | NOMBRE DE LA EMPRESA | No. | NOMBRE DE LA EMPRESA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A PURO PAN LTDA | 2 | GRÁFICA MONOCROME |
| 3 | A Y A MAQUILAS | 4 | GRANERO ANDINO |
| 5 | ACUARELA PAPELERÍA Y MAS DETALLES | 6 | GRANERO EL BARATONGO |
| 7 | ADRIANA GAONA PARADA | 8 | GRANERO L.O |
| 9 | ADRIANA MARÍA BETANCURT SÁNCHEZ | 10 | GRANERO LA MANUELA |
| 11 | ADRIANA MARÍA PELÁEZ HENAO | 12 | GRANERO MIXTO EL RINCONCITO |
| 13 | ADRIANA PATRICIA LUNA MONTOYA | 14 | GRANERO SANTA ANA |
| 15 | AFRODITA "Cubre tu piel" | 16 | GUARDADERO BLANCO Y NEGRO |
| 17 | AGENCIA VERACRUZ | 18 | HECTOR JAVIER LONDOÑO ARENAS |
| 19 | AGLOMODERNA | 20 | HELADOS COQUITO |
| 21 | AGROPECUARÍA SAN MIGUEL | 22 | HELADOS LA LUZ |
| 23 | AGUAZUL | 24 | IDALIA VILLADA ECHAVARRIA |
| 25 | AGUSTÍN EDUARDO ALVAREZ VÉLEZ | 26 | IMPORTADORA DE PARTES Y CIA LTDA |
| 27 | AIDA LUZ MADRID ARBOLEDA | 28 | INDUSTRIAS CAMELOT LTDA |
| 29 | AJA ACCESORIOS | 30 | INGENIERÍA SERVIDEMAN |
| 31 | ALBA LUCIA LOPEZ GALLEGO | 32 | INOCENCIA MOSQUERA ARIAS |
| 33 | ALBA MARIA CARVAJAL | 34 | INTERACT |
| 35 | ALIMENTOS FRUTASA Y CIA LTDA | 36 | INVERSIONES BETANCUR |
| 37 | ALIMENTOS SORMARY | 38 | IVANAUTOS |
| 39 | ALMACEN 165 | 40 | JACQUELINE ROCIO JOHNSON SOSSA |
| 41 | ALMACEN BORNEO | 42 | JAIME ALBERTO MARÍN CRUZ |
| 43 | ALMACÉN LUDABER | 44 | JANET TANGARIFE OSORIO |
| 45 | ALMACEN MANIVER TIENDA | 46 | JAQUELINE VASCO ORTIZ |
| 47 | ALMACEN MONI | 48 | JAQUELINNE FLOREZ GRANADOS |
| 49 | ALMACEN SARKU | 50 | JESUS EMILIO VELASQUEZ DUQUE |
| 51 | ALMACEN Y PAPELERIA JEGLANM | 52 | JHON FREDDY ZULUAGA |
| 53 | ALMIBAR REPOSTERÍA | 54 | JORGE ANDRES PEREZ BOTERO |
| 55 | ALTA PENDIENTE | 56 | JORGE GABRIEL CLAVIJO |
| 57 | AM SURTISERVICIOS | 58 | JOSÉ ISRAEL QUINTERO QUISENO |
| 59 | AMPARO SOTO VELEZ | 60 | JOSÉ JAVIER AGUIRRE OSORNO |
| 61 | ANA DELIA VARGAS DE ROJAS | 62 | JOSÉ SEGUNDO AJAVI QUISHPE |
| 63 | ANA MARÍA OLIVERO DE VALENCIA | 64 | JOYERÍA CALET |
| 65 | ANAI REPOSTERIA | 66 | JUAN CARLOS MARIN MALDONADO |
| 67 | ANDRÉS ELIAS AGUIRRE NAVARRO | 68 | JUAN MANUEL GIRALDO HERRERA |
| 69 | ANDRÉS ROBLEDO TORO | 70 | JUROT DISEÑOS |
| 71 | ANGELA MARIA ARROYAVE RESTREPO | 72 | JUSTY PUBLICIDAD |
| 73 | ANIBAL DE JESUS HERNANDEZ | 74 | KANICAS KIDS |
| 75 | ANIMANGA CLUB | 76 | KEBIMAS |
| 77 | APRISCO CORCOVADO | 78 | KINTALA |
| 79 | AREPAS DON TEO | 80 | LA LAGUNA |
| 81 | ARGEMIRO JESÚS ARBOLEDA RESTREPO | 82 | LA MASIA |
| 83 | ARMONIA | 84 | LA RED |
| 85 | ARRENDAMIENTOS POBLADO DEL SUR | 86 | LATSAC ELECTRONICAS |
| 87 | ARTE ACASIA | 88 | LESCO |
| 89 | ARTE COUNTRY, DISEÑO Y CORTE | 90 | LILIA VALLEJO LENCERÍA |
| 91 | ARTE PLANETARIO | 92 | LINEA LOGREIRA S DE H |
| 93 | ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES | 94 | LORENA MARÍA TORRES BOTERO |
| 95 | AZULDI SPORT | 96 | LUBIDIA DE JESÚS IDARRAGA CASTRO |
| 97 | BEATRIZ AMPARO CHANCI BEDOYA | 98 | LUCIENDO DISEÑOS |
| 99 | BEATRIZ BIBIANA TAMAYO VÉLEZ | 100 | LUCIMODA |
| 101 | BEATRIZ CECILIA HOYOS GOMEZ | 102 | LUCY CEBALLOS DE JARAMILLO |
| 103 | BECERROS CUEROS | 104 | LUIS ANGEL IDARRAGA VALENCIA |
| 105 | BELLO SPORT | 106 | LUZ ADRIANA USUGA RIVERA |
| 107 | BERNARDA LILIA ATEHORTUA GARCIA | 108 | LUZ AMPARO GARCIA VALENCIA |
| 109 | BERTA AMPARO DUQUE DE QUINTERO | 110 | LUZ AMPARO GIRALDO DE CEBALLOS |
| 111 | BET - EL | 112 | LUZ CONSUELO SEGURO BENITEZ |
| 113 | BETTY BROWN | 114 | LUZ DARY MARTÍNEZ DE BERMUDEZ |
| 115 | BLANA INES GIRALDO GÓMEZ | 116 | LUZ DARY PEREZ LOPERA |
| 117 | BLANCA ALICIA ARISTIZABAL BOTERO | 118 | LUZ MARIELA HURTADO PALACIO |
| 119 | BLANCA CECILIA HOYOS YEPEZ | 120 | LUZ MARINA NIETO FLOREZ |
| 121 | BLANCA DEL SOCORRO GARCÍA SALAZAR | 122 | LUZ MARINA TORRES MESA |
| 123 | BLANCA LIBIA MARÍN G. | 124 | LUZ MERY SÁNCHEZ CASTILLO |
| 125 | BLANCA LIGIA MORALES CANO | 126 | LUZ OMAIRA SUCERQUIA AGUDELO |
| 127 | BLANCA NELLY CANO CEBALLOS | 128 | LUZMILA HERNÁNDEZ MUÑOZ |
| 129 | BLANCA OLIVA GARCIA GARCIA | 130 | MAKURUMA |
| 131 | BLANCA RUTH ROMERO OROZCO | 132 | MANUEL JOSE AGUDELO VELASQUEZ |
| 133 | BORDADOS ESKIMO | 134 | MANUFACTURA MARMA |
| 135 | BOTEMPO | 136 | MANUFACTURAS CHIC'QUITAS |
| 137 | BOUTIQUE SAIMON | 138 | MARGARA SERNA ACCESORIOS |
| 139 | C.I. PLAS | 140 | MARIA AURORA MENESES MENESES |
| 141 | CAFÉ CANELA | 142 | MARIA C. DELICIAS |
| 143 | CALZADO ANDRETI | 144 | MARIA CONSUELO RAMIREZ |
| 145 | CARBON LA FOGATA | 146 | MARIA DE JESUS RIVERA SORA |
| 147 | CARDINAL MERCADEO Y PUBLICIDAD | 148 | MARIA ENIDIA ARIAS SUESCUN |
| 149 | CARIDAD DE JESUS GIRALDO | 150 | MARÍA ERNESTINA ÁLVAREZ MARÍN |
| 151 | CARLOS ALBERTO VILLEGAS LONDOÑO | 152 | MARÍA EUGENIA LÓPEZ URREA |
| 153 | CARNES Y LEGUMBRES VILLA FLORES | 154 | MARIA EUGENIA RAMIREZ ALVAREZ |
| 155 | CARNICERÍA LA ECONOMÍA # 2 | 156 | MARIA FABIOLA GARCIA VELEZ |
| 157 | CAROLINA ARIAS BOTERO | 158 | MARIA GABRIELA TABARES FRANCO |
| 159 | CARPINTERIA Y ARTSANIAS JAEMPI | 160 | MARIA GEORGINA ARREDONDO |
| 161 | CAUCHOSIL | 162 | MARIA HERLINDA RESTREPO |
| 163 | CECI DELICIAS | 164 | MARIA LIGIA SANCHEZ DE MUÑOZ |
| 165 | CECILIA JANNET GIRALDO ZAPATA | 166 | MARIA MAGDALENA MARIN MORALES |
| 167 | CECILIA MARIA TABORDA PEREZ | 168 | MARIA MATILDE URREA |
| 169 | C-EDUCA | 170 | MARIA NUBIA BERRIO BERRIO |
| 171 | CENTRO DE COPIADO GLOHER | 172 | MARIA OFELIA ARCILA DUQUE |
| 173 | CENTRO SONY | 174 | MARIA ORFANERY GUTIERREZ NIETO |
| 175 | CERA - FIN | 176 | MARIA VIRGELINA VALDERRAMA GIRALDO |
| 177 | CESAR ORLANDO CORREA CALLE | 178 | MARIETTA HADICRAFTS |
| 179 | CHALECOS BRISAMAR | 180 | MARINA QUINTERO DE TORO |
| 181 | CHOCOLATES PUBLICITARIOS | 182 | MARISOL CHAVERRA MARTÍNEZ |
| 183 | CHUPAS Y FIGURAS TATIANA | 184 | MARKE |
| 185 | CIELO AMPARO RESTREPO ROJAS | 186 | MARLENY DEL SOCORRO SANCHEZ CASTAÑEDA |
| 187 | CITRICOS EL EDEN | 188 | MARQUETERIA LUZ ELENA |
| 189 | CLAYITA | 190 | MARTA ELENA ISAZA JARAMILLO |
| 191 | CLEMENCIA MONTOYA RUEDA | 192 | MARTA FLOR ESCOBAR GÓMEZ |
| 193 | CLICHÉ ROPA DE BAÑO E.U | 194 | MARTA LUCIA ISAZA AVENDAÑO |
| 195 | COMERCIALIZADORA CONTINENTAL | 196 | MARTHA LUZ GÓMEZ MARTÍNEZ |
| 197 | COMERCIALIZADORA LUNA VERDE | 198 | MARTHA NELLY HURTADO HIGUITA |
| 199 | COMERCIALIZADORA VICTORIA VÉLEZ | 200 | MARTHA NELLY RAMIREZ PULGARIN |
| 201 | CONDIYA | 202 | MARTHA NORA DE JESÚS SALAZAR DE VIANA |
| 203 | CONDORIPOLLO | 204 | MARYORIE ASTRID TRUJILLO VILLA |
| 205 | CONFECCIONES V-TEX | 206 | MAS COPIAS |
| 207 | CONFECCIONES AMANDA | 208 | MATICES COLOMBIANOS |
| 209 | CONFECCIONES BIANKRIS FASHION | 210 | MAZAMORRA EL PILAR |
| 211 | CONFECCIONES BIBIANA | 212 | MEJOR PIEL |
| 213 | CONFECCIONES CALYCUM | 214 | MELBA ZULUAGA RAMIREZ |
| 215 | CONFECCIONES CECILIA INES GOMEZ | 216 | MERCADOS CALIPSO |
| 217 | CONFECCIONES CLARETA | 218 | METALICAS JH |
| 219 | CONFECCIONES CRISMAR | 220 | MILK "S DELI" |
| 221 | CONFECCIONES DIFRA | 222 | MINIMERCADO EL DESEMBALE |
| 223 | CONFECCIONES DIOPI | 224 | MINIMERCADO LA 107 |
| 225 | CONFECCIONES EDWIN TORRES | 226 | MIRIAM ELENA CORTES BEDOYA |
| 227 | CONFECCIONES FADIA | 228 | MODA SECA |
| 229 | CONFECCIONES FELI ANGE | 230 | MONTALLANTAS FERCHO KM 16 |
| 231 | CONFECCIONES FREDA | 232 | MULTIALAMBRES |
| 233 | CONFECCIONES GOLO | 234 | MUNDO PUNTADA |
| 235 | CONFECCIONES GRACIELA OCAMPO | 236 | MUSICREAR |
| 237 | CONFECCIONES ISABEL S.C | 238 | NE FASHION |
| 239 | CONFECCIONES JASY | 240 | NELLY ESTELA MURIEL POSO |
| 241 | CONFECCIONES JULDAN | 242 | NESTOR RAUL ACEVEDO |
| 243 | CONFECCIONES LA FE | 244 | NIKLE |
| 245 | CONFECCIONES LILIA | 246 | NOHEMI AGUDELO HENAO |
| 247 | CONFECCIONES LILLIA | 248 | NORA GISELA CORTES USUGA |
| 249 | CONFECCIONES LUNATA | 250 | NUBIA A.MARGARITA OCHOA DE CANO |
| 251 | CONFECCIONES MANCHITAS | 252 | O.P. SERVICIOS |
| 253 | CONFECCIONES MARDOL | 254 | OBANDER CARDONA CARDONA |
| 255 | CONFECCIONES MARIA ELSY | 256 | OLE EXPRESS |
| 257 | CONFECCIONES MARIA LOURDES | 258 | OLGA LUCIA GUEVARA MARIN |
| 259 | CONFECCIONES MARINA OSPINA | 260 | OPCIÓNARTE |
| 261 | CONFECCIONES MARTA JANETH | 262 | OSCAR AUGUSTO RINCON MARTINEZ |
| 263 | CONFECCIONES MOUNIER | 264 | PABLO CORREA GONZÁLEZ |
| 265 | CONFECCIONES NEGUZA SPORT | 266 | PABLO EMILIO JIMENEZ QUIROZ |
| 267 | CONFECCIONES NICFEL | 268 | PAN CASERITO |
| 269 | CONFECCIONES NUBIA AGUDELO | 270 | PANA DECORACIONES |
| 271 | CONFECCIONES ROSA ADELA BUSTAMANTE | 272 | PANADERÍA EL PORVENIR |
| 273 | CONFECCIONES S A | 274 | PANADERIA EMAUL |
| 275 | CONFECCIONES SHALOM | 276 | PANADERÍA KROPAN |
| 277 | CONFECCIONES SIRLEY | 278 | PANADERIA LA ABUELA AMELIA |
| 279 | CONFECCIONES VÉLEZ Y VANEGAS | 280 | PANADERÍA MAGNOLIA RIOS |
| 281 | CONFECCIONES VIICTORIA | 282 | PANADERÍA MEDIA LUNA |
| 283 | CONFECCIONES VIRGY | 284 | PANADERÍA TIO JOHN |
| 285 | CONFECCIONES Y DISEÑOS E.U. | 286 | PANADERÍA Y PASTELERÍA MABEL |
| 287 | CONFECCIONES YERALDY | 288 | PANADERÍA Y PASTELERÍA SANTA ROSA |
| 289 | CONSERVAS ALTAMONTE S.A. | 290 | PANADERÍA Y REPOSTERÍA PAN ES |
| 291 | CONTACTA | 292 | PAPI PAN |
| 293 | CORINA LILIANA HOYOS ACOSTA | 294 | PARYANCA MODA |
| 295 | CORIUM TALLER | 296 | PATRICIA ISABEL VÉLEZ URREGO |
| 297 | CORPORACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA TACITA'E PLATA | 298 | PATRICIA MARÍA QUINCHIA RODRIGUEZ |
| 299 | CORPORACION NATURALEZA VIVA | 300 | PEDRO PABLO SERNA CASTRILLON |
| 301 | CORTINAS NUEVA ERA | 302 | PESCADERO TRUCHA ARCO IRIS |
| 303 | CREACIONES ALCA LTDA | 304 | PISPAS LA TIENDA DE LA BELLEZA |
| 305 | CREACIONES ARTIMAP | 306 | PLÁSTICOS J Y D |
| 307 | CREACIONES ASMODA | 308 | POSMON PUBLICIDAD |
| 309 | CREACIONES B.S.A | 310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS GAJITOS |
| 311 | CREACIONES CHEVIOT | 312 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS GLESS |
| 313 | CREACIONES D.P | 314 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS GLORIA V. |
| 315 | CREACIONES EDIOZ | 316 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS MONTE ROSA |
| 317 | CREACIONES ELITE | 318 | PRODUCTOS DE MI TIERRA |
| 319 | CREACIONES JOHANNA | 320 | PRODUCTOS LA PATAGONIA |
| 321 | CREACIONES KRAYMES | 322 | PRODUCTOS SABAS |
| 323 | CREACIONES LA HORMIGUITA | 324 | PRODUCTOS SUPER RICO |
| 325 | CREACIONES LAUZAN | 326 | PRODUCTOS TOZY |
| 327 | CREACIONES LUCIA | 328 | PROFESIONALES EN SEGUROS Y CIA LTDA |
| 329 | CREACIONES LUIZ¨B | 330 | PROFIJA |
| 331 | CREACIONES LUZAM | 332 | PUERTA A PUERTA |
| 333 | CREACIONES MARYFLOR KIDS | 334 | PULPAS DE LOS RIOS |
| 335 | CREACIONES MENIA | 336 | PUNTO VIRTUAL |
| 337 | CREACIONES MOLI | 338 | Q.S. PLANETA VIRTUAL LTDA |
| 339 | CREACIONES NALY | 340 | QUESERA EL AMIGO |
| 341 | CREACIONES NAP | 342 | RAPIOSTER |
| 343 | CREACIONES NISSI | 344 | RECETAS DE MAMA |
| 345 | CREACIONES PRIMAVERA | 346 | RECUPERADORA LA 57 |
| 347 | CREACIONES ROICE | 348 | REFRESCOS PAMPI SABOR |
| 349 | CREACIONES SANTI | 350 | REINA IRENE BARRIENTOS LONDOÑO |
| 351 | CREACIONES SARAH | 352 | RESISTENCIAS EL SOL |
| 353 | CREACIONES SIMAHEGO | 354 | RESTAURANTE EL NUEVO MILENIO |
| 355 | CREACIONES VANITEX | 356 | RESTAURANTE LA MULA RUSIA |
| 357 | CREACIONES VEROCAS | 358 | RESTAURANTE RINCON ARTESANAL |
| 359 | CREAM & COCKTAIL' S | 360 | RESTAURANTE SILVIA |
| 361 | CRUZ MIRELIA YEPES CARDONA | 362 | RESTAUTANTE LA ESQUINA DEL SAZÓN |
| 363 | D' LUZOS | 364 | RICO PA' LLEVAR |
| 365 | DARLECOLOR | 366 | RIZZATO PANZEROTI |
| 367 | DE LA FRONTERA | 368 | RODRIGO ALBERTO GALLEGO CÁRDENAS |
| 369 | DELIA ESCOBAR CEDRON | 370 | ROSA ALBA GUARIN HERNANDEZ |
| 371 | DELICIA FRUTAL | 372 | ROSA ANGELA ARANGO GONZALEZ |
| 373 | DELICIAS LUZMA | 374 | ROSA EMILIA RINCON |
| 375 | DELICIAS MARCELA | 376 | ROSA MARIA ZULUAGA BOTERO |
| 377 | DELICIAS SAMY | 378 | ROSALPI |
| 379 | DEPÓSITO DE MATERIALES LA 39 D | 380 | ROSYENNY SPORT |
| 381 | DESHIDRATADOS D'LARA | 382 | ROXY ROAST BEEF |
| 383 | DESLISER E.U | 384 | RUBIELA MUÑOZ MONSALVE |
| 385 | DETALLES FORJADOS A2 | 386 | RUFFUS |
| 387 | DETALLES Y NOVIAS | 388 | SABER SABOREAR |
| 389 | DIANA LEDESMA CREACION Y DISEÑO | 390 | SABOR GOURMET |
| 391 | DICATY | 392 | SABORITOS |
| 393 | DISEÑOS CARLOS CHAVERRA | 394 | SALSAMENTARIA CELEDONIA |
| 395 | DISEÑOS DINÁMICOS | 396 | SALSAMENTARIA LA CIZALLA |
| 397 | DISEÑOS HC JOYEROS | 398 | SALSAMENTARIA MERQUEMOS |
| 399 | DISFRUTE LTDA | 400 | SAMY COLLECTION |
| 401 | DISTRIMESA | 402 | SARAH FLORES Y DETALLES |
| 403 | DITEXA | 404 | SASTRERIA ROBERTO'S |
| 405 | DIVAS FASHION | 406 | SERVINTRO |
| 407 | DOLI URIBE | 408 | SHIRO'S SPORT |
| 409 | DORA ALBA MUÑOZ VILLEGAS | 410 | SILVIA DEL SOCORRO ZEA BAENA |
| 411 | DORA ANGELICA GONZALEZ BALZAN | 412 | SILVIA ELENA ESTRADA ECHEVERRÍ |
| 413 | DORA CECILIA MARTÍNEZ ÁLVAREZ | 414 | SISTEMOTOS |
| 415 | DORA ISABEL ESCOBAR SERNA | 416 | SO SWEET |
| 417 | DORIAN ARBEY SOSSA SANCHEZ | 418 | SOFIA MESA |
| 419 | DORIS FANNY SALAZAR RUA | 420 | STRAGUS TIENDA |
| 421 | DORIS MOLINA HURTADO | 422 | SUGEY MARYORI RAMIREZ PARRA |
| 423 | DROGUERIA CHALVER | 424 | SUPER CREP'S |
| 425 | DROGUERÍA ESCUDERO | 426 | SUPERMERCADO EL MERKADERO |
| 427 | EDILMA GARCIA GARZON | 428 | SUPERMERCADO EL NUEVO PLATANAL |
| 429 | EGDDA ILIANID ZAPATA LONDOÑO | 430 | TABLAS Y BATEAS |
| 431 | EL DELI Y KEBAS | 432 | TALLER CONFECCION DE MUÑECOS |
| 433 | E-LATIN | 434 | TALLER DE LOS DUENDES |
| 435 | ELECTROCOM | 436 | TALLER EL DIVINO NIÑO |
| 437 | ELENA ARIAS GRISALES | 438 | TALLER INDUSTRIAL OMEGA |
| 439 | ELIANA GONZALEZ ESLAVA | 440 | TAMALES LIGIA |
| 441 | ELMER ALONSO VASQUEZ RAMIREZ | 442 | TANIA ESTELLA VELASQUEZ MARQUEZ |
| 443 | ELVIA DE JESUS GÓMEZ GÓMEZ | 444 | TAPIMAR |
| 445 | EMERIDA VILLA MEDINA | 446 | TECNIABEJAS |
| 447 | EMPANADAS LA CALIDOSA | 448 | TECNOLOGÍA EN COMUNICACIONES LTDA |
| 449 | EMPAQUES FINALES E.U | 450 | TECNOLOGÍA Y PUBLICIDAD (T&P) |
| 451 | ERICA' ACHE | 452 | TEJE EXPRESS E.U |
| 453 | ESNOBISMO TIENDA | 454 | TERESA DE JESÚS ARROYAVE |
| 455 | ESTADERO JARDÍN DE ORIENTE | 456 | TIENDA EL CENTAURIO |
| 457 | ESTAMPACIONES ADIVAL | 458 | TIENDA ESOTERICA LUNA ROJA |
| 459 | F.I.Z | 460 | TIENDA INFANTIL NUBECITAS |
| 461 | FANNY GUTIERREZ MIRANDA | 462 | TIENDA LA FONDA |
| 463 | FDPC CARTONES | 464 | TIENDA LA MANO DE DIOS |
| 465 | FERCHI'S SPORT | 466 | TIENDA LOS BUENOS PRECIOS |
| 467 | FERRETERÍA ALQUIFER | 468 | TIENDA RAFAELA |
| 469 | FERRETERIA LA 46 | 470 | TIERRA DE FUEGO |
| 471 | FERRETERIA PALMARES | 472 | TINTAS Y LASER |
| 473 | FIGURAS Y PINTURAS | 474 | TODOBOLSAS.COM |
| 475 | FLOR MARIA CASTAÑO CARVAJAL | 476 | TORTAS SANTA TERESA |
| 477 | FLORISTERÍA NACHOS | 478 | TRESTOMATES |
| 479 | FOTOGRAFIA Y MARQUETERIA RUBIO | 480 | TRIGO DORADO |
| 481 | FRANCISCO GONZALEZ GARCIA | 482 | VALIGIA ACCESORIOS |
| 483 | FREDY ALBERTO AGUDELO | 484 | VELAS Y VELADORAS SAN JOAQUIN |
| 485 | FRENE SPORT | 486 | VELAS Y VELONES JIRHE |
| 487 | FRUPAL | 488 | VELAS Y VELONES NAZARETH |
| 489 | FRUTAZ PULPAS Y CONSERVAS | 490 | VENTANA CARMEN |
| 491 | FUNDICIONES LUZ | 492 | VERONICA CECILIA JURADO PORRAS |
| 493 | GAJE´S WEAR | 494 | VIDEO TAZ |
| 495 | GAMOTOS | 496 | VIRMODA - MUNDO PUNTADA |
| 497 | GENESSI WEAR | 498 | VISION DE MODA |
| 499 | GILBERTO GARCIA VIDEZ | 500 | VITRINAS LA MINORISTA |
| 501 | GIMNASIO GOLD GYM | 502 | VRDP - DISEÑO |
| 503 | GIMNASIO INFANTIL RESPLANDOR | 504 | WILSON ALBEIRO CASTAÑEDA LOPEZ |
| 505 | GLORIA BETANCUR VALENCIA | 506 | YANETH ALEXANDRA MONSALVE PÉREZ |
| 507 | GLORIA ESTELLA ALVAREZ CORTES | 508 | YOLANDA BAHENA VINASCO |
| 509 | GLORIA LONDOÑO TELARES | 510 | ZOOSALUD EPS CANINA |
| 511 | GLORIA MARIA GARCES SIERRA | 512 | ZUAZ SALUD, BELLEZA, VIDA |

## Anexo I: Empresas En El Servicio de Asesoría Que Hicieron Re-Compra

A continuación relacionamos algunas de las microempresas vinculadas al programa de Asesoría que han hecho re-compra de algún módulo.

| No. | RAZÓN SOCIAL |  | No. | RAZÓN SOCIAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aleaciones y Metales |  | 51 | Fantel S.A. |
| 2 | Almacen Angelito |  | 52 | Fashion Kavariss Ltda. |
| 3 | Almacen Magda |  | 53 | Ferretería La Barra |
| 4 | Arepas Arepan |  | 54 | Hard Rock Taller |
| 5 | Arquitectura Corporativa Ltda. |  | 55 | Helados Los Alpes |
| 6 | Arquitectura Imagen y Realismo |  | 56 | Indusel |
| 7 | Asesorías y Confecciones S.A. |  | 57 | Industrias Cadatobón S.A. |
| 8 | Asociación Mutual Bienestar |  | 58 | Inversav |
| 9 | Auralac |  | 59 | Inversiones y Represetnaciones Duque Mejía |
| 10 | Bodegas Alicante S.A. |  | 60 | J.F. Ochoa ltda. |
| 11 | Bodegas Ambrosía Ltda. |  | 61 | Kouprey S.A. |
| 12 | C.I. Tekpro S.A. |  | 62 | La Abuela Isabel |
| 13 | Cachuchas y Bordados Direct |  | 63 | La Alborada Salsas y Conservas |
| 14 | Carbon La Fogata |  | 64 | La Tienda Publicitaria |
| 15 | Cárnicos el Condado Superdely Ltda. |  | 65 | Laminados Termoformados S.A. |
| 16 | Cárnicos Extra |  | 66 | Lider Florez Posada & Cía S.C.A. |
| 17 | Centro Comercial los Sauces |  | 67 | Manjares Dieteticos |
| 18 | Centro Oriental |  | 68 | Mercados el Cerro |
| 19 | Centro Veterinario Rosales |  | 69 | Merce Confitería Fina |
| 20 | Cedería San Judas |  | 70 | Modas Géminis |
| 21 | Colchones Cariño |  | 71 | Modulares Red |
| 22 | Colegio Campestre Juan Jose Botero |  | 72 | Mosaicos Bien |
| 23 | Complementos Picaflor |  | 73 | Muebles el Paso |
| 24 | Confeccionamos Agudelo González y Cía Ltda. |  | 74 | Muebles Oriente |
| 25 | Confecciones Boreal |  | 75 | Obergu Ojeda Bernal |
| 26 | Confecciones Divali |  | 76 | Panadería y Repostería Tía Mima |
| 27 | Confecciones El Milagro |  | 77 | Para Print Ltda. |
| 28 | Confecciones El Niño |  | 78 | Patelpan las Envinadas de Buenos Aires |
| 29 | Confecciones Finapun |  | 79 | Piecitos ropa de Bebe |
| 30 | Confecciones las Arias |  | 80 | Pile Publicidad Ltda. |
| 31 | Confecciones Marenef |  | 81 | Productora y Comercializadora de Alimentos - Mimos |
| 32 | Confeservicios |  | 82 | Productos Alimenticios Canutos |
| 33 | Conmusica |  | 83 | Productos Alimenticios el Repostero |
| 34 | Cooperativa Manuel Posso Mejía |  | 84 | Productos Alimenticios Frutsy |
| 35 | Creaciones Ferza |  | 85 | Productos alimenticios Ricolín |
| 36 | Creaciones Floro Ltda. |  | 86 | Prolacteos |
| 37 | Creaciones Hecnyca |  | 87 | Pulpa de Tamarindo la Antioqueñita |
| 38 | Creaciones Mazzeo's |  | 88 | Rectificadora Samuel de J. González |
| 39 | Creaciones Nels |  | 89 | Santa María y Asociados S.A. |
| 40 | De Lolita Repostería Fina |  | 90 | Solingraf |
| 41 | Dicontex |  | 91 | Suministros Alimenticios.com S.A. |
| 42 | Disconfer |  | 92 | Suministros Generales Conaseo S.A. |
| 43 | Disliser E.U. |  | 93 | Tejidos Ronu Ltda. |
| 44 | Distribuidora Córdoba |  | 94 | Tolentino |
| 45 | Distribuidora DA |  | 95 | Transformadores Maxwell S.A. |
| 46 | Distribuidora de Cítricos Elkin CE |  | 96 | Tropipulpa |
| 47 | Distribuidora Venus |  | 97 | Ultrabordados Ltda. |
| 48 | Divali Ltda. |  | 98 | Uniseguros |
| 49 | Dulce Compañía |  | 99 | Variedades Farina |
| 50 | Empresa Comunitaria Horizontes Uno |  | 100 | Yolanda Jaramillo Ramírez |

## Anexo J: Colectivos Vinculados al Programa de Asesoría

A continuación, algunas de los colectivos que han participado del proceso y se encuentran interesadas en dar continuidad:

| No. | Nombre Convenio |  | No. | Nombre Convenio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Asobastos |  | 14. | Didetexco |
| 2. | BPM (4) |  | 15. | Diverco S.A. |
| 3. | C.I. Codelín |  | 16. | FENALCO |
| 4. | C.I. Creaciones Soffy |  | 17. | Grupo Uribe |
| 5. | C.I. Totín |  | 18. | Infantiles Tutto Colore |
| 6. | Cámara de Comercio del Aburra Sur |  | 19. | Municipio de Caldas |
| 7. | Colecciones Básicas |  | 20. | Municipio de El Retiro |
| 8. | Confecciones Parceritos |  | 21. | Municipio de Envigado (2) |
| 9. | Confecciones Picaritos |  | 22. | Municipio de Itagüí (3) |
| 10. | Confecciones Racketball |  | 23. | Prodepaz |
| 11. | Confecciones Regente |  | 24. | Productora Flaco |
| 12. | Coopermuebles |  | 25. | Tejidos de Punto Lindalana |
| 13. | Dicente |  | 26. | Tejidos y Confecciones Dino |

En diciembre de 2000 se presentó al Banco el resultado del estudio del Centro de Formación Metalmecánica y Madera; el cual fue no objetado por el Banco mediante comunicado No. CCO-0393 de enero 15 de 2001.

La decisión final de crear el Centro de Formación Técnica en Madera y Metalmecánica estaba sujeto al estudio de análisis de mercado; dado este no ratificó la demanda de los sectores de Metalmecánica y Madera Actuar Famiempresas y el Banco, acordaron las modificaciones explicadas en el Componente 2 de este documento.

En diciembre de 2000 se presentó al Banco el resultado del estudio del Centro de Formación Metalmecánica y Madera; el cual fue no objetado por el Banco mediante comunicado No. CCO-0393 de enero 15 de 2001.

En septiembre de 2001, se seleccionó la firma ECSIM para realizar el estudio de Mercado para la Formación de Microempresas de la Madera Municipio de El Retiro; estudio no objetado por el Banco mediante comunicado No. CCO-02794.

Eficiencia del proyecto, página 29 en “Segunda Evaluación Externa del Programa Servicios de Asesoría y Formación Técnica para la Microempresa”, Luis Alejandro Bernal Octubre de 2002

Impacto del Programa, página 40 en “Primera Evaluación Externa del Programa Servicios de Asesoría y Formación Técnica para la Microempresa”, Luis Alejandro Bernal Noviembre de 2001

Capitulo 8 Sostenibilidad del programa, Pág. 56 en “Informe Evaluación Final del proyecto Servicios de Asesoría y Formación Técnica para la Microempresa”

Fuente DANE: Departamento Nacional de Estadística.

Fuente DANE: Departamento Nacional de Estadística. Indicador a junio de 2004