Banco Interamericano de Desarrollo ACTUAR Famiempresas Convenio ATN/ME-6213-CO Programa Servicios de Asesoría y Formación Técnica para la Microempresa Segunda Evaluación Intermedia # Octubre 28, 2002

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO.................................................................................. i

INFORME FINAL	1

Presentación	1

1.	RESEÑA GENERAL DEL PROGRAMA	3

1.1.	Objetivos	3

1.2.	Contexto y Justificación	3

1.3.	Componentes del Programa y sus características	4

1.4.	Presupuesto	5

1.5.	Protagonistas	6

1.6.	Cronología del Programa	7

2.	VERSION DEFINITIVA DEL PROGRAMA	8

3.	COBERTURA Y ALCANCE DEL PROGRAMA	10

4.	EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA	20

4.1.	Eficacia	20

4.2.	Eficiencia del Proyecto	24

4.3.	El Programa en opinión de la Alta Dirección de Actuar	31

4.4.	Limitantes de la Efectividad del Programa	34

4.4.1.	La Recesión Económica y la Crisis Social	35

4.4.2.	Deficiencias en la gestión del Proyecto	38

4.4.2.1.	La inconsistencia de las acciones promocionales	38

4.4.2.2.	Debilidad de liderazgo, coordinación y control en la gestión del Programa.	40

4.4.2.3.	Inconsistencia de una política institucional hacia los consultores	41

4.4.2.4.	El Perfil de la Administración financiera del Convenio	45

5.	ALCANCE DE LA PRIMERA EVALUACION INTERMEDIA	53

6.	IMPACTO DEL PROGRAMA EN LAS EMPRESAS	66

6.1.	Auralac S.A.	68

6.2.	Iproal Ltda	70

6.3.	Pastelpan (Las Envinadas de Buenos Aires)	72

6.4.	Productos Alimenticios La Abuela Isabel	74

6.5.	Confecciones Liliana Valencia	75

6.6.	Cachuchas y Bordados Direct	76

6.7.	Cárnicos Santamaría	77

6.8.	Creaciones Floro	78

6.9.	Creaciones Bron Jeans	79

6.10.	Yesca Ltda.	80

7.	LA OPINIÓN DE LOS CONSULTORES	87

8.	SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA	95

8.1.	Sostenibilidad/Auto-sostenibilidad	95

8.2.	Presupuestos y su ejecución	95

8.3.	Sostenibilidad Actual del Programa.	101

9.	VIABILIDAD DEL “PLAN DE CHOQUE” PROPUESTO POR ACTUAR	105

9.1.	Perfil General del Plan de Choque	105

9.2.	Fortalezas del “Plan de Choque”	107

9.3.	Debilidades del “Plan de Choque”	108

9.4.	Viabilidad del “Plan de Choque”	110

10.	LAS LECCIONES APRENDIDAS	112

11.	ALGUNAS RECOMENDACIONES	117

11.1.	A la Representación del BID en Colombia.	117

11.2.	A Actuar	117

_Toc23914244

ANEXO 1:  EL  plan de choque propuesto por actuar

RESUMEN EJECUTIVO

# RESUMEN EJECUTIVO

Presentación

Este es el resumen ejecutivo del informe preparado por el consultor, referente a la segunda evaluación intermedia del Programa de “Servicios de Asesoría y Formación Técnica para la Microempresa” resultante del convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/ME-6213-CO suscrito el 28 de Noviembre de 1998 entre el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Acción por Antioquia ACTUAR FAMIEMPRESAS.

El Programa es en la actualidad una iniciativa de cooperación para el mejoramiento de la productividad y la competitividad de la microempresa integrado por tres componentes: i) un Programa de servicios de asesoría técnica en el sitio de trabajo, ii) un Programa de Formación y Capacitación Técnica para microempresarios del sector madera del municipio antioqueño de El Retiro y, iii) un trabajo, llamado de “Apoyo a la Gestión” que, en esencia, consiste en el diseño de una nueva metodología de asesoría a la microempresa y otras estrategias complementarias.

La evaluación intermedia tiene por objetivo determinar el estado de avance del Programa luego de cuatro años de su suscripción y brindar a los organismos cooperantes, Actuar Famiempresas y el BID, un conjunto de recomendaciones que, desde la perspectiva del analista externo, sirvan como soporte de decisiones sobre el futuro del programa estando a pocas semanas de cumplirse su plazo de ejecución el 28 de noviembre de 2002.

Dentro del enfoque metodología del llamado “Marco Lógico” y con perspectiva gerencial, la presente consultoría adopta como criterios de evaluación del programa los de cobertura, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad, analizados a la luz del conocimiento y experiencias del consultor en materia de Evaluación de Programas de Cooperación para el Desarrollo; así como las opiniones de diversos actores internos y externos al programa tales como los propios microempresarios, los funcionarios de Actuar, los consultores que prestan sus servicios a través de Actuar, entre otros.

Este documento, sintetiza el Informe Final de Consultoría entregado tanto a Actuar como al Banco, y se divide en dos partes: i) la síntesis de las lecciones aprendidas y ii) las recomendaciones del evaluador tanto a la representación del BID en Colombia como al propio Actuar.

i) las lecciones aprendidas

Este capítulo se ocupa en plantear algunas reflexiones que a modo de conclusiones o lecciones aprendidas contribuyan a mejorar la gestión de proyectos por las parte involucradas en el que evalúa el presente informe de consultoría.

Acá se omiten reflexiones acerca del desempeño del BID en el caso que nos ocupa pues ello excedería los alcances de esta evaluación, aunque ha sido necesario hacer mención del Banco en algunos apartes referentes básicamente a su relación con Actuar como organismo ejecutor. Los planteamientos subsiguientes se refieren principalmente a Actuar en su relación con el BID dentro del marco del convenio con el Banco  y al desempeño como organismo ejecutor del Programa de asesoría a la microempresa.

A modo de conclusiones o lecciones aprendidas, tenemos:

A la luz del llamado Marco Lógico del convenio, se llega al siguiente cuadro como reflejo de la efectividad del programa.

Logros del Programa BID-Actuar a Sept. 30/02

| Actividad | Resultado Esperado | % actual de Cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Diseño e Implementación de la nueva metodología de asesoría | Metodología Disponible | 100% |
| Diseño de Servicios a Microempresarios | Servicios funcionando | 100% |
| Estudio sectorial de metalmecánica y maderas | Estudio terminado y decisión tomada | 100% |
| Proyecto microempresarios de la madera en El Retiro | 12 empresas en Plan de Acción y 12 en diagnóstico | 5% |
| Identificación y selección de beneficiarios | Metodología disponible | 100% |
| Por lo menos 20 asesores adecuadamente capacitados | Asesores capacitados | 280% |
| Producción de materiales de apoyo a la AAT | Materiales a disposición del Programa | 100% |
| Diseño de la campaña de promoción y publicidad | Campaña disponible | 100% |
| Lanzamiento de la campaña de promoción y publicidad | Campaña en medios | 0% |
| Empresarios en proceso de asesoría técnica (201) | 720 | 27,9% |
| Asesorías Terminadas (49) | 720 | 6,8% |

A la luz del Marco Lógico como metodología de evaluación, la cual asume los criterios de cobertura, eficiencia, eficacia, impacto y auto-sostenibilidad como fundamentos de la misma, resulta ilustrativo preguntarse qué pasa cuando se encuentra con que el impacto del programa ha sido tangible y positivo en la población objetivo, como en este caso con las microempresas, pero su ejecución arroja indicadores deficitarios en cuanto a los demás criterios de evaluación. Surge, entonces, el interrogante acerca de si es posible y en qué forma hacer una ponderación de esos indicadores para dar mayor importancia al impacto por sobre los demás o, por el contrario, todos y cada uno tienen el mismo valor, peso y ponderación en el conjunto general de la evaluación, como es el caso de la presente de acuerdo con sus respectivos términos de referencia y contrato.

Los proyectos deben prever alternativas de ejecución en caso de sobrevenir cambios radicalmente imprevistos, especialmente en el entorno económico, social, político y cultural  que les rodea. Normalmente es difícil medir con precisión la influencia específica de tales cambios en las metas y actividades del proyecto y puesto que aquellas variables se salen de las manos de los ejecutores, sería de gran provecho establecer espacios lo más operativos posible, para acordar nuevos escenarios de ejecución, monitoreo y evaluación.

La anterior es una reflexión plenamente aplicable al proyecto BID-Actuar pues el escenario económico, social y político durante la mitad de la década de 1990 en Colombia, era radicalmente diferente al que se vive en el país y en la ciudad de Medellín con un innegable cuadro de descomposición social, alto desempleo, crisis de sectores líderes como el confeccionista, resultado de todo lo cual, la demanda por intangibles como los servicios de desarrollo empresarial, se tornan una prioridad de menor jerarquía aparente.

Podría afirmarse que lo dicho en el aparte anterior sólo es aceptable en cuanto existan indicadores económicos, sectoriales o empresariales que lo prueben específicamente en cada caso. Sin embargo ello haría caso omiso de un elemento clave en materia de desempeño económico: la confianza que es, desde luego, la primera  víctima de un clima de inseguridad económico.

En el ámbito de la eficiencia, a manera de panorama general, debe señalarse que un proyecto que luego de tres años de ejecución pasa en septiembre de 2001 de “Red Flag”, a tener que solicitar, un año más tarde, una prórroga por 24 meses más, no es precisamente el más sobresaliente en cuanto a gestión de los recursos financieros, humanos, técnicos, de cooperación y del tiempo mismo.

Un aspecto de la gestión del proyecto donde su eficiencia no resulta positivamente reflejada es el de las relaciones con el BID en términos de cumplimiento, seguimiento y acuerdos sobre compromisos formales y procedimentales de carácter contractual; como consecuencia de lo cual pueden surgir problemas que no contribuyen al mejor desempeño de la cooperación.

En materia de efectividad puede señalarse que, en los términos del Convenio BID-Actuar, el Programa de Servicios de Asesoría a la Microempresa es un Programa efectivo en su propósito de fortalecer a Actuar como proveedora de servicios de asesoría, pero insuficientemente efectivo para llegar con ellos a mejorar la competitividad de las 720 empresas que le corresponde asesorar dentro de unos plazos y condiciones previstos.

En contraste, el impacto en las microempresas del programa BID-Actuar de asesoría, en términos cualitativos puede describirse como un programa que ha contribuido a:

- Elevar el nivel de conciencia gerencial y empresarial en empresas tradicionalmente más elementales o rudimentarias, mediante la comprensión de nuevos paradigmas de gestión.

- Ganar la voluntad de los empresarios hacia la adopción de nuevas técnicas o sistemas de producción, más favorables hacia incrementos de productividad y competitividad en las empresas.

- Ampliar la perspectiva de los empresarios respecto de las relaciones entre su empresa y el entorno económico y competitivo.

- Abrir la mente de los empresarios, hacia la asesoría como un recurso externo aceptable, útil y rentable para sus empresas.

- Crear experiencias positivas de trabajo interdisciplinario de asesoría en el que las empresas se ven expuestas favorablemente a enfoques diversos pero complementarios de desarrollo que pueden ser alcanzados.

- En algunos casos, restaurar la confianza de los empresarios en las asesorías externas, afectada por experiencias previas claramente insatisfactorias.

- Para algunas empresas, la asesoría del Programa ha significado la diferencia entre cerrar definitivamente y sobrevivir con posibilidades de éxito.

Los consultores, por su parte:

- Ven el Programa como una gran oportunidad para Actuar, porque le permite complementar su canasta de servicios, aunque aseguran que es necesario pasar del concepto de “integralidad” como noción, a unas prácticas más concretas en la acción promocional conjunta de todos los servicios.

- Estiman que, dado el bajo perfil educacional de la mayoría de los empresarios, aunque el impacto del programa es alto en el corto plazo, tiende a decrecer en el tiempo.

- Creen que, puesto que el programa crea muchas inquietudes en el empresario y le amplía su perspectiva en muchos sentidos de la gestión empresarial, debería haber un mejor balance entre la cantidad y variedad de la oferta de capacitación de Actuar y su programa de asesoría.

- Opinan que el programa se dinamizó significativamente con la presencia de los estudiantes-practicantes en la administración y de los consultores “semilleros” en la operación.

- Plantean que un “cuello de botella” para la expansión del servicio de asesoría  es el problema de seguridad personal en una cantidad importante de zonas de Medellín, justo donde hay significativa presencia microempresarial.

A su vez, del impacto del Programa en el propio Actuar puede afirmarse que ha:

- Dotado a Actuar con unas herramientas metodológicas para hacer asesoría empresarial de las que carecía;

- Le ha permitido entrar en contacto con el mundo de la consultoría independiente para pequeñas empresas, el cual le era ajeno,

- Le ha brindado los medios para influir en esa oferta de servicios mediante el adiestramiento y capacitación  de un núcleo interesante de consultores y, lo más importante,

- Ha otorgado a la institución, la oportunidad de convertirse en medio de transferencia de tecnología entre una universidad que, como la Politécnica de Valencia, reclama mucha experiencia en asesoría a pequeñas empresas, hacia los microempresarios y los consultores de Medellín.

- Le ha proporcionado a Actuar la experiencia necesaria y suficiente para operar en el futuro y ya sin la cooperación del BID, una oferta de consultoría que podría llegar a ser sostenible y a convertirse en una unidad de negocios viable para la institución, si es que capitaliza adecuadamente esa experiencia en términos económicos, financieros, administrativos, técnicos y operativos.

La presente evaluación ha podido determinar que las más serias limitantes a la efectividad del proyecto son las siguientes:

- La Recesión Económica y la Crisis Social

- Deficiencias en la gestión del Proyecto

- La inconsistencia de las acciones promocionales

- Debilidad de liderazgo, coordinación y control en la gestión del Programa.

- Inconsistencia de una política institucional hacia los consultores

- El Perfil de la Administración financiera del Convenio

ii)  ALGUNAS RECOMENDACIONES

En este capítulo final, se incluye una síntesis de las recomendaciones que la evaluación, considerando, los antecedentes y el estado actual del programa BID-Actuar de Asesoría a la Microempresas, se permite presentar a la recomendación de las dos partes.

A la Representación del BID en Colombia.

Acceder a una prórroga del Convenio ATN/ME-6213-CO con Actuar para continuar el Programa de Asesoría a la Microempresa por un término adicional de 24 meses que facilite por parte del ejecutor y en el marco del “Plan de Choque” propuesto por Actuar, el cumplimiento de las metas de asesoría en 720 empresas, el desarrollo y conclusión del Programa de Desarrollo productivo y de mercados para 35 microempresarios de la madera en El Retiro – Antioquia y los programas de capacitación de consultores pendientes, mediante la ejecución de los recursos de cooperación y contrapartida pendientes de utilizar.

Ajustar los mecanismos de monitoreo, inspección  y control propios del Banco para hacerlos más frecuentes y eficaces sobre el desarrollo del convenio y en particular del “Plan de Choque” propuesto por Actuar de manera que, con base en indicadores de gestión muy precisos, en los próximos 24 meses las dos entidades se aseguren conjuntamente de llevar a término las metas pendientes.

Convenir con Actuar una frecuencia trimestral de evaluación conjunta del desempeño del “Plan de Choque” planteado por Actuar, como resultado de la cual el Banco, de acuerdo con sus políticas internas, decida oportunamente lo que sea preciso acerca de suspensión o cancelación de desembolsos.

A Actuar

Solicitar formalmente a la representación del BID en Colombia, una prórroga del convenio ATN/ME-6213-CO de 24 meses con el fin de ejecutar las propuestas contenidas en el “Plan de Choque” preparado por Actuar.

Ajustar las prácticas internas de gestión y externas de promoción del programa a fin de asegurar el efectivo cumplimiento del “Plan de Choque” propuesto al Banco, mediante la adopción de evaluaciones trimestrales conjuntas del desempeño de dicho Plan.

Estudiar, analizar e implementar las observaciones al “Plan de Choque” contenidas en esta evaluación, particularmente las formuladas acercas de la viabilidad de dicho plan; así como las pendientes desde la primera evaluación intermedia del programa realizada por el consultor a cargo de la presente.

# INFORME FINAL

# INFORME FINAL

## Presentación

Este documento contiene el Informe Ejecutivo de resultados de la consultoría de evaluación intermedia del Programa de “Servicios de Asesoría y Formación Técnica para la Microempresa” resultante del convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/ME-6213-CO suscrito el 28 de Noviembre de 1998 entre el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Acción por Antioquia ACTUAR FAMIEMPRESAS.

La evaluación intermedia fue encargada por el BID y Actuar al consultor Luis Alejandro Bernal quien es el único responsable de los contenidos, análisis y comentarios aquí formulados.

El Programa es en la actualidad una iniciativa de cooperación para el mejoramiento de la productividad y la competitividad de la microempresa integrado por tres componentes: i) un Programa de servicios de asesoría técnica en el sitio de trabajo, ii) un Programa de Formación y Capacitación Técnica para microempresarios del sector madera del municipio antioqueño de El Retiro y, iii) un trabajo, llamado de “Apoyo a la Gestión” que, en esencia, consiste en el diseño de una nueva metodología de asesoría a la microempresa y otras estrategias complementarias.

Esta segunda evaluación intermedia tiene por objetivo determinar el estado de avance del Programa luego de casi cuatro años de su suscripción y brindar a los organismos cooperantes, Actuar Famiempresas y el BID, un conjunto de recomendaciones que, desde la perspectiva del analista externo, contribuyan al mejor logro de los propósitos del Programa, de cara a un eventual período de prórroga.

Siguiendo la metodología del llamado Marco Lógico, y bajo un enfoque gerencial dirigido a fortalecer las decisiones de gestión del programa, la presente consultoría adopta como criterios de evaluación del mismo los de cobertura, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad, analizados a la luz del conocimiento y experiencias del consultor en materia de Evaluación de Programas de Cooperación para el Desarrollo y tomando en cuenta las opiniones de diversos actores internos y externos al programa tales como los propios microempresarios, los funcionarios de Actuar, los consultores que prestan sus servicios a través de Actuar, entre otros.

### RESEÑA GENERAL DEL PROGRAMA

Este primer capítulo describe los elementos esenciales del Programa de Servicios de Asesoría y Formación Técnica para la Microempresa resultante del convenio de cooperación técnica no reembolsable entre el Banco Interamericano de Desarrollo y Actuar Famiempresas (ATN/ME-6213-CO), el cual es objeto de una segunda evaluación intermedia, de la cual se ocupa el presente informe final de consultoría.

El Programa se presenta acá tal como fue concebido originalmente por las partes para, más adelante, señalar algunas transformaciones fundamentales que ha experimentado durante el término de su ejecución y en su debido lugar analizar las implicaciones de tales cambios.

##### Objetivos

El Objetivo del Programa es incrementar la productividad y competitividad de microempresas en la ciudad de Medellín, con particular enfoque en aquellas que trabajan en los sectores de metalmecánica y madera a través de la expansión de los servicios de asesoría y capacitación que, desde hace algún tiempo, son provistos por Actuar Famiempresas.

Específicamente, el Programa se propuso: (a) implementar programas de asesoría integral y formación técnica, orientados por la demanda y bajo criterios de sostenibilidad institucional; y (b) crear el Centro de Formación Técnica en Maderas y Metalmecánica.

##### Contexto y Justificación

Al momento de plantearse el convenio de cooperación técnica, el BID y Actuar  señalaron como contexto y justificación del Programa de Servicios de Asesoría y Formación Técnica para la Microempresa, las siguientes consideraciones que constan en el contrato suscrito por las partes:

- Existen en Medellín más de 40.000 microempresas (2-10 trabajadores)

- En Medellín cerca de 18.000 Microempresas son manufactureras

- Alrededor de 2.700 microempresas manufactureras pertenecen a los sectores de metalmecánica y madera, considerados por el proyecto como de alto potencial de desarrollo.

- La oferta de servicios de desarrollo empresarial, asesoría y formación técnica para la microempresa en Medellín es (sic) “muy pequeña, y además es discontinua, superpuesta y poco sistemática”

- Otras ofertas de Asesoría, incluso con el apoyo del mismo BID, como la emanada del Centro de Desarrollo Empresarial cuentan con una metodología “no adaptable al sector micro-empresarial”

- En Medellín “no existe una oferta integral, intensiva y sistemática, de servicios de asesoría y asistencia técnica a microempresas manufactureras”

- Actuar Famiempresas pretende atender los mercados potenciales de asesoría y formación técnica para aproximadamente el 5% y el 18%, respectivamente de los 18.000 microempresarios manufactureros y 8.100 operarios de microempresas de metalmecánica y madera.

##### Componentes del Programa y sus características

Siempre siguiendo textualmente el documento del convenio BID-Actuar, se encuentra que el mismo se integró con los siguientes tres componentes, caracterizados cada uno de ellos en la forma como se describe a continuación:

Primer Componente: Asesoría y Asistencia Técnica

- Atención por lo menos a 900 empresas

- Atención en el lugar de trabajo de la microempresa

- Asesoría por lo menos durante un año por empresa

- Asesoría es especializada, intensiva, personalizada e integral en las áreas administrativa, financiera, comercial y de producción.

- Asesoría complementada por servicios tales como la información tecnológica y comercial

- Trabajo Asesor-Empresario en las fases de Diagnóstico, formulación de un Plan de Acción y Ejecución de ese Plan de Acción orientado desde la perspectiva del mercado de las empresas.

- Disponibilidad de un grupo de asesores especializados, expresamente contratados y entrenados para propósitos del Programa.

- Asesoría con el apoyo de la información provista por la Promotora de Comercio Social, institución afiliada a Actuar Famiempresas.

Segundo Componente: 	Creación de un Centro de Formación Técnica en Maderas y Metalmecánica

- Creación sujeta a un estudio de mercado que avale la conveniencia de su creación y operación, según la demanda y la oferta de asesoría para los sectores mencionados.

- Formación en las modalidades de: (i) Cursos de Formación Integral de Microempresarios (FIM); y (ii) Cursos de Formación Técnica de Operarios (FTO).

- Atención por lo menos a 900 empresas

- Atención por lo menos a 1.458 operarios de microempresas

- Disponibilidad de talleres de capacitación en metalmecánica y madera con una dotación básica de maquinaria y equipo de nivel tecnológico avanzado.

- Si la realidad del mercado no justifica la creación del Centro, las partes acordarían las decisiones del caso, incluida la aceptación de nuevos sectores empresariales al programa.

Tercer Componente:	Desarrollo Metodológico y Técnico-Pedagógico

(Apoyo a la Gestión)

Contratación de Servicios de Consultoría Especializados en las siguientes áreas:

- Análisis de mercado para los sectores de madera y metalmecánica.

- Diseño de servicios en función de la demanda  a través de la realización de grupos focales, encuestas  y otros mecanismos;

- Desarrollo metodológico y técnico-pedagógico

- Entrenamiento de asesores e instructores.

##### Presupuesto

El Presupuesto del Programa, que se origina en una cooperación técnica no reembolsable suministrada por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, en su condición de administrador del Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN, prevé la realización de aportes de contrapartida a ser generados por la propia Actuar, así como por los propios microempresarios participantes en el Programa.

La siguiente es la versión resumida del presupuesto, tal como fue originalmente concebido pero que posteriormente variaría al ser descartada la creación del Centro de Formación Técnica para la Metalmecánica y la Madera.

Programa Servicios de Asesoría y Formación Técnica para la Microempresa

Presupuesto (En miles de US$)

| COMPONENTES | BID | Aporte Local | TOTAL | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Servicio Asesoría y AT - a) Servicio FT met/mad b) Equipos met/mad 3. Apoyo a la Gestión | 751 335 264 250 | 306 545 204 0 | 1.057 880 468 250 | 35 29 16 8 |
| SUBTOTAL | 1.600 | 1.055 | 2.655 | 88 |
| - Evaluación Externa - Imprevistos | 110 90 | 0 145 | 110 235 | 4 8 |
| TOTAL GENERAL | 1.800 | 1.200 | 3.000 | 100 |

##### Protagonistas

Según puede inferirse del diseño del programa son protagonistas del mismo, los siguientes:

| Nombre | Papel |
| --- | --- |
| Banco Intermericano de Desarrollo | Financiación no reembolsable |
| Actuar Famiempresas | Ejecución y Cofinanciación |
| Microempresarios de Medellín con énfasis en madera y metalmecánica | Uso del Programa |
| Asesores especializados | Asesoría y Asistencia Técnica a microempresarios |
| Instructores | Formación Técnica a microempresarios |
| Consultores Especializados | Estudio mercados, diseño Metodológico, formulación servicios, entrenamiento asesores e instructores |

##### Cronología del Programa

El siguiente cuadro ilustra la oportunidad, en términos de plazos y fechas en que, de acuerdo con los términos del convenio BID-Actuar, deben ocurrir algunos de sus principales eventos. Más adelante, se hará referencia a los plazos y fechas cuando tales eventos han ocurrido.

| Asunto | Plazo o fecha |
| --- | --- |
| Plazo de Ejecución | 48 meses |
| Plazo de Desembolso | 54 meses |
| Fecha de Suscripción Convenio | Noviembre 28 de 1998 |
| Fecha de Inicio Programa | Noviembre 28 de 1998 |
| Fecha Primer Desembolso | No determinada |
| Estudio Centro de Formación Madera y Metalmecánica | Dentro de los 9 meses posteriores al primer desembolso |
| Fecha Terminación del Convenio | Noviembre 28 de 2002 |
| Informes de Ejecución | Anualmente |
| Planes de Negocios | Anualmente |
| Evaluaciones Externas Intermedias | Anualmente |
| Fecha de Liquidación | Mayo 28 de 2003 |
| Informe Final del Proyecto, encuesta a usuarios y evaluación externa. | Una vez finalizado el proyecto. |

### VERSION DEFINITIVA DEL PROGRAMA

En desarrollo de las previsiones del Convenio BID-Actuar relacionadas con el componente II del mismo, es decir la creación de un Centro de Formación Técnica en Maderas y Metalmecánica en la ciudad de Medellín, se realizó por parte de la Universidad de Antioquia el estudio de mercado y viabilidad correspondiente, el cual fue terminado en el mes de Noviembre de 2000.

El estudio concluyó la inconveniencia de la creación del mencionado Centro, en atención a la insuficiente demanda que tendrían sus servicios como consecuencia de la índole poco orientada al desarrollo de los pequeños empresarios de los sectores de la madera y la metalmecánica en la ciudad.

Por tanto, la idea sería formalmente descartada por acuerdo entre el Banco y Actuar, el cual sería formalizado  a mediados de enero de 2001.

A este efecto, es recomendable la lectura del análisis detallado de las causas, circunstancias y consecuencias de los cambios en la composición del proyecto, así  como en sus actividades y estructura presupuestal, los mismos que fueran comentados más extensamente en la primera evaluación externa e intermedia del Programa efectuada por este mismo consultor entre los meses de  Septiembre y Noviembre de 2001

En definitiva, la creación del mencionado Centro de Formación, fue reemplazada por un componente mucho más puntual y reducido en sus alcances, definido como un Programa de Desarrollo Productivo y de Mercados para 35 empresas de la Madera y el Mueble en la población antioqueña de El Retiro.

Como consecuencia de lo anterior, debió tenerse como definitiva una nueva versión del proyecto, tal como se ilustra en el cuadro siguiente. Tal versión, es la que se tomó en cuenta para la primera evaluación intermedia y, desde luego, la que fundamenta esta segunda evaluación.

| PROGRAMA DE ASESORIA TÉCNICA A LA MICROEMPRESA |  |
| --- | --- |
| Versión original | Versión modificada |
| Recursos BID US 1.800.000 | Recursos BID US 1.281.600 |
| COMPONENTE I |  |
| - 900 microempresas en asesoría técnica | - 720 empresas en asesoría técnica |
| COMPONENTE II |  |
| - Análisis de mercado para los sectores de madera y metalmecánica. - Creación de un Centro de Formación en Metalmecánica y madera - 240 egresados de cursos de formación integral - 1.067 egresados de cursos de formación técnica | - Análisis de mercado para los sectores de madera y metalmecánica. - Programa de Desarrollo productivo y de mercados para 35 microempresarios de la madera en El Retiro - Antioquia. - Nuevo portafolio de productos - Procesos Productivos mejorados - 300 horas de asesoría - 5 cursos de capacitación - 35 egresados de capacitación |
| COMPONENTE III |  |
| - Desarrollo técnico-pedagógico para formación técnica y metodológico para asesoría - Entrenamiento de asesores e instructores. - Diseño de servicios en función de la demanda a través de la realización de grupos focales, encuestas y otros mecanismos. | - Desarrollo metodológico en asesoría. - Entrenamiento de asesores. - Diseño de servicios en función de la demanda a través de la realización de grupos focales, encuestas y otros mecanismos. |

### COBERTURA Y ALCANCE DEL PROGRAMA

A Septiembre 30 de 2002, El Programa de Asesoría Técnica a la Microempresa, muestra un balance de resultados favorable en sus actividades de carácter técnico-pedagógico, al contar con una metodología acabada y practicable pero, en cambio, no puede afirmarse lo mismo en el aspecto propiamente operativo, es decir, en la aplicación de dicha metodología al propósito de incrementar la competitividad de las microempresas.

En efecto, a poco menos de cuatro años de suscrito el convenio BID-Actuar y a menos de dos meses de arribar a su fecha de terminación, el Programa de Asesoría Técnica a la microempresa, muestra las siguientes ejecutorias en materia prestación de servicios de asesoría.

El Programa, a finales de Septiembre/2002, ha ofrecido 201 asesorías a 199 empresas. La diferencia entre estas dos cifras se explica por el hecho de que dos de ellas no solo ya terminaron la asesoría, sino que se han interesado en una nueva fase, regresando al Programa para emprender una etapa adicional de trabajo con Actuar y los asesores, en materias complementarias o adicionales a las inicialmente previstas.

La cifra de 199 asesorías, incluye 36 empresas que son parte del Programa de Desarrollo Productivo y de Mercados para empresas de madera/muebles en la población de El Retiro-Antioquia, tal como se muestra en la lista al final de este tercer capítulo.

Ejecución del Programa en cuanto a Asesoría a Microempresas

Septiembre 30/2002

| Número de Asesorías 201 | Estado de la Asesoría |  |
| --- | --- | --- |
|  | En Proceso de Atención | Terminadas |
|  | 152 | 49 |

Al determinar la cobertura del programa, algunas dudas fueron expresadas por el personal a cargo del mismo, acerca de cómo contabilizar aquellas empresas que han regresado para iniciar nuevos procesos de asesoría. Según ellos, al relacionar los resultados del programa,  tales empresas no deberían contarse sino solo una vez, porque de lo contrario se incurriría en algún tipo de injustificable redundancia.

La opinión de esta evaluación es precisamente la contraria puesto que si uno de los objetivos del Programa es fortalecer un mercado de servicios de consultoría para microempresas, el hecho de que ellas tomen la iniciativa de contratar una nueva etapa de asesoría, es indicativo de la existencia de la correspondiente demanda, es decir, de un mercado potencial para dichos servicios, con lo que se cumple el objetivo del programa en el aspecto acabado de mencionar.

Adicionalmente, que algunas o muchas empresas retornen al programa es un hecho que testimonia de la bondad de la asesoría, los  beneficios obtenidos con ella por parte de las empresas, tanto más si de acuerdo con lo establecido en el convenio BID-Actuar, las posteriores asesorías obtienen en subsidio menor por parte de los recursos de cooperación provistos por el BID, es decir, el esfuerzo económico del microempresario va siendo mayor en posteriores solicitudes de consultoría.

Consecuentemente, no hay ningún tipo de redundancia. Más bien, es laudable que el Programa se motive a estimular a las microempresas a efectuar procesos de mejoramiento continuo mediante acciones de asesoría lo más sostenidas e integrales que sea posible.

Por otra parte, la cobertura del programa puede ser determinada en función tanto de sus propias metas, como del mercado potencial y, en cada caso, tomando en consideración tanto las asesorías actualmente en proceso como aquellas efectivamente concluidas, tal como se ilustra en el cuadro siguiente.

Indice de Cobertura Asesorías en Proceso

Septiembre 30/2002

| Cobertura | Asesorías |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programadas | Atendidas | En el mercado |
| No. de Asesorías | 720 | 201 | 18.000 |
| Indice | 100% | 27,9% | 1.11% |

El Programa ha cubierto sus propias metas en términos de atención a empresas, en un 27,9%, habiendo trascurrido prácticamente la totalidad de su plazo de ejecución (46/48 meses).

Dicho de otra manera, si el convenio entre el BID y Actuar, termina el día 28 de noviembre de 2002, tal como lo estipula el texto suscrito por las partes, solo habrá cumplido sus metas de mejoramiento de la competitividad de las microempresas en Medellín, en solamente un tercio de la cantidad de empresas a las que se propuso llevar asesoría técnica, no obstante tratarse de una meta relativamente modesta.

Complementariamente, si se entiende por cobertura efectiva del Programa aquella que se predica de las asesorías que realmente ya concluyeron sus procesos, se tiene que tal cobertura es de un ínfimo 0,27%

Dado que la asesoría es un  proceso que, en el caso que nos ocupa, suele durar alrededor de 10 meses, resulta más sensato cuantificar la cobertura del Programa en términos de asesorías en proceso. Por supuesto ello implica asumir que toda asesoría que comienza, cumplirá la totalidad del ciclo establecido en la metodología.

Desde otro punto de vista, cuando se compara la cantidad de microempresas en proceso de atención con el tamaño potencial del mercado, se encuentra una cobertura de  1,1% del total de microempresas de Medellín.

Indice de Cobertura Asesorías Terminadas

Septiembre 30/2002

| Cobertura | Asesorías |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programadas | Terminadas | En el mercado |
| No. de asesorías | 720 | 49 | 18.000 |
| Indice | 100% | 6,8% | 0,27% |

La cobertura del programa, adicionalmente, puede ser visualizada en términos sectoriales cuando se examina a qué actividades económicas de los sectores manufacturero, comercial o de servicios está llegando el Programa establecido por el convenio BID-Actuar, tal como se ilustra en el cuadro siguiente.

Distribución Sectorial del Programa

Septiembre 30/2002

| Actividad | Asesorías |  |
| --- | --- | --- |
|  | No. | % |
| Confección | 94 | 47,2 |
| Alimentos | 48 | 24,1 |
| Muebles-maderas El Retiro | 36 | 18,0 |
| Servicios | 13 | 6,5 |
| Otras Industrias | 6 | 3,1 |
| Artesanías | 2 | 1,0 |
| Total | 199 | 100 |

La cobertura del Programa debe predicarse, adicionalmente, de los consultores vinculados al mismo con el fin de cooperar con Actuar en la oferta de asesoría a las microempresas, encontrándose en la actualidad registrados en el programa, un total de 55, entre quienes se cuenta una cantidad de 45 en actividad y los 10 restantes están registrados y validados por el programa, pero al momento de la evaluación no tenían ninguna asesoría asignada.

Distribución de los 55 consultores registrados en el Programa

por área de especialidad

Sept 30/2002

| Área | Distribución |
| --- | --- |
| Producción | 31% |
| Mercadeo | 12% |
| Planeación | 11% |
| Financiera | 8% |
| Administrativo | 8% |
| Costos | 8% |
| Otros | 22% |

Toda la información precedente pone en evidencia los resultados indeseablemente bajos en cuanto a empresas atendidas y aún menores en lo relativo a empresas con asesorías ya terminadas.

En este capítulo se ha presentado un conjunto de hechos y relaciones respecto de la cobertura y alcance del programa al establecer las ejecutorias del mismo en cuanto a número de empresas atendidas, cantidad de asesorías ya terminadas, cobertura sectorial del programa y distribución de la oferta de asesoría por especialidades.

Se ha hecho una presentación escueta de estas materias sin entrar en mayores análisis, sin determinar su significado en los términos del convenio de cooperación entre el BID y Actuar  o las consecuencias para las partes del estado presente de ejecución del programa, ya que de ello se ocupa este informe de evaluación, entre otros, en los capítulos que se ocupan de la efectividad del Programa, las opiniones de los actores y del consultor, el análisis del impacto o de sostenibilidad y, particularmente en el aparte de conclusiones y recomendaciones. A ellos, pues, nos remitimos.

| EMPRESAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA DE ASESORIA BID-ACTUAR |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | SECTOR ALIMENTOS | ESTADO DE LA ASESORIA |
| 1 | Alimentos Urapan Ltda | Finalizada |
| 2 | Dulce Pan | Finalizada |
| 3 | El Repostero | Finalizada |
| 4 | El Repostero (Nueva Etapa De Asesoría Contratada Por La Empresa) | En proceso |
| 5 | Iproal S.A. | Finalizada |
| 6 | Jaime Arepas | Finalizada |
| 7 | Lácteos Aura | Finalizada |
| 8 | Mazamorra La Pilada | Finalizada |
| 9 | Panadería Ataita | En proceso |
| 10 | Pastel D´Monin | Finalizada |
| 11 | Productos Alimenticios La Abuela Isabel | Finalizada |
| 12 | Alimentos De Santa Rosa De Osos Ltda | En proceso |
| 13 | Asados Exquisitos | En proceso |
| 14 | Ascender S.A. | En proceso |
| 15 | Astek S.A. | En proceso |
| 16 | Bodegas Ambrosía Ltda | En proceso |
| 17 | C.I. Industrial Avícola Internacional S.A. | En proceso |
| 18 | C.I. Productos Saludables Healthy S.A. | En proceso |
| 19 | Café Restaurante Cazuela De Barro | En proceso |
| 20 | Carnes Y Verduras El Triángulo | En proceso |
| 21 | Carnicería La Capilla | En proceso |
| 22 | Cárnicos Bello Hato Ltda | Finalizada |
| 23 | Colorisa S.A. | En proceso |
| 24 | Dulcinea Productos Alimenticios | En proceso |
| 25 | Fruit's Word | En proceso |
| 26 | Griffitt Colombia | En proceso |
| 27 | Industria Alimenticia El Alba | En proceso |
| 28 | Pan Salud Y Alegría | En proceso |
| 29 | Panelitas Mundiales | En proceso |
| 30 | Pastel Pan | Finalizada |
| 31 | Productos Alimenticios Canutos | En proceso |
| 32 | Productos Alimenticios Grasso S.A. | Finalizada |
| 33 | Productos Alimenticios Pepita Ltda | En proceso |
| 34 | Productos Alimenticios R. Gaudenzi Ltda | En proceso |
| 35 | Productos Alimenticios R. Gaudenzi Ltda (Nueva Etapa De Asesoría Contratada Por La Empresa) | En proceso |
| 36 | Productos Alimenticios Ricolín | En proceso |
| 37 | Productos Alimenticos Q'rico S.A. | En proceso |
| 38 | Productos Cárnicos Santamaría | Finalizada |
| 39 | Productos Pull Pan | En proceso |
| 40 | Productos Zest | En proceso |
| 41 | Prolami | En proceso |
| 42 | Pulpa Fruta | En proceso |
| 43 | Pulpa Tamarindo La Antioqueñita | En proceso |
| 44 | Pura Pulpa La Granjita | En proceso |
| 45 | Repostería Susi Ltda | En proceso |
| 46 | Restaurante Bar Nuquí | En proceso |
| 47 | Supertienda De Carnes 2000 | En proceso |
| 48 | Tropi Pulpas | En proceso |
|  | SECTOR ARTESANIA |  |
| 49 | Metales, Diseños Y Formas | Finalizada |
| 50 | Vidrios Acerr Ltda | En proceso |
|  | SECTOR CONFECCIONES |  |
| 51 | Aleida Ordoñez | Finalizada |
| 52 | Cachuchas Y Bordados Direct | Finalizada |
| 53 | Confecciones Bibosi Ltda. | Finalizada |
| 54 | Confecciones Casper S.A. | Finalizada |
| 55 | Confecciones Diana Ochoa | Finalizada |
| 56 | Confecciones Fit | Finalizada |
| 57 | Confecciones Jabel | Finalizada |
| 58 | Confecciones Rainbow | Finalizada |
| 59 | Confecciones Shiaparelli Ltda. | Finalizada |
| 60 | Cositas De Bebé | Finalizada |
| 61 | Creaciones Manna | Finalizada |
| 62 | Left - Left Ltda | Finalizada |
| 63 | Uremor | Finalizada |
| 64 | Yanes Y Cía Ltda | Finalizada |
| 65 | Almacen Mar Y Arena | En proceso |
| 66 | Anexo Ltda. | Finalizada |
| 67 | Brucner S.A. | En proceso |
| 68 | C.I. Conmaquila Ltda | En proceso |
| 69 | C.I. Los Tres Soles Ltda | En proceso |
| 70 | Coíntimas Ltda | En proceso |
| 71 | Colors S.A. | En proceso |
| 72 | Comercializadora Hernández Ramírez | Finalizada |
| 73 | Confeccionamos Agudelo González & Cía Ltda | Finalizada |
| 74 | Confecciones Adiela Arias | En proceso |
| 75 | Confecciones Alberto Vélez | En proceso |
| 76 | Confecciones Almatex | En proceso |
| 77 | Confecciones Amparo Taborda | Finalizada |
| 78 | Confecciones Antonio | Finalizada |
| 79 | Confecciones Arita Ltda | En proceso |
| 80 | Confecciones Artico Ltda | En proceso |
| 81 | Confecciones Brayan Ltda. | Finalizada |
| 82 | Confecciones Calamar | Finalizada |
| 83 | Confecciones Chelo Diseños | Finalizada |
| 84 | Confecciones Claudia García | En proceso |
| 85 | Confecciones Codeni Y Pimpinela Ltda | En proceso |
| 86 | Confecciones Consuelo Restrepo Henao | En proceso |
| 87 | Confecciones Corteza Ltda | En proceso |
| 88 | Confecciones Doskar Medellín Y Cía Ltda | En proceso |
| 89 | Confecciones Eclipse | En proceso |
| 90 | Confecciones El Tigre Ltda | En proceso |
| 91 | Confecciones Erb | En proceso |
| 92 | Confecciones Etic Ltda | En proceso |
| 93 | Confecciones Fabiola Henao | En proceso |
| 94 | Confecciones García | En proceso |
| 95 | Confecciones Gloria Inés Cuartas | En proceso |
| 96 | Confecciones Liliana Valencia | Finalizada |
| 97 | Confecciones Opus | En proceso |
| 98 | Confecciones Opus Ladies | En proceso |
| 99 | Confecciones Ordian | En proceso |
| 100 | Confecciones Panamo | En proceso |
| 101 | Confecciones Vametex S De H | Finalizada |
| 102 | Confecciones Willcar Ltda | En proceso |
| 103 | Corner Ltda | En proceso |
| 104 | Corte Lio´S Ltda | En proceso |
| 105 | Creaciones Alagos Y Cía Ltda | En proceso |
| 106 | Creaciones Aleisa Ltda | En proceso |
| 107 | Creaciones Bron Jeans | Finalizada |
| 108 | Creaciones Candaris S.A. | En proceso |
| 109 | Creaciones Floro Ltda | Finalizada |
| 110 | Creaciones Kike's Sport Ltda | En proceso |
| 111 | Creaciones Lagovan's | En proceso |
| 112 | Creaciones Mabor | En proceso |
| 113 | Creaciones Mazzeo's | En proceso |
| 114 | Creaciones Nova Moda | Finalizada |
| 115 | Decortelar | En proceso |
| 116 | Disconfer | En proceso |
| 117 | Engalanar Telas Y Decorativos Ltda | En proceso |
| 118 | Estampaciones Kaqui S De H | En proceso |
| 119 | Estilo Clásico Ltda | Finalizada |
| 120 | Fashion Vision | En proceso |
| 121 | Ideas Íntimas S.A. | En proceso |
| 122 | Imagen Y Moda Ltda | En proceso |
| 123 | Industrias Cadatobón S.A. | Finalizada |
| 124 | Inversav | En proceso |
| 125 | J F Ochoa Y Cía Ltda | En proceso |
| 126 | Jaffa Sport | En proceso |
| 127 | Manufacturas Boshelli | En proceso |
| 128 | Manufacturas Chambers | Finalizada |
| 129 | Matices Compañía Ltda | En proceso |
| 130 | Mercadeo Profesional Ltda | En proceso |
| 131 | Nashla Ltda | En proceso |
| 132 | Piel Suave Ltda | En proceso |
| 133 | Prendas Íntimas De Colombia S.A | En proceso |
| 134 | Productos Infantiles S.A. | Finalizada |
| 135 | Secretos Ltda. | Finalizada |
| 136 | Seducción Ritual | En proceso |
| 137 | Serdicon Lta | En proceso |
| 138 | Sumidan S.A. | En proceso |
| 139 | Tacón Ltda | Finalizada |
| 140 | Tejidos Birdland Ltda | En proceso |
| 141 | Tejidos Infantiles Gloria | Finalizada |
| 142 | Uniformes Confenur | En proceso |
| 143 | Unimagen Ltda | En proceso |
| 144 | Vásquez Mejía Ltda. | En proceso |
| 145 | Yesca Ltda | Finalizada |
|  | OTRAS MANUFACTURAS |  |
| 146 | Autoaires S.A. | En proceso |
| 147 | Axio Prepensa Limitada | En proceso |
| 148 | Fresiartesanos | En proceso |
| 149 | Hábano | En proceso |
| 150 | I.S.P. Industria Suelas Poliuretano Ltda | En proceso |
| 151 | Muebles Tal Para Cual | En proceso |
|  | SECTOR SERVICIOS |  |
| 152 | Asociación De Acueducto Y Alcantarillado Cristal Peñazul | En proceso |
| 153 | Burgo A.C. | En proceso |
| 154 | Cooperativa De Arquitectura, Ingeniería Y Construcción "Atico" | En proceso |
| 155 | Diseño Y Fabricación De Maquinaria Ltda | En proceso |
| 156 | El Eslabón Diseño | En proceso |
| 157 | Fantel S.A | En proceso |
| 158 | Ingeniería De Refrigeración Americana Ltda "Iral" | En proceso |
| 159 | Ingeplásticos Ltda | En proceso |
| 160 | Interactuar S.A. | En proceso |
| 161 | Ladrillera El Rosario No. 2 S.A. | En proceso |
| 162 | Reencauchadora Ruedas Ltda | En proceso |
| 163 | Soluciones Integrales Gráficas Solingraf | En proceso |
| 164 | Taller De Ideas E.U. | En proceso |
| 165 | Vida Sana Siglo Xxi | En proceso |
|  | Sector muebles/Madera el retiro |  |
| 166 | Los Maderos De La Fe | En proceso |
| 167 | Muebleria Los Blandones | En proceso |
| 168 | Muebles Y Forjas La Y | En proceso |
| 169 | Muebles Restrepo | En proceso |
| 170 | Comercial De Muebles | En proceso |
| 171 | Muebles Castaño | En proceso |
| 172 | Basicos Y Complementos Ltda | En proceso |
| 173 | Muebles El Estilo | En proceso |
| 174 | Muebles Herpo | En proceso |
| 175 | Muebles El Pino | En proceso |
| 176 | Carpinteria Los Tablones | En proceso |
| 177 | Muebles Chanu | En proceso |
| 178 | Manufacturas Cia S.A. | En proceso |
| 179 | Muebles El Ciprés | En proceso |
| 180 | Indumuebles | En proceso |
| 181 | Diseños Serna | En proceso |
| 182 | Diseños Tradicionales | En proceso |
| 183 | Alexandra Tiebach Barreneche | En proceso |
| 184 | Muebles Nazareth Y Belen | En proceso |
| 185 | Muebles El Dorado | En proceso |
| 186 | Expodecoracion | En proceso |
| 187 | Muebles Novedades | En proceso |
| 188 | Diseños Bedoya E.U. | En proceso |
| 189 | Muebles Oriente | En proceso |
| 190 | Muebles El Paso | En proceso |
| 191 | Maderas Integrales | En proceso |
| 192 | Muebles Los Gomez | En proceso |
| 193 | Rustimuebles La Capilla | En proceso |
| 194 | Muebles El Descanso | En proceso |
| 195 | Muebles Modular | En proceso |
| 196 | Muebles Jaigu | En proceso |
| 197 | Unimuebles | En proceso |
| 198 | Surtimuebles | En proceso |
| 199 | Muebles Hamilton | En proceso |
| 200 | Decoraciones Y Cocina | En proceso |
| 201 | Muebles El Retiro | En proceso |
|  | Total Asesorías Atendidas | 201 |
|  | Total Asesorías en Proceso | 152 |
|  | Total Asesorías Terminadas | 49 |

### EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA

Entendida la efectividad como un atributo de la gestión consistente en la aptitud de esta para lograr los objetivos (eficacia) que un proyecto, programa o empresa se propone, empleando para ello la menor cantidad de recursos u obteniendo, con los mismos recursos, la mayor cantidad de resultados (eficiencia), se puede entender cómo la efectividad está integrada por los elementos eficacia y eficiencia y por qué es un aspecto esencial en cualquier empeño de evaluación de proyectos; precisamente la razón por la que, en las siguientes páginas, se acomete un análisis de efectividad del Programa de Asesoría a la Microempresa BID-Actuar.

##### Eficacia

Determinar si el Programa ha cumplido con sus objetivos, supone recordar cuáles fueron los que el convenio se planteó y cuáles los medios que dispuso para lograrlo y en ello resulta muy útil acudir al llamado Marco Lógico del convenio, el cual enseña que:

EL FIN DEL PROGRAMA es:

Desarrollar la capacidad de las microempresas en Medellín, de tal manera que se incremente su productividad y competitividad para responder exitosamente a las exigencias de un mercado presionado por los procesos de apertura económica y reestructuración industrial

Acerca del fin del Programa de aumentar la productividad y competitividad de las empresas de Medellín, debe señalarse que, efectivamente, el servicio de consultoría a las microempresas que está brindando Actuar con la cooperación del BID y a través de un grupo de asesores externos, ha contribuido a mejorar un conjunto de empresas, tal como se ilustra más detalladamente en el capítulo sobre impacto del Programa en estas, mediante el análisis detallado de diez casos.

Puede señalarse incluso que, en algunos casos, el Programa ha marcado la diferencia entre supervivencia y cierre de ciertas empresas que, de otro modo, habrían naufragado en medio del arduo contexto económico que la ciudad y el país todo han enfrentado en los últimos años.

Si bien es preciso reconocer el positivo impacto del programa en un conjunto específico de empresas -199 hasta ahora atendidas-, resulta definitivamente aventurado afirmar que el mismo ha “incrementado la productividad y competitividad de las empresas de Medellín”, que es el fin de convenio.

Difícilmente, entonces, hablar de efectividad sectorial o regional del programa. Entre otras cosas, y ello no puede olvidarse, porque la microempresa en sí misma es un concepto suprasectorial, un concepto originado en análisis de tamaño y ciertas otras características organizacionales y tecnoproductivas de las pequeñas unidades económicas, pero intrínsecamente heterogéneo pues dentro del mismo caben actividades de todos los sectores económicos: agropecuario, industrial, comercial, artesanal y de servicios, principalmente.

Adicionalmente, señala el convenio que el PROPOSITO DEL PROGRAMA es:

Apoyar a Actuar Microempresas en el diseño y provisión de servicios de Asesoría y Formación Técnica orientados por la demanda, bajo condiciones de sostenibilidad, que tiendan a mejorar la competitividad de las microempresas atendidas por el proyecto.

El Programa ha cumplido su propósito de apoyar a Actuar en el diseño y provisión de servicios de Asesoría orientados por la demanda que tiendan a mejorar la competitividad de las microempresas atendidas por el proyecto. Sin embargo, no puede afirmarse lo mismo en cuanto a “la provisión de servicios de Formación Técnica”, la cual vino a quedar frustrada por el hecho de haberse cancelado la creación del Centro de Formación Técnica previsto por el Proyecto; con lo que el alcance del mismo entre los operarios de las microempresas atendidas es realmente mínimo, pues no contempla actividades específicamente dirigidas a tales operarios.

Lo anterior sin olvidar que toda la idea de fortalecer en Actuar la formación técnica de operarios y la formación integral de microempresarios y así complementar la ya existente en confecciones y alimentos, cayeron en el vacío para ser sustituidas por un programa que, por muy importante que sea, no deja de ser focalizado y puntual en la población de El Retiro y que, de todos modos, no tiene la formación de operarios como uno de sus elementos centrales.

Dicho en otras palabras, uno de los elementos claves del fortalecimiento de la competitividad empresarial que es la formación técnica permanente del personal operario, como se ha dicho, se desechó como resultado de una desafortunada decisión en la que brilló por su ausencia un entendimiento sistemático de lo previsto en el Marco Lógico del convenio y una más generosa disposición para concebir alternativas con un mayor sentido de proyección y alcance sectorial.

Todo ello sin dejar de mencionar que para un sector siempre ávido de apoyo como la microempresa y para un país no precisamente el más económicamente solvente como Colombia, resulta una pena que más de medio millón de dólares de cooperación no hayan encontrado una aplicación digna de materializarse dentro del fin y propósitos del convenio en comentario. Así las cosas, finalmente el programa de asesoría se quedó sin un complemento necesario que es el de la formación de operarios.

Por último, indica el convenio que los medios o ACTIVIDADES para lograr lo su fin y propósitos son:

- Asesoría y Asistencia Técnica al Microempresario  (AAT)

- Programa de Desarrollo productivo y de mercados para 35 microempresarios de la madera en El Retiro – Antioquia que reemplazó la creación de un Centro de Formación Técnica a Microempresarios y a operarios de la microempresa en los sectores de metalmecánica y maderas

- Apoyo a la Gestión de Actuar

El convenio, sin duda, ha cumplido su propósito de apoyar a Actuar en el diseño y provisión de servicios de Asesoría orientados por la demanda que tiendan a mejorar la competitividad de las microempresas atendidas por el proyecto.

El Programa ha:

- Dotado a Actuar con unas herramientas metodológicas para hacer asesoría empresarial de las que carecía;

- Le ha permitido entrar en contacto con el mercado de la consultoría independiente para pequeñas empresas, el cual le era ajeno,

- Le ha brindado los medios para influir en esa oferta de servicios mediante el adiestramiento y capacitación  de un núcleo interesante de consultores.

- Ha otorgado a la institución, la oportunidad de convertirse en medio de transferencia de tecnología entre una universidad que, como la Politécnica de Valencia, reclama mucha experiencia en asesoría a pequeñas empresas, hacia los microempresarios y los consultores de Medellín.

- Le ha proporcionado a Actuar la experiencia necesaria y suficiente para operar en el futuro y ya sin la cooperación del BID, una oferta de consultoría que podría llegar a ser sostenible y a convertirse en una unidad de negocios viable para la institución, si es que capitaliza adecuadamente esa experiencia en términos económicos, financieros, administrativos, técnicos y operativos.

En fin, el Programa le ha abierto un mercado nuevo de servicios a Actuar: el de la asesoría empresarial. Queda en manos de la entidad fortalecerlo y aprovecharlo en beneficio de los empresarios y propio o, por el contrario, dejarlo languidecer y abandonarlo como ha sucedido, en otros casos y lugares, con otros programas similares que se originaron en recursos de cooperación internacional.

Mirada la efectividad del Programa BID-Actuar en los términos del llamado Marco Lógico del convenio que le dio origen, respecto de todos y cada uno de sus componentes, se llega al cuadro siguiente, mismo que fue incluido en el informe final de la primera evaluación intermedia realizada por el autor durante los meses de septiembre a noviembre de 2001.

Logros del Programa BID-Actuar

Sept. 30/02

| Actividad | Resultado Esperado a Nov. 28/02 | % actual de Cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Diseño e Implementación de la nueva metodología de asesoría | Metodología Disponible | 100% |
| Diseño de Servicios a Microempresarios | Servicios funcionando | 100% |
| Estudio sectorial de metalmecánica y maderas | Estudio terminado y decisión tomada | 100% |
| Proyecto microempresarios de la madera en El Retiro | 12 empresas en Plan de Acción y 12 en diagnóstico | 5% |
| Identificación y selección de beneficiarios | Metodología disponible | 100% |
| Por lo menos 20 asesores adecuadamente capacitados | Asesores capacitados | 280% |
| Producción de materiales de apoyo a la AAT | Materiales a disposición del Programa | 100% |
| Diseño de la campaña de promoción y publicidad | Campaña disponible | 100% |
| Lanzamiento de la campaña de promoción y publicidad | Campaña en medios | 0% |
| Empresarios en proceso de asesoría técnica (201) | 720 | 27,9% |
| Asesorías Terminadas (49) | 720 | 6,8% |

El presentado es, entonces, un panorama del desempeño del Programa en términos de efectividad: Ha logrado alguna parte de su fin y propósitos; durante el curso de su ejecución abandonó algunos de ellos y, por tanto, otros devinieron incompletos.

En materia de efectividad puede señalarse que, en los términos del Convenio BID-Actuar, el Programa de Servicios de Asesoría a la Microempresa es un Programa efectivo en su propósito de fortalecer a Actuar como proveedora de servicios de asesoría, pero inefectivo para llegar con ellos a mejorar la competitividad de las 720 empresas que le corresponde asesorar dentro de unos plazos y condiciones previstos.

##### Eficiencia del Proyecto

La eficiencia del proyecto; esto es, su capacidad para generar mayores resultados con los recursos a su disposición o para obtener los resultados esperados con menos recursos, es un atributo que puede ser examinado en sus áreas principales de desempeño: administrativa, operativa, de mercadeo, financiera y de personal.

En el ámbito de la eficiencia, a manera de panorama general, debe señalarse que un proyecto que luego de tres años de ejecución pasa en septiembre de 2001 de “Red Flag”, a tener que solicitar, un año más tarde, una prórroga por 24 meses más, no es precisamente el más sobresaliente en cuanto a gestión de los recursos financieros, humanos, técnicos, de cooperación y del tiempo mismo.

Lo dicho no significa desconocer que un conjunto de determinaciones y acciones han sido tomadas por el proyecto con el fin de incrementar su eficiencia. Las mismas son comentadas por esta evaluación a lo largo del capítulo.

En el área administrativa,  desafortunadamente el indicador de desempeño que más negativamente se destaca es el cumplimiento del cronograma, el cual fue  definido por un plazo de 48 meses (Nov. 1998-2002) para la ejecución de la totalidad de las actividades previstas y 6 adicionales, para un total de 54 meses, destinados a concluir completamente los desembolsos y liquidar el convenio.

Ha trascurrido un 98% del plazo fijado y, sin embargo, el logro de las metas en asesoría a microempresas sólo se ha alcanzado en 27,9%, esto a pesar de que, tal como se advirtió en la primera evaluación intermedia, ya no se trata  de llegar a un total de 900 empresas sino a 720, lo que además, incluye 36 empresas ya “cautivas” que son las pertenecientes al proyecto de El Retiro.

Lo anterior, sin embargo, no justifica desconocer el crecimiento del programa en el último año, pues si a septiembre 30 de 2001 había firmados 51 contratos de asesoría y a la misma fecha del año en curso se hallan suscritos 201, quiere decir que en ese lapso se logró un crecimiento de 394.1% que es desproporcionadamente positivo aunque modesto en cifras absolutas dado el estado de avance del cronograma.

No obstante, al ritmo observado por el programa entre  septiembre de 2001 y de 2002, tardaría 43 meses adicionales para ser terminado. En efecto, si a las 720 empresas-meta restamos las que se encuentran o han terminado el proceso de asesoría, se tiene que de septiembre/02 en adelante, habría que abordar 519 asesorías.

Si, por otra parte, en el último año se vincularon 150 nuevas empresas, es decir 12 mensuales en promedio, se llega a la conclusión de que sería necesario un nuevo término de 43 meses adicionales para cubrir esas 519 empresas restantes, si el programa mantiene constante su marcha a la velocidad que alcanzó en el período comprendido entre septiembre de 2001 y el mismo mes de 2002.

En otras palabras, puesto que el proyecto aspira a obtener del BID una prórroga de 24 meses, para cumplir las metas restantes en ese lapso, debe duplicar los actuales esfuerzos de vinculación de empresas, logrando desde ya una tasa de 25 mensuales.

Un aspecto de la gestión del proyecto donde su eficiencia no resulta positivamente reflejada es el de las relaciones con el BID en términos de compromisos formales y procedimentales de carácter contractual. En efecto, el convenio, la circular llamada: “Asuntos Generales Para la Ejecución de Programas de Cooperación Técnica”, recibido en septiembre de 2001 por Actuar, y diversas piezas de correspondencia enviada por el Banco, contienen previsiones que deben ser cumplidas por Actuar en su condición de organismo ejecutor.

Pues bien, en este campo la evaluación ha percibido una serie de falencias en la atención de asuntos normativos tales como:

- Dilación de alrededor de un año en la apertura de una cuenta en dólares para eliminar el riesgo cambiario en la administración de los recursos de contribución.

- Tardanza de más de un año en enviar copia al Banco del software, soporte lógico, del programa desarrollado por la UPV para la gestión de servicios de consultoría.

- Demora de varios meses para enviar al Banco un listado con los nombres y demás datos básicos de las empresas atendidas por el programa.

- Dilación de varios meses para enviar al Banco un listado con los nombres y demás datos básicos de los consultores registrados en el programa.

- Dilación injustificada en la puesta a disposición del Banco de los contratos de consultoría con las empresas usuarias del programa.

A este respecto ya, en otra parte de este informe se menciona que esta evaluación pudo constatar la dificultad existente para recibir, igualmente, parte de la información mencionada, misma que solicitó desde el comienzo del término de su trabajo, sin que fuera recibida con una celeridad siquiera aceptable.

El aspecto en mención no es simplemente de carácter ritual o de trámite. Su injustificada demora pone en riesgo los atributos de confianza elemental y credibilidad que debe primar en la ejecución del proyecto; sin mencionar el hecho de que en mayor o menor grado implica incumplimiento de cláusulas contractuales.

En este punto de la credibilidad, resulta razonable la observación formulada por el Banco en cuanto a que los contratos de consultoría con las empresas no hagan mención alguna del BID como cooperante, de la referencia o nombre del programa en ejecución y lo más sustancial, del monto del subsidio que recibe el empresario gracias al convenio BID-Actuar y por donación del Banco. Esto es algo que amerita inmediata corrección.

Oportuno cumplimiento de requisitos contractuales y normativos, inmediata satisfacción de solicitudes contenidas en las comunicaciones del Banco y, a su vez, mayor celeridad, formalidad, precisión por parte de Actuar en sus respuestas, solicitudes y, en general, relaciones con el Banco y, específicamente con  el especialista a cargo, están a la base de un reestablecimiento de la credibilidad que es imprescindible cuando se habla de cooperación para el desarrollo.

Por otra parte, en el último año, el proyecto ha implantado una serie de mecanismos de agilización de sus procesos administrativos tales como:

- Determinar conjuntamente con los consultores cuáles procesos o procedimientos no generaban valor agregado al servicio para eliminarlos.

- Complementar el personal existente con dos practicantes y un profesional más para desempeñar funciones de control y mejoramiento de procesos.

- Definir indicadores de gestión administrativa  con el propósito de monitorear la operación en: mercadeo, metas de microempresas vinculadas, desembolsos y gastos, ejecución presupuestal, tiempo de ciclo por empresa, control y seguimiento de la capacidad de consultores y coordinadores de campo.

- Tratar de que se produzca un mayor grado de articulación, involucramiento y compromiso con el personal y el funcionamiento por parte de otras áreas de Actuar, con el fin de agilizar la ejecución del Programa, tales los casos del área comercial, de personal, de comunicaciones y del Instituto de Capacitación para el Empleo.

- Desarrollar aplicaciones informáticas para realizar seguimiento y control del presupuesto mensual global y sectorial, flujo de caja mensual, programador de consultores (capacidad), ciclo de asesoría (tiempo de permanencia de cada micro y global), hoja de costos Presupuesto v.s. Real, Control de desembolsos y Fondo Rotatorio, Costo Hora Asistencia Técnica presupuestada v.s. real.

- En este ámbito, empero, llamó la atención del evaluador la frecuencia con que la búsqueda de ciertos datos se acudió más a la memoria del personal del programa o al conteo manual de documentos, que a las propias aplicaciones informáticas y cómo transcurrió más de un mes para que pudiera obtener la lista de las empresas bajo asesoría o con asesoría ya terminada. Algo similar se puede decir del acceso a los indicadores de desempeño de las empresas,

En el Área Operativa se han implantado algunas acciones tendientes a su agilización entre las cuales se destaca:

- La adopción de contratos de consultoría globales fijados por un plazo de diez meses inicialmente y con un valor máximo de 42 millones de pesos, los cuales, tiempo y valor, se van cumpliendo a medida que el consultor va realizando su labor ya sea de diagnóstico, capacitación o asesoría en diferentes empresas. Esta es una solución práctica al esquema de un contrato por cada empresa, cada vez.

- Se ha iniciado una estrategia de Asistencia Técnica a través de paquetes de servicios por sectores económicos,  permitiendo caracterizar la problemática y optimizar el desarrollo de la asistencia de consultores con conocimientos y habilidades específicas.  Esto, además,  contribuye a que el programa corresponda cada vez más a las necesidades de la demanda.

- Se ha puesto en marcha una estrategia de entrenamiento a los consultores individuales en dos frentes: Metodológico y Técnico, con el respaldo de la Universidad Politécnica de Valencia, la cual ha estado entregando, como parte de la misma negociación, productos adicionales como son Videoconferencias mensuales (16 ciclos) y tres pasantías de microempresarios en Valencia (seminarios, parque tecnológico y microempresas).

- Se ha determinado una escala de tarifas para los consultores según su experiencia profesional e intensidad que pueda dedicar al proyecto se determina el valor hora con el cual se garantice una oferta más atractiva y que estén dentro de los recursos con que cuenta el programa.

Una evidencia positiva del funcionamiento operativo del proyecto en lo relativo a la asesoría a las empresas se puede ver en la duración de los ciclos reales en la prestación de esta, los cuales son ilustrados en dos casos específicos, en seguida, a manera de ejemplo.

Son los casos de dos empresas de confecciones: Yesca Ltda y Creaciones Manna, las cuales han pasado por un proceso de asesoría prestada por Actuar, cuya dinámica y duración bien puede calificarse de razonable, dada la naturaleza misma del proceso.

| Duración del Ciclo de Consultoría en el Programa BID-Actuar |  |
| --- | --- |
| YESCA LTDA | CREACIONES MANNA |
| - Convocado: Diciembre de 2001 - Firmó contrato el 10 de enero de 2002 - Realizó 1er. pago al proyecto: - 4 de Enero de 2002 - El proceso de diagnóstico entre el 10 al 14 de Diciembre de 2001 (15 hrs) - Su informe le fue entregado el 10 de enero 2002 Su proceso de Asesoría fue l siguiente: - Asesoría en el área productiva (17 hrs): - Empezó con Luis Felipe Gómez: 5 de Julio de 2002 - Terminó con Luis Felipe Gómez: 15 de Julio de 2002 - Empezó con Gabriel Jaime Cañola: 17 de Junio de 2002 - Está en proceso con Gabriel Jaime Cañola - Capacitación en el área productiva (25 hrs) - Empezó: 6 de Febrero de 2002 - Terminó: 22 de Marzo de 2002 - Asesoría en el área financiera (15 hrs) - Empezó: 15 de Abril de 2002 - Terminó: 20 de Mayo de 2002 - Capacitación en Técnicas de Confección con la UPV - Asistió a la reunión del día 10 de Agosto de 2002 (4.5 hrs) - Asistió a la reunión del día 13 de Agosto de 2002 (4.5 hrs) - Asistió a la reunión del día 14 de Agosto de 2002 (4.5 hrs) | - Convocado: 16 de Febrero 2001 - Firmó contrato el 26 de Febrero de 2001 - Realizó 2 pagos al proyecto: - 27 de Febrero de 2001 por $576.000 - 14 de Junio de 2001 por $576.000 - El proceso de diagnóstico entre el 19 y 23 de Marzo de 2001 (15 hrs) - Su informe le fue entregado el 30 de Marzo Su proceso de Asesoría fue l siguiente: - Asesoría en el área productiva (79 hrs): - Empezó: 20 de Abril de 2001 - Terminó: 8 de Abril de 2002 - Capacitación en el área productiva (7.26 hrs) - Empezó: 2 de Mayo de 2001 - Terminó: 19 de Julio de 2001 - Capacitación en Legislación Empresarial (56 hrs): - Empezó: 6 de Junio de 2001 - Terminó: 10 de Julio de 2001 - Asesoría en Legislación Empresarial (20 hrs) - Empezó: 1 Julio de 2001 - Terminó: 9 de Agosto de 2001 - Capacitación en Técnicas de Confección con la UPV - Asistió a la reunión del día 14 de Agosto de 2002 (4.5 hrs) |

El Área de Mercadeo es, quizá el más débil de los aspectos del Programa, particularmente, si se juzga por resultados. Desde luego que se han efectuado muchos esfuerzos, siendo los más destacados, aunque no necesariamente los más efectivos, los siguientes:

- Convocatorias a través de medios masivos de comunicación escrita.

- Concertación con algunos colectivos empresariales para trabajo grupal.

- Concertación con municipios aledaños, para llevar a colectivos de empresas situados en su jurisdicción, las actividades del Programa.

- Convocatoria al personal interno de Actuar, a los propios empresarios y a los consultores, para que participen en un concurso que llevará a uno de cada uno de ellos, a unas pasantías a Valencia España.

- Convocatoria al personal de todas las áreas de Actuar para vincular microempresas al programa y ganar con ello una bonificación de $50.000,oo

En relación con el Área financiera, cabe manifestar que aunque el programa cuenta con un bajo índice de ejecución presupuestal, muestra igualmente, algunas particularidades indicativas de eficiente uso de recursos financieros:

- La política claramente establecida por Actuar, de buscar que los gastos del servicio de asesoría sean asumidos tripartitamente por el BID, por el microempresario y por un tercero ya sea agremiación, organismo de gobierno, entidad cooperativa o similar. Con el aporte de este tercero, desde luego, Actuar multiplica el uso de sus recursos propios.

- Incluso, en casos como el proyecto de El Retiro, esta política ha ido más allá hasta lograr que un tercero pague por los microempresarios, de tal suerte que intervienen en la financiación el BID, la Gobernación de Antioquia y el propio Municipio.

- La política que ha prevalecido a lo largo de la mayor parte del programa, es  dirigirlo a empresas con mayores recursos que, por tanto, tengan mayor capacidad de pago.

- Otra evidencia de buen uso de los recursos financieros disponibles es la creación de la línea de crédito educativa, por parte de Actuar, para la financiación de los aportes correspondientes a los microempresarios, con el fin de facilitar el acceso de estos al programa de asesoría.

En el Área de Personal, a medida en que el programa ha aumentado su alcance, ha debido intensificarse la gestión en esta área, en la cual se han destacado las siguientes acciones:

- Se están preseleccionando profesionales de acuerdo con los términos de referencia, proceso de selección (calificación) y que cuenten con una disponibilidad establecida (40 hrs/mes mínimo), esto permitirá facilitar la operación en el número de consultores evaluados y entrenados.

- Se están realizando entrenamientos a los consultores individuales en dos frentes: Metodológico y Técnico con el respaldo de la Universidad Politécnica de Valencia.

- Se ha determinado una escala de tarifas para los consultores, es decir, de acuerdo a su experiencia profesional e intensidad que pueda dedicar al proyecto se determina el valor hora con el cual se garantice una oferta más atractiva y que estén dentro de los recursos con que cuenta el programa.

- Se ha facultado todos los consultores del programa a ser funciones de promotores y propondrán microempresarios a ser vinculados.

- Se continuará trabajando conjuntamente con algunas universidades, para trabajar con estudiantes de pregrado y postgrado en calidad de “semilleros” de consultoría y de consultores respectivamente, como medio para ampliar cobertura del programa.

La precedente referencia a cada una de las áreas de gestión del programa permite ver que el mismo se encuentra en una fase dinámica de expansión de sus actividades de asesoría a los microempresarios, luego de haber propiciado el desarrollo metodológico que sustenta tal servicio y estar capacitando en su uso a un número de consultores de la ciudad de Medellín. Una fase dinámica que, paradójicamente se alcanza a poco de concluir al plazo del convenio; que se da cuando la gran mayoría de los recursos de cooperación esperan aun ser utilizados, lo cual coloca a Actuar en posición de perderlos.

##### El Programa en opinión de la Alta Dirección de Actuar

Con el fin de conocer de primera mano la opinión que los integrantes de la cúspide gerencial de Actuar tienen acerca del desempeño del programa de asesoría, sus fortalezas, debilidades y perspectivas, esta evaluación preparó un formulario de entrevista, el cual aparece al final de este capítulo.

Fueron entrevistados Amalia Arango, Directora Ejecutiva, Ángela María Jaramillo, Directora Comercial y Carlos Alberto Mejía, Director del Instituto de Capacitación para el Empleo, de Actuar, como resultado de lo cual se obtuvo una serie de comentarios y reflexiones que aparecen a continuación.

El siguiente cuadro ilustra la perspectiva de la alta dirección de Actuar sobre los atributos del Programa a la fecha de esta evaluación, cuando se le solicitó que los calificaran de 1 a 10, donde 10 significa más alta calificación.

| CALIFICACION DEL PROGRAMA POR LA ALTA DIRECCION DE ACTUAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dirección Ejecutiva | Dirección ICE | Dirección Comercial |
| Cobertura | 7 | 4 | 4 |
| Impacto en las empresas | 10 | 9 | 10 |
| Impacto en la demanda de consultoría | 8 | 8 | 8 |
| Eficiencia | 8 | 7 | 7 |
| Eficacia | 7 | 7 | 4 |
| Sostenibilidad | 8 | 9 | 5 |
| Novedad Metodológica | 10 | 9 | 10 |
| Replicabilidad de la metodología | 8 | 9 | 0 |
| Pertinencia | 10 | 10 | 10 |
| Calidad | 9 | 8 | 8 |
| Adaptabilidad a las condiciones de la microempresa | 10 | 8 | 10 |
| Promedio Total (7,84) | 8,63 | 8 | 6,9 |

Un compendio de las opiniones expresadas por los directivos, en complemento de las calificaciones que aparecen en el cuadro, está integrado por los siguientes comentarios que se trascriben textualmente:

- El Programa ya despegó y despegó bien.

- Hemos andado lo más difícil que era preparar la metodología.

- Al principio había muchos requisitos de entrada al programa en los que no encuadran las empresas con las que trabajamos.

- Hemos flexibilizado la operación y ya no nos complicamos tanto como al principio.

- El proyecto ha ganado espacio en la Junta Directiva.

- Los empresarios valoran bien el servicios por los resultados, los buenos consultores y el impacto en las empresas.

- Tenemos un producto que se vende solo y ya aprendimos a manejarlo.

- Unas 300 empresas asesoradas nos van a dar la “cúspide” de ajuste del programa

- En este año muchas empresas han estado paradas.

- La consecución de consultores y los requisitos que exige el Convenio para ello han sido muy complicados.

- Pasamos de 16 a 55 consultores vinculados.

- El proyecto de El Retiro ha tenido buena aceptación entre los empresarios y cuenta con contrapartida de la Gobernación y del Municipio.

- Hubo que ajustar la metodología a los consultores y viceversa. Muchos no tenían experiencia específica con microempresa.

- Trabajar con colectivos empresariales aunque es más eficiente, es más difícil de tramitar.

- Los microempresarios aprecian el producto pero no tienen plata para pagarlo.

- Nuestra población objetivo es justo la de los empresarios más pobres.

- El meollo del asunto es que estamos tratando de popularizar un producto que no lo es.

- La adaptación del conocimiento en asesoría a la microempresa es muy complicada, no se trata solo de hacerlo lo mismo que en otras empresas, pero en pequeño.

- Vender competitividad a empresas tan elementales es muy complicado.

- Nos ha faltado agresividad, recursividad y capacidad comercial para vender el producto.

- Nos ha faltado más dedicación al proyecto.

- Tenemos que meternos más en la operación del programa.

- El “cierre del negocio” es más difícil de lo previsto.

- Con el programa “Millas BID” estamos logrando que todos los empleados de Actuar se involucren más en la operación del programa.

- Frente al desempeño del programa, no es sensato desconocer los negativos efectos de la violencia y la crisis económica.

- No se debería olvidar que el desfase inicial del proyecto en la programación anual de empresas sigue pesando en contra.

- La crisis de la actividad de muebles en El Retiro pesa contra el proyecto.

- Podemos aspirar a una prórroga del convenio porque estamos produciendo impacto en las empresas, ya sabemos como llegar con este producto a las más pequeñas.

- Podemos incrementar el ritmo de vinculación de empresas a 35 mensuales y así cumplir la meta dentro de una prórroga de 24 meses.

- El ATPA es una excelente oportunidad de recuperación para las microempresas de confecciones y alimentos, la cual influirá en el mejor desempeño del programa.

- Tenemos problemas en la relación con el BID por el no cumplimiento de las metas de asesoría.

- Seria fatal si el BID nos cancela el programa.

- La cancelación del Programa traería mala imagen de Actuar frente a los actores de la cooperación internacional.

- No hemos analizado juiciosamente los escenarios posibles frente a una no prórroga del convenio.

##### Limitantes de la Efectividad del Programa

Como explicación a las limitaciones que el programa experimenta en materia de cobertura, Actuar ha planteado en el llamado “Plan de Choque” propuesto recientemente como base para solicitar una prórroga del convenio, los siguientes aspectos:

FACTORES INTERNOS:

- Como ya es suficientemente conocido, en  el diseño del programa no se consideró el tiempo requerido para el desarrollo metodológico previo al ingreso de las microempresas.

- La dificultad inicial en la consecución de consultores y la capacitación necesaria para la aplicación de la metodología, retrasó el cumplimiento inicial de las metas.

- En razón de que el programa era totalmente nuevo en la Corporación, ha sido necesario realizar ajustes en los procesos y rectificar desaciertos y errores cometidos.

- Inicialmente se ejecutó el programa de una manera totalmente inflexible respecto al perfil de las microempresas y a la aplicación de la metodología, la posterior flexibilización no solo enriquece metodológicamente, sino que permite mayor cobertura.

FACTORES EXTERNOS:

- La profunda recesión económica ha golpeado de manera especial a las pequeñas unidades productivas.

- La difícil situación de orden público vivida en los barrios de Medellín, se ha convertido en una amenaza para las microempresas allí ubicadas.

- En razón de la difícil situación económica del país que afecta las  microempresas, los ingresos de éstas se han visto sustancialmente disminuidos razón por la cual se ha dificultado la motivación a invertir en intangibles.

Estas y otras consideraciones que se permite plantear el autor, son analizadas en seguida como limitantes a la efectividad del programa.

##### La Recesión Económica y la Crisis Social

Definitivamente no le falta razón a Actuar cuando invoca la recesión de la economía tanto regional como nacional entre las causas del entorno que explican una insuficiente expansión del programa y el hallarse este apenas a un tercio de su ejecución de los servicios de asesoría previstos.

Para ilustrar la agudeza de la crisis económica que afecta el desempeño empresarial y, desde luego, su demanda por servicios de desarrollo, basta hacer referencia a los siguientes hechos económicos:

Panorama de la Economía Antioqueña y Nacional

| Años | Variaciones Porcentuales |  |  |  |  |  |  |  | Tasa de Desempleo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PIB |  | IPC |  | Exportaciones no Tradicionales |  | Importaciones |  |  |  |
|  | ANT. | NAL. | MED. | NAL. | ANT. | NAL. | ANT. | NAL. | MED. | NAL. |
| 1995 | 5,2 | 5,2 | 20,1 | 19,4 | 18,7 | 15,1 | 11,4 | 16,6 | 11,9 | 9,5 |
| 1996 | 0,6 | 2,1 | 22,4 | 21,6 | 17,1 | -5,1 | 21,8 | -1,0 | 13,5 | 11,3 |
| 1997 | 4,6 | 3,4 | 18,5 | 17,6 | 1,7 | 6,9 | 11,7 | 12,6 | 12,4 | 12,0 |
| 1998 | -3,1 | 0,6 | 17,1 | 16,7 | -14,1 | 2,4 | -10,8 | -4,7 | 15,8 | 15,6 |
| 1999 | -2,5 | -4,2p | 9,9 | 9,2 | 30,0 | -1,9 | -26,3 | -27,2 | 20,1 | 18,0 |
| 2000 | 3,0p | 2,7p | 8,62 | 8,75 | 10,6 | 16,7 | 56,4 | 7,9 | 20,0 | 19,7 |
| 2001 | 2,0p | 1,6p | 7,10 | 7,65 | 4,4 | 10,3 | 1,9 | 11,4 | 16,5 | 16,4 |
| 2002 | 1,4e | 1,5e | 6,72 | 6,25 | -4,0 | 0,6 | -0,5 | -7,3 | 17,7 | 16,0 |

Fuente: DANE, DIAN, Banco de la República, DAP, DIES y Cámara de Comercio de Medellín

p: provisional    	e: estimado

Nota: Para 2002, excepto el PIB, las demás variaciones se toman a junio.

- Para 2002 se estima un crecimiento menor de la economía antioqueña que la del país en su conjunto, revirtiendo la tendencia contraria que había prevalecido en los 3 años anteriores.

- Si en el período 1995-2002 las exportaciones no tradicionales han crecido generalmente a ritmos menores que las totales del país, en los dos últimos años el crecimiento de las antioqueñas se hace aun menor.

- La tasa de desempleo de Medellín se mantiene superior a la nacional, tal como lo ha hecho en los últimos cuatro años.

- El porcentaje de subempleo en Medellín, en junio de 2002, llegó a 31%, es decir, 9,1 puntos porcentuales superior al registrado a junio del año anterior.

- El comercio ha visto caer sus ventas por causa de la disminución de los ingresos per cápita derivada de las altas tasas de desempleo. Afronta altos inventarios y reducción de sus márgenes de rentabilidad, esperándose que para 2002 se llegue a un crecimiento del comercio de 1,5%, que es inferior al 6,0% de 2000 y al  2,7% de 2001.

- El crecimiento esperado por el sector industrial es de 1,5% en 2002, inferior al 2,6 logrado en 2001 y al ya muy lejano 9,0% obtenido en 2000.

En resumen, indican el Banco de la República y el DANE, “Las señales sugieren una lenta recuperación económica a partir del segundo trimestre (crecimiento de la actividad edificadora, transporte y comunicaciones, entre otras) que, no obstante, será insuficiente para mejorar los agudos problemas económicos y sociales de nuestra sociedad, en especial el creciente déficit de empleo”.

A los débiles indicadores económicos presentados debe agregarse el impacto de una crítica situación social en el departamento y en Medellín mismo, donde el conflicto se ha agudizado y urbanizado como resultado de la estrategia anunciada por los grupos insurgentes consistente en trasladar la guerra del campo a la ciudad, todo lo cual se refleja en altos índices de homicidio, desplazamiento, delitos económicos e inseguridad callejera.

Estas circunstancias han hecho que algunos analistas hablen del caso de Medellín como el primer foco visible de una verdadera guerra civil con posibilidades de expandirse al resto de los principales centros urbanos de Colombia.

En lo atinente al Programa BID-Actuar, además de las consideraciones precedentes que no demandan mayor argumentación sobre los efectos que pueden tener, y de hecho tienen, sobre el desempeño de un programa de desarrollo empresarial, esta evaluación pudo comprobar de primera mano algunos hechos que ejemplifican más puntualmente las dificultades de entorno que encara el programa, tales como:

- Empresas vinculadas al programa, especialmente en el sector confecciones, tuvieron  que cerrar sus plantas durante alguna parte del primer semestre, por falta de demanda.

- Empresarios interesados en el programa que, sin embargo, no cuentan con los recursos para pagar los servicios de asesoría.

- Funcionarios de Actuar y consultores enfrentando dificultades de seguridad personal en su intento por llegar a ciertas zonas de la ciudad con altos índices de delincuencia o conflicto armado.

Finalmente, no puede desconocerse que el entorno económico en el que fue formulado el proyecto a finales de la primera mitad de los años noventa, es significativamente diferente, pues era ampliamente optimista, del que, podría decirse, “padece” Colombia en el período 2001-2002.

Empero, si bien es sensato reconocer la negativa incidencia de la crítica situación social, económica y política del país y muy particularmente de Medellín, en la efectividad del proyecto, ello no es óbice para identificar, igualmente, un conjunto de factores atribuibles a Actuar que han limitado la efectividad del proyecto y que son, sin duda, los más críticos.

Dicho de otra forma, objetivamente no puede atribuirse a la crítica situación económica y social de Medellín la culpa de la tardanza del proyecto en cumplir sus metas de asesoría a las empresas. Buena prueba de ello es que alguna parte de las medidas que propone Actuar en el “Plan de Choque para la Prórroga”, son las mismas que planteó en los planes de negocios durante 2002, las cuales no han sido gestionadas apropiadamente y solo hasta las últimas semanas, justo durante el transcurso de esta evaluación, empezaron a llevarse a efecto.

##### Deficiencias en la gestión del Proyecto

Para efectuar el análisis siguiente, se parte de los siguientes supuestos:

- La dirección, liderazgo y responsabilidad en la gestión del Programa recae conjuntamente en los altos ejecutivos de Actuar –incluyendo por supuesto al Coordinador del Programa- y no exclusivamente en este último.

- El servicio de asesoría habrá de integrarse a la misión, visión, políticas y actividades de Actuar, tan plenamente como los de crédito, capacitación y servicios técnicos lo hacen en la actualidad.

- Puesto que uno de los ejes del proyecto en cuanto a su finalidad, propósitos y actividades es apoyar a Actuar en el establecimiento y desarrollo de un nuevo servicio, el de asesoría técnica, para las microempresas, debería entenderse que el mismo no es una iniciativa ad-hoc, sino una línea de trabajo nacida en la cooperación con el BID, con vocación de convertirse en programa permanente en Actuar.

- En tanto Actuar permanentemente invoca la “integralidad de los servicios” como argumento fundamental para explicar la existencia de un programa de asesoría técnica en la institución, es dable pensar que tal servicio y su organización tendrían la misma.

Con los anteriores supuestos en mente, cobran mayor fundamento las apreciaciones siguientes que, a la vez, se motivan en el trabajo de campo, la observación, el diálogo y la consulta de documentos y sistemas de información, efectuadas por el evaluador.

##### La inconsistencia de las acciones promocionales

Esta, sin duda, es la falencia más significativa del proyecto. Los resultados en cuanto a cantidad de asesorías realizadas hablan por sí solos y entre las causas pueden citarse las siguientes:

Incoherencia en la selección de la población objetivo. Actuar hizo la reglamentación de los servicios y determinó los requisitos de entrada de empresarios al programa, con lo que escogió una población objetivo significativamente apartada de su mercado natural.  Se buscaba inicialmente llegar a empresas con mayor capacidad de pago para ir asegurando la sostenibilidad del programa pero con ello se limitaba la expansión del mismo. Ahora, bajo las presiones que el tiempo impone sobre el cumplimiento de metas, reduce el tamaño de las empresas. A ello se suma una cierta pertinacia en trabajar con el sector confecciones cuya importancia no se puede desconocer en Medellín, pero con ello se descartan otros sectores como los de servicios o algunos otros industriales. Todo lo anterior ha causado baches y altibajos en la ejecución del programa.

Desaprovechamiento de la “Clientela cautiva” que tiene Actuar entre sus usuarios de crédito o, más bien, de la posibilidad de crear sinergias entre servicios en torno a los clientes actuales. No resulta extraño imaginarse una clientela de crédito fortalecida con servicios de desarrollo empresarial como la asesoría y, al revés, una clientela de asesoría que, además, es usuaria del crédito de Actuar. El argumento según  el cual la gran mayoría de los prestatarios de la entidad son muy tenderos o muy pequeños, solo es parcialmente aceptable.

Otro factor que limita la expansión del proyecto es la insuficiente transparencia para el empresario acerca de la participación del BID en el proyecto puesto que en el contrato de asesoría no se establece el monto del subsidio que el Banco otorga ni el de otros recursos financieros de apoyo. Cuánto vale el contrato de consultoría, cuánto cuesta atenderla, de dónde provienen los recursos y en qué se gastan, sería una declaración contractual que no solo daría más claridad al funcionamiento financiero del proyecto, sino que, además, divulgando el elemento de subsidio, ayudaría a promover el proyecto.

Inefectividad de los medios promocionales. En parte por lo señalado en el punto anterior, en parte por el absurdo de haber diseñado una estrategia de promoción antes de contar con los productos a ser promovidos, también por fallas en el uso de las técnicas de comunicación y aún en asuntos más elementales como el diseño gráfico y la redacción, el programa no logra cobrar una identidad propia ante su público objetivo.

Curiosamente, en contraste con los que se acaba de indicar el Proyecto de El Retiro ha tenido la iniciativa de preparar un pequeño boletín y distribuirlo entre los empresarios de la población a fin de mantenerlos informados sobre el avance del proyecto y otras noticias de su interés. Sin ninguna participación de comunicadores o medios especializados cumple su propósito de modo sencillo y directo. Un ejemplar de la publicación aparece al final de este capítulo.

En cuanto a la selección de medios de comunicación, Actuar ha soslayado una recomendación básica de la “Estrategia de Comunicaciones” diseñada por el grupo CONSENSO y es que para este tipo de programas, la comunicación con el empresario debe ser “cara a cara”, personalizada e individualizada y no mediante convocatorias masivas e impersonales.

Insuficiente efectividad de los esfuerzos de cooperación interinstitucional. Sin duda, el perfil de las relaciones entre Actuar y otras instituciones empresariales es de excelente en lo personal y social, pero exiguo en lo operativo. La relación de Actuar con FENALCO, ACOPI, el antiguo Centro de Desarrollo Empresarial patrocinado en EAFIT por el BID, ciertas cooperativas, etc, no logra llegar al carácter de alianza estratégica. Algunas acciones en este sentido, sugeridas desde la primera evaluación intermedia, han sido efectuadas a última hora en el transcurso de la presente.

Una de las limitaciones al éxito de la cooperación interinstitucional es que Actuar tiene por política la de buscar solo socios que aporten contrapartidas en dinero, lo cual si bien financieramente es bueno, ha desaprovechado otros atributos de esa cooperación como los de capacidad de convocatoria, organización del trabajo, apoyos no financieros que pueden ser igualmente importantes en el la expansión del programa.

##### Debilidad de liderazgo, coordinación y control en la gestión del Programa.

Como ya se ha indicado, conducir un proyecto de un  estado crítico a otro estado crítico no es la mejor prueba de efectividad gerencial. Pasarlo de “Red Flag” a solicitud de prórroga, a los ojos externos es aceptar y prolongar las propias debilidades.

Algunos de las evidencias que sustentan la afirmación del título son las siguientes:

Inefectividad de los llamados “Planes de Choque” en la gestión del proyecto. Diseñar uno de ellos, llevarlo a cabo, monitorearlo y controlarlo y, sobre todo, cumplirlo, fue la primera y más sustancial recomendación de la primera evaluación intermedia. Ahora, un año después Actuar propone un “Plan de Choque” para solicitar al BID la prórroga del convenio con el propósito cumplir, finalmente, las metas de asesoría a las empresas.

El conocimiento e información, en ciertos casos,  apenas tangencial por parte de la Alta Dirección de Actuar, acerca de variables claves de gestión del programa como el número de empresas-clientes, el estado de la asesoría en ellas, la ejecución presupuestal, algunas particularidades en la contratación de los consultores y otros aspectos similares testimonian las debilidades de liderazgo que aquejan la ejecución del programa.

La articulación entre las distintas áreas funcionales de Actuar y el Programa de Asesoría, aunque existente en alguna medida, muestra síntomas de ser más retórica que práctica en términos de planeación y ejecución del trabajo y, especialmente, de asunción de responsabilidades. Los casos más relevantes en esta materia son el Instituto de Capacitación para el Empleo (supuestamente el responsable interno del programa) y el área de mercadeo que bien podría estar mejor soportada por las de comunicaciones y personal.

Aunque se reconoce que el programa ha desarrollado algunas aplicaciones informáticas, para monitorear sus propios indicadores de gestión administrativa, en la práctica, su uso no es asumido por la alta dirección como herramienta permanente de toma de decisiones y adopción de correctivos.

El gran esfuerzo en desarrollo metodológico realizado por la Universidad Politécnica de Valencia y su continua participación en actividades de capacitación, paradójicamente, tiende a fortalecer más a la propia Universidad que a Actuar, puesto que mientras que aquella, seguramente, cuenta con un departamento de consultoría, Actuar no cuenta con personal propio que haya desarrollado a ese mismo efecto.

Finalmente, otro elemento de juicio acerca del perfil administrativo del proyecto está dado por la efectividad en la implementación más nominal que práctica de las recomendaciones planteadas por la primera evaluación intermedia, tal como se mostrará en el capítulo siguiente de este informe.

##### Inconsistencia de una política institucional hacia los consultores

Es apenas natural que un programa de consultoría se fundamente en la disponibilidad de consultores dispuestos, calificados y adiestrados para tal efecto. Por supuesto, si desde el convenio con el BID, Actuar en realidad se plantea la opción de establecer un servicio de asesoría técnica a los microempresarios, es imperativo que cuente con una política explícita acerca de sus relaciones con el elemento clave e imprescindible de ese servicio que son, precisamente, los consultores.

A los efectos de este análisis se entiende por una Política hacia los Consultores, el conjunto de principios, valores, normas, actividades y procedimientos establecidos por Actuar para administrar sus relaciones con los consultores y, en consecuencia, incluye elementos que oscilan entre los propios de una política de personal y los de una política de proveedores.

Un ejemplo de aspectos esenciales de política hacia los consultores es el que se ilustra en seguida, con el fin de señalar materias donde cabría más iniciativa por parte del ejecutor en definir dicha política.

El asunto es este: Determinar si los consultores son un recurso “propio” o “ajeno” a Actuar, tanto desde el punto de vista jurídico-contractual como desde el administrativo y organizacional, hace diferencia en cuanto a la forma de trabajar con ellos y de usar recursos BID y lo más importante respecto de cómo determinar la organización y funcionamiento del servicio en orden a garantizar su permanencia.

Y es este un tema donde puede encontrarse algunas inconsistencias en el  convenio BID-Actuar. La primera es que no distingue entre aquellos consultores o firmas de consultoría –por ejemplo la UPV o la de Antioquia- que son necesarios para desarrollar la metodología y demás herramientas conexas sobre las cuales se fundamenta el programa y aquellos consultores que son necesarios para ejecutar el programa. En otras palabras, el convenio no diferencia los consultores necesarios para preparar el programa y los necesarios para ejecutar el programa. Respecto de unos y otros, el convenio establece que se aplicarán las disposiciones del BID sobre contratación de consultores.

Es apenas elemental que para la preparación de los recursos metodológicos y operativos del programa se recurriera a consultores externos no relacionados con Actuar, pues en caso contrario, si Actuar dispusiera de ellos, sobraría el convenio con el BID.

Paralelamente, uno de los anexos del convenio es bastante claro al respecto, cuando indica que “El servicio tendrá como eje operativo un determinado número de asesores adicionales, los cuales serán expresamente contratados y entrenados para propósitos del proyecto….quienes asumirán responsabilidad individual por grupos de empresas, identificarán y precisarán las necesidades de asesoría especializada y se asegurarán de que se brinde un servicio personalizado y puntual que responda a las necesidades de los microempresarios”

El problema es que, entre las políticas del Banco en cuanto a adquisición de bienes y servicios, está la de que no podrán emplearse consultores que tengan algún vínculo con el ejecutor   -Actuar- y allí es donde surge clara la contradicción y la pregunta ¿Y entonces cómo es que se va a apoyar a Actuar en establecer un servicio de consultoría, con consultores que no pueden estar relacionados con Actuar?...

El aspecto en mención ilustra como diferentes opciones en la interpretación de normas y contratos dentro del propósito de organizar de una u otra forma el servicio de consultoría llevan a diferentes soluciones que demandan una posición determinada por parte de Actuar. Allí la entidad habría podido ser más preactiva desde un comienzo.

Actuar, de alguna manera, ha  soslayado la conveniencia de establecer una política sistemática y unas prácticas administrativas y organizacionales en relación con los consultores que son pieza indispensable de su programa y se ha limitado a atender el asunto con actividades de capacitación.

Y claro que la capacitación de los consultores es importante, entre otras cosas por que es una de las actividades y de las partidas presupuestales del convenio. Pero otros elementos son igualmente esenciales, entre los que se puede mencionar:

- Selección,

- Enganche,

- Promoción,

- Evaluación,

- Remuneración,

- Relaciones jurídico-contractuales entre las partes.

- Derechos de propiedad intelectual en el trabajo de consultoría,

- Regulación del uso de la metodología,

- Regulación del uso del software,

- Facultades o restricciones a la representación de Actuar por el consultor

- Régimen de responsabilidad extracontractual ante terceros

- Trabajo con firmas de consultoría o colectivos de consultores, etc.

Quizá con una política clara, explícita y ampliamente difundida hacia los consultores, Actuar, en cambio de un problema, habría encontrado una oportunidad en sus relaciones con el llamado GRUPO GESTOR, una firma de consultoría con la que se intentó una experiencia de alianza operativa consistente en que el programa le entregaba un determinado número de empresas para su asesoría, y esa firma se encargaba de coordinar toda la operación, la selección y enganche de consultores, la presentación de informes, etc, a cambio de un porcentaje de los honorarios ganados por los consultores asignados a cada caso, quienes firmaban el contrato con Actuar y cedían tal porcentaje al GRUPO GESTOR.

La experiencia, finalmente abortada, con el GRUPO GESTOR, causó una serie de problemas internos en Actuar y de fricciones entre las dos entidades que, en opinión del evaluador bien habrían podido superarse para estudiar con cabeza fría una posible alianza permanente, previa una evaluación caso por caso de las circunstancias.

Finalmente los socios de la empresa fueron vetados para prestar servicios a Actuar, no obstante que entre ellos se encontraban algunos de los más reconocidos entre empresarios y funcionarios del programa.

Lo sucedido con el GRUPO GESTOR es más que una simple anécdota pues develó el contenido real pero implícito; no declarado pero funcional, de la política de Actuar hacia los consultores.

Este evaluador preguntó al grupo directivo de Actuar por qué se había formado tanto embrollo en torno a las relaciones entre el Programa y GESTOR las que bien habrían podido ser el inicio de una alianza, de una relación sinérgica que potenciara el programa?

Y las respuestas fueron del siguiente corte:

- No podemos permitir que Gestor haga lo que tiene que hacer Actuar.

- Esa empresa se creó para servirse del Programa.

- Delegar en empresas de consultoría la operación del programa es la “línea fácil”.

- Consultores como Gestor no pueden andar por ahí diciendo que ellos son Actuar o que representan a Actuar.

- Juan Pablo ha estado muy presionado por las metas.

- Lo que pasó con Gestor demuestra que el proyecto “ha estado muy suelto, debemos retomar el liderazgo”.

- Debemos tener “Un Banco de Consultores”.

- Hacer un mercado es asegurar la fidelidad de los clientes

- No podemos crear un mercado de consultoría para los consultores, sino para nosotros.

Esta evaluación pudo conocer que, en medio de este asunto, hubo ciertos detalles de forma, de protocolo, de bien hacer las cosas, que explican en muy buena parte la actitud de rechazo hacia GESTOR asumida por la Dirección de Actuar. Sin embargo, ello no es óbice para afirmar que el asunto de fondo, la política hacia los consultores, está aún por definir.

Sin hacer maniqueísmo y como se verá más adelante al conocer la opinión de los consultores, existe una asimetría evidente en las actitudes mutuas Actuar-Consultores y viceversa en la que si bien Actuar y el Programa cumplen con lo que les toca, la vinculación, la capacitación y la remuneración, la actitud de los consultores va un poco más allá pues está tocada de ciertos proactivos aspectos de sensibilidad social y reconocimiento del prestigio e importancia de Actuar que no alcanzan a ser apropiadamente capitalizados por esta, especialmente pensando en el futuro de programa.

##### El Perfil de la Administración financiera del Convenio

Más que una falla propiamente dicha, es una suerte de obstáculo para la oportuna ejecución de las metas del convenio en asesoría a las microempresas, la existencia de algunas prácticas de gestión de los recursos financieros que podrían tildarse de “conservaduristas”, algunas evidencias al respecto:

- Tratar de obtener más baratos los productos de algunos contratos de consultoría y luego enfrentar problemas por no ejecutar el presupuesto, cuando bien se podría gastar oportunamente lo presupuestado y, si se quería, obtener más productos por la misma cantidad de dinero, o más variados o más rápido.

- Determinar los empresarios de más alta capacidad de pago como la población objetivo del programa y luego encarar dificultades por falta de cubrimiento de las metas.

- En consonancia con lo anterior, fijar rangos de tarifas relativamente altas, para luego tener que bajarlas, o por lo menos reducir los límites inferiores de las categorías tarifarias, en respuesta a la presión de las metas no cumplidas oportunamente.

- Para la vinculación de colectivos empresariales buscar solamente aquellos en los que un tercero aporte recursos de manera que el programa sea financiado por ese tercero, los microempresarios y el BID.

Desde luego es plausible que Actuar busque la mayor cantidad de recursos posible para apalancar la financiación del programa; claro que es bienvenida la economía en la prestación del servicio y que se tenga flexibilidad tarifaria, todo ello a condición de que el programa marche, desarrolle todas sus actividades en el tiempo previsto y, sobre todo, llegue a las empresas.

Para finalizar este capítulo y a manera de gran conclusión en torno a la eficiencia y la eficacia del proyecto es adecuado señalar que el Programa en comentario es efectivo para Actuar pues le ha permitido establecer su servicio de consultoría, pero insuficientemente efectivo para la microempresa, pues solo 201 de ellas han accedido al mismo; por su parte el BID, muy seguramente, no podría calificar de paradigmática la efectividad del programa. Tal panorama se produce como resultado de una gestión que muestra fortalezas en el aspecto técnico-operativo y en el financiero pero debilidades en los ámbitos administrativo, de mercadeo y de personal.

CUESTIONARIO A EJECUTIVOS DE ACTUAR

Septiembre de 2002

- Cómo describiría y calificaría el desempeño del Programa durante el período comprendido entre los meses de septiembre de 2001 y de 2002.

- Cuáles son las mayores fortalezas y debilidades del programa en el mismo período?

- Cómo describiría el papel de Actuar en los resultados obtenidos por el programa durante el último año?

- De 1 a 10 cómo calificaría el programa en términos de:

- Cobertura

- Impacto en las empresas

- Impacto en la demanda por servicios de consultoría

- Eficiencia

- Eficacia

- Sostenibilidad

- De 1 a 10 cómo calificaría el programa en términos de:

- Novedad metodológica

- Replicabilidad de la metodología

- Pertinencia

- Calidad

- Adaptabilidad a las condiciones de la microempresa

- Cuáles cree que son las lecciones a ser aprendidas por Actuar y por el BID, después de este año de ejecución del programa?

- En su opinión, dado el nivel de desempeño actual del programa, sería razonable contar con una prórroga del convenio BID-Actuar?

- ¿La terminación del Convenio con el BID,  qué implicaciones traerá para el Programa de AAT que adelanta Actuar?

- En caso de que el Convenio BID-Actuar fuese prorrogado que decisiones deberían ser adoptadas para fortalecer el desempeño del programa?

10. En que se diferenciaría el Plan de Negocios 2001-2002, de uno que se preparara       como base de una eventual solicitud de prórroga del convenio BID-Actuar

AVISO DE PRENSA PUBLICADO EN EL MES DE MARZO DE 2002

AVISO DE PRENSA PUBLICADO EN EL MES DE JUNIO DE 2002

AVISO DE PRENSA PUBLICADO EN EL MES DE AGOSTO DE 2002

¡¡¡BUENAS NUEVAS!!!

Como ya es sabido para algunas personas, dentro del Retiro se está realizando el  proyecto de asistencia técnica empresarial en la que participan desde ya hace dos meses las empresas del sector de maderas.

Quien Dirige el Proyecto?

Este proyecto es financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo – BID, Actuar Famiempresas y el Municipio del Retiro, quienes conjuntamente aportan recursos, los cuales serán administrados por Actuar Famiempresas, cuya oficina se encuentra ubicada en la Calle 20 No. 19-37, la persona quien lidera el proyecto y coordina todas las actividades es la Ing. Lyda Ayala – tel: 541-24-75.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Quien Puede Participar?

Las empresas del sector de maderas que se encuentren interesadas en participar deben dirigirse a la Oficina de Actuar Famiempresas y solicitar un formulario de inscripción, la aceptación al programa será comunicada posteriormente al empresario.

Que se necesita????!!!!!!!!!!!

MUCHAS GANAS!!!! y mente abierta al cambio.

Es una oportunidad que no puedes dejar pasar, imagina tu empresa con una organización interna que permita desarollarse, crecer y proyectarse al pais y el mundo.

Inscribete................

NUESTRAS EMPRESAS

PRIMER GRUPO DE TRABAJO: Etapa Inicial de Asesoría  Lo conforman Comercial de Muebles, Muebles Castaño, Muebles el Pino, Indumuebles, Muebles Nazareth, Expodecoraciones, Mueblería Novedades, Diseños Bedoya E.U., Muebles Oriente, Muebles el Paso, Maderas Integrales, Los Gómez y Rustimuebles la Capilla.

SEGUNDO GRUPO DE TRABAJO: Etapa inicial de Diagnóstico.

Lo conforman: Los Maderos de la fe, Mueblería los Blandones, Muebles y Forjas la Y, Muebles Restrepo, Básicos y Complementos, Manufactura José y María, Diseños Tradicionales, Muebles el Atajo, Muebles el Dorado y Muebles Oriente.

TERCER GRUPO: Etapa de Inscripción y Prediagnóstico hasta ahora están Muebles el Estilo, Muebles Herpo, Carpinteriía los Tablones, Muebles el Ciprés, Diseños Serna,.

ACTIVIDADES PARALELAS

- Capacitación técnica y administrativa

- Acompañamiento a las empresas en sus procesos de cambio internos.

- Coordinación de visitas de proveedores.

### ALCANCE DE LA PRIMERA EVALUACION INTERMEDIA

El propósito de este capitulo es examinar cuáles son las diferencias en el estado del proyecto entre las fechas de la primera y la segunda evaluación intermedia;  determinar en qué medida las conclusiones de la primera mantienen vigencia y hasta qué punto las recomendaciones fueron atendidas e influyeron en el desempeño del programa.

A finales de septiembre de 2001 y de 2002, el programa presentaba los siguientes resultados principales

| Avance del Programa a Septiembre de 2001 y de 2002 |  |
| --- | --- |
| - 51 empresas en proceso de asesoría | - 201 empresas en proceso de asesoría |
| - 14 empresas con asesoría terminada | - 49 empresas con asesoría terminada |
| - 16 consultores capacitados | - 45 consultores capacitados |
| - Una actividad preliminar de capacitación de consultores | - Programa sistemático de capacitación de consultores en funcionamiento, |
| - Decisión de iniciar proyecto El Retiro | - Proyecto El Retiro en funcionamiento |
| - 0 empresas atendidas en El Retiro | - 12 empresas en proceso de asesoría en El Retiro |

Frente al estado de avance del programa en septiembre de 2001, la primera evaluación intermedia planteaba las siguientes conclusiones:

- Dos etapas diferenciables en la relación BID-Actuar durante la vida del Proyecto.

- Positivos síntomas de impacto.

- Aportes del Programa a la capacitación de los consultores

- Destacado impacto institucional sobre Actuar

- Baja cobertura en asesoría a las empresas

- Tramitomanía.

- Deficiente promoción del programa

- Cuellos de Botella en la operación de la asesoría,

- Relativo aislamiento operativo del proyecto

- Sub-remuneración de la consultoría

- Interrogantes sobre la sostenibilidad financiera del programa

Complementariamente, la primera evaluación intermedia básicamente planteó una sola recomendación: definir y ejecutar un PLAN DE CHOQUE que permitiera cubrir el déficit del programa en asesoría a las empresas.

En aquel momento, al respecto, la evaluación manifestó lo siguiente:

“Recomendaciones: Hacia un Plan de Choque

Con el fin de brindar una contribución al fortalecimiento del programa, esta evaluación plantea algunas recomendaciones que puedan fundamentar un plan de negocios a ser elaborado por Actuar en respuesta no solamente a la favorable posición de esta evaluación, sino a una actitud más proactiva del BID, la cual se ha manifestado en las últimas semanas con la eliminación de la “Red Flag” que significando déficit de gestión por parte del ejecutor, marcó el programa ante el Banco por algún tiempo”.

Un “Plan de Choque” que era definido por un conjunto de recomendaciones específicas que se recuentan en seguida.

- Ajustar las rutinas de trabajo interno del proyecto, de articulación dentro de Actuar y de proyección al entorno, de manera muy específica y definida al propósito de cumplir la meta de llevar asesoría, aplicando la nueva metodología, a 720 microempresas antes del 28 de noviembre de 2002.

- Vincular de manera muy claramente definida, bajo responsabilidades, funciones, atribuciones, presupuesto y costos determinados a todas y cada una de las áreas funcionales de Actuar a la ejecución de las metas del proyecto a corto plazo, en apoyo del personal directamente involucrado.

- Relajar en algún grado la atención del equipo del proyecto a los detalles del desarrollo metodológico, para orientarla más intensamente a la identificación y efectiva vinculación de microempresas al programa. Lo anterior tiene nombre propio: menos trabajo de oficina, más trabajo de campo.

- Valerse de las relaciones institucionales de Actuar con entidades como la Promotora de Comercio Social, las Cámaras de Comercio, algunos organismos gremiales, universidades, autoridades locales y similares para obtener alianzas que bajo objetivos muy definidos de cobertura contribuyan al logro de las metas del programa en el corto plazo.

- Aprovechar la información financiera a disposición del Area de Crédito de Actuar, para identificar al detalle nuevos grupos de microempresarios a ser vinculados al programa, aprovechando para ello los promotores comerciales con los que cuenta dicha área.

- Examinar conjuntamente BID-Actuar el cronograma de ejecución del proyecto con microempresarios de la madera de El Retiro, que considerando su condición de actividad emergente dentro del convenio, pueda ser llevada a plazos realistas que permitan su cabal cumplimiento.

- Formar grupos de microempresas del mismo sector económico, para desarrollar con ellas proyectos colectivos de consultoría.

- Desarrollar “paquetes de servicio” predeterminados para ser ofrecidos a ciertos sectores económicos, a fin de ganar economías de escala en la operación. Tales paquetes deberán formarse con una apropiada mezcla de asesoría en el sitio de trabajo, asesoría colectiva en talleres de Actuar u otras instituciones y actividades de capacitación técnica.

- Definir y ejecutar una estrategia muy precisa de vinculación de consultores al programa, la cual asegure la disponibilidad en cantidad y calidad suficientes, de profesionales ejecutando trabajo de asesoría en las microempresas, en la cual caben los siguientes componentes:

- Revaluar la pertinencia de convocatorias masivas de consultores que implican dispendiosos procesos de preselección y, en cambio, buscar mayores intensidades de dedicación y compromiso de menor número de consultores evaluados, conocidos y capacitados.

- Como respaldo de lo anterior, intensificar las acciones de capacitación metodológica pero sobre todo práctica de los consultores para hacer más efectivo su trabajo y el del personal del proyecto.

- Estudiar la procedencia de las condiciones económico-contractuales de vinculación de los consultores para hacerla lo más atractiva posible dentro de las restricciones con que cuentan tanto el programa como los microempresarios.

- Facultar a algunos consultores para que conviertan en una especie de promotores del programa y propongan microempresarios, por ellos mismos identificados dentro del ejercicio normal de su profesión, como posibles beneficiarios del programa.

- Examinar los trámites, tiempo, procedimientos y, en fin la mecánica del trabajo de asesoría para determinar aquellos que no generen suficiente valor agregado al trabajo del asesor y sobre todo, para aprovechar sus capacidades en lo que más importa, el trabajo de campo.

- Indagar cómo la vinculación al programa, en la condición de asistentes de consultoría, por parte de estudiantes de especialidades técnicas como ingenierías industrial, de producción, de alimentos, o de sistemas pudiera constituirse en un medio de ampliar la cobertura y el alcance del trabajo del asesor profesional.

- La iniciativa mencionada anteriormente, por medio de tareas intensivas de capacitación, además, crearía un semillero de posibles nuevos consultores.

- Establecer mecanismos normalizados de evaluación de impacto que basados en información de entorno, en el trabajo de los asesores, en del equipo del proyecto y en sus recursos informáticos, sean un elemento adicional de toma de decisiones.

- Revisar detalladamente los costos de operación del proyecto para determinar la viabilidad de asesorar completamente 720 empresas en un año.

La primera observación se relaciona con el concepto de “Plan de Choque”. Aunque no hay una noción universalmente válida de ese concepto, la expresión sugiere la idea de acción inmediata, eficaz, extraordinaria, prioritaria, destinada a obtener resultados de manera tangible. Un “Plan de Choque” demanda una especial y específica asignación de tiempo, recursos, esfuerzos y dedicación; exige que haya responsables, alteración de la rutina, mayor creatividad, recurso a ayudas externas, cambio de costumbres y prejuicios, en fin,  busca “hacer la diferencia” sobreponiéndose a las circunstancias ordinarias para lograr resultados extraordinarios.

Entendido de tal forma, no puede decirse que efectivamente, Actuar haya diseñado y puesto en práctica un “Plan de Choque” para pasar de la situación de “Red Flag” a la de total cumplimiento de metas en la fecha preestablecida.

Un Taller de Trabajo convocado por la primera evaluación intermedia con los principales integrantes del Staff de Actuar, se refería a la imperatividad de cumplir la “Fórmula 720/28”, es decir asesorar, 720 empresas a fecha 28 de noviembre de 2002, como un objetivo que debía estar constantemente en la agenda diaria de todos y cada uno de ellos, durante el año 2001-2002.

Consecuentemente, el primer aspecto en que Actuar ha fallado desde la primera evaluación es en no cuidar adecuadamente sus relaciones contractuales con el BID pues al no llevar a la práctica un verdadero “Plan de Choque” que hubiera marcado claramente la diferencia en la expansión del servicio de asesoría. Quizá, así, no estaría hoy en la necesidad de solicitar una prórroga al Banco ni de exponerse a decisiones de cancelación de recursos como la que, en cuantía significativa, ya sucedió en el pasado.

Un posible argumento en el sentido de que Actuar y el programa no hayan sido más efectivos, por estar a merced de algún funcionario local caprichoso en el BID o que los cambios de representante han afectado la capacidad de obrar de la entidad, no serían suficientemente fuertes para justificar el retraso del proyecto, pues Actuar es una entidad con más que sobrada capacidad de relacionamiento con organismos internacionales de cooperación y con el propio BID en Washington hasta donde, de ser necesario, habría podido llegar en caso de dificultades mayores como algunas que efectivamente surgieron.

Lo anterior no significa que Actuar haya desoído completamente los planteamientos de la primera evaluación intermedia pues, como ya se reconoce desde el capítulo anterior, una serie de cambios operativos fueron efectuados durante este año en el funcionamiento del proyecto, en sus procedimientos y trámites; en la creación de sistemas de monitoreo, en la incorporación de más personal a la ejecución del proyecto, en la vinculación de mayor número de consultores, etc.

El problema del proyecto no es su aspecto metodológico, técnico u operativo. El problema es fundamentalmente de gestión y promoción. Y en esa materia no es que Actuar no sepa qué hacer, lo que pasa es que no lo ha hecho de manera efectiva, no lo ha hecho bajo la real presión de un “Plan de Choque”.

Prueba de lo anterior es la reiteración de los planteamientos contenidos tanto en el primero como en el segundo plan de negocios de 2002 presentados por Actuar al Banco. En donde, con no poca frecuencia se invocó explícitamente la primera evaluación intermedia como fundamento de las decisiones, tal como puede apreciarse en el cuadro comparativo que aparece al final del presente capítulo.

Decisiones como la de asignar responsabilidades a las distintas áreas, trabajar con agremiaciones, hacer publicidad masivamente, diseñar paquetes modulares de asesoría, mayor integración del Instituto de Capacitación para el Empleo, empleo intensivo de la base de datos de clientes de crédito de Actuar, para hacer “Inteligencia de Mercados” son reiteradas de tiempo en tiempo, pero su conversión en resultados efectivos en cuanto al servicio de asesoría se disuelve en el tiempo.

La materialización de las buenas intenciones en resultados efectivos es, sin duda, uno de los baches más notorios de la gestión gerencial del proyecto.

La acogida dispensada en los planes de negocios a las recomendaciones de la primera evaluación es, en buena parte, apenas formal y no logra permear adecuadamente el trabajo cotidiano de la alta dirección de la entidad que, de otra forma, y a sabiendas de que venía de una cancelación parcial de recursos e iba para una segunda evaluación intermedia, habría podido asumir más directa y eficazmente ciertas responsabilidades.

En realidad no es atrevido mencionar que algunas de las acciones, especialmente de promoción, que se han estado adelantando en las últimas semanas, obedecieron a sugerencias recientes del evaluador, tal es el caso de colaborar con el Centro de Desarrollo Empresarial, la cual se había planteado desde la evaluación pasada y solo vino a intentar tomar forma un año después mediante una reunión preliminar con el Director de dicho Centro, el ingeniero Iván Darío Saldarriaga, algo parecido puede decirse de ACOPI o de la Promotora Social de Comercio, cuya real integración con el Programa aún está pendiente.

Caso similar ocurrió con algunas decisiones, como trabajar con Artesanías de Colombia para el desarrollo del proyecto de El Retiro, la que fue adoptada durante el transcurso y por sugerencia de esta evaluación.

Igualmente algunas críticas formuladas por el evaluador acerca de la efectividad comunicacional de las reuniones de convocatoria con empresarios que condujeron a modificaciones en las correspondientes presentaciones, no obstante tratarse de asuntos elementales que bien habrían podido ser advertidos por las áreas de comunicaciones, comercial o de diseño de Actuar.

Un  detalle indicativo de la actitud de Actuar hacia la primera evaluación  fue asumir que esta segunda evaluación se ocuparía en asesorar la entidad en la elaboración del “Plan de Choque” para sustentar una prórroga del convenio; es decir que la evaluación daría los elementos de dicho plan. Por supuesto, esa no es responsabilidad de este evaluador y, en cambio, lo que sí estipula su contrato de consultoría es su obligación de analizar y determinar la viabilidad de un Plan que presente Actuar, como en efecto lo hizo el pasado 11 de octubre, es decir, poco más de dos semanas antes de ser entregado este informe.

Todo lo anterior demuestra que las fallas en la gestión del proyecto no están en el QUÉ del mismo, sino en el COMO, EL QUIEN, EL CUANDO Y EL CUANTO, lo que nos vuelve a conducir a un problema de efectividad en la gestión que ya se ha mencionado en otras partes de este informe.

En este particular puede destacarse que en términos de “preocupación” por el proyecto la actitud del grupo directivo de Actuar es impecable, no se le podría exigir más. Tampoco puede desconocerse que la entidad considera este como uno de sus proyectos más “importantes”. Todo ello es necesario pero, desafortunadamente, no suficiente.

Así las cosas se llega en Octubre de 2002 a una situación en que la entidad se ve abocada a proponer un “Plan de Choque” para solicitar una prórroga del convenio, justo un año después de que la primera evaluación recomendara que se llevara a cabo un “Plan de Choque”.

| LOS PLANES DE NEGOCIOS DEL PROGRAMA EN 2002 |  |
| --- | --- |
| PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE |
| AREA ADMINISTRATIVA Y MERCADEO: En materia administrativa, la orientación está dada a lograr procesos ágiles, flexibles y oportunos, haciendo uso intensivo de la información y las comunicaciones, de manera que brinden valor agregado a ACTUAR FAMIEMPRESAS como intermediario de servicios de asesoría empresarial, a los asesores en su trabajo a favor de la competitividad empresarial y a los microempresarios en su productividad y rentabilidad. Por otro lado en materia de mercadeo, se definirán estrategias de mercadeo del servicio, a ejecutar para en el año 2.002 como plan de choque que permita alcanzar una cobertura acorde con las metas del convenio. Las actividades a ejecutarse, algunas bajo estas orientaciones, son las siguientes: Ajustar e integrar las rutinas del proyecto y articularlo con todas y cada una de las áreas funcionales de ACTUAR FAMIEMPRESAS, de manera muy específica y definida con el propósito de cumplir la meta de 720 empresas. En consecuencia, se realizarán las siguientes acciones con el apoyo y responsabilidad de las áreas involucradas: Junta Directiva. Con el propósito de alcanzar un mayor dinamismo del programa, el equipo técnico de ACTUAR FAMIEMPRESAS, realizará una presentación puntual de la definición de las nuevas metas y estrategias. La presentación deberá generar como resultado un compromiso por parte de la Junta para la promoción y sensibilización del programa ante entes como gremios, entidades, empresa, entre otros, donde se genere una mayor cobertura y una ampliación de la base de datos de consultores individuales que permita atender la demanda. Dirección Ejecutiva. Por medio de la Dirección se realizará seguimiento y apoyo a los compromisos adquiridos por la Junta directiva, igualmente realizará actividades de promoción y sensibilización necesarias para generar la efectiva vinculación de microempresas al programa y una mayor oferta de consultores individuales. La dirección a través de la Coordinación del programa y el Comité Técnico apoyará la definición de metas y responsabilidades de las diferentes áreas de ACTUAR FAMIEMPRESAS. Dirección Comercial. Estará orientada a definir claramente las estrategias del plan de mercadeo del programa. Para ello considerará los siguientes componentes: Ejecución de un plan publicitario masivo, que esté de acuerdo a los productos desarrollados en esta área específicamente para el programa. Productos desarrollados (folletos, estrategia interna de mercadeo, picolo de radio, avisos de prensa, comercial de televisión y publicidad escrita). Con el apoyo de la Dirección Comercial se definirán metas para la consecución de microempresarios potenciales en cada una de las oficinas (4) de ACTUAR FAMIEMPRESAS, por medio de los directores de oficina y los asesores de crédito. La consecución de microempresas a través de las oficinas se soportará en la base de datos de la corporación, conocimiento de los microempresarios nuevos y actuales, solicitudes de crédito, etc. Igualmente se trabajará conjuntamente con el Instituto de Capacitación de ACTUAR a través de la asignación de metas, aprovechando los usuarios de los servicios de capacitación y laboratorio. Promoción del programa con gremios empresariales, empresas, universidades, cooperativas, etc. Se hará seguimiento a la eficacia de la promoción y se definirán estrategias para vinculaciones grupales al programa que permita realizar consultorías especializadas de manera que se facilite la operación. Definición y ejecución de una estrategia de vinculación de consultores. Se realizarán convocatorias masivas a través de la prensa, universidades, gremios, etc. Conjuntamente con la Coordinación del programa y Jefe de Desarrollo Humano se realizará la preselección, selección y contratación de los consultores de acuerdo a los procedimientos definidos con el Banco. Dentro de las reuniones semanales con los directores de las oficinas (4) de ACTUAR, se evaluará los resultados y las estrategias comerciales del programa. Jefe de Comunicaciones. Realizará el seguimiento y apoyará las actividades comerciales realizadas por la Junta Directiva y las diferentes áreas de ACTUAR. Actividades de apoyo: Revisión y ajuste de productos publicitarios diseñados para este programa por la Universidad Politécnica de Valencia (U.P.V.), negociación con proveedores y lanzamiento de los productos. Elaboración y ejecución del plan estratégico comercial al interior de ACTUAR, con el apoyo del Departamento de Desarrollo Humano. Seguimiento de la eficacia de las actividades comerciales, consecución de bases de datos y suministrar todos las actividades comunicacionales que proporcionen respuesta a clientes e interesados. Jefe de Recursos Humanos. Apoyará a la Coordinación del programa en la convocatoria, preselección y selección de consultores individuales, de acuerdo con los términos de referencia para la contratación de consultores y los perfiles definidos para las necesidades del servicio de asistencia técnica del convenio. Realizará la clasificación de hojas de vida, entrevistas, verificación de referencias y calificación de consultores. Igualmente revisará y aprobará los contratos firmados con: firmas o entidades, microempresarios y consultores individuales. Director Instituto de Capacitación. Igualmente realizará actividades de promoción y sensibilización, necesarias para generar la efectiva vinculación de las microempresas al programa y una mayor oferta de consultores individuales. Apoyará las actividades que se desarrollarán en el Retiro conjuntamente con el Coordinador contratado para este componente. Instituto de Capacitación para El Empleo de Actuar Famiempresas. Apoyará el programa por medio de su estructura de plantas técnicas, laboratorio, recurso humano, aulas y programas de capacitación individuales y grupales. El instituto proporcionará al Coordinador del proyecto un número determinado (metas) de microempresas que sean usuarias del Instituto y clientes potenciales del programa, igualmente se contará con la disposición necesaria en recurso humano y técnico por parte del equipo del Instituto para la ejecución de los programas de capacitación. Como estrategia para agilizar la información que se presente derivada de la difusión masiva del programa, se entrenará a una telemercaderista para la canalización de la información y de la respuesta oportuna a los microempresarios interesados en vincularse al programa. Jefe de Crédito. Realizará conjuntamente con el equipo del proyecto una revisión periódica de la información financiera a disposición del área de crédito, para identificar al detalle nuevos grupos de microempresarios a ser vinculados al programa; haciendo “inteligencia de mercados” mediante el uso de base de datos y aprovechando el conocimiento y la experiencia de los asesores comerciales. Igualmente se creó la línea de crédito educativa para la financiación de los aportes correspondientes a los microempresarios, lo que permitirá crear una mayor demanda de los interesados. Esta oficina diligenciará directamente la investigación externa e interna comercial de los créditos solicitados para el programa, aunado a la revisión de las solicitudes por parte del equipo del proyecto; generando agilidad en los procedimientos. Jefe de Sistemas. Realizará sostenimiento y ajustes del sistema de evaluación (software) creado para este programa, especialmente en la medición de indicadores de impacto por microempresa. A partir del mes de Febrero/02 se realizará la consecución de nuevos equipos (2) para el ingreso de información y evaluación por parte de los consultores. En el mes de Octubre/01 se realizó la entrega oficial del software por parte de la Universidad Politécnica de Valencia y actualmente este departamento esta trabajando en la optimización del sistema. Indicadores de Gestión. Se han definido indicadores de gestión administrativa con el propósito de monitorear la operación en: mercadeo, metas de microempresas vinculadas, desembolsos y gastos, ejecución presupuestal, tiempo de ciclo por empresa, control y seguimiento de la capacidad de consultores y coordinadores de campo. Proyecto Microempresarios de la Madera el Retiro. De acuerdo con las recomendaciones de la evaluación intermedia y considerando la condición de actividad emergente dentro del convenio, se ha realizado un cronograma de ejecución independiente a plazos realistas (18 meses) y el cual se realizará paralelamente al programa de asistencia técnica. Sin embargo para la realización del plan de negocios del segundo semestre se evaluará la ejecución alcanzada y los ajustes que sean necesarios conjuntamente con el Banco. En el Anexo II se definen las actividades en el tiempo. AREA OPERATIVA: En esta materia el equipo del proyecto de ACTUAR, ha realizado revisión y ajustes de los procedimientos operativos y metodológicos con el ánimo de agilizar la operación y lograr una mayor eficacia. Igualmente se ha reevaluado el tipo de contratación con los consultores buscando un factor de alianza como éxito clave para la operación. En consecuencia se han definido las siguientes actividades a ejecutar: Inicialmente se integrarán al equipo de trabajo dos personas “controller”, quienes realizarán trabajo de campo en las microempresas, evaluación de planes estratégicos con los consultores y seguimiento de impacto. Cada controller se le asignará un número determinado de empresas (40 aprox.) Para el seguimiento y evaluación de los planes de acción y de los indicadores socioeconómicos definidos en el convenio. Se ha iniciado una estrategia de Asistencia Técnica a través de paquetes de servicios por sectores económicos, permitiendo caracterizar la problemática y optimizar el desarrollo de la asistencia de consultores con conocimientos y habilidades específicas. La orientación en el área de mercadeo estará dirigida a la consecución de estos colectivos por medio de base de datos de Cámaras de Comercio, gremios, empresas, etc,. Igualmente la combinación de la asesoría en el sitio de trabajo con asistencias colectivas permitirá ganar por medio de economías de escala en la operación, en consecuencia se optimizarán los recursos como apoyo a la negociación con consultores individuales. A partir de la no objeción de los Términos de Referencia y del modelo de contrato para los consultores individuales por parte del Banco en el comunicado CCO-0189/MIF-0021-C/2002(1), se ha procedido a convocar a consultores que permitan ampliar la base de datos del programa, Considerando la consecución de estos y la disponibilidad en horas como un factor clave de éxito. se desarrollaran las siguientes actividades: Realizar convocatorias por medio de avisos de prensa, universidades, empresas, gremios. Se preseleccionarán profesionales de acuerdo con los términos de referencia, proceso de selección (calificación) y que cuenten con una disponibilidad establecida (80 hrs/mes mínimo), esto permitirá facilitar la operación en el número de consultores evaluados y entrenados. Como respaldo de lo anterior, se realizarán entrenamientos a los consultores individuales en dos frentes: Metodológico y Técnico, estos entrenamientos se realizarán con aportes del Banco y actualmente se esta conformando la lista de firmas invitadas a participar. Los términos de referencia fueron presentados y no objetados por el Banco en el mes de Enero de 2.002. Dentro de los términos de referencia se estima el entrenamiento de 50 consultores. De acuerdo con las sugerencias de la Evaluación Intermedia, se ha determinado una escala de tarifas para los consultores, es decir, de acuerdo a su experiencia profesional e intensidad que pueda dedicar al proyecto se determina el valor hora con el cual se garantice una oferta más atractiva y que estén dentro de los recursos con que cuenta el programa. Se facultará a todos los consultores del programa a ser funciones de promotores y propondrán microempresarios a ser vinculados. Se interactuará con algunas universidades, para trabajar con estudiantes de pregrado y postgrado en calidad de semilleros de consultoría y de consultores respectivamente, como medio para ampliar cobertura del programa. Actualmente se trabaja con la Universidad EAFIT en los programas de administración con estudiantes de postgrado y a partir del mes de Febrero se entrará a operar con los programas de ingeniería. Durante el mes de Diciembre/01 se revisaron los procedimientos (visitas, informes, software,etc,.) de los consultores, con el propósito de minimizar y/o eliminar las actividades que no generen suficiente valor agregado al trabajo del asesor. En consecuencia se sostuvieron dos talleres con los consultores para iniciar con los nuevos procedimientos a partir del presente año. Con base a la reunión sostenida el 23 de noviembre/01 en la representación del Banco, se determinó no condicionar a todas las microempresas inscritas a recibir diagnóstico y asistencia técnica, es decir, de acuerdo a la caracterización y grupos vinculados se podrá ofrecer un paquete de asistencia sin el diagnóstico con un número de horas determinado de acuerdo a las necesidades; este procedimiento facilitará la operación en la consecución de empresas interesadas en áreas especializadas. AREA FINANCIERA: El reajuste de las metas (plan de choque) para el cumplimiento del convenio ha demandado una mayor articulación de las finanzas y recursos del programa, por lo tanto con el apoyo de la asistente operativa y financiera del programa se han implementado sistemas de información para realizar seguimiento y control de una manera oportuna, a través de los siguientes sistemas de información: Control de presupuesto mensual global y sectorial Flujo de caja mensual Programador de consultores (capacidad) Ciclo de asesoría (tiempo de permanencia de cada micro y global) Hoja de costos Presupuesto Vs Real. Control desembolsos y Fondo Rotatorio Costo Hora Asistencia Técnica Ppto Vs Real | AREA ADMINISTRATIVA Y MERCADEO: En materia administrativa, la orientación está dada a lograr procesos ágiles, flexibles y oportunos, haciendo uso intensivo de la información y las comunicaciones, de manera que brinden valor agregado a ACTUAR FAMIEMPRESAS como intermediario de servicios de asesoría empresarial, a los asesores en su trabajo a favor de la competitividad empresarial y a los microempresarios en su productividad y rentabilidad. Por otro lado en materia de mercadeo, se definirán estrategias de mercadeo del servicio, a ejecutar para en el año 2.002 que permitan lograr una mayor cobertura a la alcanzada en el primer semestre. Las actividades a ejecutarse, algunas bajo estas orientaciones, son las siguientes: Ajustar e integrar las rutinas del proyecto y articularlo con todas y cada una de las áreas funcionales de ACTUAR FAMIEMPRESAS, de manera muy específica y definida con el propósito de cumplir la meta de 720 empresas. En consecuencia, se realizarán las siguientes acciones con el apoyo y responsabilidad de las áreas involucradas: Instituto de Capacitación Actuar Famiempresas. Sí bien se ha venido realizando convocatorias con la base de datos de ACTUAR en los diferentes servicios y de acuerdo a lo manifestado en el informe del primer semestre no se ha logrado una vinculación esperada, se realizará en el mes de julio y agosto convocatorias sectoriales de microempresas que durante el año 2.001 y 2.002 recibieron asistencia técnica a través del Instituto. Este mercado potencial esta conformado por aproximadamente unas 250 microempresas, de una tamaño menor que las habituales que son atendidas actualmente en este programa sin embargo son microempresas que ya han recibido apoyo y que con la metodología del programa son sujetas a alcanzar resultados muy positivos. Las convocatorias de estas microempresas se realizarán de acuerdo al sector económico al que pertenecen, con el objetivo de presentarles una propuesta muy dirigida a las necesidades del sector, igualmente se les ofrecerá el servicio con un paquete de horas (modular) de manera que sea accesible a los microempresarios económicamente, de la misma manera se apoyarán estas microempresas con créditos ágiles que permitan una vinculación oportuna al programa. Los asesores pertenecientes al Instituto quienes son las personas que han trabajado con este grupo de microempresarios, convocarán a los microempresarios de una forma muy personalizada y posterior a las reuniones realizarán seguimiento a cada una de las empresas para lograr una vinculación efectiva y oportuna. Difusión del Programa. De acuerdo al contrato de servicios de entrenamiento para consultores firmado con la Universidad Politécnica de Valencia, donde se incluye el componente de videoconferencias además de la facilidad que tiene la Universidad en su estructura para ofrecer pasantías con unos costos muy bajos a los microempresarios en parques tecnológicos, conferencias y ferias. Se han programado tres (3) pasantías (2.002 (1), 2.002 (2)) con una duración cada una de 15 días, considerando estos componentes como atractivos para la vinculación de una forma más masiva al programa, ACTUAR esta desarrollando el material de apoyo para publicitar estos componentes a través de radio, prensa y correo directo. Igualmente se realizarán paquetes modulares de asesoría que permitan atender un número mayor de microempresas y con un tiempo de ciclo menor, para estos paquetes (horas) se analizan actualmente los recursos con que cuenta el convenio y permita establecer unas tarifas más atractivas y que cubran la totalidad de las empresas definidas en el marco lógico para el componente 1 (720 microempresas). Si bien los gremios, entidades y empresas quienes han manifestado su interés no han respondido de una forma esperada a las alianzas que se proponen y con beneficio directo a las microempresas, se realizarán este segundo semestre actividades de sensibilización masiva apoyadas y muy demostrativas exponiendo los casos exitosos con: DIDETEXCO, Municipio de Itaguí (se reanudará otro contrato en Octubre, 30 microempresas), Municipio de Envigado y la Cámara de Comercio del Aburrá Sur. Igualmente se integrará a todos lo eventos programados por Actuar y su Instituto técnico la difusión demostrativa del programa adicionándole los componente publicitarios mencionados anteriormente (pasantías, video conferencias y paquetes especializados de asistencia por sector económico). Departamento de Crédito ACTUAR. Realizará conjuntamente con el equipo del proyecto una revisión periódica de la información financiera a disposición del área de crédito, para identificar al detalle nuevos grupos de microempresarios a ser vinculados al programa; haciendo “inteligencia de mercados” mediante el uso de base de datos y aprovechando el conocimiento y la experiencia de los asesores comerciales. Esta oficina diligenciará directamente la investigación externa e interna comercial de los créditos solicitados para el programa, aunado a la revisión de las solicitudes por parte del equipo del proyecto; generando agilidad en los procedimientos. Se hará seguimiento a la eficacia de la promoción y se definirán estrategias para vinculaciones grupales al programa que permita realizar consultorías especializadas de manera que se facilite la operación. Todos los elementos comerciales señalados anteriormente hacen parte del plan estratégico comercial que ACTUAR ejecutará el segundo semestre a través de: Dirección Ejecutiva, Dirección Comercial, Director Instituto, Equipo Proyecto BID – ACTUAR, Jefe de comunicación y Recursos humanos. Jefe de Sistemas. Realizará sostenimiento y ajustes del sistema de evaluación (software) creado para este programa, especialmente en la medición de indicadores de impacto por microempresa. Para esta actividad se cuenta con un estudiante en semestre de práctica quien realizará el seguimiento y evaluación de los indicadores del programa. Igualmente se implementaran dos estaciones de trabajo en las sedes de Itaguí y el Centro para optimizar el acceso e ingreso de la información por parte de los consultores. Indicadores de Gestión. Se han definido indicadores de gestión administrativa con el propósito de monitorear la operación en: mercadeo, metas de microempresas vinculadas, desembolsos y gastos, ejecución presupuestal, tiempo de ciclo por empresa, control y seguimiento de la capacidad de consultores y coordinadores de campo. Proyecto Microempresarios de la Madera el Retiro. De acuerdo con las recomendaciones de la evaluación intermedia y considerando la condición de actividad emergente dentro del convenio, se ha realizó un cronograma de ejecución independiente a plazos realistas (18 meses) y el cual se realizará paralelamente al programa de asistencia técnica. Sin embargo para la realización del plan de negocios del segundo semestre y como componente que ha sido sujeto a modificaciones como se expresa en la evaluación intermedia, este componente para su normal cumplimiento se encuentra sujeto a la otorgación de la prorroga. Es importante destacar la muy buena aceptación que ha tenido el inicio del programa por parte de los microempresarios del Retiro, esto facilitará la operación para unas metas establecidas y las cuales serán cumplidas de acuerdo a la inscripción realizada el primer semestre. Si bien los madereros del Retiro han sido victimas de proyectos que han prometido apoyo y no lo ejecutaron, han encontrado un proyecto serio y proactivo. Adicionalmente el Municipio a través de la Alcaldía esta próximo a firmar un contrato con ACTUAR FAMIEMPRESAS para cubrir los aportes de los microempresarios, esto facilita la operación y compromete a los microempresarios de un sector que se encuentra muy atrasado en cuanto a productividad y mentalidad empresarial. AREA OPERATIVA: En esta materia el equipo del proyecto de ACTUAR, ha realizado revisión y ajustes de los procedimientos operativos y metodológicos con el ánimo de agilizar la operación y lograr una mayor eficacia. Igualmente se ha reevaluado el tipo de contratación con los consultores buscando un factor de alianza como éxito clave para la operación. En consecuencia se han definido las siguientes actividades a ejecutar: En el primer semestre se integraron al equipo de trabajo dos personas “controller”, quienes realizarán trabajo de campo en las microempresas, evaluación de planes estratégicos con los consultores y seguimiento de impacto. Cada controller se le ha asignado un número determinado de empresas (40 aprox.) Para el seguimiento y evaluación de los planes de acción y de los indicadores socioeconómicos definidos en el convenio. Como apoyo a estas dos personas se vincularán para el segundo semestre dos practicantes que servirán de apoyo a la evaluación de las microempresas y a los consultores como también seguimiento a las actividades comerciales definidas en el capitulo 2.1. Se ha iniciado una estrategia de Asistencia Técnica a través de paquetes de servicios por sectores económicos, permitiendo caracterizar la problemática y optimizar el desarrollo de la asistencia de consultores con conocimientos y habilidades específicas. La orientación en el área de mercadeo estará dirigida a la consecución de estos colectivos por medio de base de datos de Cámaras de Comercio, gremios, empresas, etc,. Igualmente la combinación de la asesoría en el sitio de trabajo con asistencias colectivas permitirá ganar por medio de economías de escala en la operación, en consecuencia se optimizarán los recursos como apoyo a la negociación con consultores individuales. A partir de la no objeción de los Términos de Referencia y del modelo de contrato para los consultores individuales por parte del Banco en el comunicado CCO-0189/MIF-0021-C/2002(1), se ha procedido a convocar a consultores que permitan ampliar la base de datos del programa, Considerando la consecución de estos y la disponibilidad en horas como un factor clave de éxito. Se le dará continuidad a las siguientes actividades: Se están preseleccionando profesionales de acuerdo con los términos de referencia, proceso de selección (calificación) y que cuenten con una disponibilidad establecida (40 hrs/mes mínimo), esto permitirá facilitar la operación en el número de consultores evaluados y entrenados. Como respaldo de lo anterior, se realizarán entrenamientos a los consultores individuales en dos frentes: Metodológico y Técnico, estos entrenamientos se realizarán con aportes del Banco. Los términos de referencia fueron presentados y no objetados por el Banco en el mes de Enero de 2.002 igualmente los procesos de calificación se llevaron a cabo y se concluyó el proceso de negociación con la U.P.V. Dentro de los términos de referencia se estima el entrenamiento de 50 consultores. En el Anexo 1. se adjunta el cronograma de entrenamiento. Adicionalmente se ha logrado establecer otros productos adicionales a los establecidos en el contrato con la U.P.V. como son Videoconferencias mensuales (16 ciclos) y tres pasantias de microempresarios en Valencia (seminarios, parque tecnológico y microempresas). De acuerdo con las sugerencias de la primera Evaluación Intermedia Nov – Dic/01, se ha determinado una escala de tarifas para los consultores, es decir, de acuerdo a su experiencia profesional e intensidad que pueda dedicar al proyecto se determina el valor hora con el cual se garantice una oferta más atractiva y que estén dentro de los recursos con que cuenta el programa. Igualmente se ha programa la segunda evaluación intermedia para ejecutarse en el mes de septiembre y entregar resultados en Oct./02, la evaluación será orientadas a la evaluación de casos con enfoque en calidad y oportunidad de los servicios de asistencia técnica, igualmente en función de la viabilidad del cumplimiento de metas. En el mes de agosto ACTUAR FAMIEMPRESAS, remitirá al Banco los Términos de Referencia y el borrador de contrato para dar cumplimiento a los procedimientos de contratación. Se facultará a todos los consultores del programa a ser funciones de promotores y propondrán microempresarios a ser vinculados. Se continuará trabajando conjuntamente con algunas universidades, para trabajar con estudiantes de pregrado y postgrado en calidad de semilleros de consultoría y de consultores respectivamente, como medio para ampliar cobertura del programa. Actualmente se trabaja con la Universidad EAFIT en los programas de administración con estudiantes de postgrado y a partir del mes de Agosto se entrará a operar con los programas de Calidad. Con base a la reunión sostenida el 23 de noviembre/01 en la representación del Banco, se determinó no condicionar a todas las microempresas inscritas a recibir diagnóstico y asistencia técnica, es decir, de acuerdo a la caracterización y grupos vinculados se podrá ofrecer un paquete de asistencia sin el diagnóstico con un número de horas determinado de acuerdo a las necesidades; este procedimiento facilitará la operación en la consecución de empresas interesadas en áreas especializadas. AREA FINANCIERA: El reajuste de las metas (plan de choque) para el cumplimiento del convenio ha demandado una mayor articulación de las finanzas y recursos del programa, por lo tanto con el apoyo de la asistente operativa y financiera del programa se han implementado sistemas de información para realizar seguimiento y control de una manera oportuna, a través de los siguientes sistemas de información: Control de presupuesto mensual global y sectorial Flujo de caja mensual Programador de consultores (capacidad) Ciclo de asesoría (tiempo de permanencia de cada micro y global) Hoja de costos Presupuesto Vs Real. Control desembolsos y Fondo Rotatorio Costo Hora Asistencia Técnica Ppto Vs Real Por otro lado se implementará un sistema de información que permita llevar un control permanente de los recursos disponibles de tal manera que la vinculación de microempresas y de acuerdo a la escala tarifaria permita el cumplimiento de las metas, en consecuencia permitirá al programa realizar una mezcla adecuada, es decir, vincular microempresas con una mayor capacidad de aportes y que alcancen a subsidiar parte de los aportes de las microempresas más pequeñas y que son una población muy representativa para este proyecto. |

### IMPACTO DEL PROGRAMA EN LAS EMPRESAS

A fin de determinar los efectos del Programa de Asesoría BID-Actuar en las empresas, esta evaluación visitó 10 de ellas para conocerlas, conversar con sus propietarios y desarrollar una entrevista semi-estructurada con base en el cuestionario que aparece al final de ese capítulo.

Dos de esas empresas ya habían sido visitadas en el transcurso de la primera evaluación intermedia, lo cual permitió contar con un espectro más amplio de su desempeño en relación con el programa y su estado un año después.

Las diez empresas fueron las siguientes:

- Pastelpan (Tortas Las Negras Envinadas)

- Productos Alimenticios La Abuela Isabel

- Productos Cárnicos Santamaría

- Confecciones Liliana Valencia

- Cachuchas y Bordados Direct

- Creaciones Floro

- Creaciones Bron Jeans

- Yesca Ltda.

- Iproal S.A.

- Lácteos Aura – Auralac

En este capítulo se presenta un análisis detallado de la experiencia de todas y cada una de esas empresas con el Programa de Asesoría Actuar-BID.

Puesto que Auralac e Iproal ya habían sido visitadas durante la primera evaluación intermedia, el texto de las anotaciones hechas en Septiembre de 2001 se mantiene intacto en este informe, solo que se le agrega las observaciones derivadas de la visita hecha un año más tarde.

Como siempre en micro y pequeñas empresas es exigua la posibilidad de contar con información contable sobre el cual efectuar un análisis verdaderamente en profundidad de la empresa. O simplemente no se dispone de ella, o no se tiene al momento de la evaluación, o se carece de información relativa a períodos homogéneos que permitan una comparación. Ello es así, no obstante que la visita del evaluador coincidió con el trabajo de los llamados “controllers” del programa quienes estaban levantando información similar para intentar construir indicadores de desempeño. Incluso se dan casos en que una es la respuesta que le dan al funcionario de Actuar sobre ciertas preguntas de orden cualitativo, y otra la que le dan al consultor/evaluador del programa.

Debe señalarse, sin embargo, a manera de reflexión general que más allá de resultados cualitativos, por supuesto fundamentales, existe una serie de positivos indicadores del impacto del Programa en las microempresas, entre los cuales se puede mencionar:

El programa BID-Actuar de asesoría a la microempresa ha contribuido a:

- Elevar el nivel de conciencia gerencial y empresarial en empresas tradicionalmente más elementales o rudimentarias, mediante la comprensión de nuevos paradigmas de gestión.

- Ganar la voluntad de los empresarios hacia la adopción de nuevas técnicas o sistemas de producción, más favorables hacia incrementos de productividad y competitividad en las empresas.

- Ampliar la perspectiva de los empresarios respecto de las relaciones entre su empresa y el entorno económico y competitivo.

- Abrir la mente de los empresarios, hacia la asesoría como un recurso externo aceptable, útil y rentable para sus empresas.

- Crear experiencias positivas de trabajo interdisciplinario de asesoría en el que las empresas se ven expuestas favorablemente a enfoques diversos pero complementarios de desarrollo que pueden ser alcanzados.

- En algunos casos, restaurar la confianza de los empresarios en las asesorías externas, afectada por experiencias previas claramente insatisfactorias.

- Para algunas empresas, la asesoría del Programa ha significado la diferencia entre cerrar definitivamente y sobrevivir con posibilidades de éxito.

Para contextualizar un poco más las apreciaciones del empresariado, se incluye en este capítulo la trascripción literal de los resultados de la encuesta que la Gerencia de Empleo del Municipio de Itaguí, a cargo de Juan Carlos Pérez, aplicó entre los empresarios vinculados por la Red Intersectorial del Municipio al programa de asesoría a las empresas BID-Actuar.

Finalmente, aparecen los testimonios de las empresas visitadas por esta evaluación.

##### Auralac S.A.

(Septiembre 2001)

Con diez empleados en la actualidad, AURALAC S.A. es una microempresa de productos lácteos que se originó en la iniciativa de sus propietarios de aprovechar oportunidades que veían en la recolección de leche cruda en las fincas del oriente de Medellín.

Originalmente pensada para atender el mercado estrictamente vecinal, la empresa se enfrentaba al reto de ampliar sus alcances mediante la adopción de procesos de pasteurización de la leche y cumplimiento de normas sanitarias que le permitieran una distribución menos casera y más empresarial del producto, empeño en el cual se ha ocupado durante todos los cinco años de existencia de la empresa.

Conocedor de la existencia de Actuar Famiempresas a través de su oficina de Rionegro donde previamente había solictado apoyo crediticio, Gerardo Arbelaez, gerente de la empresa y uno de sus propietarios como el resto de su familia, se enteró a través de otros usuarios del crédito que ofrece Actuar, de la disponibilidad de otros servicios de carácter técnico que podría utilizar para mejorar su empresa.

“Es que uno aprende haciendo y por eso mismo es consciente de sus limitaciones y de los que le falta por aprender”, declara Arbelaez al mencionar la razón que lo impulsó a emplear la Asistencia Técnica que brinda Actuar.

Al recorrer la planta con Arbelaez y escucharle relatar la historia de su empresa a través de los diferentes cambios que ha experimentado en sus actividades, forma de producción y de organización, puede entenderse más claramente por qué es consciente de su necesidad de ayuda técnica, no solo en campo productivo o de mercadeo sino, además y muy especialmente, en el administrativo.

“Es que aunque parezca que uno hace bien  las cosas, no siempre eso se refleja en el bolsillo”, afirma Arbelaez.... Uno no piensa que con un contrato de trabajo mal hecho, un empleado se le puede llevar la empresa........lo mismo pasa con muchos detalles del proceso productivo”.

Los mayores problemas detectados por la asesoría en Auralac se refirieron a problemas del proceso productivo en aspectos como la manipulación del producto, envase, conservación, control de productos terminados y riesgos laborales. Igualmente, en el área comercial se detectó una gestión puramente intuitiva, guiada por oportunidades emergentes y ausente de un verdadero contacto y gestión tanto de proveedores como de clientes. Areas adicionales de mejoramiento en materia contable, financiera y jurídica fueron detectadas en su momento.

Consecuentemente, la asesoría propuso acciones en el área de normalización y estandarización del proceso productivo, planeación estratégica comercial, implantación de prácticas de contabilidad y gestión financiera; así como apoyo en capacitación en aspectos tributarios, jurídico-laborales y de planeación.

Aunque al momento de esta evaluación el Programa no se contaba con elementos prácticos de evaluación de impacto, en la opinión de Arbelaez, hay efectos muy tangibles que no se pueden desconocer, tales como oportunas opiniones que han evitado incurrir en inversiones que acentúen los efectos negativos de un proceso desordenado de crecimiento, un incremento, según el microempresario, de las ventas en 100% atribuible a las mejoras en la calidad del producto y un leve incremento en las utilidades, cercano al 2%, que le resulta bastante aceptable dada la cuantía de las inversiones que ha debido hacer en  desarrollo de la empresa en los últimos tiempos.

Al preguntársele su opinión acerca de las asesorías que Actuar ofrece  a los microempresarios, Arbelaez opina: “a veces uno cree que se las sabe todas, lo bueno de la gente de Actuar es que le hace a uno mirar la empresa integralmente y poco a poco van demostrando cómo es necesaria asesoría en áreas más especializadas que uno no imagina apropiadamente. Pero lo bueno de la integralidad no está solo en la asesoría sino en Actuar mismo, porque allá a uno le ayudan con crédito, con capacitación y con la pare humana que influye en la formación personal”, concluye el microempresario.

……………….

Auralac…. Un año después (Sept. 2002)

Un año después de la primera visita a Auralac, su gerente cuenta con una mayor experiencia acerca del trabajo de asesoría con Actuar, ahora cuenta con 13 trabajadores en la planta y cinco vendedores y ha incursionado en el mercado de leche en un número mayor de municipios del oriente antioqueño.

Ampliamente satisfecho se declara Arbelaez con el trabajo que se ha hecho en su empresa, especialmente, en la parte de mercadeo. Se ha mejorado el empaque, se ha trabajado el tema de imagen gráfica, incluso para preparar la salida de una nueva presentación, con una nueva marca de leche (Lactoriente), dirigida a a un mercado de menores ingresos y se ha incursionado en nuevos productos como la leche saborizada, el quesito y el yogurt.

Las ventas venían duplicándose en los corrido de 2001, hasta hace un par de meses cuando se produjo una invasión de leche debida a sobreproducción de Colanta en unos 400.000 litros, pero principalmente a que con destino al mercado venezolano, esa empresa compró cerca de 8.000 toneladas de leche en polvo que con la crisis económica en el país vecino no pudo vender y se quedó con ellas.

“Esta crisis tiene que pasar”, afirma Arbelaez, por eso con la ayuda de los asesores la empresa se ha puesto en la tarea de hacer un plan de fidelización de clientes entre unos 150 por cada uno de los seis municipios que cubre la empresa. “En cambio de promociones de las de siempre, nos inventamos el “seguro de vida para tenderos” y puesto que los clientes piensan que un seguro de vida es más importante que unos pesos menos en el precio de cada bolsa de leche, pues le compran a Auralac.

Adicionalmente, la planta de producción ha sido mejor organizada y ampliada hasta donde el espacio disponible lo permite y se ha complementado con una nueva empacadora, un nuevo enfriador y con una planta eléctrica para contar con energía en caso de apagones que a veces se hacen más frecuentes por causa de los ataques guerrilleros a la infraestructura eléctrica.

Aunque la idea es contar con un enfriador aún más grande, Arbelaez piensa que hay que esperar un poco a que las cosas se compongan. Por ahora está trabajando con el asesor en costos, “para ir ajustando todo lo más que se pueda”. Mientras tanto, afirma, “hay que seguir trabajando con la perseverancia de siempre”.

##### Iproal Ltda

Con siete años de creada por dos Ingenieros de Alimentos, Juan Gonzalo Botero Bustamante y su esposa Claudia Patricia Zapata Ruiz, IPROAL es un microempresa de alimentos cuyos productos principales son el guacamole para consumo comercial y personal como parte de una línea de productos para la preparación de la comida mejicana como el llamado “pico’e gallo”, el sour cream y los fríjoles refritos; además de las conservas de dulces en almíbar de diferentes frutas como  la breva, la mora o la piña y otros desarrollos especiales con base en frutas como la ensalada de frutas congelada.

La conversación con la Ingeniera Zapata, muestra una microempresa nacida de la idea de la producción casera de Guacamole que con el tiempo ha ido tomando el perfil de actividad industrial hasta acometer iniciativas de mercadeo no solo en el mercado local y nacional sino también el internacional mediante una representación establecida en la ciudad de Miami.

Por ser usuaria del laboratorio físico-químico con que cuenta Actuar Famiempresas, Iproal se enteró de la existencia del convenio con el BID y de la posibilidad de acceder a la asesoría.....  “es que nosotros siempre estamos buscando ayuda, en el programa BID con la Cámara de Comercio de Medellín, en el Programa EXPOPYME, pero vea... francamente a nosotros nos ha gustado mucho Actuar porque brindan un buen acompañamiento en el proceso de asesoría y, sobre todo, uno percibe mucho compromiso con la suerte de la empresa y eso es muy valioso. Es que otros Programas similares solo llegan hasta el diagnóstico”.

“Y no crea que por ser nosotros Ingenieros de Alimentos nos las sabemos todas, declara Zapata, siempre hay aspectos por mejorar y prioridades por atender y por eso nunca sobra la asesoría incluso técnica”.

Manifiesta la microempresaria que la informalidad y desorden en la gestión de la empresa en  la parte administrativa han sido problemas que los motivan a buscar ayuda que en el caso de la asesoría de Actuar, se concentró en aspectos de organización jurídico-formal, de planeación y organización comercial y de mejora de procesos productivos, especialmente relacionados con el procesamiento de la breva, en una maquila que tiene la empresa para un gran comercializador.

Igualmente obtener conocimientos y más claridad sobre la gestión financiera de la empresa ha sido, según la microempresaria, de la mayor utilidad pues les ayudó a superar baches importantes frente a oportunidades comerciales en ciernes que con tal ayuda pudieron ser aprovechadas.

………………

Iproal………un año después.

A veces las asesorías pueden producir tanto impacto que pongan en dificultad una empresa al lanzarla a estadios de desarrollo o de crecimiento imprevisibles. Ese es el caso de Iproal y en buena medida, como se pudo percibir en el diálogo con el gerente, el Ingeniero Juan Gonzalo Botero, ello se debe al trabajo con los asesores de Actuar.

“El trabajo con los asesores en la parte financiera nos ha llevado al convencimiento de que si no capitalizo la empresa, puedo desaparecer en dos o tres años”.

Y eso es porque en este tiempo se ha trabajado mucho la asesoría en mercadeo lo que ha permitido cancelar líneas de producción en las que no hay futuro, Iproal no es competitivo o ha encontrado que es mejor subcontratar para cumplir con mercados ya formados, pero sin comprometer los costos de la empresa.

Al depurar los mercados y concentrarse en aquellos productos que dan cierta ventaja como el guacamole, el fríjol refrito presentado a manera de dip o el “pico’egallo” para mejorar su presentación, empaques e imagen, por ejemplo, la empresa ha visto claros los senderos de expansión de mercados a donde puede entrar agresivamente incluso abriendo, como ya se ha hecho, una sucursal en Florida, pero abordarlos requiere de más capital, abrir la empresa, vender parte u otras soluciones similares constituyen la encrucijada a encarar en el futuro cercano.

Al mejoramiento en mercadeo y en finanzas se ha agregado la adopción de nuevas prácticas administrativas como la adquisición y uso de un software administrativo que soporta el control de compras, ventas, inventarios, bancos y demás información complementaria de gestión. Eso le permite tener claridad sobre el desempeño de la empresa.

El empresario piensa que la experiencia de asesoría con Actuar ha tenido una cosa muy positiva que es la diversidad y complementariedad de enfoques que se presenta al contar con la participación de varios profesionales. “Nosotros hemos tenido muchas asesorías, pero ninguna tan integral como la de Actuar. La mayoría se quedan en el solo diagnóstico. Lo paradójico es que nos han abierto tanto el panorama que ahora vemos cómo la empresa se enfrenta a un panorama de decisiones de carácter estratégico”.

Una anotación final. Botero no sabía que podía reingresar al Programa si lo quiere, cosa que le pareció muy interesante…

##### Pastelpan (Las Envinadas de Buenos Aires)

Con seis años de fundada, Pastelpan es el producto del trabajo y tesón de Freddy Alberto Ramírez Galvis un empresario de 29 años, quien luego de trabajar en panadería en Cali, se mudó a Medellín a montar un negocio del mismo ramo en el sector de Buenos Aires, famoso en la ciudad porque allí se venden las tradicionales tortas negras. Ramírez se instaló en un local de la esquina en la calle donde estas se habían producido tradicionalmente, pero vendía otros productos hasta darse cuenta que estaba equivocado y dedicarse a la producción y venta de tortas de esa clase, prácticamente su único producto hasta la fecha. Freddy comenzó solo y hoy su empresa tiene 30 trabajadores.

“Yo prácticamente le debo todo a Actuar. No solo por el crédito, que de todos es muy importante, sino por todo lo que me han ayudado con sus asesores, en todas las áreas de la empresa. En la organización de la parte jurídica, la contratación laboral, los procedimientos administrativos, la organización contable, financiera y tributaria en las que no solo me han dado asesoría sino también capacitación y además de eso en la parte propiamente productiva: estandarización de procesos, organización de la planta y aspectos de calidad”.

Es que la empresa, por razones de seguridad (pues los habían amenazado mucho u hasta secuestrado en el anterior local), tuvo que mudarse de local y ahora funciona en una bodega que ha permitido una disposición menos artesanal de la producción”. En esas nuevas instalaciones la empresa ha desarrollado Programas de Salud Ocupacional, Buenas Prácticas de Manufactura y empieza a ocuparse en el propósito de obtener una certificación de calidad.

Adicionalmente, el programa ha trabajado significativamente en mercadeo en temas como diseño de empaque, imagen corporativa, estrategias promocionales y una cosa que el empresario aprecia mucho que es la imagen de marca. “Es que las tortas negras de Buenos Aires se han hecho tan famosas en  Medellín que ya todas se llaman de igual manera por eso lo que hemos hecho es cambiar colores, marca, diseños, etc, para lograr posicionar diferencialmente nuestro producto en mente de nuestros clientes.”

Una paradoja que se puede observar en programas como el BID-Actuar es que al mismo tiempo como objetivos los de incrementar la productividad y competitividad de las empresas y de incrementar el Empleo y resulta que, en muchos casos como el de esta empresa, esos dos objetivos son antagónicos pues al reorganizar completamente la producción  en la nueva planta se vio que había algún personal innecesario que fue preciso desenganchar.

En los últimos dos años la empresa ha visto incrementar su volumen de ventas promedio mensual en un 19%, sin embargo en los meses pasados apenas han permanecido estables….”es que la recesión está muy fuerte”, lo que afecta sensiblemente las utilidades.

Aunque no fue posible acceder a cifras sobre el particular, Ramírez asegura que gracias a las asesorías recibidas del Programa, su empresa ha experimentado mejoras en la productividad por trabajador, reducción de costos por mejor utilización de insumos, un mejor clima laboral y reducción en la tasa de devoluciones del producto.

“A mi me parece increíble que Actuar y sus asesores todavía estén conmigo. Yo creo que hemos repartido muy bien el tiempo de las asesorías y le hemos sacado mucho provecho”.

##### Productos Alimenticios La Abuela Isabel

Con cerca de siete años en la actividad y constituida como empresa en 1998 por María Patricia Marín, Productos Alimenticios La Abuela Isabel es un negocio de panadería y pastelería, cuyo producto principal son las tortas de distintas clases, las que se distinguen por sus decorados artísticos que las hacen apropiadas para ocasiones sociales también especiales.

Con 14 empleados, “La Abuela Isabel” es básicamente una panadería del pueblo (Municipio de Envigado) que lucha por convertirse en empresa, desde procesos muy domésticos y familiares de organización y administración. Con el tiempo, además, 4 de las hermanas de María Patricia se fueron integrando al negocio y hoy trabajan las cinco allí lo que la hace una empresa típicamente familiar con los problemas y ventajas típicos de una empresa familiar y es, exactamente,  allí donde hubo de concentrarse en un principio la asesoría recibida por el programa.

“ya podrá imaginarse el desorden de una empresa manejada por cinco mujeres y además hermanas. Todas mandábamos, ninguna obedecía y cada cual creía tener la razón”. La asesoría le ha servido a la empresa para obrar un proceso de sensibilización sobre las particularidades de las empresas familiares, para organizar y repartir funciones y procedimientos administrativos. Hoy una hermana se dedica a la administración, la otra atiende la producción, la otra el punto de venta, la que sigue se ocupa de la decoración de las tortas que son su punto fuerte y la quinta se encarga de hacer mercadeo. En el campo administrativo, además se organizó todo el aspecto jurídico-laboral y tributario.

A pesar de que la encargada de producción es Ingeniera de Alimentos, aceptó de buen grado la asesoría en la parte productiva para reorganizar la planta, estandarizar los procesos productivos y emplear los materiales y equipos de manera más eficiente.

“Las asesorías son algo muy bueno, muy conveniente. Pero en nuestro caso, fue muy duro. El asesor fue supremamente exigente con nosotras, hasta duro. Pero tenía mucha razón y nos hacia caer en cuenta de mil cosas que ni nos fijábamos. Pero, por el otro lado, nunca escatimó tiempo ni esfuerzo para ayudarnos. Nos hizo ver que si queríamos de verdad tener una empresa y no solamente una panadería, debíamos cambiar muchas cosas. Especialmente, debíamos hacer mercadeo en serio. Por eso una de nosotras, que trabaja en mercadeo en la cadena de papelería Marión, renunció y se vino a trabajar con nosotras”.

Este es un momento crítico para la empresa por la cantidad de cambios que ha debido enfrentar. Pero sus socias se declaran satisfechas y convencidas de hacer lo correcto.

##### Confecciones Liliana Valencia

Fundada en 1995, Confecciones Liliana Valencia cuenta con una experiencia total de su propietaria en la actividad por más de 10 años y está dedicada a la maquila de prendas de tejido de punto para dama, con destino a DIDETEXCO que el la productora-comercializadora de confecciones de la Cadena de ALMACENES ÉXITO) y para ABLA Ltda otra comercializadora de confecciones orientada al mercado de exportación.

Precisamente por su relación con DIDETEXCO, Liliana Valencia entró en el grupo de empresas que aquella seleccionó para ser asesoradas por el programa. Aparte del diagnóstico, la empresa ha recibido capacitación en desarrollo gerencial, en sistemas y métodos de producción, en desarrollo gerencial, costos y administración financiera. En la parte de producción, desarrolló aspectos como la estandarización de la producción y la adopción del sistema de módulos, además de otros aspectos de organización general de la empresa.

Aunque la opinión de la confeccionista sobre la asesoría es que solamente les sirvió para comprobar mediante expertos y técnicas aplicadas que lo que estaban haciendo era lo correcto, de alguna manera reconoció que el hecho de poder montar el sistema modular de producción les ha servido para poder negociar con DIDETEXCO por minutos, es decir, con base en eficiencia y eso es nuevo en la empresa.

En general, Liliana Valencia no se muestra particularmente impresionada con los alcances del servicio recibido y manifiesta que la empresa siempre ha estado bien y ganando muy buena plata y que, por lo mismo, ya está en condiciones de adicionar a su trabajo como maquiladora, una línea de confecciones con nombre propio.

Sin embargo, manifiesta que todavía no está en condiciones de evaluar el impacto de la asesoría en la empresa porque “el primer semestre de este año estuvo muy quieto y tuve que cerrar la empresa en Junio y mandar a vacaciones forzadas al personal, así que hay que esperar a ver”.

##### Cachuchas y Bordados Direct

Con nueve años en el negocio de la compra y venta de cachuchas, Germán Alberto Yepes, lleva 4 años en el bordado de las mismas. Inicialmente su clientela era solamente el consumidor directo o propietarios de negocios informales en un área comercial de Medellín conocida como “El Hueco”.

Hoy, con 6 empleados, la empresa mantiene su actividad básica de importar cachuchas de Corea, vía Panamá…..”es que las nacionales son muy malas y no se dejan bordar bien”. Después de comprar la bordadora y en estos últimos meses, ha estado tratando de orientarse más al llamado “mercado institucional”, es decir las empresas, con el fin de ofrecerles tanto las cachuchas como camisetas con bordados publicitarios que son usados para fines comerciales.

Este giro con motivos publicitarios “fusilados” de Warner Brothers, Walt Disney, NBA o similares, desde luego sin la respectiva franquicia, a pasar a un mercado más formal es lo que Yepes califica como “una nuevaperspectiva” para señalar que la asesoría con el programa lo sacó de un “callejón sin salida”, lo ayudó en su deseo de salir del ámbito de la informalidad y casi clandestinidad al ámbito de la visión empresarial.

“Yo sabía de la buena fama que tiene Actuar y como estaba medio desesperado por la falta de perspectiva, yo mismo llamé”, señala Yepes y se manifiesta satisfecho porque dice haber obtenido capacitación y asesoría en mercadeo, “en saber cómo vender”, en métodos y organización de la producción y estandarización de procesos….”ahora ya se si el operario está cumpliendo o no como debe”.

También en el área administrativa la empresa ha tenido mejoras. Con el control de costos, de inventarios y con el manejo financiero de la empresa.

Como resultado de la asesoría Yepes afirma haber incrementado sus ventas. Sobre todo en el nuevo tipo de clientes: las empresas. “Ahora mis clientes no son solo la gente de “El Hueco”, sino empresas serias y reconocidas, incluso multinacionales y uno ya sabe que si trabaja para empresas serias, uno también se vuelve más serio”.

“Hay una cosa que no me ha gustado de la asesoría, señala Yepes: la duración. Es que cuando uno tiene ganas de progresar y de verdad hacer empresa, es mucha la ayuda que se necesita de parte de los que saben”.

Una anotación final. Yepes no sabía que podía reingresar al Programa si lo quiere, cosa que le pareció muy interesante…

##### Cárnicos Santamaría

Jorge Alberto Santamaría es un médico veterinario quién desde 1972 anda metido en el negocio de la compra, procesamiento y producción de carnes. Su empresa que hoy día tiene 12 empleados se dedica a la producción y venta de cortes de carne de res, ternera, pollo, conejo, pescado, codorniz y pato y a la producción de embutidos con algunas de esas carnes.

La amistad con uno de los funcionarios del programa, fue la circunstancia en la que se vinculó al mismo. Su opinión es que se trata de una experiencia fabulosa.

“Actuar nos puso a actuar, señala Santamaría. Yo, básicamente, lo que quería era estar seguro de que la formulación de mis embutidos fuera la correcta y para ello el Programa me puso como asesor nada más ni nada menos que el jefe de producción de la más grande e importante compañía de cárnicos del país”.

Como resultado de todo ello, según indica Santamaría, la empresa ha mejorado en estandarización de procesos, en controles de producción, en manejo de materiales, reducción de tiempos de entrega y en general aumento de la productividad.

Hace un Cárnicos Santamaría estaba procesando entre 14.000 y 15.000 libras de carne al mes y este año se están manejando entre 30.000 y 32.000 libras, lo que ha hecho que los empleados de planta pasaran de 4 a 9.

Lo más importante, hemos crecido en satisfacción del cliente. “Hay clientes que me han llamado absolutamente sorprendidos al comprobar que un corte que les he mandado es mío”, manifiesta Santamaría.

Piensa el empresario que la asesoría causó un verdadero “revolcón” en la empresa pues, al decir del empresario, fue mucho más allá, sobre todo porque le abrió unos panoramas de mercado y mercadeo que la empresa a pesar de tener treinta años, no había considerado.

Santamaría expresa mucha confianza en Actuar y gran satisfacción con el programa pero hay algo que no le gusta: “es que se olvidaron de nosotros, nos dejaron solos, yo creo que debería haber alguna forma de seguimiento posterior a la asesoría”.

##### Creaciones Floro

Aunque Marlenny Muñoz Arias es la representante legal de la empresa y cabeza visible de la misma, no parece frecuentarla mucho pues se dedica a las actividades del hogar. Es en cambio, Juan Manuel Uribe su esposo y la hija de los dos, Ana María, una joven Ingeniera Industrial quienes están a la cabeza de Creaciones Floro,  empresa dedicada a la maquila de jeans que ocupa aproximadamente 50 trabajadores.

Mientras la empresa tiene 10 años de fundada, Uribe tiene 20 como empresario pero está en la actividad confeccionista hace 33 años. Una gran experiencia acumulada que no esta siempre libre conflictos generacionales y culturales entre padre e hija.

A pesar de la experiencia, “hay momentos en que uno no ve perspectiva, que uno quiere cambiar. Estábamos metidos en demasiado trabajo, mucho desgaste, sin controles de ninguna especie y veíamos la necesidad de actualización.” Y, “por más Ingeniera Industrial que yo sea, hay cosas prácticas del trabajo que uno no sabe y por eso necesita quién lo ayude. Por eso Actuar es importante, porque le ayuda a uno a definir su situación y luego le acompaña en resolverla a través de los asesores. Por eso nos llamó la atención la convocatoria de la Red Intersectorial del Municipio de Itaguí y sabiendo que allí estaba Actuar, acudimos en busca de asesoría que luego recibiría en estandarización de la producción, gestión financiera y mercadeo”.

“Nosotros estamos casados con Actuar”, dice Uribe y su hija replica: “Cómo serán de buenos los asesores que envía Actuar que fueron los únicos que pudieron con mi papá……(refiriéndose implícita aunque muy evidentemente al tradicionalismo y resistencia al cambio propios de la mentalidad de su padre)

Los entrevistados indican, finalmente, que si no hubiera sido por la adopción del sistema modular en confecciones, la empresa no habría sobrevivido y “lo mejor: ahora sí tenemos tiempo para pensar”, puntualizan.

##### Creaciones Bron Jeans

Eduardo Antonio Ruiz lleva 32 años en la actividad confeccionista, habiendo creado su empresa en 1990 para dedicarse a la maquila de confecciones. Hoy cuenta con 33 empleados y sus productos principales son jeans, faldas, shorts y bermudas destinados al mercado local.

Afectado por la crisis de mercado que ha sufrido la industria de confecciones en el año en curso, Ruiz se encontraba suficientemente motivado para buscar algún tipo de ayuda externa, por lo que acogió la invitación que le formulara la Red Intersectorial del Municipio de Itaguí, con la que tiene relación Actuar.

La misma crisis puso en relieve los problemas de la empresa en las áreas de producción y, especialmente, de mercadeo, las cuales junto con materias administrativas, fueron el objeto de la asesoría recibida por Bron Jeans.

De manera especialmente entusiasta se refirió el empresario a los asesores asignados por Actuar. “Lo que pasa es que son profesionales a quienes se les ve el interés por la empresa y por ayudarlo a uno a salir adelante”. Adicionalmente, se declaró muy satisfecho con las metodologías al opinar que son muy prácticas y aplicables; así como con la dedicación que los asesores tienen por el trabajo en las propias empresas.

Como consecuencia de la asesoría, la organización general de la planta ha mejorado, la implantación del sistema modular de producción ha incrementado la productividad de la empresa, según afirma  Ruiz, en un 19%. Factores como la calidad del producto y su presentación; así como las condiciones de servicio al cliente se han fortalecido.

En pocas palabras, la empresa ha ajustado en buena medida todo su funcionamiento interno con el fin de estar preparada para enfrentar nuevos retos. Que el sector esté en crisis, en opinión del empresario,  ha sido una circunstancia para sacudir la visión estratégica y pensar en nuevos objetivos de mercado.

Una observación del empresario resultó llamativa. “A mi me pareció muy curioso que entre las prioridades definidas por el diagnóstico no apareciera la necesidad de más controles administrativos y yo creo que necesito más ayuda en cuanto a sistemas de administración e indicadores de gestión”.

También es curioso que el empresario se queja por el sistema de fijación de prioridades emergente del diagnóstico que según él depende del asesor y no se consulta con el empresario pero, al mismo tiempo, se muestra muy agradado por la persistencia y calidad del acompañamiento que la asesoría le brinda al empresario. Lo que uno se podría preguntar es por qué no redefinió esas prioridades con los asesores o con el personal del proyecto en Actuar.

Lamentablemente, indica el empresario, los cambios positivos en la empresa aunque se aprecian, no se pueden medir con mayor exactitud porque no se encuentra a plena marcha en términos de demanda. Por eso, agrega, “sería muy bueno que Actuar nos pudiera ayudar a los empresarios a abrir nuevos mercados, a conseguir más clientes, para no depender de los mismos de siempre y así ser menos vulnerables cuando vengan momentos críticos en la demanda”.

##### Yesca Ltda.

Como es usual en el mundo de la pequeña empresa, Yesca Ltda. Se creo con dinero procedente de una liquidación de prestaciones al quedar cesante un empleado. En efecto, Luz Mery Puerta y su cuñada, quienes son las socias de la empresa, tomaron dinero prestado del esposo de aquella, al ser despedido de una empresa donde había trabajado varios años.

De dos máquinas con que comenzaron,  en la sala de la casa de Luz Mery,  en 1992, fueron creciendo hasta aumentar maquinaria y llegar hoy a 22 empleados instalados en una cómoda planta donde hoy se dedican a la maquila de confección de pantalones para dama.

“Nosotros estábamos creciendo bien pero muy desordenadamente, por eso habíamos tenido varias asesorías particulares que no nos habían servido significativamente. Yo, por medio de Didetexco, sabía de Actuar y por eso tomé la iniciativa de llamar allá a pedir ayuda”

Las cosas son diferentes con Actuar, afirma la empresaria pues está convencida de que el sistema de asesoría es muy práctico y verdaderamente útil porque les asignan consultores que saben realmente cómo enseñar y asesorar a un empresario.

“Hoy hemos llegado a la conclusión de que pasamos diez años sin saber nada de administración ni de planeación, después de todo lo que hemos aprendido acerca de sistemas de costos, gestión financiera, manejo de personal y sistemas de calidad, principalmente”.

En el área de producción, la implantación del sistema de módulos permitió establecer condiciones de competitividad que llevaron a la empresa a descartar algunas líneas de producto y dedicarse básicamente a la pantalonería para dama, en la que muestran mayores fortalezas.

La empresa ha recibido asesoría en diversas materias administrativas, pero aun está pendiente de abordar el trabajo en materia de mercadeo, área en la cual tiene muchas perspectivas porque ahora cree estar en condiciones para abrir una línea propia de ropa interior femenina.

RESULTADOS DE LA ENCUESTRA APLICADA A LOS CONFECCIONISTAS CON LOS CUALES SE ESTA DESARROLLANDO EL PLAN DE MEJORAMIENTO EMPRESARIAL DE LAS MICROEMPRESAS

RED INTERSECTORIAL MUNICIPIO DE ITAGUI.

DESARROLLO DE LAS PREGUNTAS

- ES IMPORTANTE PARA USTED COMO EMPRESARIO DEL SECTOR CONFECCION CONTAR CON EL APOYO DE LA RED INTERSECTORIAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI?

  - SI el 100%

Porque:

  - Nos ayuda a crecer como empresa, en producción con rentabilidad.

  - Porque contamos con un apoyo constante a nivel de empresa, para abrir puertas a nivel de mercado

  - Podríamos utilizar todos los programas que ofrecen todas estas entidades

  - La productividad y la calidad que deben aplicarse sectorialmente y en micro y pequeña empresa.

  - Nos ayuda a mejorar y nos brinda capacitación y apoyo.

  - Se puede tener acceso a herramientas e información que en otra forma no sería posible.

  - Permite interactuar con otras empresas

  - Por la forma como se visualiza el negocio

- EN QUE ASPECTOS LE HA BENEFICIADO A SU EMPRESA EL PLAN DE MEJORAMIENTO REALIZADO POR ACTUAR

  - Concientización

  - Los cambios rápidos que se ven

  - Producción, Eficiencia, financiación y concientización de los empleados

  - La empresa ha mejorado en aspectos como el manejo de información, controles, productividad. Además a (sic) evolucionado la forma de mirar la empresa.

  - En conocer las debilidades de mi empresa y con crédito

  - En producción, mercadeo y personal

  - Mejoró la visión y objetivos, procesos productivos y mercado

  - Ninguno porque esta en etapa de diagnostico

  - En la transmisión de conocimientos que es la principal tecnología en la actualidad

  - Producción, finanzas y mercadeo

- EN QUE ASPECTOS SE PODRIA MEJORAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO?

  - Tener en cuenta más confeccionistas.

  - Me gustaría tener más apoyo para poder acceder a nuevas fuentes de trabajo (Contactos).

  - En mercadeo, sobre todo en el momento de crisis que vivimos.

  - Haciendo grupos interdisciplinarios.

  - Información de nuevos conocimientos sobre importación y exportación.

  - Más planta de asesores para cubrir inmediatamente el asesor que no pueda cumplir.

  - Más agilidad

  - En el aspecto financiero

  - En el apoyo continuo de asesora (sic) y acompañamiento.

- EL TRABAJO REALIZADO HASTA EL MOMENTO CUMPLE SUS EXPECTATIVAS?

  - SI el 73%

  - Además todas estas expectativas de mejorar están apoyadas en este plan para crecer.

  - Pero falta más agilidad en la asesoría

  - Ha cumplido las expectativas y en algunos casos las ha superado

  - Si, pero necesito más apoyo en personal.

  - NO el 27%

  - Porque hasta el momento estamos desarrollando el diagnostico, sin embargo lo que se ha hecho es muy bueno.

  - Me quedan algunas dudas en el sentido de que al generarse cambios las organizaciones presentan algunas dificultades que no son tenidas en cuenta al asignar el número de horas de acompañamiento.

  - En el momento estamos en un punto en que las expectativas que se tenían no están de acuerdo con los resultados obtenidos.

- QUE OTRO SERVICIO DESEARIA RECIBIR DE LA RED INTERSECTORIAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI?

  - Estar más en contacto con las empresas a través de ustedes.

  - En la consecución de clientes, mano de obra, crédito, capacitación de operarios y mandos medios.

  - Información del sector, base de datos especializados a nivel nacional

  - Mercadeo para la línea propia

  - Que no sea solo una reunión por lo menos al mes regalenos una hora de charlas.

  - Con financiación

  - Creo que es importante mayor conocimiento del gremio y que se cuenten con espacios para poder interactuar.

  - Ayudar por parte del Municipio para rebajar la tasa de industria y comercio

  - Me gustaría conocer más información de la red, me pueden informar si existe pagina web o que otro mecanismo puedo utilizar para acceder a la información.

Fecha: Día       Mes       de 2002

| 1. Información del Empresario |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nombre |  |  |  |  |
| 2. Tiempo en la actividad 3. como empresario |  |  | 4. Edad de la empresa |  |
| 5. Nivel Educativo | Primario | Secundario | Técnico | Universitario |

2. Información del Empresario

6) Nombre de la Empresa: 7) No. De Empleados

8) Rama o Actividad: 9) Principales Productos:

10) Mercado: Local Regional Nacional Exportación

| 3. Información de la Asesoría Recibida |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11) Nombre o tipo de Proyecto realizado en la empresa: |  |  |
| 12) Costo del Proyecto: $ 13) Subsidio recibido: $ |  |  |
| 14) Cómo ocurrió su vinculación con Actuar? 15) Qué lo impulsó a aceptar la asesoría de Actuar? Pérdida de Mercado Baja de Rentabilidad Problemas de Producción Dificultades con el personal Problemas Financieros Aprovechar una consultoría subsidiada Búsqueda nuevos mercados Mejoramiento de productividad Otro:_____________________________________________________________________ |  |  |
| 16) Qué tan satisfecho está con el servicio que le ha brindado Actuar? Muy satisfecho Satisfecho Indiferente Insatisfecho Muy Insatisfecho |  |  |
| 17 ) Qué beneficio obtuvo al trabajar con Actuar? |  |  |
| Definir mejor mi situación Asesoría más barata Ayuda al asesor en su trabajo Una evaluación del trabajo del asesor | Encontrar el asesor más adecuado Seguimiento al trabajo del asesor Una trabajo más completo por parte del asesor Un subsidio para pagar la asesoría |  |
| 18) Qué tan satisfecho está con el servicio que le brindó el asesor? Muy satisfecho Satisfecho Neutro Insatisfecho Muy Insatisfecho Comentario: |  |  |
| 19) Qué fue lo que más le gustó de la asesoría? Calidad Precio Resultados Lo que aprendí la ayuda de Actuar Nada Comentario: 20) Habría aceptado la asesoría sin el subsidio pagado por el BID? No Si |  |  |
| 22). Ha mejorado su empresa en algo a causa de la asesoría recibida? Sí No |  |  |
| 23) En cuáles funciones o procesos ha mejorado la empresa a causa de la asesoría recibida? |  |  |
| Aumento en las Ventas Métodos de Producción Adquisición de Insumos y Materiales Calidad Seguridad y Salud en el Trabajo Procesos Contables Sistemas de Información |  | Organización General de la empresa Sistemas de Promoción o Mercadeo Canales de Distribución Diseño del Producto Administración de Inventarios Manejo de Costos Gestión de Personal Gestión Financiera Gestión Ambiental |
| 24) Tales cambios tuvieron un impacto en su empresa en alguna de las siguientes maneras? |  |  |
| Aumento en la Productividad (unidades/hora/hombre) Si % Reducción de Costos Si % Reducción en tiempo de producción/entrega Si % Reducción de defectos o rechazos Si % Conformidad con normas o regulaciones Si Mayor rendimiento de insumos Si % |  |  |
| 25) Qué fue lo que menos le gustó de la asesoría? Calidad Duración Precio Resultados El asesor El seguimiento por parte de Actuar Me gustó todo Otro: |  |  |
| 26) La asesoría recibida, ha causado:: Incremento en ventas? No Si % No se Aumento en utilidades? No Si % No se |  |  |
| 28) Tiene alguna sugerencia para mejorar el Programa de Asesoría de Actuar? |  |  |

### LA OPINIÓN DE LOS CONSULTORES

Luego de contar, al momento de la primera evaluación intermedia, con apenas 16 consultores registrados y en proceso de entrenamiento, a la fecha de la presente, el programa ha registrado un total de 55 consultores, 45 de los cuales actualmente se encuentran activos, es decir, tienen al menos una empresa a su cargo ya sea en etapa de diagnóstico o de plan de acción.

El cuadro siguiente, muestra la variedad no solo de los campos de formación profesional de los consultores, sino de las especialidades en las que ejercen la actividad y los diferencia entre consultores actuando como “generalistas”, es decir aquellos trabajando en diagnósticos; “especialistas”, o sea consultores trabajando en los planes de acción o los llamados “semilleros” que son jóvenes profesionales apoyando a consultores experimentados en su trabajo como especialistas; una categorización que no es mutuamente excluyente pues un mismo consultor puede estar trabajando en una empresa como generalista por estar dedicado al diagnóstico y en otra como especialista al estar trabajando en el correspondiente plan de acción.

Como ya se indicó en el capitulo 3, los consultores están distribuidos por especialidades en un 31% de producción, 12% mercadeo, 11% planeación, 8% finanzas, gerencia y costos, cada uno y 22% en otras materias.

Cincuenta y cinco consultores registrados, una no despreciable cifra, es sin embargo, el resultado de un sinuoso proceso de convocatoria pública, recepción de cerca de 700 hojas de vidas entre las que se encontró toda clase de personajes, la gran mayoría sin ningún conocimiento o experiencia en el campo de la consultoría empresarial. Un  proceso engorroso pero necesario que tomó alrededor de dos meses, después de los cuales, por fin, se pudo conformar un grupo que cumpliera el perfil apropiado para su vinculación al programa.

El evaluador se reunió con 17 consultores, es decir, un tercio de los activos, para conocerlos y escuchar sus opiniones en complemento de la encuesta que recibieron previamente cuyo cuestionario aparece al final de este capítulo.

| CONSULTORES REGISTRADOS A SEPTIEMBRE DE 2002. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | NOMBRE | TÍTULO PROFESIONAL | ESPECIALIDAD | # Asesorías | Activo? |
| 1 | Alfonso Mora | Administrador de Empresas, Especialista en gerencia | Producción - Alimentos | Espec.2 | Inactivo |
| 2 | Andres Nicolas Jaramillo Zuluaga | Tecnólogo en Mercadeo,administrador,Gerencia de Mercadotecnia | Mercadeo, Costos , planeación/Generalista | Espec.12, Gener. 7 | Activo |
| 3 | Carlos Andres Palacio | Ingeniero de Producción, Master en Ingeniería y Consultoría en Confección | Producción Confección | Espec.10 (semillero) | Activo |
| 4 | Carlos A. Sierra | Administrador de Empresas, Especialista en Mercadeo | Planeación - Mercadeo | Espec.2 | Inactivo |
| 5 | Carlos Enrique Uribe Toro | Ingeniero Administrador, Ingeniero Industrial | Mercadeo / Alimentos / Plan. Estrateg. | Espec.5, Gener.1 | Activo |
| 6 | Carlos Fdo. Cárdenas | Ingeniero Eléctrico | Producción - Procesos | Espec.1 | Inactivo |
| 7 | Carlos Ordúz Aguilar | Economista, Especialista en Finanzas | Generalista / Financiero / Admtivo. | Espec.4, Gener.33 | Activo |
| 8 | Claudia Iliana Chapman Chapman | Ingeniera de Producción, Magister en Administración | Procesos | Espec.1 | Activo |
| 9 | Cristina Vélez | Nutricionista | Salud - Higiene | Espec.1 | Inactivo |
| 10 | Divier Jose Parra Molina | Ingeniero Industrial, Diplomado en coordinación de Producción en Confecciones | Producción - Confección | Espec.3 (Semillero) | Activo |
| 11 | Ever Julio Cañaveral | Tecnólogo Electromecánico,Ebanista Industrial | Tecnico Maderas | Gener.12 | Activo |
| 12 | Felipe Gomez | Ingeniero de Producción | Producción - Confección | Espec.9 | Activo |
| 13 | Fernando Isaza Echavarria | Tecnología en Mercadeo | Tecnico Maderas | Gener.12 | Activo |
| 14 | Fernando Franco Cuartas | Administración de Negocios, Especialista en Finanzas | Finanzas | Espec.2 | Activo |
| 15 | Franklin Roldan Giraldo | Ingeniero Industrial, Especialización en Logística Integral | Logistica | Espec.1 | Activo |
| 16 | Gabriel Jaime Cañola | Ingeniero de Producción | Producción Confección | Espec.18, Capac.19 | Activo |
| 17 | Gloria Cadavid | Administradora de Empresas | Costos | Espec.1 | Inactivo |
| 18 | Gustavo A. Orozco Posada | Administrador de Negocios | Mercadeo - Administración /Generalista | Espec.7, Gener.6 | Activo |
| 19 | Gustavo Adolfo Jaramillo Restrepo | Administración y Finanzas | Costos/Financiero/Eval. Proyectos/Generalista | Espec.13 | Activo |
| 20 | Gustavo Osorio | Ingeniero de Sistemas, Especialista en Mercadeo | Mercadeo/costos | Espec.4, | Activo |
| 21 | Iván Mazo Mejía | Sociólogo, Especialista en Mercadeo Estratégico | Planeación Comercial | Espec.5, | Inactivo |
| 22 | Jaime Alberto Gomez Jaramillo | Administrador de Empresas | Producción - Confección | Espec.3 (Semillero) | Activo |
| 23 | Jhon Jairo García | Economista, Especialista en Finanzas | Generalista | Gener.17 | Activo |
| 24 | Jhon Jairo Giraldo | Zootecnista | Producción - Lácteos | Espec.1 | Inactivo |
| 25 | Jorge A. Mesa | Derecho y Ciencias Políticas,Especialización en RégimenFinanciero-Jurídico y Contable De los Impuestos | Protocolo de Familia/general./Plan. Estrat. | Espec.1 | Activo |
| 26 | Jorge Iván Osorio | Abogado | Abogado Laboral | Espec.4 | Activo |
| 27 | Jorge Luis Pérez | Administrador de Negocios | Generalista - Logistica | Espec.18, Capac.19 | Activo |
| 28 | Jose Arturo Londoño | Técnico en Diseño Publicitario,Especialización en Gerencia de Mercadeo | Mercadeo | Espec.3 | Activo |
| 29 | Jose Fdo Medina C. | Administrador de Negocios | Generalista - Financiero | Espec.6, Gener.23 | Inactivo |
| 30 | Jose Ignacio Barguil | Bacteriólogo, Especialista en Microbiología de Alimentos | Aseguramiento calidad alimentos/BPM | Espec.1,Capac.13 | Activo |
| 31 | Juan Carlos Arroyave | Ingeniero de producción | Generalista - pdn | Gener.22 | Activo |
| 32 | Juan David Vélez | Médico Veterinario, Especialista en Ciencia y Tecnología de Alimentos | Cárnicos | Espec.5 | Activo |
| 33 | Juan Fernando Vásquez | Ingeniero de Producción | Confecc - Producc | Espec.25, Capac.32 | Activo |
| 34 | Juan Guillermo Gallo Florez |  | Mercadeo | Espec.1 | Activo |
| 35 | Juan Guillermo Orozco Posada | Administrador de Negocios, Máster en Administración | Costos/Financiero/Admtivo/Recursos H. | Espec.9 | Activo |
| 36 | Julio Cesar Medina | Contador Público, Administrador de Negocios | Financiero | Espec.5 | Activo |
| 37 | Karina Patricia Mendoza Carcioffi | Ingeniera Industrial | Producción - Confección | Espec.2 (Semillero) | Activo |
| 38 | Luis Bernardo Vélez López | Administrador de Negocios, Postgrado en Finanzas | Mercadeo, servicios y Plan. Estrateg. | Espec.15 | Activo |
| 39 | Luz Marina Carvajal | Licenciada en Biología y Química,Especialización en Alta Gerencia con Énfasis en Calidad | Producción - Alimentos | Espec.1 | Activo |
| 40 | Marco Antonio Tobón | Ingeniero de Producción | Producción Confección | Espec.9 | Activo |
| 41 | Mario Alexander Arroyave Buitrago | Contador Pública, Posgrado en Finanzas | Administración/Finanzas/costos | Espec.10 | Activo |
| 42 | Martha Ines García Gomez | Ingeniera de Alimentos, Especialista en Métodos Administrativos y de Producción | Producción - Panificac. | Espec.6, | Activo |
| 43 | Miguel Angel Gómez Quintero | Contador Publico, Especialista en Gerencia | Planeación Estrategica | Espec.10 | Activo |
| 44 | Monica Maria Montoya | Ingeniera de Producción | Producción - Confección | Espec.6 | Activo |
| 45 | Nora Mejía | Ingeniera de Alimentos | Ing. Alimentos (panificación) | Espec.1 | Activo |
| 46 | Oscar Mejia Orozco | Ingeniero Administrador, Especialización en Finanzas | Finanzas/Generalista | Gener.17 | Activo |
| 47 | Paula Andrea Lopera Gómez | Ingeniera Industrial | Producción - Confección | Espec.2 | Activo |
| 48 | Pedro Nolasco Ochoa | Administrador de Negocios | Finanzas | Espec.6 | Activo |
| 49 | Raúl Vélez Veléz | Economista, Especialista en Mercadeo | Planeacioón - Mercadeo | Espec.2 | Inactivo |
| 50 | Rodrigo Arango C. | Economista, Maestría en Adminisración de Empresas | Generalista - Admón | Espec.1, Gener.8 | Activo |
| 51 | Rodrigo Martinez Puerta | Administración y Finanzas, posgrado en Administración de Mercadeo | Mercadeo - Financiero | Espec.2 | Activo |
| 52 | Rodrigo Mejía Gomez | Administrador de Negocios , Especialista en Gerencia de la Calidad | Calidad - Administración | Espec.9 | Activo |
| 53 | Rodrigo Salazar Gómez | Ingeniero Civil, Especialista en Mercadeo | Mercadeo | Espec.4 | Activo |
| 54 | Sol Beatriz Calle | Abogada | Jurídico | Espec.13,Capac.14 | Inactivo |
| 55 | Victoria E. Gil | Ingeniera de Alimentos | Producción - Alimentos | Espec.2, Gener.4 | Activo |
| Nota a la columna empresas atendidas: Espec.: Especialista; Gener.: Generalista; Semillero: profesionales que apoyan la asesoría de los consultores en producción |  |  |  |  |  |

Sobre el perfil de los 17 consultores reunidos y encuestados, llama la atención que al ser preguntados por su ocupación principal, contra toda expectativa, algunos afirmaron ser exclusivamente consultores, mientras una buena mayoría o es empleado de empresas o es profesor universitario. Si además, algunos de ellos declararon ser empresarios y se sabe que todos ellos tienen experiencia previa en consultoría e incluso algunos la han prestado con exclusividad a pequeñas empresas, se tiene una evidencia aceptable de que como resultado de ese engorroso proceso de selección se llegó a la conformación de un grupo profesional de muy buenas condiciones.

Aunque la gran mayoría se abstuvo de dar respuesta a la parte económica del cuestionario se dan casos en que aun con unos no despreciables ingresos por consultoría, en algunos casos el 100% de ellos fueron obtenidos en trabajo con microempresas, lo que muestra el potencial interés económico que puede revestir el mercado de las microempresas para los consultores que quieran desarrollar dicho mercado.

Pero más importante que conocer el perfil de los consultores, la encuesta y la reunión se dirigían a conocer sus opiniones acerca de la metodología de Actuar, de sus relaciones con la entidad y sus ideas acerca del estado actual del programa de asesoría.

Los principales hallazgos respecto a la metodología son los siguientes:

- La gran mayoría de los consultores encuentra que la metodología con que cuenta Actuar es adecuada o muy adecuada a las realidades de la microempresa; que es un factor real de cambio en esta y es bastante bien aceptada por el microempresario.

- A pesar de que la gran mayoría manifestó que se trata de una metodología ágil, flexible y de muy razonables posibilidades de aplicación en la microempresa; sin embargo, las opiniones fueron más heterogéneas cuando se preguntó por la duración de la misma, ya que para buena parte de los consultores, la duración de la asesoría no es precisamente la más adecuada.

- Si bien, la gran mayoría se expresó a favor de la metodología en cuanto a su facilidad de manejo por parte del consultor, las opiniones se dispersaron en cuanto a la complejidad de su administración por parte de Actuar en lo referente a informes, trámites y reuniones.

Acerca de cómo perciben sus relaciones con Actuar, los consultores expresaron principalmente lo siguiente:

- Para la gran mayoría de los consultores, los ingresos obtenidos por su trabajo con el programa, no son su más importante fuente de ingresos.

- Lo anterior está ligado al hecho de que los consultores perciben que el programa deprime el valor de los honorarios por consultoría en el mercado.

- Uno de los grandes atractivos que encuentran los consultores en Actuar, es el saber que la entidad ayuda a sus clientes en diversas formas.

- Los consultores encuentran muy positivo en el programa, las oportunidades que les ha brindado para aprender una nueva metodología de trabajo en asesoría y la mayor credibilidad que entre los empresarios, le brinda al consultor el hecho de trabajar para un programa ejecutado por Actuar.

- Un elemento adicional que valoran los consultores es que el programa es un escenario propicio para conocer colegas y colaborar con ellos.

En cuanto a su percepción general sobre el programa, los consultores:

- Ven el Programa como una gran oportunidad para Actuar, porque le permite complementar su canasta de servicios, aunque aseguran que es necesario pasar del concepto de “integralidad” como noción, a unas prácticas más concretas en la acción promocional conjunta de todos los servicios.

- Estiman que, dado el bajo perfil educacional de la mayoría de los empresarios, aunque el impacto del programa es alto en el corto plazo, tiende a decrecer en el tiempo.

- Creen que, puesto que el programa crea muchas inquietudes en el empresario y le amplía su perspectiva en muchos sentidos de la gestión empresarial, debería haber un mejor balance entre la cantidad y variedad de la oferta de capacitación de Actuar y su programa de asesoría.

- Opinan que el programa se dinamizó significativamente con la presencia de los estudiantes-practicantes en la administración y de los consultores “semilleros” en la operación.

- Plantean que un “cuello de botella” para la expansión del servicio de asesoría  es el problema de seguridad personal en una cantidad importante de zonas de Medellín, justo donde hay significativa presencia microempresarial.

Y en materia de sugerencias, señalaron los consultores:

- Puesto que el servicio de asesoría ha llegado a un punto de apreciable dinámica, “hay que dejarlo avanzar, que por sí solo, está en condiciones de encontrar su verdadero punto de maduración”.

- Es aconsejable promover una mayor rotación entre consultores especialistas y generalistas a fin de ganar en conocimientos y experiencia unos y otros.

- Es necesario hacer más énfasis del programa en el trabajo con colectivos empresariales, mediante la disponibilidad de ofertas de consultoría prediseñadas para atender colectivos que se aglutinen ya sea por proximidad geográfica, por presencia de problemas comunes o por pertenencia no sólo a un mismo sector de actividad económica sino, especialmente, a un mismo subsector.

En definitiva, se aprecia una gran identidad de los consultores, más allá de los solos honorarios, con el tipo de trabajo que hacen y su significado social, que armonizan con el alto reconocimiento institucional de que goza Actuar en la ciudad.

Pero más allá del aspecto puramente filantrópico, hay una evidente satisfacción de los consultores con su trabajo; convicción del apreciable impacto que el mismo tiene en las empresas y en la vida de los empresarios; estimación por el elemento técnico y metodológico involucrado y reconocimiento de Actuar y del programa como aliados en su ejercicio profesional. Sin duda, existe mayor afinidad de los consultores por Actuar y el programa que viceversa, tal como se indicó en otro aparte de este informe al mencionar las apreciaciones de la alta dirección de Actuar sobre su posición frente a los consultores.

ENCUESTA A CONSULTORES

| 1. INFORMACION DEL CONSULTOR |  |
| --- | --- |
| 1. Nombre del consultor |  |
| 2. Título Académico |  |
| 3. Título de Postgrado: |  |
| 4. Ocupación Principal: Empleado Gerente Profesor Ejecutivo Empresario Otro |  |
| 5. Area de consultoría en que tiene mayor experiencia |  |
| 6. En Actuar es consultor: a) generalista: b) especialista |  |
| 7. Si trabaja para Actuar como especialista, en qué área: |  |
| 8. Años como consultor: 9. Años como consultor para microempresas: |  |

Fecha: Mes       día       de 2002

| 2. ACTIVIDAD COMO CONSULTOR |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2001 |
| 10. Cuantas consultorías realizó durante los años?: |  |  |
| 11. Cuantas consultorías realizó a Microempresas? |  |  |
| 12. Cuánto devengó por consultorías durante los años? | $ | $ |
| 13. Porcentaje de esos honorarios pagos por microempresas | % | % |
| 14. Porcentaje de esos honorarios pagos por el Programa BID-Actuar | % | % |

| 3. RELACION ENTRE ACTUAR y EL CONSULTOR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Las siguientes frases describen posibles significados, para usted, de su trabajo con el Programa BID-Actuar en consultoría para la Microempresa, por favor califíquelas de 1 a 5, según el grado de aceptación que le merezcan, donde cada grado significa lo siguiente: |  |  |  |  |  |
| 1. Insignificante; 2. Poco importante; 3. Medianamente Importante; 4. Importante; 5. Muy Importante. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15.1 El Programa me ha ayudado a incrementar mis ingresos por consultoría |  |  |  |  |  |
| 15.2 El Programa presiona hacia abajo el valor de los honorarios de consultoría |  |  |  |  |  |
| 15.3 El Programa me busca microempresas para trabajarles en consultoría |  |  |  |  |  |
| 15.4 El Programa ayuda a mis microempresas clientes |  |  |  |  |  |
| 15.5 El Programa subsidia los costos de consultoría a las microempresas |  |  |  |  |  |
| 15.6 El Programa ayuda a disminuir mis costos de trabajar para la microempresa |  |  |  |  |  |
| 15.7 Con el Programa aprendí una nueva metodología de consultoría a empresas |  |  |  |  |  |
| 15.8 El respaldo de Actuar aumenta mi credibilidad entre los microempresarios |  |  |  |  |  |
| 15.9 Con el Programa he conocido mejor mi competencia |  |  |  |  |  |
| 15.10 Con el Programa he encontrado colegas para colaborar |  |  |  |  |  |

| 4. LA METODOLOGIA ACTUAR DE ASESORIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enseguida encontrará algunas características de la metodología de Asistencia Técnica adoptada por Actuar al servicio de la Microempresa, por favor califíquela de 1 a 5, donde 1 es lo mínimo y 5 es lo máximo. En su opinión, la Metodología es: |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16.1 Adecuada a las realidades de la microempresa |  |  |  |  |  |
| 16.2 Factor de cambio real en las microempresas |  |  |  |  |  |
| 16.3 Fácilmente aceptada por el microempresario |  |  |  |  |  |
| 16.4 De apropiada duración |  |  |  |  |  |
| 16.5 Agil y flexible |  |  |  |  |  |
| 16.6 Razonablemente posible de implantar en la microempresa |  |  |  |  |  |
| 16.7 De un costo aceptable por el microempresario |  |  |  |  |  |
| 16.8 Adecuadamente practicable por el consultor |  |  |  |  |  |
| 16.9 Muy compleja en su administración por parte de Actuar |  |  |  |  |  |
| 16.10 De una eficacia insuficiente en la práctica |  |  |  |  |  |

### SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA

##### Sostenibilidad/Auto-sostenibilidad

A los efectos de la presente evaluación se entiende por sostenibilidad, la capacidad del Proyecto (que, por definición es una actividad ad-hoc) para convertirse en Programa, es decir, en actividad permanente que genera recursos por sí misma, sin necesidad de donaciones u otros recursos gratuitos.

A este respecto es interesante distinguir entre sostenibilidad y auto-sostenibilidad. En el primer caso se habla de capacidad para disponer de recursos de variada naturaleza, incluyendo fuentes gratuitas originadas en el llamado “fundraising”. En el segundo, por contraste, se hace referencia a la capacidad de generar ingresos derivados exclusivamente de la propia actividad esencial en la que se ocupa el proyecto.

En el caso que nos ocupa, se alcanzaría la auto-sostenibilidad cuando Actuar, con base en la oferta y prestación de servicios profesionales de asesoría técnica a la microempresa obtuviera un volumen de ingresos suficientes para sufragar los correspondientes costos y generar unos excedentes adecuados para permitir la continuación y fortalecimiento del Programa.

No obstante lo dicho, en este capítulo se hará referencia principal a la sostenibilidad, dado que el convenio entre el BID y Actuar no limita la posibilidad de gestionar y obtener recursos de financiación provenientes de donaciones, convenios especiales con entidades diversas o similares, al efecto de proveer los servicios de asesoría a las microempresas.

##### Presupuestos y su ejecución

A fin de establecer la sostenibilidad del programa, en este capítulo se examinan las principales cuestiones financieras del mismo, comenzando por su estructura presupuestal y siguiendo por el examen del grado de ejecución del presupuesto, la asignación de recursos por las partes y su destinación, hasta llegar a la determinación de su habilidad para lograr la autonomía financiera.

En primer lugar, aunque sea sólo para recordar la concepción original, se presenta el presupuesto previsto en un comienzo por el convenio entre el Banco y Actuar, el cual aparece en el siguiente cuadro, después del cual aparece el presupuesto reformulado luego de la decisión conjunta de no llevar a efecto la creación del previsto Centro de Formación en Metalmecánica y Madera, lo cual ocasionó la eliminación de recursos de cooperación por  US 519.000 y su Sustitución por otro proyecto: El Proyecto de Fortalecimiento Productivo y de Mercados para empresas de la Madera en la población de El Retiro.

Programa de Asesoría a la Microempresa BID-Actuar

Presupuesto original

| COMPONENTES |  | BID | ACTUAR | CLIENTES | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ASESORIA | 737.000 | 505.800 | 427.900 | 1.670.700 |
| 1,1 | ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA | 714.000 | 465.800 | 415.900 | 1.595.700 |
|  | Asesores | 714.000 | 200.000 | 178.533 | 1.092.533 |
|  | Consultoría Especializada |  | - | 208.367 | 208.367 |
|  | Dirección y Coordinación |  | 100.000 |  | 100.000 |
|  | Apoyo Administrativo |  | 112.000 |  | 112.000 |
|  | Transporte para asesores |  | 16.000 | 16.000 | 32.000 |
|  | Publicidad y promoción |  | 6.000 | - | 6.000 |
|  | Servicios públicos |  | 10.000 | 2.000 | 12.000 |
|  | Servicios generales y vigilancia |  | 8.200 | 4.200 | 12.400 |
|  | Alquiler de instalaciones |  | 13.600 | 6.800 | 20.400 |
| 1,2 | MATERIALES | 23.000 | 12.000 | 12.000 | 47.000 |
|  | Materiales de Apoyo y asesoría integral | 23.000 | 12.000 | 12.000 | 47.000 |
| 1,3 | EQUIPOS Y ASESORIA | - | 28.000 | - | 28.000 |
|  | Muebles y equipos de oficina (Comput y Com) |  | 28.000 |  | 28.000 |
| 2 | METALMECANICA Y MADERA | 613.000 | 649.200 | 306.000 | 1.568.200 |
| 2,1 | FORMACION TEC METAL-MADERA | 150.000 | 393.200 | 187.000 | 730.200 |
|  | Instructores | 150.000 | 30.000 | 70.000 | 250.000 |
|  | Adecuación de planta e instal equipos |  | 23.000 | - | 23.000 |
|  | Publicidad y promoción |  | 54.000 | - | 54.000 |
|  | Servicios públicos |  | 90.000 | 18.000 | 108.000 |
|  | Servicios generales y vigilancia |  | 73.800 | 37.800 | 111.600 |
|  | Alquiler de instalaciones |  | 122.400 | 61.200 | 183.600 |
| 2,2 | MATERIALES | 199.000 | 80.000 | 119.000 | 398.000 |
|  | Materiales e Insumos de Capacitación | 98.000 | 40.000 | 58.000 | 196.000 |
|  | Materiales y ayudas didácticas | 101.000 | 40.000 | 61.000 | 202.000 |
| 2,3 | EQUIPOS DE METALM Y MADERA | 264.000 | 176.000 | - | 440.000 |
|  | Taller de Capacitación en Madera | 122.000 | 81.000 |  | 203.000 |
|  | Taller de Capacitación en Metalmecánica | 142.000 | 95.000 |  | 237.000 |
| 3 | APOYO A LA GESTION | 250.000 | - | - | 250.000 |
|  | SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS |  |  |  |  |
|  | Desarrollo Metodológico | 40.000 |  |  | 40.000 |
|  | Grupos focales y Diseño de Servicios | 100.000 |  |  | 100.000 |
|  | Análisis de Mercado maderas y metalmecanica | 40.000 |  |  | 40.000 |
|  | Entrenamiento de asesores e instructores | 70.000 |  |  | 70.000 |
|  | SUBTOTAL | 1.600.000 | 1.155.000 | 733.900 | 3.488.900 |
|  | EVALUACION EXTERNA Y AUDITORIA | 110.000 |  |  | 110.000 |
|  | IMPREVISTOS | 90.000 | 45.000 | 266.100 | 401.100 |
|  | TOTAL | 1.800.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 4.000.000 |

Programa de Asesoría a la Microempresa BID-Actuar

Presupuesto reformulado

| COMPONENTES |  | FOMIN | ACTUAR | CLIENTES | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ASESORIA | 737.000 | 405.800 | 417.341 | 1.560.141 |
| 1,1 | ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA | 714.000 | 365.800 | 405.341 | 1.485.141 |
|  | Asesores | 714.000 | 100.000 | 150.812 | 964.812 |
|  | Consultoría Especializada |  |  | 225.529 | 225.529 |
|  | Dirección y Coordinación |  | 100.000 |  | 100.000 |
|  | Apoyo Administrativo |  | 112.000 |  | 112.000 |
|  | Transporte para asesores |  | 16.000 | 16.000 | 32.000 |
|  | Publicidad y promoción |  | 6.000 | - | 6.000 |
|  | Servicios públicos |  | 10.000 | 2.000 | 12.000 |
|  | Servicios generales y vigilancia |  | 8.200 | 4.200 | 12.400 |
|  | Alquiler de instalaciones |  | 13.600 | 6.800 | 20.400 |
| 1,2 | MATERIALES | 23.000 | 12.000 | 12.000 | 47.000 |
|  | Materiales de Apoyo a Asesoría Integral | 23.000 | 12.000 | 12.000 | 47.000 |
| 1,3 | EQUIPOS Y ASESORIA | - | 28.000 | - | 28.000 |
|  | Muebles y equipos de oficina (Comput y Com) |  | 28.000 |  | 28.000 |
| 2 | FORMACIÓN MADERA | 94.060 | 35.810 | 31.797 | 161.667 |
| 2,1 | ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA | 88.030 | 35.612 | 31.501 | 155.143 |
|  | Asesores | 69.405 | 23.352 | 23.352 | 116.108 |
|  | Dirección y Coordinación | 13.816 | 4.605 | 4.605 | 23.026 |
|  | Transporte para asesores | 4.810 | 1.603 | 1.603 | 8.016 |
|  | Publicidad y promoción | - | 6.052 | 1.941 | 7.993 |
| 2,2 | MATERIALES | 494 | 197 | 296 | 987 |
|  | Materiales de Apoyo y asesoría integral | 494 | 197 | 296 | 987 |
| 2,3 | EQUIPOS Y ASESORIA | 5.537 | - | - | 5.537 |
|  | Muebles y equipos de oficina (Comput y Com) | 5.537 | - | - | 5.537 |
| 3 | APOYO A LA GESTION | 250.000 | - | - | 250.000 |
|  | SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS |  |  |  |  |
|  | Desarrollo Metodológico | 40.000 |  |  | 40.000 |
|  | Grupos focales y Diseño de Servicios | 100.000 |  |  | 100.000 |
|  | Análisis de Mercado maderas y metalmecánica | 40.000 |  |  | 40.000 |
|  | Entrenamiento de asesores e instructores | 70.000 |  |  | 70.000 |
|  | SUBTOTAL | 1.081.060 | 441.610 | 449.138 | 1.971.807 |
|  | EVALUACION EXTERNA Y AUDITORIA | 110.000 |  |  | 110.000 |
|  | IMPREVISTOS | 90.000 | 145.000 | 276.442 | 511.442 |
|  | TOTAL | 1.281.060 | 586.610 | 725.580 | 2.593.250 |

A 46 meses de suscrito el Convenio BID-Actuar, procede un examen de su estado de la ejecución presupuestal, la cual se presenta en el siguiente cuadro.

Programa de Asesoría a la Microempresa BID-Actuar

Estado de ejecución presupuestal a Sept 30-02

| CATEGORÍA DE INVERSIÓN |  | TOTAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BID | BID | BID | ACTUAR | ACTUAR | ACTUAR |
|  |  | PPTO | EJECT. | CUMP. | PPTO | EJECT | CUMP. |
| 01.01.00 | DESARROLLO METODOLOGICO | 40,000.00 | 34,299.61 | 85.75% |  |  |  |
| 01.02.00 | GRUPOS FOCAL. - DISEÑO SERV | 100,000.00 | 89,620.00 | 89.62% |  |  |  |
| 01.03.00 | ANALISIS DE MERCADO | 40,000.00 | 30,413.43 | 76.03% |  |  |  |
| 01.04.00 | ENTRENAMIENTO DE ASESORES | 70,000.00 | 20,000.00 | 28.57% |  |  |  |
| 02.01.00 | ASESORES | 714,000.00 | 67,784.84 | 9.49% | 100,000.00 | 11,428.64 | 11.43% |
| 02.02.00 | INSTRUCTORES | 117,000.00 | 10,466.20 | 8.95% |  |  |  |
| 04.00.00 | EVALUACIÓN EXTERNA Y AUDITORIA | 110,000.00 | 54,000.00 | 49.09% |  |  |  |
| 05.00.00 | IMPREVISTOS | 90,000.00 |  | 0.00% | 145,000.00 |  |  |
|  | ASESORIA |  |  |  |  |  |  |
|  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN |  |  |  | 100,000.00 | 59,443.07 | 59.44% |
|  | APOYO ADMINISTRATIVO |  |  |  | 112,000.00 | 81,999.57 | 73.21% |
|  | TRANSPORTE PARA ASESORES |  |  |  | 16,000.00 | 1,953.89 | 12.21% |
|  | MATER. DE APOYO ASESORIA INT. |  |  |  | 12,000.00 | 5,899.38 | 49.16% |
|  | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN |  |  |  | 6,000.00 | 3,360.14 | 56.00% |
|  | SERVICIOS PÚBLICOS |  |  |  | 10,000.00 | 0.00 | 0.00% |
|  | SERVICIOS GENERALES Y VIGILAN |  |  |  | 8,200.00 | 0.00 | 0.00% |
|  | ALQUILER INSTALACIONES |  |  |  | 13,600.00 |  | 0.00% |
|  | MUEBLES Y EQUIPO OFICINA |  |  |  | 28,000.00 | 19,719.38 | 70.43% |
|  | MADERA |  |  |  |  |  |  |
|  | ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA |  |  |  |  |  |  |
|  | ASESORES |  |  |  | 23,351.57 | 0.00 | 0.00% |
|  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN |  |  |  | 4,605.20 | 0.00 | 0.00% |
|  | TRANSPORTE PARA ASESORES |  |  |  | 1,603.21 | 0.00 | 0.00% |
|  | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN |  |  |  | 6,052.12 | 0.00 | 0.00% |
|  | MATERIALES |  |  |  |  |  |  |
|  | MATER. DE APOYO ASESORIA INT. |  |  |  | 197.49 | 461.49 | 235.48% |
|  | EQUIPOS Y ASESORIA |  |  |  |  |  |  |
|  | MUEBLES Y EQUIPO OFICINA |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 1,281,000.00 | 306,584.08 | 23.93% | 586,609.60 | 184,265.56 | 31.41% |

Algunos de las observaciones y comentarios que merece la ejecución presupuestal a septiembre de 30 de 2002, son los siguientes:

- Como es natural, el retraso operativo del programa se refleja en la ejecución presupuestal. Promediando el índice de ejecución de los recursos BID con los de contrapartida, se tiene una media de 27,6% a septiembre 2002, es decir dos meses antes de terminarse el convenio.

- La ejecución en el aspecto central del programa que es la oferta de servicios de consultoría, misma que representa la partida presupuestal más significativa, señala un índice de ejecución de apenas el 9,49% de los recursos BID y 11,43% de los de contrapartida por parte de Actuar, lo que daría un promedio simple de 10.46%.

- Si la ejecución del presupuesto en lo correspondiente a pago de asesores se determinara no solamente por lo efectivamente desembolsado sino, además, por lo ya “comprometido”, es decir contando los honorarios profesionales a ser pagados próximamente por causa de contratos de asesoría que se están realizando, la ejecución aumentaría considerablemente pues a Septiembre 30 se tienen 13.174 horas de asesoría pendientes de facturar hasta junio de 2003, lo cual a una tasa de cambio promedio de $2.899,08/dólar, arrojaría unos honorarios por pagar de US$ 182.313,oo los cuales se cubrirían con aportes de BID en una cuantía de US$ 138.039,27, es decir con un subsidio del 75,72%.

- Si, a modo simplemente especulativo se tomará en consideración los datos del párrafo anterior y se determinara el cumplimiento presupuestal con base no solo en recursos pagados sino, además, en los ya “comprometidos”, la ejecución del presupuesto para pagos de asesores, ascendería a 19,32% de los recursos BID (US$ 714.000) y a 55,7% de los recursos Actuar de contrapartida (US$ 100.000)

- Entre las actividades del proyecto, las que han alcanzado un mayor grado de cumplimiento presupuestal son las relacionadas con el desarrollo metodológico, los grupos focales para el diseño de servicios y el estudio de mercado sobre la viabilidad de los mismos, acerca de las cuales llama la atención que, no obstante haber sido ya concluidas, sin embargo muestran una ejecución promedio del 83%.

- Lo anterior se debe fundamentalmente al hecho de que los contratos, tanto con la Universidad Politécnica de Valencia como con la de Antioquia en virtud de los cuales se efectuaron las actividades mencionadas en el párrafo anterior, fueron negociados por valores designados en pesos colombianos que, por diferencial cambiario resultaron siendo inferiores a la partida en dólares prevista en el presupuesto.

- El diferencial cambiario en el caso del desarrollo metodológico y actividades conexas ya mencionadas, más que un aparente incumplimiento presupuestal, generó un excedente que sumado a la disponibilidad de recursos para la capacitación de consultores, ha permitido a Actuar efectuar una segunda negociación con la UPV destinada a continuar esa capacitación mediante un conjunto de actividades que, por un valor de US 82.000 aparecen referenciadas como anexo al “Plan de Choque” presentado por Actuar que aparece en capítulo 9 de este informe.

- Ha sido menor la ejecución de recursos BID para entrenamiento de asesores, la cual alcanza sólo un 28,57%, lo cual no deja de ser una paradoja cuando se esperaría que un Programa a plena marcha debe contar con todos sus consultores capacitados.

- Sobre la baja ejecución presupuestal de la partida correspondiente a capacitación, Actuar argumenta que no fue posible, por disposición del Banco, incluir esa partida dentro del contrato inicial para el desarrollo metodológico, lo cual habría sido coherente al lograr que quienes efectuaron aquel impartieran la correspondiente capacitación y, además, habría evitado mayores trámites, convocatorias y concursos de consultores, anticipándose de esa forma esa capacitación en cerca de un semestre.

- Llama la atención, igualmente, el hecho de que los rubros correspondientes al proyecto de El Retiro aparezcan con 0% de ejecución, cuando se sabe que allí las actividades iniciales del programa están siendo llevadas a cabo.

- Lo anterior se originó en un error de manejo de partidas presupuestales. Cuando el BID canceló la asignación de US 519.000 destinados a la creación del Centro de Formación en Madera y Metalmecánica, inadvertidamente canceló igualmente US 23.000 que correspondían al rubro de Materiales de Apoyo para la prestación de los servicios de asesoría. En vista de lo anterior, y ante solicitud de Actuar, el banco finalmente autorizó a esta para imputar los gastos del proyecto El Retiro dentro de la categoría Instructores.

- Llama, igualmente, la atención el desbalance entre el índice de ejecución presupuestal en gastos administrativos y de funcionamiento del programa y la ejecución del presupuesto para servicios de asesoría. Con cifras de 59,44% y 9,49% respectivamente, no se estaría ilustrando la más eficiente aplicación de los recursos administrativos en el logro de los fines operativos.

- En la misma dirección del párrafo anterior, debe notarse la relativa similitud de las cifras correspondientes a gastos en asesores, por una parte, y a gastos de dirección y coordinación (US 67.784.84 y US 59.443.07 respectivamente) que indica una ineficiente relación costo/beneficio de los recursos humanos asignados al proyecto, relación que se hace aún más desfavorable si es sumada la partida de apoyo administrativo (US 81.999.57)

##### Sostenibilidad Actual del Programa.

Más allá de las consideraciones del ordinal inmediatamente anterior acerca del estado de ejecución presupuestal del programa BID-Actuar, resulta interesante examinar su capacidad para generar ingresos, sufragar costos y, deseablemente, para obtener unos excedentes que le permitan subsistir y desarrollarse.

Tal como se ejecuta actualmente el programa, puede entenderse que sus ingresos están integrados por los aportes de cooperación procedentes del BID, los pagos por servicios de consultoría que efectúan los microempresarios y los recursos adicionales derivados de convenios con otras instituciones o por donaciones.

Igualmente, en la actualidad, puede considerarse como gastos del programa, los efectuados en el desarrollo metodológico y en la capacitación de consultores, los pagos a estos por asesorar las microempresas, los gastos administrativos y los gastos generales de funcionamiento.

Así las cosas, resulta ilustrativo examinar un estado de ingresos y gastos del Programa a septiembre de 2002, tal como aparece en el siguiente cuadro

| ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR COMPONENTE ACUMULADO A SEPTIEMBRE/02 US $ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CATEGORÍAS | Ingresos | Gastos | TOTAL |
| COMPONENTE I | 179,980.57 | 251,588.91 | -71,608.34 |
| BID | 67,784.84 | 67,784.84 | 0.00 |
| ASESORES | 67,784.84 | 67,784.84 | 0.00 |
| ACTUAR | 0.00 | 183,804.07 | 183,804.07 |
| ASESORES |  | 11,428.64 | -11,428.64 |
| DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN |  | 59,443.07 | -59,443.07 |
| APOYO ADMINISTRATIVO |  | 81,999.57 | -81,999.57 |
| TRANSPORTE PARA ASESORES |  | 1,953.89 | -1,953.89 |
| MATER. DE APOYO ASESORIA INT. |  | 5,899.38 | -5,899.38 |
| PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN |  | 3,360.14 | -3,360.14 |
| SERVICIOS PÚBLICOS |  | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES Y VIGILAN |  | 0.00 | 0.00 |
| ALQUILER INSTALACIONES |  | 0.00 | 0.00 |
| MUEBLES Y EQUIPO OFICINA |  | 19,719.38 | -19,719.38 |
| MICROS (1) | 94,219.86 | 0.00 | 94,219.86 |
| CONVENIOS (Didetexco, Itaguí y Envigado) | 17,975.87 | 0.00 | 17,975.87 |
| COMPONENTE II | 40,750.74 | 10,927.69 | 29,823.05 |
| BID | 10,466.20 | 10,466.20 | 0.00 |
| INSTRUCTORES | 10,466.20 | 10,466.20 | 0.00 |
| ACTUAR | 0.00 | 461.49 | -461.49 |
| ASESORES |  | 0.00 | 0.00 |
| DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN |  | 0.00 | 0.00 |
| TRANSPORTE PARA ASESORES |  | 0.00 | 0.00 |
| PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN |  | 0.00 | 0.00 |
| MATER. DE APOYO ASESORIA INT. |  | 461.49 | -461.49 |
| MICROS (Municipio de El Retiro) | 11,728.29 | 0 | 11,728.29 |
| CONVENIOS (Gobernación de Antioquia) | 18,556.25 | 0 | 18,556.25 |
| COMPONENTE III | 174,333.04 | 174,333.04 | 0.00 |
| UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA | 143,919.61 | 143,919.61 | 0.00 |
| DESARROLLO METODOLOGICO | 34,299.61 | 34,299.61 | 0.00 |
| GRUPOS FOCAL. - DISEÑO SERV | 89,620.00 | 89,620.00 | 0.00 |
| ENTRENAMIENTO DE ASESORES | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| ANÁLISIS DE MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 30,413.43 | 30,413.43 | 0.00 |
| ANÁLISIS DE MERCADO | 30,413.43 | 30,413.43 | 0.00 |
| SUBTOTAL | 395,064.35 | 436,849.64 | -41,785.29 |
| EVALUACIÓN EXTERNA Y AUDITORIA | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 |
| IMPREVISTOS | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 449,064.35 | 490,849.64 | -41,785.29 |
| (1) Fuente: Sistema de Facturación de Actuar |  |  |  |

Hay que destacar, en primer lugar, que el análisis se centra en el componente de asesoría por ser  el naturalmente llamado a generar ingresos y a asegurar la auto-sostenibilidad del programa.

El cuadro anterior muestra cómo el Programa aun a pesar del apoyo del BID no es sostenible pues arroja un déficit a septiembre/02 de US $ 71.608,34, no obstante contar además, con pagos por los microempresarios y fondos derivados de convenios.

Pero así como se examinan los ingresos, es preciso analizar los egresos, entre los cuales se destaca la partida del llamado “Apoyo Administrativo” la cual no es un desembolso efectivo de dinero, sino una imputación contable válidadmente aceptada como contrapartida por el BID, la que para efectos de análisis bien puede ser descartada.

Si para determinar la real sostenibilidad se eliminara la partida de “Apoyo Administrativo”, se tendrían unos gastos reales menores, los cuales pasarían a ser de $ US 169.589,34, mientras que los ingresos seguirían en US $ 179.980,57, lo cual arrojaría un superávit de US $ 10.391,23 cifra que podría ser tenida como indicativa de sostenibilidad de la oferta de asesoría, aunque contando con los aportes del BID.

Por otra parte, puesto que un análisis de auto-sostenibilidad implica descartar recursos de cooperación y centrarse en aquellos generados por la propia asesoría pagada por los empresarios, se tendría que eliminar tanto los fondos BID como los procedentes de convenios, con lo cual los ingresos quedan de $94,219.86 que enfrentados a unos egresos de US $ US 169.589,34, conducirían a un déficit de $75.369.48.

Un trasfondo del resultado deficitario del programa a la fecha reside en el comportamiento en la relación entre los pagos de las empresas y los recursos de subsidio sean del BID o de convenios, la cual es aproximadamente de mitades, lo que supondría ir aumentando gradualmente la proporción que dentro del costo total de la asesoría sea asumida por cada empresario.

Por otra parte, una estrategia bien intencionada de Actuar la cual es la de obtener recursos de terceros para atenuar el costo de la asesoría para el microempresario, genera el inconveniente de que disminuye el uso de recursos de cooperación del BID y, por tanto, la ejecución de las partidas presupuestales, lo que es inapropiado en términos de cumplimiento del convenio.

La probada capacidad de “fundraising” de Actuar es un punto de respaldo a la viabilidad futura del programa una vez concluida la cooperación BID, lo que lleva a pensar en una sostenibilidad futura del programa pero difícilmente a lograr ambiciosas metas de auto-sostenibilidad de un programa de asesoría a precios de mercado.

A lo anterior se suma la circunstancia de que en su “Plan de Choque” ha propuesto una baja en el límite inferior de las categorías tarifarias a los empresarios, lo que conduce al programa a una clientela con menores capacidades adquisitivas y por lo tanto con menores condiciones para asumir aquellas sin subsidios de alguna especie, al alejarse más la diferencia entre tales tarifas y el costo real de la asesoría en honorarios de asesores, gastos administrativos y otros indirectos.

Es preciso, entonces, que Actuar y el BID concilien posiciones en cuanto al otorgamiento de prioridades a dos objetivos que, especialmente en este momento de retraso en la ejecución de las metas en asesoría a las empresas, son esencialmente contradictorios: auto-sostenibilidad y cobertura.

Es pertinente anotar que en el balance de ingresos y egresos arriba indicado, no influye el proyecto de El Retiro, pues está concebido como una actividad ya financiada totalmente con recursos de terceros donde ni los microempresarios ni Actuar participan como financiadores.

Finalmente, la sostenibilidad del proyecto sigue en posibilidades de aprovechar un recurso adicional potencialmente generador de ingresos que es la propia metodología que con financiación del BID ha realizado la Universidad Politécnica de Valencia para Actuar la cual, en sí mismo, es un producto perfectamente comercializable.

### VIABILIDAD DEL “PLAN DE CHOQUE” PROPUESTO POR ACTUAR

Examinado el “Plan de Choque” que para evaluación por esta consultoría por y por requerimiento del BID, entregara Actuar el pasado 11 de Octubre, corresponde en este capítulo conceptuar sobre el mismo, especialmente en términos de viabilidad de cara a una eventual prórroga del convenio que sea aceptada por el Banco a solicitud de Actuar.

El texto completo del documento, tal como fuera elaborado por Actuar, aparece incluido como Anexo 1 al final de este informe.

El análisis subsiguiente está compuesto de una descripción o perfil general del plan, seguido del examen crítico tanto de sus fortalezas como de sus debilidades y, finalmente, se presenta un conjunto de opiniones acerca de la viabilidad del citado plan. Vale destacar en este punto que para los efectos del análisis se entiende por fortaleza o por debilidad aquel hecho, proceso o circunstancia que, respectivamente, es favorable o desfavorable al cumplimiento de las acciones propuestas, en el lapso propuesto y con los medios propuestos.

##### Perfil General del Plan de Choque

Las características medulares de la propuesta planteada por Actuar como un “Plan de Choque”, son las siguientes:

- Es una propuesta destinada a lograr una prórroga del Convenio BID-Actuar por un plazo de 24 meses, entre noviembre de 2002 y el mismo mes de 2004, con lo que el término total del proyecto ascendería a 6 años.

- Es una propuesta que pretende ganar un plazo adicional para cumplir las metas del proyecto, especialmente, en lo referente a cantidad de servicios de asesoría a microempresas que son 720;  contar con tiempo para llevar a efecto el programa para microempresarios de la madera de El Retiro; así como para efectuar el Programa de Capacitación a Consultores y algunas otras actividades que han surgido en este tiempo.

- Las propuestas del “Plan de Choque”, son básicamente las mismas contenidas en los planes de negocios ordinarios planteados por Actuar a principios tanto del primero como del segundo semestre del año en curso.

- El “Plan de Choque” se refiere exclusivamente al Servicio de Asesoría (componente I del proyecto) y obedece al enfoque de Áreas Funcionales proponiendo una estrategia de Mercadeo y Comercialización; una Financiera y otra Operativa/Metodológica.

- La estructura del “Plan de Choque” es como sigue:

      - ESTRATEGIA DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION

          - Sensibilización a Colectivos

          - Estrategia Promocional

          - Empleados de la Corporación

            - Estimulos Económicos

            - Pasantía a Valencia España

          - Cambio en la estrategia publicitaria a través de medios

          - Convocatoria a clientes de Actuar

          - Estrategia de Adecuación de Empresas para el ATPA

          - Seminarios

          - Videoconferencias

          - Consultorías especializadas con expertos de la UPV en Medellín

      - ESTRATEGIA FINANCIERA

          - Clasificación tarifaria para segmentación de clientes

          - Convenios con colectivos con aportes de gremios

          - Oferta de financiación del programa por parte de Actuar con condiciones especiales

          - Matriz presupuestal

      - ESTRATEGIA OPERATIVA-METODOLOGICA

          - Consultores

      - COMPONENTE 2

      - Anexo 1. Parámetros de cálculo presupuesto

      - Anexo 2. Ejecución presupuesto acumulado y presupuesto Octubre/02 a Abril/05

      - Anexo 3. Ingresos y Composición tarifaria microempresas Octubre/02 a Noviembre/04

      - Anexo 4. Vinculación empresas proyecto BID Octubre/02 a Noviembre/04

      - Cronograma actividades Actuar-UPV

##### Fortalezas del “Plan de Choque”

Entendiendo por fortalezas, aquellas circunstancias favorables a la realización de lo planeado, las mayores fortalezas del “Plan de Choque”, se puede mencionar las siguientes:

- El que, en los últimos meses, haya tomado un ritmo apreciable la prestación del servicio de asesoría y el evidente y positivo impacto en las empresas atendidas son factores que auguran una cumplida realización del plan propuesto como base de una solicitud de prórroga del convenio BID-Actuar.

- La circunstancia de contar el programa con un número significativo de consultores que se encuentran en proceso permanente de capacitación juega favorablemente a favor de la viabilidad del plan propuesto. Adicionalmente el alto reconocimiento que cuenta Actuar entre los consultores, es un factor fundamental para contar con su necesario concurso en la materialización del plan propuesto.

- El planteamiento de una nueva estructura tarifaria, con rangos más accesibles a los microempresarios, es un elemento favorable a la ampliación de cobertura pues al ser menor el precio que el microempresario debe pagar por el servicio,  posiblemente, mayor número de ellos podrán acceder al programa, facilitando el cumplimiento de metas por parte de Actuar.

- La flexibilización de ciertas condiciones de entrada de empresas al programa, permite expandir el mercado objetivo y llegar a mayor número de empresas con el servicio de asesoría.

- Otra fortaleza, en el sentido que acá se está empleando, del plan planteado por Actuar es que los cálculos que lo acompañan son, esencialmente, un cronograma de gasto y no una proyección de ingresos y gastos. Al dejar de lado el elemento ingresos, la materialización de lo propuesto se hace menos complicada.

- En cuanto al propio documento del plan, merecen reconocimiento los parámetros de cálculo empleados. El ritmo de entrada de 25 empresas mensuales en promedio, que se plantea para el período de prórroga, parece razonable. Igualmente, las estimaciones sobre honorarios, comportamiento cambiario, categorías tarifarias, parecen apropiadamente realistas.

- Finalmente es justo reconocer que esta evaluación ha conocido durante el último mes una aceleración notable de la actividad promocional del programa que potencialmente puede originar crecimientos en su cobertura.

##### Debilidades del “Plan de Choque”

En seguida se mencionan las que, a juicio de la evaluación, son  debilidades del “Plan de Choque” propuesto por Actuar, entendiendo por debilidades aquellas circunstancias que son desfavorables a su realización.

- La similitud de estrategias y acciones propuestas en los planes de negocios durante 2002, con las expuestas en el “Plan de Choque”, le restan a este el carácter extraordinario que le debería ser propio. Como se diría coloquialmente es un Plan que contiene “más de los mismo”.

- Aun si el propio Actuar considera que su propuesta es un “Plan de Choque”, debe reconocerse que el Programa de Desarrollo Productivo y de Mercados para 35 empresarios de la Madera del municipio de El Retiro, aunque es mencionado en el documento, no parece estar incluido dentro de una estrategia “de Choque” cuando, dicho sea de paso, la profesional encargada de ese proyecto no participó en la elaboración del plan, ni es parte del llamado “Comité Comercial” creado para el seguimiento del mismo.

- Un riesgo que asume la propuesta de Actuar, es hacer descansar su ejecución en un 50% en el sector confecciones y un 25% en la suma de los sectores de servicios industriales y “otros” que, además de ser muy heterogéneos, no le son familiares a la entidad.

- La segmentación sectorial del Plan entre confecciones, alimentos, servicios industriales y “otros” no encuentra una apropiada correspondencia con las demás estrategias promocionales planteadas; muy especialmente en las relacionadas con “sensibilización de colectivos” y trabajo con “aporte de gremios”. Sería sensato, entonces, definir cuáles son las agremiaciones de servicios industriales y “otros” a ser consideradas como población objetivo.

- La programación de trabajo con colectivos, al prever que algunos de ellos sólo se vinculen al programa en agosto de 2003, aparece como un cronograma para tiempos ordinarios y no con la celeridad requerida en un “Plan de Choque”.

- La idea de promoción de un servicio de asesoría con valor agregado aunque positiva en términos generales, es más eficaz para conservar clientes que para atraer nuevos. Un ejemplo de ello son las videoconferencias desde la UPV a las que asisten grupos muy pequeños de empresarios que, de todas maneras, ya son clientes del programa.

- Afirmar que se llevará a cabo una nueva estrategia publicitaria a través de medios, cuando en realidad el programa hasta ahora no ha contado con una que técnicamente pueda recibir el nombre de estrategia, no parece apropiado. Los desaciertos en el plano comunicacional y publicitario que han rodeado al programa, han sido ya comentados con algún detalle.

- Paradójicamente el plan diseñado por Actuar coloca en último lugar de sus recursos promocionales a los clientes de la entidad en otros servicios, principalmente el crédito. De lejos, este debería ser el mercado natural y el primero a ser trabajado con los mejores recursos disponibles, en técnicas de investigación de mercados, para aprovechar ese mercado que, de alguna manera, es también cautivo.

- Luce desproporcionadamente optimista la estrategia promocional basada en los propios empleados de Actuar, al menos a juzgar por los resultados hasta la fecha del plan de choque, pues si 145 empleados, en los 8 meses recién pasados, hasta ahora han vinculado 25 empresas (3/mes) al mismo ritmo necesitarían cuántos meses? para vincular las 166 que le asigna el plan mediante bonificaciones.

- Llama la atención el hecho de que dentro de la titularidad de responsabilidades asignada por el plan, la Dirección del Instituto de Capacitación para el Empleo pase inadvertida y tales responsabilidades descansen más en la Dirección Comercial, no obstante que supuestamente a aquel está asignado el programa.

- También de manera notoria se destaca la forma como los consultores son apenas tenidos en cuenta como promotores del programa cuando por lógica funcional del servicio, ellos deberían y podrían ser la fuerza natural de ventas. Además no parece que ellos hayan sido tenidos en cuenta en forma alguna para la formulación del plan en comentario.

- En concordancia con el punto anterior, se echa de menos algún mínimo esbozo de planeación de la disponibilidad de consultores y horas de consultoría disponibles por profesional y por especialidad, con que se piensa atender el “Plan de Choque”.

##### Viabilidad del “Plan de Choque”

Una valoración conjunta de los planteamientos precedentes permite afirmar que el “Plan de Choque” elaborado por Actuar es viable siempre que esté rodeado de las siguientes condiciones:

- Se eleve la credibilidad del Programa ante el BID, en cuanto a su capacidad de cumplimiento de metas, mediante un monitoreo conjunto BID-Actuar, mucho más detallado, frecuente y efectivo.

- Se mejoren sustancialmente la celeridad, precisión y oportunidad del programa en el cumplimiento de requisitos de orden contractual y reglamentario propios del convenio, así como de los originados en las memorias de visitas de inspección, evaluaciones externas y correspondencia mutua.

- El Banco esté dispuesto a aceptar una prórroga de, al menos, 24 meses.

- Se duplique inmediatamente el ritmo de vinculación de empresas al programa de asesoría. Un promedio mínimo mensual de 25 empresas nuevas durante el eventual período de prórroga resultaría apropiado.

- Se determine y ponga en práctica una política definida de relación con los consultores y se les vincule más activamente a la toma de decisiones y operación del programa.

- Se ajuste radicalmente las acciones promocionales mediante el diseño, ejecución y evaluación permanente de una verdadera estrategia de promoción, comunicación e imagen institucional del programa que sea coherente, precisa, sistemática y sinérgica con las demás actividades de Actuar.

- Se defina de manera más precisa la segmentación sectorial del mercado objetivo, se determinen las agremiaciones u otras organizaciones empresariales a ser vinculadas al programa con sus integrantes.

- Se incorpore más activamente a la operación del proyecto al Instituto de Capacitación para el Empleo y, en particular a su Director; así como a la Promotora de Comercio Social.

- Se articule de una forma más dinámica no sollo en la operación sino en la toma de decisiones a la coordinadora del proyecto de El Retiro.

- Por último, la condición fundamental de viabilidad del programa es que Actuar presente una sensible mejoría en sus prácticas de gestión en elementos como comunicaciones, coordinación, toma de decisiones basadas en indicadores reales, monitoreo y control permanente de actividades en el marco de una más decidida participación y gestión operativa por parte de los integrantes de la alta dirección de Actuar para que el proyecto pase de estar en el tercer nivel de la jerarquía organizacional al primero, al menos mientras dura el “Plan de Choque”.

### LAS LECCIONES APRENDIDAS

Este capítulo se ocupa en plantear algunas reflexiones que a modo de conclusiones o lecciones aprendidas contribuyan a mejorar la gestión de proyectos por las partes involucradas en el que evalúa el presente informe de consultoría.

Acá se omiten reflexiones acerca del desempeño del BID en el caso que nos ocupa pues ello excedería los alcances de esta evaluación, aunque ha sido necesario hacer mención del Banco en algunos apartes referentes básicamente a su relación con Actuar como organismo ejecutor. Los planteamientos subsiguientes se refieren principalmente a Actuar en su relación con el BID dentro del marco del convenio con el Banco y al desempeño como organismo ejecutor del Programa de asesoría a la microempresa.

A modo de conclusiones o lecciones aprendidas, tenemos:

Mirada la efectividad del Programa BID-Actuar en los términos del llamado “Marco Lógico” del convenio que le dio origen, respecto de todos y cada uno de sus componentes, se llega al cuadro siguiente.

Logros del Programa BID-Actuar a Sept. 30/02

| Actividad | Resultado Esperado | % actual de Cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Diseño e Implementación de la nueva metodología de asesoría | Metodología Disponible | 100% |
| Diseño de Servicios a Microempresarios | Servicios funcionando | 100% |
| Estudio sectorial de metalmecánica y maderas | Estudio terminado y decisión tomada | 100% |
| Proyecto microempresarios de la madera en El Retiro | 12 empresas en Plan de Acción y 12 en diagnóstico | 5% |
| Identificación y selección de beneficiarios | Metodología disponible | 100% |
| Por lo menos 20 asesores adecuadamente capacitados | Asesores capacitados | 280% |
| Producción de materiales de apoyo a la AAT | Materiales a disposición del Programa | 100% |
| Diseño de la campaña de promoción y publicidad | Campaña disponible | 100% |
| Lanzamiento de la campaña de promoción y publicidad | Campaña en medios | 0% |
| Empresarios en proceso de asesoría técnica (201) | 720 | 27,9% |
| Asesorías Terminadas (49) | 720 | 6,8% |

A la luz del Marco Lógico como metodología de evaluación, la cual asume los criterios de cobertura, eficiencia, eficacia, impacto y auto-sostenibilidad como fundamentos de la misma, resulta ilustrativo preguntarse qué pasa cuando se encuentra con que el impacto del programa ha sido tangible y positivo en la población objetivo, como en este caso con las microempresas, pero su ejecución arroja indicadores deficitarios en cuanto a los demás criterios de evaluación.

Surge, entonces, el interrogante acerca de si es posible y en qué forma hacer una ponderación de esos indicadores para dar mayor importancia al impacto por sobre los demás o, por el contrario, todos y cada uno tienen el mismo valor, peso y ponderación en el conjunto general de la evaluación, como es el caso de la presente de acuerdo con sus respectivos términos de referencia y contrato.

Los proyectos deben prever alternativas de ejecución en caso de sobrevenir cambios radicalmente imprevistos, especialmente en el entorno económico, social, político y cultural  que les rodea. Normalmente es difícil medir con precisión la influencia específica de tales cambios en las metas y actividades del proyecto y puesto que aquellas variables se salen de las manos de los ejecutores, sería de gran provechoso establecer espacios lo más operativos posible, para acordar nuevos escenarios de ejecución, monitoreo y evaluación.

La anterior es una reflexión plenamente aplicable al proyecto BID-Actuar pues el escenario económico, social y político durante la mitad de la década de 1990 en Colombia, era radicalmente diferente al que se vive en el país y en la ciudad de Medellín con un innegable cuadro de descomposición social, alto desempleo, crisis de sectores empresariales líderes como el confeccionista, resultado de todo lo cual, la demanda por intangibles como los servicios de desarrollo empresarial, se tornan una prioridad de menor jerarquía aparente.

Podría afirmarse que lo dicho en el aparte anterior sólo es aceptable en cuanto existan indicadores económicos, sectoriales o empresariales que lo prueben específicamente en cada caso. Sin embargo ello haría caso omiso de un elemento clave en materia de desempeño económico: La confianza que es, desde luego, la primera  víctima de un clima de inseguridad económica.

En el ámbito de la eficiencia, a manera de panorama general, debe señalarse que un proyecto que luego de tres años de ejecución pasa en septiembre de 2001 de “Red Flag”, a tener que solicitar, un año más tarde, una prórroga por 24 meses más, no es precisamente el más sobresaliente en cuanto a gestión de los recursos financieros, humanos, técnicos, de cooperación y del tiempo mismo.

Un aspecto de la gestión del proyecto donde su eficiencia no resulta sobresaliente es el de las relaciones con el BID en términos de cumplimiento, seguimiento y acuerdos sobre compromisos formales y procedimentales de carácter contractual; como consecuencia de lo cual pueden surgir problemas que no contribuyen al mejor desempeño de la cooperación.

En materia de efectividad puede señalarse que, en los términos del Convenio BID-Actuar, el Programa de Servicios de Asesoría a la Microempresa es un Programa efectivo en su propósito de fortalecer a Actuar como proveedora de servicios de asesoría, pero insuficientemente efectivo para llegar con ellos a mejorar la competitividad de las 720 empresas que le corresponde asesorar dentro de unos plazos y condiciones previstos.

- En contraste, el impacto en las microempresas del programa BID-Actuar de asesoría, en términos cualitativos puede describirse como un programa que ha contribuido a:

- Elevar el nivel de conciencia gerencial y empresarial en empresas tradicionalmente más elementales o rudimentarias, mediante la comprensión de nuevos paradigmas de gestión.

- Ganar la voluntad de los empresarios hacia la adopción de nuevas técnicas o sistemas de producción, más favorables hacia incrementos de productividad y competitividad en las empresas.

- Ampliar la perspectiva de los empresarios respecto de las relaciones entre su empresa y el entorno económico y competitivo.

- Abrir la mente de los empresarios, hacia la asesoría como un recurso externo aceptable, útil y rentable para sus empresas.

- Crear experiencias positivas de trabajo interdisciplinario de asesoría en el que las empresas se ven expuestas favorablemente a enfoques diversos pero complementarios de desarrollo que pueden ser alcanzados.

- En algunos casos, restaurar la confianza de los empresarios en las asesorías externas, afectada por experiencias previas claramente insatisfactorias.

- Para algunas empresas, la asesoría del Programa ha significado la diferencia entre cerrar definitivamente y sobrevivir con posibilidades de éxito.

- Los consultores, por su parte:

- Ven el Programa como una gran oportunidad para Actuar, porque le permite complementar su canasta de servicios, aunque aseguran que es necesario pasar del concepto de “integralidad” como noción, a unas prácticas más concretas en la acción promocional conjunta de todos los servicios.

- Estiman que, dado el bajo perfil educacional de la mayoría de los empresarios, aunque el impacto del programa es alto en el corto plazo, tiende a decrecer en el tiempo.

- Creen que, puesto que el programa crea muchas inquietudes en el empresario y le amplía su perspectiva en muchos sentidos de la gestión empresarial, debería haber un mejor balance entre la cantidad y variedad de la oferta de capacitación de Actuar y su programa de asesoría.

- Opinan que el programa se dinamizó significativamente con la presencia de los estudiantes-practicantes en la administración y de los consultores “semilleros” en la operación.

- Plantean que un “cuello de botella” para la expansión del servicio de asesoría  es el problema de seguridad personal en una cantidad importante de zonas de Medellín, justo donde hay significativa presencia microempresarial.

A su vez, del impacto del Programa en el propio Actuar puede afirmarse que ha:

- Dotado a Actuar con unas herramientas metodológicas para hacer asesoría empresarial de las que carecía;

- Le ha permitido entrar en contacto con el mundo de la consultoría independiente para pequeñas empresas, el cual le era ajeno,

- Le ha brindado los medios para influir en esa oferta de servicios mediante el adiestramiento y capacitación de un núcleo interesante de consultores y, lo más importante,

- Ha otorgado a la institución, la oportunidad de convertirse en medio de transferencia de tecnología entre una universidad que, como la Politécnica de Valencia, reclama mucha experiencia en asesoría a pequeñas empresas, hacia los microempresarios y los consultores de Medellín.

- Le ha proporcionado a Actuar la experiencia necesaria y suficiente para operar en el futuro y ya sin la cooperación del BID, una oferta de consultoría que podría llegar a ser sostenible y a convertirse en una unidad de negocios viable para la institución, si es que capitaliza adecuadamente esa experiencia en términos económicos, financieros, administrativos, técnicos y operativos.

La presente evaluación ha podido determinar que las más serias limitantes a la efectividad del proyecto son las siguientes:

- La Recesión Económica y la Crisis Social

- Deficiencias en la gestión del Proyecto

- La inconsistencia de las acciones promocionales

- Debilidad de liderazgo, coordinación y control en la gestión del Programa.

- Inconsistencia de una política institucional hacia los consultores

- El Perfil de la Administración financiera del Convenio

### ALGUNAS RECOMENDACIONES

En este capítulo final, se incluye una síntesis de las recomendaciones que la evaluación, considerando, los antecedentes y el estado actual del programa BID-Actuar de Asesoría a la Microempresas, se permite presentar a la recomendación de las dos partes.

##### A la Representación del BID en Colombia.

Acceder a una prórroga del Convenio ATN/ME-6213-CO con Actuar para continuar el Programa de Asesoría a la Microempresa por un término adicional de 24 meses que facilite por parte del ejecutor y en el marco del “Plan de Choque” propuesto por Actuar, el cumplimiento de las metas de asesoría en 720 empresas, el desarrollo y conclusión del Programa de Desarrollo productivo y de mercados para 35 microempresarios de la madera en El Retiro – Antioquia y los programas de capacitación de consultores pendientes, mediante la ejecución de los recursos de cooperación y contrapartida pendientes de utilizar.

Ajustar los mecanismos de monitoreo, inspección y control propios del Banco para hacerlos más frecuentes y eficaces sobre el desarrollo del convenio y en particular del “Plan de Choque” propuesto por Actuar de manera que, con base en indicadores de gestión muy precisos, en los próximos 24 meses las dos entidades se aseguren conjuntamente de llevar a término las metas pendientes.

Convenir con Actuar una frecuencia trimestral de evaluación conjunta del desempeño del “Plan de Choque” planteado por Actuar, como resultado de la cual el Banco, de acuerdo con sus políticas internas, decida oportunamente lo que sea preciso acerca de suspensión o cancelación de desembolsos.

##### A Actuar

Solicitar formalmente a la representación del BID en Colombia, una prórroga del convenio ATN/ME-6213-CO de 24 meses con el fin de ejecutar las propuestas contenidas en el “Plan de Choque” preparado por Actuar.

Ajustar las prácticas internas de gestión y externas de promoción del programa a fin de asegurar el efectivo cumplimiento del “Plan de Choque” propuesto al Banco, mediante la adopción de evaluaciones trimestrales conjuntas del desempeño de dicho Plan.

Estudiar, analizar e implementar las observaciones al “Plan de Choque” contenidas en esta evaluación, particularmente las formuladas acercas de la viabilidad de dicho plan; así como las pendientes desde la primera evaluación intermedia del programa realizada por el consultor a cargo de la presente.

Aunque no falta quien afirme que el fin justifica los medios y si se está logrando impacto eso es todo lo que importa.

Desde ya es preciso advertir que el Programa, por causa de circunstancias que más adelante se identifican y analizan, ha sido objeto de transformaciones desde su concepción inicial hasta la fecha de la evaluación.

Es oportuno indicar desde ahora que algunas de esas consideraciones serían posteriormente sometidas a examen y validación mediante actividades previstas por el mismo convenio.

Esta meta quedaría reducida como se explica más adelante.

Este presupuesto se vería reducido, en US $ 519.000 a principios de 2001, como consecuencia de la decisión de no crear el previsto Centro de Formación de la Metalmecánica y la Madera.

Bernal, Luis A. Evaluación Intermedia del Programa de Asesoría y Formación Técnica para la Microempresa, BID-Actuar Famiempresas, Convenio ATN-ME 6213-CO. Medellín, Noviembre de 2001.

En concordancia con la interpretación del convenio BID-Actuar presentada en el capítulo 2º.

De acuerdo con las cifras sobre población microempresarial invocadas por el propio convenio, cuya persistencia sería muy improbable dada la magnitud de la crisis económica que ha golpeado al país.

En concordancia con la interpretación del convenio BID-Actuar presentada en el capítulo anterior

De acuerdo con las cifras sobre población microempresarial invocadas por el propio convenio

Este es un aspecto que ha venido a quedar en evidencia durante la ejecución de las asesorías, cuando se encuentra que muchos de los problemas de las empresas residen en la no disponibilidad de operarios capacitados para ciertas labores.

Esta expresión hace referencia al hecho de que el programa de El Retiro ha estado precedido de una investigación de campo que conlleva un esfuerzo de sensibilización el cual, en un pueblo pequeño como El Retiro, donde, como es usual, todos se conocen y todo se sabe, significa terreno abonado para el trabajo y mayores facilidades que en otros casos, sin  dejar de mencionar que allí se cuenta con recursos administrativos específicos, coordinador propio, un programa de trabajo especialmente diseñado para ese colectivo empresarial, un presupuesto con asignación específica y se trata de empresas pertenecientes a un solo sector económico que, además, están aglomeradas geográficamente.

Una más apropiada organización y archivo de los contratos de consultoría sugerida por el autor de este informe,  permitió establecer un error de conteo que se reflejó en la primera evaluación intermedia, donde se afirmaba que a septiembre 30/01 había 92 empresas en proceso de asesoría, cuando en realidad había 51, tal como ha quedado plenamente establecido con revisión uno a uno de tales contratos, la cual se efectuó durante el curso de la presente evaluación.

Aunque, hay que decirlo desde ya, esa política de racionalizar los recursos financieros, propios y los de contrapartida, al máximo y de buscar en todo caso las mayores economías posibles, ha ido en detrimento de la habilidad del Programa para lograr sus metas en términos de cantidad de empresas a ser asesoradas. Ello se hace más evidente cuando de concertar con agremiaciones u otras entidades similares pues si, por cualquier razón, la entidad no aporta su tercio de los costos del programa, probablemente la voluntad de este para trabajar con los microempresarios integrantes de ese colectivo será menor.

? Política que es revertida por Actuar en el “Plan de Choque” que planteó el pasado 11 de Octubre como fundamento de una solicitud de prórroga del convenio, a ser presentada al BID luego de entregado este informe de evaluación.

Fuente: Banco de la República, DANE. Comunicado de Prensa sobre Coyuntura Económica Regional. Medellín, Septiembre de 2002.

Para evidenciar la inefectividad que en términos comunicacionales ha rodeado las convocatorias a empresarios, al final de este capítulo se presenta un facsímile de uno de los avisos de prensa, donde claramente se ven signos que van desde un exagerado abigarramiento en los mensajes, falta de veracidad en las afirmaciones, inadecuada determinación de la población objetivo y, en fin, total falta de identidad del Programa.

A los efectos de este documento se entiende por Alta Dirección de Actuar el grupo integrado por la Junta Directiva, la Dirección Ejecutiva, La Dirección de Mercadeo y la Dirección del Instituto de Capacitación para el Empleo, grupo a cargo de la estrategia institucional y del programa y de las decisiones más críticas para uno y otro.

Por ejemplo, haciendo uso de una cierta forma de excepción que las normas aceptan a la arriba citada sobre contratación de consultores.

Una evidencia gráfica de la desadministración de los consultores se da cuando el evaluador preguntó a dos de los integrantes de la alta administración de Actuar, supuestamente involucrados con el programa, si ellos conocían personalmente a los consultores y se reunían con ellos. Uno contestó que no y el otro que hacía pocos días lo estaba haciendo con algunos, a raíz del “problema” con Gestor.

Lo curioso del asunto, tal como se lo manifestó este evaluador a la Dirección de Actuar, es que la entidad vetó para hacer consultoría en el programa a los socios del GRUPO GESTOR pero no a los demás consultores a quienes esa empresa estaba coordinando; quienes, obviamente, conocían, habían aceptado y estaban trabajando dentro de ese esquema.

Una política, en que siguiendo tendencias contemporáneas de gestión, se tuviera en cuenta a sus propios destinatarios que son los propios consultores, quienes no solo por formación y experiencia sino porque son quienes enfrentan la cotidianidad de la prestación del servicio, en las propias empresas, podrían ayudar a diseñar en buena forma y para beneficio de todos.

Aunque dicho taller no estaba previsto como una de sus obligaciones, el evaluador estimó de la mayor conveniencia hacer una amplia y detallada presentación de los resultados de su trabajo, especialmente de las recomendaciones, ante los principales integrantes del staff directivo de Actuar (unas 15 personas) a fin de motivarlos desde entonces a llevar a efecto un real  “Plan de Choque” con la participación, compromiso y responsabilidad de todos.

Sin embargo, es curioso que cuando el funcionario del programa le preguntó, en el curso de una llamada telefónica previa e independiente de la visita del evaluador, por su disposición a pagar por nuevas consultorías, manifestó que eso era “importantísimo para el mejoramiento continuo”.

El Hueco es uno de los llamados San Andresitos que se dedican al comercio, en buena parte informal, de mercancías nacionales, importadas, alguna de contrabando, y confecciones de toda clase incluyendo “Ropa de Marca” de producción no licenciada o “pirata”.

Esa experiencia, en algún grado, avala la idea planteada en la primera evaluación intermedia acerca de que el programa debe propiciar “semilleros” de consultores que actuando como consultores junior, se vayan formando al lado de los más expertos, reciban la capacitación que el programa imparte y vayan ganando la experiencia necesaria.  Como se ha dicho, facultades de administración, contaduría, economía, ingenierías, son el escenario más propicio para captar profesionales en formación que se vayan interesando en el mundo de la consultoría hacia la pequeña empresa.

Esta información aunque interesante, se considera apenas tangencialmente en la evaluación puesto que la idea de “recursos comprometidos”, en los términos de convenio, no procede dentro de la etapa de ejecución del mismo, sino posteriormente a su finalización y dentro del período de liquidación que es de 6 meses. En otros términos, puesto que esta evaluación se efectúa  con el carácter de intermedia, tiene que referirse a recursos plenamente causados y pagados.

Este documento no desconoce la diferencia entre gastos e inversiones ni sus diferentes implicaciones respecto de la sostenibilidad eventual de un programa de esta naturaleza; sin embargo, acá deliberadamente se usan indistintamente ambos términos, a menos, que se indique expresamente lo contrario.

Los cuales deberían ser tenidos como un gasto diferido cuyo retorno habrá de ser obtenido en el tiempo.

A lo largo de este informe, la expresión plan de choque se ha escrito entre comillas. Ello es por la convicción de este documento, de que un real PLAN DE CHOQUE tiene unas características excepcionales, ya mencionadas en el capítulo 4º, las cuales han estado ausentes de los sucesivos planes planteados por Actuar durante el período en análisis.

Desde luego, posiblemente en detrimento de la auto-sostenibilidad del programa.

Aunque no falta quien afirme que el fin justifica los medios y si se está logrando impacto eso es todo lo que importa.