ECUADOR - ABSTRACTO

FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES

I.	DATOS BASICOS DEL PROYECTO

Título del Proyecto	Ventanilla única de atención al sector privado del Municipio de Cuenca.

País	Ecuador

Numero del Proyecto	TC- EC-M1019

Beneficiario 	Empresarios y profesionales del Cantón Cuenca

Ejecutor	Municipalidad de Cuenca

Equipo de proyecto: 	Bibiana Vásquez (MIF/OPS), jefe de equipo; Rosa Matilde Guerrero (COF/CEC); Carla Bueso (MIF/DEU).

Financiamiento	FOMIN (Ventanilla I)	 $   750.000 (60%)

(no reembolsable)	Beneficiario   		 $   500.000 (40%)

TOTAL		 $ 1.250.000 (100%)

Fecha de solicitud	20 de mayo, 2005

- ANTECEDENTES

- Proceso de modernización del Municipio de Cuenca

  - Dentro del contexto de descentralización impulsado por el Gobierno de Ecuador, desde hace 10 años, el municipio de Cuenca trabaja en la modernización de su administración, para lo cual tiene interés particular en mejorar el ambiente de negocios y agilizar los trámites de los servicios que presta al sector privado.

  - La municipalidad de Cuenca, es la tercera ciudad del Ecuador y cuenta con una población cercana a los 480 mil habitantes (el 6% del total del país, 80% en el área urbana) y una población económicamente activa de 120.000 personas. Se encuentran registradas cerca de 15 mil empresas, incluyendo sociedades anónimas, compañías, empresas individuales, ONGs y cooperativas, no obstante el nivel de informalidad se estima en un 50%. Cabe destacar que Cuenca recibe anualmente un flujo de US$600 millones en remesas, lo cual se constituye en un capital importante que potencialmente puede generar actividades productivas para el municipio, que sin embargo no cuenta con sistemas ágiles de atención a los empresarios.

  - El Municipio recibe anualmente alrededor de 26,000 trámites relacionados con el registro, funcionamiento y renovación de empresas, de los cuales el 50% corresponden a la obtención de patentes. Es importante aclarar que dentro de estos trámites, el de revisión arquitectónica es particularmente relevante, dado que Cuenca ha sido declarada patrimonio cultural de la humanidad y la reglamentación urbanística es estricta.

B.	Problemas enfrentados por usuarios de los servicios del Municipio

  - En la atención a los usuarios de servicios y trámites municipales, aún subsisten problemas de orden administrativo e ineficiencias operativas que afectan las relaciones entre el Municipio de Cuenca y su sector productivo y económico. En particular, en el proceso de trámites para la creación de empresas intervienen al menos 8 entidades: la Superintendencia de Compañías, las notarías públicas, las Cámaras de empresarios o colegios de profesionales, el Municipio a través de distintas dependencias, el Registro público mercantil, el Servicio de rentas internas, el Instituto ecuatoriano de seguridad social y los medios de comunicación, entre otras.  El diagnóstico de un estudio adelantado por el Municipio en los meses de julio y agosto 2005, indica que hace falta una intervención integral sobre el conjunto de aspectos que inciden sobre la tramitología del Municipio y que afectan al sector empresarial y las actividades productivas, entre los cuales podemos señalar:

  - La gestión de los trámites en la Municipalidad es larga y engorrosa. Se estima que los procesos de creación de una empresa se tardan entre 3 meses y 6 años, dependiendo del tipo de negocio. La mayoría de los procesos de tramitación no están sistematizados ni coordinados al interior del municipio ni con los organismos externos involucrados. Las demoras mencionadas generan importantes pérdidas económicas y financieras al municipio y al sector privado. Adicionalmente, no se conocen a cabalidad las normas que aplican al sector empresarial.

  - No existe información organizada para los usuarios. Los encargados de atender al público tampoco disponen de esta información, ni se han establecido límites máximos de tiempo para los procesos. Esto evita la transparencia en la tramitación y se presta para utilizar medios informales para conseguir la información y agilizar los trámites, por tanto contribuyendo a la corrupción. Adicionalmente, el personal de la Municipalidad no cuenta con la capacitación adecuada para atender al sector empresarial de manera ágil y eficiente.

  - Regulaciones excesivas, obsoletas e innecesarias que entorpecen y demoran los trámites que deben ejecutar los profesionales y empresarios. Un ejemplo de la regulación excesiva, es la aprobación de algunos proyectos arquitectónicos, los mismos que luego de pasar por un largo proceso de análisis técnico, tienen que ser aprobados en dos instancias por el Consejo Cantonal.

C.  	Avances en el proceso de simplificación de trámites para empresas

  - La Superintendencia de Compañías (SC), que cuenta con dependencias en las principales ciudades del país, lleva adelante un proceso de creación de ventanillas únicas empresariales (VUE), que ha implantado con éxito en 7 municipios del país, incluyendo Quito y Guayaquil. A partir de la presentación del presente proyecto, la SC se ha acercado al municipio de Cuenca, para apoyarle con la simplificación de los procedimientos netamente jurídicos, que son los que autorizan la creación de compañías y sociedades, mas no su operatividad. Este apoyo de la SC se implementará a manera de un plan piloto a ejecutarse rápidamente dentro del marco del presente proyecto. Este proyecto incluirá adicionalmente a los trámites jurídicos la simplificación de trámites mediante los cuales se autoriza la operación de las empresas, que son los más costosos y que corresponden a aquellos que el municipio tiene a su cargo.

  - Este proyecto hace parte del cluster FOMIN de Simplificación Administrativa y tiene en cuenta las lecciones aprendidas de proyectos en ejecución, que se refieren a: (i) prever mecanismos que aseguren el compromiso del sector privado y el sector público; (ii) establecer mecanismos permanentes de acción y cooperación público-privada que generen la sinergia requerida para facilitar los procesos y la acción de formación de empresas en el país; (iii) la definición de indicadores de logro de los objetivos del proyecto en cuanto a alcance, costos y tiempos.

- OBJETIVOS, COMPONENTES Y ACTIVIDADES

A.   Objetivos

3.1	El objetivo general del proyecto, contribuir a mejorar el entorno de negocios en la Municipalidad de Cuenca.  El objetivo específico es crear una ventanilla única (VU) sostenible y eficiente, que reduzca tiempos y costos de los trámites de registro y operación de empresas y de actividades profesionales en la Municipalidad de Cuenca. Serán beneficiarios directos del proyecto las cerca de 15,000 micro, pequeñas, medianas y grandes empresas industriales, comerciales y artesanales, profesionales y los nuevos emprendedores.

# B.   Componentes y actividades

3.2	Componente 1: Racionalización y sistematización de los procesos. En respuesta a los problemas de tramitología identificados, este componente apoyará la simplificación administrativa, reduciendo costos de las operaciones, plazos de las gestiones y trámites ante las diferentes entidades de la administración pública y privada.

3.3	Se financiará al Municipio la contratación de consultorías que hagan un levantamiento de todas las normas legales que sustentan el funcionamiento y la operación del Municipio y que inciden directamente en los trámites que ejecuta la ciudadanía y que es necesario adecuar, modificar o eliminar para transparentar y agilizar dichos procesos, a fin de brindar un servicio eficiente a la comunidad. Esta consultoría deberá: (i) hacer un inventario de las normas, ordenanzas, reglamentos y procedimientos que obstaculizan el servicio al ciudadano; (ii) priorizar los mismos, en términos del impacto inmediato y directo de su eliminación o modificación en los costos y tiempos de respuesta; (iii) redactar una propuesta para un nuevo marco regulatorio; y (iv) sustentar su aprobación ante las autoridades municipales.

3.4	Componente 2: Desarrollo y puesta en marcha de la Ventanilla Única de                       Atención Empresarial (VU). El proyecto financiará el desarrollo y puesta en marcha de la VU, para lo cual, el Municipio aportará la infraestructura física, que será complementada por el apoyo operativo, técnico e informático, que le permita ofrecer una eficiente atención, convirtiéndola en un punto focal para la unificación de los trámites que deban realizar los usuarios ante el Municipio.

3.5	Las actividades previstas son las siguientes: (i) en una primera etapa se conformará la ventanilla única empresarial inicialmente, con el apoyo de la Superintendencia de Compañías; (ii) en una segunda etapa y una vez se tengan los resultados del componente 1, se realizará la reingeniería de procesos que involucra la simplificación de trámites, reducción de tiempos de respuesta, asignación de personal con nuevas funciones y el diseño de un esquema tarifario que permita la sostenibilidad de la VU; (iii) centralización de la información de forma electrónica y sistematizada, integranado los trámites del municipio y los servicios de las instituciones vinculadas a la VU; (iii) capacitación técnica del personal que laborará en la VU, proceso que se impartirá en etapas durante su ejecución.

3.6	Durante la ejecución del proyecto, se estudiará la posibilidad de replicar su modelo en otros municipios de la Provincia del Azuay y otras ciudades del país que requieran de un programa de  similares características.

3.7	Componente 3: Promoción, administración y sostenibilidad. Se financiará una campaña publicitaria y de promoción de la VU, que se llevará a efecto a través de los principales  medios regionales de comunicación y que permitirá informar al sector privado del nuevo servicio fomentando su utilización. Igualmente se financiarán pasantías del equipo del proyecto a otros proyectos FOMIN exitosos en la región. Se contratará una asesoría externa para realizar un análisis de la factibilidad de transferir la administración de la misma al sector privado.

- COSTO, FINCIAMIENTO Y TIEMPO DE EJECUCION

  - El costo total del proyecto se ha estimado en US$1’250.000 de los cuales,  US$750.000 (60%), serán aportados por el parte del Banco con los recursos del FOMIN y US$500.000 (40%), con recursos de contrapartida -50% será aportado en efectivo. El plazo de ejecución de este proyecto, incluido el plan piloto, será de 42 meses; el tiempo de desembolso y cierre de la operación será de 48 meses.

- AGENCIA EJECUTORA

  - La entidad ejecutora del Proyecto, es la Municipalidad de Cuenca, Gobierno Local autónomo, Institución Pública de Desarrollo, constituida en el año 1557. El Municipio ha manifestado su voluntad y compromiso de involucrar en el proceso de diseño, ejecución y administración de la Ventanilla Única, a representantes del sector privado y de otros organismos públicos, lo que se ha manifestado a través de las reuniones de trabajo sostenidas durante la etapa de factibilidad del proyecto. El Municipio también ha iniciado la formación de un equipo de trabajo que se dedicará de tiempo completo a la ejecución y seguimiento del proyecto. Igualmente el sr. Alcalde ha conseguido la aprobación del presupuesto municipal requerido como contraparte para adelantar este proyecto.

  - Como resultado de un proyecto FOMIN anterior (ATN/MH-6460-EC-1), se creó ACUDIR, una entidad encargada de contribuir al desarrollo empresarial local, bajo una nueva práctica de gestión en gobiernos locales basada en la concertación de los sectores público y privado. A partir de dicha iniciativa surgió este proyecto, como resultado de la concertación entre la municipalidad y distintos sectores empresariales de Cuenca.

- RESULTADOS ESPERADOS Y JUSTIFICACIÓN

- 6.1	Al término de la ejecución de este proyecto, se espera contar con un sistema de tramitación, eficiente y transparente, de los servicios que presta el municipio al sector empresarial. Adicionalmente, se espera que las facilidades que brinda el municipio para desarrollar una actividad profesional, productiva y comercial, conlleve a crear las condiciones para apoyar el desarrollo económico y social del Cantón Cuenca y principalmente crear un espacio que garantice la formalización y creación de micro, pequeñas y medianas empresas.

- IMPACTOS AMBIENTALES, SOCIALES Y MEDIDAS PROPUESTAS

7.1	La presente operación no presenta riesgos ambientales o sociales específicos. Más bien podría tener un efecto positivo en el medio ambiente y la aplicación de las leyes nacionales y ordenanzas municipales relacionadas con aspectos sociales, salud, seguridad laboral; mediante la facilitación brindada por el proyecto a quienes desarrollan actividades productivas comerciales y de servicios.

- TEMAS ESPECIALES

  - Durante el análisis de la propuesta se tendrá en cuenta: (i) determinar la demanda de los servicios de la Ventanilla Única; (ii) evaluar y proponer esquemas para la sostenibilidad de funcionamiento de la Ventanilla Única durante y después del período de ejecución; (iii) precisar los mecanismos para asegurar la participación del sector privado en su ejecución; (iv) establecer indicadores de desempeño que midan el impacto del proyecto en la mejora regulatoria, la reducción y simplificación de trámites y la administración eficiente de la ventanilla; (v) asegurar la factibilidad del aporte financiero local; (vi) definir el alcance de los trámites a ser incluidos en la Ventanilla Única.

- RECOMENDACIÓN DE LA REPRESENTACION

  - La representación del Banco en el Ecuador recomienda el procesamiento de la operación en el menor tiempo posible por cuanto considera importante el apoyo a este proyecto, solicitado y patrocinado por la Primera Autoridad Municipal, en el marco del plan de desarrollo y modernización local.

- TIEMPO ESTIMADO DE PREPARACION Y ANALISIS.

  - Se estima que a partir de  la aprobación del Abstracto, se podrá completar el análisis y la presentación del Memorando de Donantes en un período de 3 meses.

Se consideran solicitudes de: empresas, colegios profesionales, cámaras, constructoras, transportistas, industrias, profesionales, locales comerciales, promotores de espectáculos, restaurantes, tiendas de alimentos, etc.

Impuesto para que una actividad económica pueda funcionar durante un período fiscal, considerando que para obtener la patente, anticipadamente deberá solicitar otros trámites como permisos de sanidad, revisión arquitectónico del espacio donde funcionará la actividad comercial y pago a todos los impuestos municipales, en otros departamentos de la municipalidad