## PA - REVISÃO 18
BRASIL
Programa de Melhoria da Qualidade e Expansão da Cobertura da Educação Básica do Estado do Pará
Contrato de Empréstimo: 2933/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
| Atualizado em: 18/11/2021 |  | 1 US$ = | 3.28 | 2018-05-21
| Atualização Nº 19 |  | (PTAX compra 30/05/2017) |  | 3.2883
| Atualizado por: Escritório de Projetos/Gabinete SEDUC-PA |  | 1 US$ = | 5.58
*: Campos obrigatorios
INFORMAÇÃO PARA PREENCHIMENTO INICIAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES (EM CURSO E/OU ÚLTIMO APRESENTADO)
1 | OBRAS | Objeto* | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado * |  |  | Componente/ Categoria:* | Método de Revisão (Selecionar uma das opções):* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status | Linha no PEP POA
| Unidade Executora* | [5 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
| Escritório de Projetos | Contratar empresa de engenharia para realizar 09 obras na Região do Baixo Tocantins, Metropolitana e Salgado do Estado - Lote 04 |  | Licitação Pública Nacional |  |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
| Escritório de Projetos | Contratar empresa de engenharia para realizar 11 obras na Região do Sul do Pará - Lote 06 |  | Licitação Pública Nacional |  |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
| Escritório de Projetos | Contratar empresa de engenharia para realizar 12 obras na Região da Transamazônica e Baixo amazonas do Estado - Lote 05 |  | Licitação Pública Nacional |  |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
| Escritório de Projetos | Contratar empresa de engenharia para realizar 16 obras na Região Metropolitana e Marajó do Estado - Lote 01 |  | Licitação Pública Nacional |  |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
| Escritório de Projetos | Contratar empresa de engenharia para realizar 18 obras na Região Metropolitana e Marajó do Estado - Lote 02 |  | Licitação Pública Nacional |  |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
| Escritório de Projetos | Contratar empresa de engenharia para realizar 20 obras na Região do Salgado e Nordeste do Estado - Lote 03 |  | Licitação Pública Nacional |  |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
1.1 | Escritório de Projetos | Contratar empresa para execução de obras - 5 escolas | LPN 02/2016 (Obras) | Licitação Pública Nacional | 2 | 1025871/16 | 3558084.3126 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2016-09-15 | 2016-12-14 |  | BRB3648, BRB3649 | Contrato Terminado | 45, 46
1.1 | Escritório de Projetos | Multisul Engenharia S/S LTDA | 137/16 | LPN Nº02/2016 - Obras | 1 | 1025871/16 | 10034402.61 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB3648 | Encerrado | 45
1.1 | Escritório de Projetos | Contarpp Engenharia Ltda | 138/16 | LPN Nº02/2016 - Obras | 2 | 1025871/16 | 9246856.28 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB3649 | Encerrado | 46
1.2 | Escritório de Projetos | Contratar empresa para execução de obras - 12 escolas | LPN 03/2016 | Licitação Pública Nacional | 5 | 1066709/16 | 8503489.7915 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2016-11-28 | 2017-02-01 |  | BRB3689, BRB3690, BRB3691, BRB3692, BRB3693 | Contrato em Execução | 32, 34, 35, 36, 37
1.2 | Escritório de Projetos | Multisul Engenharia S/S LTDA | 089/17 | LPN Nº 03/2016 - Obras | 1 | 1066709/16 | 11661715.97 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB3689 | Encerrado | 32
1.2 | Escritório de Projetos | Laje Construções LTDA | 090/17 | LPN Nº 03/2016 - Obras | 2 | 1066709/16 | 9505212.92 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB3690 | Encerrado | 34
1.2 | Escritório de Projetos | Consórcio Contarpp Engenharia LTDA e Infra Engeth LTDA | 092/17 | LPN Nº 03/2016 - Obras | 3 | 1066709/16 | 7561295.81 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB3691 | Vigente | 35
1.2 | Escritório de Projetos | Consórcio Contarpp Engenharia LTDA e Infra Engeth LTDA | 093/17 | LPN Nº 03/2016 - Obras | 4 | 1066709/16 | 8958167.34 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB3692 | Encerrado | 36
1.2 | Escritório de Projetos | Consórcio Contarpp Engenharia LTDA e Infra Engeth LTDA | 094/17 | LPN Nº 03/2016 - Obras | 5 | 1066709/16 | 8394019.14 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB3693 | Vigente | 37
1.3 | Escritório de Projetos | Contratar empresa para execução de obras - 12 escolas + Restaurante SEDUC | LPN 01/2017 (Obras) | Licitação Pública Nacional | 6 | 1092469/17 | 8640943.8845 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2017-02-01 | 2017-06-01 |  | BRB3744, BRB3745, BRB3746, BRB3741, BRB3742, BRB3747 | Contrato em Execução | 51, 52, 53, 54, 55, 56
1.3 | Escritório de Projetos | Multisul Engenharia S/S LTDA | 171/17 | LPN Nº 01/2017 -Obras | 1 | 1092469/17 | 8429313.03 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB3744 | Vigente | 51
1.3 | Escritório de Projetos | Consórcio Lisboa SPE | 172/17 | LPN Nº 01/2017 -Obras | 2 | 1092469/17 | 6172694.02 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB3745 | Vigente | 52
1.3 | Escritório de Projetos | Multisul Engenharia S/S LTDA | 173/17 | LPN Nº 01/2017 -Obras | 3 | 1092469/17 | 9283089.19 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB3746 | Vigente | 53
1.3 | Escritório de Projetos | Urbana Engenharia LTDA | 174/17 | LPN Nº 01/2017 -Obras | 4 | 1092469/17 | 6807923.49 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB3741 | Encerrado | 54
1.3 | Escritório de Projetos | Consórcio Lisboa SPE | 175/17 | LPN Nº 01/2017 -Obras | 5 | 1092469/17 | 8952852.82 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB3742 | Encerrado | 55
1.3 | Escritório de Projetos | Consórcio Lisboa SPE | 176/17 | LPN Nº 01/2017 -Obras | 6 | 1092469/17 | 7179402.36 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB3747 | Vigente | 56
1.4 | Escritório de Projetos | Contratar empresa para execução de obras - Sede da SEDUC | LPN 02/2017 (Obras) | Licitação Pública Nacional | 1 | 1120040/17 | 6971197.3316 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2017-05-01 | 2017-09-01 |  | BRB3824 | Contrato em Execução | 3
1.4 | Escritório de Projetos | Consórcio Coimbra SPE | 286/17 | LPN nº 02/2017 -Obras | 1 | 1120040/17 | 37776918.34 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB3824 | Vigente | 3
1.5 | Escritório de Projetos | Contratar empresa para execução de obras - 09 escolas | LPN 03/2017 (Obras) | Licitação Pública Nacional | 9 | 1126685/17 | 6222595.0729 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2017-05-01 | 2017-10-01 |  | BRB3912, BRB3755, BRB3752, BRB3753, BRB3754, BRB3756, BRB3757, BRB6658, BRB6659 | Contrato em Execução | 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
1.5 | Escritório de Projetos | Síntese Moradia e Construções LTDA - LPN 03/17 | 309/17 | LPN Nº 03/2017 - Obras | 1 | 1126685/17 | 3619141.69 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB3912 | Vigente | 61
1.5 | Escritório de Projetos | Mape Engenharia LTDA | 314/17 | LPN Nº 03/2017 - Obras | 2 | 1126685/17 | 1858433.34 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB3755 | Vigente | 62
1.5 | Escritório de Projetos | Mape Engenharia LTDA | 315/17 | LPN Nº 03/2017 - Obras | 3 | 1126685/17 | 3569302.58 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB3752 | Vigente | 63
1.5 | Escritório de Projetos | Mape Engenharia LTDA | 316/17 | LPN Nº 03/2017 - Obras | 4 | 1126685/17 | 2229181.19 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB3753 | Vigente | 64
1.5 | Escritório de Projetos | Urbana Engenharia LTDA | 317/17 | LPN Nº 03/2017 - Obras | 5 | 1126685/17 | 3554586.81 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB3754 | Vigente | 65
1.5 | Escritório de Projetos | Urbana Engenharia LTDA | 318/17 | LPN Nº 03/2017 - Obras | 6 | 1126685/17 | 2873349.87 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB3756 | Encerrado | 66
1.5 | Escritório de Projetos | Urbana Engenharia LTDA | 319/17 | LPN Nº 03/2017 - Obras | 7 | 1126685/17 | 7542409.83 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB3757 | Vigente | 67
1.5 | Escritório de Projetos | Urbana Engenharia LTDA | 320/17 | LPN Nº 03/2017 - Obras | 8 | 1126685/17 | 4517915.89 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB6658 | Vigente | 68
1.5 | Escritório de Projetos | Lastro Projetos e Construção Civil LTDA-EPP | 321/17 | LPN Nº 03/2017 - Obras | 9 | 1126685/17 | 3955921.5 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB6659 | Vigente | 69
1.6 | Escritório de Projetos | Contratar empresa para execução de obras - 16 escolas | LPN 04/2017 (Obras) | Licitação Pública Nacional | 8 | 1146253/17 | 10556189.5737 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2017-08-01 | 2017-12-01 |  | BRB3817, BRB3818, BRB3815, BRB3814, BRB3821, BRB3822, BRB3114, BRB3214 | Contrato em Execução | 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78
1.6 | Escritório de Projetos | Mape Engenharia LTDA | 375/17 | LPN Nº 04/2017 -Obras | 1 | 1146253/17 | 6056320.41 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB3817 | Vigente | 71
1.6 | Escritório de Projetos | Mape Engenharia LTDA | 376/17 | LPN Nº 04/2017 -Obras | 2 | 1146253/17 | 7857019.32 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB3818 | Vigente | 72
1.6 | Escritório de Projetos | Consórcio S2 ( Síntese Moradia Construções LTDA e Senenge Construção Civil) | 377/17 | LPN Nº 04/2017 -Obras | 3 | 1146253/17 | 4485050.54 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB3815 | Vigente | 73
1.6 | Escritório de Projetos | Consórcio S2 ( Síntese Moradia Construções LTDA e Senenge Construção Civil) | 378/17 | LPN Nº 04/2017 -Obras | 4 | 1146253/17 | 7123196.18 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB3814 | Vigente | 74
1.6 | Escritório de Projetos | Consórcio S2 ( Síntese Moradia Construções LTDA e Senenge Construção Civil) | 379/17 | LPN Nº 04/2017 -Obras | 5 | 1146253/17 | 6333500.64 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB3821 | Vigente | 75
1.6 | Escritório de Projetos | Mape Engenharia LTDA | 380/17 | LPN Nº 04/2017 -Obras | 6 | 1146253/17 | 7856591.59 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB3822 | Vigente | 76
1.6 | Escritório de Projetos | Consórcio S2 ( Síntese Moradia Construções LTDA e Senenge Construção Civil) | 381/17 | LPN Nº 04/2017 -Obras | 7 | 1146253/17 | 8325037.25 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB3114 | Vigente | 77
1.6 | Escritório de Projetos | Consórcio S2 ( Síntese Moradia Construções LTDA e Senenge Construção Civil) | 382/17 | LPN Nº 04/2017 -Obras | 8 | 1146253/17 | 9167275.37 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB3214 | Encerrado | 78
1.7 | Escritório de Projetos | Contratar empresa para execução de obras - 18 escolas | LPN 01/2018 (Obras) | Licitação Pública Nacional | 7 | 1190172/18 | 11423714.1373 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2018-02-01 | 2018-05-01 |  | BRB3941, BRB3943, BRB3944, BRB3945, BRB3946, BRB3947, BRB3948 | Contrato em Execução | 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
1.7 | Escritório de Projetos | Consórcio S2 SÍNTESE /SENENGE | 103/18 | LPN Nº 01/2018 - Obras | 1 | 1190172/18 | 9046687.93 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB3941 | Encerrado | 38
1.7 | Escritório de Projetos | Consórcio Porto SPE LTDA | 104/18 | LPN Nº 01/2018 - Obras | 2 | 1190172/18 | 8092914.81 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB3943 | Vigente | 39
1.7 | Escritório de Projetos | Multisul Engenharia S/S LTDA | 105/18 | LPN Nº 01/2018 - Obras | 3 | 1190172/18 | 9282845.33 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB3944 | Vigente | 40
1.7 | Escritório de Projetos | Multisul Engenharia S/S LTDA | 106/18 | LPN Nº 01/2018 - Obras | 4 | 1190172/18 | 10375004.59 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB3945 | Vigente | 41
1.7 | Escritório de Projetos | Urbana Engenharia LTDA | 107/18 | LPN Nº 01/2018 - Obras | 5 | 1190172/18 | 8348732.54 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB3946 | Vigente | 42
1.7 | Escritório de Projetos | Laje Construções LTDA | 108/18 | LPN Nº 01/2018 - Obras | 6 | 1190172/18 | 12317179.84 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB3947 | Encerrado | 43
1.7 | Escritório de Projetos | MS Vasconcellos Construções LTDA | 109/18 | LPN Nº 01/2018 - Obras | 7 | 1190172/18 | 4441741.87 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB3948 | Encerrado | 44
1.8 | Escritório de Projetos | Contratar empresa para execução de obras - 7 escolas | Redistribuída entre as linhas 1.4 a 1.7 E 1.9 | Licitação Pública Nacional |  |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
| Escritório de Projetos | Contratar empresa de engenharia para realizar 14 obras na Região Nordeste do Estado - Lote 07 |  | Licitação Pública Nacional |  |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
| Escritório de Projetos | Contratar empresa de engenharia para realizar 17 (Dezessete) obras na Região do Marajó do Estado - Lote 08 |  | Licitação Pública Nacional |  |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
| Escritório de Projetos | Contratar empresa de engenharia para realizar 26 obras na Região Sul do Estado - Lote 09 |  | Licitação Pública Nacional |  |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
1.9 | Escritório de Projetos | Contratar empresa para execução de obras - 08 escolas - 01 Quadra | LPN 02/2018 (Obras) | Licitação Pública Nacional | 4 | 1235215/18 | 6119106.6414 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Post | 2018-05-01 | 2018-08-01 |  |  | Contrato em Execução | 47, 48, 49, 50
1.9 | Escritório de Projetos | Consórcio Braga Engenharia Civil SPE Ltda | 144/18 | LPN Nº 02/2018 - Obras | 1 | 1235215/18 | 11319341.8 |  |  | Componente 1 | [5 empty] | Vigente | 47
1.9 | Escritório de Projetos | Lastro Projetos e Construção Civil LTDA | 145/18 | LPN Nº 02/2018 - Obras | 2 | 1235215/18 | 6386227.96 |  |  | Componente 1 | [5 empty] | Vigente | 48
1.9 | Escritório de Projetos | Urbana Engenharia LTDA | 146/18 | LPN Nº 02/2018 - Obras | 3 | 1235215/18 | 10345254.43 |  |  | Componente 1 | [5 empty] | Vigente | 49
1.9 | Escritório de Projetos | Construtora Santa Tereza Ltda EPP | 147/18 | LPN Nº 02/2018 - Obras | 4 | 1235215/18 | 5108614.7 |  |  | Componente 1 | [5 empty] | Vigente | 50
1.10 | Escritório de Projetos | Contratar empresa para execução de obras - 03 escolas | LPN 03/2018 (Obras) | Licitação Pública Nacional | 1 | 1262037/18 | 1083566.8444 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Post |  |  |  |  | Contrato Terminado | 19
1.10 | Escritório de Projetos | Contarpp Engenharia Ltda | 268/18 | LPN Nº 03/2018 -Obras | 1 | 1262037/18 | 5871848.73 |  |  | Componente 1 |  | 2018-08-01 | 2018-11-01 |  |  | Vigente | 19
1.11 | Escritório de Projetos | Contratar empresa para execução pequenas obras |  | Comparação de Preços (CP) | 40 |  | 175550.5 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Post | 2019-05-01 | 2021-03-01 |  |  | Contrato em Execução | 79, 80, 82, 86, 87, 81
1.11 | Escritório de Projetos | Construtora e Incorporadora Nazare Eirelli-EPP | 064/19 | CP nº 01/2019 | 1 | 1390786/2019 | 326829.02 |  |  | Componente 1 | [5 empty] | Encerrado | 79
1.11 | Escritório de Projetos | Construtora Santa Tereza Ltda EPP | 080/19 | CP nº 03/2019 | 2 | 1370032/2019 | 427408.05 |  |  | Componente 1 | [5 empty] | Encerrado | 80
1.11 | Escritório de Projetos | Guedes & Rezende Engenharia Ltda | 085/19 | CP N.º 04/2019 | 3 | 1376686/2019 | 341661.52 |  |  | Componente 1 | [5 empty] | Encerrado | 82
1.11 | Escritório de Projetos | Laca Engenharia Ltda | 103/19 | CP N.º 06/2019 LOTE ÚNICO | 4 | 1363712/2019 | 326000 |  |  | Componente 1 | [5 empty] | Encerrado | 86
1.11 | Escritório de Projetos | IGF Construções e Serviços EIRELI | 104/19 | CP Nº 07/2019 LOTE ÚNICO | 5 | 1376809/2019 | 321001.16 |  |  | Componente 1 | [5 empty] | Encerrado | 87
1.11 | Escritório de Projetos | HEXA SERVIÇOS DE INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI | 138/19 | CP N.º 12/2019 | 6 | 1429604/19 | 490772.16 |  |  | Componente 1 | [5 empty] | Encerrado | 83
1.11 | Escritório de Projetos | CONSTRUTEC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE EIRELLI | 01/20 | CP N.º 09/2019 | 7 | 1408705/19 | 698530.28 |  |  | Componente 1 | [5 empty] | Vigente | 84
1.11 | Escritório de Projetos | Tecsolos Serviços e Construções Ltda | 04/20 | CP N.º 13/2019 | 9 | 1424334/19 | 492489.16 |  |  | Componente 1 | [5 empty] | Vigente | 85
1.11 | Escritório de Projetos | Aqua2 Construções Ltda | 20/20 | CP 07/2020 | 10 | 1398024/2019 | 708115.54 |  |  | Componente 1 | [5 empty] | Encerrado | 88
1.11 | Escritório de Projetos | Constac Engenharia Ltda | 084/19 | CP N.º 02/2019 | 11 | 1362543/2019 | 295737.23 |  |  | Componente 1 | [5 empty] | Encerrado | 81
1.11 | Escritório de Projetos | Guedes & Rezende Engenharia Ltda | 114/19 | CP N.º 08/2019 | 12 | 1394523/2019 | 237425.18 |  |  | Componente 1 | [5 empty] | Vigente | 91
1.11 | Escritório de Projetos | L C Construtora EIRELI | 019/20 | CP N.º 11/2020 |  | 1420559/2019 | 611146.88 |  |  | Componente 1 | [5 empty] | Vigente | 0
1.11 | Escritório de Projetos | Cointer Construtora, Incorporadora e Terraplenagem Ltda | 021/20 | CP N.º 13/2020 |  | 1420570/2019 | 648902.43 |  |  | Componente 1 | [5 empty] | Vigente | 89
1.11 | Escritório de Projetos | Empreiteira Nacional EIRELI | 022/20 | CP N.º 08/2020 |  |  | 681785.38 |  |  | Componente 1 | [5 empty] | Vigente | 90
2 | BENS | Objeto* | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado * |  |  | Componente/ Categoria:* | Método de Revisão (Selecionar uma das opções):* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
| Unidade Executora* | [5 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
| Escritorio de Projetos | Aquisição de equipamentos e utensílios para as unidades escolares - ESCOLAS NOVAS |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
2.1 | Escritorio de Projetos | Aquisição de equipamentos de informática para reestruturação do DATACENTER | Dois TRs: (i) equipamentos e (ii) infraestrutura LPN 01/2018 | Licitação Pública Nacional | (i) 5 (ii) 1 | 969451/2016 | 1447341.7789 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2018-03-01 | 2018-09-01 |  | BRB3939, BRB3940, BRB3942 | Contrato em Execução | 15, 16, 17
2.1 | Escritorio de Projetos | Servix Informática Ltda | 226/18 | LPN Nº 01/2018 - DATACENTER | 1 | 969451/2016 | 7075634 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB3939 | Encerrado | 15
2.1 | Escritorio de Projetos | Tech Lead Serviços e Comércio de Informática Ltda EPP | 227/18 | LPN Nº 01/2018 - DATACENTER | 2 | 969451/2016 | 420850 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB3940 | Vigente | 16
2.1 | Escritorio de Projetos | Tech Lead Serviços e Comércio de Informática Ltda EPP | 228/18 | LPN Nº 01/2018 - DATACENTER | 3 | 969451/2016 | 346661.1 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB3942 | Vigente | 17
2.2 | Escritorio de Projetos | Aquisição de equipamentos e mobiliário para as unidades administrativas |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
2.3 | Escritorio de Projetos | Aquisição de mobiliário para as escolas novas |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
2.4 | Escritorio de Projetos | Aquisição de equipamentos e utensílios para as escolas novas |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
2.5 | Escritorio de Projetos | Aquisição de equipamentos e utensílios para as unidades escolares - REFORMADAS |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
2.6 | Escritorio de Projetos | Aquisição de materiais esportivos para unidades escolares |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
2.7 | Escritorio de Projetos | Aquisição de equipamentos para laboratórios multidisciplinares (biologia, quimica, física e matemática) |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
2.8 | Escritorio de Projetos | Aquisição de mobiliário e equipamentos para as TELE SALAS |  | Sistema Nacional (SN) | 6 | 813856/14 | 378574.0764 | 100% | 0% | Componente 2 | Sistema Nacional | 2014-11-01 | 2015-03-01 | Ata de registro de preços | BRB2883, BRB2814, BRB2884, , BRB2815, BRB3074 | Contrato Terminado | 120, 110, 111, 112, 113, 115
2.8 | Escritorio de Projetos | DG 10 Data Global tecnologia e Informações LTDA | 181/15 | Pregão Eletrônico | 1 | 759684/14 | 359862 |  |  | Componente 2 |  |  |  |  | BRB2883 | Encerrado | 120
2.8 | Escritorio de Projetos | Metalugica Dj Princesa dos Campos Ltda - EPP | 010/15 | Pregão eletrônico | 2 | 813.856/14 | 242904 |  |  | Componente 2 |  |  |  |  | BRB2814 | Encerrado | 110
2.8 | Escritorio de Projetos | Embramix Comercio e Serviços Eirelli-ME | 011/15 | Pregão eletrônico | 3 | 813856/14 | 107771.2 |  |  | Componente 2 |  |  |  |  | BRB2884 | Encerrado | 111
2.8 | Escritorio de Projetos | Trajettos Empresarial Ltda -ME | 012/15 | Pregão eletrônico | 4 | 813856/14 | 186366 |  |  | Componente 2 | [5 empty] | Encerrado | 112
2.8 | Escritorio de Projetos | Ryka Comercio e Representações Ltda | 013/15 | Pregão eletrônico | 5 | 813856/14 | 76521.74 |  |  | Componente 2 |  |  |  |  | BRB2815 | Encerrado | 113
2.8 | Escritorio de Projetos | Fagundez Distribuição Ltda | 106/15 | Pregão eletrônico | 6 | 813856/14 | 1078067.98 |  |  | Componente 2 |  |  |  |  | BRB3074 | Encerrado | 115
2.9 | Escritorio de Projetos | Aquisição de equipamentos informáticos (Notebook para os Supervisores Escolares, orientadores de ensino, e lideres de projetos |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 750996/14 | 120532.386 | 100% | 0% | Componente 2 | Sistema Nacional | 2014-06-01 | 2014-10-01 | Pregão Eletrônico | BRB2739 | Contrato Terminado | 119
2.9 | Escritorio de Projetos | Daten Tecnologia Ltda | 138/14 | Pregão Eletrônico SRP Nº 009/2014 | 1 | 750996/14 | 653165 |  |  | Componente 2 |  |  |  |  | BRB2739 | Encerrado | 119
| Escritorio de Projetos | Aquisição de equipamentos e sofwtare para as atividades do Núcleo de Estatistica e Avaliação (SISPAE) |  | Sistema Nacional (SN) |  | - |  | 100% | 0% | Componente 3 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
2.10 | Escritorio de Projetos | Equipamentos e materiais (datashow, caixa amplificadora, microfone...) para as atividades de formação dos projetos |  | Sistema Nacional (SN) |  | - | 0 | 100% | 0% | Componente 2 | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2019-12-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
2.11 | Escritorio de Projetos | Equipamentos para o Escritório de Projetos |  | Comparação de Preços (CP) | 1 | 915778/15 | 456.5418 | 100% | 0% | Componente 4 | Ex-Ante | 2015-09-01 | 2015-11-01 |  |  | Contrato Terminado | 4
2.11 | Escritorio de Projetos | CMV Ar Condicionado e com Ltda | S/N | Contratação Direta | 1 |  | 2474 |  |  | Componente 4 | Ex-Ante | 2015-09-01 | 2015-11-01 |  |  | Encerrado | 4
2.12 | Escritorio de Projetos | Equipamentos para o Escritório de Projetos - Datashow, telefonia, hd externo |  | Comparação de Preços (CP) |  | 1025886/2016 |  | 100% | 0% | Componente 4 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
2.13 | Escritorio de Projetos | SEI - Aquisição de equipamentos para centro de mídias e salas polo do Sistema de Ensino Interativo |  | Licitação Pública Nacional | 1 | 1031569/2016 |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
2.14 | Escritorio de Projetos | Aquisições de bens para escolas atendidas com projetos educacionais |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 52817.13 | 299% | 160.9% | Componente 2 | Sistema Nacional | 2017-11-01 | marc/21 | Pregão Eletrônico | BRB2878 | Processo em curso
2.14 | Escritorio de Projetos | Gelopar Refrigeração Paranaense LTDA | 324/18 | Pregão eletrônico nº 044/2018 | 1 | 1173808/18 | 156855.4 |  |  | Componente 2 | [5 empty] | Encerrado | 143
2.14 | Escritorio de Projetos | Pablo Luiz Martins | 073/19 | Pregão Eletrônico n.º 28/2018 | 2 | 1395000/2019 | 35612.13 |  |  | Componente 2 | [5 empty] | Vigente | 151
2.14 | Escritorio de Projetos | Brahva Comércio, Transporte e Serviços EIRELI | 078/19 | Pregão eletrônico nº 028/2018 | 4 | 1179959/18 | 53946 |  |  | Componente 2 | [5 empty] | Encerrado | 140
2.14 | Escritorio de Projetos | Multicodi Distribuidora Ltda | 072/19 | PREGÃO ELETRÔNICO 028/2018-NLIC/SEDUC | 5 | 1395105/19 | 26436.87 |  |  | Componente 2 | [5 empty] | Encerrado | 137
2.14 | Escritorio de Projetos | Fabiana Rodrigues Pereira 07214454629 | 077/19 | PREGÃO ELETRÔNICO 028/2018-NLIC/SEDUC | 6 | 1395078/19 | 50043.24 |  |  | Componente 2 | [5 empty] | Encerrado | 139
2.14 | Escritorio de Projetos | M7 Tecidos e Acessórios Ltda | 075/19 | Pregão eletrônico nº 028/2018 | 7 | 1179959/18 | 522625 |  |  | Componente 2 | [5 empty] | Encerrado | 138
2.14 | Escritorio de Projetos | GL Eletro- Eletrônicos LTDA | 242/18 | Pregão eletrônico nº 034/2018 | 8 | 1165059/17 | 423630 |  |  | Componente 2 | [5 empty] | Encerrado | 141
2.14 | Escritorio de Projetos | VLP Indústria Eletrônica Ltda | 243/18 | Pregão eletrônico nº 034/2018 | 9 | 1165059/17 | 124410 |  |  | Componente 2 | [5 empty] | Encerrado | 142
2.14 | Escritorio de Projetos | Ventisol Indústria e Comércio S.A | 325/18 | Pregão eletrônico nº 044/2018 | 10 | 1173808/18 | 181995.8 |  |  | Componente 2 | [5 empty] | Encerrado | 144
2.14 | Escritorio de Projetos | Lau Comércio de Equipamentos eletro-eletrônicos LTDA-EPP | 326/18 | Pregão eletrônico nº 044/2018 | 11 | 1173808/18 | 3418.8 |  |  | Componente 2 | [5 empty] | Encerrado | 145
2.14 | Escritorio de Projetos | Args Distribuidora de equipamentos eletro-eletronicos EIRELLI | 327/18 | Pregão eletrônico nº 044/2018 | 12 | 1173808/18 | 37779.6 |  |  | Componente 2 | [5 empty] | Encerrado | 146
2.14 | Escritorio de Projetos | J Lemos de Carvalho | 328/18 | Pregão eletrônico nº 044/2018 | 13 | 1173808/18 | 216699.54 |  |  | Componente 2 | [5 empty] | Encerrado | 147
2.14 | Escritorio de Projetos | EJS Lopes & Cia LTDA | 329/18 | Pregão eletrônico nº 044/2018 | 14 | 1173808/18 | 33600.15 |  |  | Componente 2 | [5 empty] | Encerrado | 148
2.14 | Escritorio de Projetos | Fort Alimentos EIRELI | 076/19 | Pregão Eletrônico n.º 79/2019 | 15 | 1395047/19 | 73851.26 |  |  | Componente 2 | [5 empty] | Vigente | 150
2.14 | Escritorio de Projetos | J.E de Oliveira Rodrigues -EPP | 330/18 | Pregão eletrônico nº 044/2018 | 16 | 1173808/18 | 115365.62 |  |  | Componente 2 | [5 empty] | Encerrado | 149
2.15 | Escritorio de Projetos | Aquisição de materiais pedagógicos para os projetos educacionais |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 70392.04 | 66.74% | 33.26% | Componente 2 | Sistema Nacional | 2017-11-01 | marc/21 | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução
2.15 | Escritório de Projetos | Indústria e Comércio de Colchões Polar Ltda | 018/20 | PREGÃO ELETRÔNICO 055/2018-NLIC/SEDUC | 5 | 1345507/19 | 607104 |  |  | Componente 2 | [5 empty] | Vigente | 152
2.15 | Escritório de Projetos | Sportjaus Comercio de Artigos Esportivos EIRELI | 017/20 | PREGÃO ELETRÔNICO 055/2018-NLIC/SEDUC | 9 | 1345521/19 | 11319.6 |  |  | Componente 2 | [5 empty] | Vigente | 153
2.15 | Escritório de Projetos | A Serenata Ltda | 050/19 | Pregão eletrônico | 13 | 1216800/18 | 383060 |  |  | Componente 2 | [5 empty] | Encerrado | 154
2.15 | Escritorio de Projetos | I G dos Santos de Oliveira EIRELI | 051/19 | Pregão eletrônico nº 040/2018 | 14 | 1216800/18 | 38520 |  |  | Componente 2 | [5 empty] | Encerrado | 155
2.16 | Escritorio de Projetos | Projeto Mundiar - Aquisição de material didático para alunos |  | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 1348268.3152 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante | 2017-05-01 | 2017-11-01 |  |  | Contrato Terminado | 121
2.16 | Escritorio de Projetos | Editora Positivo LTDA | 306/17 | CP Nº 02/2017 | 1 | 1118281/17 | 7306266 |  |  | Componente 2 | [5 empty] | Encerrado | 121
2.17 | Escritorio de Projetos | SIEBE - Aquisição de mobiliário (material permanente) para 123 escolas |  | Sistema Nacional (SN) | 8 | 986257/2016 |  | 0% | 100% | Componente 1 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
2.18 | Escritorio de Projetos | Confecção de camisas com serigrafia com policromia - Projeto Aprender Mais - EF (equipe ténica) e EM (equipe técnica e estagiários) | Quantidade: 1000 | Comparação de Preços (CP) |  |  |  | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
2.19 | Escritorio de Projetos | Equipamentos Escolas - Centrais de Ar Condicionado : Escolas | LPN 03/2017 | Licitação Pública Nacional | 1 | 1105746/17 | 2634541.9672 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2017-06-01 | 2017-11-01 |  |  | Contrato em Execução | 70
2.19 | Escritorio de Projetos | Imperador Soluções Comércio e Serviços LTDA | 336/17 | LPN Nº 03/2017 | 1 | 1105746/17 | 14276582.92 |  |  | Componente 1 | [5 empty] | Vigente | 70
2.20 | Escritorio de Projetos | Equipamentos/Mobiiários: Escolas | Aquisição de Conjunto de carteiras | Sistema Nacional (SN) | 2 | 896524/15 | 1457765.5471 | 100% | 0% | Componente 1 | Sistema Nacional | 2017-06-01 | 2017-12-01 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Terminado | 29, 27
2.20 | Escritorio de Projetos | Marelli Moveis LTDA | 086/13 | Pregão eletrônico | 1 | 715877/13 | 278700 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB2878 | Encerrado | 29
2.20 | Escritorio de Projetos | Delta Produtos e Serviços LTDA | 016/18 | Pregão eletrônico SRP nº 034/15 | 2 | 896524/15 | 7620931.5 |  |  | Componente 1 | [5 empty] | Encerrado | 27
2.21 | Escritorio de Projetos | Equipamentos informática/tecnologia: Escolas | Aquisição de computadores e projetores | Sistema Nacional (SN) | 4 | 1112257/17, 1095013/17, 1134439/17 | 1838529.0183 | 100% | 0% | Componente 1 | Sistema Nacional | 2017-06-01 | 2017-12-01 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Terminado | 57, 58, 59, 60
2.21 | Escritorio de Projetos | Lenovo Tecnologia (Brasil) LTDA | 292/17 | ATA de Registro de Preço nº 06/16- INSS | 1 | 1112257/17 | 7848900 |  |  | Componente 1 | [5 empty] | Encerrado | 57
2.21 | Escritorio de Projetos | Daten Tecnologia Ltda | 293/17 | ATA de Registro de Preço nº 06/16- INSS | 2 | 1095013/17 | 1680725.2 |  |  | Componente 1 | [5 empty] | Encerrado | 58
2.21 | Escritorio de Projetos | GL Eletro- Eletrônicos LTDA | 304/17 | Pregão Eletrônico SEAD/ DGL/SRP Nº 016/16 | 3 | 1134439/17 | 126250 |  |  | Componente 1 | [5 empty] | Encerrado | 59
2.21 | Escritorio de Projetos | Microtécnica Informática Ltda | 305/17 | Pregão Eletrônico SEAD/DGL/SRP Nº 016/16 | 4 | 1134439/17 | 307113.55 |  |  | Componente 1 | [5 empty] | Encerrado | 60
2.22 | Escritorio de Projetos | Centrais de Ar Condicionado/Equipamentos/Mobiliários - SEDE/Restaurante | LPN 03/2018, LPN 04/2018 | Licitação Pública Nacional | 4 | 1254709/18, 1264228/18 | 1823446.062 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Post | 2018-06-01 | 2018-11-01 |  |  | Contrato Terminado | 14, 18, 20, 21
2.22 | Escritorio de Projetos | Imperador Soluções Comércio e Serviços LTDA | 224/18 | LPN Nº 03/2018 | 1 | 1254709/18 | 5127382.07 |  |  | Componente 1 | [5 empty] | Vigente | 14
2.22 | Escritorio de Projetos | Marelli Moveis para Escritório S/A | 239/18 | LPN Nº 02/2018 | 2 | 1250290/18 | 151753.14 |  |  | Componente 1 | [5 empty] | Encerrado | 18
2.22 | Escritorio de Projetos | Marelli Moveis para Escritório S/A | 292/18 | LPN Nº 04/2018 | 3 | 1264228/18 | 3166455 |  |  | Componente 1 | [5 empty] | Vigente | 20
2.22 | Escritorio de Projetos | Fortline Indústria e Comércio de Móveis LTDA | 293/18 | LPN Nº 04/2018 | 4 | 1264228/18 | 1435664 |  |  | Componente 1 | [5 empty] | Vigente | 21
2.23 | Escritorio de Projetos | Equipamentos informática/tecnologia: Escolas |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
2.24 | Escritorio de Projetos | Equipamentos/Mobiliários: Escolas e Unidades Administrativas |  | Licitação Pública Nacional | 2 |  | 3107574.2019 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Post | 2019-08-01 | 2019-12-01 |  |  | Contrato em Execução | 6
2.24 | Escritorio de Projetos | Euroline Comércio de Móveis EIRELI | 082/19 | ATA de Registro de Preço nº 032/2019-PGE/AP | 1 | 1384275/19 | 899186.88 |  |  | Componente 1 | Ex-Post |  |  |  |  | Encerrado | 6
2.24 | Escritorio de Projetos | Imperador Soluções Comércio e Serviços LTDA | 115/19 |  |  | 1384103/19 | 11476854 |  |  | Componente 1 | Ex-Post |  |  |  |  | Vigente | 24
2.24 | Escritorio de Projetos | Imperador Soluções Comércio e Serviços LTDA | 116/19 |  |  | 1384103/19 | 4463903.72 |  |  | Componente 1 | Ex-Post |  |  |  |  | Vigente | 25
2.25 | Escritorio de Projetos | Equipamento/Mobiliários - SEDE SEDUC |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 87033.9546 | 100% | 0% | Componente 1 | Sistema Nacional | 2018-04-01 | 2018-07-01 | Ata de registro de preços/Adesão |  | Contrato Terminado | 13
2.25 | Escritorio de Projetos | Marelli Moveis para Escritório S/A | 200/18 | Pregão nº 037/17 | 1 | 1250286/18 | 471637 |  |  | Componente 1 | [5 empty] | Encerrado | 13
2.26 | Escritorio de Projetos | Equipamento/Mobiliários - SEDE SEDUC |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 413181.78 | 100% | 0% | Componente 1 | Sistema Nacional | 2019-05-01 | 2020-12-01 | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução | #N/A
2.27 | Escritorio de Projetos | Equipamentos/Mobiliários: Escolas e Unidades Administrativas | Valor remanejado para o item 3.17 | Sistema Nacional (SN) |  | 1409922/19, 1409931/19, 1384264/19 | 2440407.21 | 100% | 0% | Componente 1 | Sistema Nacional | 2019-05-01 | 2020-12-01 | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução | #N/A
2.27 | Escritorio de Projetos | Delta Produtos e Serviços LTDA | 067/19 | Pregão eletrônico nº 064/2018 |  | 1384264/19 | 12175000 |  |  | Componente 1 | [5 empty] | Encerrado | 92
2.27 | Escritório de Projetos | Rocha North Comércio e Indústria de Móveis EIRELI | 058/20 | Pregão eletrônico nº 004/20 |  | 1409931/19 | 242000 |  |  | Componente 1 |  |  | #N/A | Pregão Eletrônico |  | Vigente | 93
2.28 | Escritorio de Projetos | Aquisição materiais pedagógicos com foco na avaliação educacional | Material didático - Editora Sertões | Contratação Direta (CD) |  |  |  | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante | 2019-04-01 | 2020-01-01 |  |  | Processo Cancelado | #N/A
2.29 | Escritorio de Projetos | Aquisição de publicações didáticas e paradidáticas para melhoria da qualidade da educação | Livros clássicos | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 100% | 0% | Componente 2 | Sistema Nacional | 2019-12-01 | 2020-02-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado | #N/A
2.30 | Escritorio de Projetos | Equipamentos/Mobiliários Para Unidades Escolares | Aquisições Diversas | Sistema Nacional (SN) |  | 1409945/19 | 86067.54 | 100% | 0% | Componente 2 | Sistema Nacional | 2019-12-01 | marc/21 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Terminado | #N/A
2.31 | Escritorio de Projetos | Aquisição de Materiais e equipamentos de informática |  | Sistema Nacional (SN) |  | 2020/475575 | 5000000 | 100% | 0% | Componente 2 | Sistema Nacional | 2020-09-01 | 2021-03-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
2.32 | Escritorio de Projetos | Aquisição de antenas e kit | SEI 2021 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 525004.61 | 100% | 0% | Componente 1 | Sistema Nacional | 2020-10-01 | marc/21 | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Objeto* | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado * |  |  | Componente/ Categoria:* | Método de Revisão (Selecionar uma das opções):* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
| Unidade Executora* | [5 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
| Escritorio de Projetos | Contratar empresa especializada para supervisão de 17 obras de Engenharia na Região do Marajó do Estado - Lote 08 |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 100% | 0% |  | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
| Escritorio de Projetos | Contratar empresa especializada para supervisão de 26 obras de Engenharia na Região Sul do Estado - Lote 09 |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 100% | 0% |  | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
3.1 | Escritorio de Projetos | Impressao e distribuicao de materiais didaticos alunos beneficiados com projeto de aceleraçao de aprendizagem. (FRM) |  | Sistema Nacional (SN) | 6 | 791998/14 | 4119727.064 | 100% | 0% | Componente 2 | Sistema Nacional | 2014-07-01 | 2015-02-01 | Ata de registro de preços | BRB2740, BRB2813, BRB2741, BRB10660, BRB10656, BRB10657 | Contrato Terminado | 106, 107, 108, 116, 118, 117
3.1 | Escritorio de Projetos | Editora Gol LTDA | 001/15 | Pregão eletrônico | 1 | 791998/14 | 794898.9 |  |  | Componente 2 |  |  |  |  | BRB2740 | Encerrado | 106
3.1 | Escritorio de Projetos | Editora Positivo LTDA | 002/15 | Pregão eletrônico | 2 | 791998/14 | 3910491.9 |  |  | Componente 2 |  |  |  |  | BRB2813 | Encerrado | 107
3.1 | Escritorio de Projetos | IBEP Grafica LTDA | 003/15 | Pregão eletrônico | 3 | 791998/14 | 4259443.5 |  |  | Componente 2 |  |  |  |  | BRB2741 | Encerrado | 108
3.1 | Escritorio de Projetos | Editora Gol LTDA | 133/14 | Pregão eletrônico | 4 | 791998/14 | 4689243.9 |  |  | Componente 2 |  |  |  |  | BRB10660 | Encerrado | 116
3.1 | Escritorio de Projetos | Editora Positivo LTDA | 135/14 | Pregão eletrônico | 5 | 791998/14 | 3972747.6 |  |  | Componente 2 |  |  |  |  | BRB10656 | Encerrado | 118
3.1 | Escritorio de Projetos | IBEP Grafica LTDA | 134/14 | (vazio) | 6 |  | 4697975.16 |  |  | Componente 2 |  |  |  |  | BRB10657 | Encerrado | 117
3.2 | Escritorio de Projetos | Contratar empresa especializada para diagramação, impressão de material didático do Projeto Aprender Mais (Reforço Escolar) |  | Sistema Nacional (SN) | 2 | 758329/14 | 99373.2165 | 100% | 0% | Componente 2 | Sistema Nacional | 2014-05-01 | 2014-09-01 | Ata de registro de preços | BRB2769, BRB10631 | Contrato Terminado | 123, 127
3.2 | Escritorio de Projetos | TP Montenegro Gráfica - ME | 016/15 | Pregão eletrônico | 1 | 758329/14 | 161591.24 |  |  | Componente 2 |  |  |  |  | BRB2769 | Encerrado | 123
3.2 | Escritorio de Projetos | TP Montenegro Gráfica - ME | 127/14 | Pregão eletrônico | 2 | 758329/14 | 376912.22 |  |  | Componente 2 |  |  |  |  | BRB10631 | Encerrado | 127
| Escritorio de Projetos | Contratar empresa especializada para distribuir materiais didáticos do Projeto Aprender Mais (Reforço Escolar) |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 100% | 0% | - | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
| Escritorio de Projetos | Contratar empresa especializada para organizar, diagramar os módulos dos cadernos do 4º e 5º ano do Projeto Aprender Mais (Reforço Escolar) |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 100% | 0% | - | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
3.3 | Escritorio de Projetos | Contratar empresa especializada para fornecimento de passagens e hospedagem | Contrato 084/15 - SEDUC | Sistema Nacional (SN) | 1 | 841407/14 | 179209.8561 | 100% | 0% | Componentes 1, 2, 3 e 4 | Sistema Nacional | - | 2016-07-01 | Ata de registro de preços |  | Contrato Terminado | 202
3.3 | Escritorio de Projetos | Dinastia Viagens e Turismo Ltda - EPP | 084/15 |  | 1 | 841407/14 | 971138.21 |  |  | Componentes 1, 2, 3 e 4 | [5 empty] | Encerrado | 202
3.4 | Escritorio de Projetos | Contratar Serviços de Aulas de Recuperação de Conteúdos para melhorar o desempenho escolar. (Reforço Escolar) |  | Sistema Nacional (SN) | 2 | 911797/15 | 1449722.5042 | 100% | 0% | Componente 2 | Sistema Nacional | 2015-08-01 | 2016-10-01 | Pregão Eletrônico | BRB3073, BRB3072 | Contrato Terminado | 125, 126
3.4 | Escritorio de Projetos | Centro de Ensino Fundamental e médio Universo LTDA | 125/15 | Pregão eletrônico | 1 | 911797/15 | 3123175 |  |  | Componente 2 |  |  |  |  | BRB3073 | Encerrado | 125
3.4 | Escritorio de Projetos | Centro Educacional São Geraldo SS Ltda - ME | 126/15 | Pregão eletrônico | 2 | 911797/15 | 4732871.25 |  |  | Componente 2 |  |  |  |  | BRB3072 | Encerrado | 126
3.5 | Escritorio de Projetos | Contratar empresa especializada para prestar serviços de infraestrutura para capacitação |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 100% | 0% | Componente 2 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
3.6 | Escritorio de Projetos | Contratar empresa especializada para aplicação de Avaliação Educacional em larga Escala SisPAE (2013) |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 679410/13 | 1306884.7961 | 100% | 0% | Componente 3 | Sistema Nacional | 2013-08-01 | 2013-12-01 | Ata de registro de preços | BRB10658 | Contrato Terminado | 176
3.6 | Escritorio de Projetos | Universidade Federal de Juiz de Fora / UFJF | 093/13 | Pregão eletrônico | 1 | 679410/13 | 7082008.71 |  |  | Componente 3 |  |  |  |  | BRB10658 | Encerrado | 176
| Escritorio de Projetos | Contratar empresa especializada para recadastramentos de servidores | [5 empty] | 100% | 0% | Componente 3 | [5 empty] | Processo Cancelado
| Escritorio de Projetos | Contratar empresa especializada de fornecimento de passagens para atender as necessidades do Projeto |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 100% | 0% | Componente 4 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
3.7 | Escritorio de Projetos | Contratar empresa especializada para prestar serviços graficos e materiais promocionais para a gestão do Programa em geral |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 100% | 0% | Componente 4 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
3.8 | Escritorio de Projetos | Contratar empresa especializada para prestar serviços de telecom para atender o Sistema de Ensino Interativo - SEI, com provisão de antenas | SEI 2021 | Licitação Pública Nacional | 2 | 1075302/16 | 1792549.5373 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2017-02-01 | 2017-06-01 |  | BRA6651 | Contrato em Execução | 102, 103
3.8 | Escritorio de Projetos | Claro S/A | 180/17 | LPN Nº 01/20 17 SEI- TELECOM -VSAT | 1 | 1075302/16 | 7044214.99 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB6651 | Vigente | 102
3.8 | Escritorio de Projetos | Claro S/A | 181/17 | LPN Nº 01/20 17 SEI- TELECOM -VSAT | 2 | 1075302/16 | 908557.23 |  |  | Componente 1 | [5 empty] | Encerrado | 103
3.9 | Escritorio de Projetos | Contratar empresa especializada para prestar serviços para operacionalização do Sistema de Ensino Interativo | Serviços incluídos na linha 2.13 | Licitação Pública Nacional |  |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
3.10 | Escritorio de Projetos | Contratar empresa especializada para a avaliação ex-post de obras | Contrato 093/2016 - SEDUC (LPN 01/2016) | Licitação Pública Nacional | 1 | 956250/15 | 98985.7464 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2016-06-26 | 2016-09-12 |  | BR11619 | Contrato Terminado | 10
3.10 | Escritorio de Projetos | DIEFRA Engenharia e Consultoria LTDA | 093/16 | LPN Nº 01/2016 | 1 | 956250/16 | 536403.76 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BR11619 | Encerrado | 10
3.11 | Escritorio de Projetos | Contratação de agente de integração para atividades de Recuperação de Conteúdos (Reforço Escolar) | Contrato 097/2016 - SEDUC | Contratação Direta (CD) | 1 | 1033584/16 | 145334.9326 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante | - | 2016-09-01 |  | BR11613 | Contrato Terminado | 124
3.11 | Escritorio de Projetos | Instituto Euvaldo Lodi-IEL/PA | 097/16 | Contratação Direta | 1 | 1033584/16 | 787570 |  |  | Componente 2 |  |  |  |  | BR11613 | Encerrado | 124
3.12 | Escritorio de Projetos | Contratar empresa especializada para a avaliação ex-post de obras | Segunda fase, a iniciar após o término de 3.10 | Licitação Pública Nacional |  |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
3.13 | Escritorio de Projetos | Aprender Mais (EF e EM) e PNAIC - Impressão de material para aluno | Parte contratado e entregue - restante: Linha 3.19 | Sistema Nacional (SN) | 2 | 865043/15, 1129335/17 | 295951.7808 | 100% | 0% | Componente 2 | Sistema Nacional | 2017-03-01 | 2017-10-01 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Terminado | 134, 128
3.13 | Escritorio de Projetos | Systemcopy Ltda-ME | 096/16 | Pregão eletrônico Nº 020/2016 | 1 | 865043/15 | 1043762.7 |  |  | Componente 2 | [5 empty] | Encerrado | 134
3.13 | Escritorio de Projetos | Edigráfica Gráfica e Editora LTDA | 288/17 | Pregão nº 035/17 | 2 | 1129335/17 | 560000 |  |  | Componente 2 | [5 empty] | Encerrado | 128
3.14 | Escritorio de Projetos | Google Apps for Education |  | Comparação de Preços (CP) | 1 | 1071378/17 | 193153.7184 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante | 2017-02-01 | 2017-08-01 |  |  | Contrato Terminado | 101
3.14 | Escritorio de Projetos | Inteceleri Tecnologia para Educação LTDA- EPP | 243/17 | CP Nº 01/2017 | 1 | 1071378/16 | 1046700 |  |  | Componente 2 | [5 empty] | Encerrado | 101
3.15 | Escritorio de Projetos | CEFOR - Execução de formações de professores | Cálculo referencial 9650 prof x 30 horas por empresa | Licitação Pública Nacional |  |  |  | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
3.16 | Escritorio de Projetos | Comp. 2 e 3 - Distribuição de material didático e equipamentos tempo integral - PJF PNAIC - CEFOR |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 100% | 0% | Componente 2 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
3.17 | Escritório de Projetos | Sistema Educacional Interativo - SEI: Plataforma TV Interativa - Centro Mídias | SEI 2021 | Licitação Pública Nacional | 2 | 1031569/16 | 3613135.0043 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-ante | 2017-02-01 | 2017-06-01 |  | BRB6651, BRB3820, BRB3819 | Contrato em Execução | 99, 100
3.17 | Escritório de Projetos | VAT Tecnologia da Informação S.A e TECHLOG Serviços de Gestão e sistema Informatizados LTDA | 159/17 | LPN 02/17- SEI- Centro de Midia | 1 | 1031569/16 | 14262310.86 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB3820 | Vigente | 99
3.17 | Escritório de Projetos | VAT Tecnologia da Informação S.A e TECHLOG Serviços de Gestão e Sistemas Informatizados LTDA | 160/17 | LPN 02/17- SEI- Centro de Midia | 2 | 1031569/16 | 1751690.04 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB3819 | Encerrado | 100
3.18 | Escritório de Projetos | Contratação de avaliação diagnóstica - Tempo Integral | QEDU | Contratação Direta (CD) |  |  |  | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
3.19 | Escritorio de Projetos | Edição e Impressão gráfica de Materiais didático-pedagógicos |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 860227.61 | 100% | 0% | Componente 2 | Sistema Nacional | 2019-11-01 | marc/21 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Terminado | #N/A
3.20 | Escritorio de Projetos | Contratar sistema de análise e utilização pedagógica dos dados da avaliação educacional, com formação dos professores para uso da ferramenta. | TUNEDUC/Cancelado como serviços comum, a contratação configura-se como consultoria de firma | Contratação Direta (CD) |  |  |  | 100% | 0% | Componente 3 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
3.21 | Escritório de Projetos | Contratação de Empresa para aplicação do teste de Fluência Verbal | Item remanejado para serviços de consultoria (linha 4.39) | Contratação Direta (CD) |  |  |  | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
3.22 | Escritório de Projetos | Contratação de empresa para promover a Olimpiada estadual para a Melhoria da qualidade da educação no Estado do Pará |  | Licitação Pública Nacional |  |  |  | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante | 2019-12-01 | 2020-02-01 |  |  | Processo Cancelado
3.23 | Escritório de Projetos | Contratação de empresa para Prestação dos Serviços de Digitalização de Documentos Escolares das Escolas Extintas e da SEDE da SEDUC | Processo de licitação já finalizado, por falta de recurso na fonte do Tesouro, solicita remanejamento para custear com recursos fonte BID | Sistema Nacional (SN) |  | Proc. 1211033/2018 - PE 038/2018 (SRP) | 756689.4261 | 100% | 0% | Componente 3 | Sistema Nacional | 2018-10-01 | 2019-10-01 |  |  | Contrato em Execução | #N/A
3.23 | Escritório de Projetos | MI Montreal Informática S/A | 122/19 | Pregão Eletrônico n.º 38/2018 |  | 1211033/18 | 4100500 |  |  | Componente 3 | [5 empty] | Vigente | 215
3.24 | Escritório de Projetos | Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vales alimentação no valor de R$ 80,00 para aquisição de generos alimentícios | Valores remanejados dos itens 2.28 US$ 5mil, 2.29 US$ 387.697,08mil, 3.22 US$ 100mil, 4.42 US$ 1.500mil, 1.11 485Mil (Componentes 1,2 e 3) | Sistema Nacional (SN) | [5 empty] | Componente 2 | Sistema Nacional | 2020-05-01 | 2020-06-01 |  |  | Processo Cancelado
4 | CONSULTORIA FIRMAS | Objeto* | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado * |  |  | Componente/ Categoria:* | Método de Revisão (Selecionar uma das opções):* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
| Unidade Executora* | [5 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
| Escritório de Projetos | Contratar empresa de engenharia para elaboração de projetos executivos de 14 (Quatorze) obras na Região Nordeste do Estado - Lote 07 | [8 empty] | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
| Escritório de Projetos | Contratar empresa de engenharia para elaboração de projetos executivos de 17 (Dezessete) obras na Região do Marajó do Estado - Lote 08 | [8 empty] | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
| Escritório de Projetos | Contratar empresa de engenharia para elaboração de projetos executivos de 24 (Vinte e Quatro) obras na Região Sul do Estado - Lote 09 | [8 empty] | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
| Escritório de Projetos | Contratar empresa especializada para supervisão de 14 obras de Engenharia na Região Nordeste do Estado - Lote 07 | [8 empty] | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.1 | Escritório de Projetos | Contratar empresa de engenharia para elaboração de projetos executivos de 16 (Dezesseis) obras na Região Metropolitana e Marajó do Estado - Lote 01 | Contrato 085/2014 - SEDUC | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 2 | 797098/14 | 339282.1757 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2014-04-01 | 2015-08-01 |  | BRB11141 | Contrato Terminado | 7
4.1 | Escritório de Projetos | IDP Ingenieria Y Arquitetura Iberia | 085/15 | SBQC - SDP Nº 01/14 | 1 | 797098/14 | 1838570.11 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB11141 | Encerrado | 7
4.2 | Escritório de Projetos | Contratar empresa de engenharia para elaboração de projetos executivos de 18 (dezoito) obras na Região Metropolitana do Estado e Marajó - Lote 02 | Contrato 086/2014 - SEDUC | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 797098/14 | 325051.1386 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2014-04-02 | 2015-08-02 |  | BRB11145 | Contrato Terminado | 30
4.2 | Escritório de Projetos | IDP Ingenieria Y Arquitetura Iberia | 086/15 | SBQC - SDP Nº 01/14 | 1 | 797098/14 | 1761452.12 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB11145 | Encerrado | 30
4.3 | Escritório de Projetos | Contratar empresa de engenharia para elaboração de projetos executivos de 20 (Vinte) obras na Região do Salgado e Nordeste do Estado - Lote 03 | Contrato 087/2014 - SEDUC | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 797098/14 | 402500.871 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2014-04-03 | 2015-08-03 |  | BRB11146 | Contrato Terminado | 31
4.3 | Escritório de Projetos | IDP Ingenieria Y Arquitetura Iberia | 087/15 | SBQC - SDP Nº 01/14 | 1 | 797098/14 | 2181152.22 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB11146 | Encerrado | 31
4.4 | Escritório de Projetos | Contratar empresa de engenharia para elaboração de p. executivos de 09 (nove) obras na Região do Baixo Tocantins, Metropolitana e Salgado do Estado - Lote 04 | Contrato 088/2014 - SEDUC | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 797098/14 | 25156.3296 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2014-04-04 | 2015-08-04 |  | BRB11142 | Contrato Terminado | 8
4.4 | Escritório de Projetos | Consórcio Quanta Consultoria LTDA e Projetos e Assessoria Técnica LTDA | 088/15 | SBQC - SDP Nº 01/14 | 1 | 797098/14 | 136322.15 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB11142 | Encerrado | 8
4.5 | Escritório de Projetos | Contratar empresa de engenharia para elaboração de projetos executivos de 12 (Doze) obras na Região da Transamazônica e Baixo amazonas do Estado - Lote 05 | Contrato 089/2014 - SEDUC | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 797098/14 | 17356.8721 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2014-04-05 | 2015-08-05 |  | BRB11141 | Contrato Terminado | 9
4.5 | Escritório de Projetos | Consórcio Quanta Consultoria LTDA e Projetos e Assessoria Técnica LTDA | 089/15 | SBQC - SDP Nº 01/14 | 1 | 797098/2014 | 94056.89 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB11141 | Encerrado | 9
4.6 | Escritório de Projetos | Contratar empresa de engenharia para elaboração de projetos executivos de 11 obras na Região do Sul do Pará - Lote 06 | Contrato 090/2014 - SEDUC | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 797098/14 | 21180.764 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2014-04-06 | 2015-08-06 |  | BRB11143 | Contrato Terminado | 33
4.6 | Escritório de Projetos | Consórcio Quanta Consultoria LTDA e Projetos e Assessoria Técnica LTDA | 090/15 | SBQC - SDP Nº 01/14 | 1 | 797098/14 | 114778.56 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB11143 | Encerrado | 33
4.7 | Escritório de Projetos | Contratar empresa para supervisão de obras - 34 Escolas + SEDE + Restaurante SEDE | Contrato 019/2018 (Relocação de valor 2021) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 1071400/16 e 1105895/17 | 4728951.5318 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2017-02-01 | 2018-04-01 |  |  | Contrato em Execução | 28
4.7 | Escritório de Projetos | Consórcio EGIS/ENCIBRA/ HIGH TECH | 019/18 | SDP Nº 04/2017 | 1 | 1071400/16 e 1105895/17 | 18126188.36 |  |  | Componente 1 | [5 empty] | Vigente | 28
4.8 | Escritório de Projetos | Contratar empresa para supervisão de obras - 2020 |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.9 | Escritório de Projetos | Contratar empresa para supervisão de obras - 14 escolas | Para LPN 02/2017 (Obras) Linha 1.5 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.10 | Escritório de Projetos | Contratar empresa para supervisão de obras - 13 escolas | Para LPN 02/2017 (Obras) Linha 1.6 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.11 | Escritório de Projetos | Contratar empresa para supervisão de obras - 14 escolas | Para LPN 02/2017 (Obras) Linha 1.7 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.12 | Escritório de Projetos | Contratar empresa para supervisão de obras - 8 escolas | Redistribuída entre as linhas 4.7 a 4.11 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.13 | Escritório de Projetos | Contratar empresa para supervisão de obras - 15 escolas | Redistribuída entre as linhas 4.7 a 4.11 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.14 | Escritório de Projetos | Contratar empresa para supervisão de obras - 7 escolas | Redistribuída entre as linhas 4.7 a 4.11 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
| Escritório de Projetos | Contratar empresa especializada para supervisão de 18 obras de Engenharia na Região Metropolitana do Estado - Lote 02 |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
| Escritório de Projetos | Contratar empresa especializada para supervisão de 20 obras de Engenharia na Região do Baixo Amazônas do Estado - Lote 03 |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
| Escritório de Projetos | Contratar empresa especializada para supervisão de 09 obras de Engenharia na Região do Salgado do Estado - Lote 04 |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
| Escritório de Projetos | Contratar empresa especializada para supervisão de 12 obras de Engenharia na Região do Tocantins do Estado - Lote 05 |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
| Escritório de Projetos | Contratar empresa especializada para supervisão de 11 obras de Engenharia da Região da Transamazônica - Lote 06 |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
| Escritório de Projetos | Contratar empresa especializada para supervisão de 16 obras de Engenharia no Estado do Estado - Lote 01 |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.15 | Escritório de Projetos | Serviços de coordenaçao e implantaçao de projeto de aceleraçao da aprendizagem - Fundaçao Roberto Marinho. | Contrato 004/2014 - SEDUC | Contratação Direta (CD) | 1 | 677136/13 | 3660627.053 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante | 2013-12-01 | 2014-04-01 |  | BRB11464 | Contrato Terminado | 109
4.15 | Escritório de Projetos | Fundação Roberto Marinho | 004/14 | DL Nº 054/13 | 1 | 677136/13 | 19836938 |  |  | Componente 2 |  |  |  |  | BRB11464 | Encerrado | 109
| Escritório de Projetos | Contratar empresa especializada para elaboração de prova diagnóstica para o Projeto Aprender Mais | [7 empty] | Componente 2 | Ex-Ante | - | - |  |  | Processo Cancelado
4.16 | Escritório de Projetos | Contratar empresa especializada para desenho de programa de formação em desempenho de habilidades socioemocionais | Cancelada devido à incorporação ao projeto de Educação Integral | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - |  |  | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.17 | Escritório de Projetos | Contratar empresa especializada de Consultoria para desenho dos macroprocessos do CEFOR |  | Seleção Baseada na Qualidade | - |  |  | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.18 | Escritório de Projetos | Contratar empresa especializada de Consultoria para desenho modelo Coaching | Cancelada devido à não seleção de professores pela SEDUC | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - |  |  | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
| Escritório de Projetos | Consultoria para revisão de modelo de contratação, alocação e avaliação de docentes |  | Seleção Baseada na Qualidade | - |  |  | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.20 | Escritório de Projetos | Contratação de Empresa especializada para aplicação de avaliação educacional em larga escala SisPAE (2014, 2015, 2016,2018) | Contrato 163/2014 - SEDUC | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 797102/14 | 11983638.2358 | 60% | 40% | Componente 3 | Ex-Ante | 2014-08-01 | 2014-11-01 |  | BRB10862 | Contrato Terminado | 178
4.20 | Escritório de Projetos | Fundação para Vest. Da UEPJM- VUNESP | 163/14 | SBQC - SDP | 1 | 797102/14 | 64939335.6 |  |  | Componente 3 |  |  |  |  | BRB10862 | Encerrado | 178
| Escritório de Projetos | Desenvolvimento de um plano de Capacitaçao de docentes, gestores e técnicos a partir dos dados do SISPAE |  | Seleção Baseada na Qualidade | - |  |  | 100% | 0% | Componente 3 | Ex-Ante |  |  |  | - | Processo Cancelado
4.21 | Escritório de Projetos | Macroprocessos: Consultoria para redesenho de processos e fluxos - modelo organizacional e fluxos | Remoção do escopo: recadastramento de servidores. (CT 060/18) | Seleção Baseada na Qualidade | 1 | 113927/17 | 732607.4922 | 100% | 0% | Componente 3 | Ex-Ante | - | 2018-05-01 |  | BRB12038 | Contrato Terminado | 170
4.21 | Escritório de Projetos | Instituto de Desenvolvimento Gerencial S.A | 060/18 | SBQ Nº 04/2017 | 1 | 113927/17 | 3970000 |  |  | Componente 3 |  |  |  |  | BRB12038 | Encerrado | 170
4.22 | Escritório de Projetos | Contratação de Empresa de Apoio ao Gerenciamento do Projeto | Contrato 098/2016 - SEDUC (Previsão 2021) | Seleção Baseada na Qualidade | 1 | 909481/15 | 6750074.5028 | 100% | 0% | Componente 4 | Ex-Ante | 2015-08-01 | 2016-07-01 |  | BRB11669 | Contrato em Execução | 205
4.22 | Escritório de Projetos | Consórcio PRÓ-Educação ( Lider Tractbel) | 098/16 | SBQ Nº 001/2016 | 1 | 909481/15 | 29078653.74 |  |  | Componente 4 |  |  |  |  | BRB11669 | Vigente | 205
4.23 | Escritório de Projetos | Contratação de Empresa para aprimorar a capacidade de gestão do Escritorio de Projetos | Contrato 001/2016 - SEDUC | Contratação Direta (CD) | 1 | 953132/15 | 111864.7352 | 100% | 0% | Componente 4 | Ex-Ante | 2015-09-01 | 2016-02-01 |  | BRB11241 | Contrato Terminado | 198
4.23 | Escritório de Projetos | GF Consulting Group Corp | 001/16 | Contratação Direta | 1 |  | 606195 |  |  | Componente 4 |  |  |  |  | BRB11241 | Encerrado | 198
4.24 | Escritório de Projetos | Contratação de Empresa para desenvolver metodologia e material para continuidade do projeto Mundiar e auxílio na implantação e monitoramento | SEDUC deverá definir a metodologia para continuidade do projeto | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - |  |  | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante |  |  |  | - | Processo Cancelado
4.25 | Escritório de Projetos | Contratação de Empresa para desenhar monitoramento do PNAIC e avaliar implantação | Contrato 15/2018 - SEDUC | Seleção Baseada na Qualidade | 1 | 1026118/16 | 840126.826 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante | 2016-08-05 | 2018-03-01 |  |  | Contrato Terminado | 133
4.25 | Escritório de Projetos | Consórcio IDECA / FCAV (Instituto IDECA e Fundação Carlos Alberto Vanzolini) | 015/18 | SBQ Nº 01/2017 | 1 | 1026118/16 | 4552647.27 |  |  | Componente 2 | [5 empty] | Encerrado | 133
4.26 | Escritório de Projetos | Contratação de Empresa para realização de pesquisa sobre o Ensino Médio | Contrato 118/2016 - SEDUC | Contratação Direta (CD) | 1 |  | 13602.3252 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante | - | 2016-08-29 |  |  | Contrato Terminado | 130
4.26 | Escritório de Projetos | MultiFocus Inteligência de Mercado | 118/16 | Contratação Direta | 1 | 1013556/16 | 73711 |  |  | Componente 2 | [5 empty] | Encerrado | 130
4.27 | Escritório de Projetos | Consultoria para desenho e implementação da Educação de Tempo Integral | Contrato 47/2018 - SEDUC | Seleção Baseada na Qualidade | 1 | 1063244/16 | 2206006.7762 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante | 2016-11-18 | 2018-07-01 |  | - | Contrato Terminado | 156
4.27 | Escritório de Projetos | Consórcio Desenvolvimento Integral no Pará | 047/18 | SBQ Nº 03/2017 | 1 | 1063244/16 | 11954350.72 |  |  | Componente 2 | [5 empty] | Vigente | 156
4.28 | Escritório de Projetos | Contratação de empresa para avaliação de processo do projeto Mundiar e projeto Aprender Mais | Instituto Tellus | Contratação Direta (CD) | - |  |  | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante |  |  |  | - | Processo Cancelado
4.29 | Escritório de Projetos | Contratação de empresa para realização de pesquisa para subsidiar a implantação do SEI |  | Contratação Direta (CD) | - |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante |  |  |  | - | Processo Cancelado
4.30 | Escritório de Projetos | Contratação de empresa para realização de consultoria em economia da educação, com foco na análise das receitas e despesas da SEDUC |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | - |  |  | 100% | 0% | Componente 3 | Ex-Ante |  |  |  | - | Processo Cancelado
4.31 | Escritório de Projetos | Contratação de Empresa para aprimorar a capacidade de gestão do Escritorio de Projetos |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | - |  |  | 100% | 0% | Componente 4 | Ex-Ante |  |  |  | - | Processo Cancelado
4.32 | Escritório de Projetos | Serviços de capacitação para continuidade do projeto de aceleraçao da aprendizagem - Fundaçao Roberto Marinho. |  | Contratação Direta (CD) |  |  |  | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.33 | Escritorio de Projetos | Contratar sistema de análise e utilização pedagógica dos dados da avaliação educacional, com formação dos professores para uso da ferramenta. | TUNEDUC/Criada em substituição Linha 3.20 (CT 175/18) | Contratação Direta (CD) | 1 | 1236520/18 | 287461.5353 | 100% | 0% | Componente 3 | Ex-Ante | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  |  | Contrato Terminado | 179
4.33 | Escritorio de Projetos | Tuneduc Assessoria Empresarial S.A | 275/18 | Contratação direta nº 01/18 | 1 | 1236520/18 | 1557754.06 |  |  | Componente 3 | [5 empty] | Encerrado | 179
4.34 | Escritorio de Projetos | Contratar empresa para consultoria na Gestão do Programa de Transporte Escolar da SEDUC e implantação de sistema informatizado para monitoramento do atendimento aos alunos e rotas atendidas | Universidade Federal de Minas Gerais/Fundação Cristiano Ottoni | Contratação Direta (CD) |  |  |  | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.35 | Escritorio de Projetos | Contratar sistema para acompanhamento técnico diário nas escolas - frequência escolar |  | Contratação Direta (CD) |  |  |  | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.36 | Escritorio de Projetos | Contratar empresa de consultoria para avaliação folha de pessoal/macroprocesso |  | Contratação Direta (CD) |  |  |  | 100% | 0% | Componente 3 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.37 | Escritorio de Projetos | Contratar Empresa de Consultoria para Apoio ao Gerenciamento do Programa | Contratar apoio ao Gerenciamento para 2020 | Seleção Baseada na Qualidade |  |  |  | 100% | 0% | Componente 4 | Ex-Ante | 2019-11-01 | 2020-01-01 |  |  | Processo Cancelado
4.38 | Escritorio de Projetos | Contratação de empresa de consultoria para avaliação diagnóstica e finalistica para 2020 |  | Seleção Baseada na Qualidade |  | 1445040/19 |  | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante | 2019-12-01 | 2020-02-01 |  |  | Processo Cancelado
4.39 | Escritório de Projetos | Contratação de Empresa para aplicação do teste de Fluência Verbal |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 42931.229 | 100% | 0% | Componente 3 | Ex-Ante | 2019-12-01 | marc-21 |  |  | Processo em curso | #N/A
4.40 | Escritorio de Projetos | Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria especializada nas áreas contábil e de pessoal, para auditoria na folha de pagamento da SEDUC |  | Contratação Direta (CD) |  | 1409922/19 | 70684.3181 | 100% | 0% | Componente 3 | Ex-Ante | 2019-11-01 | 2020-02-01 |  |  | Contrato Terminado | #N/A
4.40 | Escritorio de Projetos | Sintegris - Assessoria, consultoria e Serviços EIRELI | 02/20 | Contratação Direta (CD) |  | 1377404/19 | 383038.32 |  |  | Componente 3 | Ex-Ante | 2019-11-01 | 2020-02-01 |  |  | Vigente | 180
4.41 | Escritorio de Projetos | Contratação de empresa de consultoria para elaboração de diagnóstico de dados informados no sistema SIMEC/OBRAS 2.0 |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 100000 | 100% | 0% | Componente 3 | Ex-Ante | 2019-12-01 | 2020-12-01 |  |  | Processo Cancelado | #N/A
4.42 | Escritorio de Projetos | Contratação de empresa de consultoria para apoio ao gerenciamento, assessoramento e fiscalização de projetos executivos e de obras conveniadas entre a SEDUC e o FNDE (Obras de contrapartida) |  | Seleção Baseada na Qualidade |  |  |  | 100% | 0% | Componente 3 | Ex-Ante | 2019-12-01 | 2020-02-01 |  |  | Processo Cancelado | #N/A
4.43 | Escritorio de Projetos | Contratação de empresa de consultoria para avaliação intermediária da Execução do Programa |  | Seleção Baseada na Qualidade |  |  | 200000 | 100% | 0% | Componente 4 | Ex-Ante | 2019-12-01 | 2020-12-01 |  |  | Processo Cancelado | #N/A
4.44 | Escritorio de Projetos | Contratação de empresa de consultoria para realizar a avaliação diagnóstica em 2021 |  | Seleção Baseada na Qualidade |  |  | 1595010 | 100% | 0% | Componente 3 | Ex-Ante | 2020-10-01 | 2022-02-01 |  |  | Processo em curso
4.45 | Escritorio de Projetos | Contratação de empresa de consultoria para elaboração de projeto executivo |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 100000 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2020-10-01 | 2021-01-01 |  |  | Processo Cancelado
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS | Objeto* | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado * |  |  | Componente/ Categoria:* | Método de Revisão (Selecionar uma das opções):* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
| Unidade Executora* | [5 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
5.1 | Escritorio de Projetos | Contrataçao de Consultorias Individuais para desenho e/ou apoio a implementação de atividades nos Projetos do Componente | CT 071/2015 E031/2015 | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | 914465/15, 867157/15 | 30995.6745 | 100% | 0% | Componente 4 | Ex-Ante | jun-15 jun-16 | set-15 ago-16 |  | BRB11186, BRB11015 | Contrato Terminado | 12, 190
5.1 | Escritorio de Projetos | Guilherme de Andrade Lacerda | 071/15 | C.I | 2 | 867157/15 | 83982.78 |  |  | Componente 4 |  |  |  |  | BRB11012 | Encerrado | 194
5.1 | Escritorio de Projetos | Claudio Amaral Azzi | 031/15 | C.I | 1 | 867157/15 | 83982.78 |  |  | Componente 4 |  |  |  |  | BRB11015 | Encerrado | 190
5.2 | Escritorio de Projetos | Contrataçao de consultor para apoiar as atividades do SISPAE | CT 105/2014 | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | 793597/14 | 33039.3061 | 100% | 0% | Componente 3 | Ex-Ante | 2014-08-01 | 2014-08-01 |  | BRB10630 | Contrato Terminado | 177
5.2 | Escritorio de Projetos | Heliton Ribeiro | 105/14 | C.I Nº 01/2014 | 1 | 793597/14 | 179040 |  |  | Componente 3 |  |  |  |  | BRB10630 | Encerrado | 177
5.3 | Escritorio de Projetos | Consultoria para desenho de painel de indicadores de monitoramento para SEDUC, UREs/USEs e escola. | CT 106/2014 | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 2 | 796363/14 | 21935.0895 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante | 2015-03-06 | 2015-05-27 |  | BRB10629, BRB11014 | Contrato Terminado | 196, 169
5.3 | Escritorio de Projetos | Marcos Teixeira | 106/14 | C.I. | 1 | 796363/14 | 52220 |  |  | Componente 2 |  |  |  |  | BRB10629 | Encerrado | 196
5.3 | Escritorio de Projetos | Kléber de Araújo | 058/15 | Chamada pública 03/15 | 2 | 840621/14 | 66646.25 |  |  | Componente 2 |  |  |  |  | BRB11014 | Encerrado | 169
5.4 | Escritorio de Projetos | Contratação de consultoria para desenho da Avaliação | CT 014/2015 | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | 844476/14 | 18601.2179 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante | 2015-03-01 | 2015-06-01 |  | BRB11013 | Contrato Terminado | 114
5.4 | Escritorio de Projetos | Murillo Marschener | 014/15 | CI Nº 04/2015 | 1 | 844476/14 | 100800 |  |  | Componente 2 |  |  |  |  | BRB11013 | Encerrado | 114
5.5 | Escritorio de Projetos | Contrataçao de Consultorias Individuais para desenho e/ou apoio à implementação de atividades nos Projetos do Componente | CT 013/2016, CT 014/2016, CT 015/2016 | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 3 | 969792/16, 969778/16, 969780/16 | 48000.8581 | 100% | 0% | Componente 3 | Ex-Ante | 2016-02-01 | 2016-02-01 |  | BRB11363, BRB11364, BRB11365 | Contrato Terminado | 166, 167, 168
5.5 | Escritorio de Projetos | Caio Kyoshi Costa Sato | 013/16 | C.I. | 1 | 969792/16 | 86705.55 |  |  | Componente 3 |  |  |  |  | BRB11363 | Encerrado | 166
5.5 | Escritorio de Projetos | Giovani Rocha Batista Santos | 014/16 | C.I. 2016 | 2 | 969778/16 | 86705.55 |  |  | Componente 3 |  |  |  |  | BRB11364 | Encerrado | 167
5.5 | Escritorio de Projetos | Karin Kaorin Kakazu | 015/16 | C.I. | 3 | 969780/16 | 86705.55 |  |  | Componente 3 |  |  |  |  | BRB11365 | Encerrado | 168
5.6 | Escritorio de Projetos | Contratação de consultoria para modelagem do sistema financeiro-contabil do Projeto |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 |  | 26431.4449 | 100% | 0% | Componente 4 | Ex-Ante | ago-14 ago-16 | ago-14 ago-16 |  | BRB10628 | Contrato Terminado | 206
5.6 | Escritorio de Projetos | Francisco Carlos da Silva | 107/14 | (vazio) | 1 |  | 143232 |  |  | Componente 4 |  |  |  |  | BRB10628 | Encerrado | 206
5.7 | Escritorio de Projetos | Contratação de 2 consultores individuais para suporte à implementação do sistema de gestão do Projeto | CT 063/2015 E CT 062/2016 | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 2 | 837391/14 | 28472.4636 | 100% | 0% | Componente 4 | Ex-Ante | mar-15 jun-16 | mai-15 jul-16 |  | BRB11011, BRB11668 | Contrato Terminado | 193, 192
5.7 | Escritorio de Projetos | Iraneide Vieira da Silva | 063/15 | C.I | 1 | 837391/14 | 66942.31 |  |  | Componente 4 |  |  |  |  | BRB11011 | Encerrado | 193
5.7 | Escritorio de Projetos | Iraneide Vieira da Silva | 062/16 | C.I. Nº 06/2016 | 2 | 997184/16 | 87349.97 |  |  | Componente 4 |  |  |  |  | BRB11668 | Encerrado | 192
5.8 | Escritorio de Projetos | Contratação de 5 consultores individuais para suporte ao Projeto | CT 031/2015, CT 016/2016, CT 092/2016, CT 104/2016, CT 059/2016 | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 4 | 969774/16, 867157/15, 1008333/16, 1008325/16, 1024988/16 | 61390.62 | 100% | 0% | Componente 4 | Ex-Ante | mar-15 mar-15 fev-16 jun-16 jun-16 | mai-15 mai-15 fev-16 jul-16 jul-16 |  | BRB11366, BRB11012, BRB11612, BRB11465, BRB11618 | Contrato Terminado | 189, 194, 195, 191
5.8 | Escritorio de Projetos | Mariana Pereira Suplicy | 016/16 | C.I | 1 | 969774/16 | 86705.55 |  |  | Componente 4 |  |  |  |  | BRB11366 | Encerrado | 189
5.8 | Escritorio de Projetos | Rodrigo Moreira França | 092/16 | C.I | 3 | 1008333/16 | 91616.62 |  |  | Componente 4 |  |  |  |  | BRB11612 | Encerrado | 195
5.8 | Escritorio de Projetos | Guilherme de Andrade Lacerda | 059/16 | C.I. Nº 06/2016 | 4 | 1008325/16 | 154353.6 |  |  | Componente 4 |  |  |  |  | BRB11465 | Encerrado | 191
5.9 | Escritorio de Projetos | Contrataçao de Consultoria Individual para desenho e/ou apoio a implementação de atividades nos Projetos do Componente | CT 017/2016, CT 241/2017, CT 342/2017 | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 3 | 969796/16, 997184/16, 1168791/17 | 91149.3837 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2016-02-01 | 2016-02-01 |  | BRB11367, BRB11668, | Contrato Terminado | 5, 11, 23
5.9 | Escritorio de Projetos | Pâmela Overlândia da Silva | 017/16 | C.I | 1 | 969796/16 | 86705.55 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB11367 | Encerrado | 5
5.9 | Escritorio de Projetos | Armando Luiz Soares Moura | 104/16 | C.I Nº 09/2016 | 2 | 1024988/16 | 203616.5 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB11618 | Encerrado | 11
5.9 | Escritorio de Projetos | Armando Luiz Soares Moura | 342/17 | Contratação Direta | 3 | 1168791/17 | 203616.46 |  |  | Componente 1 | [5 empty] | Encerrado | 23
5.10 | Escritorio de Projetos | Contratação de consultor individual para apoiar a Secretaria Adjunta de Logística Escolar (SALE) na implantação e operação da gestão eletrônica de documentos e controle do fluxo de processos (workflow) e comunicação corporativa |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 1058372/2016 |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo cancelado
5.11 | Escritorio de Projetos | Contratação de 4 consultores individuais para suporte ao Programa no âmbito da Secretaria Adjunta de Logística Escolar (SALE) | 02 Consultores/Trainees contratados - 01 Contrato Prorrogado (CT 143/2017, CT 144/2017) | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 2 | 1058368/16, 1071812/16 | 46628.7138 | 100% | 0% | Componente 4 | Ex-Ante | 2017-02-01 | 2018-05-01 |  | BRB11859, BRB11858 | Contrato Terminado | 209, 210
5.11 | Escritorio de Projetos | Raquel Fernandes de Sousa | 143/17 | CI Nº 01/2017 | 1 | 1058368/16 | 154869 |  |  | Componente 4 |  |  |  |  | BRB11859 | Encerrado | 209
5.11 | Escritorio de Projetos | Gustavo Ho Cheng Wei | 144/17 | C.I Nº 02/2017 | 2 | 1071812/16 | 97812 |  |  | Componente 4 |  |  |  |  | BRB11858 | Encerrado | 210
5.12 | Escritorio de Projetos | Contratação de 2 consultores individuais para suporte ao Programa no âmbito da Secretaria Adjunta de Planejamento e Gestão (SAPG) |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  |  | 100% | 0% | Componente 3 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo cancelado
5.13 | Escritorio de Projetos | Contratação de 04 consultores individuais para suporte ao Programa no âmbito do Escritório de Projetos - Componente 2 -3 | 04 Trainees contratados | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 4 | 1106054/17, 1106056/17, 1106061/17, 1190712/18 | 72199.2988 | 100% | 0% | Componente 4 | Ex-Ante | 2018-06-01 | 2018-05-01 |  |  | Contrato Terminado | 199, 200, 201, 203
5.13 | Escritorio de Projetos | Júlia Carolina Campos Cardoso | 028/18 | CI Nº 01/2018 | 1 | 1106054/17 | 97812 |  |  | Componente 4 | [5 empty] | Encerrado | 199
5.13 | Escritorio de Projetos | Erica Teruel Guerra | 029/18 | CI Nº 02/2018 | 2 | 1106056/17 | 97812 |  |  | Componente 4 | [5 empty] | Encerrado | 200
5.13 | Escritorio de Projetos | Gilson José Dutra | 030/18 | CI Nº 03/2018 | 3 | 1106061/17 | 97812 |  |  | Componente 4 | [5 empty] | Encerrado | 201
5.13 | Escritorio de Projetos | Giulia Pagliarini Lanzuolo | 087/18 | CI Nº 04/2018 | 4 | 1190712/18 | 97812 |  |  | Componente 4 | [5 empty] | Encerrado | 203
5.14 | Escritorio de Projetos | Contratação de 04 consultores individuais para Supervisão da Obras - LPN 03/2016 - Engenheiros | Contratação concluída de 03 engenheiros - 4ª Seleção foi frustrada - 01 Contrato prorrogado | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 3 | 1103551/17, 1103552/17, 1103556/17 | 67243.4028 | 100% | 0% | Componente 4 | Ex-Ante | 2017-02-01 | 2017-08-01 |  | BRB11868, BRB11867, BRB11866 | Contrato Terminado | 172, 171, 213
5.14 | Escritorio de Projetos | Heraldo da Costa Cavalcante | 229/17 | C.I N 06/2017 | 1 | 1103551/17 | 80976 |  |  | Componente 4 |  |  |  |  | BRB11868 | Encerrado | 172
5.14 | Escritorio de Projetos | Newton José Brito | 228/17 | C.I Nº 07/2017 | 2 | 1103552/17 | 80976 |  |  | Componente 4 |  |  |  |  | BRB11867 | Encerrado | 171
5.14 | Escritorio de Projetos | Leonardo Pantoja Lopes | 238/17 | CI Nº 08/2017 | 3 | 1103556/17 | 202440 |  |  | Componente 4 |  |  |  |  | BRB11866 | Encerrado | 213
5.15 | Escritorio de Projetos | Contratação de consultor individual para desenvolver proposta de funcionamento do SEI: Plano de Gestão Addministrativa e Pedagógica |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo cancelado
5.16 | Escritorio de Projetos | Contratação de 2 consultores individuais para suporte ao Programa no âmbito da Secretaria Adjunta de Logística Escolar (SALE) | Contratação dos 02 previstos e não contratados - Linha 5.11 (CT's 122/2018 e 123/2018) | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 2 | 1183728/17, 1237876/18 | 36099.6494 | 100% | 0% | Componente 4 | Ex-Ante | 2018-01-01 | 2018-05-01 |  |  | Contrato Terminado | 207, 208
5.16 | Escritorio de Projetos | Lucas Couto Cândido | 122/18 | CI Nº 05/2018 | 1 | 1183728/17 | 97812 |  |  | Componente 4 | [5 empty] | Encerrado | 207
5.16 | Escritorio de Projetos | Isabella Barbalho Siqueira da Silva | 123/18 | CI Nº 06/2018 | 2 | 1237876/18 | 97812 |  |  | Componente 4 | [5 empty] | Encerrado | 208
5.17 | Escritorio de Projetos | Contrataçao de Consultor Individual para desenho e/ou apoio a implementação de atividades nos Projetos do Componente | Contrato 295/2018 | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | 1303714/18 | 64849.9077 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2017-06-01 | 2017-11-01 |  |  | Contrato Terminado | 22
5.17 | Escritorio de Projetos | Armando Luiz Soares Moura | 295/18 | Contratação Direta -C.I nº 08/2018 | 1 | 1303714/18 | 169680.83 |  |  | Componente 1 | [5 empty] | Encerrado | 22
5.17 | Escritorio de Projetos | Armando Luiz Soares Moura | 116/15 | C.I | 1 | 914465/15 | 181740.82 |  |  | Componente 1 |  |  |  |  | BRB11186 | Encerrado | 12
5.18 | Escritorio de Projetos | Contratação de Consultor Individuail para suporte à implementação do sistema de gestão do Projeto | Contrato 181/2018 | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 2 | 1261770/18 | 40612.1056 | 100% | 0% | Componente 4 | Ex-Ante | 2017-06-01 | 2017-08-01 |  |  | Contrato Terminado | 214, 211
5.18 | Escritorio de Projetos | Iraneide Vieira da Silva | 241/17 | CI Nº 09/2017 | 1 | 1125651/17 | 97812 |  |  | Componente 4 |  |  |  |  | BRB11861 | Encerrado | 214
5.18 | Escritorio de Projetos | Iraneide Vieira da Silva | 181/18 | CI Nº 07/2018 | 2 | 1261770/18 | 122265 |  |  | Componente 4 | [5 empty] | Encerrado | 211
5.19 | Escritorio de Projetos | Contratação de 03 consultores individuais - para viabilizar continuidade apoio à continuidade do Projeto Aprender Mais | Contratação dos profissionais que atuaram e foram destaque no apoio ao Projeto | Contratação Direta (CD) |  |  |  | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo cancelado
5.20 | Escritorio de Projetos | Contratação de 01 consultor individual para realizar o registro de todas as etapas de contratação e elaboração de projetos executivos pelas consultoras contratadas e impactos nas execução das obras | Registro importante para documentação do Programa e geração de subsídios ao BID. | Contratação Direta (CD) |  |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo cancelado
5.21 | Escritorio de Projetos | Contratação de Consultor Individual para realizar apoio à Coordenação do Escritório de Projetos | Consutor Individual - Formação em Direito (CT 097/2019) | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 2 | 1382954/19 | 37415.0212 | 100% | 0% | Componente 4 | Ex-Ante | 2019-08-01 | 2019-09-01 |  |  | Contrato Terminado | 212
5.21 | Escritorio de Projetos | Antônio Pedro Carneiro Neto | 097/19 | C.I | 1 | 1382954/19 | 202752 |  |  | Componente 4 | [5 empty] | Encerrado | 212
5.22 | Escritorio de Projetos | Contratação de Consultor Individual para suporte à implementação do sistema de gestão do Projeto | Consultor Individual (Ct 124/19) | Contratação Direta (CD) | 2 |  | 28645.8756 | 100% | 0% | Componente 4 | Ex-Ante | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Contrato Terminado | 212
5.22 | Escritorio de Projetos | Iraneide Vieira da Silva | 124/19 | Contratação Direta (CD) |  |  | 155232 | 100% | 0% | Componente 4 | Ex-Ante | 2019-11-01 | 2020-11-01 |  |  | Vigente | 212
5.23 | Escritorio de Projetos | Contratação de Consultor Individual para suporte à implementação do sistema de gestão do Projeto | GESPRO 2021 | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  | 40122 | 100% | 0% | Componente 4 | Ex-Ante | 2020-09-01 | 2020-11-01 |  |  | Contrato em Execução | 218
6 | CAPACITAÇÃO | Objeto* | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado * |  |  | Componente/ Categoria:* | Método de Revisão (Selecionar uma das opções):* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
| Unidade Executora* | [5 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
6.1 | Escritorio de Projetos | Capacitaçao de docentes e técnicos | Serviços incluídos na linha 3.18 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  |  | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
6.2 | Escritorio de Projetos | Capacitação de gestores escolares | Serviços incluídos na linha 3.19 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  |  | 100% | 0% | Componente 3 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
6.3 | Escritorio de Projetos | Capacitação de educadores do Projeto Aprender Mais (Reforço Escolar) |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  |  | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
6 | SUBPROJETOS | Objeto* | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado * |  |  | Componente/ Categoria:* | Método de Revisão (Selecionar uma das opções):* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
| Unidade Executora* | [5 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rechazo de Ofertas
Contrato em Execução
Contrato Terminado
| Metodos | Consultoria firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo
|  | Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA