## PA - REVISÃO 08
BRASIL
Programa de Melhoria da Qualidade e Expansão da Cobertura da Educação Básica do Estado do Pará
Contrato de Empréstimo: 2933/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
| Atualizado em: 30/05/2018 |  | 1 US$ = | 3.28 | 2018-05-21 | 1 US$ = | 3.54
| Atualização Nº: 9 |  | (PTAX compra 30/05/2017) |  | 3.2883 | (PTAX compra 03/06/2016)
| Atualizado por: Escritório de Projetos/Gabinete SEDUC-PA |  | 1 US$ = | 3.73 | 2018-05-30
*: Campos obrigatorios
INFORMAÇÃO PARA PREENCHIMENTO INICIAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES (EM CURSO E/OU ÚLTIMO APRESENTADO)
1 | OBRAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado * |  |  | Componente/ Categoria:* | Método de Revisão (Selecionar uma das opções):* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
| Escritório de Projetos | Contratar empresa de engenharia para realizar 09 obras na Região do Baixo Tocantins, Metropolitana e Salgado do Estado - Lote 04 |  | Licitação Pública Nacional |  |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
| Escritório de Projetos | Contratar empresa de engenharia para realizar 11 obras na Região do Sul do Pará - Lote 06 |  | Licitação Pública Nacional |  |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
| Escritório de Projetos | Contratar empresa de engenharia para realizar 12 obras na Região da Transamazônica e Baixo amazonas do Estado - Lote 05 |  | Licitação Pública Nacional |  |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
| Escritório de Projetos | Contratar empresa de engenharia para realizar 16 obras na Região Metropolitana e Marajó do Estado - Lote 01 |  | Licitação Pública Nacional |  |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
| Escritório de Projetos | Contratar empresa de engenharia para realizar 18 obras na Região Metropolitana e Marajó do Estado - Lote 02 |  | Licitação Pública Nacional |  |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
| Escritório de Projetos | Contratar empresa de engenharia para realizar 20 obras na Região do Salgado e Nordeste do Estado - Lote 03 |  | Licitação Pública Nacional |  |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
1.1 | Escritório de Projetos | Contratar empresa para execução de obras - 5 escolas | LPN 02/2016 | Licitação Pública Nacional | 2 | 1025871/2016 | 5120528.8232 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2016-09-15 | 2016-12-14 |  | BRB3649; BRB3648 | Contrato em Execução
1.2 | Escritório de Projetos | Contratar empresa para execução de obras - 12 escolas | LPN 03/2016 | Licitação Pública Nacional | 5 | 1066709/2016 | 12002594.122 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2016-11-28 | 2017-02-01 |  | BRB3689; BRB3690; BRB3691; BRB3692; BRB3693 | Contrato em Execução
1.3 | Escritório de Projetos | Contratar empresa para execução de obras - 12 escolas + Restaurante SEDUC | LPN 01/2017 (Obras) | Licitação Pública Nacional | 6 | 1092469/2017 | 12002594.122 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2017-02-01 | 2017-06-01 |  | BRB3744; BRB3745; BRB3746; BRB3741; BRB3742; BRB3747 | Contrato em Execução
1.4 | Escritório de Projetos | Contratar empresa para execução de obras - Sede da SEDUC | LPN 02/2017 (Obras) | Licitação Pública Nacional | 1 | 1120040/2017 | 8605043.2378 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2017-05-01 | 2017-09-01 |  |  | Contrato em Execução
1.5 | Escritório de Projetos | Contratar empresa para execução de obras - 09 escolas | LPN 03/2017 (Obras) | Licitação Pública Nacional | 9 | 1126685/2017 | 8274895.3018 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2017-05-01 | 2017-10-01 |  | BRB3754; BRB3752; BRB3753; BRA658; BRA6659 | Contrato em Execução
1.6 | Escritório de Projetos | Contratar empresa para execução de obras - 16 escolas | LPN 04/2017 (Obras) | Licitação Pública Nacional | 8 | 1146253/2017 | 13646221.9726 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2017-08-01 | 2017-12-01 |  |  | Contrato em Execução
1.7 | Escritório de Projetos | Contratar empresa para execução de obras - 18 escolas | LPN 01/2018 (Obras) | Licitação Pública Nacional | 7 | 1190172/2018 | 14588751.7795 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2018-02-01 | 2018-05-01 |  |  | Contrato em Execução
1.8 | Escritório de Projetos | Contratar empresa para execução de obras - 7 escolas | Redistribuída entre as linhas 1.4 a 1.7 E 1.9 | Licitação Pública Nacional |  |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
| Escritório de Projetos | Contratar empresa de engenharia para realizar 14 obras na Região Nordeste do Estado - Lote 07 |  | Licitação Pública Nacional |  |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
| Escritório de Projetos | Contratar empresa de engenharia para realizar 17 (Dezessete) obras na Região do Marajó do Estado - Lote 08 |  | Licitação Pública Nacional |  |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
| Escritório de Projetos | Contratar empresa de engenharia para realizar 26 obras na Região Sul do Estado - Lote 09 |  | Licitação Pública Nacional |  |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
1.9 | Escritório de Projetos | Contratar empresa para execução de obras -08 escolas | LPN 02/2018 (Obras) | Licitação Pública Nacional | 4 | 1235215/2018 | 7499871.3485 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2018-05-01 | 2018-07-01 |  |  | Processo em curso
1.10 | Escritório de Projetos | Contratar empresa para execução de obras - 03 escolas | LPN 03/2018 (Obras) | Licitação Pública Nacional | 3 |  | 5955776.6193 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Post | 2018-06-01 | 2018-08-01 |  |  | Previsto
2 | BENS
| Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
| Escritorio de Projetos | Aquisição de equipamentos e utensílios para as unidades escolares - ESCOLAS NOVAS |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado
2.1 | Escritorio de Projetos | Aquisição de equipamentos de informática para reestruturação do DATACENTER | Dois TRs: (i) equipamentos e (ii) infraestrutura | Licitação Pública Nacional | (i) 5 (ii) 1 | 969451/2016 | 3284219.3079 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2018-03-01 | 2018-10-01 |  |  | Processo em curso
2.2 | Escritorio de Projetos | Aquisição de equipamentos e mobiliário para as unidades administrativas |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Sistema Nacional | 2017-03-01 | 2017-06-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
2.3 | Escritorio de Projetos | Aquisição de mobiliário para as escolas novas |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Sistema Nacional | 2017-03-01 | 2017-06-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
2.4 | Escritorio de Projetos | Aquisição de equipamentos e utensílios para as escolas novas |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Sistema Nacional | 2017-03-01 | 2017-06-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
2.5 | Escritorio de Projetos | Aquisição de equipamentos e utensílios para as unidades escolares - REFORMADAS |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Sistema Nacional | 2017-03-01 | 2017-06-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
2.6 | Escritorio de Projetos | Aquisição de materiais esportivos para unidades escolares |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Sistema Nacional | 2017-03-01 | 2017-06-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
2.7 | Escritorio de Projetos | Aquisição de equipamentos para laboratórios multidisciplinares (biologia, quimica, física e matemática) |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Sistema Nacional | 2017-03-01 | 2017-06-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
2.8 | Escritorio de Projetos | Aquisição de mobiliário e equipamentos para as TELE SALAS |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 813856/2014; 853868; 853878; 853884; 854193; 854957 | 1691630.92 | 100% | 0% | Componente 2 | Sistema Nacional | 2014-11-01 | 2015-03-01 | Ata de registro de preços | BRB2815; BRB2814; BRB 2884 | Contrato Terminado
2.9 | Escritorio de Projetos | Aquisição de equipamentos informáticos (Notebook para os Supervisores Escolares, orientadores de ensino, e lideres de projetos |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 750996/2014 | 242361.7811 | 100% | 0% | Componente 2 | Sistema Nacional | 2014-06-01 | 2014-10-01 | Pregão Eletrônico | BRB2739 | Contrato Terminado
| Escritorio de Projetos | Aquisição de equipamentos e sofwtare para as atividades do Núcleo de Estatistica e Avaliação (SISPAE) |  | Sistema Nacional (SN) |  | - |  | 100% | 0% | Componente 3 | Sistema Nacional | 2017-01-01 | 2017-04-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
2.10 | Escritorio de Projetos | Equipamentos e materiais (datashow, caixa amplificadora, microfone...) para as atividades de formação dos projetos |  | Sistema Nacional (SN) |  | - | 100609.7561 | 100% | 0% | Componente 2 | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2018-08-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo em curso
2.11 | Escritorio de Projetos | Equipamentos para o Escritório de Projetos |  | Comparação de Preços (CP) | 1 | 915778/2015 | 660.9671 | 100% | 0% | Componente 4 | Ex-Ante | 2015-09-01 | 2015-11-01 |  |  | Contrato Terminado
2.12 | Escritorio de Projetos | Equipamentos para o Escritório de Projetos - Datashow, telefonia, hd externo |  | Comparação de Preços (CP) |  | 1025886/2016 |  | 100% | 0% | Componente 4 | Ex-Ante | 2017-03-15 | 2017-06-01 |  |  | Processo Cancelado
2.13 | Escritorio de Projetos | SEI - Aquisição de equipamentos para centro de mídias e salas polo do Sistema de Ensino Interativo |  | Licitação Pública Nacional | 1 | 1031569/2016 |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2016-01-30 | 2017-05-01 |  |  | Processo Cancelado
2.14 | Escritorio de Projetos | Tempo Integral - Aquisição de bens e equipamentos para as escolas aderentes |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 3508733.59 | 82.6% | 17.4% | Componente 2 | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2018-08-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo em curso
2.15 | Escritorio de Projetos | Aquisição de materiais pedagógicos para os projetos educacionais |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1383284.8694 | 66.74% | 33.26% | Componente 2 | Sistema Nacional | 2017-11-01 | 2018-08-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo em curso
2.16 | Escritorio de Projetos | Projeto Mundiar - Aquisição de material didático para alunos |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 5071341.4634 | 100% | 0% | Componente 2 | Sistema Nacional | 2017-05-01 | 2017-11-01 |  |  | Contrato em Execução
2.17 | Escritorio de Projetos | SIEBE - Aquisição de mobiliário (material permanente) para 123 escolas |  | Sistema Nacional (SN) | 8 | 986257/2016 |  | 0% | 100% | Componente 1 | Sistema Nacional | 2017-02-15 | 2017-09-01 | Ata de registro de preços |  | Processo Cancelado
2.18 | Escritorio de Projetos | Confecção de camisas com serigrafia com policromia - Projeto Aprender Mais - EF (equipe ténica) e EM (equipe técnica e estagiários) | Quantidade: 1000 | Comparação de Preços (CP) |  |  |  | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante | 2017-03-01 | 2017-06-01 |  |  | Processo Cancelado
2.19 | Escritorio de Projetos | Equipamentos Escolas - Centrais de Ar Condicionado : Escolas |  | Licitação Pública Nacional |  |  | 4014722.1513 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2017-06-01 | 2017-11-01 |  |  | Contrato em Execução
2.20 | Escritorio de Projetos | Equipamentos/Mobiiários: Escolas | Aquisição de Conjunto de carteiras | Sistema Nacional (SN) |  | 896524/15 | 1870227.15 | 100% | 0% | Componente 1 | Sistema Nacional | 2017-06-01 | 2017-12-01 | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução
2.21 | Escritorio de Projetos | Equipamentos informática/tecnologia: Escolas | Aquisição de computadores e projetores | Sistema Nacional (SN) |  | 1134439/17 -- 1112257/17 - 1095013/17 | 2451468.4518 | 100% | 0% | Componente 1 | Sistema Nacional | 2017-06-01 | 2017-12-01 | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução
2.22 | Escritorio de Projetos | Centrais de Ar Condicionado/Equipamentos/Mobiliários - SEDE/Restaurante |  | Licitação Pública Nacional |  |  | 3000000 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Post | 2018-06-01 | 2018-10-01 |  |  | Previsto
2.23 | Escritorio de Projetos | Equipamentos informática/tecnologia: Escolas |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1048531.55 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Post | 2018-06-01 | 2018-09-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.24 | Escritorio de Projetos | Equipamentos/Mobiliários: Escolas e Unidades Administrativas | Vários processos licitatórios | Licitação Pública Nacional |  |  | 4629772.85 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Post | 2018-06-01 | 2018-12-01 |  |  | Previsto
2.25 | Escritorio de Projetos | Equipamento/Mobiliários - SEDE SEDUC |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1000000 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Post | 2018-04-01 | 2018-07-01 | Ata de registro de preços/Adesão |  | Previsto
|  |  |  | 18509.29 | 519994.17
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
| Escritorio de Projetos | Contratar empresa especializada para supervisão de 17 obras de Engenharia na Região do Marajó do Estado - Lote 08 |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 100% | 0% |  | Sistema Nacional |  |  | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
| Escritorio de Projetos | Contratar empresa especializada para supervisão de 26 obras de Engenharia na Região Sul do Estado - Lote 09 |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 100% | 0% |  | Sistema Nacional |  |  | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
3.1 | Escritorio de Projetos | Impressao e distribuicao de materiais didaticos alunos beneficiados com projeto de aceleraçao de aprendizagem. (FRM) |  | Sistema Nacional (SN) |  | 791998/2014 | 8283785.1429 | 100% | 0% | Componente 2 | Sistema Nacional | 2014-07-01 | 2015-02-01 | Ata de registro de preços | BRB2813; BRB2741; BRB2740; BR106657; BR106656; BR10660 | Contrato Terminado
3.2 | Escritorio de Projetos | Contratar empresa especializada para diagramação, impressão de material didático do Projeto Aprender Mais (Reforço Escolar) |  | Sistema Nacional (SN) |  | 758391/2014; 758329/2014 | 197892.7854 | 100% | 0% | Componente 2 | Sistema Nacional | 2014-05-01 | 2014-09-01 | Ata de registro de preços | BR10631 | Contrato Terminado
| Escritorio de Projetos | Contratar empresa especializada para distribuir materiais didáticos do Projeto Aprender Mais (Reforço Escolar) |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 100% | 0% | - | Sistema Nacional |  |  | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
| Escritorio de Projetos | Contratar empresa especializada para organizar, diagramar os módulos dos cadernos do 4º e 5º ano do Projeto Aprender Mais (Reforço Escolar) |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 100% | 0% | - | Sistema Nacional |  |  | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
3.3 | Escritorio de Projetos | Contratar empresa especializada para fornecimento de passagens e hospedagem | Contrato 084/2015 - SEDUC | Sistema Nacional (SN) |  | 841407/2014 | 1657691.9492 | 100% | 0% | Componentes 1, 2, 3 e 4 | Sistema Nacional | - | 2016-07-01 | Ata de registro de preços |  | Contrato em Execução
3.4 | Escritorio de Projetos | Contratar Serviços de Aulas de Recuperação de Conteúdos para melhorar o desempenho escolar. (Reforço Escolar) |  | Sistema Nacional (SN) |  | 911797/2015; 911791/2015 | 1608087.8461 | 100% | 0% | Componente 2 | Sistema Nacional | 2015-08-01 | 2016-10-01 | Pregão Eletrônico | BR3072 BR3073 | Contrato Terminado
3.5 | Escritorio de Projetos | Contratar empresa especializada para prestar serviços de infraestrutura para capacitação |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 481869.91 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Post | 2018-06-01 | 2018-11-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
3.6 | Escritorio de Projetos | Contratar empresa especializada para aplicação de Avaliação Educacional em larga Escala SisPAE (2013) |  | Sistema Nacional (SN) |  | 679410/2013 | 2870921.12 | 100% | 0% | Componente 3 | Sistema Nacional | 2013-08-01 | 2013-12-01 | Ata de registro de preços | 10658 | Contrato Terminado
| Escritorio de Projetos | Contratar empresa especializada para recadastramentos de servidores | [5 empty] | 100% | 0% | Componente 3 |  | 2016-03-01 | 2016-08-01 |  |  | Processo Cancelado
| Escritorio de Projetos | Contratar empresa especializada de fornecimento de passagens para atender as necessidades do Projeto |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 100% | 0% | Componente 4 | Sistema Nacional | 2016-09-01 | 2017-02-01 | Ata de registro de preços |  | Processo Cancelado
3.7 | Escritorio de Projetos | Contratar empresa especializada para prestar serviços graficos e materiais promocionais para a gestão do Programa em geral |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 91463.4146 | 100% | 0% | Componente 4 | Ex-Post | 2018-06-01 | 2018-09-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
3.8 | Escritorio de Projetos | Contratar empresa especializada para prestar serviços de telecom para atender o Sistema de Ensino Interativo - SEI, com provisão de antenas |  | Licitação Pública Nacional | 1 | 1075302/2016 | 1512804.8902 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2017-02-01 | 2017-06-01 |  | BRA6651 | Contrato em Execução
3.9 | Escritorio de Projetos | Contratar empresa especializada para prestar serviços para operacionalização do Sistema de Ensino Interativo | Serviços incluídos na linha 2.13 | Licitação Pública Nacional |  |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2016-09-01 | 2017-02-01 |  |  | Processo Cancelado
3.10 | Escritorio de Projetos | Contratar empresa especializada para a avaliação ex-post de obras | Contrato 093/2016 - SEDUC | Licitação Pública Nacional | 1 | 956250/2015 | 151526.4859 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2016-06-26 | 2016-09-12 |  | BR11619 | Contrato Terminado
3.11 | Escritorio de Projetos | Contratação de agente de integração para atividades de Recuperação de Conteúdos (Reforço Escolar) | Contrato 097/2016 - SEDUC | Contratação Direta (CD) | - | 1033584/2016 | 195169.4915 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante | - | 2016-09-01 |  | BR11614 | Contrato em Execução
3.12 | Escritorio de Projetos | Contratar empresa especializada para a avaliação ex-post de obras | Segunda fase, a iniciar após o término de 3.10 | Licitação Pública Nacional |  |  | 765379.6656 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2017-06-01 | 2017-09-01 |  |  | Processo Cancelado
3.13 | Escritorio de Projetos | Aprender Mais (EF e EM) e PNAIC - Impressão de material para aluno | Parte contratado e entregue - restante: Linha 3.19 | Sistema Nacional (SN) |  | 865043/15 - 1129335/17 | 255976.3262 | 100% | 0% | Componente 2 | Sistema Nacional | 2017-03-01 | 2017-10-01 | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução
3.14 | Escritorio de Projetos | Google Apps for Education |  | Comparação de Preços (CP) | 1 | 1071378/2017 | 303658.5366 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante | 2017-02-01 | 2017-08-01 |  |  | Contrato em Execução
3.15 | Escritorio de Projetos | CEFOR - Execução de formações de professores | Cálculo referencial 9650 prof x 30 horas por empresa | Licitação Pública Nacional |  |  | 1362195.122 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante | 2018-05-01 | 2017-08-01 |  |  | Processo Cancelado
3.16 | Escritorio de Projetos | Comp. 2 e 3 - Distribuição de material didático e equipamentos tempo integral - PJF PNAIC - CEFOR |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1729355.4878 | 100% | 0% | Componentes 2 e 3 | Ex-Ante | 2018-02-01 | 2018-04-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
3.17 | Escritório de Projetos | Sistema Educacional Interativo - SEI: Plataforma TV Interativa - Centro Mídias | Reelaborado da linha 2.13 - Serviços | Licitação Pública Nacional | 1 | 103156916/2016 | 3050954.5305 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-ante | 2017-02-01 | 2017-06-01 |  |  | Contrato em Execução
3.18 | Escritório de Projetos | Contratação de avaliação diagnóstica - Tempo Integral | QEDU | Contratação Direta (CD) |  |  | 15000 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante | 2017-06-01 | 2017-09-01 |  |  | Processo Cancelado
3.19 | Escritorio de Projetos | Projetos Educacionais - Impressão de materiais didático-pedagógicos |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 355271.39 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Post | 2018-03-01 | 2018-08-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
3.20 | Escritorio de Projetos | Contratar sistema de análise e utilização pedagógica dos dados da avaliação educacional, com formação dos professores para uso da ferramenta. | TUNEDUC/Cancelado como serviços comum, a contratação configura-se como consultoria de firma | Contratação Direta (CD) |  |  | 400000 | 100% | 0% | Componente 3 | Ex-Ante | 2018-05-01 | 2028-08-01 |  |  | Previsto
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo: |  | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
| Escritório de Projetos | Contratar empresa de engenharia para elaboração de projetos executivos de 14 (Quatorze) obras na Região Nordeste do Estado - Lote 07 | [8 empty] | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
| Escritório de Projetos | Contratar empresa de engenharia para elaboração de projetos executivos de 17 (Dezessete) obras na Região do Marajó do Estado - Lote 08 | [8 empty] | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
| Escritório de Projetos | Contratar empresa de engenharia para elaboração de projetos executivos de 24 (Vinte e Quatro) obras na Região Sul do Estado - Lote 09 | [8 empty] | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
| Escritório de Projetos | Contratar empresa especializada para supervisão de 14 obras de Engenharia na Região Nordeste do Estado - Lote 07 | [8 empty] | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado
4.1 | Escritório de Projetos | Contratar empresa de engenharia para elaboração de projetos executivos de 16 (Dezesseis) obras na Região Metropolitana e Marajó do Estado - Lote 01 | Contrato 085/2014 - SEDUC | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 797098/2014 |  | 473717.0991 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2014-04-01 | 2015-08-01 |  | BR11144 | Contrato em Execução
4.2 | Escritório de Projetos | Contratar empresa de engenharia para elaboração de projetos executivos de 18 (dezoito) obras na Região Metropolitana do Estado e Marajó - Lote 02 | Contrato 086/2014 - SEDUC | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 797098/2014 |  | 475706.0009 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2014-04-02 | 2015-08-02 |  | BR11145 | Contrato em Execução
4.3 | Escritório de Projetos | Contratar empresa de engenharia para elaboração de projetos executivos de 20 (Vinte) obras na Região do Salgado e Nordeste do Estado - Lote 03 | Contrato 087/2014 - SEDUC | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 797098/2014 |  | 440521.5253 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2014-04-03 | 2015-08-03 |  | BR11146 | Contrato em Execução
4.4 | Escritório de Projetos | Contratar empresa de engenharia para elaboração de p. executivos de 09 (nove) obras na Região do Baixo Tocantins, Metropolitana e Salgado do Estado - Lote 04 | Contrato 088/2014 - SEDUC | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 797098/2014 |  | 356456.0562 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2014-04-04 | 2015-08-04 |  | BR11142 | Contrato em Execução
4.5 | Escritório de Projetos | Contratar empresa de engenharia para elaboração de projetos executivos de 12 (Doze) obras na Região da Transamazônica e Baixo amazonas do Estado - Lote 05 | Contrato 089/2014 - SEDUC | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 797098/2014 |  | 478198.6549 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2014-04-05 | 2015-08-05 |  | BR11141 | Contrato em Execução
4.6 | Escritório de Projetos | Contratar empresa de engenharia para elaboração de projetos executivos de 11 obras na Região do Sul do Pará - Lote 06 | Contrato 090/2014 - SEDUC | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 797098/2014 |  | 394571.4996 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2014-04-06 | 2015-08-06 |  | BR11143 | Contrato em Execução
4.7 | Escritório de Projetos | Contratar empresa para supervisão de obras - 34 Escolas + SEDE + Restaurante SEDE | Para LPN 01/2017 - LPN 02/2017 - LPN 03/3017 e Parte da LPN 04/217 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - |  | 2707352.31 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2017-02-01 | 2018-04-01 |  |  | Contrato em Execução
4.8 | Escritório de Projetos | Contratar empresa para supervisão de obras - 29 Escolas | Para LPN 01/2018 - 02/2018 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - |  | 2876590.33 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2018-02-01 | 2018-12-01 |  |  | Processo em curso
4.9 | Escritório de Projetos | Contratar empresa para supervisão de obras - 14 escolas | Para LPN 02/2017 (Obras) Linha 1.5 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2017-04-01 | 2017-09-01 |  |  | Processo Cancelado
4.10 | Escritório de Projetos | Contratar empresa para supervisão de obras - 13 escolas | Para LPN 02/2017 (Obras) Linha 1.6 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2017-06-01 | 2017-11-01 |  |  | Processo Cancelado
4.11 | Escritório de Projetos | Contratar empresa para supervisão de obras - 14 escolas | Para LPN 02/2017 (Obras) Linha 1.7 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2017-08-01 | 2018-01-01 |  |  | Processo Cancelado
4.12 | Escritório de Projetos | Contratar empresa para supervisão de obras - 8 escolas | Redistribuída entre as linhas 4.7 a 4.11 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2016-10-01 | 2017-05-01 |  |  | Processo Cancelado
4.13 | Escritório de Projetos | Contratar empresa para supervisão de obras - 15 escolas | Redistribuída entre as linhas 4.7 a 4.11 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2016-10-01 | 2017-05-01 |  |  | Processo Cancelado
4.14 | Escritório de Projetos | Contratar empresa para supervisão de obras - 7 escolas | Redistribuída entre as linhas 4.7 a 4.11 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2016-10-01 | 2017-05-01 |  |  | Processo Cancelado
| Escritório de Projetos | Contratar empresa especializada para supervisão de 18 obras de Engenharia na Região Metropolitana do Estado - Lote 02 |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2016-05-01 | 2016-12-01 |  |  | Processo Cancelado
| Escritório de Projetos | Contratar empresa especializada para supervisão de 20 obras de Engenharia na Região do Baixo Amazônas do Estado - Lote 03 |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2016-05-01 | 2016-12-02 |  |  | Processo Cancelado
| Escritório de Projetos | Contratar empresa especializada para supervisão de 09 obras de Engenharia na Região do Salgado do Estado - Lote 04 |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2016-05-01 | 2016-12-03 |  |  | Processo Cancelado
| Escritório de Projetos | Contratar empresa especializada para supervisão de 12 obras de Engenharia na Região do Tocantins do Estado - Lote 05 |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2016-05-01 | 2016-12-04 |  |  | Processo Cancelado
| Escritório de Projetos | Contratar empresa especializada para supervisão de 11 obras de Engenharia da Região da Transamazônica - Lote 06 |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2016-05-01 | 2016-12-05 |  |  | Processo Cancelado
| Escritório de Projetos | Contratar empresa especializada para supervisão de 16 obras de Engenharia no Estado do Estado - Lote 01 |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - |  |  | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2016-05-01 | 2016-12-06 |  |  | Processo Cancelado
4.15 | Escritório de Projetos | Serviços de coordenaçao e implantaçao de projeto de aceleraçao da aprendizagem - Fundaçao Roberto Marinho. | Contrato 004/2014 - SEDUC | Contratação Direta (CD) | 677136/2013 |  | 6519623.1794 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante | 2013-12-01 | 2014-04-01 |  | BR10659 | Contrato em Execução
| Escritório de Projetos | Contratar empresa especializada para elaboração de prova diagnóstica para o Projeto Aprender Mais | [7 empty] | Componente 2 | Ex-Ante | - | - |  |  | Processo Cancelado
4.16 | Escritório de Projetos | Contratar empresa especializada para desenho de programa de formação em desempenho de habilidades socioemocionais | Cancelada devido à incorporação ao projeto de Educação Integral | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - |  |  | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante | 2016-09-01 | 2017-02-01 |  |  | Processo Cancelado
4.17 | Escritório de Projetos | Contratar empresa especializada de Consultoria para desenho dos macroprocessos do CEFOR |  | Seleção Baseada na Qualidade | - |  | 1050889.74 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante | 2016-08-08 | 2018-07-01 |  |  | Processo em curso
4.18 | Escritório de Projetos | Contratar empresa especializada de Consultoria para desenho modelo Coaching | Cancelada devido à não seleção de professores pela SEDUC | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - |  |  | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante | 2017-03-01 | 2017-08-01 |  |  | Processo Cancelado
| Escritório de Projetos | Consultoria para revisão de modelo de contratação, alocação e avaliação de docentes |  | Seleção Baseada na Qualidade | - |  |  | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante | 2017-03-01 | 2017-08-01 |  |  | Processo Cancelado
4.20 | Escritório de Projetos | Contratação de Empresa especializada para aplicação de avaliação educacional em larga escala SisPAE (2014, 2015, 2016) | Contrato 163/2015 - SEDUC | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 797102/2014 |  | 18525271.5315 | 60% | 40% | Componente 3 | Ex-Ante | 2014-08-01 | 2014-11-01 |  | BR10862 | Contrato em Execução
| Escritório de Projetos | Desenvolvimento de um plano de Capacitaçao de docentes, gestores e técnicos a partir dos dados do SISPAE |  | Seleção Baseada na Qualidade | - |  |  | 100% | 0% | Componente 3 | Ex-Ante | 2015-10-01 | 2016-05-01 |  | - | Processo Cancelado
4.21 | Escritório de Projetos | Macroprocessos: Consultoria para redesenho de processos e fluxos - modelo organizacional e fluxos | Remoção do escopo: recadastramento de servidores. | Seleção Baseada na Qualidade | 1059340/2016 |  | 1210365.8537 | 100% | 0% | Componente 3 | Ex-Ante | - | 2018-05-01 |  | - | Contrato em Execução
4.22 | Escritório de Projetos | Contratação de Empresa de Apoio ao Gerenciamento do Projeto | Contrato 098/2016 - SEDUC | Seleção Baseada na Qualidade | 909481/2015 |  | 4526155.3283 | 100% | 0% | Componente 4 | Ex-Ante | 2015-08-01 | 2016-07-01 |  | BR11669 | Contrato em Execução
4.23 | Escritório de Projetos | Contratação de Empresa para aprimorar a capacidade de gestão do Escritorio de Projetos | Contrato 001/2016 - SEDUC | Contratação Direta (CD) | 953132/2015 |  | 150000 | 100% | 0% | Componente 4 | Ex-Ante | 2015-09-01 | 2016-02-01 |  | BR11241 | Contrato Terminado
4.24 | Escritório de Projetos | Contratação de Empresa para desenvolver metodologia e material para continuidade do projeto Mundiar e auxílio na implantação e monitoramento | SEDUC deverá definir a metodologia para continuidade do projeto | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - |  |  | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante | 2016-07-01 | 2017-01-01 |  | - | Processo Cancelado
4.25 | Escritório de Projetos | Contratação de Empresa para desenhar monitoramento do PNAIC e avaliar implantação |  | Seleção Baseada na Qualidade | 1026118/2016 |  | 1413865.61 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante | 2016-08-05 | 2018-04-01 |  | - | Contrato em Execução
4.26 | Escritório de Projetos | Contratação de Empresa para realização de pesquisa sobre o Ensino Médio | Contrato 118/2016 - SEDUC | Contratação Direta (CD) | - |  | 20822.3277 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante | - | 2016-08-29 |  |  | Contrato Terminado
4.27 | Escritório de Projetos | Consultoria para desenho e implementação da Educação de Tempo Integral |  | Seleção Baseada na Qualidade | - |  | 4142562.05 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante | 2016-11-18 | 2018-06-01 |  | - | Processo em curso
4.28 | Escritório de Projetos | Contratação de empresa para avaliação de processo do projeto Mundiar e projeto Aprender Mais | Instituto Tellus | Contratação Direta (CD) | - |  | 210000 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante | 2018-05-01 | 2018-08-01 |  | - | Processo em curso
4.29 | Escritório de Projetos | Contratação de empresa para realização de pesquisa para subsidiar a implantação do SEI |  | Contratação Direta (CD) | - |  | 100000 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2008-04-01 | 2018-07-01 |  | - | Processo em curso
4.30 | Escritório de Projetos | Contratação de empresa para realização de consultoria em economia da educação, com foco na análise das receitas e despesas da SEDUC |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | - |  | 190000 | 100% | 0% | Componente 3 | Ex-Ante | 2017-03-01 | 2018-10-01 |  | - | Processo em curso
4.31 | Escritório de Projetos | Contratação de Empresa para aprimorar a capacidade de gestão do Escritorio de Projetos |  | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | - |  | 190000 | 100% | 0% | Componente 4 | Ex-Ante | 2017-06-01 | 2018-10-01 |  | - | Processo em curso
4.32 | Escritório de Projetos | Serviços de capacitação para continuidade do projeto de aceleraçao da aprendizagem - Fundaçao Roberto Marinho. |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 324950.45 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante | 2018-03-01 | 2018-07-01 |  |  | Previsto
4.33 | Escritorio de Projetos | Contratar sistema de análise e utilização pedagógica dos dados da avaliação educacional, com formação dos professores para uso da ferramenta. | TUNEDUC/Criada em substituição Linha 3.20 | Contratação Direta (CD) |  |  | 470000 | 100% | 0% | Componente 3 | Ex-Ante | 2018-05-01 | 2018-08-01 |  |  | Processo em curso
4.34 | Escritorio de Projetos | Contratar empresa para consultoria na Gestão do Programa de Transporte Escolar da SEDUC e implantação de sistema informatizado para monitoramento do atendimento aos alunos e rotas atendidas | Universidade Federal de Minas Gerais/Fundação Cristiano Ottoni | Contratação Direta (CD) |  |  | 766709.2493 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante | 2018-06-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAL
| Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores: | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
5.1 | Escritorio de Projetos | Contrataçao de Consultorias Individuais para desenho e/ou apoio a implementação de atividades nos Projetos do Componente |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 914465/2015 - | 121986.3485 | 100% | 0% | 2 | Componente 1 | Ex-Ante | jun-15 jun-16 | set-15 ago-16 |  | BR11186 BR11618 | Contrato Terminado Contrato Terminado
5.2 | Escritorio de Projetos | Contrataçao de consultor para apoiar as atividades do SISPAE |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 793597/2014 | 60642.2714 | 100% | 0% | 1 | Componente 3 | Ex-Ante | 2014-08-01 | 2014-08-01 |  | BR10630 | Contrato Terminado
5.3 | Escritorio de Projetos | Consultoria para desenho de painel de indicadores de monitoramento para SEDUC, UREs/USEs e escola. |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 840621/2014 | 23359.2684 | 100% | 0% | 1 | Componente 3 | Ex-Ante | 2015-03-06 | 2015-05-27 |  | BR11014 | Contrato Terminado
5.4 | Escritorio de Projetos | Contratação de consultoria para desenho da Avaliação |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 844476/2014 | 45966.7085 | 100% | 0% | 1 | Componente 3 | Ex-Ante | 2015-03-01 | 2015-06-01 |  | BR11013 | Contrato Terminado
5.5 | Escritorio de Projetos | Contrataçao de Consultorias Individuais para desenho e/ou apoio à implementação de atividades nos Projetos do Componente |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 953617/2015 | 72223.7229 | 100% | 0% | 3 | Componente 3 | Ex-Ante | 2016-02-01 | 2016-02-01 |  | BR11363 BR11364 BR11365 | Contrato Terminado Contrato Terminado Contrato Terminado
5.6 | Escritorio de Projetos | Contratação de consultoria para modelagem do sistema financeiro-contabil do Projeto |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 793597/2014 - | 101444.0176 | 100% | 0% | 2 | Componente 4 | Ex-Ante | ago-14 ago-16 | ago-14 ago-16 |  | BR10628 - | Contrato Terminado Cancelado
5.7 | Escritorio de Projetos | Contratação de 2 consultores individuais para suporte à implementação do sistema de gestão do Projeto |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 837391/2014 997184/2016 | 48894.5314 | 100% | 0% | 2 | Componente 4 | Ex-Ante | mar-15 jun-16 | mai-15 jul-16 |  | BR11011 BR11668 | Contrato Terminado Contrato Terminado
5.8 | Escritorio de Projetos | Contratação de 5 consultores individuais para suporte ao Projeto |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 867157/2015 867157/2015 953617/2015 | 141963.4339 | 100% | 0% | 5 | Componente 4 | Ex-Ante | mar-15 mar-15 fev-16 jun-16 jun-16 | mai-15 mai-15 fev-16 jul-16 jul-16 |  | BR11015 BR11012 BR11366 BR11614 BR11612 | Contrato Terminado Contrato Terminado Contrato Terminado Contrato Terminado
5.9 | Escritorio de Projetos | Contrataçao de Consultoria Individual para desenho e/ou apoio a implementação de atividades nos Projetos do Componente |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 953617/2015 | 24074.5743 | 100% | 0% | 1 | Componente 1 | Ex-Ante | 2016-02-01 | 2016-02-01 |  | BR11367 | Contrato Terminado
5.10 | Escritorio de Projetos | Contratação de consultor individual para apoiar a Secretaria Adjunta de Logística Escolar (SALE) na implantação e operação da gestão eletrônica de documentos e controle do fluxo de processos (workflow) e comunicação corporativa |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1058372/2016 | 78826.8293 | 100% | 0% | 1 | Componente 1 | Ex-Ante | 2016-12-13 | 2018-02-01 |  |  | Processo cancelado
5.11 | Escritorio de Projetos | Contratação de 4 consultores individuais para suporte ao Programa no âmbito da Secretaria Adjunta de Logística Escolar (SALE) | 02 Consultores/Trainees contratados - 01 Contrato Prorrogado | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1058368/2016 1071812/2016 | 89462.1951 | 100% | 0% | 4 | Componente 1 | Ex-Ante | 2017-02-01 | 2018-05-01 |  |  | Contrato Terminado Contrato em execução
5.12 | Escritorio de Projetos | Contratação de 2 consultores individuais para suporte ao Programa no âmbito da Secretaria Adjunta de Planejamento e Gestão (SAPG) |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 59641.4634 | 100% | 0% | 3 | Componente 3 | Ex-Ante | 2017-02-01 | 2018-04-01 |  |  | Processo em curso
5.13 | Escritorio de Projetos | Contratação de 04 consultores individuais para suporte ao Programa no âmbito do Escritório de Projetos - Componente 2 -3 | 04 Trainees contratados | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 119282.9268 | 100% | 0% |  | Componente 2 | Ex-Ante | 2018-06-01 | 2018-05-01 |  |  | Contrato em execução Contrato em execução Contrato em execução Contrato em execução
5.14 | Escritorio de Projetos | Contratação de 04 consultores individuais para Supervisão da Obras - LPN 03/2016 - Engenheiros | Contratação concluída de 03 engenheiros - 4ª Seleção foi frustrada - 01 Contrato prorrogado | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 133521.9512 | 100% | 0% | 5 | Componente 1 | Ex-Ante | 2017-02-01 | 2017-08-01 |  |  | Contrato Terminado Contrato Terminado Contrato em execução
5.15 | Escritorio de Projetos | Contratação de consultor individual para desenvolver proposta de funcionamento do SEI: Plano de Gestão Addministrativa e Pedagógica |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 100000 | 100% | 0% | 1 | Componente 1 | Ex-Ante | 2018-01-01 | 2018-02-01 |  |  | Processo cancelado
5.16 | Escritorio de Projetos | Contratação de 2 consultores individuais para suporte ao Programa no âmbito da Secretaria Adjunta de Logística Escolar (SALE) | Contratação dos 02 previstos e não contratados - Linha 5.11 | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 59641.4634 | 100% | 0% | 1 | Componente 1 | Ex-Ante | 2018-01-01 | 2018-05-01 |  |  | Processo em curso
5.17 | Escritorio de Projetos | Contrataçao de Consultor Individual para desenho e/ou apoio a implementação de atividades nos Projetos do Componente |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 51731.8232 | 100% | 0% | 1 | Componente 1 | Ex-Ante | 2017-06-01 | 2017-11-01 |  |  | Contrato em execução
5.18 | Escritorio de Projetos | Contratação de Consultor Individuail para suporte à implementação do sistema de gestão do Projeto |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 29820.7317 | 100% | 0% | 1 | Componente 4 | Ex-Ante | 2017-06-01 | 2017-08-01 |  |  | Contrato em execução
5.19 | Escritorio de Projetos | Contratação de 03 consultores individuais - para viabilizar continuidade apoio à continuidade do Projeto Aprender Mais | Contratação dos profissionais que atuaram e foram destaque no apoio ao Projeto | Contratação Direta (CD) |  | 80841.6585 | 100% | 0% | 3 | Componente 2 | Ex-Ante | 2018-06-01 | 2018-08-01 |  |  | Previsto
5.20 | Escritorio de Projetos | Contratação de 01 consultor individual para realizar o registro de todas as etapas de contratação e elaboração de projetos executivos pelas consultoras contratadas e impactos nas execução das obras | Registro importante para documentação do Programa e geração de subsídios ao BID. | Contratação Direta (CD) |  | 50000 | 100% | 0% | 1 | Componente 1 | Ex-Ante | 2018-06-01 | 2018-08-01 |  |  | Previsto
CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
6.1 | Escritorio de Projetos | Capacitaçao de docentes e técnicos | Serviços incluídos na linha 3.18 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  |  | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante | 2016-11-01 | 2017-03-01 |  |  | Processo Cancelado
6.2 | Escritorio de Projetos | Capacitação de gestores escolares | Serviços incluídos na linha 3.19 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  |  | 100% | 0% | Componente 3 | Ex-Ante | 2016-11-01 | 2017-03-01 |  |  | Processo Cancelado
6.3 | Escritorio de Projetos | Capacitação de educadores do Projeto Aprender Mais (Reforço Escolar) |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  |  | 100% | 0% | Componente 2 | Ex-Ante | 2016-03-01 | 2016-06-01 |  |  | Processo Cancelado
SUBPROJETOS
| Unidade Executora: | Objeto da Transferencia: | Descrição adicional: |  | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Quantidade Estimada de Subprojetos: | Datas Estimadas |  | Comentários | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferencia
| Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rechazo de Ofertas
Contrato em Execução
Contrato Terminado
| Metodos | Consultoria firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo
|  | Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA