“Informe de Terminación de Proyecto

Fortalecimiento del Sector Financiero de Honduras

ATN/MT-7240-HO

Representación en HONDURAS

Fecha: 20 Noviembre,2006

| I. Datos Básicos del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| País: Honduras Nombre del Proyecto: Programa para el Fortalecimiento del Sector Financiero Número TC: MIF/AT: 9909024 Número (s) de ATN: ATN/MT-7240-HO Agencia (s) Ejecutora: Banco Central de Honduras Especialista Responsable de País: Gladys Morena Gómez/Ileana Pinto Especialista Responsable en sede: Morgan Doyle Fecha del Reporte: 27-09-06 Fecha de Revisión Por Representante: 28-09-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de aprobación del donante: 29 Nov. 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de la Firma del Contrato: 31 Enero 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Validez del Contrato:31 Enero 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha Parcial de Elegibilidad para Desembolso del Primer Tramo: 27 Jul 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Elegibilidad Total para el Primer Desembolso: 27 Jul 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Primer Desembolso: 08 Agosto 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha Original para el Desembolso Final: 31 julio 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha Actual del Desembolso Final Actual: 31 Jul 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha Original para Ejecución Final: 31 enero 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha Real de Ejecución Final: 31 julio 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas para Ejecución Final (meses): 18 meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas para el desembolso final (meses): 24 meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas como porcentaje del periodo original de ejecución: __50____ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Extensión otorgada como porcentaje del periodo de desembolso original: _50_____ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Datos Financieros del Proyecto. |  |  |
| 1. Financiamiento del MIF: - Monto original aprobado: US$1,456,872 - Monto Desembolsado: US$ 1,418,865.05 - Monto total cancelado:US$38,006.95 |  |  |  |  |  | - Contribuciones de contraparte: 2a) De EA: - Monto original aprobado: $ 971,248.00 - Monto aprobado actual: $789,015.51 2b) Co-financiamiento: 0.00 - Monto original aprobado: 0.00 - Monto aprobado actual: 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 2c) Contraparte Total - Monto original aprobado: $971,248.00 - Monto desembolsado: $ 789,015.51 Costo Total del Proyecto: US$ 2,207,880.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gastos de fondos del MIF: - Monto: US$ 1,418,865.05 - Porcentaje de los fondos originales (%): 97.39% |  |  |  |  |  |  |  |  | Gastos de Contraparte: - Monto: US$ 789,015.51 - Porcentaje del Fondo original (%): 81.23% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Datos de Performance del Proyecto. |  |  |
| # No Si ¿Los objetivos e indicadores han sido consensuados con las agencies beneficiarios/ ejecutoras? [ ] [x ] ¿Fueron los objetivos de desarrollo originales y/o indicadores reformulados oficialmente? [ x ] [ ] ¿Los indicadores fueron revisados durante la ejecución? [ ] [ x ] ¿La agencia beneficiaria/ ejecutora mantuvo datos indicadores de performance? [ X ] [ ] ¿Se llevo a cabo un sistema de recolección de información que contenga línea de base? [x ] [ ] ¿La agencia beneficiaria/ ejecutora evaluó la performance del proyecto? [ ] [x ] Si la respuesta es si, cuales fueron las clasificaciones de IP y de DO IP [ ] DO [ P ] Las evaluaciones de las agencias beneficiarias/ejecutoras fueron diferentes de las del Banco? NO [x ] SI [ ] Si la Respuesta es SÍ, de una breve explicación de esta diferencia: Cuál es la evaluación de la agencia ejecutora de la performance del Banco? VS [ ] S [ X ] U [ ] VU [ ] ¿Cuál fue la fecha de la evaluación final: Febrero/2006 |  |  |  |  |  |  |  | Cronología de las evaluaciones ISDP: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Dic.. |  |  | Jun | Dic. | Jun. |  | Dic. | Jun. |  |  | Dic. |  | Jun. |  | Dic. |  | Final |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IP [ S ] |  |  | [S ] | [ S ] | [S ] |  | [ S] | [ S ] |  |  | [S ] |  | [ S] |  | [S ] |  | [ S ] |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DO [P ] |  |  | [P ] | [ P ] | [P ] |  | [ P ] | [ P ] |  |  | [P ] |  | [P] |  | [P ] |  | [ P ] |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | AS [H] |  |  | [H ] | [H | [H ] |  | [ H] | [ H ] |  |  | [H ] |  | [H] |  | [ H ] |  | [ H ] |  |  |  |
| # Tabla resumen de los indicadores de resultados (propósitos) y outputs (componentes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propósitos |  |  |  | # Indicadores en el Marco Lógico |  |  |  |  |  | # Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Variación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Apoyar el proceso de reforma del Sector Financiero |  |  |  | # Modernización del marco regulatorio y prudencial, Capacitación y entrenamiento a la Asociación de Instituciones Bancarias (AHIBA); la Cámara Hondureña de Aseguradores (CAHDA); y a los entes de regulación y supervisión en las normativas pertinentes. |  |  |  |  |  | # Marco regulatorio y prudencial del sector financiero a cargo del Banco Central de Honduras (BCH) y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) fortalecido. AHIBA y CAHDA entrenadas y capacitadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ninguna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Componentes |  |  |  | # Indicadores en el Marco Lógico |  |  |  |  |  | # Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Variación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Fortalecimiento del Marco Regulatorio y prudencial del Sector Financiero. (a) Ampliación de la Supervisión a las instituciones financieras del sistema (bancarias y no bancarias). (b) Ampliación de la Central de Riesgos. (c) Sistema integral de procedimientos para la protección de las instituciones financieras. (d) Integración de los sistemas de información del Banco Central y de la CNBS |  |  |  | # 1. (a) (i) Normativa prudencial para cada una de las diferentes instituciones preparada e implementada a los 18 meses de la ejecución del Programa. 1. (a)(ii) Planes de cuenta para cada una de las diferentes instituciones preparados y puestos en implementación a los 18 meses de ejecución del programa. 1.(a)(iii) Normativa prudencial y planes de cuenta para los Fondos de Pensión Privados preparados y puestos en implementación a los 18 meses de ejecución del Programa. 1.(a)(iv) Normativa prudencial y planes de cuenta para las compañías de seguros preparados y puestos en implementación a los 18 meses de ejecución del Programa. 1. (b)(i) Central de Riesgos ampliada y en funcionamiento e incorporando a todas las instituciones (25 bancos privados y públicos, 3 asociaciones de ahorro y préstamo, 7 financieras y asociados a la federación de cooperativas) y cubriendo el 100% de la cartera de los bancos, a los 9 meses de implementado el programa. 1. (b)(ii) Personal de la CNBS capacitado en el manejo de la Central de Riesgos ampliada a los 24 meses de implementación del Programa. 1. (c)(i) Resoluciones y procedimientos implantados relativo a monitoreo de liquidez, liquidación de instituciones insolventes y rescate de instituciones en crisis a los 24 meses de ejecución del Programa. 1.(d)(i) Modernización de los sistemas de información, incluyendo la inteconexión de los sistemas de la CNBS con la totalidad de los Bancos. Comerciales. 1.(d)(ii)Sistemas de información conciliados. Software y hardware adquiridos y evidencia de una base de datos común a los 12 meses de ejecución del programa. |  |  |  |  |  | 1. (a) (i) Preparación de la nueva ley financiera aprobada por el Congreso Nacional mediante decreto No.129-2004 del 21 de septiembre de 2004. 1. (a) (ii) Marco legal modernizado en línea con las normas de Basilea. Conteniendo normas de cartera, plan de cuentas y dos manuales para la supervisión de las Organizaciones Privadas de Desarrollo Financiero (OPDFs) realizados y en vigencia. Asimismo, 100% de las inspecciones asistidas realizadas a los bancos del sistema. 1. (a)(iii) Seis manuales, dos reglamentos y creación de módulos de supervisión para la División de Valores incluyendo el Registro Público del Mercado de Valores, terminados y en vigencia. 1. (a)(iv) Diez reglamentos aplicables a la Ley de Instituciones aseguradoras y reaseguradoras elaborados y en vigencia. 1. (b)(i) Ampliación de la Central de Riesgos cubriendo el 100% de la cartera de los bancos comerciales (17 bancos, 1 banco nacional, 9 financieras, 1 oficina de representación, 11 aseguradoras y 4 IMF’s). 1.(b)(ii)100% del personal de CNBS, capacitado en la administración de la Central de Riesgos y estructurado funcionando adecuadamente la división de Sistemas de Información., 1.(c)(i) Diseñados e implementados sistemas de indicadores de alerta temprana y definidos e implementados los mecanismos y procedimientos para el tratamiento de instituciones financieras en crisis. 1.(d)(i)Interconexión financiera diseñada y operando eficientemente en las cual se encuentran los 17 Bancos Comerciales y 1 nacional. 1.(d)( ii) Diseñada e implementada la base de datos y desarrollados los sistemas y adquiridos los equipos 1.7 g). 1.8 h) Un manual de procedimientos para la intervención, fusión y liquidación de instituciones bancarias. 1.9 i) Diseño e implementación de un sistema de indicadores de alerta temprana de crisis bancarias. # 1.10 j)Mecanismos y procedimientos para el tratamiento de instituciones financieras en crisis elaborados y en funcionamiento. 1. 11 k) Modernización de los Sistemas de información incluyendo la Interconexión de los sistemas de información de la CNBS con los de la totalidad de los bancos comerciales. 1.12 l) Certificación de los niveles de seguridad de las redes de interconexión financiera de la CNBS, el BCH, las instituciones del sector financiero y las entidades vinculadas al sector público. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.(a)(i)Variaciones únicamente en los tiempos de cumplimiento, en virtud de que fue necesario acoplar el Programa con la reforma financiera estructural. Por ejemplo la elaboración de la normativa prudencial tuvo que esperar a que el Congreso aprobara la ley de instituciones financieras. También afectaron los tiempos la falta de consultores especializados en el País. # 1.(a)(iii)Las actividades contempladas para los Fondos de Pensiones Privados no fueron realizadas por que su tratamiento legal fue cambiado a la luz de las reformas de la ley de instituciones financieras, con lo cual quedaron reglamentados en un contexto diferente al que tenían cuando se preparó el programa. 1.(b)(i)La reestructuración del sistema financiero nacional, finalizó con 17 Bancos comerciales y 1 nacional, mismos que operan eficientemente en la central de riesgos. Asimismo, el sistema federado de las cooperativas se incluye en la central de riesgos según diseño, pero no opera por falta del marco legal del sector cooperativo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Fortalecimiento de la estructura de capacitación y entrenamiento de AHIBA, CAHDA, CNBS y BCH 2.1.AHIBA 2.2 CAHDA 2.3 CNBS-BCH . |  |  |  | # 2.1.1 Centro de Capacitación de AHIBA fortalecido y sostenible. # 2.1.2 Funcionarios a nivel de gerencia de 21 Bancos comerciales capacitados y entrenados. 2.2.1 Fortalecimiento institucional de CAHDA y en línea con el marco regulatorio en seguros. 2.3.1 Estructura organizacional de CNBS funcionando y personal capacitado del BCH y CNBS |  |  |  |  |  | 2.1.1 Fortalecimiento institucional de AHIBA a través del Equipamiento del Centro de Capacitación y creación de un capital semilla de US$200 mil para su sostenibilidad. 2.1.2 Capacitación de 940 funcionarios de 17 bancos comerciales en Honduras: 188 funcionarios a nivel gerencial en planificación estratégica, dolarización, ética, administración de riesgos bancarios y análisis macroeconómico, 564 a nivel gerencial intermedio en temas tales como emisión de títulos valores, manejo de tesorería entre otros, y 188 a nivel operativo, en análisis de estados financieros, servicios al cliente y prevención del lavado de activos, totalizando 44 talleres de formación. 2.2.1 Reglamentos y manuales de controles de activos elaborados y en vigencia. 2.2.2 Elaboración del proyecto de ley del seguro obligatorio. 2.2.3 Capacitación de profesionales vinculados con la industria de seguros. 2.2.4 Fortalecimiento institucional a través del equipamiento del centro de capacitación. 2.3.1 Ampliada la estructura organizacional de la CNBS en las áreas de normativa prudencial, inspecciones , sistemas de información y más de 300 funcionarios capacitados en las áreas de supervisión, inspección, superintendencia de valores y de seguros, manejo de crisis bancaria e indicadores de alerta temprana a personal del BCH. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1.2 Las únicas variaciones están situadas en el número exacto de talleres y número de participantes con relación a lo propuesto originalmente en el marco lógico del programa (se previó 50 cursos y se realizaron 44). La razón es que en el marco lógico se hicieron estimaciones para motivar a las instituciones ejecutoras a cumplir con los objetivos del proyecto. Al final el número de talleres y de participantes depende realmente de la demanda y necesidades presentadas tanto por las instituciones del sector público como las del sector privado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. Datos de los Resultados del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. A Resultado (Propósito) del Proyecto e Impacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados (“OD” o “Propósito” en el Marco Lógico) |  |  |  |  |  |  | # Indicadores clave de performance de los resultados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Evaluación de Resultados (OD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sector financiero nacional mejorado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VE |  |  |  | E |  | ME |  | I |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sector financiero hondureño en línea con las normas internacionales y cumpliendo con los principios de Basilea I en un 80% al término del proyecto. Resultado: Saneamiento del sistema bancario hondureño representó más del 70% del sector financiero, lo cual evitó nuevas pérdidas fiscales por crisis bancarias. Por otra parte el cumplimiento de la normativa prudencial de Basilea I permite estabilidad, propiciando mayor crecimiento con el ingreso de nuevos bancos de la región. Finalmente permite al país negociar y luego cumplir con el acuerdo (poverty Reduction Growth Facility-PRGF-2004 entre el Gobierno y el FMI). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resumen de evaluación de efectividad del proyecto en términos de Objetivo de Desarrollo (OD) VE ( X ) E ( ) PE ( ) I ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota para la clasificación de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Efectivo(VE) |  |  | El proyecto: a) logró la totalidad de los efectos esperados e impactos presentes esperados, b) tiene una probabilidad muy alta de mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una muy alta probabilidad de lograr efectos e impactos futuros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectivo (E) |  |  | El proyecto: a) logró la mayoría de los efectos esperados, b) es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una alta probabilidad de lograr efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poco Efectivo (PE) |  |  | El proyecto: a) logró algunos de los efectos esperados, b) no es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una baja probabilidad de lograr efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inefectivo (I) |  |  | El proyecto: a) no logró los efectos esperados, b) no podrá mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) es improbable que logre efectos e impactos futuros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción de los resultados del proyecto en relación con sus objetivos de desarrollo (OD) ó Propósito en el Marco Lógico del Proyecto): - Basado en la clasificación citada arriba del OD, describa los resultados (efectos) alcanzados por el proyecto y compárelos con los resultados esperados en términos de los desarrollos específicos del objetivo. Provea una breve explicación si existiesen diferencias destacables entre ambas. Las actividades mostradas como indicadores de desempeño aseguraron la calidad y sostenibilidad de los productos del programa. A título de ejemplo, la profundidad de las reformas efectuadas a la Ley de Instituciones Financieras y a la de la CNBS pusieron el marco regulatorio de Honduras a niveles más avanzados que la mayoría de los países de Centroamérica. Asimismo, la nueva normativa de supervisión comparada con la existente al momento de diseño del programa fue más allá de lo esperado. También como resultado de la implementación inmediata del nuevo marco legal se percibió de inmediato un mejoramiento efectivo del sistema bancario, facilitando la salida ordenada de varios bancos en problemas y a los restantes, el cumplimiento con los planes de adecuación de capital acordados con las autoridades y que vencen en el año 2007. - Comente acerca de la posibilidad de alcanzar los impactos (“goal”/ “meta” en el Marco Lógico) en el corto y mediano plazo (próximos 2 a 3 años), tomando en consideración la sustentabilidad esperada de las acciones iniciadas por el proyecto (VER SECCION VII ABAJO). Compare con las metas esperadas (según están definidas en el Marco Lógico) y provea una breve explicación de las diferencias. La posibilidad de alcanzar el fin o meta del Marco Lógico del proyecto sigue siendo alta en el corto plazo; sin embargo, en el mediano y largo plazo esta meta será aun más factible si las autoridades de la CNBS mantienen el requerimiento de que los bancos cumplan con sus planes de capitalización y con las normas de supervisión consolidadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. B Resultados del Proyecto (Productos). |
| Outputs (Componentes en el Marco Lógico) |  |  |  |  |  |  | Indicadores clave de performance: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valuación de los resultados (IP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VS |  |  |  | S |  | UE |  | VU |  |  |
| 1. Fortalecimiento del marco regulatorio y prudencial del Sector Financiero. |  |  |  |  |  |  | Normativa prudencial y planes de cuenta para cada una de las diferentes instituciones, fondos de pensión privados y compañías de seguro, preparada e implementada a los 18 meses de ejecución del Programa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 manuales, 2 reglamentos y creación de módulos de supervisión para la División de Valores incluyendo el Registro Público del Mercado de Valores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 reglamentos aplicables a la Ley de Instituciones Aseguradoras y Reaseguradoras. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ampliación de la Central de Riesgos cubriendo el 100% de la cartera de los bancos comerciales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Modernización y Conciliación de los sistemas de información. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Certificación de los niveles de seguridad de la red de interconexión financiera. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Un manual de procedimientos para la intervención, fusión y liquidación de instituciones bancarias. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Diseño e implementación de un sistema de indicadores de alerta temprana de crisis bancarias. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Fortalecimiento de la estructura de capacitación y entrenamiento de AHIBA, CAHDA, CNBS y BCH |  |  |  |  |  |  | Centro de capacitación de AHIBA fortalecido con equipamiento y capital semilla de US$ 200 mil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 188 profesionales de bancos comerciales, 564 a nivel gerencial y mandos medios, 188 a nivel operativo, y 290 profesionales de la CNBS capacitados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Fortalecida la estructura organizacional del BCH y CNBS para facilitar el manejo de crisis bancaria y diseño e implementación de indicadores de alerta temprana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resumen de la evaluación de efectividad en términos de los productos (outputs) del proyecto: (IP) VS ( X ), S ( ), U ( ), VU ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criterio para la clasificación de los productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Satisfactorio (VS) |  | El proyecto obtuvo todos o excedió los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad esperada, en tiempo razonable y a costos razonables. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Satisfactorio (S) |  | El proyecto obtuvo casi todos (entre el 65% y el 100%) de los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No-satisfactorio (U) |  | El proyecto obtuvo algunos (entre el 50% y el 65%) de los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy insatisfactorio (VU) |  | El proyecto obtuvo solo un limitado número de productos esperados (menos del 50%) de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Basado en la clasificación IP arriba citada, describa los logros de cada output (producto) del proyecto y compárelos con los resultados previstos en términos del progreso en su implementación en el Marco Lógico. Provea una breve explicación si existiesen diferencias. Esta descripción debe ser específica y referirse a cada indicador incluido en el Marco Lógico original o el modificado. Los impactos iniciales del proyecto son muy positivos, considerando que se tiene un marco legal adecuado, la nueva normativa alineada con Basilea y sobre todo los 17 Bancos comerciales y un nacional, implementan de mejor forma la normativa. Asimismo, el sector financiero cuenta con sistemas de información confiables y oportunos, lo que permite una mejor toma de decisiones en su gestión. Es importante señalar que los indicadores contenidos en el marco lógico, fueron cumplidos en su totalidad existiendo dos diferencias: una de forma positiva porque se logró diseñar, validar e implementar la normativa para las Instituciones de Microfinanzas, aspecto no contenido en el proyecto. Y otra de forma negativa, en el sentido que lo relacionado a las actividades contempladas para los fondos de pensiones privados no fueron realizados tal como se contempló originalmente, debido a cambios en las reformas a la ley de instituciones financieras y por ello, fue necesaria su reglamentación en un contexto diferente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # V. Factores Externos que Afectaron el Performance del Proyecto(Supuestos). |
| A. Resultados del Proyecto (Outcomes) Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de resultados del proyecto. Indique sí estos fueron tenidos en cuenta como asunciones o hipótesis en el Marco Lógico. Los supuestos considerados durante el diseño del proyecto se cumplieron por encima de las expectativas, al incrementarse las inversiones de bancos regionales externos en Honduras, como producto del ambiente de confianza que el sector financiero muestra en la actualidad, y ello se debió principalmente al compromiso asumido por las autoridades públicas, sector bancario y sector de seguros en la implementación de las reformas del sector. B. Outputs del proyecto (Productos) Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de los productos (outputs) del proyecto. Indique sí estos fueron tenidos en cuenta como asunciones o hipótesis en el Marco Lógico. El logro de los productos del proyecto se vio afectado positivamente por la participación conjunta del FMI y el Banco Mundial, instituciones que trabajaron conjuntamente con el Banco y las autoridades nacionales en el logro de productos de calidad. También afectó positivamente el logro de los productos del proyecto, la disponibilidad de consultores especializados en el ámbito internacional, y la disponibilidad de recursos adicionales de cooperación técnica provistos por el Banco, el FMI y el Banco Mundial. Un factor negativo para el logro de los productos fue el tiempo, ya que se requirió una prórroga de 18 meses, en virtud de que el proyecto demandó una coordinación entre cuatro instituciones simultáneamente y durante la ejecución se presentaron algunas limitaciones específicamente en el manejo de los sistemas de información. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VI. Eficiencia en la Implementación del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique la valuación de la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios: HE ( ), E ( X ), I ( ), VI ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altamente Eficiente (HE): |  |  |  |  | El proyecto fue implementado según la programación prevista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficiente (E): |  |  |  |  | a) La mayoría de los componentes del proyecto fueron implementados dentro de la programación original o revisada, y b) El tiempo total de retraso en la implementación es menor al 15% de la programación original o revisada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ineficiente (I): |  |  |  |  | a) Una cantidad significativa de los componentes del proyecto fue implementada con demoras de acuerdo a la programación original o la revisada y b) el tiempo total de implementación se demoró más que un 15% y menos que un 50% de la programación original. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Ineficiente (VI): |  |  |  |  | El proyecto fue implementado con demoras que representan más del 50% de la programación original. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique las razones principales que hayan afectado la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios y provea una explicación breve a continuación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [ ] Demoras en aprobaciones legislativas; [ ] Baja performance de los contratistas o proveedores; [ ] Auditoria externa calificada. [ ] Falta de compromiso y/o propiedad de la agencia ejecutora/receptora de fondos; [ ] Diseño inadecuado del proyecto o alguno de sus componentes; [ ] Cambios en las políticas nacionales. [ ] Problemas con los fondos de contraparte; [ ] Demoras por cumplimiento de condiciones del contrato; [ ] Cambios en las políticas de las agencias ejecutoras. [ ] Débil capacidad institucional de la agencia ejecutora; [ ] Eficacia del Banco (Demora en las respuestas); [ ] Cambios en la política del Banco. [ ] Oposición política o de la comunidad; [ ] Dificultades en compras/ provisiones; [ ] Otros (Por favor especificar). [ ] Performance inadecuada del consultor; [ ] Estimación de costos inadecuado. [ ] Dificultades en la coordinación inter-agencias; [ ] Gastos mayores a lo estipulado. |
| Explicación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VII. Análisis de Sustentabilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Comente acerca de la sustentabilidad del proyecto después de completado, teniendo en consideración el fortalecimiento de las capacidades institucionales, técnicas y financieras resultantes de las actividades del proyecto. Las reformas del sistema bancario hondureño aún no han concluído. El punto culminante se producirá en el 2007, cuando se implementen en su totalidad los planes de capitalización de los bancos, su cumplimiento con el artículo de la ley referente al desmonte de partes relacionadas, y su cumplimiento con la normativa de supervisión consolidada. Habiendo hecho esta aclaración los impactos iniciales del programa son muy positivos, ahora se tiene un marco legal adecuado, la nueva normativa alineada con Basilea está siendo implementada, y los bancos están cumpliendo mejor que lo hacían antes con la normativa vigente, y algo no menos importante, el sector financiero cuenta con sistemas de información confiable y oportuna. Otro logro fue el apropiamiento que hizo cada ejecutor de su programa. El BCH continuó mejorando el sistema de indicadores de alerta temprana, aún cuando ya había cumplido con los requerimientos del Banco en esta operación. La CNBS continuó su programa de capacitación y mejoramiento de los sistemas de información con sus propios recursos. La AHIBA amplió su centro de capacitación y los bancos no sólo están utilizando el centro, sino que además institucionalizaron sus aportes para asegurar la sostenibilidad del mismo. CAHDA llegó a proveer educación avanzada a sus asociados llegando a ofrecer un diplomado además de completar su ajuste al nuevo marco regulatorio. El programa provocó la situación ideal para este tipo de reformas: una excelente coordinación entre el sector público y el privado, y la posibilidad de trabajar juntos para el logro de un objetivo común. Un ejemplo de lo anterior, es que la AHIBA es ahora un centro de capacitación no sólo para la banca sino también para la CNBS y los medios de comunicación. Debido a que el sector financiero de Honduras, implementa adecuadamente el marco legal mismo que incorpora estándares internacionales de Basilea, la sostenibilidad del proyecto hacia futuro está garantizada, en virtud de que las autoridades hondureñas, la banca y la industria de los seguros, mantienen su compromiso de continuar implementando estas reformas. B. Compare los niveles previstos de sustentabilidad en el momento en el que el proyecto fue aprobado con el que se espera se consiga al finalizar. Si el proyecto contempla mecanismos de recuperación de los costos involucrados, indique los niveles conseguidos en comparación con los niveles proyectados, haciendo referencias específicas a déficit en los resultados y las razones de ello. Dada la profundidad de las reformas del sector financiero que este programa impulsó, es poco probable volver a la situación en que estaba el sector financiero en el momento en que el proyecto fue aprobado. No obstante la estabilidad del sector financiero siempre va ha depender de la voluntad política del Gobierno de aplicar las leyes que afectan al sector. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Incluya la conclusión y recomendación del seminario de sustentabilidad y especifique cuales son las medidas que se acordaron con la Agencia Ejecutora para asegurar la continuidad de las actividades del proyecto después que este termine; comente si estas medidas están siendo tomadas por la Agencia Ejecutora y si es probable que continúen en el futuro. Las conclusiones del taller de cierre del proyecto celebrado el 2 y 3 de enero de 2006, fueron por parte de las instituciones participantes en la ejecución del programa, de continuar avanzando en las reformas del sector financiero como lo habían estado haciendo hasta este momento, bajo el convencimiento de que era la única manera para resolver los problemas del pasado y dotar al país de un sector financiero sano y eficiente, permitiendo estabilidad y generación de inversión externa. - Indique si desde su punto de vista hay importantes factores internos o externos que puedan afectar la sustentabilidad del proyecto en el futuro. La estabilidad del sector financiero hondureño va a depender del mantenimiento de la política macroeconómica que el Gobierno ha venido siguiendo hasta el presente, y del cumplimiento de las instituciones del sector con la normativa prudencial vigente. Si bien en enero pasado hubo un cambio de Gobierno resultado de las elecciones de Noviembre de 2005, hasta el momento de este informe no se ha visto cambio en la política económica y los bancos continúan con el cumplimiento de los planes de capitalización acordados con la CNBS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Considerando el análisis previo, evalúe las probabilidades de sustentabilidad de este proyecto durante los próximos tres (3) años. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X Muy Probable (MP)  Probable (P) Poco Probable (LP) Improbable (I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Probable (VP) | La mayoría de factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se avanzó sólidamente en su institucionalización; al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad y se observa compromiso importante de las autoridades nacionales por mantener el flujo continuo de los productos del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probable (P) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron algunos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poco Probable (LP) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron pocos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto no hay claridad sobre las acciones futuras que se tomarán para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Improbable (I) | No existen bases que permitan esperar que el proyecto sea sostenible. Los factores que inciden en la sostenibilidad no recibieron atención ni en el diseño del proyecto ni durante la ejecución del proyecto. No se observan avances hacia la institucionalización del proyecto ni se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Lecciones Aprendidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Haga una exposición detallada de las lecciones aprendidas en la implementación del proyecto, teniendo en cuenta factores críticos que hayan afectado el diseño, negociación, ejecución, monitoreo y finalización del proyecto. En este análisis, considere factores técnicos, institucionales y operacionales relativos al proyecto, como así también a factores externos que hayan afectado la performance del proyecto. Además haga recomendaciones para la mejora del diseño y ejecución de proyectos a futuro, especificando medidas y acciones para mejorar la performance y resultados, así como también de aquellos que refuercen la supervisión y el monitoreo. La voluntad política de las autoridades públicas del País y el compromiso asumido por todas las instituciones que condujeron las actividades del proyecto (Banco Central de Honduras, Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Asociación de Instituciones Bancarias (AHIBA) y la Cámara Hondureña de Aseguradores (CAHDA), permitieron superar algunas de las metas contenidas en la presente operación. La activa y dedicada participación del sector privado especialmente la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA), la Cámara Hondureña de Aseguradoras (CAHDA) y los Bancos en los procesos de formación profesional, fue fundamental para que el sistema financiero aplique adecuadamente la normativa prudencial. En futuras operaciones es importante prever el diseño de un banco de datos de consultores, que debería mantenerse actualizado en cada uno de los co-ejecutores, lo que facilitaría el proceso de identificación y contratación de los servicios de consultorías. Además, se debe prever que la capacitación dirigida a la alta gerencia en temas especializados del sector financiero es costosa, requiriendo mayores esfuerzos para identificar excelentes expositores con disponibilidad de tiempo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX. Informe de Finalización de la Agencia Ejecutora. ### Incluya como anexo el Reporte de Finalización de la Agencia Ejecutora, enfatizando los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas y las acciones a tomar para asegurar la sustentabilidad del proyecto; así como también una evaluación propia de la performance del Banco (los formularios para Agencia Ejecutora están en preparación) En IDBDOC’s Informes de los ejecutores: BCH, CAHDA, AHIBA y CNBS. |
| X. Otros Anexos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nota conceptual y Ayuda memoria de taller de cierre en IDBDOC ‘s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |