# Informe de Evaluación Final

Programa “CONSOLIDACIÓN DE MICROEMPRENDIMIENTOS EN MERCADOS NO TRADICIONALES”

Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/ME 7514-AR

# Abril 2006

- Objetivo de la Evaluación Final

El presente informe recoge los resultados de la Evaluación Final del Programa “Consolidación de Microemprendimientos en Mercados No Tradicionales”, ejecutado por la Fundación Leatid, con apoyo financiero del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La evaluación final del programa se orienta a analizar: (a) el grado de cumplimiento de los objetivos específicos del proyecto; (b) la cantidad, tamaño y tipo de empresas beneficiarias; (c) la calidad y costo de los servicios ofrecidos; (d) la satisfacción de los usuarios con los servicios recibidos; (e) la sostenibilidad del proyecto, una vez finalizada la contribución del FOMIN; y, (f) el grado de inserción efectiva de las empresas beneficiarias en nuevos mercados.

Para ello, se contó con información proveniente de las siguientes fuentes principales:

- Documentos e informes relativos al diseño y ejecución del proyecto

- Informe de evaluación intermedia

- Bibliografía especializada

- Rondas de reuniones con proveedores de servicios

- Rondas de reuniones con beneficiarios

- Entrevistas con los miembros de la Unidad Ejecutora

- Entrevistas con directivos de la Entidad Ejecutora

- Visita, entrevistas y asistencia a actividades de la Asociación Paraguas Club

- Entrevistas con funcionarios públicos nacionales y municipales encargados del área de apoyo a la MYPIME.

- Administración de una encuesta a una muestra de beneficiarios del Programa

A efectos de presentar el análisis de los datos sobre los resultados del programa, el informe está organizado siguiendo la trayectoria de ejecución de los componentes del programa, según la metodología del Marco Lógico.

- El Programa de “Consolidación de Microemprendimientos en Mercados No Tradicionales”

2.1. Fin y propósito del Programa

El objetivo del Programa es contribuir a acelerar la inserción competitiva de las microempresas de Buenos Aires y sus zonas de influencia, en segmentos de mercado con mayores posibilidades de generación de ingresos y por tanto, mayor valor agregado, a través de la adaptación de la metodología de aceleración de microempresas, un modelo de servicios de desarrollo empresarial (SDE), basado en la prestación de apoyo técnico y capacitación, y capital semilla.

La metodología de aceleración de microempresas fue desarrollada por el “American Jewish Joint Distribution Committee”, y probada en Israel, Bosnia, Serbia, Ruanda, Albania, Macedonia y Turquía, en comunidades aisladas y cerradas, que comparten fuertes factores culturales. Fue diseñada para impulsar negocios en situaciones de crisis y se basó en el fortalecimiento del liderazgo y el espíritu empresario. Su aplicación supone la existencia de agentes comunitarios con capacidad de apoyar a los empresarios en su proceso de transformación, básicamente a través de capacitación y asistencia técnica (aproximadamente 60 horas por microempresa), y la ayuda en el desarrollo de un plan de negocios adaptado a la nueva realidad que deben enfrentar. Finalmente, ofrece un aporte de capital semilla.

En el caso de Argentina, que a finales del año 2001 atravesaba por una profunda crisis económica y político/institucional que cambió el perfil social del país, y dejó bajo la línea de la pobreza a aproximadamente el 50% de la población, el Joint estableció un programa de alivio a la pobreza que además de proveer alimentación y vivienda, ofreció un servicio de empleo y apoyo al desarrollo de negocios a través de la adaptación de la metodología de aceleración de microempresas.

Las principales innovaciones incorporadas al caso argentino fueron:

- La inclusión de consultores y firmas consultoras, en capacidad de ofrecer servicios de capacitación y asistencia técnica a las microempresas, quienes pasaban a jugar el rol de los agentes comunitarios en la metodología original y que requerían ser incentivados.

- La incorporación de matching grants como mecanismo de promoción de la demanda.

- El análisis de sectores no tradicionales y nuevos nichos de mercado, de manera de facilitar la reinserción de las microempresas.

2.2. Supuestos

La implantación de la metodología de consolidación de microempresas a una comunidad abierta y diversa como la comunidad de la microempresa en la ciudad de Buenos Aires y zonas de influencia, se sustentó en los siguientes supuestos:

- Existen nichos de mercado no tradicionales, en los que los microempresarios pueden participar si reciben entrenamiento adecuado y los aportes de capital semilla necesarios.

- Argentina comienza un período de crecimiento económico.

- Se mantiene estable la nueva dirección del Ministerio de Economía.

2.3. Productos esperados

- Hasta 9 sectores económicos analizados

- Un mínimo de 20 entidades de oferta de servicios de SDE entrenando microempresarios con la metodología de aceleración de microempresas.

- Cerca de 35 empresas que recibieron capital semilla, se encuentran consolidadas en mercados no tradicionales.

2.4. Análisis de los resultados alcanzados

Del análisis de la información y demás datos disponibles, se observa, en primer lugar, que desde la evaluación intermedia -que incluyó el período comprendido entre enero del año 2002 y junio del año 2004-, creció la dinámica de implementación de las actividades del programa, lo que permitió alcanzar las metas cuantitativas establecidas en el marco lógico. Sin embargo, como se analiza en los acápites siguientes de este informe, el Programa no logró brindar a sus beneficiarios los servicios que, según el objetivo de desarrollo, les permitirían transitar un escenario de crisis económica e insertarse en nuevos nichos de mercado. Dichos servicios incluían la prestación conjunta de asistencia técnica y/o capacitación y capital semilla. Con el país transitando un escenario macroeconómico más favorable, tal como se planteaba en los supuestos del programa, sería de esperar que, de haberse aplicado la metodología, se habrían podido alcanzar los objetivos de desarrollo propuestos.

Por el contrario, el Programa fue exitoso en la movilización de la oferta de servicios de desarrollo empresarial hacia la micro y pequeña empresa, cuyo interés en el nuevo mercado quedó instalada. Sin duda se trata de una oferta todavía incipiente, que seguramente requerirá todavía de mayores esfuerzos de promoción y capacitación, para sostener la especialización y la calidad de sus servicios. En general, su principal experiencia de trabajo ha sido con medianas y grandes empresas.

- Los componentes y actividades del Programa

En base a los principios de la adaptación, el diseño del Programa incluyó los siguientes componentes:

- Vinculación e Integración de Emprendedores.

- Consolidación del Desarrollo de Microempresas.

  - Vinculación e Integración de Emprendedores (fortalecimiento y promoción de la demanda).

    - Objetivos

- Ejecutado a través de la Asociación Civil Paraguas Club, el componente buscaba promover la demanda de asistencia técnica y capacitación, en un sector de microempresas de menor tamaño y con menores oportunidades de acceder a SDE, que el originalmente vinculado a la Fundación Leatid.  Este componente tenía además como finalidad, la apertura a la comunidad de microempresas de Buenos Aires y zonas aledañas.

    - Actividades

Para alcanzar sus objetivos, se preveía la realización de las siguientes actividades:

- 90 reuniones de motivación e integración de emprendedores, con aproximadamente 20 participantes cada una (1.800 en total);

- organización de "Rondas de Negocios" semanales y conferencias de actualización temática destinadas a los participantes en las reuniones de motivación.

- difusión de las actividades mediante publicaciones y página web.

    - Productos

- Los productos esperados eran:

- 1000 emprendedores vinculados al Programa

- 45 empresas presentadas a las convocatorias para acceder a capacitación y asistencia técnica

- réplica de la metodología de vinculación de microemprendedores en por lo menos dos filiales del Paraguas Club, en localidades del interior del país.

    - Los supuestos

- El supuesto principal del componente era que las microempresas estarían dispuestas a invertir en servicios de capacitación y asistencia técnica.

    - Los resultados de la evaluación intermedia

- Según el informe de la evaluación intermedia, si bien el Paraguas Club había cumplido con las actividades establecidas para el período examinado, de hecho a través de las mismas no se había logrado vincular e integrar a los microempresarios de la red del Paraguas Club al Programa de Consolidación de Microemprendimientos en mercados no Tradicionales.

    - Los resultados de la evaluación final

En relación al componente de vinculación e integración de emprendedores, según el informe final del ejecutor, el Programa alcanzó los siguientes resultados:

- 2744 emprendedores pasaron por actividades desarrolladas por el Paraguas Club, incluyendo reuniones de motivación, ciclos de reuniones y Talleres “Un Paso Adelante”. Se habría cumplido la meta de 1000 emprendedores vinculados al Programa a través del Paraguas Club.

- 41 empresas presentadas por el Paraguas Club, a las convocatorias del Programa accedieron accedieron a capacitación

- las gestiones para replicar la metodología en el interior del país no fueron fructíferas y por lo tanto no se cumplió la meta prevista.

- Vinculación de microempresarios

- A inicios del año 2005, a raíz de los escasos resultados alcanzados por el componente, la Unidad Ejecutora decidió homologar al Paraguas Club como entidad capacitadora, lo que permitió cumplir con una de las metas establecidas en el marco lógico para el componente: 45 empresas presentadas al Programa e interesadas en recibir servicios de capacitación y asistencia técnica, provenientes de un contexto más amplio que el mercado habitual de la Fundación Leatid.

- Sin embargo, a pesar del impulso que le otorgó la homologación del Paraguas Club, la difusión y vinculación de microempresarios continuó siendo un componente aislado del programa, con escasa relación con la lógica y las actividades llevadas a cabo por ProConsolidación.  Y si bien durante el período de ejecución del Programa, pasaron por las actividades habituales del Paraguas Club más de 2.500 microemprendedores (la meta era 1000 microemprendedores vinculados), ello no significó que para los mismos ProConsolidación fuera un recurso técnico accesible y disponible en el mercado. De hecho, por ejemplo, en la página web del Paraguas Club no hay ninguna mención a ProConsolidación.

- Según el Paraguas Club, el perfil de sus clientes ha cambiado en los últimos 5 años, desde que se inició ProConsolidación. Hacia el año 2001/2002, llegaban básicamente a la asociación personas de clase media, de entre 40 y 60 años, que habían perdido su trabajo, con alto nivel educativo, bienes materiales y sin experiencia de gestión de su propio negocio. Buscaban básicamente contención mientras se reacomodaban y adaptaban a las nuevas circunstancias. Durante ese período el Paraguas Club operó como un espacio de contención y de articulación de los recursos diversos disponibles. En general se trataba de iniciativas que se podrían albergar bajo el concepto de cuentapropismo, en manos de personas que mientras aspiraban a retornar a la relación de dependencia, intentaban implementar alguna idea de negocio y para quienes la capacitación y la asistencia no sólo eran un gasto difícil de afrontar, sino que no tenía una clara utilidad.

- Hacia el año 2003, con un país más estable, que ofrecía nuevas oportunidades y un mercado de trabajo en profundo cambio, surge una nueva ola ahora de emprendedores más jóvenes, con alto nivel educativo y visión de negocio, que necesita consolidarse. Apuntan a mercados no tradicionales y tienen un alto nivel de formalización. Por esa mentalidad más empresarial, la capacitación y la asistencia técnica pasan a ser una inversión necesaria para el crecimiento, de la que se esperan retornos.

- Según un estudio reciente del BID, una nueva generación de emprendedores jóvenes, bien educados y provenientes de clases medias y altas se está desarrollando en Latinoamérica, para los cuales las razones de autorrealización son más importantes que el deseo de enriquecimiento. Las empresas creadas por estos nuevos emprendedores tienen un perfil diferente, con uso de nuevas tecnologías, orientación a los mercados internacionales y productos diferenciados.

- Frente a este nuevo escenario, el Paraguas Club debió adaptar rápidamente sus servicios y pasar de ser un mecanismo de autoayuda, a incrementar su perfil técnico. Para ello contó sin duda con el respaldo del Programa. Durante esta nueva etapa, que coincide con su homologación por parte de ProConsolidación, el Paraguas Club ofrece básicamente servicios orientados a la formulación de proyectos y la identificación de fuentes de financiamiento. Su menú incluye: cursos de capacitación, foros para compartir y analizar proyectos, llenado de instructivos y formularios. Para atender esta nueva demanda incorporó un equipo de profesionales especializados.

- Los estudios más recientes estarían indicando que es el propio mercado y la propia situación del país en que los programas se insertan los que estarían definiendo el perfil de los beneficiarios (más o menos orientados al mercado, cuentapropistas, empresarios de subsistencia o acumulación). Como resultado de ello, un aprendizaje no menor, es la necesidad de revisar permanentemente las señales que envía el mercado, especialmente en escenarios de alta vulnerabilidad como el de las economías latinoamericanas. Ello por supuesto, tiene consecuencias sobre el diseño y el logro de las metas de los Programas.

- El Paraguas Club desarrolló también durante estos años una importante actividad de lobby a favor de la flexibilización de la normativa que permitiera acceder a los microempresarios a la formalización fiscal, a través de la promoción de la sanción de la ley de contribuyente eventual.

- En éste punto vale la pena señalar que, el Paraguas Club además de encontrar un nuevo incentivo en su homologación, insertó su participación en el Programa, como entidad capacitadora, en el marco de sus actividades corrientes, que incluyen reuniones informativas para los microempresarios, conferencias, talleres de trabajo y foros de discusión sobre temas de interés de sus clientes. Con excepción de las charlas informativas, las actividades del Paraguas Club son aranceladas.

- De esta manera, el Paraguas Club pasó a desempeñar una doble función no prevista en el diseño original: actuar como mecanismo de vinculación e integración de los microempresarios al Programa y como entidad capacitadora homologada. Ello contribuyó a su profesionalización y a la obtención de ingresos adicionales como resultado de la venta de servicios a los microempresarios. Adicionalmente, esto le permitió aumentar su competitividad y posicionamiento en relación a oportunidades de prestación de servicios como intermediario del sector público.

- En general, los participantes en los cursos del Paraguas Club se muestran satisfechos con la calidad de los servicios ofrecidos, que tienen un fuerte contenido práctico y se orientan a la resolución de problemas específicos.

- Durante éste período el Paraguas Club continuó desarrollando sus actividades de difusión, incrementando su presencia en los medios de comunicación y manteniendo activa la página web (www.paraguasclub.org.ar).

Además, con recursos del Programa, publicó su primer libro: 100 maneras de fracasar en un emprendimiento y cómo evitar que vuelva a ocurrir, una mirada analítica a las exigencias de las microempresas, que recoge y sistematiza la experiencia de adaptación de sus clientes a un mercado en cambio. El libro ofrece ejemplos de cómo suelen manejarse las personas ante la necesidad o las ganas de armar un proyecto de negocios y la consecuente frustración que, por lo general, deben enfrentar, para cuya solución ofrece una serie de herramientas técnicas, que abarcan desde temas de marketing y recursos humanos, hasta aspectos legales y comunicacionales.

- Réplica de la metodología

- En relación a la replicación de la metodología de aceleración de la microempresa en el interior del país, la misma resultó dificultosa y no pudo ser cumplida, a pesar de los esfuerzos realizados. En éste sentido, sería importante señalar que el Paraguas Club no tiene filiales en el interior del país donde insertar la metodología y, según los comentarios de sus directivos, tampoco tienen dicho objetivo entre las prioridades actuales de la institución. Mucho menos han diseñado una estrategia para ello. Por ello, la orientación con que se trabajó, que de alguna manera confundió implantación de la metodología de aceleración de microempresarios y creación de filiales del Paraguas Club, no dio los resultados esperados. Se intentó partir de los actores que median la relación entre los microempresarios y la institución (los profesionales y técnicos capaces de prestar servicios técnicos), antes que identificar las capacidades requeridas para la germinación de un ámbito institucional (un líder promotor y movilizador). Esta idea no está madura para los dirigentes del Paraguas Club y tal vez fue prematuro incluirla en el Programa.

- Sería recomendable, al diseñar programas donde participan como ejecutores más de una organización, incluir explícitamente mecanismos de coordinación e integración, que faciliten el establecimiento de relaciones de confianza entre los distintos actores, especialmente en el caso de un país como Argentina, que hacia fines del año 2001 estaba atravesado por una profunda crisis de credibilidad en las instituciones políticas, que avanzó sobre el resto de las instituciones públicas y privadas.

- 4.2. Consolidación del Desarrollo de Microempresas

4.2.1. Objetivo

El componente apuntaba a la inserción competitiva de microempresas en determinados segmentos de mercado, a partir de la prestación de servicios de asistencia técnica y financiera especializada, homologada por el ejecutor.

4.2.2. Actividades

Estaba previsto:

- Identificar segmentos de mercado no tradicionales.

- Adaptar la metodología del AJDC a la realidad de Argentina y     entrenamiento de consultores independientes y entidades consultoras.

- Promoción y convocatoria a microempresas.

- Aceleración del desarrollo de las microempresas a través de dos tipos de prestaciones: Matching Grants y Capital Semilla

4.2.3. Supuestos

- Existen compañías consultoras interesadas en participar como tales, con el entrenamiento adecuado, en el mercado de la microempresa.

- Las empresas que utilizan bien los servicios de capacitación y asistencia técnica, cumpliendo con los indicadores de desempeño acordados con el consultor, se encuentran interesadas en recibir aportes de capital semilla.

4.2.4. Productos

- Por lo menos 20 entidades consultoras capacitadas, fortalecidas técnicamente y en capacidad de atender con calidad al sector de la microempresa

- 200 microempresarios capacitados y entrenados técnicamente para participar en mercados no tradicionales.

- 90 microempresarios reconvertidos en esos mercados.

- 35 microempresas seleccionadas para ser receptoras de los aportes de capital semilla

4.2.5. Los resultados de la evaluación intermedia

El informe de la evaluación intermedia sostiene en relación a las distintas actividades llevadas a cabo en el marco del componente de aceleración de la microempresa:

- Se realizaron los estudios sectoriales previstos, habiéndose incluso sobrepasado la meta, los que contienen información detallada y pertinente. Sin embargo, no parece que el material sea adecuado para el objetivo buscado: fortalecer las capacidades de los microempresarios para acceder a mercados no tradicionales. Adicionalmente se sostiene que la difusión fue escasa.

- El Programa homologó a 90 firmas consultoras y 120 consultores individuales, cumpliendo ampliamente la meta propuesta. Los Talleres no parecen suficientes para la transferencia de una metodología de trabajo y  parecen estar más enfocados a dar a conocer el Programa que la metodología que impulsa. Se conformó el Directorio de Empresas Consultoras Homologadas, DIRCON, que se encuentra on line. Las empresas y consultores están clasificados por rubros de especialización para facilitar las búsquedas por parte de los microempresarios.

- En el marco de la adaptación de la metodología a la realidad argentina, se elaboraron los instructivos y las fichas para  postularse a matching grants y capital semilla. En general son adecuados, pero están elaborados en un lenguaje más adecuado para las consultoras/es que para los microempresarios.

- La oferta de difusión del Joint hacia los microempresarios es amplia y diversificada, sin embargo resulta difícil saber en qué casos corresponde a ProConsolidación.

- Se otorgaron 62 matching grants y 20 capital semilla, lo que podría hacer pensar que se estaría lejos de poder alcanzar la meta prevista. Además, “se verifica un alto grado de desvinculación entre las dos modalidades”.

4.2.6. Los resultados de la evaluación final

En relación al componente de fortalecimiento y aceleración del desarrollo de microempresas, según el informe final del ejecutor, el Programa alcanzó los siguientes resultados:

- 91 firmas consultoras y 120 consultores profesionales homologados y constitución del DIRCON (Directorio de consultoras homologadas, clasificadas según 15 especialidades). Meta cumplida en el 100%.

- 1009 microempresas recibieron asistencia técnica y/o capacitación. La meta era 200.

- 713 microempresarios reconvertidos en mercados no tradicionales. La meta era 90.

- 30 microempresas seleccionadas recibieron capital semilla. La meta era 35.

- Publicación de la Guía Sectorial para Empresarios MIPYMES, actualizada para 10 sectores.

Homologación de Empresas Consultoras y Consultores Individuales

Según un estudio reciente del BID, el modelo de Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE), configura un nuevo estilo de intervención, basado en la contratación externa de servicios de capacitación y/o asistencia técnica por parte de las empresas pequeñas y medianas para poder mejorar su desempeño. Los programas de promoción de los SDE tienen como finalidad facilitar el cruce de la demanda (micro y pequeños empresarios) y la oferta de servicios de alta calidad (homologación y registro de firmas consultoras y consultores individuales), a través de distintas metodologías, entre ellas la sistematización y difusión de información y regímenes temporales de subsidios a la demanda (matching grants, bonos). Existe cierto consenso en asegurar que en la medida que los programas de SDE se enfocan en un determinado segmento del mercado, aumenta su probabilidad de éxito.

Por el lado de la oferta de SDE, la falta de información sobre las pequeñas empresas y los mayores costos de transacción asociados a la prestación de servicios (mayores desplazamientos, menores montos de servicios), los convierten en un mercado poco atractivo. De acuerdo con los esfuerzos y capacidades que deben tener los proveedores, los SDE pueden clasificarse en servicios de rutina y tradicionales (envasado y embalaje, mantenimiento, seguridad, apoyo administrativo, consultoría contable, fiscal y legal, llenado de formularios), o avanzados (procesos y bancos de datos, adaptación a nuevas tecnologías, diseño gráfico, política de personal, ingeniería de sistemas e investigación y desarrollo).

Según el estudio del BID, la creación de un mercado competitivo de SDE es la mejor forma de proporcionarle a las MIPYMEs una amplia gama de servicios de alta calidad que ayuden a la estabilización de las empresas.

Desde este punto de vista, el Programa ProConsolidación realizó un importante esfuerzo de incentivo de la oferta de servicios de desarrollo empresarial avanzados hacia la micro y pequeña empresa, como contribución a la adaptación de las empresas al cambio, la innovación y el desarrollo tecnológico y a las nuevas demandas de la globalización. Ello se haría especialmente a través de los procesos de homologación de firmas consultoras (asegurar la calidad de los servicios) y la conformación del DIRCON (aumento de la visibilidad de los SDE).

La homologación de las firmas consultoras y consultores individuales, tenía básicamente tres objetivos: i. dar una señal de seriedad hacia los beneficiarios del Programa, certificando la calidad de los servicios; ii. promover la adaptación de la metodología de trabajo al mercado de las MYPIMES y, de esta manera, aumentar la capacidad de prestación de servicios a la microempresa y iii. crear un lenguaje común al interior del programa. Debido a que el proceso de homologación se basó fundamentalmente en la socialización de los objetivos y características del Programa y no en la transferencia de una metodología de trabajo con microempresarios, de hecho la homologación sirvió más para crear un lenguaje común e incentivar la prestación de servicios a la microempresa, que para asegurar la calidad de las prestaciones, que de hecho se sustentó se sustentó en las capacidades preexistentes de los proveedores.

En general, las firmas consultoras y consultores individuales sostienen que el Programa les permitió acceder a un nicho de mercado que de otra manera hubiera sido extremadamente dificultoso, especialmente por la baja predisposición de los microempresarios a pagar por los SDE. Gracias al Programa pudieron mostrar que disponen de herramientas técnicas útiles para las MYPIMES, lo que aumentó la confianza de los clientes hacia los proveedores de servicios. También destacaron la transparencia y el bajo nivel de burocratización del Programa, en comparación con otras iniciativas similares que surgieron en los últimos años en el ámbito del sector público nacional y municipal.

Una vez que conocieron las características del Programa, los consultores salieron a buscar el mercado. Para ello se basaron en los estudios sectoriales, que orientaron la búsqueda de nuevos clientes y/o la focalización en clientes preexistentes y, en la generación de procesos asociativos con otros consultores, que les permitieron ampliar el espectro de sus capacidades. La gestión de venta tenía varios factores a favor y en contra. A favor estaban el subsidio para el cliente del 50% del costo del servicio y el prestigio del BID y el Joint. En contra, la cultura reacia de los microempresarios a la inversión en aprendizaje. Para los consultores, el costo de éste proceso fue parte de su propia inversión en la apertura de nuevos mercados.

De esta manera, en su mayoría, los clientes fueron acercados al Programa por las consultoras. Muchos de ellos desconocían ProConsolidación y el DIRCON fue escasamente utilizado.

#### Cómo se enteró de la existencia del Programa

Fuente: datos provenientes de una encuesta a una muestra

de beneficiarios de ProConsolidación, 2006

Matching Grants

En general se ha observado que, a pesar de los esfuerzos desarrollados, los proyectos de promoción de SDE no han logrado desarrollar la voluntad de los empresarios a pagar los costos de la capacitación y/o la asistencia técnica. Con frecuencia las MYPIMEs, por su propia naturaleza, apenas conocen este tipo de servicios y su importancia y carecen de los recursos necesarios para invertir en ellos. Sin embargo, el proceso de globalización, el aumento de la competencia, la irrupción de nuevas tecnologías y la transformación tanto de los modelos de producción tradicionales como los hábitos de consumo, están haciendo que la demanda de las micro y pequeñas empresas por SDE, que les permitan actualizar sus habilidades y competencias y mejorar su productividad, estén creciendo. Ello es especialmente cierto para la nueva generación de empresas que está surgiendo en la región, con alto nivel de intensidad de capital e innovación tecnológica.

Dependiendo del objetivo específico, el tipo de servicios que se pretende promover, el grado de desarrollo de los oferentes de estos servicios y de la costumbre y capacidad de pago de la demanda, se emplean distintas modalidades de incentivos para estimular las transacciones en los mercados de SDE.

El costo compartido o matching grant es una modalidad utilizada como incentivo a la demanda, cuyas principales ventajas son que la empresa o individuo cliente asume una proporción del costo del servicio y busca por sí mismo o con la ayuda de un intermediario el mejor proveedor en el mercado. Este tipo de mecanismo, que cubren una amplia gama de servicios especializados, tienen, en general, un alto costo de intermediación.

En el caso de ProConsolidación, de cierta manera el matching grant se convirtió más en un incentivo a la oferta, ya que fueron las consultoras quienes acercaron los clientes (incluido el Paraguas Club cuando logró la homologación). Se podría argumentar, en este sentido, que el programa se instala en el momento de salida del país de una profunda crisis económica, que también afectó el mercado de las consultoras empresarias y que por lo tanto les abrió una oportunidad de reconversión. Desde este punto de vista el Programa les ofreció la posibilidad de transitar el proceso de adaptación a las nuevas condiciones económicas del país sin costos.

El Programa, ofreció servicios tradicionales y otros más sofisticados, dependiendo más de las capacidades de las firmas consultoras oferentes, que de las necesidades de las microempresas.

Áreas en que se prestaron los SDE

Fuente: datos de ProConsolidación, 2006

De los 1009 casos que accedieron a matching grants en el contexto del Programa, el 92% recibieron capacitación en gestión ofrecida en su totalidad por dos entidades (Paraguas Club, con 42 casos y un consultor individual con 857 casos). Se trata del tipo de SDE menos sofisticados y por lo tanto menos aptos para acompañar procesos de cambio y adaptación a nuevos mercados.  Sin embargo, los microempresarios señalaron que el principal problema que necesitaban resolver al tomar contacto con el Programa era el mercado.

#### Principal problema que necesitaba resolver al tomar contacto con el Programa

Fuente: datos provenientes de una encuesta a una muestra de beneficiarios de ProConsolidación, 2006

En general los beneficiarios del Programa se manifestaron satisfechos con los servicios ofrecidos, tanto en términos de la calidad, como de precio.

Las prestaciones tuvieron un costo promedio de US$ 147,00 por MYPIME, con un rango de variación entre US$ 1,850 a US$ 31,00. Los costos más bajos corresponden a las prestaciones de capacitación en gestión.

Del total de fondos disponibles aportados en su totalidad por FOMIN para apoyar el proceso de articulación (incentivo a la oferta) y matching grants (incentivo a la demanda), se ejecutó un 35%. Un conjunto de factores asociados e interrelacionados contribuyeron a ello: el bajo desarrollo de la voluntad de los microempresarios de invertir en SDE, el incipiente grado de consolidación de la oferta de SDE para las MYPIME, fallas institucionales y operacionales, que en definitiva hicieron que los tres instrumentos del programa, homologación, DIRCON y matching grants, actuaran como incentivos a la oferta, con baja vinculación con la demanda.

En coherencia con esta orientación hacia la oferta y una articulación distante con la demanda, el programa no ha realizado un seguimiento cercano con los beneficiarios que permitiría valorar su efectividad en relación a la reconversión de las microempresas atendidas en mercados no tradicionales. Tal vez, de haber contado con una línea de base e indicadores de seguimiento, hubiera sido posible disponer de información relevante al respecto. De las visitas realizadas a las empresas beneficiarias de matching grants, se advierte que asistencia técnica suministrada, en general altamente valorada, contribuyó a mejorar aspectos vinculados a la comercialización y/o la gestión empresarial, pero que en ningún caso podrían considerarse como procesos de reconversión en mercados no tradicionales.

Capital Semilla

La oportunidad de acceder a “capital semilla”, pensada como el “broche de oro” hacia la reconversión, la llave maestra, la puerta de entrada, no fue utilizado por ninguno de los beneficiarios de matching grants, a pesar que el 43% sostiene que su principal problema es la falta de recursos económicos. La mayoría de los beneficiarios de matching grants manifestaron, incluso, que el apoyo financiero ofrecido por el Programa era demasiado costoso y/o exigía garantías patrimoniales de las que no disponían o no estaban dispuestos a arriesgar. Para el análisis de riesgo se tomaron en cuenta la historia crediticia personal de los microempresarios (capacidad de pago) y, para la adjudicación se solicitaban garantías reales inmuebles, sobre las cuales se establecían contratos hipotecarios.

Fuente: datos de ProConsolidación, 2006.

Según estudios del BID, el mercado del capital de riesgo y capital semilla para MIPYMES está apenas desarrollándose en América Latina. Es un mercado que requiere enorme paciencia de parte de los inversores y capacidades específicas de parte de los “managers” de los fondos. El capital de riesgo es entendido como la provisión de financiamiento a pequeñas y jóvenes empresas, cuando ellas están comenzando y desarrollando sus ideas, productos y/o operaciones. Es una modalidad de “private equity”. Su principal característica es que adiciona valor, en general gerencial, además del capital financiero.

El denominado fondo de “capital semilla” de ProConsolidación, fue operacionalizado como un fondo de crédito, fuera del marco específico del programa, beneficiando a los clientes corrientes de la entidad ejecutora y comprometiendo la fuente principal de sostenibilidad del Programa, tal como se señala en el punto 2.9. del memorando de donantes, que dice: “Este último elemento de inversión de capital semilla en algunas empresas, no sólo contribuye al mejoramiento estratégico y competitivo de las mismas, sino que a la vez ayuda a garantizar la sostenibilidad futura del proyecto. Las utilidades que se devenguen de estas participaciones servirán de sustento y expansión regional de éste proyecto piloto”.

El Proyecto preveía que el 100% del capital semilla fuera aportado por el organismo ejecutor. Sobre un total de US$ 350,000 comprometidos, se ejecutaron en el rubro capital semilla US$ 94,596 (27%), con los cuales se atendieron 30 créditos, a un promedio de US$ 3,333 cada uno, a una tasa anual del 11%, con 6 meses de gracia y hasta 30 meses de repago.

El fondo de “capital semilla”, es administrado por la Caja de Crédito Bet-Am Nueve de Julio Cooperativa Limitada, que se ocupa del cobro y el seguimiento de morosos. Según los datos suministrados, la tasa de morosidad sería de alrededor del 30%.

- Financiamiento del Programa

En general, el proyecto tuvo una baja ejecución, especialmente en los componentes técnicos, siendo el de mayor nivel de ejecución el componente de gestión administrativa (56%).

El Programa fue presupuestado antes de la crisis del año 2001, que llevó la cotización del dólar de 1 peso argentino a 3 pesos argentinos, lo cual permitió disponer de mayores recursos al cambio en moneda local, que permitían aumentar el “delivery”. De hecho era factible triplicarlo, ya que tal como muestran las cifras, para alcanzar la meta prevista originalmente, se gastó efectivamente un tercio de los recursos.

La orientación adoptada parece mostrar que la entidad ejecutora se comprometió más con el cumplimiento de las actividades propuestas, independientemente del logro de los  objetivos de desarrollo del Programa: contribuir al fortalecimiento y reconversión de las MYPIMES de Buenos Aires y sus alrededores.

5.  La entidad ejecutora

El Proyecto padeció la superposición de por lo menos, cuatro instituciones involucradas en su ejecución:

- American Joint Distribution Committee, que desarrolló originalmente la metodología de aceleración de microempresas.

- Fundación Leatid, brazo ejecutor junto con la Fundación Ariel de las actividades del Joint en Argentina, quien además la sostiene financieramente.

- Fundación Ariel, entidad que albergó la ejecución del proyecto.

- Paraguas Club, subcrontratista a cargo de la ejecución del componente de vinculación de las microempresas al Programa.

A pesar de esta complejidad, los mecanismos de vinculación, articulación y complementación no fueron incluidos en el diseño original del Programa, ni considerados como un supuestos en el marco lógico.

## PERFIL DE LOS CLIENTES

- El 88% de los beneficiarios son hombres

- La edad promedio es de 47,2 años

- No hay clientes con nivel educativo inferior a secundaria incompleta, el 35% posee nivel secundario completo y el 41% posee nivel universitario completo.

###### PERFIL DE LAS EMPRESAS

- El promedio de antigüedad es de 15,8 años

- El promedio de ventas del último año fue de aproximadamente US$ 300.000,00, en un rango que va de menos de US$ 3,000.00 a US$ 1,500,000.00

- El promedio de empleados es de 8.5 por empresa.

Antigüedad de las empresas

Entre los sectores predominan tecnología de la información y comunicación, textil, automotriz y servicios a empresas.

Anexo 1.  Ejecución presupuestaria según categoría de inversión al 31.12.2005

| CategorÍa | Presupuesto |  | Total Desembolsado |  | Total Disponible |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| de Inversión | Vigente |  |  |  |  |  |
|  | BID | Local | BID | Local | BID | Local |
|  | (1) | (2) | (7)=(3)+(5) | (8)=(4)+(6) | (9)=(1)-(7) | (10)=(2)-(8) |
| 01.00.00 Vinculacion e integracion empresarial (1) | 109,970.00 | - | 77,920.73 | - | 32,049.27 | - |
| 02.00.00 Aceleracion de desarrollo de microempresas | 534,000.00 | 629,000.00 | 190,968.53 | 205,428.53 | 343,031.47 | 423,571.47 |
| 02.01.00 Machint Grants | 360,000.00 | - | 77,317.37 | - | 282,682.63 | - |
| 02.02.00 Articulación | 174,000.00 | 279,000.00 | 105,089.00 | 110,832.81 | 68,911.00 | 168,167.19 |
| 02.02.01 Capital semilla | - | 350,000.00 | - | 94,595.71 | - | 255,404.29 |
| 03.00.00 Unidad Ejecutora | 167,000.00 | 139,000.00 | 94,468.35 | 131,247.95 | 72,531.65 | 7,752.05 |
| 04.00.00 Evaluaciones | 15,000.00 | - | 4,971.49 | - | 10,028.51 | - |
| 05.00.00 Auditoria (1) | 10,030.00 | - | - | - | 10,030.00 | - |
| 04.00.00 Imprevistos (1) | - | - | - | - | - | - |
| A. Sub-total |  |  | 368,329.10 | 336,676.48 | 467,670.90 | 431,323.52 |
| B. Anticipo (Fondo Rotatorio) |  |  | 125,400.00 |  | -125,400.00 |  |
| C. Total A+B | 836,000.00 | 768,000.00 | 493,729.10 | 336,676.48 | 342,270.90 | 431,323.52 |
| Total | 1,604,000.00 |  | 830,405.58 |  | 773,594.42 |  |
| Pari-Passu | 52.12 | 47.88 | 59.46 | 40.54 | 44.24 | 55.76 |

http://www.iadb.org/mif/v2/spanish/index.html

Memorandum de donantes TC-0012079-AR pág. 3

http://www.jdc.org/

En octubre del 2001, el Joint fundó en Argentina la Fundación Ariel. La Fundación Ariel es el primer Centro de Empleo y Emprendimientos de la Argentina que ofrece una opción integral. Plantea un modelo de trabajo sustentado en dos pilares fundamentales, Empleo y Emprendimientos que, articulados con el área de Capacitación, posibilitan la reinserción laboral de un gran número de profesionales de distintas edades, guiando a los jóvenes ante su primer desafío, asesorando a las pequeñas y medianas empresas y apoyando el desarrollo de diversos emprendimientos. www.jobariel.net

En general, el sector microempresarial no había sido atractivo para las firmas consultoras, razón por la cual tampoco tenían herramientas adecuadas para atenderlo.

Kremenchutzky, Silvia, Evaluación Intermedia del Programa “Consolidación de microemprendimientos en mercados no tradicionales”, noviembre 2004.

Kantis, H (ed.), P. Angelelli y V.M. Koening, Emprendedor: América Latina y la experiencia internacional, BID, Washington D.C. 2004

Al momento de diseño e inicio del Programa, el Paraguas Club prestaba servicios a un perfil de desocupados en busca de auto empleo, que difícilmente estarían inclinados a invertir en SDE.

Según las estimaciones de Latinobarómetro, América Latina es un continente donde predomina la confianza entre la gente que se conoce y como producto de relaciones tangibles. www.corporacionlatinobarometro.org.cl

El detalle de lo comprometido por subcomponente surge del Reglamento Operativo del Programa.

Acelerar el desarrollo empresarial, de acuerdo con la metodología del Joint, significa procesar e impulsar ideas de micronegocios en un tiempo promedio rápido a fin de no desgastar el espíritu emprendedor de la idea. Implica articular todos los factores necesarios para el despegue inmediato de una propuesta de negocio.

El Paraguas Club ofrece un taller para llenado de formularios, debido a la complejidad que los mismos implican para los microempresarios, especialmente en el caso de los programas del sector público.

Mayores detalles sobre el proceso de homologación y la conformación del DIRCON se encuentran en el Informe de Evaluación Intermedia del Programa.

No obstante, algunos consultores presentaron al Programa clientes preexistentes.

Un 94% de los beneficiarios del Programa dicen “NO” conocer el DIRCON.

Ver García Tabuenca, Antonio, Justo de Jorge Moreno, Fernando Coral Polanco y Carolina Perondi (2004), Lecciones aprendidas en la promoción de mercados de servicios de desarrollo empresarial, BID, Washington D.C.

MIF (2003), Evaluation of Development of Venture Capital, Washington D.C.