## Plan Adq
UR-L1163 | Proyecto de Gobierno Electrónico en el Sector Salud III
EER 3 - PLAN DE ADQUISICIONES (18 meses)
CONSULTORÍAS FIRMAS
Componente | Producto | Actividad | Actividad asociada | Descripción adicional | Unidad Ejecutora | Método de Adquisición | Tipo de Adquisición | Método de revisión | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato | Monto Estimado |  |  | Comentarios
[11 empty] | Monto Estimado (USD) | % Estimada BID | % Contrapartida local
1 | 1 | 3 | Adopción y evolución HCEN | Servicios informáticos - Evolución plataforma | AGESIC | SBCC | Solicitud de Propuestas | Ex-ante | 2020-03-15 | 2020-08-30 | 436306.5 | 82% | 18%
1 | 1 y 4 | 4 | Adopción y evolución HCEN | Servicios de Calidad del Software | AGESIC | SBCC | Solicitud de Propuestas | Exante | 2020-03-15 | 2020-07-30 | 211381 | 82% | 18% | Componentes: 1.1.4 y 1.4.4
1 | 1 | 1 | Adopción y evolución HCEN | Servicios informáticos - E-receta | AGESIC | SBCC | Solicitud de Propuestas | Ex-ante | 2020-03-15 | 2020-08-30 | 605336.5 | 82% | 18%
1 | 1 | 1 | Diseño de catálogos de estructura de información médica | Elaboración de catálogos de Conjunto Mínimo de Datos | AGESIC | SP | Solicitud de Propuestas | Ex-ante | 2020-04-01 | 2020-07-15 | 226191 | 82% | 18%
1 | 1 | 1 | Servicios Terminológicos | Servicios Terminología (HIBA) | AGESIC | CD | Compra Directa | Ex-ante | 2020-03-15 | 2020-06-15 | 159718 | 82% | 18% | GN-2350-15, sección 3.11, literal (a) Servicios que constituyen una continuación natural de servicios realizados anteriormente por la firma y (d) Cuando solamente una firma está calificada o tiene experiencia de valor excepcional para los servicios Proveedor:Hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA)
2 | 2 | 1 | Adopción de CMD | Consultoría para la elaboracion y desliegue de una estrategia de promoción para la adopción de un CMD en HCEN | AGESIC | SBCC | Solicitud de Propuestas | Ex-post | 2020-03-15 | 2020-06-15 | 61000 | 82% | 18%
2 | 2 | 1 | Fortalecimiento digital | Realización de talleres, contratación de expertos | AGESIC | CP | Comparación de Precios | Ex-ante | 2020-03-15 | 2020-05-10 | 17138.35 | 82% | 18%
2 | 2 | 3 | Fortalecimiento digital | Proyectos de fortalecimiento digital en prestadores de servicios de salud | AGESIC | SP | Solicitud de Propuestas | Ex-ante | 2020-10-15 | 2021-01-15 | 125000 | 82% | 18%
2 | 2 | 1 | Fortalecimiento digital | Sensibilización, capacitaciones, talleres | AGESIC | CP | Comparación de Precios | Expost | 2020-03-15 | 2020-05-20 | 11426.6 | 82% | 18%
2 | 2 | 2 | Seguimiento Poblacional | Auditorías, Hackeos éticos | AGESIC | SBCC | Solicitud de Propuestas | Ex-post | 2020-08-01 | 2020-10-15 | 45000 | 82% | 18%
2 | 2 | 1 | Seguimiento Poblacional | Servicios informáticos - Seguimiento poblacional | AGESIC | SBCC | Solicitud de Propuestas | Ex-ante | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 895750 | 82% | 18%
2 | 2 | 1 | Fortalecimiento digital | Realización de talleres, contratación de expertos | AGESIC | SBCC | Solicitud de Propuestas | Ex-post | 2020-03-15 | 2020-05-20 | 51415.05 | 82% | 18%
2 | 2 | 2 | Medición Intermedia | Medicion TIC | AGESIC | SP | Solicitud de Propuestas | Ex-Post | 2020-09-10 | 2021-01-20 | 36000 | 82% | 18%
2 | 2 | 1 | Sistema costo efectividad en sector salud | Proyectos piloto | AGESIC | SP | Solicitud de Propuestas | Ex-post | 2020-05-10 | 2020-08-30 | 80000 | 82% | 18%
3 | 2 | 2 | Evaluación y monitoreo del Prestamo | Evaluacion intermedia y final | AGESIC | SP | Solicitud de Propuestas | Ex-post | 2020-05-10 | 2020-08-30 | 70000 | 82% | 18%
[6 empty] | Total |  |  |  |  | 3031663 | 2485963.66 | 545699.34
CONSULTORÍA INDIVIDUOS
Componente | Producto | Actividad | Descripción adicional | Cantidad estimada de consultores | Unidad Ejecutora: | Método de Adquisición | Tipo de Adquisición | Método de Adquisición | Monto Estimado |  |  | Fechas |  | Comentarios
[9 empty] | Monto Estimado (USD) | % Estimada BID | % Contrapartida local | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
1 | 1 | 2 | Coordinador HCEN | 1 | AGESIC | SD | Selección Directa | Ex-ante | 128100.31 | 82% | 18% |  | 2020-03-15 | Todas las contrataciones de Consultores Individuales que se realizan mediante Selección Directa recaen en personas que son consultores contratados con recursos de la segunda operación del CCLIP (UR-L1143). A efectos de salvaguardar el enfoque técnico del programa en su conjunto, es conveniente continuar utilizando los mismos consultores, evitando de esa forma la curva de aprendizaje implícita en toda nueva contratación. Consultor: Mauricio Bouza.
1 | 3 | 2 | Adopción y Evolución HCEN | 1 | AGESIC | CC | Comparación de Calificaciones | Ex-ante | 97598.66 | 82% | 18% |  | 2020-03-15 | Consultor a contratar
1 | 4 | 2 | Semantica | 2 | AGESIC | SD | Selección Directa | Ex-ante | 158598.65 | 82% | 18% |  | 2020-03-15 | Todas las contrataciones de Consultores Individuales que se realizan mediante Selección Directa recaen en personas que son consultores contratados con recursos de la segunda operación del CCLIP (UR-L1143). A efectos de salvaguardar el enfoque técnico del programa en su conjunto, es conveniente continuar utilizando los mismos consultores, evitando de esa forma la curva de aprendizaje implícita en toda nueva contratación. Consultores: Rossana Occhiuzzi, Betania Arispe.
2 | 2 | 2 | Coordinador Activos Veritcales y Fortaleicmiento Digital | 2 | AGESIC | SD | Selección Directa | Ex-ante | 201300.96 | 82% | 18% |  | 2020-03-15 | Todas las contrataciones de Consultores Individuales que se realizan mediante Selección Directa recaen en personas que son consultores contratados con recursos de la segunda operación del CCLIP (UR-L1143). A efectos de salvaguardar el enfoque técnico del programa en su conjunto, es conveniente continuar utilizando los mismos consultores, evitando de esa forma la curva de aprendizaje implícita en toda nueva contratación. Consulores: Lino Bessonart, Micaela Ottonello
2 | 4 | 2 | Gestión del Cambio y Transferencia del Conocimiento | 2 | AGESIC | SD | Selección Directa | Ex-ante | 195200.63 | 82% | 18% |  | 2020-03-15 | Todas las contrataciones de Consultores Individuales que se realizan mediante Selección Directa recaen en personas que son consultores contratados con recursos de la segunda operación del CCLIP (UR-L1143). A efectos de salvaguardar el enfoque técnico del programa en su conjunto, es conveniente continuar utilizando los mismos consultores, evitando de esa forma la curva de aprendizaje implícita en toda nueva contratación. Consulores: María Martinez, Juan Pablo Lozano
2 | 6 | 2 | Sistemas de información | 1 | AGESIC | CC | Comparación de Calificaciones | Ex-ante | 103699.983 | 82% | 18% |  | 2020-03-15 | Consultor a contratar
3 | 2 | 1 | Comunicación | 1 | AGESIC | SD | Selección Directa | Ex-ante | 121999.98 | 82% | 18% |  | 2020-03-15 | Todas las contrataciones de Consultores Individuales que se realizan mediante Selección Directa recaen en personas que son consultores contratados con recursos de la segunda operación del CCLIP (UR-L1143). A efectos de salvaguardar el enfoque técnico del programa en su conjunto, es conveniente continuar utilizando los mismos consultores, evitando de esa forma la curva de aprendizaje implícita en toda nueva contratación. Consultor: Cecilia Muxi
[8 empty] | 1006499.173 | 825329.3219 | 181169.8511
* La justificación de la contratación directa de los consultores individuales, en todos los casos es debido a que previamente fueron seleccionados por un proceso competitivo
* Monto de honorarios para el total del período del préstamo
BIENES
Componente | Producto | Actividad | Actividad asociada | Descripción adicional: | Unidad Ejecutora: | Monto Estimado |  |  | Método de Adquisición | Tipo de Adquisición | Supervisión | Fechas |  | Comentarios
[6 empty] | Monto Estimado (USD) | % Estimada BID | % Contrapartida local |  |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
1 | 1 | 1 | Adopción y Evolución HCEN | Hardware | AGESIC | 180000 | 82% | 18% | LPN | Licitación Pública Nacional | Expost | 2020-08-01 | 2021-03-15
1 | 4 | 3 | Adopción y evolución HCEN | Licencias | AGESIC | 30960.3 | 82% | 18% | CP | Comparacion de precios | Expost | 2020-06-01 | 2020-09-30
[6 empty] | 210960.3 | 172987.446 | 37972.854