LEG/SGO/CID/IDBDOCS#995994

ANEXO ÚNICO

EL PROYECTO

Programa de Catastro de la Región Metropolitana y

Modernización de la Administración de Tierras

I.	Objetivo

  - El objetivo principal del Proyecto es contribuir al proceso de modernizar e integrar el sistema de administración de tierras del país, focalizando sus actividades en la Región Metropolitana (RM), con lo cual se mejorará la capacidad de gestión con respecto a factores económicos, sociales y ambientales, y así contribuir a generar condiciones para el desarrollo del país.

II.	Descripción

  - Para alcanzar los objetivos indicados en la Sección I anterior, el Proyecto comprende el financiamiento de actividades agrupadas en los siguientes componentes:

- Componente 1: Catastro Multifinalitario

2.02	Para articular el trabajo de todos los actores involucrados a través de una herramienta que suministre información veraz y actualizada sobre los distintos aspectos asociados a la propiedad, el Proyecto prevé el financiamiento de la instalación y puesta en operación de un catastro multifinalitario en una plataforma donde todas las bases de datos de relevancia geográfica disponibles en las diferentes entidades, quedarán interconectadas permitiendo la toma de decisiones de una manera más ajustada a la información existente pero actualmente dispersa y desconocida. Este catastro multifinalitario comprende los siguientes grupos de actividades:

(i)	Fotografía aérea, barrido catastral, mapas de tenencias y el correspondiente control de calidad. Incluirá el financiamiento de actividades que permitirán lograr: (A) para toda la región metropolitana, las islas del Archipiélago de Las Perlas y el área costanera de Colón Arriba o Costa Arriba (para un total de 2.730 Km2) la elaboración de las fotografías aéreas y su geo-referenciación al sistema geodésico del país, mientras que para todas las áreas urbanizadas de la RM (417 Km2) la construcción del mapa vectorial con información descriptiva de sus distintos componentes, sirviendo de base para añadir cualquier información que se desee referenciar a los puntos y coordenadas de cada predio; (B) el control de calidad de la fotografía y cartografía por una firma especializada; (C) la elaboración del mapa de tenencia y barrido catastral incluyendo las investigaciones registrales y gráficas de gabinete para determinar la ubicación espacial y correspondencia de cada propiedad con base en la orto foto o mapa vectorial, y la formación del mosaico (mapa de tenencia), así como su validación-corrección con brigadas de campo mediante el barrido catastral, a ser ejecutado paralelamente en las cuatro zonas en que se ha dividido el territorio; y (D) el control de calidad del barrido y de las resoluciones por medio de una firma especializada capaz de garantizar la calidad técnica y la precisión del producto, controlando la calidad del proceso de formación del catastro.

- Integración del catastro con otras bases de datos públicas y privadas. Comprende un sistema informático y de vinculación con todos los usuarios y clientes del sistema. Para estos efectos se financiarán, entre otras actividades, las siguientes: (A) la contratación de la tecnología informática que procese la información del mapa catastral y las 35 capas desarrolladas en este Componente con bases de datos geo-referenciados actualmente existentes en diversas entidades públicas, (Ministerio de Vivienda -MIVI-, Instituto Panameño de Turismo -IPAT-, Dirección Nacional de Reforma Agraria -DINRA-, Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales -IDAAN-, municipios, empresas de electricidad, telefonía, etc.); y (B) el desarrollo de un sistema informático y de vinculación con todos los usuarios y clientes del sistema incluyendo el desarrollo de aplicaciones de bases de datos relacionales, banco de datos virtuales, aplicaciones web, el uso de programas de fuente abierta y la promoción y difusión del sistema, potenciando la universalización de la información, que es pública y minimizando el riesgo de errores en la información.

(iii)	Avalúo masivo. Esta actividad consiste en financiar la contratación del diseño, ensayo, implementación y puesta en funcionamiento de un método econométrico y su aplicación informática para conducir avalúos masivos que reflejen con precisión la estructura económica y de precios de la propiedad. Usa como fuente fundamental de información algunos de los campos contenidos en la ficha catastral (cuyo diseño, responde en parte, a este objetivo), levantados en una primera vuelta, durante el barrido catastral.

(iv)	Conservación del catastro multifinalitario. Esta actividad comprende la contratación del diseño y puesta en funcionamiento de procedimientos, normativa y acciones para mantener actualizada la información catastral que permitan asegurar: (A) la conservación del catastro y avalúo predial; (B) políticas de acceso y uso de la información, y (C) la conservación del componente multifinalitario. Estas tres actividades comprenden la conservación o el mantenimiento de las correspondientes bases de datos e información geo-referenciadas por parte de los diferentes usuarios y clientes y la coordinación del proceso al interior de las distintas entidades que deben mantener las distintas fuentes actualizadas y su alimentación al sistema multifinalitario.

(v)	Fortalecimiento Institucional. Esta actividad financiará el apoyo (personal, equipo, logística) a la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales -DCBP-, Dirección Nacional de Reforma Agraria -DINRA-, Registro Público de Panamá -RPP-, Ministerio de Vivienda -MIVI- y al Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia -IGNTG- para suministrar a la UCP-CRM los insumos requeridos para la ejecución de este componente. Este apoyo institucional tiene el propósito de asegurar que los insumos requeridos por las firmas consultoras contratadas por PRONAT son entregados por cada una de las entidades beneficiarias en una forma oportuna (planos catastrales, expedientes del registro, información sobre avalúos existentes, etc.)

- Componente 2: Regularización de Tierras

2.03	Este componente financiará los procesos que conducen a la regularización de aproximadamente 650.000 predios, y la inscripción en el Registro de la Propiedad de al menos 65.000 predios en la RM. Al formar el catastro de la RM e ingresar estos 65.000 títulos en la economía formal, se apoya el cumplimiento del objetivo principal del Proyecto. Este componente está dividido en los siguientes grupos de actividades:

(i)	Registro y legalización de títulos. Para el debido registro y legalización de los títulos de los predios catastrados en la RM, se financiarán actividades que incluyen entre otras: (A) la implementación de firmas digitales en la Dirección Nacional de Reforma Agraria -DINRA- y la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales -DCBP- para agilizar la aprobación de expedientes y planos digitales, reduciendo exponencialmente el volumen de trabajo de revisión y aprobación frente a la actual aprobación sobre el papel; (B) la conformación de juzgados especializados de tierras para atender casos de conflicto entre propietarios que no fueran resueltos por intermedio de un arreglo pre-judicial, el cual también será implementado por el Proyecto; (C) el fortalecimiento de las instituciones involucradas en los traspasos de tierras para una más fácil y eficiente conformación y/o expansión de ejidos; (D) el diseño de un programa de mejoramiento de barrios complementario, mediante un estudio tenencial y provisión de un titulo “colectivo” a los habitantes, y la segregación de lotes o predios dentro del área del proyecto, podrían luego ser titulados a nombre particular; y (E) la entrega masiva de títulos de propiedad.

(ii)	Fortalecimiento institucional. Para asegurar la coordinación de las actividades a ser realizadas por PRONAT y las entidades públicas beneficiarias del Proyecto, se requiere el fortalecimiento de las unidades técnicas en el Ministerio de Vivienda -MIVI-, el Banco Hipotecario Nacional -BHN-, en cada uno de los seis municipios de la RM, en la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales -DCBP-, en el Registro Público de Panamá -RPP- y en la Dirección Nacional de Reforma Agraria -DINRA-, con la contratación y capacitación del personal necesario. Igualmente, se financiará la adquisición de los equipos, algunas obras, alquileres, servicios y gastos operativos. Este apoyo institucional tiene el propósito de asegurar que los insumos requeridos por las firmas consultoras contratadas por PRONAT son entregados por cada uno de las entidades beneficiarias en una forma oportuna y adecuada (registros y planos del BHN, información sobre tierras municipales, etc.).

(c)	Componente 3: Ordenamiento Territorial Municipal

2.04	Este componente está orientado a complementar los esfuerzos del Gobierno Nacional para apoyar el ordenamiento territorial en el ámbito de los municipios, haciendo uso del catastro multifinalitario como herramienta fundamental. Se financiará una serie de actividades de apoyo a la implementación del ordenamiento territorial en el Ministerio de Vivienda -MIVI- y en los seis municipios de la RM:

(i)	Planes de Ordenamiento Territorial y aplicaciones especializadas. Como base referencial se utilizarán el Plan de Desarrollo Urbano de las Áreas Metropolitanas del Pacífico y del Atlántico y demás instrumentos y planes territoriales de cobertura regional existentes. El subcomponente financiará: (A) la contratación de la preparación, negociación y aprobación de los planes de ordenamiento territorial para los seis municipios de la RM distribuidos en tres grupos (G1.Arraiján, La Chorrera y Capira; G2. Panamá y San Miguelito; y G3 Colón); (B) el diseño del mecanismo y el equipamiento para asegurar la actualización continua y confiable del catastro a partir de los permisos de construcción de obras municipales, incluyendo la capacitación del personal requerido en las Alcaldías; (C) la revisión de los principales planes territoriales de cobertura regional, que se realizará “de abajo hacia arriba”, una vez conocidas las principales políticas territoriales a ser establecidas en los planes municipales, a fin de establecer concordancias y resolver diferencias; (D) la demarcación física de los límites de áreas protegidas nacionales dentro de la RM (parques, reservas, humedales y otros), aprovechando el barrido catastral; y (E) un estudio y propuesta de señalización y nomenclatura en la RM, o al menos para el Municipio de Panamá, que aprovechará la coyuntura del levantamiento catastral y barrido, como fuentes primarias para determinar la nomenclatura. De esta manera se suministra a la Municipalidad la información necesaria para que planifique y ejecute posteriormente el programa de señalización.

(ii)	Armonización del marco legal de la gestión territorial de los municipios. El Proyecto pretende apoyar la continuación del proceso iniciado con la Ley 6 de 2006 en el sentido de otorgarle al Estado instrumentos que lo capaciten y habiliten para orientar y regular el desarrollo territorial en direcciones coherentes con su rol de re-distribuidor de la riqueza y protección del medio ambiente. Muchos de estos instrumentos se encuentran dispersos en diferentes leyes y actos, instaurados en distintas épocas para distintos fines o simplemente ausentes del todo. El Proyecto contempla la contratación de expertos legales en las materias, quienes bajo la coordinación de la UCP-CRM, harán las investigaciones y propondrán los actos jurídicos requeridos a fin de ofrecer los instrumentos necesarios y ordenar el marco legal respectivo.

(iii)	Fortalecimiento institucional. El Proyecto apoyará el fortalecimiento de las diferentes entidades beneficiarias (Ministerio de Vivienda -MIVI-, los seis municipios de la RM) a fin de asegurar que cuentan con la capacidad para realizar adecuadamente las actividades que les correspondan, por medio de la contratación (o asignación) de “enlaces.” En el caso del enlace del Ministerio de Vivienda -MIVI-, su función será la de coordinar y garantizar que los planes de ordenamiento territorial municipal se ajusten a los planes y políticas regionales vigentes y por otro lado coordinar el trabajo de revisión de las mismas a la luz de los procesos locales. En el caso de los municipios, se fortalecerán o crearán, según sea necesario, las unidades de planeación y de ingeniería municipal, mediante la contratación inicial y capacitación del personal necesario. Este componente incluye la adquisición y contratación de los equipos necesarios, algunas obras, alquileres y servicios, así como gastos operativos y capacitación. Este apoyo institucional tiene el propósito de asegurar que los insumos requeridos por las firmas consultoras contratadas por PRONAT son entregados por cada una de las entidades beneficiarias en una forma oportuna (planes de ordenamiento, identificación de tierras municipales, etc.).

(d)	Componente 4: Nuevo Marco Institucional de la Administración Territorial

2.05	Este Componente financiará, entre otras, las siguientes actividades: (i) reglamentación de la ley de creación de la Autoridad Nacional de la Tierra; (ii) elaboración del plan de implementación y reestructuración; (iii) elaboración de la política de tierras; (iv) análisis y diagnóstico de requerimientos de sistemas, flujos de procesos, equipos e infraestructura; (v) adquisición de equipo, sistemas operativos y comunicaciones; (vi) adecuaciones al espacio físico de la Autoridad Nacional de la Tierra; (vii) seguimiento de implementación de sistemas; (viii) preparación y adecuación de perfiles de personal y funciones; (ix) promoción y divulgación; y (x) capacitación del personal de la Autoridad Nacional de la Tierra y de las municipalidades.

(e)	Administración y supervisión

2.06	El Proyecto prevé el financiamiento de los costos del personal de la UCP-CRM, su equipamiento y costos de operación. Asimismo incorpora los recursos necesarios para la elaboración de la evaluación intermedia, la evaluación final y la auditoría del Proyecto.

III.	Costo del Proyecto y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Proyecto es de treinta y ocho millones de dólares (US$38.000.000), según la distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento que se presenta a continuación:

| Componentes | BID | GOB | Total |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 71% | 29% |  |
| Componente 1: Catastro Multifinalitario | 19.000.000 | 5.217.300 | 24.217.300 |
| Fotografía aérea y barrido | 15.300.000 |  |  |
| Integración catastro con otras bases de datos | 800.000 | 293.900 |  |
| Avalúo Masivo | 900.000 |  |  |
| Conservación del catastro multifinalitario | 306.100 |  |  |
| Fortalecimiento Institucional | 637.900 | 515.900 |  |
| Oficinas Zonales Metropolitanas |  | 4.407.500 |  |
| Capacitaciones | 1.056.000 |  |  |
| Componente 2: Regularización de Tierras | 1.300.000 | 1.200.000 | 2.500.000 |
| Registro y legalización de Títulos | 1.300.000 | 200.000 |  |
| Fortalecimiento Institucional |  | 600.000 |  |
| Equipo |  | 400.000 |  |
| Componente 3: Ordenamiento Territorial | 2.040.000 | 1.250.200 | 3.290.200 |
| Planes de Ordenamiento y aplicaciones especializadas | 1.400.000 | 700.000 |  |
| Armonización del marco legal de la gestión territorial Municipal | 640.000 |  |  |
| Fortalecimiento Institucional |  | 450.000 |  |
| Equipo |  | 100.200 |  |
| Componente 4: Nuevo Marco Institucional de la Administración Territorial | 2.500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 |
| Consultorías | 1.900.000 |  |  |
| Recurso Humano | 300.000 | 300.000 |  |
| Equipo |  | 300.000 |  |
| Capacitaciones | 300.000 | 400.000 |  |
| ADMINISTRACION Y SUPERVISION | 1.860.000 | 2.280.000 | 4.140.000 |
| UCP-CRM (Unidad Coordinadora del Proyecto) | 1.460.000 | 200.000 |  |
| Equipo |  | 200.000 |  |
| Gastos Operativos |  | 680.000 |  |
| Consultorías | 300.000 |  |  |
| Ente Administrador |  | 1.200.000 |  |
| Auditoría del Proyecto | 100.000 |  |  |
| Sin Asignación Específica | 300.000 |  | 300.000 |
| Costos Financieros |  | 52.500 | 52.500 |
| 1 Intereses |  |  |  |
| 2 Comisión de Crédito |  | 52.500 |  |
| 3 Inspección y Vigilancia |  |  |  |
| Total del Programa | 27.000.000 | 11.000.000 | 38.000.000 |

IV.	Mantenimiento

4.01	El propósito del mantenimiento es conservar los equipos comprendidos en el Proyecto en las condiciones de operación en que se encontraban al momento de su adquisición, dentro de un nivel compatible con los servicios que deban prestar. El primer plan anual de mantenimiento deberá corresponder al año fiscal siguiente a la fecha de adquisición del equipo. El plan anual de mantenimiento deberá incluir los detalles de la organización responsable del mantenimiento, la información relativa a los recursos que serán invertidos en mantenimiento durante el año corriente, los que fueron utilizados en el período anterior, y el monto de los que serán asignados en el presupuesto del año siguiente; y las condiciones del mantenimiento. El primer informe anual de mantenimiento deberá incluir el plan correspondiente al año fiscal siguiente al de la fecha de vigencia de este Contrato.