LEG/OPR/REG2/IDBDOCS 588036

ANEXO UNICO

# EL PROYECTO

Fortalecimiento Agro Empresarial (PROFA)

I.	Objeto

  - El objetivo del Proyecto es contribuir a consolidar tres asociaciones de granjas sostenibles como empresas campesinas comercial y financieramente viables. De esta forma se generarían  fuentes regulares de ingresos monetarios para ayudar a superar los niveles actuales de subsistencia y pobreza extrema de los campesinos miembros.

  - Para alcanzar este objetivo, el Proyecto se propone fortalecer la capacidad gerencial y operativa de estas Asociaciones, para  identificar y aprovechar de forma sostenida las oportunidades comerciales que  ofrecen los mercados nacionales e internacionales, organizar y coordinar la producción de las granjas y hacer las inversiones necesarias para responder a los compromisos adquiridos.

II.	Descripción

  - Para lograr este objetivo, el Proyecto ejecutará dos componentes; (i) capacitación en gestión agro empresarial; y (ii) estudios de factibilidad para inversiones productivas.

Capacitación en gestión agro empresarial

  - Bajo este componente se propone capacitar a aproximadamente 21 directivos de tres asociaciones de productores y a aproximadamente 240 productores, de los cuales 38 son mujeres, en gestión financiera, gestión de recursos humanos, gestión de la producción, gestión comercial y gestión de la información, atendiendo a las diferencias de requerimientos a nivel de las asociaciones y a nivel de las granjas. Los directivos son al mismo tiempo productores, por lo que son incluidos en ambas categorías.

  - Se capacitarán también a aproximadamente 23 técnicos agrónomos del Patronato del Servicio Nacional de Nutrición (PSNN), para que asistan a los productores en la implementación práctica de los conocimientos adquiridos.  Estos técnicos quedarán preparados para extender esta experiencia a otras granjas una vez terminado el proyecto.  El componente se ejecutará mediante la contratación de un especialista en Agro negocios, quien desarrollará los contenidos y metodologías para alcanzar el propósito del Proyecto.

  - Bajo el componente, se contratarán servicios de consultoría para desarrollar las siguientes actividades principales: (i) diagnóstico del nivel de conocimientos en materia de gestión empresarial, de los directivos de las asociaciones, de los productores y de los técnicos de PSNN; (ii) diseño del Plan de Capacitación, diferenciado para estos tres grupos; (iii) elaboración del material de apoyo para el Plan de Capacitación; y (iv) desarrollo de eventos de capacitación en locales puestos a disposición por el Instituto Nacional de Formación Profesional (INAFORP), el Ministerio de Educación y la ONG PRODESO, acompañada de prácticas en el campo y en las áreas de trabajo.

Elaboración de Planes de Negocios

  - Bajo este componente se elaborarán tres planes de negocios que incluirán los estudios de factibilidad para la instalación de centros de acopio y procesamiento de los productos de las granjas, que permitan a las asociaciones de granjas tomar decisiones en materia de inversiones y recurrir a las fuentes de financiamiento existentes.

  - Para estos efectos, se contratará un experto en planes de negocios y estudios de factibilidad y se dará el apoyo profesional necesario para que las organizaciones puedan analizar y evaluar sus alternativas de inversiones.  Se les asesorará además en las gestiones ante las entidades financieras, algunas de las cuales ya han manifestado interés en analizar las inversiones que se les propongan, si se cumplen las condiciones necesarias, como es el caso de Mi Banco y el Banco Nacional de Desarrollo.

  - Con los recursos del Proyecto se financiarán las siguientes actividades principales: (i) análisis del potencial comercial de las granjas y de los cultivos seleccionados en cada una de las áreas; (ii) diseño del plan de negocios para cada asociación, que incluiría el estudio de factibilidad para la inversión; (iii) obtención de la personería jurídica y realización de los trámites necesarios para la formalización de las actividades comerciales y financieras que requieran la implementación de los planes de negocios.

III.	Costo del Proyecto y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de  US$155.000 según la siguiente distribución por categorías prespuestarias y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(En miles de US$)

| ÍTEMS | FOMIN | P.S.N.N. |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Especies | Efectivo |  |
| 1. Capacitación en Gestión Empresarial | 50 | 15 |  | 65 |
| 1.1. Experto en agro negocios | 30 |  |  | 30 |
| 1.2. Material Didáctico | 5 | 5 |  | 10 |
| 1.3. Transporte, alojamiento y alimentación (participantes) | 15 | 10 |  | 25 |
| 2. Planes de Negocios | 45 |  | 25 | 70 |
| 2.1. Experto en planes de negocios y estudios de factibilidad | 45 |  |  | 45 |
| 2.2. Asistencia para obtención de personería jurídica y registros comerciales |  |  | 25 | 25 |
| 3. Administración |  | 15 |  | 15 |
| 3.1 Administrador financiero |  | 5 |  | 5 |
| 3.2 Coordinador Técnico |  | 5 |  | 5 |
| 3.3 Evaluación |  | 5 |  | 5 |
| 4. Auditoría |  |  | 5 | 5 |
|  | 95 | 30 | 30 | 155 |