LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#718669

ANEXO ÚNICO

# EL PROYECTO

Fortalecimiento de las Capacidades Locales y de Autogestión Turísticas para La Palma y El Real, Provincia de Darién

I.	Objeto

  - El objetivo general del Proyecto es apoyar a los Comités de Turismo del Real y La Palma en el desarrollo de habilidades organizacionales y el acondicionamiento de las áreas con potencial para el desarrollo del ecoturismo en la región, así como capacitar a la población del Real y La Palma en el manejo adecuado de los recursos naturales potencialmente aprovechables para el desarrollo de actividades turísticas.

II.	Descripción

  - Para el logro del objetivo indicado en la sección I anterior, con los recursos del Proyecto se financiarán servicios de consultoría, talleres de capacitación, desarrollo de instrumentos de promoción turística (guías de campo, manuales de uso de circuitos turísticos, brochures, página web) y equipamiento (hardware y software) para apoyar a los Comités de Turismo y los gobiernos locales, en el desarrollo de la oferta turística de La Palma y El Real, dentro de en los siguientes 4 componentes:

- Estrategia de Desarrollo de Turismo de La Palma y El Real

  - Este componente tiene como propósito el desarrollo de un diagnóstico participativo de los posibles productos turísticos de la región, así como definir una estrategia de desarrollo de turismo sostenible. Entre las actividades que se desarrollarán son i) análisis del potencial de recursos turísticos y humanos de la región; ii) identificación de la vocación turística de los sitios de interés y los niveles de conocimientos de los beneficiarios; iii) desarrollo de vínculos con profesionales, operadores de turismo e instituciones del sector de turismo; y iv) estrategia de Desarrollo de Turismo para la Región Consensuada.

- Fortalecimiento y Organización de los Comités de Turismo del Real y La Palma

  - Fortalecimiento de los Comités de El Real y La Palma. Se propone capacitar en los aspectos turísticos, de servicio al cliente y calidad de servicio a aproximadamente 40 prestadores de Servicios Turísticos de La Palma y El Real y aproximadamente 220 habitantes del Corregimiento de La Palma y El Real directamente vinculados al sector de turismo. Entre sus actividades tenemos: i) talleres de capacitación; ii) actividades prácticas y de campo en ecoturismo; y iii) desarrollo de guías y manuales turísticos para los beneficiarios. Adicionalmente, se espera adquirir equipos básicos de computadoras, equipos mínimos de oficina y dos motores fuera de borda que serán utilizados para la formulación del Proyecto y se traspasarán a los Comités de Turismo de El Real y La Palma, una vez finalizado el Proyecto.

- Establecimiento de áreas con potencial turístico y elaboración de circuitos turísticos

  - Tiene como propósito establecer rutas y circuitos turísticos y desarrollar estos productos para que puedan ser utilizados por los turistas que visitan la región. Entre las actividades tenemos: i) acondicionamiento y mejoras de senderos; y ii) señalizaciones y mejoramientos de centros de información turística.

4.	Divulgación y Promoción de los circuitos y sitios de interés turísticos

  - Tiene como propósito promover y divulgar los atractivos turísticos de la región y se realizarán las siguientes actividades: i) diseño y elaboración de brochures; y ii) elaboración y promoción de la página web.

III.	Costo del Proyecto y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de US$178.033, según la siguiente distribución por categorías presupuestarias y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en US$)

| Categorías Presupuestarias | JPO Total | Aporte local | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente #1 Estrategia de Desarrollo de Turismo | 21.000 | 2.400 | 23.400 |
| Componente #2 Fortalecimiento de los Comités de Turismo | 28.513 | 10.900 | 39.413 |
| Componente #3 Establecimiento de las áreas de turismo y circuitos turísticos | 27.500 | 12.000 | 39.500 |
| Componente #4 Divulgación y Promoción de los Circuitos y Sitios Turísticos | 21.400 | 12.000 | 33.400 |
| Administración, Alquiler y Servicios del Proyecto | 26.220 | 6.000 | 32.220 |
| Auditoría y Evaluación Externa. | 5.000 |  | 5.000 |
| Contingencias | 5.100 |  | 5.100 |
| TOTAL | 134.733 | 43.300 | 178.033 |

IV.	Ejecución

  - Fundación P.A.N.A.M.A. será la responsable de la ejecución técnica del Proyecto en doce (12) meses apoyándose en los Comités de Turismo del Real y La Palma, los cuales son las organizaciones de bases comunitarias beneficiarias directas del Proyecto que están conformados por 40 prestadores de servicios (pequeños hostales de alojamiento, kioskos de ventas de comida, pequeños restaurantes y dueños de botes de transporte), junto con 220 habitantes de ambos corregimientos, tales como líderes comunitarios, guías de ecoturismo, profesores y otros pobladores que tienen como objetivo buscar en el ecoturismo una alternativa para el desarrollo de ambas comunidades y coordinar acciones con los Gobiernos Locales.

  - Este Proyecto, coordinará y complementará las acciones con el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible del Ministerio de la Presidencia (CONADES), específicamente la Unidad Ejecutora del Programa de Desarrollo Sostenible de Darién (Préstamo 1160/OC-PN) que ejecuta las obras de infraestructura y otros componentes de inversión que apoyarán indirectamente el desarrollo del turismo en la región.

  - Fundación Panamá, será responsable además por: i) preparar y enviar al Banco solicitudes de desembolso, así como la correspondiente justificación de gastos; ii) mantener adecuados sistemas financieros, contable y de control interno, que permitan la identificación de fuentes y usos de los fondos del Proyecto; iii) proveer la documentación para verificar las transacciones y permitir dentro de los plazos previstos, la preparación de los estados financieros y contables periódicos al Banco; y iv) mantener un adecuado sistema de soporte de la documentación de los desembolsos y contrataciones que son elegibles.