LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#753677

ANEXO

EL PROGRAMA

Programa de Seguridad Integral

I.	Objetivo

1.01	El objetivo general del Programa es contribuir a mejorar la convivencia y seguridad ciudadana en los municipios de mayor incidencia de la violencia: Colón, David, Panamá y San Miguelito, mediante acciones estratégicas, integrales, interinstitucionales y participativas de prevención de la violencia juvenil.

1.02	Para tal efecto, el Programa tiene dos objetivos específicos: (i) mejorar la capacidad de gestión de las instituciones nacionales y locales involucradas en el Programa para planificar y responder eficientemente a su papel institucional en materia de seguridad ciudadana y (ii) disminuir el índice de participación de jóvenes de 12 a 29 años en actos violentos o delictivos en los municipios beneficiados.

II.	Descripción

2.01	El Programa tiene dos componentes: (i) componente de fortalecimiento institucional; y (ii) componente de programas para la seguridad ciudadana.

1.	Componente de fortalecimiento institucional

2.02	Este componente tiene por objeto implantar y desarrollar en el MINGOB y en las EBs capacidades institucionales para mejorar la gestión de sus funciones en seguridad ciudadana y contribuir a la ejecución sostenible de las actividades financiadas por el Programa. El desarrollo de estas capacidades les permitirá ejecutar el Programa con el dimensionamiento establecido.

a)	Subcomponente de fortalecimiento al MINGOB

2.03	Se fortalecerá la gestión del MINGOB para consolidar su actuación como ente rector de la seguridad pública y coordinador de acciones de seguridad.

2.04	Este subcomponente financiará las siguientes actividades:

(a)	El diseño y consolidación de la Política de Seguridad Integral, para apoyar al MINGOB en el desarrollo de una herramienta que le permita abordar el problema de seguridad ciudadana de manera integral, definir los actores institucionales que participarían, sus papeles y los mecanismos de coordinación;

(b)	La institucionalización de la OSEGI, para que el MINGOB cuente con una instancia adecuada para: (i) la coordinación del Programa y de temas de seguridad ciudadana relacionados con la Política de Seguridad Integral y crear las bases institucionales para un eventual Viceministerio de Seguridad; (ii) el seguimiento de los Programas de Seguridad Ciudadana (PSC); y (iii) la coordinación de las acciones realizadas por diferentes instituciones y organizaciones de la sociedad civil (OSC). El financiamiento incluirá el equipamiento requerido y el fortalecimiento del recurso humano; la capacitación para el personal de la OSEGI y de las EBs; los manuales de operación de los comités del Programa; y un estudio de viabilidad sobre el fortalecimiento del Viceministerio de Seguridad;

(c)	El diseño e implantación de la estrategia de sensibilización y comunicación para concientizar y sensibilizar a las instituciones del Gobierno responsables de la seguridad, a las OSC y a los medios de comunicación sobre el problema de la violencia y la importancia de prevenirla mediante la creación de patrones socio-culturales, hábitos, actitudes y prácticas que favorezcan una cultura de paz y convivencia. El financiamiento incluirá el diseño e implantación de una campaña de comunicación social a través de medios masivos de difusión y la promoción de valores para lograr cambios en actitudes y conducta; talleres de sensibilización a medios de comunicación para fomentar un mejor manejo de la información, programación, y publicidad en relación con el tema de la violencia; la implantación de una pagina web sobre la violencia en Panamá; y estrategias para la difusión de los programas y logros alcanzados en materia de prevención de la violencia por cada una de las EBs.

b)	Subcomponente de fortalecimiento para el sistema integrado de estadísticas criminales e implementación del Observatorio de la Violencia

2.05	Se desarrollará e implantará en el MINGOB-CONADEC, el Observatorio de la Violencia y el Crimen, el cual incluirá un Sistema Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), que recopile, consolide, genere y presente información precisa y confiable sobre la situación de la violencia y el crimen, aprovechando la infraestructura existente y las funciones que esta institución viene desarrollando. También se instalará en esta institución un repositorio de información estadística unificada, de fácil lectura e interpretación, que permita dar seguimiento de las condiciones de violencia y delincuencia y facilite la toma de decisiones. El Observatorio generará información oportuna de mapas de la violencia, boletines periódicos sobre el crimen, investigaciones y otros productos estadísticos que podrán ser accesibles tanto vía Internet como también en formato impreso.

2.06	Las fuentes primarias generadoras de información que serán beneficiadas por el SIEC son: la PN, la PTJ, el Órgano Judicial, el Ministerio Público, el Sistema Penitenciario, y el MIDES. También se trabajará con el MEDUCA y el Ministerio de Salud, las cuatro municipalidades de Panamá, San Miguelito, David y Colón, en la facilitación periódica de información estadística para apoyar las actividades de planificación y programación. Todos los beneficiarios del Programa podrán manejar de manera sistematizada y oportuna la información que les compete de acuerdo a sus responsabilidades y competencias a través de la Intranet.

2.07	Este subcomponente financiará las siguientes actividades:

- la ampliación del esquema organizacional y funcional de CONADEC con las funciones de estadística, geo-referenciación, análisis y captura de datos;

- el apoyo a la estandarización y unificación de procedimientos, normas, formatos e indicadores que permitan la integralidad y el cruce de variables y datos generados en las entidades alimentadoras del sistema;

- la contratación de una entidad consultora para desarrollar el diseño detallado del SIEC y del Observatorio;

- la implantación y puesta en operación del SIEC y el Observatorio que incluye el desarrollo de interfases para usuarios y operarios del sistema por institución, el mapeo, la geo-referenciación y también la generación y presentación de reportes y cruce de información con las variables identificadas y de forma desagregada;

- El desarrollo e implantación de los sistemas de gestión en las entidades identificadas como fuentes primarias de información que incluya el identificador único de expedientes con el propósito de evitar duplicación de información;

- la readecuación de la infraestructura y modernización de la plataforma de hardware, software y comunicaciones en CONADEC;

- la interconexión con las entidades beneficiarias;

- el desarrollo e implantación de un plan de capacitación a operarios y usuarios; y

- la elaboración de convenios interinstitucionales, resueltos, manuales y materiales requeridos.

c)	Subcomponente de fortalecimiento para un sistema de monitoreo y evaluación

2.08	Se implantará en MINGOB-OSEGI y en las EBs un sistema único e integrado de monitoreo operativo y evaluación de impacto para verificar el cumplimiento de las metas y resultados de impacto del Programa y se realizará tomando como base el Marco Lógico del Programa, que incluye los indicadores de los PdA.

  - Este subcomponente financiará: (i) la contratación de una consultoría para que asesore en el diseño e implantación del sistema de monitoreo operativo y evaluación en la OSEGI y las EB y en la capacitación a los funcionarios que manejarán el sistema en la OSEGI y en las EBs; (ii) las encuestas anuales, intermedias y finales a jóvenes escolarizados y no escolarizados; (iii) la evaluación intermedia y final y (iv) el equipamiento.

d)	Subcomponente de fortalecimiento a la PN

2.10	Se apoyará el proceso de modernización de la PN en aspectos preventivos para hacer más efectiva su gestión y supervisión interna y mejorar su capacidad de atención a la comunidad, mediante el fortalecimiento de las Direcciones de Recursos Humanos y Planeamiento, Docencia, Inspectoría General, y Responsabilidad Profesional, Seguridad Ciudadana y Servicios Especiales. Se incluirán mejoras en el proceso de selección y manejo de los recursos humanos, la formación y capacitación en las escuelas policiales, la supervisión interna del cumplimiento de normas y directivas que regulan la conducta policial, capacitación para atender a la comunidad y ejecutar los PSC a nivel local, y capacitación para utilizar el SIEC.

2.11	Este subcomponente financiará:

- consultorías para asesorar el sistema operativo de la Inspectoría General; el diseño de una política de recursos humanos, la revisión del pénsum académico de formación policial, el modelo de policía integral en la PN;

- la capacitación al recurso humano en prevención de la violencia, incluyendo atención y prevención de la violencia a jóvenes en riesgo y prevención y atención de la violencia doméstica (“VD”);

- el equipamiento tecnológico para la Dirección de Inspectoría General, Responsabilidad Profesional y para la Oficina de Recepción de Denuncias, el Centro de Comunicación Ciudadana y la Unidad de Bandas y Pandillas y la Oficina de Servicios contra la Violencia Familiar;

- el equipamiento y capacitación para el SIEC.

e)	Subcomponente de fortalecimiento al MIDES

2.12	Se fortalecerá la Oficina para el Desarrollo Social Seguro (ODSS) y el Instituto de Estudios Interdisciplinarios, para atender los temas de seguridad en prevención primaria, secundaria y terciaria.

2.13	Este subcomponente financiará:

(a)	el fortalecimiento de la gestión de prevención de violencia de la ODSS (consultorías en planificación estratégica, sistematización y organización de la Oficina );

(b)	un plan de capacitación para el recurso humano de dicha Oficina y personal especializado en proyectos, planificación y monitoreo y evaluación de impacto;

(c)	el equipamiento y apoyo logístico de la Oficina para supervisión de las actividades de prevención;

(d)	consultorías para el fortalecimiento de la función rectora del MIDES en prevención primaria (desarrollo y consolidación de un sistema de Consejería y Orientación a jóvenes en riesgo social), asesoría para la supervisión a las municipalidades en las intervenciones de promoción del deporte y cultura, y capacitación a funcionarios de las EB, incluyendo a la Policía y al Ministerio de Salud como entidad de apoyo, en la prevención, detección y manejo de casos de VD;

(e)	la mejora del modelo de atención y capacitación al personal para el fortalecimiento de la gestión en prevención secundaria (Estrategia Integral de Jóvenes en Bandas); y

(f)	la mejora del modelo de atención, equipo y capacitación al personal para el fortalecimiento de la gestión en prevención terciaria (jóvenes en conflicto con la ley internos en el Centro de Cumplimiento Tocumen).

f)	Subcomponente de fortalecimiento al MEDUCA

2.14	Se apoyará la creación y se fortalecerá la gestión de una Oficina Especial de Prevención de la Violencia y Atención Integral de la Población Estudiantil (OEPV), la cual actuará en forma coordinada con las Direcciones de Educación Preventiva Integral (DEPI), Servicios Psicoeducativos, Asuntos Estudiantiles, Desarrollo Humano y la Oficina de Población.

2.15	Este subcomponente financiará:

(a)	la sistematización de la organización de la OEPV;

(b)	la elaboración de los ejes transversales en prevención de la violencia juvenil mediante el Programa “Juntos por una Comunidad sin Violencia” para incluirlos en la currícula;

(c)	los planes de capacitación para mejorar la gestión en proyectos de prevención, la creación de grupos de mediación, y la formación de agentes multiplicadores;

(d)	la implantación del programa “Juntos por una comunidad sin violencia” en los centros educativos del Programa; y

(e)	el equipamiento y apoyo logístico para la supervisión de los PSC.

g)	Subcomponente de fortalecimiento a las Alcaldías de Panamá, David, San Miguelito y Colón

2.16	Se fortalecerá la gestión de las Alcaldías para que asuman la demanda de la comunidad por una mejora de la convivencia ciudadana en sus comunidades. Específicamente se fortalecerá en la Alcaldía de Panamá, la Gerencia Social y Dirección de Planificación; en la Alcaldía de Colón, la Dirección de Desarrollo Social y Planificación; en la Alcaldía de David, la Dirección de Desarrollo Social; y en la Alcaldía de San Miguelito, la Dirección de Desarrollo Comunitario, Desarrollo Social y Coordinadora de Proyectos y Metas Institucionales.

2.17	Este subcomponente financiará:

(a)	la capacitación de funcionarios en gestión y ejecución de PSC, el diseño y puesta en funcionamiento de los Comités Municipales (CM), y la planificación de las actividades del uso positivo del tiempo libre de los jóvenes (actividades deportivas y culturales); y

(b)	el equipamiento y apoyo logístico para supervisión y control de actividades de prevención y su integración al SIEC.

2.	Componente de Programas para la Seguridad Ciudadana (PSC)

2.18	Las acciones de este componente se desarrollarán de manera coordinada entre el MINGOB, los gobiernos municipales beneficiarios, el MIDES, el MEDUCA y la PN. Se contará con el apoyo de la comunidad local y las OSC destacando la participación de jóvenes.

a)	Subcomponente de atención en prevención primaria

2.19	Este subcomponente se dirige a la prevención de la violencia a través de PSC ejecutados por EBs y dirigidos a aproximadamente 400.000 beneficiarios de la población objeto (jóvenes escolarizados y no escolarizados) y las comunidades en donde residen.

2.20	Este subcomponente financiará las siguientes intervenciones:

(a)	Atención extracurricular a jóvenes vulnerables escolarizados. Para atender a jóvenes vulnerables escolarizados a nivel pre-medio (12 a 15 años) y medio (16 a 18 años) se financiará el programa “Juntos por una Comunidad sin Violencia” que fortalece y extiende el programa “Jóvenes contra el Delito” por su efectividad a nivel piloto, el cuál está siendo implementado por MEDUCA y la PN en algunas escuelas públicas. La iniciativa ampliará la cobertura de la población beneficiada incorporando la participación de maestros y padres y madres de familia. Incluye iniciativas para fortalecer actitudes y valores en los jóvenes para una convivencia pacífica en el medio estudiantil a través de actividades extracurriculares (de formación personal, recreativas, deportivas y culturales para canalizar positivamente el tiempo libre y la energía de los estudiantes). Se financiará para alumnos: (i) formación de lideres estudiantiles y mediadores; (ii) estrategias de mediación y conciliación; (iii) programas de fomento de valores morales y cívicos; (iv) programas para fortalecimiento de la autoestima para resistir el uso del alcohol, tabaco y drogas; (v) programas de educación sexual; (vi) actividades para el desarrollo personal (deportivas y culturales); (vii) dotación de equipo y materiales para actividades extracurriculares; y (viii) producción y distribución de material didáctico e informativo; para docentes, orientadores, directores y supervisores: una consultoría para capacitación y sensibilización en metodologías de enseñanza especial, arbitraje, mediación y conciliación; y para padres de familia: (i) capacitación en manejo para reducir el maltrato infantil; (ii) capacitación en técnicas alternativas de disciplina y resolución pacífica de conflictos; (iii) capacitación en sexualidad segura y prevención de la drogadicción; y (iv) producción de material didáctico.

(b)	Atención a jóvenes vulnerables en zonas de alto riesgo. Para atender a la población joven y vulnerable de las zonas de alto riesgo en los municipios beneficiados, complementando las acciones a jóvenes escolarizados, se incluirán acciones deportivas, recreativas y culturales para fomentar el uso positivo del tiempo libre de la población juvenil. Estas acciones se desarrollarán a través de un plan que incluye la conformación de comités deportivos y culturales fomentando la participación de la comunidad, especialmente de jóvenes. Los comités deportivos, con asesoría del Instituto Nacional del Deporte (INDE) en los municipios que lo requieran, conformarán equipos deportivos en diferentes disciplinas y organizarán torneos con la participación de los jóvenes, padres y madres de familia y la comunidad. Los comités culturales, con asesoría del Instituto Nacional de la Cultura (INAC), organizarán festivales de teatro, danza, conciertos, exposiciones, y cualquier otra actividad cultural de interés de los jóvenes que serán organizados en las Casas de la Cultura y de Formación Juvenil con el apoyo de las Alcaldías y MIDES. El plan considerará la recuperación de espacios de integración social aportados por las Alcaldías quienes con la comunidad, estarán a cargo de los costos de operación y mantenimiento de estas instalaciones para permitir el acceso y utilización optima. Se financiará: (i) la construcción o rehabilitación de infraestructura deportiva (canchas de fútbol, multiusos y polideportivos), de integración social (parques) y cultural (Casas de la Cultura y Formación Juvenil y Bibliotecas); (ii) equipamiento y material para actividades deportivas y culturales; y (iii) capacitaciones para mentores, promotores, entrenadores y arbitraje.

(c)	Atención a la comunidad en zonas de alto riesgo con PSC de la PN. Para mejorar el ambiente de seguridad ciudadana en las comunidades de alto riesgo de los municipios beneficiados, se apoyará a la PN para hacer más efectiva su capacidad de respuesta y atención y mejorar su acercamiento con la comunidad. Con ese objeto se ampliarán y mejorarán los PSC ejecutados por la PN a nivel local. Se financiará: (i) una consultoría para la revisión, mejora e implantación de PSC en los municipios beneficiados; y (ii) la capacitación a las cuatro unidades integrales de la PN en aspectos de policía comunitaria y para servicios y atención a víctimas de VD.

(d)	Atención a jóvenes con problemas de comportamiento. La atención se llevará a cabo a través de Centros de Consejería y Orientación Juvenil cuya operación contará con la asesoría del MIDES y estará a cargo de las Alcaldías de los municipios donde sean establecidos. Estos Centros serán operados por un grupo de especialistas (psicólogo, médico y trabajadores sociales) para brindar orientación a jóvenes y sus familias con ayuda psicológica y médica. Se financiará: (i) la construcción o rehabilitación de la infraestructura; (ii) el equipamiento y (iii) la operación del Centro.

(e)	Fortalecimiento del sistema de prevención y atención de la Violencia Doméstica. Para prevenir la violencia doméstica en los municipios beneficiados y contribuir a contrarrestar su influencia como una de las posibles causas de la violencia juvenil, el Programa apoyará acciones a nivel institucional y local para responder a esta problemática, incluyendo intervenciones para atender la violencia de género, el maltrato infantil en el hogar y/o a víctimas de violencia doméstica. Esta intervención estará supervisada y coordinada por el MIDES y contará con la participación de las Alcaldías como protagonistas de las intervenciones locales. Se financiará (i) consultorías para la creación y/o fortalecimiento de redes locales de prevención de la violencia doméstica con participación comunitaria, de los gobiernos locales, de la PN y del MIDES; (ii) capacitaciones sobre violencia doméstica y maltrato y abuso sexual infantil para los miembros (as) de las redes locales; (iii) capacitaciones a promotores legales comunitarios para brindar orientación legal y capacitación preventiva en comunidades; (iv) capacitaciones para la creación de capacidades locales en grupos de auto ayuda en violencia doméstica; (v) campaña de información para la detección y atención oportuna de la violencia doméstica; y (vi) atención de víctimas de violencia doméstica en los centros de las municipalidades manejados por la PN.

b)	Subcomponente de atención en prevención secundaria

2.21	Se implantará un programa de atención integral institucionalizado en el MIDES para atender a la población objeto de alto riesgo (jóvenes miembros de bandas), abarcando aproximadamente a 1.000 beneficiarios, tomando como base el Programa “Por una Esperanza”. Se prevé tres fases de intervención: motivación, que incluye actividades de atracción (recreativas, deportivas, culturales y espirituales) y asistencia legal; crecimiento personal, que incluye el fomento de habilidades sociales (autoestima, resolución de conflictos, tratamiento y recuperación de drogadicción, salud sexual), asistencia a la familia (atención a hijos y a compañeras), reinserción escolar, y capacitación técnica y vocacional; e inserción social, que incluye asesoría para la inserción ocupacional. Esta intervención se apoyará con ONG´s y será coordinada y supervisada por MIDES. Se financiará: (i) la sistematización de la intervención de jóvenes en riesgo; (ii) actividades deportivas, culturales y recreativas; (iii) un diagnóstico del problema de los jóvenes; (iv) talleres en derechos individuales, colectivos, civiles, mediación y resolución de conflictos, habilidades sociales, voluntariado, valores cívicos y morales, organizaciones comunitarias, prevención de consumo de drogas ilícitas, salud reproductiva y sexual y actividad espiritual; (v) tratamiento especializado para superar la drogadicción; (vi) un bono para alimentación y transporte para los jóvenes becados por el Instituto Nacional de Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) que se estén capacitando; (vii) asesoría para la inserción laboral; (viii) la rehabilitación y equipamiento de un centro piloto para atender a jóvenes en bandas en el municipio de San Miguelito (por ser el municipio con mayor concentración de bandas); y  (ix) el recurso humano que atenderá a los jóvenes.

c)	Subcomponente de atención en prevención terciaria (Atención a jóvenes internos en el Centro de Cumplimiento Tocumen)

2.22	Este subcomponente se dirige a menores que han infringido la ley y se encuentran internos en el Centro de Cumplimiento Tocumen administrado por el Instituto de Estudios Interdisciplinarios del MIDES. Con el Programa se mejorará el proceso de rehabilitación y educación de un promedio anual de 100 jóvenes internos en el Centro, con edades entre 14 y 18 años. Se busca reinsertar a estos jóvenes a la sociedad mediante una estrategia de atención integral. La metodología es educativa con mentalidad empresarial y una comprensión integral del desarrollo personal. El modelo establece las siguientes áreas de intervención: nivelación de educación de acuerdo a su edad, talleres formales y vocacionales para capacitar a jóvenes como empresarios o para su reinserción al mercado laboral, atención a la salud en lo relacionado con medicina general (desintoxicación, remoción de estigmatización y tratamiento psicológico) y actividades recreativas y deportivas. Se financiará: (i) consultoría para mejorar el programa integral de rehabilitación; (ii) consultoría para capacitar al personal técnico y de seguridad del Centro; (iii) rehabilitación de la infraestructura; y (iv) materiales y equipo para operar el centro.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$ 25.100.000, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

IV.	Organización de la ejecución

4.01	El MINGOB, en su calidad de Organismo Ejecutor, actuará a través de la OSEGI. Para tal efecto, dicha oficina tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: (i) asegurar una adecuada coordinación con las EB para la ejecución del Programa; (ii) coordinar, facilitar y supervisar el desarrollo del Programa; (iii) administrar los recursos financieros del Programa; (iv) actuar como contraparte del Prestatario ante el Banco; y (v) ser responsable de cumplir con las cláusulas contractuales del Préstamo. El Organismo Ejecutor, a través de OSEGI, ejecutará la Política de Seguridad, el SIEC, el Sistema de Evaluación y Monitoreo y la Estrategia de Sensibilización y Comunicación.

4.02	La OSEGI contará con un Director Ejecutivo y personal técnico calificado contratado por concurso con cargo al Programa, de acuerdo a los perfiles incluídos en el Reglamento Operativo. En principio, tendrá una estructura interna con 3 áreas: Área Técnica, responsable de coordinar las acciones y los PSC de las EB; dar seguimiento a los PdeA, POAs y a los acuerdos de los convenios interinstitucionales de gestión, coordinar el seguimiento operativo del Programa, y promover con los coordinadores técnicos de las EB las medidas correctivas que sean necesarias para mantener los cronogramas originales o para actualizarlos. Asimismo será responsable de coordinar la estrategia de comunicación del Programa; Área Administrativa - Financiera, responsable de la gestión de adquisiciones y contrataciones y de los aspectos legales, administrativos, informáticos, financieros, contables y de archivo del Programa; Área de Monitoreo y Evaluación, responsable de efectuar el monitoreo operativo y la evaluación de impacto del Programa para verificar oportunamente el cumplimiento de metas y resultados del Programa, incluyendo el seguimiento de los indicadores establecidos en los PdeA, utilizando el sistema implantado con el financiamiento previsto en el subcomponente 1.(c) del Programa, que se describió anteriormente.

4.03	La OSEGI se apoyará en Coordinadores Técnicos asignados a tiempo completo en cada EB (CTEB), quienes tendrán funciones específicas relacionadas con el Programa y se apoyarán en la estructura interna de las EB. Se responsabilizarán de: (i) facilitar y participar en la ejecución de las actividades del Programa a cargo del MINGOB; (ii) dar seguimiento a los PdA y elaborar mensualmente un informe de cumplimiento de metas y obtención de resultados; (iii) elaborar términos de referencia y especificaciones técnicas para contrataciones y adquisiciones, (iv) participar en los procesos de adquisiciones, en las evaluaciones de ofertas y procesos de selección; y (v) realizar el seguimiento de impacto de sus actividades.

V.	Esquema de coordinación

5.01	La coordinación será realizada a través de los siguientes dos Comités:

a)	Comité Directivo del Programa (CODIPRO), será el órgano de dirección estratégica y el ente resolutivo. Estará presidido por el(la) Ministro(a) del MINGOB, contando con la OSEGI como Secretaría Técnica. Estará integrado por las máximas autoridades de las EB del Programa y se reunirá semestralmente o cuando se le convoque. Estará apoyado por un Comité Técnico (CT) conformado por el Director Ejecutivo de OSEGI y los CTEB. El CT será la instancia de coordinación de las actividades técnicas institucionales e interinstitucionales: evaluación de los POAs y PdA, evaluación de planes de adquisiciones e informes semestrales de avance, y cualquier otro tema de la coordinación; y

b)	Comités Municipales (CM), serán las instancias de apoyo para coordinar las acciones técnicas que apoyen el seguimiento de los PdA y POAs de los municipios en lo que compete a su ámbito. Estarán presididos por los Alcaldes y conformados por representantes de las EB, entidades de apoyo y representantes de la sociedad civil que consideren pertinentes (Corregidurías, juntas locales, patronatos, representantes locales) y representantes de grupos juveniles. Coordinarán las acciones técnicas a nivel de los gobiernos municipales.