Plan de adquisiciones y Presupuesto detallado

Cooperación Técnica para la preparación del Programa Reordenamiento Urbano La Ceja (BO-L1079)

| No. de referencia | Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones | Costo Estimado de la Adquisición (US$) | Tipo | Método | Revisión (ex-ante ó ex-post) | Fuente de financiamiento y porcentaje BID (%) | Fecha estimadas |  | Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Publicación Anuncio Específico de Adquisición | Terminación Contrato |  |
| Componente 1: Preparación de instrumentos operativos (Servicios de consultoría operativa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Consultoría para la preparación del Reglamento Operativo. | 10.000 | Consultor individual | 3CV/convocatoria pública/contrata ción directa | n/a | 100% | Segundo trimestre 2013 | Tercer trimestre 2013 | Pendiente |
| 2 | Consultoría para el desarrollo de instrumentos de gestión: Plan de Ejecución Plurianual, Plan Operativo Anual, Matriz de Adquisiciones y Sistema de Seguimiento a la Ejecución. | 20.000 | Consultor individual | 3CV/convocatoria pública/contrata ción directa | n/a | 100% | Primer trimestre 2013 | Tercer trimestre 2013 | Pendiente |
| Componente 2: Desarrollo de insumos técnicos (Servicios de consultoría técnica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Consultoría para el desarrollo de Análisis Ambiental y Social, incluyendo un Plan de Gestión Ambiental y Social. | 15.000 | Consultor individual | 3CV/convocatoria pública/contrata ción directa | n/a | 100% | Tercer trimestre 2012 | Cuatro trimestre 2012 | Pendiente |
| 4 | Consultoría para la preparación del Estudio de Identificación de la Nueva Centralidad Oeste. | 140.000 | Firma Consultora | Selección Basada en Calidad y Costo | n/a | 100% | Primer trimestre 2013 | Tercer trimestre 2013 | Pendiente |
| 5 | Imprevistos. | 15.000 | - | - | n/a | 100% | Primer trimestre 2013 | Cuarto trimestre 2013 | Pendiente |