INFORME DE EVALUACIÓN INTERMEDIA DEL

PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL Y

COMPETITIVIDAD DE PEQUEÑAS EMPRESAS

(ATN/ME-7925-AR)

Fabio Boscherini

Diciembre de 2004

ÍNDICE

1. Objetivo de la evaluación

2. Metodología de evaluación

3. Evaluación intermedia de las actividades desarrolladas en las tres áreas locales: grado de avance de los componentes, análisis de la situación y de las perspectivas de las actividades no ejecutadas

3.1 San Justo – San Javier (Santa Fe)

3.2 Olavarría

3.3 Esquel

4. La capacidad institucional de los gestores

5. Grado de satisfacción de los destinatarios

6. Algunas reflexiones acerca de posibles sugerencias para profundizar los logros alcanzados y ampliar los servicios prestados por las UELs

6.1 Reflexiones y sugerencias de carácter general

6.2 Reflexiones y sugerencias específicas para cada área

7. Conclusiones

Anexos

1.  Objetivo de la evaluación*

El objetivo de la evaluación intermedia (in-itinere) del Programa de Desarrollo Local y Competitividad de Pequeñas Empresas (ATN/ME-7925-AR) consiste en el examen de las actividades llevadas a cabo en las tres áreas locales (subprogramas San Justo-San Javier, Olavarría y Esquel) a partir de principios de 2003 de acuerdo al contenido del Reglamento Operativo y del Marco Lógico (M.L.) del programa a través de la consideración de los siguientes 5 ejes de análisis:

- evaluación de la capacidad institucional de cada una de las fundaciones ejecutoras de los subprogramas;

- evaluación del grado de avance de los componentes de cada uno de los subprogramas;

- una primera evaluación del grado de satisfacción de los destinatarios del programa;

- un análisis de la situación y de las perspectivas de las actividades no ejecutadas;

- el desarrollo de algunas sugerencias para profundizar los logros alcanzados y ampliar los servicios prestados por las Unidades Ejecutoras Locales (UELs).

En este marco la tarea interpretativa de las actividades desarrolladas se vincula profundamente con la comprensión de los mecanismos operativos usados por las UELs y con el estado de avance de los componentes: la reconstrucción de estas modalidades constituye la necesaria premisa para que el consultor pueda expresar una primera opinión acerca de los resultados alcanzados y de la oportunidad de definir ajustes a las actividades del programa.

Si bien no constituía un tema de la evaluación, se examinaron, muy brevemente y sin entrar en los detalles, los datos concernientes el presupuesto y su porcentaje de ejecución en cada área porque se consideró importante tener un panorama completo de todas las distintas dimensiones del programa.

Por lo general, un nivel elevado en el cumplimiento del presupuesto define la eficiencia en la ejecución de las actividades planeadas. Sin embargo el bajo porcentaje de ejecución registrado en las tres áreas no debe interpretarse como una baja eficiencia en la efectuación de las actividades definidas por el Reglamento Operativo. Y esto se justifica a partir de tres observaciones:

- el presupuesto fue definido en el periodo anterior a la crisis y consecuente abandono de la convertibilidad basada, entre otras cosas en la paridad 1 a 1 peso/U$D. La fuerte devaluación del tipo de cambio del peso produce sin dudas la “sobreevaluación” del presupuesto en U$D;

- la naturaleza misma de los procesos de desarrollo local necesariamente requiere tiempos de maduración muy lentos, lo que provocó algunos atrasos en la ejecución de las actividades;

- la complejidad de las distintas acciones vinculadas a la dimensión sistémica del programa, implicó algunos errores de evaluación acerca de la necesidad de arrancar contemporáneamente todos los distintos componentes, lo que impactó el nivel de gasto.

El presente informe tiene la siguiente estructura.

En la próxima sección se ilustra brevemente la metodología usada para la efectuación de la evaluación: en especial, se ponen en evidencia algunos conceptos que ayudan para la comprensión de la evaluación misma.

En la tercera sección, se analiza el desarrollo de los tres subprogramas de acuerdo al Reglamento Operativo y al M.L.: se examinan las actividades de cada componente para poner en evidencia los logros alcanzados, las problemáticas encontradas y se evalúan las actividades no ejecutadas.

En la cuarta sección, se expresa un juicio acerca de la capacidad de gestión de las tres fundaciones ejecutoras de los subprogramas.

En la quinta sección se estima el grado de satisfacción de los destinatarios del programa y el impacto que el programa está produciendo en las áreas involucradas en sus acciones.

En la sexta sección se desarrollan algunas reflexiones con el objetivo de sugerir posibles ajustes a las actividades que se desarrollarán en 2005, año en el cual está prevista la conclusión del programa.

Finalmente, en la séptima y última sección se presentan algunas conclusiones.

2. Metodología de evaluación

La metodología usada en la evaluación de los 5 ejes mencionados, considerando que se trataba de una evaluación intermedia, ha sido desarrollada interactuando básicamente con los gestores del programa, es decir los directivos de las tres fundaciones y, en especial, con los miembros de las UELs. Sin embargo, y compatiblemente con los tiempos disponibles (dos días en cada una de las tres áreas) se ha tratado de profundizar dichas interacciones con un conjunto de actividades complementarias de entrevistas con “informantes claves”, es decir los principales consultores que han participado de las actividades del programa, las instituciones que participaron de la gestión del programa, y algunos destinatarios (empresas e instituciones).

En esta dirección, la evaluación de los primeros cuatro ejes, necesaria premisa para la efectuación del quinto, ha implicado la consideración de las siguientes siete dimensiones:

- la “llegada”, es decir el grado de participación en el programa por parte de empresas, productores e instituciones respecto de todos los potenciales destinatarios (empresas, productores e instituciones);

- la recepción o satisfacción de los destinatarios;

- la conformidad entre las  necesidades del territorio y las actividades implementadas;

- la corrección en la implementación de las actividades del programa;

- la addicionalidad, es decir la capacidad que el programa tuvo y tiene para estimular el desarrollo de actividades que sin él no se hubieran llevado a cabo;

- los efectos directos sobre los destinatarios, es decir la capacidad que tuvo el programa para influenciar positivamente las performances de los destinatarios;

- el impacto general sobre el área local .

De acuerdo a las categorías que se suelen usar en la literatura sobre evaluación, la verificación de las primeras cuatro dimensiones alude a un análisis de la eficiencia en un sentido amplio, o sea no solamente como minimización de los costos necesarios para implementar el programa, sino como capacidad para llevar a cabo las actividades necesarias para implementar el programa: en este sentido un programa se considera “eficiente” si los fondos son usados por los destinatarios apropiados y con los tiempos y las modalidades previstas. Sin embargo un programa eficiente puede ser ineficaz, es decir no produce los efectos esperados. Por lo tanto las últimas tres dimensiones se pueden considerar como un análisis de su eficacia.

En este marco, se puede distinguir también entre evaluación de tipo “constructivo” (formative) y evaluación de tipo “recopilado” (summative). Por lo general, la primera se desarrolla durante la ejecución del programa y sus destinatarios son los actores involucrados en la implementación del mismo: su objetivo consiste en ajustar sobre la marcha las actividades del programa de acuerdo a sus objetivos. La segunda, que puede ser desarrollada también después de la conclusión del programa, tiene como objetivo proveer a los gestores y a los financiandores elementos para entender qué impacto tuvo y está teniendo el programa, y si se pueden profundizar sus alcances.

Más allá de estas reflexiones, hay que poner en evidencia que en el paso de la dimensión 4 (corrección) a la 5 (addicionalidad) se puede comprobar un verdadero salto tanto en términos de complejidad analítica como de finalidades de conocimiento (ver Figura 1). Sin embargo, en el contexto que nos interesa, la consideración de todas las siete dimensiones sirve para apreciar la complejidad sistémica de las actividades desarrolladas por el programa.

Figura 1

Summative

Summative

Formative

Verifica del “funzionamento” dell’intervento

Eficiencia

Eficacia

Finalmente, cabe mencionar que la metodología mencionada fue usada en este trabajo de evaluación como marco de referencia conceptual. Es decir, si bien la implementación de una semejante metodología requiere tiempos más largos y una muestra de destinatarios más amplia, ésta constituye un marco indispensable para interpretar las informaciones conseguidas en el trabajo de campo efectuado en las tres áreas.

En esta dirección, el trabajo de campo ha involucrado las siguientes actividades:

- de acuerdo al M.L. se ha reconstruido las distintas acciones llevadas a cabo en el marco de los distintos componentes del programa (usando los informes de la UEP, UEL, de los consultores y entrevistando a los gestores del programa y las instituciones que han participado de la gestión);

- se ha entrevistado a los principales consultores que se han ocupado de las actividades de los distintos componentes;

- se ha entrevistado a algunos destinatarios del programa (empresas e instituciones).

El desarrollo de estas actividades ha sido acompañado por el uso de algunas herramientas de evaluación que se adjuntan en el Anexo 2. Por un lado se trata de informaciones tendientes a profundizar tres temáticas (informaciones acerca del sistema institucional, productivo y del mercado local de consultorías) cuyo profundo conocimiento por parte de la UEL se considera como punto de partida clave para un institución que tenga el objetivo de operar activamente y con provecho en el fomento de los procesos de desarrollo local; por el otro se trata de algunas preguntas, que difieren de acuerdo al perfil del entrevistado, que apuntan a estructurar las informaciones conseguidas para corroborar y contrastar las opiniones expresadas durante las entrevistas sobre el grado de avance de los componentes de cada subprograma de acuerdo a los ejes de análisis indicados en la primera sección.

3. Evaluación intermedia de las actividades desarrolladas en las tres áreas locales: grado de avance de los componentes, análisis de la situación y de las perspectivas de las actividades no ejecutadas

Para apreciar el desarrollo de las distintas actividades llevadas a cabo por los tres subprogramas cabe recordar que en algunos casos el atraso en la realización de algunas actividades se debió a la necesidad de construir la condiciones para que éstas se pudieran efectuar adecuadamente. Esto significa, en especial, que resultó necesario un profundo trabajo de sensibilización  y de difusión de los objetivos y de la acciones previstas por el programa. Este esfuerzo por parte de las UELs fue intensivo en energías y dedicación y, creemos, constituye un factor clave para el éxito de cualquier política de desarrollo local basadas en enfoques bottom-up (desde abajo).

Además, vale la pena observar que los diferentes puntos de partidas definen distintas características en los enfoques adoptados en las tres áreas, lo que está estrechamente vinculado a los tiempos y a las modalidades de implementación de los componentes.

En San Justo – San Javier el punto de partida estaba constituido por una debilidad difundida tanto en el ámbito institucional como en el productivo. Por lo tanto el enfoque de trabajo fue basado en una acción difundida en el territorio y tendiente a favorecer los procesos de construcción institucional, de creación de competencias y capacidades y de involucramiento de empresas y productores.

En Olavarría, el punto de partida registraba la presencia de un sector industrial focalizado entorno a grandes empresas operantes en dos sectores, una amplia presencia de productores vacunos y un sistema institucional complejo pero desarticulado a pesar de la amplia coordinación lograda para el diseño del plan estratégico gracias a la acción de Fundes Argentina en un periodo previo al comienzo del programa. En este marco el plan estratégico definió las actividades del programa, pero los esfuerzos se concentraron solo en el sector industrial que rodea a las grandes empresas y no operó en la articulación del sistema institucional y en el involucramiento de otros sectores productivos.

Esquel, cuyo punto de partida es una modalidad de desarrollo de carácter “subsidiado” típico de las provincias del sur argentino, pone en evidencia la presencia de una buena atmósfera institucional y de un nivel excelente de los recursos humanos que las integran. En Esquel el programa constituye la continuación de las acciones definidas por el ESQUEL SEAS, es decir el Plan Participativo de Desarrollo Local cuyo objetivo principal era lograr para Esquel un modelo de desarrollo social, económica y ambientalmente sustentable. En este marco, las acciones del programa encuentran un ambiente institucional favorable y el enfoque adoptado se caracteriza por la subsidiariedad de las acciones de la UEL que se suma, apoyándolas, a las acciones definidas por el SEAS y ejecutadas por otras instituciones locales que, según la iniciativa, tienen un reconocimiento claro por parte de los sectores productivos (Municipio, INTA, CIEFAP, CORFO, Cooperativa Paralelo 42).

De acuerdo a estas situaciones, se puede interpretar también el tema de los aportes locales. En San Justo – San Javier todavía son bajos los aportes locales por parte de las instituciones y se necesita la participación de una institución regional (la Provincia) para solucionar esta problemática. Los aportes de las empresas representan una incógnita y mucho dependerá de los resultados que pueda producir el programa.

En Olavarría, por el contrario, los aportes locales de algunas instituciones son buenos, como los de las empresas, también a través del uso de instrumentos de financiamientos como el crédito fiscal.

En Esquel la situación de los aportes institucionales es buena, en especial si la evaluamos de forma indirecta. Es decir, ha pasado que el programa no usó sus recursos porque otras instituciones decidieron contratar, directamente y sin coparticipación, algunos recursos humanos para insertarlos en su propia estructura y asignarlos, al mismo tiempo, al desarrollo de acciones del programa a la cual estaban participando (por ej. este es el caso del CIEFAP).

A continuación se ilustra la situación de cada componente de los tres subprogramas.

3.1 San Justo – San Javier (Santa Fe)

Componente 1 - Empresas fortalecidas en los sectores agroalimentos, artesanos y turismo

Las actividades concernientes diagnósticos, identificación y diseño de planes sectoriales desarrolladas por consultores extra-locales comienzan a fines del primer semestre 2003. Estas actividades (correspondientes a las i, ii y iv del M.L.) permiten definir y caracterizar el panorama productivo de las áreas consideradas e individualizar algunos sectores en los cuales trabajar, cuyas características y problemáticas siguen siendo profundizadas en el curso de 2004 con diagnósticos específicos. El único sector productivo en el cual se comienza a trabajar ya a partir del segundo semestre 2003 es el de Apicultura en el cual se les prestan también actividades de asistencia y consultarías a empresarios (vi). Por otro lado, las actividades de asistencia a las empresas (v y vi) en otros sectores comienzan en noviembre de 2004 con los ejes 1 y 2 del Proyecto Empresa, y con la anterior actividad de formación (iii) de consultores locales a partir de septiembre 2004.

En relación a los objetivos definidos por el M.L. todavía no se ha logrado el número de empresas (además de los apicultores, unos veinte, las empresas involucradas a partir de noviembre 2004 son unas treinta) y no hay datos acerca de los indicadores de desempeño económico debido al atraso en el comienzo de las actividades de asistencia y capacitación/consultorías.

En este componente se releva el muy buen trabajo realizado en el sector de los apicultores en el cual se ha logrado un conjunto de acciones de capacitación (todavía en curso) muy apropiadas y tendientes a fortalecer la competitividad de los productores (por ej. sobre trazabilidad, certificación, buena prácticas) junto al fortalecimiento institucional a través de la conformación de una embrionaria cámara de los productores (que participa del Consejo Consultivo). La perspectivas de estas actividades parecen positivas, en especial con el objetivo de ampliar los destinatarios de las acciones.

En relación a las empresas industriales y comerciales el trabajo de asistencia recién empieza en San Justo a través del diseño del Proyecto Empresa (eje 1 y 2) y del próximo lanzamiento del eje 3.  Sin embargo, resulta oportuno extender dichas acciones hacia una masa critica de empresas más amplia y no limitarlas a San Justo para abarcar también las otras localidades. De todos modos, un resultado interesante que se ha logrado fue haber capacitado consultores locales para que puedan asistir las empresas.

Las acciones concernientes el turismo se han desarrollado en San Javier y Romang en especial con un trabajo de sensibilización y de diagnóstico de este sector que se reconoció muy bueno y también con potencial para atraer inversiones. Se apoyó el sector local a través del diseño del así llamado “producto verano” tendiente a organizar eventos para atraer turistas. Considerando el potencial de la zona de la costa (tanto para turistas extranjeros que nacionales) habría que fortalecer la presencia del programa para adquirir un rol más activo en la definición de acciones concretas para el sector.

Finalmente, cabe observar que este componente 1 de San Justo - San Javier necesitaría profundizar las acciones en cada localidad para aprovechar el trabajo de sensibilización y diagnóstico efectuados: en este sentido el desarrollo de eventos como las 2 rondas de negocios regionales (que tuvieron un impacto y una recepción muy positiva) pueden servir como disparador de las actividades del programa y ayudar en la “búsqueda” de sectores/áreas hacia los cuales orientar los esfuerzos.

Componente 2 – Red institucional fortalecida

Las 5 actividades previstas por el M.L. han empezado respetando el cronograma ya que en enero de 2003 comienzan las i, ii y iv, la iii en junio 2003 y la v en agosto 2004. Los indicadores definidos por el M.L. se alcanzan con respecto a las asociaciones e instituciones que se incorporan a la red institucional, mientras que el objetivo de reducción del costo administrativo no se puede estimar.

En este marco, un primer objetivo fue llegar a constituir el Consejo Consultivo local (junio de 2003) que está conformado por 20 instituciones locales del área involucrada en el programa: en esta primera etapa muchos esfuerzos fueron dedicados en difundir y explicar los objetivos del programa y en poner en evidencia las ventajas que devienen del fortalecimiento de las interacciones entre instituciones para fomentar el desarrollo local. Después de junio se comenzó la actividad de construcción de las relaciones entre instituciones (talleres, reuniones) en especial con el objetivo de lograr el diseño de planes estratégicos para la definición de agendas productivas para cada ámbito local y capacitar los funcionarios públicos en estas tareas. Actualmente el Consejo Consultivo constituye un lugar de encuentro en cual se comienzan a definir de manera participativa las problemáticas y las acciones correspondientes. En relación a las agendas productivas, se releva que solo San Justo se encuentra en una etapa avanzada y ya existe una idea puntual de las temáticas a considerar.

En síntesis, las actividades realizadas han creado una atmósfera positiva para la cooperación entre instituciones orientadas a la individualización de problemáticas y las búsquedas de soluciones. Pero, en este sentido, hay que avanzar más para aprovechar esta atmósfera en términos de fortalecimiento de la capacidad de diseño de actividades activas para favorecer las actividades del sector productivo por parte de las instituciones involucradas. Es decir, las modalidades de fortalecimiento institucional logradas (Consejo Consultivo “representativo” y “coordinador” entre las instituciones del área, la agenda productiva de cada municipio como instrumento operativo de desarrollo local) necesariamente tienen que avanzar en la definición de su rol activo para el sector productivo a través de acciones concretas.

Finalmente, una observación. En este proceso se nota la ausencia de instituciones del sector educativo, cuyo involucramiento se considera un objetivo a alcanzar en el futuro inmediato.

Componente 1 Horizontal – Cultura emprendedora difundida y creación de nuevas empresas fomentada

Este componente, excepto la actividad realizada por un consultor contratado por la UEP, no ha avanzado. Se registran algunas charlas informales pero ningún compromiso formal o informal por parte de instituciones potencialmente interesadas.

En este marco, se logró solamente instalar el tema en la agenda del Consejo Consultivo.

Componente 2 Horizontal – Sistema de Información Local (SIL)

Entre enero y junio 2003 se ha llevado a cabo el relevamiento inicial (actividad i). La actividad ii recién empieza a fin de 2004: de todos modos existe ya un consenso por parte de las instituciones locales en la realización de un SIL y se están definiendo sus modalidades y los compromisos de cada una de las instituciones.

En este la definición del contenido del SIL todavía no ha avanzado, si bien actualmente se espera la firma por parte de algunas instituciones locales de las actas convenio de compromiso de los aportes, que posibilitarán la contratación de un consultor para que pueda trabajar en el diseño operativo del sistema.

3.2 Olavarría

Componente 1- Cadenas de abastecimiento fortalecidas en los sectores cementero y cerámicas

En el curso del 2003 se realizaron varios talleres y entrevistas con unas 150 empresas para sensibilizar los actores acerca de las actividades del programa. Las actividades ii y iii del M.L. concerniente respectivamente el diagnóstico de las empresas líderes y de las empresas proveedoras (40 diagnósticos efectuados y no 70) se realizaron en el primer semestre de 2003. A fines de 2003 comienzan las actividades i, iv y v en el las 40 empresas diagnosticadas en la actividad iii. De acuerdo a los diagnósticos las empresas se repartieron en dos grupos, uno de 18 proveedores de mayor tamaño relativo y con mayor dinamismo y uno de 22 de menor tamaño, para definir acciones de consultorías específicas de acuerdo a los dos perfiles individualizados.

En relación al los indicadores definidos por el M.L. se puede reconocer que las empresas se encuentran en un proceso constante y continuo de mejora de costos, plazos de entrega y calidad; sin embargo actualmente no se puede definir cuantitativamente estos avances. Finalmente no se registra la introducción de nuevos productos o servicios provistos a las grandes empresas, si bien las mejoras alcanzadas necesariamente definen prestaciones diferentes (es decir “mejores”) respecto del pasado en relación a productos y servicios provistos.

Como mencionado, las acciones se han orientado al grupo de los proveedores y al de los de menor dinamismo a través del nombramientos de un consultor responsable para cada grupo. El responsable coordina un grupo de consultores que, de acuerdo ad una metodología de asistencia a las empresas (el así llamado “diamante”), acompañan el proceso de mejora de la competitividad de las empresas a través de un seguimiento continuo que tiene un impacto muy positivo.

Considerando la validez del proceso de asistencia y el número de consultores disponibles, se considera importante tratar de ampliar estos dos grupos de empresas para involucrar en estas actividades también el resto de las empresas industriales de Olavarría .

Componente 2 – Sectores de servicios de ingeniería, materiales de construcción y agropecuarios con planes estratégicos en marcha

En 2003 se realizaron los seminarios iniciales de orientación para los distintos actores de los clusters (actividad i). A partir de estas actividades no se logró conformar clusters en los sectores  materiales de construcción y agropecuarios, mientras que el de ingeniería se pudo dar pero a partir de las actividades de diagnóstico desarrolladas en el componente 1, por lo que entre las 40 empresas mencionadas en el componente 1 se pudo individualizar un grupo de empresas metalmecánicas que puede constituir un embrionario cluster. Por lo tanto, los indicadores del M.L. no se pueden considerar.

Después de individualizarlo, el embrionario cluster metalmecánico fue asignado a un responsable que profundizó el conocimiento de las empresas para evaluar la posibilidad de buscar complementariedades, nuevos servicios/productos a proveer, compras conjuntas de materias primas, capacitación, etc. En este sentido se pudieron definir algunas acciones concretas: a) se conformó un grupo de 4 empresas (denominado OLACER) para la producción conjunta de un horno cerámico, b) colaboración entre empresarios para la formulación de los contenidos de un curso de capacitación y de la correspondiente colaboración con una escuela técnica.

Sin embargo, si bien las acciones en el “cluster” metalmecánico se encuentran en una etapa relativamente avanzada y con buenas perspectivas, se releva la insuficiencia de las acciones desarrolladas para la individualización de los demás dos clusters que se refieren a dos sectores (materiales de construcción y agropecuarios) que tienen una relevancia estratégica clave en el área de Olavarría. En este sentido, como veremos en la sección 6.2, resulta imprescindible retomar las acciones, cuyo abandono parece debido a: a) en el caso de materiales de construcción a un equivocado enfoque de arranque que no fue precedido por un profundo trabajo de sensibilización en el territorio, b) en el caso de agropecuarios a una actitud regresiva por parte de la Sociedad Rural, a la debilidad del INTA y a la ausencia de un trabajo en el territorio.

Finalmente una reflexión acerca de los componentes 1 y 2. Las actividades del componente 1 y las del cluster metalmecánico se sobreponen claramente, tanto en términos conceptuales, como en términos de acciones que al fin al cabo se refieren siempre a las mismas 40 empresas. Esto puede tener efectos positivos si pensamos, por ejemplo, en la embrionaria conformación de una Cámara Industrial entre las empresas que surgió de las interacciones y del conocimiento recíproco que fue estimulado por las actividades del programa. Sin embargo el riesgo que se corre, y que fue señalado por algunos empresarios entrevistados, es que se sobreexpongan las empresas a las acciones de distintos consultores y de distintas iniciativas, con el peligro de duplicar acciones, disminuir la focalización de las actividades provocando una pérdida de efectividad y un efecto “cansancio” en los empresarios. Como veremos  en la sección 6.2, una solución podría ser lograr una mayor coordinación, operativa y estratégica, entre los dos componentes (1 y 2 relativamente al metalmecánico) reuniendo las correspondientes actividades bajo la responsabilidad de un gerente de un, conceptualmente, “renovado cluster” metalmecánico.

Componente 3 – Red Institucional Fortalecida

Este componente recién arranca en el mes de diciembre de 2004 con la actividad i. Actualmente se está desarrollando un diagnóstico de todas las instituciones que existen en el área y los primeros talleres de sensibilización.

El atraso en el comienzo de este componente, que necesariamente debería acompañar los componentes anteriores para evitar por ejemplo los problemas registrados en los clusters de construcción y agropecuario, se debe a un conjunto de problemáticas que alude a: a) la debilidad de algunas instituciones, b) la inercia en involucrar otras instituciones que por distintas razones no se encuentran en sintonía con las acciones y las estrategias de la UEL, en especial por la debilidad de los mecanismos recíprocos de comunicación, c) el rol que en este contexto desempeñó el Consejo Consultivo que fue sustancialmente regresivo, debido a que no comprendía las ventajas para el desarrollo del sector productivo que proceden del compromiso y de la acción institucional.

De todos modos, si bien parcial, el comienzo de las actividades del componente parece un punto de partida importante después de un largo periodo de sensibilización.

Componente 1 Horizontal – Cultura emprendedora difundida y creación de nuevas empresas fomentada

Excepto la actividad realizada por un consultor contratado por la UEP, recién en le mes de diciembre de 2004 comienza la actividad i con distintos talleres que integran un modulo de formación para dirigentes de instituciones locales. El atraso sustancial en este componente está también vinculado a la ausencia de una idea clara de como enfocarlo en el contexto de Olavarría y en la escasa búsqueda de partners locales que operan en la misma temática.

Componente 2 Horizontal – Sistema de Información Local (SIL)

Este componente, excepto la actividad realizada por un consultor contratado por la UEP, no ha desarrollado ninguna actividad. Como mencionado por la Coordinadora de la UEL se ha desarrollado en el curso de 2004 un trabajo de sensibilización hacia las instituciones locales para poner en evidencia las ventajas que devienen de la implementación del SIL y las posibles (y necesarias) sinergias con la Ventanilla Única del Municipio que fue el resultado de una contribución de Fundes Argentina.

3.3 Esquel

Componente 1 – Productos Regionales diversificados

Las 4 actividades del componente han sido (y siguen siendo) desarrolladas con profundidad y en relación a 4 sectores productivos (fruta fina, carpintería, vacuno, hierbas aromáticas), de los cuales en especial tres han recibido asistencia y han avanzado en el desarrollo de su competitividad y uno (hierbas aromáticas) está desarrollando solamente algunas actividades específicas no obstante el potencial representado por un consistente  número de productores .

En relación a los objetivos definidos por el M.L. todavía no se ha logrado el número de unidades productivas beneficiadas (unas 60 en fruta fina, unos 15 productores vacunos, unos 30 carpinteros). Respecto de los nuevos productos introducidos, vale la pena hablar de mejoras en los productos, lo que pone en evidencia el comienzo de un proceso sostenido y continuo de mejora en la organización productiva y en la calidad de los productos de los 3 sectores mencionados.

La actividad más avanzada (con la colaboración activa del Municipio de El Hoyo y del INTA) se refiere al los productores de fruta fina ubicados en El Hoyo, en especial a la asistencia provista a la Cooperativa Paralelo 42 de fruta fina. La reactivación y el fortalecimiento de esta cooperativa ha constituido el eje del éxito de la acción del programa porqué ha impulsado la mejora de las producciones y de la reorganización de la cooperativa. Fue diseñado un plan de negocios para la cooperativa y la contratación (cofinanciada por el programa) de un gerente: estas dos circunstancias contribuyeron a incrementar la confianza de los asociados (que están aumentando) sobre todo por la racionalización y coordinación de las producciones. Como resultado, en estos días se están realizando las primeras exportaciones a EE.UU. y otras están planeadas, lo que constituye un impacto importante y un punto de partida clave para el futuro. En este sentido los objetivos para el año que viene son incrementar el número de asociados, el volumen de la producción y de los negocios (por ejemplo, fortaleciendo el proceso de exportación, racionalizando las relaciones con los dulceros de la zona), la continuación de las actividades de capacitación y de asistencia (también para solucionar problemas productivos específicos como, por ej., la oportunidad de usar riegos antiheladas, la logística etc.), la definición de un consenso entre los productores acerca de cuestiones puntuales (como, por ej., compras comunes de insumos, políticas de precios comunes).  Se trata claramente de un volumen de actividades interesantes y que podría replicarse en otros ámbitos (por ej. en el Maitén).

Muy interesante es también la actividad desarrollada en el sector vacuno en colaboración con el INTA. A partir del diagnóstico completo de los productores y luego de un considerable trabajo de sensibilización se logró reunir 11 productores vacunos más dinámicos entorno a un proyecto de diferenciación productiva para exportar. Se trata de un proceso todavía largo que pero ve ya la consideración de algunos puntos claves (que constituyen la agenda para el año 2005) como la definición de la forma jurídica de la asociación de los productores, el comienzo de acciones específicas para la mejora de la calidad en vista de la exportación (capacitación en trazabilidad), solución de problemas de logística (por ej. reconvertir frigoríficos para la producción vacuna), coordinar el volumen de las producciones.

Finalmente, en colaboración con el CIEFAP y el Municipio de Esquel se trabajó mucho en el proyecto de elaboración de productos forestales con alto valor agregado que, después del diagnóstico de todos los productores y de varios talleres y reuniones, en este momento llegó a involucrar 5 carpinterías que están comenzando a compartir conocimientos y a coordinarse para brindar una gama productiva completa de muebles.

Componente 2 – Turismo desarrollado y diversificado

En el curso de 2003 se ha realizado el diagnóstico sectorial (actividad i) del cual se desprende claramente las características de la demanda y de la oferta; se han desarrollado también los talleres de fomento de modelos asociativos. A partir del diagnóstico se definen algunas líneas de acción para proponer a los prestadores de servicios turísticos: a principios de 2004 se intenta involucrar dichos agentes pero sin éxito por la excesiva división y fragmentación interna que existe en el sector turístico y por la sustancial debilidad de las instituciones asociativas del sector. Contemporáneamente la convocatoria de la Provincia para la asignación de los servicios turísticos complementarios interrumpe este intento e incrementa aún más la competencia entre los prestadores. De esta situación surge la idea de asistir a los prestadores turísticos (actividad iii) a través del diseñó del Plan de Contingencia tendiente a definir una estrategia para la temporada turística que está por comenzar: la recepción de este plan no fue muy buena debido a la falta de tiempo y a la baja presencia de turistas. Finalmente, en agosto se conforma, bajo el égida de CORFO un Consejo Consultivo que tiene el objetivo de definir el Plan Directorio para usar las inversiones que brinda la Provincia para fortalecer el área de La Hoya.

En este componente la individualización de las problemáticas y las modalidades de trabajo de la UEL no tuvieron mucho éxito en tratar de involucrar a los prestadores de servicios turísticos y sus asociaciones. De acuerdo a este resultado la UEL decidió acompañar el proceso del Plan Directorio y, el año que viene, buscar el involucramiento de los prestadores a partir de actividades específicas. En este sentido se reconoce que no se han logrado los indicadores definidos por el M.L. y que el componente se encuentra en una etapa de necesaria redefinición.

Finalmente cabe observar, que en las localidades de Tecka y Gualjaina se trató de definir, en el marco del componente 4, un plan de mejora y coordinación de los servicios turísticos que todavía no tiene mucho éxito debido a las razones que se ilustran más adelante en relación al componente 4.

Componente 3 -  Nuevas oportunidades de participación e inversiones privadas promovidas

Este componente ha avanzado de una manera diferente respecto del diseño original. En primer lugar porque la población de Esquel rechazó con un plebiscito de amplia mayoría la instalación de la mina, por lo que las correspondientes actividades definidas por el programa han perdido su sentido. En segundo lugar, en este componente han convergido las actividades de diseño e implementación del Centro Regional de Servicios Industriales y Playa de Transferencia de Cargas (CERSI). A partir de este proyecto del Municipio que se ocupa de la implementación de un área para re-localizar usos conflictivos (en especial vinculados a la logística interna a la ciudad), para instalar infraestructura básica para su utilización por diversas actividades agroindustriales y de transformación, las actividades forestales y la industria alimenticia, la UEL ha impulsado, también con las sugerencias de dos consultorías específicas (Borello y Rees), la ampliación de las funciones del CERSI para que incluyan también una  idea más amplia que considere el diseño de un área del estilo incubadora de empresas/parque industrial, es decir que apunte a fortalecer el desarrollo de una cultura emprendedora. El Municipio comparte esta idea y el año que viene con el comienzo de la construcción del área la UEL se compromete en acompañar estas iniciativas de re-localización pero también de “captación y apoyo” a nuevas iniciativas empresariales.

Componente 4 - Plan Estratégicos de Desarrollo (PED) realizados en 5 Municipios de la microregión

Las actividades de sensibilización (actividad i) comienzan en el curso del 2003 a cargo del coordinador de la UEL en distintos municipios de la región (Trevellín, El Hoyo, Tecka, Gualjaina, El Maitén, Corcovado). La actividad de sensibilización comienza a tener resultados a principios de 2004. Actualmente el proceso más avanzado (con el desarrollo de las actividades ii y iii) se da en Trevellín donde ya a partir de marzo 2004 se ha conformado la Junta Promotora que incluye 12 instituciones y que es asistida por un consultor contratado por la UEL. En octubre de 2004 la Junta nombra el equipo técnico (cofinanciado por el programa) en vista del diseño del plan estratégico. En el Hoyo el proceso se interrumpe momentáneamente (luego de la conformación de la Junta Promotora en marzo 2004 y del fuerte compromiso del Intendente) por la presencia de una acción similar de la Provinicia y con la cual se decidió apropiadamente no crear competencia. En noviembre el retiro de la Provincia y la debilidad de su acción hizo que los actores locales reanudaron el proceso con la UEL y con su equipo de apoyo (la UATA) que siempre estuvo presente en este periodo. En Corcovado y en especial en El Maitén (en estrecha colaboración con el INTA y Corfo, con una acción específica también de fortalecimiento de los productores de fruta fina y con la conformación de una  cooperativa a partir de diagnósticos y capacitación en planificación de proyectos) el proceso se encuentra en curso de desarrollo. En Tecka las instituciones, no obstante una continua acción de sensibilización, no entendieron las ventajas que producen el PED y no aceptaron continuar, mientras que en Gualjaina el proceso de definición institucional del PED que en mayo de 2004 era muy avanzado fue cortado por una catástrofe natural.

Componente 1 Horizontal – Cultura emprendedora difundida y creación de nuevas empresas fomentada

El desarrollo de este componente no es muy lineal con respecto a las actividades marcadas por el Reglamento Operativo y el M.L. En este sentido se releva que, excepto la actividad realizada por un consultor contratado por la UEP, no se han desarrollado las actividades previstas. Sin embargo la UEL ha desarrollado interesantes acciones en esta temática, con la única advertencia, que retomaremos en la última sección de este informe, que se trata de un conjunto de acciones en relación a las cuales aparece necesario e imprescindible lograr una mayor coordinación, es decir enmarcarlas en un estrategia general y coherente.

En primer lugar, la UEL ha apoyado en el curso del año 2004 al Municipio en las acciones de formulación de proyectos en el marco del Programa de Jefas y Jefes de Hogar Desocupados “Manos a la Obra” (básicamente coordinando las acciones de personal universitario) y acompañando el desarrollo de la idea de incubadora que el Municipio lleva adelante en el marco del programa provincial MIPROE y de un programa de la Nación concerniente el fomento de los encadenamientos productivos. En este complejo marco de acciones se inserta otra iniciativa del Municipio vinculada a la conformación de un centro (que ya funciona) de capacitación para carpinteros orientado a darle más valor agregado en términos de competencias a los participantes del ya mencionado Programa Jefes y Jefas de Hogar.  En tercer lugar, en el mayo de 2004 se aprovechó, en el marco del seminario “Complejo Forestal Argentino- Informe sobre las cadenas Productivas de la Madera y el Mueble, evento realizado en el marco de la Cooperación Técnica JICA-OKITA”, la presencia del Dr. Hugo Kantis que presentando su informe sobre desarrollo empresarial en Argentina logró instalar y difundir el tema de empresarialidad que propone el programa. En cuarto lugar, la UEL desarrolló una colaboración con la Fundación KITTL que está realizando una tarea de sensibilización a la empresarialidad en las escuelas secundarias. La colaboración prevé que en marzo del año que viene la UEL apoye y acompañe los proyectos que eventualmente salgan de esta tarea de sensibilización.

Componente 2 Horizontal – Sistema de Información Local (SIL)

En este componte se ha desarrollado básicamente acciones en el marco de la actividad ii en un óptica de sensibilización institucional que está teniendo buen éxito a través de la coordinación de la informaciones que se pueden aprovechar a partir de acciones ya en curso de desarrollo. En este sentido la UEL reunió, en la que podemos definir la primera etapa, algunas instituciones que tienen interés en desarrollar un SIL (INTA, Comarca binacional de los Alerces, Ministerio de la Educación de la Provincia que está desarrollando un Portal) y que antes de fin de año sellarán una Acta acuerdo para definir el rol de cada una de ellas, las informaciones a poner en el SIL y las modalidades de actualización. Al mismo tiempo la UEL involucró un consultor que se hará cargo de la implementación técnica del SIL. El año que viene debería efectuarse la implementación del sistema y, paralelamente, la sensibilización de otros sectores potencialmente interesados en el SIL (en especial el turístico)

4. La capacidad institucional de los gestores

La capacidad institucional de cada una de las fundaciones ejecutoras de los subprogramas se evaluó a través del análisis del conjunto de informaciones que se encuentran en el Anexo 2 y del análisis del desarrollo de las actividades que se ha ilustrado en la sección anterior.

En términos generales, se puede reconocer que todas las fundaciones, de acuerdo a las especificidades de cada área, demostraron una capacidad de gestión del programa, tanto administrativa como operativa, muy buena en relación a las actividades ilustradas en la sección 3.

Esta situación se debe, en primer lugar, al nivel de los recursos humanos involucrados y al conocimiento acerca de las áreas en las cuales las Fundaciones a través de las UELs han desarrollado las actividades del programa, debido a una presencia plurianual en el área (es el caso, si bien con modalidades diferentes, de Esquel y de Olavarría) o por su excelente capacidad de vincularse, en un sentido amplio, con el medio local (en San Justo-San Javier).

En segundo lugar, las herramientas de análisis y de trabajo usadas tienen un nivel  excelente: en el caso de San Justo-San Javier se destacan las técnicas usadas por la UEL en los diagnósticos empresariales y en la gestión de los grupos, en el caso de Olavarría el excelente nivel del marco en cual se prestan las consultorías.

En tercer lugar, al comienzo del proyecto, las tres fundaciones, a través de las respectivas UELs, efectuaron un largo y complejo trabajo de sensibilización hacia el sector productivo y las instituciones. Este trabajo de sensibilización constituyó la necesaria premisa para el sucesivo desarrollo del programa. Sin embargo, la sensibilización, todavía sigue ya que algunos segmentos de los ámbitos productivos e institucionales necesitan una acción continua: esto es cierto en especial en el caso de Olavarría que pone en evidencia problemas de articulación institucional.

En cuarto lugar, las tres fundaciones lograron estimular profundamente el mercado local de oferta de consultorías. En San Justo – San Javier la débil presencia de consultores locales fue objeto de específicas acciones que están llevando a la formación de un grupo de consultores, en Olavarría la presencia del programa sirvió para profundizar y estructurar las acciones de un grupo interesante de consultores locales ya presentes en el área, en Esquel la presencia de profesionales facilitó la ejecución del programa que, sin embargo como en el caso de Olavarría, sirvió para profundizar sus competencias y modalidades de acción.

Finalmente acerca de la capacidad institucional se pueden desarrollar las siguientes observaciones específicas para cada área de acuerdo a las informaciones recabadas.

San Justo – San Javier

La estructura organizacional de la UEL y las informaciones que produce (informes, herramientas de diagnósticos, etc.) son muy buenas, muy fuerte es el perfil del coordinador de la UEL en el desarrollo de sus funciones de articulador del desarrollo local en términos de acciones en el territorio, tanto hacia las instituciones como hacia las empresas y los productores; el nivel de los conocimientos acerca del sistema productivo e institucional se considera excelente; muy buena es la comunicación entre UEL y Fundación Potenciar, cuyos responsables participan activamente de las actividades del programa. Los antecedentes de la Fundación Potenciar en las temáticas de desarrollo local son buenos y si bien la fundación no tenía antecedentes directos en el área, su enfoque de trabajo (también anterior al comienzo del programa) y su capacidad de relación con las instituciones (también por medio de la Provincia) hizo que su inserción fue positiva. En este sentido la composición “participativa” del Consejo Consultivo, que está integrado por la mayoría de las instituciones (Municipios y asociaciones empresariales) del área y por algunas empresas, y su función de asesoramiento continuo al programa, confirman esta situación. Además, el programa está claramente individualizado por los agentes locales y la UEL se posiciona como agente autónomo y super partes en el territorio.

Finalmente, una breve mención a los recursos humanos involucrados en la gestión: como ya mencionado el nivel de los consultores extra locales contratados es muy bueno y está impulsando la creación de un primer grupo de consultores locales capacitados.

Olavarría

La fundación Fundes Argentina tiene una fuerte presencia previa en el área y, por lo tanto, también un reconocimiento muy importante por parte de los agentes locales. Su participación en distintas iniciativas anteriores al programa, por ejemplo la elaboración del Plan Estratégico y el apoyo a la ventanilla única, constituyen un relevante patrimonio de confianza y de conocimientos acerca de la estructura productiva e institucional local. Además, la comunicación entre Fundes y UEL es buena y los responsables de la fundación tienen un contacto y seguimiento permanente acerca de la marcha de las actividades del programa. En esta dirección, no siempre los agentes locales individualizan claramente el programa y la UEL, ya que a menudo los confunden con Fundes.

La estructura organizacional de la UEL y las informaciones que produce (informes, herramientas de diagnósticos, etc.) son buenas, en especial los informes de los consultores; el perfil de la coordinadora de la UEL es excelente, si bien está más volcado hacia las actividades de relación y coordinación con las numerosas instituciones locales y menos hacia un trabajo de búsqueda/individualización/contacto con las empresas y con los productores.

La composición del Consejo Consultivo no es muy participativa (las grandes empresas, el Centro Comercial, la Sociedad Rural, el PIO, el Municipio) y se observa cierta pasividad por parte de la UEL en aceptar las decisiones del Consejo Consultivo (como, por ejemplo, en caso del componente 3).

Finalmente, muy bueno es el nivel de los consultores locales y extra locales que lograron una coordinación e interrelación muy buena entre sí, lo que constituye una “herramienta” de trabajo muy buena con las empresas.

Esquel

La  Fundación para el Desarrollo Humano Sustentable de la Patagonia tiene un buen conocimiento del área y cierto antecedente que le derivan de la participación activa en el diseño del Plan Estratégico del área (ESQUEL SEAS). Sin embargo, y esto como consecuencia de lo que se puede definir el “asunto de la mina”, existe cierta dificultad por parte de los agentes locales en asignar una confianza total a la Fundación (de alguna manera se advierte como un agente que todavía no se ha insertado localmente). Por lo tanto, la elección de la UEL, fuertemente vinculada con el sistema institucional, productivo y civil local, palian esta debilidad.

En este sentido, se eligió un perfil comunicacional del programa muy bajo, en especial hacia la sociedad civil, lo que se reflejó también en la estructura organizacional  de la UEL, que es desarticulada y dispersa, y en la presencia de un reconocimiento claro de la misma (y de las actividades del programa) solamente por parte de las instituciones más importantes (Municipio, INTA, Universidad, Corfo Chubut, Cesafap). No se releva tampoco la presencia de un Consejo Consultivo del programa, relevándose solamente la presencia de “varios” consejos consultivos informales que se activan ad hoc para cada iniciativa del programa y que agrupa los agentes institucionales que participan de la iniciativa.

Sin embargo, hasta el momento, esta situación no perjudicó las actividades del programa. Las informaciones que produce la UEL son muy buenas, muy fuerte es el perfil del coordinador de la UEL en el desarrollo de sus funciones de articulador del desarrollo local en términos de acciones hacia el territorio, tanto hacia las instituciones (sobre todo por medio del sistema de relaciones que articula a través de la Universidad) como hacia las empresas y los productores; el nivel de los conocimientos acerca del sistema productivo e institucional se considera excelente y también muy positiva es la sinergia con la Universidad cuyo personal y estudiantes acompañan muchas acciones del programa. Algún problema, existe en la comunicación entre UEL y Fundación para el Desarrollo Humano Sustentable de la Patagonia que no siempre ha compartido la decisiones de la UEL.

El nivel de los consultores, en su mayoría locales y vinculados a la Universidad, pero con una participación cualitativamente importante de consultores extra locales, es muy bueno.

5. Grado de satisfacción de los destinatarios

La estimación in-itinere del grado de satisfacción de los destinatarios requiere de algunas premisas.

En primer lugar, cuando se habla de destinatarios se hace expresamente referencia a los destinatarios directos de las actividades del programa, es decir: 1) las empresas que reciben asistencia directa por parte del programa y/o indirecta a través de las acciones de instituciones que reciben apoyo por parte del programa; 2) las instituciones que reciben asistencia directa a través de las actividades del programa 3) las instituciones que participan de la gestión de algunas actividades del programa y que si bien no se deberían considerar destinatarios (dado que se pueden considerar co-gestores) de alguna manera reciben igualmente de forma indirecta asistencia/apoyo por parte del programa.

En segundo lugar, hay que poner en evidencia que en esta primera etapa se tienen en cuenta los impactos cualitativos: esto tanto para las empresas para las cuales todavía no hay datos cuantitativos acerca de los impactos conseguidos, como para las instituciones dado que se consideran situaciones que no se pueden medir cuantitativamente. En esta dirección cabe observar que parece temprano para evaluar la satisfacción de los destinatarios del programa ya que, por lo que hemos ilustrado en las secciones anteriores, muchas actividades no se encuentran en un etapa en la cual han madurado las condiciones para que se puedan observar impactos relevantes y, en especial, claramente visibles. Solamente hay que subrayar que actualmente se pueden percibir algunos interesantes impactos producidos por el programa, si bien estos son de naturaleza estrechamente cualitativa.

En tercer lugar, los impactos y el grado de satisfacción de los destinatarios se han evaluado a través del análisis de las actividades realizadas, de las evaluaciones que al propósito han efectuado los coordinadores de la UELs y los directivos de algunas instituciones que han participado de la gestión de actividades del programa, de algunos consultores que están trabajando en el programa y de la auto-evaluación expresada por algunos destinatarios (empresas e instituciones) que, debido al limitado tiempo disponible para realizar la evaluación, no constituyen una muestra representativa, sino solamente un pequeño grupo de control usado para corroborar  las opiniones expresadas por los gestores del programa y por los consultores involucrados.

A partir de esta necesaria premisa, cabe observar que se pueden percibir algunos impactos comunes a los tres subprogramas y que básicamente aluden al reconocimiento que en cada área tiene el programa. Este reconocimiento, que sin dudas pone en evidencia la existencia de cierto grado de satisfacción, se refiere al rol de catalizador que desempeña el programa: es decir las actividades de apoyo y fomento a la competitividad de las empresas y de las instituciones no se hubieran desarrollado sin su presencia o han encontrado en su presencia el estímulo fundamental para su efectuación.

Esta es la opinión de las instituciones (destinatarias y co-gestoras), de los consultores y, con las limitaciones mencionadas, de las empresas. En este sentido la addicionalidad del programa es muy elevada y esta circunstancia tiene una directa e importante consecuencia que está constituida por la creación de un ambiente favorable para la continuación de las acciones de desarrollo territorial. Este reconocimiento es muy fuerte en las tres áreas y esto sin que tengan influencia los distintos enfoques, las distintas modalidades de comunicación y la diferente visibilidad en el territorio que caracterizan cada subprograma.

Además, existe un consenso general en expresar un juicio positivo sobre las fundaciones y las UELs, en términos de capacidades, recursos humanos y gestión del programa. Al mismo tiempo muy elevado es el grado de satisfacción que instituciones y empresas manifiestan acerca de los consultores y del nivel de su aportes y metodologías.

Finalmente, si analizamos las opiniones de los distintos agentes, hay que poner en evidencia que, considerando la cantidad de las actividades desarrolladas hacia el sector productivo, las opiniones expresadas por empresas y productores se refieren solamente a las actividades en las cuales los entrevistados han participado: en estos casos los entrevistados han expresado siempre un juicio muy positivo acerca de la asistencia recibida, si bien todavía no tienen elementos para evaluar el impacto cuantitativo sobre la performance de su unidad productiva.

Por lo que concierne las instituciones (tanto las destinatarias como las involucradas en la gestión) se releva mucha conformidad, excepto en el caso de Olavarría donde, por las razones ilustradas en las secciones anteriores, las acciones hacia las instituciones todavía no han logrado los efectos esperados.

En relación a los consultores, cabe observar que su opinión acerca de las actividades del programa es muy positiva, si bien coincidan en que es todavía temprano para poder apreciar impactos en las empresas y en el territorio diferentes de los mencionados anteriormente.

6. Algunas reflexiones acerca de posibles sugerencias para profundizar los logros alcanzados y ampliar los servicios prestados por las UELs

El análisis de las distintas actividades del programa confirman la validez del diseño originario, de los objetivos esperados y de las modalidades operativas adoptadas. Por supuesto el desarrollo de las actividades siguió un camino que no siempre respetó la dirección definida por el Reglamento Operativo: pero esto se acompaña necesariamente a la flexibilidad y a la naturaleza experimental que tienen todas las acciones de desarrollo local que encuentran sobre la marcha el camino mejor para lograr sus objetivos.

En términos generales, se releva un adecuado desarrollo de los componentes locales de cada subprograma, mientras que las componentes horizontales necesitan todavía más especificación local para poder arrancar con provecho. En esta dirección cabe poner en evidencia que existen dos factores que caracterizan el programa, es decir cierto atraso en el comienzo de las actividades de cada componente  y el ritmo paulatino que caracteriza su sucesivo desarrollo.

En relación al primero, hay que observar que en cada área fue dedicado mucho tiempo a la sensibilización  y a la construcción de consenso. Estas actividades, no directamente consideradas en el diseño del programa, ya se habían desarrollado previamente a la aprobación del mismo, pero el momento efectivo en el cual se lanzan actividades concretas constituye una verificación clave del enfoque participativo y del consenso que se logró. Es decir, el arranque de los distintos componentes constituye un conjunto de acciones sistémicas cuyo desarrollo requiere de nuevo un proceso de sensibilización y construcción de consenso difundidos para, por un lado, confirmar el compromiso de los distintos agentes y la actualidad de los objetivos y,  por el otro, acordar las modalidades operativas de gestión de las actividades y el rol de cada agente (incluyendo las UELs).

A partir de estas acciones se puede interpretar también el paulatino desarrollo de las actividades de los distintos componentes. Como ya mencionado en la primera sección a propósito de la subejecución del presupuesto, el enfoque participativo, consensuado y sistémico adoptado requiere una fuerte dedicación y paralelamente un respeto profundo de los tiempos de los distintos agentes involucrados (empresas e instituciones). Además, el proceso de implementación de las actividades en algunos casos ha encontrado caminos más “visibles” (por ejemplo en el caso de fruta fina en Esquel, proveedores en Olavarría, fortalecimiento institucional en San Justo – San Javier), en algunos otros menos visibles y cuya “búsqueda” y su sucesivo “descubrimiento” ha sido más complejo (por ejemplo, empresas en San Justo – San Javier, fortalecimiento institucional en Olavarría, en Esquel turismo por lo que concierne la búsqueda de soluciones), o todavía no ha sido “descubierto” (por ejemplo, materiales de construcción y agropecuarios en Olavarría, aromáticas en Esquel, turismo en San Javier).

La consideración conjunta de estos dos factores explica la limitada visibilidad de los impactos del programa de acuerdo a los indicadores definidos por el M.L.; pero pone en evidencia una circunstancia clave que se puede considerar como la primera sugerencia de carácter general. Las actividades desarrolladas hasta fin de 2004 han gestado las condiciones para que en la etapa que comienza en 2005 se puedan apreciar impactos más visibles y sustantivos: en síntesis se reconoce que se generaron las condiciones para que se avance concretamente en la búsqueda de los objetivos del programa. Sin embargo para aprovechar estas premisas, resulta necesario que el año que viene se profundicen estas condiciones a través de una acción fuerte, sostenida y amplia que permita aprovechar el excelente trabajo efectuado en este año y medio. Esta afirmación es aún mas cierta si pensamos en la proximidad de la conclusión del programa (octubre 2005): si bien se evalúa que esta fecha es muy vecina para poder apreciar la plena maduración de las actividades desarrolladas, se considera importante poder pensar en una postergación del plazo de conclusión del  programa, siempre que las UELs puedan ya en el curso de 2005 comenzar a conseguir resultados concretos de su año y medio de trabajo en sus respectivas áreas.

Al propósito en la secciones que siguen se intentará aportar algunas sugerencias para ajustar y mejorar las actividades planeadas para el año que viene de acuerdo a las observaciones recién desarrolladas.

Finalmente dos observaciones, siempre de carácter general.

La primera, de acuerdo al concepto de eficiente uso de los fondos introducido en la sección 2, se refiere a que el adecuado nivel de desarrollo de las actividades se acompaña con una apropiada administración y un buen manejo de los fondos, lo que parece no haber causado gastos excesivos e inútiles. En síntesis, se puede afirmar que la subejecución del presupuesto se acompaña por un uso de fondos más limitado con el cual se lograron resultados muy buenos y un estado de avance de los componentes que se evalúa como positivo.

Al propósito, y en relación a la segunda observación, se destaca que en los resultados obtenidos en la ejecución de los distintos componentes del programa hay que incluir en especial el rol de catalizador/disparador de las iniciativas de apoyo y asistencia al sector productivo y a las instituciones y de sucesivo coordinador de las mismas que han asumido las UELs, lo que permite de evaluar sus acciones como claves para el desarrollo de las áreas interesadas. De nuevo, evaluadas en términos de addicionalidad, la eficacia de las acciones del programa es muy elevada.

6.1 Reflexiones y sugerencias de carácter general

Una primera reflexión que produce la evaluación efectuada se refiere a la necesidad de adoptar, una visión más sistémica en la implementación de las distintas actividades de los componentes. Esto quiere decir que, por un lado, se deberían desarrollar con cierta contemporaneidad todo los componentes del programa para no perder la visión general del desarrollo local y aprovechar las interrelaciones y las sinergias que necesariamente se producen en el nivel local y que constituyen ventajas y factores dinamizadores recíprocos muy importantes; por el otro, esta modalidad de acción no debería disminuir la efectividad y el estrecho seguimiento de la implementación de cada actividad específica. Es decir, hay que actuar, también con acciones puntuales, sin perder de vista el marco sistémico, lo que significa encontrar el equilibrio apropiado en el timing y en la intensidad de cada acción: el desarrollo contemporáneo y estrechamente vinculado entre sí de las actividades del programa permitiría sacar el máximo provecho de ellas, evitando el riesgo de que cada componente, cada actividad, cada acción se implemente de forma más o menos aisladas de las otras. En términos generales el atraso en un componente provoca desequilibrios en los demás (véase por ejemplo el de San Justo – San Javier con el atraso del componente concerniente las empresas, y en especial el de Olavarría con el atraso del componente institucional), la escasa consideración de las interrelaciones y vínculos recíprocos produce el estancamiento de algunos componentes (por ejemplo el caso de los componentes horizontales), el excesivo aislamiento en la ejecución de los componentes induce una duplicación de las acciones (por ejemplo de Olavarría en proveedores y cluster metalmecánico) De todos modos puede darse también que una excesiva visión sistémica en la implementación de una actividad pueda a su vez determinar ausencia de resultados  (por ejemplo en Esquel en el caso de las acciones en el sector turismo). Es decir, la visión sistémica no puede separarse de la búsqueda de la mejor solución puntual para llevar a cabo cierta actividad (en el caso mencionado del turismo en Esquel, puede ser que la focalización en un grupo más limitado de prestadores turísticos podría haber generado resultados más puntuales para, luego, darles un sentido más sistémico).

Además, la necesaria adopción de una percepción más sistémica implica también dos exigencias más operativas:

- la oportunidad de buscar recursos para un asistente operativo o sub-coordinador que acompañe el trabajo del coordinador de la UEL, para que pueda apoyarlo en la gestión del relevante volumen de actividades a implementar (incluyendo la sensibilización) y esfuerzos de coordinación que éstas implican; en la próxima sección se especificará el sentido de dicho perfil de acuerdo a cada área local.

- el uso más “sistémico” de los instrumentos operativos (diagnósticos, talleres, consultarías, asistencia) que proporciona el programa: es decir hay que interpretar los distintos instrumentos como fuertemente relacionados entre sí ya que éstos constituyen un flujo lógico y coherente de acciones tendientes a lograr determinados objetivos. Además, en relación a los tiempos operativos, se señala la conveniencia de reducir los tiempos entre toma de la decisión y contratación del consultor. Al propósito, considerando también la relevancia que en este tipo de programa representan los recursos humanos y su motivación, la acción de cada consultor tendría que tener una perspectiva de por lo menos mediano plazo para asegurar su “involucramiento” moral en la actividad y sobre todo para asegurar su continuidad: o sea asegurar que las actividades y los contactos que ha desarrollado vean siempre él como interlocutor. Esto fortalecería la acciones, la imagen del programa y la motivación/involucramiento del consultor.

Otra reflexión de carácter general alude al fortalecimiento de las acciones en el territorio por parte de las UELs. Sobre todo con las empresas y los productores, pero también con las instituciones, hay que incrementar los contactos directos y la búsqueda continua de nuevos sujetos a involucrar: solo una acción metódica, extensa y continua posibilita rastrear todas las posibilidades que se abren para el desarrollo local. De esta manera se consigue una percepción completa de las necesidades del territorio que permite enfocar mejor las acciones del programa y, en especial, explorar y profundizar el potencial, a menudo no fácilmente visible, que tiene cada territorio.

En este sentido, se recomienda la adopción de un enfoque de asistencia aún más dinámico para que incluya todos los aspectos que influyen sobre la competitividad de los agentes que operan en el área. En este sentido un tema que apareció en distintas instancias de la evaluación fue la necesidad de ayudar a las empresas y a los productores a conseguir los recursos financieros necesarios para poder implementar las mejoras y ajustes que surgen de la asistencia del programa. El tema de cómo facilitar el acceso de las empresas al financiamiento debería ser considerado explícitamente por parte del las UELs. La difusión de las informaciones acerca de financiamientos locales, provinciales y nacionales, la facilitación de los contactos con las entidades gestoras de los fondos y el apoyo en los tramites para solicitar financiamientos (formularios, garantías, otras informaciones) debería constituir un servicio más que brinda el programa. Otro tema que aparece en todos los componentes pero que debería institucionalizarse más se refiere a la búsqueda de nuevos mercados: sería oportuno pensar, de acuerdo a las especificidades de cada área, en mecanismos estructurados para facilitar las informaciones sobre mercados y para favorecer el contacto con los potenciales clientes.

Además, hace falta acelerar la definición del contenido y de los objetivos de los componentes horizontales y ponerlos en marcha sin ulteriores atrasos. En relación al SIL creemos que tiene que estructurarse en dos ejes, con la premisa que hay que definir: su contenido, el agente responsable de su gestión, los compromisos de cada uno de los agentes involucrados, las modalidades de recolección, actualización periódica y gestión de las informaciones y las modalidades de acceso. El primer eje debería servir a los policy-makers en sus decisiones acerca de acciones de apoyo al sector productivo. Por lo tanto debería incluir informaciones sobre la estructura productiva (sectores, número de empresas, relaciones entre las empresas, productos, precios etc.) y sus principales variables (facturación, empleo, mercados de destino, tipología clientes etc.). El segundo eje debería ser dedicado al apoyo directo a las empresas a través de informaciones para facilitar sus tramites, el acceso a financiamientos y a instrumentos de apoyo (por ejemplo, un punto de partida interesante podría ser el análisis de la Ventanilla Única en Olavarría). Con respecto al componente cultura emprendedora y creación de nuevas empresas creemos que, más allá de las acciones de capacitación empresarial y búsqueda directa de ideas empresariales, este tema debe “mezclarse” al desarrollo de todas las demás actividades del programa. Y esto en especial por lo que concierne la individualización de nuevas oportunidades empresariales que surgen de las mismas dinámicas productivas (por ejemplo en términos de nuevas ideas, oportunidades de mercado, desarrollo de nuevas o renovadas tipologías de productos, etc.) e institucionales (por ejemplo con referencia al sistema educativo), que constituyen el objeto de las actividades de los otros componentes.

Otra reflexión de carácter general alude a la necesidad de instalar con fuerza en la agenda de las UELs el tema de ir pensando y definiendo las modalidades institucionales de continuación de las actividades del programa cuando éste se termine. Dado que se trata de una acción compleja y que necesita tiempo, creemos que sería necesario considerarla y definirla como un componente adicional más. El proceso de construcción institucional que conduce a encontrar el mecanismo o el agente que se sustituye a las UELs requiere, en cada área, una profunda conciencia de que esta temática representa un factor decisivo en términos de impacto producido por el programa.

Las modalidades pueden ser de diferente naturaleza según el área, teniendo bien en cuenta que además de encontrar el agente que se haga cargo de las funciones, hay que encontrar las modalidades para financiar estas actividades. En Esquel existe un compromiso fuerte por parte de los profesionales que trabajan en la Universidad en acompañar las acciones de las demás instituciones: pero esto resulta más fácil con la presencia del programa, por lo que si bien en este caso existen los agentes que se pueden hacer cargo de la continuación, no está definido para nada el mecanismo que permita esta continuación. En Olvarría dado el reconocimiento que tiene Fundes una solución podría ser institucionalizar la UEL después del fin del programa. En San Justo – San Javier no aparecen todavía mecanismos de continuación, excepto, tal vez, el Consejo Consultivo. Pero se trata de una solución complicada por la cantidad de agentes involucrados y que requiere necesariamente la intervención de una institución externa (la Provincia).

De todos modos, la continuación del programa tiene también una dimensión comunicacional ya que se puede instalar este tema en las acciones del programa de dos maneras: a) a través de una comunicación explícita pero ii) también como finalidad implícita sin la necesidad, por el momento, de comunicarla a la los destinatarios para no crear presiones excesivas.

Asimismo, hay que poner en evidencia la necesidad de incrementar los momentos de intercambio de experiencias entre las distintas áreas para que se cree una red de relaciones fuertes y continuativa entre los gestores de los tres subprogramas. El intercambio de experiencias, que ya ha dado algún resultado (por ejemplo, la adopción en San Justo – San Javier y próximamente probablemente también en Esquel de las modalidades de consultoría de Olvarría, la adopción del enfoque institucional de San Justo – San Javier en Olavarría), constituyen una fuente de mejora continua porque permite el desarrollo de procesos de aprendizaje recíproco entre las distintas áreas.

Finalmente, una última reflexión, en relación al tema de la comunicación acerca de la presencia y de las actividades del programa. Si bien no hay elementos suficientes para afirmarlo con certeza, de acuerdo a los opiniones de los entrevistados en todas las áreas se releva cierto desconocimiento del vínculo entre programa y acciones desarrolladas. Hasta el momento no parece que esta circunstancia haya creado problemas, en especial pensando en el caso sumamente delicado de Esquel. En otros casos, cabe observar que sería interesante mejorar la comunicación para que se fortalezca el consenso a partir de la visualización más neutral y super partes que expresa el programa (por ejemplo, en el caso de Olavarría). En conclusión, se puede afirmar que habría que ajustar (mejorar) la comunicación de acuerdo a las especificidades de cada área y, en ésta, de cada actividad.

6.2 Reflexiones y sugerencias específicas para cada área

A continuación se presentan algunas sugerencias específicas para cada una de las tres áreas.

San Justo – San Javier (Santa Fe)

1) considerando la extensión del territorio y, en especial, la necesidad de tener una presencia estable y continua en cada ámbito local, se considera importante nombrar un sub-coordinador que se instale en San Javier y pueda “atender” esa zona (incluyendo Romang) para fortalecer las acciones hacia las instituciones y sobre todo dedicarse a profundizar el potencial del sector productivo y a ocuparse del sector turístico que hasta el momento no pudo recibir la asistencia apropiada;

2) a partir de la buena “atmósfera” institucional lograda hasta el momento con las actividades del componente 2, habría que estimular más la capacidad de individualizar problemáticas y diseñar acciones concretas para su solución: el Consejo Consultivo y las agendas productivas representan la instancia más apropiada en la cual la UEL puede desarrollar este tipo de acción. En este sentido, el involucramiento concreto por parte de las instituciones en las acciones de apoyo al sector productivo representa un objetivo a seguir y que puede estimular también la predisposición de las instituciones a comprometerse con aportes financieros. Sin dudas, en este marco, hay que tratar de involucrar más a la Provincia que con su presencia puede “arrastrar” las instituciones locales;

3) impulsar la definición de las agendas productivas en cada municipio, ya que la única avanzada es la de San Justo. Se considera importante el desarrollo de las agendas productivas dado que permiten especificar localmente las líneas de acción del programa y también las que deberían surgir del Consejo Consultivo (punto 2);

4) directamente vinculado al punto anterior se encuentra la necesidad de involucrar el sistema educativo en las acciones de fortalecimiento institucional a través de su participación tanto en el Consejo Consultivo como en las agendas productivas;

5) en relación a las acciones hacia el sector productivo se recomienda ampliar la masa critica de empresas y productores involucrados, no solamente en San Justo, sino también en los demás municipios en los cuales las acciones hacia las empresas y los productores son muy limitadas. En este sentido habría que mejorar y profundizar la comunicación de las actividades del programa ;

6) definir el componente cultura emprendedora difundida y creación de nuevas empresas a través  de un modulo de capacitación para instituciones igual al que se encuentra en curso de desarrollo en Olavarría tratando de desarrollarlo conjuntamente a las acciones de fortalecimiento institucional. Paralelamente sensibilizar al coordinador y, sobre todo, a los consultores que trabajan en el territorio y a estrecho contacto con el sector productivo para que funcionen como antenas para captar o individualizar “nuevas ideas empresariales”;

7) en relación al SIL, definir el compromiso de las instituciones de acuerdo a lo ilustrado en la sección anterior.

Olavarría

1) pensar en la convergencia de las actividades del componente 1 y las del cluster metalmecánico para: i) coordinar las acciones a través de la contratación de un gerente del cluster también para evitar peligrosas presiones sobre los empresarios coordinando las acciones de los distintos consultores y ii) ampliar la base del cluster con acciones coordinadas y tendientes a involucrar las empresas que todavía no participan del programa;

2) retomar fuerte las acciones en los dos clusters materiales de construcción y agropecuarios a través la presencia de dos gerentes expresamente dedicados para buscar oportunidades de acción. En este sentido se puede, por ejemplo, señalar: i) en el cluster materiales de construcción considerar la colaboración con el Municipio para apoyar el proyecto del polo logístico, las sinergias y el efecto demostración que podría constituir el tema de la escuela del Mármol; ii) en el cluster agropecuario considerar el ejemplo de proyectos en el sector ganadero desarrollados en Azul sobre certificación  y sobre engorde de los terneros a través de la mejora de la calidad del pasto, siempre en ganadero enfrentar el problema de la elevada mortalidad de los novillos a través de vacunas y el tema de la carne orgánica, explorar las sinergias entre productores de carne y leche, el tema de la producción de quesos (con el ejemplo de la empresa en el PIO), el tema de los numerosos apicultores presentes en la zona;

3) fortalecer y darle continuidad a las acciones de fortalecimiento institucional y considerar las sinergias con las actividades que se refieren a la cultura empresarial y a la creación de nuevas empresas;

4) por lo tanto, de acuerdo a los puntos 1, 2 y 3 habría que acompañar las acciones de la coordinadora con la presencia de recursos humanos expresamente dedicados (sub-coordinadores) que se dediquen a un contacto directo con el territorio para explorar más en profundidad el potencial del sector productivo. Esto debería implicar la contratación de un responsable para cada uno de los tres clusters; sería útil también formalizar las estrategias de las acciones de fortalecimiento institucional (aprovechando la metodologías de San Justo – San Javier) y sus sinergias con el tema emprendedorismo a través de la contratación de por lo menos mediano plazo de un consultor expresamente dedicado (se recomienda mantener el consultor que actualmente se ocupa del fortalecimiento institucional);

5) al mismo tiempo fortalecer las acciones en el área comercial y en la estructuración de las actividades de búsqueda de nuevos mercados (en especial para las empresas del sector metalmecánico y para los proveedores);

6) fortalecer y especificar el potencial del embrionario Centro Industrial de Olavarría que surgió de las actividades del programa. Actualmente la estructura parece muy limitada (8 asociados potenciales). Esta debería ser una tarea del gerente del cluster metalmecánico;

7) ampliar los vínculos con otras instituciones locales, en especial el Municipio, la Facultad de Ingeniería, el IDEB que están operando en el territorio, para sumarse a sus iniciativas y para que ellas se sumen a las del programa;

8) definir los componentes horizontales de acuerdo a lo ilustrado en la sección anterior y también a las distintas e interesantes iniciativas de la Ventanilla Única a través de la profundización de las sinergias con sus distintas áreas, tales como el Núcleo de Estudios de Apoyo a la Producción (NEAP) en colaboración con Universidad, el Centro de Servicios a la Microempresa, la BAME Banca de Asistencia Microempresarial- Microbanco, las informaciones acerca de los Programas de crédito provinciales y nacionales;

9) mejorar la comunicación de programa con las empresas, pero también con las instituciones para fortalecer la imagen de la UEL como institución super-partes y aumentar su legitimación local.

Esquel

1) considerada la variedad y la cantidad de acciones desarrolladas y en curso de desarrollo y en especial considerando el tiempo que el coordinador dedica a la sensibilización y a la coordinación de las distintas acciones, fortalecer la organización de la UEL a través de la contratación de un recurso humano con perfil de sub-coordinador:

2) de acuerdo al punto 1, racionalizar y estructurar las distintas iniciativas para que no se dispersen los esfuerzos (ver, por ejemplo, los siguientes puntos 4 y 7);

3) lograr una mayor coordinación y una mejor comunicación con la Fundación para el Desarrollo Humano Sustentable de la Patagonia;

4) en el sector turismo, tratar de involucrar algunos prestadores de servicios turísticos en las actividades de apoyo diseñadas para paliar las problemáticas y carencias del sector. En especial dejar de lado, momentáneamente, la estrategia sistémica usada hasta el momento, bajando el perfil estratégico para tratar de crear algunos casos exitosos que sirvan de efecto demostración. Por ejemplo, en el marco de algunas jornadas de sensibilización organizadas por la Provincia, contactar los prestadores que participen para trabajar con ellos proponiéndoles el esquema de consultorías adoptado en Olavarría;

5) considerando el nivel excelente de actividades logradas con la Cooperativa Paralelo 42, tratar de fortalecer las acciones en fruta fina en el Maitén, también vinculándolas con las actividades en El Hoyo

6) profundizar las acciones del componente 4 en los distintos municipios en los cuales se efectuó la sensibilización, en especial El Hoyo y el Maitén; además, coordinar este componente con el de cultura empresaria y creación de nuevas empresas;

7) en relación al fortalecimiento de la cultura empresaria y la creación de nuevas, tratar de racionalizar las distintas acciones desarrolladas por la UEL. En este sentido seguir apoyando las iniciativas en curso y en colaboración con el Municipio, el CIEFAP (CERSI y centro servicio carpinteros) y la fundación KITTL, pero estructurarlas de acuerdo a las actividades previstas por el M.L. para racionalizar la captación de ideas empresariales;

8) en relación al SIL, si se logra el acuerdo antes de fin de año, avanzar en el diseño operativo de acuerdo también a las sugerencias ilustradas en la sección anterior;

9) evaluar si el bajo perfil comunicacional del programa es todavía la mejor estrategia, o si , por el contrario, para favorecer algunas actividades del programa sería más recomendado mejorar la percepción de los destinatarios (por ejemplo, en el componente 4 en relación a las acciones en el municipio di Tecka, por ahí también en el componente 2);

10) en hierbas aromáticas, dado el número de productores, ver si existe el espacio para tratar de hacer acciones (por ejemplo de agrupación) directas con los productores.

7. Conclusiones

De acuerdo a las opiniones contenidas en las secciones anteriores, cabe recordar una vez más la apreciación que existe para la tipología de acciones previstas por el  Programa de Desarrollo Local y Competitividad de Pequeñas Empresas, un enfoque típicamente participativo y de tipo bottom-up. Además, fue interesante relevar como este enfoque se ajusta a las especificidades de cada ámbito local para conseguir un rol reconocido de catalizador y coordinador de las actividades que se enmarcan bajo el concepto de desarrollo local.

Lo que también es cierto es que la creación y/o el fortalecimiento en cada una de las tres áreas de una atmósfera favorable para  la efectuación de actividades y acciones de apoyo al sistema productivo e institucional requieren tiempos de maduración largos. El reconocimiento de este hecho será fundamental para apreciar los resultados que posiblemente se producirán en 2005 y que constituyen la maduración del camino recorrido por el programa en este año y medio pero que remontan, en ciertos casos, a mucho antes. Sin embargo, en 2005 será una tarea importante de las UELs también demostrar con los hechos que los resultados que se podrían conseguir si el programa postergara su conclusión, serían aún mayores. Creemos que también  este es un desafío para el año que viene.

Dos observaciones más.

La primera considera las 7 dimensiones de la evaluación ilustradas en la sección 2. Como hemos ya  ilustrado a lo largo del informe, se puede reconocer que la eficiencia y la eficacia del programa son ambas muy positivas. En relación a la eficiencia se evaluaron positivamente las 4 dimensiones: la “llegada”, en especial a las instituciones, fue buena, como también el grado de satisfacción (en los términos ilustrados), la conformidad y la corrección. Por lo que concierne la eficacia, se puede reconocer que la addicionalidad fue realmente elevada, lo que se considera suficiente para expresar un juicio positivo a pesar de que los efectos directos y el impacto no sean todavía muy visibles.

Finalmente, el consultor evalúa importante la posibilidad de discutir con los directivos de las tres fundaciones, con los gestores del programa (UEP y UEL) y con el BID los resultados y las opiniones expresadas en este informe. Esto tiene el objetivo de verificar las consideraciones y las sugerencias desarrolladas y, al mismo tiempo, de aportar elementos interesantes para armar una metodología de evaluación especifica para este programa, en especial para evaluar los impactos sobre las empresas y el área en su conjunto.

* Se agradece la colaboración de las tres fundaciones ejecutoras del programa, del BID, de los miembros de la UEP y de las UELs, de los consultores, instituciones y empresas entrevistadas.

Por otro lado, en este sentido se puede observar que no existen preocupaciones acerca de la sostenibilidad financiera del programa.

En el Anexo 1 se encuentra el listado de las personas e instituciones entrevistadas.

La UEL está definiendo los indicadores a partir de 4 áreas: facturación, recursos humanos (incluyendo empleo), situación económica (rentabilidad), situación financiera.

Municipios, cámaras y empresarios de San Justo, San Javier, G.dor Crespo y Romang.

Esto implica, por ejemplo, el reconocimiento del rol que en cada municipio desarrolla el secretario de producción (en San Justo las acciones del programa impulsaron el nombramiento, después de años, del secretario de producción). Al mismo tiempo se produjo un efecto “demostración” ya que algunas instituciones locales usaron el enfoque de la UEL para implementar acciones concretas: por ejemplo en el caso de una iniciativa de la Sociedad Rural de San Justo en relación a integración porcina que usó la experiencia desarrollada con los apicultores y en el caso de la colaboración entre instituciones (Sociedad Rural, Municipio, Cámara de Comercio) que se dio en G.rdor Crespo para la organización de la feria general de la industria.

Esta situación está confirmada por el hecho de que la mayoría de las empresas del primer grupo (proveedores) aceptó cofinanciar la segunda etapa de las consultorías.

Por ejemplo, la Universidad, el IDEB, el área de desarrollo económico del Municipio.

Unos 100 como resulta del diagnóstico efectuado. Este sector se encuentra en una situación de difícil gestión ya que la presencia de una empresa líder en la coordinación de las potenciales producciones constituye un fuerte vínculo dado que ésta no tiene la confianza de lo demás productores. En esta etapa, para no abandonar el potencial que representa el sector, se decidió acompañar el proceso de certificación de algunos aceites esenciales si bien como releva la misma UEL “no se puede distinguir aún la magnitud del impacto favorable que tendrá sobre los beneficiarios de esta iniciativa la certificación de un lote específico de aceite esencial”.

Esto a través de un diagnóstico profundizado de los productores, el desarrollo de jornadas de sensibilización, la capacitación en buenas practicas.

Al propósito, vale la pena recordar el rol de la cooperativa en el intento de solucionar el problema de las ingentes deudas financieras de varios productores con CORFO.

En diciembre ya estaban “ensayando” su relación a través de la presentación de un presupuesto para un importante pedido de la Provincia.

Esto también por el perfil empresarial muy débil de la mayoría de los prestadores de servicios turísticos que no desarrollan esta actividad de forma exclusiva.

Esto, en especial, debido al abandono por parte de algunos prestadores de la Cámara de Prestadores Turísticos y consecuente confluencia en la Cámara de Comercio

En el proyecto original se preveía también el desarrollo de diversas actividades relacionadas con las actividades mineras.

Institución muy activa en el tema de estimulo al emprendedorismo en especial focalizado en el concepto de self-employment.

Por ej.: las usadas en los diagnósticos,  las usadas para la gestión de los grupos, las usadas para el desarrollo de  las consultorías etc.

Este es el caso, por ejemplo, de las empresas industriales y comerciales en San Justo, de las proveedoras en Olavaría, de los carpinteros en Esquel, de los productores de fruta fina en El Hoyo.

Algunos eventos externos (por ejemplo en Esquel el plebiscito que rechazó la mina), la superposición de acciones planeadas como separadas (por ejemplo en Olavarría los proveedores y el cluster de servicios de ingeniería), los tiempos requeridos para la construcción de consenso (por ejemplo en San Justo – San Javier donde el punto de partida era muy bajo) representan ejemplo claros de esta situación.

Cabe recordar que en Esquel y en Olavarría el programa da continuidad (y ejecución) a los objetivos  definidos por las planes estratégicos elaborados de forma participativa.