LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#935092

ANEXO ÚNICO

# EL PROYECTO

##### Planes de Turismo Sostenible y Diseño de Inversiones en Áreas Silvestres Protegidas

I.	Objetivo

  - El objetivo general del Proyecto es financiar servicios de consultoría para facilitar la ejecución del “Programa de Turismo en Áreas Silvestres Protegidas” (CR-L1001).

  - Los objetivos específicos son: (a) producir diseños detallados para las inversiones identificadas en los Planes de Turismo Sostenible ya desarrollados para las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) de Braulio Carrillo, Corcovado y Manuel Antonio; (b) realizar los estudios de impacto ambiental (EIA) para estas inversiones y desarrollar la documentación apropiada para obtener el licenciamiento ambiental de las inversiones identificadas en los Planes de Turismo Sostenible para las ASP de Braulio Carrillo, Corcovado y Manuel Antonio; (c) elaborar Planes de Turismo Sostenible para las restantes 7 de las 10 ASP beneficiadas por el programa de préstamo que aún no cuentan con éstos (Volcán Poás, Irazú, Tortuguero, Caño Negro, Cahuita, Volcán Arenal y Rincón de la Vieja); (d) crear diseños estándar para obras recurrentes en las ASP para facilitar la ejecución de las obras a ser identificadas en los planes de turismo sostenible y asegurar que todas las inversiones tengan un diseño mas o menos uniforme en las diferentes áreas de condiciones similares, en armonía con el paisaje y la cultura local; y (e) realizar el estudio de línea de base para el programa de préstamo.

II.	Descripción

  - Para el logro de los objetivos descritos, el Proyecto comprende los siguientes componentes:

Componente 1: Diseño de infraestructura

  - El componente financiará el diseño detallado de obras de infraestructura identificadas en los Planes de Turismo Sostenible de las tres áreas piloto Braulio Carrillo, Corcovado y Manuel Antonio, previstas a financiarse por el Programa de préstamo en las áreas de uso público de cada área protegida. Las áreas serán equipadas para recibir a turistas internacionales y nacionales, manteniendo los objetivos de conservación ambiental fijados por el SINAC y la formativa que los creó. Se trata, entre otros, de las siguientes obras: i) senderos; casetas de ingreso; centros de visitantes; albergues para el alojamiento de los guarda parques; albergues para el alojamiento de turistas (sólo para el área de Corcovado); baños y sistemas de alcantarillado; miradores; puentes y muelles; y rehabilitación de caminos de acceso. En el caso de la infraestructura existente relacionada con el Programa de Turismo Sostenible, se definirán los diseños, planes de construcción y el costo aproximado para su rehabilitación.

### Componente 2: Documentación para licenciamiento ambiental

  - El componente prevé la realización de  la evaluación de impacto ambiental y social (EIA) para las obras mencionadas en el componente 1 y la preparación de la documentación necesaria para obtener el licenciamiento ambiental de las inversiones de parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). Referente a los impactos sociales, se considerarán los impactos también fuera de las áreas protegidas, tales como impactos positivos en los cantones sobre las actividades turísticas y el empleo. Se considerarán especialmente los impactos sobre la población indígena (para el área de Corcovado) y sobre las mujeres. Las evaluaciones de impacto social se realizarán en conjunto para cada área protegida, no obra por obra.

Componente 3: Planes de turismo sostenible

  - A través de este componente, se elaborarán los planes de turismo sostenible, en el marco del Plan Nacional de Turismo Sostenible (ICT 2005), la estrategia nacional para el desarrollo del turismo sostenible en ASP y sus áreas de influencia, el plan de manejo del ASP y otros planes específicos. Los planes cubren las áreas silvestres protegidas y sus áreas de influencia, incluyendo los territorios municipales alrededor de ellas. El diagnóstico para elaborar los planes cubrirá además un análisis del mercado turístico nacional e internacional para los atractivos de cada ASP, elaborado sobre la base de información del ICT.

  - Para la elaboración de cada uno de los planes de turismo sostenible en las 7 áreas que no cuentan con ellos deberán realizarse las siguientes actividades: (i) revisión de fuentes existentes, en que se incluye (como muestra) los planes de manejo y de turismo de los parques nacionales Manuel Antonio, Braulio Carrillo y Corcovado, la metodología para la planificación del turismo sostenible en ASP y sus áreas de influencia, reglamentos de uso público respectivos, registros de visita, reglamento de concesiones de servicios no esenciales en las ASP, decreto de tarifas, encuestas a visitantes y otra información relevante; (ii) realización de una gira exploratoria para reconocer las características de la región “in situ”, observación de paisajes, de las actividades socioeconómicas, aspectos ambientales e impactos actuales del turismo; (iii) revisión y adaptación de instrumentos de investigación; (iv) realización de una gira de profundidad, en que el equipo consultor aplicará entrevistas estructuradas a funcionarios de cada área silvestre protegida, alcaldes, líderes comunales, empresarios turísticos, empleados de empresas turísticas, turistas y representantes de asociaciones locales, complementado por observaciones propias de terreno; (v) procesamiento y análisis, que incluye realimentación al interior del proceso, antes de pasar a la etapa de validación; y (vi) validación de los diagnósticos con los actores locales y nacionales e identificación de los aspectos que serán atendidos por el Plan se hará en talleres con grupos que representen diferentes experiencias y sectores sociales, incluyendo comunidades, sector privado, municipalidades y organizaciones locales.

Componente 4: Diseños estándar

  - Para la elaboración de los diseños estándar de las inversiones identificadas en los planes de turismo sostenible de las 10 ASP, se realizarán las siguientes actividades:

    - Identificación de inversiones recurrentes: con las inversiones en las siete (7) ASP identificadas en los planes de turismo sostenible elaborados por medio de este Proyecto, más las tres (3) incluidas en los planes de turismo elaborados previamente, se seleccionarán, en conjunto entre ICT y SINAC, las inversiones más recurrentes.

    - Elaboración de diseños preliminares: para las obras seleccionadas se elaborarán diseños preliminares con el fin de facilitar la elaboración de diseños detallados en etapas posteriores durante la implementación del Programa de préstamo. Los diseños se dimensionarán de acuerdo a los montos estimados en el respectivo plan de turismo sostenible y al número de turistas pronosticado. Los diseños deberán mantener una armonía con el medio natural y cultural, y ser homogéneos respecto de las inversiones en el resto de las ASP para posicionar una imagen de las ASP.

- Componente 5: Estudios de línea de base

  - Este componente financiará la preparación del Sistema de Monitoreo Social y Ambiental y Línea de Base. El Sistema se elaborará con base en los indicadores mencionados en el Marco Lógico del Programa de préstamo, así como con el contenido de los diagnósticos y planes de turismo sostenible elaborados y alineados al sistema de monitoreo de ASP y corredores biológicos que el SINAC ha diseñado. Se seleccionarán los indicadores de impacto social y ambiental y se recomendará el protocolo de muestreo. Los indicadores serán discutidos y validados con SINAC e ICT y una vez consensuados se procederá a recolectar la información para la elaboración de la línea de base.

  - La elaboración de la línea base del Programa de préstamo se realizará combinando la información disponible de SINAC, ICT y estadísticas públicas con levantamiento de información nueva conforme a los Términos de Referencia de la consultoría.

III.	Costo del Proyecto y Plan de Financiamiento

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de trescientos mil dólares (US$300.000), según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en dólares de EE.UU)

| Tipo de Costo | Banco | Contrapartida Local | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Consultores y gastos relacionados |  |  |  |
| Coordinador general | 28.800 |  | 28.800 |
| Coordinadores área temática | 36.000 |  | 36.000 |
| Otros consultores | 107.800 |  | 107.800 |
| Viáticos | 39.000 |  | 39.000 |
| Consultoría Agencia administradora | 13.400 |  | 13.400 |
| Otros costos |  |  |  |
| Talleres (10) | 15.000 |  | 15.000 |
| Personal de contraparte |  | 35.000 | 35.000 |
| Apoyo logístico |  | 20.000 | 20.000 |
| Imprevistos |  | 5.000 | 5.000 |
| TOTAL | 240.000 | 60.000 | 300.000 |

IV.	Ejecución

  - El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), parte del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), será responsable integral de la ejecución. Además, participará el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), previendo información sobre estrategias, planes y estadísticas sobre el turismo y brindando asesoría sobre los planes de turismo y diseños de construcción. La Fundación de Parques Nacionales (FPN) apoyará la ejecución como encargada de contrataciones.

  - La responsabilidad de la ejecución de la operación estará a cargo de SINAC, el cual ha solicitado al Banco la contratación directa de la Fundación de Parques Nacionales (FPN) para la contratación de los consultores, desembolsos y asuntos administrativos relacionados. La ejecución operativa del Proyecto reside en el Coordinador del Programa permanente de Turismo Sostenible del SINAC, el que mantendrá las relaciones con el Banco, ICT, el equipo consultor y el personal de contraparte de SINAC. El Banco contratará a la FPN en forma directa como agencia especializada con la tarea de realizar las contrataciones conforme a las políticas del Banco.

  - SINAC tendrá a su cargo la obligación contractual de poner a disposición para la realización del Proyecto: (i) el personal de contraparte; (ii) oficinas para el coordinador en San José y espacio de trabajo eventual para los consultores en los distintos lugares locales de trabajo; (iii) toda la información existente en la base de datos y el SIG de la institución. Los costos correspondientes a este apoyo constituirán aportes de contrapartida a la operación por la institución beneficiaria.

  - El equipo consultor consistirá en un coordinador a tiempo completo, especializado en planificación turística y administración de recursos naturales, así como especialistas en medio ambiente, sociología rural, turismo, mercadotecnia, arquitectura, ingeniería civil, geografía, y análisis financiero. El personal de contraparte de parte de SINAC complementará al equipo consultor en la realización de la supervisión técnica continua, la participación en talleres, seminarios y giras de campo y la revisión a productos intermedios. Cada consultor tendrá una persona de contraparte del personal de SINAC, y en el caso del coordinador de los consultores su contraparte es el Coordinador de Turismo Sostenible.

  - El coordinador de los consultores presentará un informe inicial, un informe de avance, un borrador del informe final y el informe final terminado, los cuales incluyen como anexos a los informes individuales de cada consultor.

  - SINAC, en consulta con el ICT, tendrá la responsabilidad de evaluar los informes parciales y el informe final de los consultores y dar sus respectivos vistos buenos a fin de que el Banco proceda a realizar directamente los respectivos desembolsos a la FPN.