LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#661286

ANEXO UNICO

EL PROYECTO

## Programa de Promoción de la Empresarialidad Dinámica

Proyecto de Academia y Red de "Ángeles" Inversores

I.	Objeto

1.01	Los objetivos de este Proyecto son: (i) desarrollar un vehículo privado de capital semilla para la PYME dinámica de base tecnológica costarricense involucrando al capital local inteligente (individuos de gran experiencia empresarial y con recursos, tanto financieros como de disponibilidad, para invertir a largo plazo en nuevas iniciativas empresariales de éxito incierto) para el apoyo a emprendimientos con alto potencial de crecimiento. De esta manera se atenderá simultáneamente las deficiencias en las áreas de conocimiento (estrategia, comercial, redes de contacto, etc.) y financiación que padecen los emprendedores que, por lo general, tienen un gran conocimiento técnico pero carecen de la habilidad empresarial necesaria para llevar a sus empresas a la siguiente etapa de crecimiento. Además, se desarrollará en Costa Rica el "saber hacer" sobre cómo crear y administrar redes de "ángeles" inversores; y (ii) impulsar una plataforma liderada por el sector privado local para promover la empresarialidad en Costa Rica. El componente servirá como un nexo de unión entre aquellos emprendimientos en la etapa de I+D / Incubación y las etapas posteriores de capital de riesgo y privado. Se contribuirá de este modo a evitar las consecuencias de tener inhabilitado el ciclo financiero, tal y como sucede hoy en día, que son muy negativas por cuanto: (i) son muy pocos los emprendimientos que consiguen desarrollarse en empresas dinámicas de alto valor añadido; (ii) se minimiza el desarrollo de fondos de capital de riesgo, fondos de capital privado y de los mercados bursátiles al no existir una masa crítica de buenas oportunidades de inversión; y (iii) se inhibe la generación de nuevos emprendimientos ya que los emprendedores no ven alternativas viables de crecimiento.

II.	Descripción

2.01	Para alcanzar estos objetivos se desarrollaran las siguientes actividades: (i) creación de la "Academia de Ángeles": se licitará entre prestigiosas instituciones internacionales con experiencia en la creación y administración de redes de "ángeles" la transferencia de este conocimiento para su adaptación y replica en Costa Rica. Adicionalmente, se podrá contratar expertos individuales para asesoría puntual. El objetivo principal de la Academia es guiar a los potenciales "ángeles" en el proceso inversor; ayudarles a que definan los reglamentos y objetivos de la red (código ético, manuales de inversión, convocatorias, etc.); y construirles en el proceso la confianza entre sí necesaria para animarse a invertir. Todas las actividades relacionadas con la Academia serán ejecutadas de manera conjunta entre la Fundación Mesoamérica e INCAE, quién aporta recursos de contraparte para ello; (ii) acciones de apoyo de parte de la Unidad Ejecutora y la Fundación Mesoamérica al establecimiento y seguimiento a la red de "ángeles" inversores y los emprendimientos por ella promovidos; (iii) promoción de la red de "ángeles" y de la empresarialidad con los objetivos de: (a) identificar y captar un mayor número de "ángeles" y de buenas oportunidades de inversión, haciendo un esfuerzo especial en el sector femenino de la población; y (b) convertirse en el referente y punto de origen de nuevas iniciativas de promoción de la empresarialidad en el país en las que el sector privado tenga una destacada intervención; y (iv) aprendizaje y difusión de la experiencia de la Red mediante talleres y estudios de caso.

2.02	Como resultado del Proyecto se espera constituir en Costa Rica la primera red de "ángeles" inversores activa y una plataforma permanente privada de promoción de la Empresarialidad. En particular, al final del Programa se espera que: (i) se haya constituido una red de "ángeles" inversores activa en Costa Rica con al menos 15 miembros y que a través de ella se hayan realizado al menos diez inversiones en emprendimientos dinámicos; (ii) se capacite al menos a 20 potenciales "ángeles" en financiación semilla y se les de a los miembros de la red formación continua en temas relevantes (cuatro cursillos al año); (iii) se capture y disemine las lecciones aprendidas de la experiencia de la Red mediante tres casos de estudio; (iv) la Red haya sido el detonante para crear una Junta de Notables del Programa que sea integral y representativa (sectores privado, público y académico) con el objetivo de fomentar la empresarialidad en Costa Rica; y (v) el personal y los miembros privados de la Red coordinen al final del Programa dos nuevas intervenciones y/o proyectos al año en el área de la empresarialidad.

III.	Costo del Proyecto y Presupuesto

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de US$1.241.500 según la siguiente descripción de actividades y fuentes:

Tabla de Costos

(En US$ equiv.)

| ### Descripción/Fuente | ### Financiamiento No Reembolsable |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### FOMIN | ### LOCAL | ### CAF | ### Total |
| ### Promoción de la empresarialidad | ### 612.800 | ### 131.500 |  | ### 744.300 |
| ### Constitución y apoyo a red de Ángeles | ### 120.000 | ### 145.200 | ### 30.000 | ### 295.200 |
| ### Aprendizaje y difusión |  | ### 49.500 |  | ### 49.500 |
| ### Administración | ### 61.700 | ### 24.800 |  | ### 86.500 |
| ### Imprevistos | ### 20.000 |  |  | ### 20.000 |
| # Auditoría | 16.000 |  |  | 16.000 |
| ### Actividades de Clúster | ### 30.000 |  |  | ### 30.000 |
| ### TOTAL | ### 860.500 | ### 351.000 | 30.000 | ### 1.241.500 |

### IV. 	Ejecución

4.01	El Proyecto es uno de los Componentes del Programa. Para asegurar la correcta coordinación del Programa y maximizar su impacto en la sociedad costarricense, se constituirá una Junta de Notables (JN) plural y representativa de la sociedad con al menos hasta doce miembros de reconocido prestigio y liderazgo. La JN delegará las atribuciones del día a día a un Comité Ejecutivo (CE) conformado por un representante de cada agencia ejecutora, INCAE y tres personalidades más (dos privadas y una pública) de reconocido prestigio técnico. Las principales funciones de la JN serán: (i) promover la coordinación de las diferentes actividades del Programa; (ii) maximizar la promoción y difusión del Programa; (iii) representar al Programa ante la sociedad costarricense; y (iv) promover nuevas actividades de promoción de la empresarialidad en Costa Rica.

4.02	A los efectos de la ejecución del Proyecto, en Fundación Mesoamérica se conformará una Unidad Ejecutora (UE), la cual dependerá directamente de su Presidente. Las funciones generales de cada UE serán: (i) preparar y ejecutar los Planes Operativos Anuales (POA); (ii) participar en la preparación y ejecución del Plan Operativo Anual d el Programa (POAP) a ser coordinado por F. Mesoamérica; (iii) impulsar procesos de contratación de acuerdo con las normas del Banco y supervisar las adquisiciones de bienes y servicios; (iv) supervisar la ejecución oportuna y eficaz de las actividades de su componente; (v) efectuar los trámites de solicitud de desembolsos ante el Banco; (vi) la preparación y presentación de estados de cuenta semestrales e informes de gestión a su Presidente y al Banco; (vii) el seguimiento de los indicadores de desempeño establecidos en el Marco Lógico; y (viii) llevar el control del aporte de contrapartida. La UE estará conformada por un Coordinador del Proyecto, quién también participará muy activamente en la ejecución de las diversas actividades, más personal de apoyo administrativo y contable. Los términos de referencia para las contrataciones de estas personas forman parte del Reglamente Operativo (RO) del Proyecto. Adicionalmente, la UE diseñará y mantendrá un sistema de seguimiento de impacto de las actividades de las actividades de su Proyecto. Los recursos correspondientes al aporte local y a la contribución del Banco se depositarán en una cuenta especial que, para el efecto, deberá abrir Fundación Mesoamérica, a fin de facilitar el control por parte del Banco. Los estados financieros del proyecto serán auditados anualmente.