## Sheet1
OPERACION No. DR-L1067:
TITULO: Fortalecimiento de la Gestión por Resultados del Sector Salud
PLAN DE ADQUISICIONES [2013/2017]
No. REFERENCIA CON RELACIÓN AL PEP | DESCRIPCION DEL CONTRATO | COSTO ESTIMADO (US$) | METODO ADQUISICIÓN | REVISION (Ex-ante o Ex-post) | FUENTE FINANCIAMIENTO Y PORCENTAJE |  | PRECALIFICACION SI / NO | FECHAS ESTIMADAS |  | ESTATUS Pendiente/Proceso Adj/Cancelado
[5 empty] | % BID | % LOCAL / OTRO |  | Fecha inicio | Fecha de termino
BIENES
2.2.2.5. | HARDWARE PARA IMPLEMENTAR SIGHO EN 6 HOSPITALES | 1500000 | LPI | Ex-ante | 100% | -- | No | 2015-03-30 | 2016-01-11 | Pendiente
2.2.3.1.1. | ADQUISICIÓN DE MODELOS DEMOTRATIVOS PARA LABORATORIOS COE | 115000 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2014-12-01 | 2015-07-23 | Pendiente
2.2.3.1.1. | IMPRESIÓN DE NORMAS Y MANUALES COE | 5000 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-02-02 | 2015-05-12 | Pendiente
2.2.3.2.3. | IMPRESIÓN DE PROTOCOLOS MATERNO INFANTIL DE BOLSILLO DE BOLSILLO | 5000 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-01-06 | 2015-03-25 | Pendiente
2.2.4.1.3. | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ADECUAR AREAS DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES FISICOS | 150000 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-05-04 | 2015-07-21 | Pendiente
2.2.4.1.4. | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD | 82600 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-05-04 | 2015-07-21 | Pendiente
2.2.4.3. | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE LAS AREAS DE OFIC DE ATENCION A USUARIOS - SALAS DE ESPERA - FORNT OFFICE PARA INFORMACIÓN AL USUARIO - AREA DE QUEJAS Y RECLAMOS - AREA DE ADMISIONES - GESTIÓN DE CITAS EN LOS 6 HOSPITALES | 500000 | LPI | Ex-ante | 100% | -- | No | 2015-04-20 | 2015-12-31 | Pendiente
2.2.5.1.7. | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA ADECUACIÓN DE ALMACENES DE MEDICAMENTOS DE LOS 6 HOSPITALES | 300000 | LPI | Ex-ante | 100% | -- | No | 2015-08-03 | 2016-03-24 | Pendiente
2.2.5.2.5. | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ADECUACIÓN DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LOS 6 HOSPITALES | 180000 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-06-16 | 2016-01-22 | Pendiente
2.2.6.1. | AQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LAS JORNADAS DE ARRANQUE (LIMPIEZA PROFUNDA DE LOS 6 HOSPITALES) | 100000 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2014-09-01 | 2014-11-18 | Pendiente
2.2.6.5. | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 80000 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-06-01 | 2015-08-18 | Pendiente
2.2.6.7. | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DEL HOSPITAL | 60000 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-07-01 | 2015-09-17 | Pendiente
2.2.7.4. | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MENEJO DE RESIDUOS | 60000 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-04-01 | 2015-06-18 | Pendiente
5.1.15. | ADQUISICIÓN MOBILIARIOS Y EQUIPOS PARA LA UTP | 75000 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2013-06-03 | 2014-01-27 | Pendiente
1.4. | Impresión de Fichas Familiar | 125000 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2013-11-04 | 2014-05-21 | Pendiente
1.7.9. | Adquisición de ordenadores portátiles para monitoreo y consulta en terreno para encargados de afiliación en oficinas regionales de SeNaSa | 26830 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2014-12-01 | 2015-07-23 | Pendiente
1.7.10 | Adquisición de vehículos para labor de seguimiento y monitoreo a actividades de salud y afiliación | 100000 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2013-12-02 | 2014-07-24 | Pendiente
1.7.15. | Compra de equipos y software para proyecto digitalización expedientes de afiliación y de salud (Proyecto CERO PAPEL) | 160000 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-11-02 | 2016-05-18 | Pendiente
1.7.18 | Adquisición Unidad de Almacenamiento de alto desempeño y capacidad | 108000 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-11-02 | 2016-05-18 | Pendiente
1.7.19. | Licencias de Share Point Portal Server | 5000 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-06-01 | 2016-01-01 | Pendiente
1.7.21. | Unidad de Robótica de Backup para unidad de almacenamiento | 80000 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-11-02 | 2016-05-13
2.2.3.8.3. | IMPRESIÓN DE MATERIAL GRAFICO PARA SECCIONES DE PREPARACIÓN PARA EL PARTO | 50000 | CP | Ex - post | 100% | -- | No | 2015-11-23 | 2016-02-09 | Pendiente
OBRAS
2.2.2.2. | ADECUACIÓN DE DATA CENTERS DE LOS 6 HOSPITALES (OBRA) | 800000 | LPN | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-01-06 | 2015-11-13 | Pendiente
2.2.2.4. | CABLEADO DE RED LAN DE LOS 6 HOSPITALES | 600000 | LPN | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-01-06 | 2015-12-29 | Pendiente
2.2.3.1.1. | ADECUACIÓN FISICA DE 6 AREAS DONDE ESTARAN UBICADOS LOS LABORATORIOS DE CUIDADOS OBSTETRICOS DE EMERGENCIA | 100000 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2014-11-03 | 2015-07-16 | Pendiente
2.2.4.2. | ADECUACIONES FISICAS EN LOS 6 HOSPITALES DE LAS AREAS DE OFIC DE ATENCIÓN A USUARIOS - SALAS DE ESPERA - FRONT OFFICE PARA INFORMACIÓN AL USUARIO - AREA DE QUEJAS Y RECLAMOS - AREA DE ADMISIONES - GESTIÓN DE CITAS | 738100 | LPN | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-01-06 | 2015-12-25 | Pendiente
2.2.6.6. | ADECUACIONES FISICAS EN LOS 6 HOSPITALES PARA MEJORAS EN LOS SISTEMAS DE DESINFECCION HOSPTALARIA (ADECUACION DE LAVATORIOS, GARANTIZAR AGUA EN HOSP. ETC) | 600000 | LPN | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-04-01 | 2015-12-07 | Pendiente
2.2.7.5. | ADECUACIÓN DE DEPOSITOS INTERMEDIOS DE RESIDUSOS EN LOS 6 HOSP. ( LUGAR DONDE SE ALMACENAN LOS RESIDUOS EN LO QUE SON RETIRADOS POR EL AYUNTAMIENTO) | 340000 | LPN | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-04-01 | 2015-07-09 | Pendiente
SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA
2.1.2.1.1. | 6 TALLERES PARA CONSTRUCCION DE EQUIPOS Y GESTION DEL CAMBIO DE DOS DIAS PARA 30 PERSONAS C/U | 25000 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2014-04-01 | 2014-06-26 | Pendiente
2.1.2.2.1. | 6 TALLERES DE TRES DIAS PARA 30 PERSONAS SOBRE SIST. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD MEDIANTE HERRAMIENTA CAF | 37500 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2014-05-12 | 2014-08-19 | Pendiente
2.1.2.3.1. | 6 TALLERES DE DOS DIAS PARA 25 PERSONAS - PARA LA FORMULACION DE LOS PLANES ESTRATEGICOS INDIVIDUALES DE CADA HOSPITAL | 27000 | CP | Ex - post | 100% | -- | No | 2014-05-26 | 2014-08-20 | Pendiente
2.1.2.3.2. | 1 TALLER PARA 60 PERSONAS PARA LA PUESTA EN COMUN DE PLANES ESTRATEGICOS DE LOS 6 CENTROS | 5400 | CP | Ex - post | 100% | -- | No | 2014-06-23 | 2014-08-29 | Pendiente
2.1.2.4.1. | 6 TALLERES PARA FORMULAR POA POR AREA DE CADA HOSPITAL | 20000 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2014-06-30 | 2014-10-01 | Pendiente
2.1.2.4.2. | 6 TALLERES PARA FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INTEGRAL (DEL CENTRO DE SALUD) | 12000 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2014-07-28 | 2014-10-22 | Pendiente
2.2.2.7.1. | Talleres de Entrenamientos a los usuarios finales del SIGHO de los 6 hospitales | 20000 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-06-22 | 2015-11-18 | Pendiente
2.2.2.7.2. | Desplazamiento del personal de soporte técnico y del sistema (Viáticos y Combustible) | 6100 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-07-21 | 2015-11-18 | Pendiente
2.2.3.1.2. | 24 TALLERES DE 3 SEMANAS DE CAPACITACIÓN SOBRE CUIDADOS OBSTETRICOS DE EMERGENCIA (COE) | 30000 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-03-09 | 2015-07-08 | Pendiente
2.2.3.1.4. | 6 TALLERES DE CAPACITACIÓN ANUAL DE ACTUALIZACIÓN EN COE | 6000 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2016-04-04 | 2016-08-03 | Pendiente
2.2.3.2.1. | 6 TALLERES PARA ELABORACIÓN DE LOS PROTOCOLOS EN MENEJO DE AREA MATERNO INFANTIL | 12000 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-01-06 | 2015-04-09 | Pendiente
2.2.3.3.1. | 6 TALLERES PARA LA CONFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITE DE MORBIMORTALIDAD MATERNA | 6000 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-02-23 | 2015-05-20 | Pendiente
2.2.3.4.1. | 6 TALLERES PARA LA CONFORMACION Y ELABORACION DE MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITE DE MORBILIDAD EXTREMA | 6000 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-03-23 | 2015-06-17 | Pendiente
2.2.3.5.1. | 6 TALLERES DE CAPACITACIÓN EN SEPSIS NEONATAL | 15000 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-05-04 | 2015-07-28 | Pendiente
2.2.3.6.1. | 6 TALLERES DE CAPACITACIÓN ABR (MINUTO DE ORO) | 15000 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-06-15 | 2015-09-09 | Pendiente
2.2.3.7.1. | 6 TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EL USO DE LA HISTORIA CLINICA PERINATAL (CLAP) | 15000 | CP | Ex - post | 100% | -- | No | 2015-07-27 | 2015-10-21 | Pendiente
2.2.4.1.1. | 6 TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE EL MANEJO DE LOS ARCHIVOS DE EXPEDIENTES FISICOS | 6000 | CP | Ex - post | 100% | -- | No | 2015-04-01 | 2015-06-26 | Pendiente
2.2.5.1.1. | 6 TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAJE | 6000 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-09-01 | 2015-11-26 | Pendiente
2.2.5.1.3. | 6 TALLERES DE CAPACITACIÓN EN ESTIMACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CRITICOS | 9000 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-09-29 | 2015-12-24 | Pendiente
2.2.5.1.5. | 6 TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS | 9000 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-11-16 | 2016-02-10 | Pendiente
2.2.5.2.2. | 6 TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE RECURSOS HUMANOS | 6000 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-09-01 | 2015-11-26 | Pendiente
2.2.6.3. | 6 TALLERES DE CAPACITACION EN GESTION DE RIESGOS Y BIOSEGURIDAD A PERSONAL MEDICO ADMINISTRATIVO Y LIMPIEZA | 12000 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-05-01 | 2015-07-28 | Pendiente
2.2.7.2. | 6 TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE CLASIFICACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS (PERSONAL INTERNO DEL HOSP Y AYUNTAMIENTOS) | 12000 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-03-02 | 2015-05-27 | Pendiente
3.2.2. | 9 TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA TÉCNICOS DE LA DGHA SOBRE NUEVAS NORMAS Y METODOLOGIA DE HABILITACIÓN | 58898 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2014-10-01 | 2015-10-02 | Pendiente
5.1.12. | SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE CONTRATOS UTP | 35000 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2013-06-03 | 2017-12-25 | Pendiente
5.1.13. | SERVICIOS DE PUBLICACIÓN DE PROCESOS DE ADQUISICIONES UTP | 100000 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2013-06-03 | 2017-12-25 | Pendiente
1.7.4. | Contratación servicios para la identificación de 150.000 hogares pobres para inclusión por demanda al SIUBEN y cierre de brechas | 175000 | LPN | Ex-post | 100% | -- | No | 2014-09-01 | 2016-01-06 | Pendiente
1.7.5. | Contratación servicios para el levantamiento de la información de acta de nacimientos a 120,000 dependientes evaluados por el SIUBEN concentrados en 74,000 hogares | 115000 | LPN | Ex-post | 100% | -- | No | 2014-09-01 | 2016-01-06 | Pendiente
1.7.6. | Contratación de empresa para elaboración de carnets faltantes a los afiliados del Régimen Subsidiado | 150000 | LPN | Ex-post | 100% | -- | No | 2014-12-01 | 2016-03-09 | Pendiente
1.7.7. | Contratación servicios para entrega de carnets a afiliados del Régimen Subsidiado | 212195 | LPN | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-01-30 | 2016-05-10 | Pendiente
1.5. | 72 Talleres capacitación de personal de las regionales para socialización y actualización del modelo de financiamiento basado en resultados | 50000 | CP | Ex - post | 100% | -- | No | 2014-01-06 | 2017-12-27 | Pendiente
1.6. | 96 talleres de capacitación para profesionales y técnicos con relación al uso del sistema de gestión clínica, y registros de datos y calculo de indicadores | 50000 | CP | Ex - post | 100% | -- | No | 2014-01-06 | 2017-12-27 | Pendiente
1.7.11. | Talleres capacitación de personal de las regionales para desarrollo de capacidades en procesos vinculados con el Proyecto | 10044 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2014-01-06 | 2014-04-02 | Pendiente
1.7.13. | Talleres de capacitación al personal del Departamento de Operaciones y Encargados de Afiliación de SeNaSa para validación de la base de datos del sistema de adscripción vía web | 24390 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-01-06 | 2015-04-02 | Pendiente
2.2.3.8.1. | 6 TALLERES DE TRES DÍAS SOBRE HUMANIZACIÓN DEL PARTO | 35000 | CP | Ex - post | 100% | -- | No | 2016-01-11 | 2016-04-06 | Pendiente
1.7.17. | Contratación Servicios para Impresión y edición material IEC | 50000 | CP | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-03-31 | 2015-08-06 | Pendiente
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
1.2 | FIRMA CONSULTORA PARA AUDITORÍAS CONCURRENTES PARA VALORAR CUMPLIMIENTOS DE LOS IMR DEFINIDOS PARA EL MODELO FBR | 2500000 | SD | Ex-ante | 100% | -- | No | 2013-10-01 | 2016-12-30 | Pendiente
1.3. | Consultoría para El Diseño De Un Piloto del Modelo de FBR con presupuesto consolidado | 30000 | CCIN | Ex-post | 100% | -- | No | 2014-04-01 | 2014-09-17 | Pendiente
1.4. | Consultoría para diseño y desarrollo de Aplicación informática para la autorización de los servicios por facturación del SENASA. | 200000 | SBCC | Ex-ante | 100% |  | No | 2014-03-03 | 2015-03-16 | Pendiente
2.1.1. | CONSULTORÍA PARA EL DIAGNOSTICO Y ELABORACION DE LÍNEA BASE CENTROS EXCELENCIA MATERNO INFANTIL | 20000 | CCIN | Ex-post | 100% | -- | No | 2014-02-03 | 2014-11-05 | Pendiente
2.1.2.1.2. | CONSULTOR INDIVIDUAL PARA DESARROLLAR Y MODERAR LOS TALLERES DE GESTION DEL CAMBIO Y CONSTRUCCION DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO | 2500 | CCIN | Ex-post | 100% | -- | No | 2014-04-01 | 2014-07-10 | Pendiente
2.1.2.2.2. | CONSULTOR INDIVIDUAL PARA DESARROLLAR Y MODERAR LOS TALLERES DE SIST. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD CAF | 4000 | CCIN | Ex-post | 100% | -- | No | 2014-05-12 | 2014-09-02 | Pendiente
2.1.2.3.3. | CONSULTOR INDIVIDUAL PARA DESARROLLAR Y MODERAR LOS TALLERES DE FORMULACION DE LOS PLANES ESTRATEGICOS INDIVIDUALES DE CADA HOSPITAL Y PARA LA PUESTA EN COMUN DE PLANES ESTRATEGICOS DE LOS 6 CENTROS | 5000 | CCIN | Ex-post | 100% | -- | No | 2014-05-26 | 2014-09-12 | Pendiente
2.1.2.4.3. | CONSULTOR INDIVIDUAL PARA DESARROLLAR Y MODERAR LOS TALLERES DE FORMULACION DE LOS PLANES OPERATIVOS DE CADA AREA DE LOS HOSPITALES Y PARA LA FORMULACION DEL POA INTEGRAL DE CADA HOSPITAL | 5000 | CCIN | Ex-post | 100% | -- | No | 2014-06-30 | 2014-11-05 | Pendiente
2.2.1. | CONSULTORIA PARA LA GESTION POR PROCESOS DE LOS HOSPITALES | 60000 | CCIN | Ex-post | 100% | -- | No | 2014-09-01 | 2015-05-05 | Pendiente
2.2.2.1. | CONSULTORÍA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGHO | 20000 | CCIN | Ex-post | 100% | -- | No | 2014-09-01 | 2014-12-30 | Pendiente
2.2.2.3. | CONSULTORÍA PARA SUPERVISIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS DATA CENTERS Y DE RED LAN | 15000 | CCIN | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-04-22 | 2015-11-16 | Pendiente
2.2.2.6. | FIRMA CONSULTORA PARA ADECUACION Y DESARROLLO DE NUEVOS MODULOS DEL SOFTWARE SIGHO | 800000 | SBCC | Ex - ante | 100% | -- | No | 2014-05-01 | 2015-08-20 | Pendiente
2.2.2.7.3. | 6 consultores para capacitar a los usuarios del SIGHO | 20000 | CCIN | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-07-06 | 2015-11-18 | Pendiente
2.2.3.1.3. | 3 CONSULTORES PARA DESARROLLAR Y MODERAR LOS TALLERES SOBRE CUIDADOS OBSTETRICOS DE EMERGENCIA (COE) | 30000 | CCIN | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-03-09 | 2015-07-22 | Pendiente
2.2.3.1.5. | 3 CONSULTORES PARA DESARROLLAR Y MODERAR LOS TALLERES SOBRE CUIDADOS OBSTETRICOS DE EMERGENCIA (COE) | 15000 | CCIN | Ex-post | 100% | -- | No | 2016-04-04 | 2016-08-17 | Pendiente
2.2.3.2.2. | 2 CONSULTORES PARA DESARROLLAR Y MODERAR LOS TALLERES DE ELABORACIÓN DE LOS PROTOCOLOS EN MENEJO DE AREA MATERNO INFANTIL | 8000 | CCIN | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-01-06 | 2015-04-23 | Pendiente
2.2.3.3.1. | 1 CONSULTOR PARA DESARROLLAR Y MODERAR LOS TALLERES DE CONFORMACION Y ELABORACION DE MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITE DE MORBIMORTALIDAD MATERNA | 4000 | CCIN | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-02-23 | 2015-06-03 | Pendiente
2.2.3.4.2. | 1 CONSULTOR PARA DESARROLLAR Y MODERAR LOS TALLERES DE CONFORMACION Y ELABORACION DE MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITE DE MORBILIDAD EXTREMA | 4000 | CCIN | Ex-ante | 100% | -- | No | 2015-03-23 | 2015-07-01 | Pendiente
2.2.3.5.2. | 1 CONSULTOR PARA DESARROLLAR Y MODERAR LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN EN SEPSIS NEONATAL | 5000 | CCIN | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-05-04 | 2015-08-12 | Pendiente
2.2.3.6.2. | 1 CONSULTOR PARA DESARROLLAR Y MODERAR LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN ABR (MINUTO DE ORO) | 5000 | CCIN | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-06-15 | 2015-09-23 | Pendiente
2.2.3.7.2. | 1 CONSULTOR PARA DESARROLLAR Y MODERAR LOS TALLERES CAPACITACION EN EL USO DE LA HISTORIA CLINICA PERINATAL (CLAP) | 5000 | CCIN | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-07-27 | 2015-11-04 | Pendiente
2.2.4.1.2. | 1 CONSULTOR PARA DESARROLLAR Y MODERAR LOS TALLERES CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE LOS ARCHIVOS DE EXPEDIENTES FISICOS | 3000 | CCIN | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-04-01 | 2015-07-10 | Pendiente
2.2.5.1.2. | 1 CONSULTOR PARA DESARROLLAR Y MODERAR LOS TALLERES SOBRE CAPACITACION SOBRE BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAJE | 3000 | CCIN | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-09-01 | 2015-12-10 | Pendiente
2.2.5.1.4. | 1 CONSULTOR PARA DESARROLLAR Y MODERAR LOS TALLERES SOBRE CAPACITACION EN ESTIMACION Y PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CRITICOS | 4000 | CCIN | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-09-29 | 2016-01-07 | Pendiente
2.2.5.1.6. | 1 CONSULTOR PARA DESARROLLAR Y MODERAR LOS TALLERES SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS | 4000 | CCIN | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-11-16 | 2016-02-24 | Pendiente
2.2.5.2.1. | CONSULTORIA PARA LA DETERMINACION DE REQUERIMIENTOS Y DISTRIBUCION DEL RECURSO HUMANO EN LOS 6 HOSPITALES | 20000 | CCIN | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-09-01 | 2016-02-17 | Pendiente
2.2.5.2.3. | 1 CONSULTOR PARA DESARROLLAR Y MODERAR LOS TALLERES SOBRE GESTION DE EXPEDIENTES DE RECURSOS HUMANOS | 3500 | CCIN | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-09-01 | 2015-12-10 | Pendiente
2.2.5.2.4. | CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DEL MODELO DE EVALUACIONES DE DESEMPENO Y PLAN DE CAPACITACIÓN | 20000 | CCIN | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-07-01 | 2016-01-07 | Pendiente
2.2.5.3.1. | CONSULTORÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE CARTERA DE SERVICIOS Y COSTEO DE LOS SERVICIOS | 30000 | CCIN | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-10-01 | 2016-04-22 | Pendiente
2.2.6.2. | CONSULTORÍA PARA EL DIAGNOSTICO Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE RIESGO Y BIOSEGURIDAD | 40000 | CCIN | Ex-post | 100% | -- | No | 2014-11-03 | 2015-06-23 | Pendiente
2.2.6.4. | 1 CONSULTOR PARA DESARROLLAR Y MODERAR LOS TALLERES SOBRE CAPACITACION EN GESTION DE RIESGOS Y BIOSEGURIDAD A PERSONAL MEDICO ADMINISTRATIVO Y LIMPIEZA | 5000 | CCIN | Ex - post | 100% | -- | No | 2015-05-01 | 2015-08-11 | Pendiente
2.2.7.1. | CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL DIAGNOSTICO Y ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS | 15000 | CCIN | Ex-post | 100% | -- | No | 2014-11-03 | 2015-04-14 | Pendiente
2.2.7.3. | 1 CONSULTOR PARA DESARROLLAR Y MODERAR LOS TALLERES SOBRE CLASIFICACION Y MANEJO DE RESIDUOS (PERSONAL INTERNO DEL HOSP Y AYUNTAMIENTOS) | 4500 | CCIN | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-03-02 | 2015-06-05 | Pendiente
2.2.8.1. | CONSULTORÍA PARA DESARROLLO DE CUADRO DE MANDO (CONJUNTO DE INDICADORES BASICOS DE GESTIÓN Y MATERNO INFANTIL) | 35000 | CCIN | Ex - post | 100% | -- | No | 2015-01-26 | 2015-07-27 | Pendiente
2.2.8.2. | FIRMA CONSULTORA DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN | 90000 | SCC | Ex-post | 100% | -- | No | 2014-11-03 | 2015-11-30 | Pendiente
2.2.9. | CONSULTORÍA PARA LA CONFORMACIÓN Y ACTIVACIÓN DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA | 25000 | CCIN | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-03-02 | 2015-08-11 | Pendiente
2.2.10. | CONSULTORÍA SOBRE MECANISMOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y DESATRES | 40000 | CCIN | Ex-post | 100% | -- | No | 2016-01-11 | 2016-08-16 | Pendiente
3.1. | FIRMA CONSULTORA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DECENAL DEL SECTOR SALUD 2016 2025 | 200000 | SBCC | Ex - ante | 100% | -- | No | 2014-08-06 | 2015-08-19 | Pendiente
3.2.1. | CONSULTORIA PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION DE LAS NORMAS DE HABILITACION | 30000 | CCIN | Ex-post | 100% | -- | No | 2014-04-07 | 2014-10-01 | Pendiente
3.2.3. | CONTRATACION DE 1 CONSULTOR PARA DESARROLLAR Y MODERAR LOS TALLERES SOBRE NUEVAS NORMAS Y METODOLOGIA DE HABILITACION | 5000 | CCIN | Ex-post | 100% | -- | No | 2014-10-01 | 2015-01-16 | Pendiente
3.3. | FIRMA CONSULTORA DISENO E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE ANALISIS DE MONITOREO Y EVALUACION DE DESEMPENO DENTRO DEL MSP | 150000 | SBCC | Ex-post | 100% | -- | No | 2014-02-03 | 2015-02-16 | Pendiente
3.4. | CONSULTORIA PARA EL DISENO DE LAS NORMAS NACIONALES PARA LA HOMOLOGACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD | 90000 | SCC | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-09-01 | 2016-09-13 | Pendiente
3.5. | FIRMA CONSULTORA DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN CLINICA - ADMINISTRATIVA PARA HOSPITALES DE 2DO. Y 3ER. NIVEL | 3000000 | SD | Ex-ante | 100% | -- | No | 2014-03-03 | 2015-06-15 | Pendiente
4.1. | CONSULTORÍA SOBRE RESULTADOS DE LA REFORMA DEL SECTOR SALUD | 45000 | CCIN | Ex-post | 100% | -- | No | 2014-02-03 | 2014-07-22 | Pendiente
4.2. | CONSULTORÍA SOBRE ESTRUCTURA DEL PLAN BASICO DE SALUD - COSTEO Y AJUSTE | 75000 | SCC | Ex-post | 100% | -- | No | 2014-04-07 | 2015-04-20 | Pendiente
4.3. | CONSULTORIA SOBRE IMPLICACIONES DE ELIMINAR LA LEY DE PASANTIA MEDICA | 35000 | CCIN | Ex-post | 100% | -- | No | 2014-09-01 | 2015-02-03 | Pendiente
4.4. | CONSULTORIA PARA EL DISENO DE ESQUEMAS DE INCENTIVOS A RECURSOS HUMANOS EN SALUD QUE LABORAN EN AREAS GEOGRAFICAS APARTADAS | 35000 | CCIN | Ex-post | 100% | -- | No | 2014-09-01 | 2015-02-24 | Pendiente
4.5. | CONSULTORIA SOBRE FACTIBILIDAD DE LA IMPLEMENTACION DE TARJETA ELECTRONICA DE SALUD VINCULADA AL SGC | 75000 | SCC | Ex-post | 100% | -- | No | 2015-09-01 | 2016-09-13 | Pendiente
5.1.1. | COORDINADOR UNIDAD TECNICA DEL PROYECTO (UTP) | 288000 | CCIN | Ex - ante | 100% | -- | No | 2013-08-08 | 2017-12-18 | Pendiente
5.1.2. | ESPECIALISTA FINANCIERO UTP | 168000 | CCIN | Ex - ante | 100% | -- | No | 2013-08-08 | 2017-12-18 | Pendiente
5.1.3. | ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES UTP | 168000 | CCIN | Ex - ante | 100% | -- | No | 2013-08-08 | 2017-12-18 | Pendiente
5.1.4 | ADMINISTRADOR DE PROYECTO (COMPONENTE 1) | 192000 | CCIN | Ex - ante | 100% | -- | No | 2013-08-08 | 2017-12-18 | Pendiente
5.1.4 | ADMINISTRADOR DE PROYECTO (COMPONENTE 2 - 3 - 4 ) | 192000 | CCIN | Ex - ante | 100% | -- | No | 2013-08-08 | 2017-12-18 | Pendiente
5.1.5. | ASISTENTE ADQUISICIONES | 106666 | CCIN | Ex-post | 100% | -- | No | 2013-08-08 | 2017-12-18 | Pendiente
5.1.6. | ASISTENTE FINANCIERA | 106666 | CCIN | Ex-post | 100% | -- | No | 2013-08-08 | 2017-12-18 | Pendiente
5.1.7. | ASISTENTE OPERATIVA | 106666 | CCIN | Ex-post | 100% | -- | No | 2013-08-08 | 2017-12-18 | Pendiente
5.1.8. | 5 TÉCNICOS DE SOPORTE REGIONAL | 312000 | CCIN | Ex - ante | 100% | -- | No | 2013-08-08 | 2017-12-18 | Pendiente
5.1.9. | COORDINADOR TÉCNICO MODELO FINANCIAMIENTO BASADO EN RESULTADOS | 168000 | CCIN | Ex - ante | 100% | -- | No | 2013-08-08 | 2017-12-18 | Pendiente
5.1.10. | COORDINADOR TÉCNICO PROCESO DE ADSCRIPCIÓN | 168000 | CCIN | Ex - ante | 100% | -- | No | 2013-08-08 | 2017-12-18 | Pendiente
5.1.11. | COORDINADOR TECNICO MONITOREO Y EVALUACION DE LOS IMR | 168000 | CCIN | Ex - ante | 100% | -- | No | 2013-08-08 | 2017-12-18 | Pendiente
5.1.14. | FIRMA CONSULTORA AUDITORÍAS FINANCIERAS UTP | 300000 | SBCC | Ex - ante | 100% | -- | No | 2013-06-03 | 2017-12-18 | Pendiente
1.7.2. | Firma Consultora para desarrollo de capacidades en el nivel regional de SeNaSa para auditorías recurrentes en el primer nivel de atención | 280488 | SBCC | Ex - ante | 100% | -- | No | 2014-01-06 | 2017-12-06 | Pendiente
1.7.3. | 5 Consultores para apoyo en identificación de hogares pobres y capacitación a facilitadores regionales | 76098 | CCIN | Ex-post | 100% | -- | No | 2014-01-06 | 2017-12-06 | Pendiente
1.7.8. | Firma consultora para visitas para completar el núcleo familiar a hogares cuyos titulares están afiliados | 194122 | SBCC | Ex - ante | 100% | -- | No | 2015-10-01 | 2016-12-12 | Pendiente
1.7.12. | Consultoría para mejorar las capacidades de la función de auditoría de los servicios de salud ofrecidos a los afiliados del Régimen Subsidiado en los diferentes niveles de atención | 21952 | CCIN | Ex - post | 100% | -- | No | 2015-03-02 | 2015-07-23 | Pendiente
1.7.14. | 2 consultores para seguimiento y monitoreo a la ejecución de las actividades y compromisos de SeNaSa en el Proyecto | 190244 | CCIN | Ex - ante | 100% | -- | No | 2014-01-06 | 2017-12-05 | Pendiente
1.7.16. | Consultoría para diseño campaña y materiales de IEC a población adscriptas | 50000 | SCC | Ex - post | 100% | -- | No | 2015-01-12 | 2015-07-02 | Pendiente
1.7.20. | Consultoría Técnico Especialista en Microsoft Análisis Services y Desarrollo de Data Warehouse y Data Mining | 101464 | SCC | Ex - post | 100% | -- | No | 2015-01-12 | 2017-11-28 | Pendiente
1.7.1. | Firma Consultora para análisis y monitoreo de datos para el pago por resultados | 114147 | SCC | Ex - post | 100% | -- | No | 2014-01-06 | 2017-12-06 | Pendiente
2.2.3.8.2. | CONTRATACIÓN 1 CONSULTOR PARA DESARROLLAR Y MODERAR LOS TALLERES SOBRE HUMANIZACION DEL PARTO Y PARA COORDINAR/APOYAR LAS EQUIPOS DE LOS HOSPITALES EN LA FORMULACION DE LOS CURRÍCULOS DE LAS SECCIONES DE PREPARACION PARA EL PARTO Y DE LAS CONSEJERIAS EN EL POSTPARTO | 10000 | CCIN | Ex - post | 100% | -- | No | 2016-01-11 | 2016-04-20 | Pendiente
2.1.3. | 7 Consultores Gerentes de Campo para Componente Materno Infantil | 1106950 | SD | Ex - ante | 100% | -- | No | 2013-08-08 | 2017-12-18 | Pendiente
Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones.
Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa.