Documento del Banco Interamericano de Desarrollo

Uruguay

Programa de Gestión Presupuestaria y Financiera

(UR-L1151)

Plan de Monitoreo y Evaluación (PME)

Este documento fue preparado por: Roberto Fernández (ICS/CUR) e Irene Berardo (consultora).

# Abreviaciones

| BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
| --- | --- |
| CGN | Contaduría General de la Nación |
| EFA | Estados Financieros Auditados |
| FMP | División de Gestión Financiera y Adquisiciones |
| ICS | División de Innovación en Servicios al Ciudadano |
| ISA | Informes Semestrales de Avance |
| MEF | Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay |
| MR | Matriz de Resultados |
| MRG | Matriz de Riesgo |
| OE | Organismo Ejecutor |
| PA | Plan de Adquisiciones |
| PCR | Project Completion Report o Informe de Finalización del Proyecto |
| PEP | Plan de Ejecución del Proyecto |
| PFGP | Programa de Fortalecimiento de Gestión Presupuestaria |
| PME | Plan de Monitoreo y Evaluación |
| PMR | Progress Monitoring Report o Reporte de Monitoreo de Progreso |
| POA | Plan Operativo Anual |
| POD | Documento del Proyecto |
| ROP | Reglamento Operativo del Proyecto |
| UCP | Unidad de Coordinación de Proyectos |
| UGD | Unidad de Gestión de Deuda |
| UPN | Unidad de Presupuesto Nacional |

# Introducción

  - El objetivo de este documento es describir los mecanismos de monitoreo y evaluación del “Programa de Gestión Presupuestaria y Financiera” (UR-L1151) en Uruguay; a partir de ahora y para efectos de este documento “el Programa”. El BID y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay han acordado que las actividades especificadas en este documento son parte integral del contrato de préstamo. Todas las partes involucradas acuerdan adherirse a las responsabilidades asignadas a cada uno en este documento.

  - El programa contribuirá a aumentar la eficacia y eficiencia de la gestión presupuestaria y financiera, a través de una mayor generación y uso de información para el manejo de los recursos en los organismos estatales; y de la modernización de los procedimientos y herramientas de gestión financiera pública en distintas unidades del MEF.

  - El programa está estructurado en dos componentes: (i) Gestión de la información en organismos estatales (US$13,6 millones); y (ii) Fortalecimiento de la gestión financiera (US$4,7 millones).

  - El presente Plan de Monitoreo y Evaluación (PME) define los indicadores, impactos, resultados y productos a los que se les dará seguimiento a lo largo de la duración del Programa; así como las herramientas para recolectar la información, métodos para ello y responsabilidades requeridas para completar este seguimiento. El PME también define los documentos de reporte requeridos por el Banco para propósito de monitoreo, las preguntas clave a ser evaluadas, la metodología de evaluación y los reportes de evaluación requeridos.

  - El prestatario será la República Oriental del Uruguay y el MEF será el único OE, el que actuará a través de la Dirección General de Secretaría (DGS), con apoyo de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP). El programa estará a cargo de la Dirección General de Secretaría. Su Director/a, o quien el Ministerio designe en su representación, actuará como Coordinador/a del programa y será responsable de su conducción.

  - Para la implementación y gestión del Programa, el Coordinador/a contará con el apoyo de: (i) la Unidad Coordinadora de Proyectos que atiende los aspectos fiduciarios de proyectos del MEF financiados por organismos multilaterales; (ii) un especialista en planificación y monitoreo; y (iii) asesores técnicos en temas específicos para asistir a la formulación de términos de referencia detallados en temas especializados. Las responsabilidades de monitoreo y evaluación serán desarrolladas conjuntamente por el OE, el equipo del Banco y consultores externos que sean necesarios.

  - Para efectos de la coordinación del Programa, el Coordinador/a convocará a una Mesa de Coordinación Intra-institucional, la cual estará integrada por los directores de cada una de las unidades del MEF participantes en el programa y se reunirá al menos una vez por semestre, a convocatoria del Coordinador/a del programa. La Mesa será un medio para propender a la cohesión entre las acciones a emprenderse en las distintas unidades.

# Monitoreo

## Monitoreo del programa por parte del OE y del Banco

  - El objetivo del monitoreo del programa es detectar los factores que facilitan o impiden el alcance de los resultados esperados, de conformidad con la proyección de actividades y las metas y los respectivos indicadores del Matriz de Resultados. El monitoreo del programa estará basado en la Matriz de Resultados, en la proyección de actividades, en el detalle de la ejecución física y financiera de los productos que constan en los informes semestrales de progreso, los procedimientos de la metodología de apoyo a la preparación y supervisión del programa, y en las descripciones de adquisiciones y contrataciones que constan en el PA. El prestatario presentará informes semestrales de progreso. El Banco y el prestatario acordaron en usar la Matriz de Resultados y las actividades definidas en el Informe de Monitoreo del Programa (PMR), para monitorear la ejecución del Programa.

  - El OE será responsable de actualizar el PEP, POA y PA; elaborar y entregar al Banco los Informes Semestrales de progreso; contratar y remitir al Banco los Estados Financieros Auditados. El Banco será responsable de elaborar y publicar los PMR; y de elaborar el PCR. Cualquier ajuste a la Matriz de Resultados y Matriz de Riesgos será discutido y acordado entre el Banco y el OE, previo a su formal actualización a ser reflejada tanto en PMR como en PCR. Para las tareas de monitoreo y evaluación del programa, el OE contará con un Especialista en Planeamiento, Monitoreo y Evaluación.

  - El OE presentará al Banco un informe de evaluación de medio término (ver sección sobre evaluación). Este informe deberá contemplar los avances en la implementación de los productos, resultados, la revisión de los riesgos y la identificación de lecciones aprendidas a ser incorporadas para mejorar la ejecución. Las principales preguntas de monitoreo incluyen:

  - Monitoreo de conformidad: ¿Las actividades y procesos realizados se adhieren a los objetivos establecidos por el programa?

  - Monitoreo financiero: ¿Hay suficiencia y oportunidad en la liberación de los fondos del programa?

  - Monitoreo de actividades: ¿Las actividades proyectadas están siendo planificadas y ejecutadas de acuerdo al tiempo requerido?

  - Monitoreo de productos: ¿Los productos primarios, intermedios y finales se están desarrollando en la secuencia deseada y con adecuados niveles de calidad?

  - Monitoreo de resultados: ¿Se están alcanzando las metas a nivel de indicadores de impacto y resultados?

  - Monitoreo de riesgos: ¿Los riesgos identificados en el programa ponen en peligro el logro de los objetivos? ¿Las acciones de mitigación planificadas se están desarrollando?

  - Por su parte, el Banco realizará misiones de supervisión o visitas de inspección, dependiendo de la importancia y complejidad de la ejecución, siguiendo el cronograma definido en el PEP, y se realizará anualmente al menos una reunión de monitoreo conjunta con el OE para discutir, entre otros aspectos: (i) el avance de las actividades identificadas en el POA; (ii) el nivel de cumplimiento de los indicadores establecidos en la Matriz de Resultados; (iii) el POA para el año siguiente; y (iv) el PA para los próximos 12 meses y las posibles modificaciones de las asignaciones presupuestarias por componente. Estas actividades de monitoreo por parte del Banco serán responsabilidad de la División de Innovación en los Servicios Ciudadanos (ICS), junto con la División de Gestión Financiera y Adquisiciones (FMP) y la oficina del Banco en Uruguay.

## B. 	   Indicadores

  - Los indicadores por medio de los cuales se llevará a cabo el monitoreo son los indicadores de producto (Ver Cuadro 1) detallados en la Matriz de Resultados.

Cuadro 1: Matriz de Productos

| Productos | Unidad de Medida | Línea de Base | Año Línea de Base | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Meta Final | Medios de Verificación | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente #1: Gestión de la información en organismos estatales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyectos de GRP en organismos estatales implementados | Proyectos | 2 | 2018 | 0 $616 | 2 $1522 | 2 $2172 | 3 $1768 | 1 $696 | 8 $6774 | Informes de implementación MEF con constancia de al menos un usuario efectivo | Refiere al desarrollo e implementación de sistemas informatizados de gestión integrada de recursos tanto financieros, como humanos y materiales. Si bien a 2018, la línea de base es 2, al final del préstamo 3398/OC-UR habrá 9 sistemas operando, por lo que al final de los 2 programas la meta es de 17 proyectos |
| Proyectos de gestión de información en organismos estatales implementados | Proyectos | 0 | 2018 | 0 $147 | 1 $427 | 1 $334 | 0 $53 | 0 $53 | 2 $1014 | Informes de implementa-ción MEF con constancia de al menos un usuario efectivo | Refiere al desarrollo e implementación de sistemas de gestión para áreas específicas de los organismos |
| Organismos del presupuesto nacional con versión actualizada de GRP implementada | Organismos | 0 | 2018 | 0 $422 | 1 $ 1474 | 1 $367 | 3 $839 | 3 $839 | 8 $3740 | Informes de progreso MEF con constancia de al menos un usuario efectivo | Refiere a la actualización de los sistemas integrados de gestión implementados con el Proyecto 3398/OC-UR |

| Productos | Unidad de Medida | Línea de Base | Año Línea de Base | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Meta Final | Medios de Verificación | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organismos con planes de mejora de procesos implementados | Organismos | 0 | 2018 | 0 $196 | 1 $196 | 1 $196 | 1 $196 | 2 $196 | 5 $980 | Informes de progreso MEF con constancia de al menos un usuario efectivo |  |
| Informes de evaluación elaborados | Informes | 0 | 2018 | 0 $94 | 1 $109 | 2 $109 | 3 $109 | 4 $109 | 10 $532 | Informes de progreso MEF/informes finales de evaluaciones |  |
| Eventos de difusión realizados | Eventos | 0 | 2018 | 2 $128 | 2 $58 | 2 $58 | 2 $58 | 2 $58 | 10 $361 | Informes de progreso MEF |  |
| Personal gerencial capacitado en el uso de la información para la toma de decisiones | Personas | 0 | 2018 | 4 $39 | 5 $39 | 6 $39 | 7 $40 | 8 $40 | 30 $197 | Informes de progreso MEF |  |
| Componente #2 – Fortalecimiento de la gestión financiera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuevo modelo de gestión del proceso de pago implementado | Modelo | 0 | 2018 | 0 $126 | 0 $64 | 0 $78 | 0 $136 | 1 $36 | 1 $440 | Informes de progreso MEF | Componentes del modelo: (i) Interfases con GRPs; (ii) nuevo sistema de pagos de la administración central; y (iii) sistema informatizado de gestión de cuentas |
| Plan de alineación con las Normas Internacionales de Contabilidad Sector Público elaborado y con su primera fase implementada | Plan | 0 | 2018 | 0 $76 | 0 $68 | 1 $69 | 0 $68 | 1 $69 | 2 $350 | Informes de progreso MEF/ Informe final del plan elaborado |  |

| Productos | Unidad de Medida | Línea de Base | Año Línea de Base | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Meta Final | Medios de Verificación | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto piloto de compilación de las cuentas fiscales implementado | Proyecto | 0 | 2018 | 0 $85 | 0 $96 | 0 $46 | 1 $93 | 0 $0 | 1 $320 | Informes de progreso MEF, con constancia de al menos un usuario efectivo | El piloto refiere a un subconjunto a definir de los organismos involucrados |
| Sistema de control interno gubernamental implementado | Sistema | 0 | 2018 | 0 $105 | 1 $110 | 0 $5 | 0 $0 | 0 $0 | 1 $220 | Informes de progreso MEF con constancia de al menos un usuario efectivo | Refiere a un conjunto de medidas de control interno promovidas por el órgano rector (Auditoría Interna de la Nación) en los organismos del presupuesto nacional |
| Nuevo modelo de funcionamiento de la Unidad de Presupuesto Nacional implementado | Modelo | 0 | 2018 | 1 $164 | 1 $243 | 1 $115 | 1 $111 | 1 $52 | 5 $685 | Informes de progreso MEF | Componentes: (i) nuevos reportes de ejecución presupuestaria para Parlamento y sociedad; (ii) solución de análisis de datos para datos financieros y no financieros; (iii) reingeniería organizacional UPN; (iv) documentación y revisión de procesos UPN; y (v) proyectos gestión basado en información en 2 sectores |
| Nuevo sistema de información catastral desarrollado e implementado | Sistema | 0 | 2018 | 0 $440 | 1 $200 | 0 $0 | 0 $0 | 0 $0 | 1 $640 | Informes de progreso MEF con constancia de al menos un usuario efectivo |  |

| Productos | Unidad de Medida | Línea de Base | Año Línea de Base | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Meta Final | Medios de Verificación | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrategia para gestión de deuda implementada | Estrategia | 0 | 2018 | 0 $175 | 0 $149 | 0 $104 | 0 $129 | 1 $83 | 1 $640 | Informes de progreso MEF | Componen la estrategia: (i) encuesta y análisis de underwriters e inversores; (ii) acciones de diversificación de la base inversora; (iii) herramientas de gestión de riesgo; (iv) metodología para valuación de derivados; y (v) modelo de sostenibilidad de deuda |
| Procedimientos de control, seguimiento y renegociación de contratos PPP implementados | Procedimientos | 0 | 2018 | 0 $53 | 0 $64 | 1 $76 | 1 $49 | 0 $58 | 2 $300 | Informes de progreso MEF | Ámbitos de los procedimientos: (i) control y seguimiento; y (ii) renegociación |
| Estudios macro fiscales realizados | Estudios | 0 | 2018 | 1 $93 | 1 $71 | 1 $21 | 1 $26 | 0 $0 | 4 $210 | Informes de progreso MEF Documentos finales de estudios | Estudios: (i) marco fiscal de mediano plazo; (ii) contingencias fiscales; (iii) sistema de seguridad social; y (iv) análisis de riesgos fiscales vinculados a cambio climático |
| Estudios sobre gestión pública para mejorar la eficiencia y calidad del gasto realizados | Estudios | 0 | 2018 | 0 $190 | 1 $214 | 2 $178 | 1 $154 | 1 $154 | 5 $890 | Informes de progreso MEF Documentos finales de estudios | Los temas a abordar se definirán durante la ejecución del proyecto |
| Sistema de gestión electrónica de expedientes administrativos desarrollado e implementado | Software | 0 | 2018 | 0 $0 | 1 $155 | 0 $0 | 0 $0 | 0 $0 | 1 $155 | Informe de MEF sobre implementación del sistema y cantidad de usuarios efectivos |  |
| Productos | Unidad de Medida | Línea de Base | Año Línea de Base | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Meta Final | Medios de Verificación | Comentarios |
| Profesionales y técnicos del MEF capacitados en las nuevas herramientas | Personas | 0 | 2018 | 25 $20 | 25 $20 | 25 $20 | 25 $20 | 25 $20 | 125 $100 | Informes semestrales de progreso del programa (MEF) |  |

## C.       Recolección de datos e instrumentos

  - El Sistema de Monitoreo del Programa estará conformado por los siguientes instrumentos: (i) Matriz de Resultados (MR); (ii) Plan de Ejecución del Proyecto (PEP); (iii) Plan Operativo Anual (POA); (iv) Plan de Adquisiciones (PA); (v) Reportes de Monitoreo del Progreso (PMR); (vi) Matriz de Gestión de Riesgos MGR); (vii) Términos de Referencia de las consultorías del Programa (TDRP); (viii) Informes semestrales de avance (ISA); (ix) Proyecciones de desembolsos del Proyecto; (x) Estados Financieros Auditados (EFA) y, (xi) Misiones de Administración o Visitas de Seguimiento/Inspección.

  - Los contenidos y características de los principales instrumentos se describen a continuación:

- MR: que se presenta como parte de la Propuesta de Desarrollo de la Operación (POD), se focaliza en los: (i) productos y (ii) resultados, prioritarios de la operación. La MR es una herramienta fundamental para guiar la planificación, monitoreo y evaluación del Programa. Se recurrirá a la Matriz de Resultados en cada instancia de elaboración del Plan Operativo Anual (POA), -el cual se describe a continuación-, y de diseño, seguimiento y evaluación de un componente o subcomponente, una línea de acción o actividad específica.

- PEP: incluye todas las acciones necesarias para el desarrollo de los productos del programa, especificando plazos, vinculaciones críticas entre acciones, costos y proyección anual de desembolsos. Incluye también las acciones de evaluación y gestión administrativa del programa. La actualización permanente del PEP será responsabilidad del Especialista en Monitoreo y Evaluación del Programa y del Coordinador del Programa.

- POA: constituye el instrumento privilegiado de planificación de las actividades del programa para cada año. El POA se deberá presentar al Banco a más tardar el 28 de febrero de cada año, y debe incluir: (i) el presupuesto estimado por actividad y producto; (ii) los resultados y productos esperados para cumplir con los indicadores de la Matriz de Resultados; (iii) las actividades previstas y iv) el cronograma de ejecución.

- PA: lista las contrataciones y las ejecuciones que se llevarán a cabo cada año. En el PA deberá incluir los términos de referencia de todos los servicios a contratar, así como las especificaciones técnicas de las adquisiciones a realizar. El PA se presenta anualmente junto con el POA.

- PMR: es un instrumento, responsabilidad del Banco, que debe completarse cada seis meses para dar seguimiento a los productos y resultados obtenidos durante la ejecución del Programa, haciendo hincapié en los resultados. Se esfuerza por identificar tempranamente, los retrasos y los cambios necesarios durante la ejecución, usando un enfoque cuantitativo para rastrear el logro de los productos y resultados de un proyecto en relación con sus parámetros estimados de tiempo y costo. El PMR integrará la siguiente información, sobre la base de lo que se define en la Matriz de Resultados, el PME y el POA durante la fase de preparación del programa: (i) metas anuales para los indicadores de producto; (ii) costos totales de cada producto esperado; y (iii) suma total de los costos planificados para todos los productos. Los PMR serán publicados por el Banco cada 30 de junio y el 30 de diciembre de cada año.

- MGR: enumera y clasifica los riesgos identificados para la implementación del Programa. Define medidas de mitigación para aquellos considerados como altos y medios, sus respectivos indicadores de seguimiento y, cuando corresponda, el presupuesto para las actividades de mitigación.

- TDRP: Detalla los objetivos, actividades, entregables esperados y costos básicos da cada una de las consultorías comprendidas en el Programa. Estos términos deberán ser remitidos al Banco para su No Objeción por la Coordinación del Programa, así como los productos finales de cada consultoría junto con la evaluación del consultor para incluirse en los registros del Banco.

- ISA: Estos informes se presentarán semestralmente y tienen como objetivo presentar al BID los resultados y productos alcanzados en la ejecución del POA y del PA relacionados con los procesos de ejecución y autorización de desembolsos. Todos los ISA deberán presentar un resumen de los resultados, productos y costos alcanzados por componentes, y el ISA correspondiente a la segunda mitad del año calendario deberá también incluir la proyección de productos y costos para el año siguiente, analizando también el grado de impacto o no impacto de los riesgos. Asimismo, deberán presentar una visión consolidada de las dificultades y lecciones aprendidas, la explicación de cambios realizados a la MR, productos y costos planificados, así como las conclusiones y recomendaciones destinadas a retroalimentar el programa. Estos informes deberán ser presentados en un plazo máximo de 60 días después del final del semestre correspondiente. Los ISA son la fuente de información principal para alimentar el reporte de avance en el PMR.

- Proyecciones de desembolso: a finales de cada año la UCP en coordinación con el Banco, revisará las proyecciones de desembolsos mensuales para el año siguiente, en consistencia con el POA. Estas proyecciones deben ser presentadas cada 30 de noviembre para ser capturadas en los sistemas del Banco y ejecutadas en el siguiente año-calendario. El cumplimiento de las proyecciones formará parte de la evaluación del desempeño del programa realizada a través del PMR.

- EFA: Deberá presentarse al Banco dentro del plazo de 120 días siguientes al cierre de cada ejercicio económico, y durante el plazo para los desembolsos de la operación, los EFA del Programa debidamente dictaminados por una firma de auditoría independiente aceptable para el Banco.

- Misiones de Administración o Visitas de Inspección: El Banco realizará dichas Misiones de Administración o Visitas de Inspección, dependiendo de la importancia y complejidad de la ejecución del Programa.

  - Los procesos de recolección de información serán puestos en marcha y dirigidos por el Coordinador del Programa, quien para ello contará con el apoyo de un Especialista en Monitoreo y Evaluación (EME), que será financiado con recursos del Programa.

  - Los datos de las metas físicas y financieras de los productos serán recolectados periódicamente y consolidados por el OE en planillas de control en Excel, formateadas de acuerdo con la matriz de resultados y el PA.

  - Además, con una periodicidad como mínimo semestral, el Coordinador del Programa o, en su caso el Especialista en Monitoreo y Evaluación, podrá llevar a cabo reuniones con las diferentes unidades y organismos beneficiarios del programa para evaluar los objetivos que presentan desviaciones, así como las posibles acciones para mitigar las desviaciones.

  - El Cuadro 4 muestra el presupuesto asignado al monitoreo, el cual se detalla en la sección de presupuesto administrativo del programa.

Cuadro 2. Actividades de Recolección de Datos y Cronograma

| Actividades de Monitoreo | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  |  |  | Año 5 |  |  |  | Responsables/ presupuesto total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. Identificación de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| las fuentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| /sistemas/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OE, Monitoreo y |
| responsables donde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evaluación |
| la información será |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| recolectada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Recolección de la información. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OE, Monitoreo y Evaluación |
| 3. Consolidación de la información para evaluación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OE, Monitoreo y Evaluación |
| 4. Entrevistas con los responsables por la información. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OE, Monitoreo y Evaluación |
| 5.Informes Semestrales de Progreso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OE, Monitoreo y Evaluación |
| Presupuesto* (US$) | 48.000 |  |  |  | 48.000 |  |  |  | 48.000 |  |  |  | 48.000 |  |  |  | 48.000 |  |  |  | 240.000 |

*Equivalente al monto asignado al especialista en planeamiento, monitoreo y evaluación del OE.

## D.      Coordinación, Plan de Trabajo y Presupuesto de Seguimiento

  - El OE contará con un especialista de monitoreo y evaluación, responsable de coordinar las actividades de monitoreo del programa, que incluirán: (i) desarrollar, mantener y actualizar los datos en la planilla de control, especialmente en lo que se refiere a los indicadores de resultado y de ejecución; (ii) articular con los supervisores de componentes la recolección y el tratamiento de la información sobre las acciones del programa y la preparación de informes semestrales de progreso; (iii) identificar los desvíos, atrasos y factores externos que afecten el programa, proponiendo, cuando sea el caso, medidas correctivas; y (iv) apoyar las reuniones internas de monitoreo y evaluación del programa y las misiones de supervisión y evaluación del Banco.

  - El Banco y el OE realizarán reuniones con una periodicidad al menos anual para monitorear de manera conjunta la marcha en la ejecución de la operación. Asimismo, el OE realizará, en conjunto con el Banco, visitas de inspección para la evaluación de los avances del programa. El cuadro 5 resumen el plan de trabajo y presupuesto para la operación del sistema de monitoreo y evaluación.

Cuadro 3. Plan de Trabajo de Monitoreo

| Actividades | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  |  |  | Año 5 |  |  |  | Fuente y Costos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Especialista en Planeamiento, Monitoreo y Evaluación del OE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UR-L1151 US$ 240.000 |
| Taller de Arranque del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BID (presupuesto de supervisión) |
| Visitas técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BID (presupuesto de supervisión) |
| Informes consolidados de las visitas técnicas y de las reuniones con los ejecutores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe semestral de progreso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informes de Auditoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UR-L1151 US$ 50.000 |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | US$ 290.000 |

# Evaluación

  - Evaluación. Para realizar la evaluación del programa se utilizará la MdR y el PME. El programa tiene previsto realizar una evaluación intermedia, una final y una de impacto que abarquen los aspectos técnicos, administrativos y financieros. La intermedia se realizará al alcanzar por lo menos el 40% de los desembolsos del préstamo o hayan transcurrido dos años y medio de la ejecución (lo que ocurra primero). Esa evaluación tendrá como principales objetivos: (i) revisar el avance de todas las actividades programadas para ese momento; (i) identificar las posibles desviaciones ocurridas, las causas de éstas y proponer medidas correctivas a ser aplicadas; (iii) verificar los productos intermedios generados; y (iv) evaluar la ocurrencia de los riesgos previstos en la matriz correspondiente y la aplicación de las medidas para mitigarlos. La evaluación final se realizará cuando los desembolsos alcancen al menos un 90% del total, y sus objetivos serán verificar el avance en el cumplimiento de las metas previstas para cada uno de los resultados esperados y la generación de los productos por componente.

  - El Banco elaborará un PCR. Este informe deberá iniciar cuando los desembolsos del Proyecto lleguen a 90%, y será presentado 180 días después, basándose en los informes semestrales de progreso y el marco de resultados, los estados financieros auditados, y el informe final de evaluación de los resultados.

Cuadro 4. Indicadores de resultados del Programa

| Nivel/ Indicador | Unidad de medida | Valor Línea Base | Año Línea Base | Fuente de Verificación | Frecuencia | Metodología de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado 1: Eficacia de la asignación y uso de los recursos presupuestales aumentada |  |  |  |  |  |  |
| Presupuesto no ejecutado del total sobre el valor del presupuesto nacional total | Porcentaje (Pesos uruguayos/pesos uruguayos) | 4,2 | 2017 | Rendición de Cuentas y balance de Ejecución Presupuestal - Informe económico financiero | Final del Programa | Costo-Beneficio |
| Gasto público gestionado por organismos que disponen de sistemas de gestion integrada de recursos sobre gasto total | Porcentaje (Pesos uruguayos/pesos uruguayos) | 22 | 2017 | Informes periódicos del MEF sobre implementación de sistemas GRP en organismos | Final del Programa | Comparación sin-con Proyecto |
| Resultado 2: Eficiencia mejorada en el manejo de los recursos financieros |  |  |  |  |  |  |
| Saldo de las cuentas bancarias de organismos estatales de la administración central | Valor en millones de dólares | 462 | 2018 (abril) | Informes de Tesorería General de la Nación y MEF | Final del Programa | Comparación sin-con Proyecto |

  - Evaluación ex Post. La evaluación ex post se realizará 6 meses después del último desembolso del Préstamo y consistirá en una evaluación costo-beneficio ex post del programa, tomando como base la metodología utilizada para la evaluación ex ante, e incluyendo eventualmente, a criterio de los evaluadores, otros beneficios asociados a resultados del programa que resulte factible dimensionar.

  - El análisis costo-beneficio ex post, determinará si los beneficios y los costos generados por el Programa son iguales o inferiores a los previstos en el análisis costos-beneficios ex ante. Para ello se deberá tener en cuenta lo siguiente:

- El análisis de los beneficios y costos considerarán un análisis incremental, es decir comparará la situación “con proyecto” con la situación “sin proyecto”, lo cual permite identificar claramente los beneficios atribuibles efectivamente al Programa.

- El cálculo del beneficio se realiza a partir de efectos positivos externos del proyecto, medidos en términos de los costos de oportunidad que tienen los recursos físicos, humanos y monetarios, que son empleados en el proyecto.

- Para los costos se considerarán la inversión y los gastos de operación y mantenimiento del proyecto por todo el horizonte de evaluación del programa, pero a la verdadera valoración que le asigna el país y que difieren de los precios determinados por el mercado. Para esa verdadera valoración y simplificar el análisis sólo se ajustarán los costos de mercado quitando los impuestos y no se considerará los ajustes a las divisas, mano de obra y capital.

  - Evaluación de Resultados. Los instrumentos de recolección de información para la medición de los indicadores de resultado serán: (a) Rendiciones de Cuentas Anuales e Informes de Ejecución Presupuestal; (b) Informes sobre implementación de sistemas GRP en organismos e información de ejecución presupuestal emitida del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF); (c) Informe de Tesorería General de la Nación sobre cuentas bancarias y sus saldos. Los contenidos principales y características de cada instrumento se describen a continuación:

- Presupuesto no ejecutado del total del presupuesto nacional: Con base en información proveniente del Sistema Integrado de Información Financiera, se cuantificará la relación entre partidas asignadas y ejecutadas en cada uno de los organismos.:

- Informes de implementación de sistemas GRP: El MEF emitirá informes periódicos que permitan evaluar el avance en la implementación de los sistemas GRP y su relación con el incremento de la proporción del gasto público que se gestiona a través de estos. Las metas y costos asociados a la implementación de sistemas GRP en organismos estatales se resumen en el Anexo I del presente PME (Componente 1).

- Informe de cuentas: La Tesorería General de la Nación realizará el monitoreo del número y saldo de las cuentas bancarias de los organismos estatales y se evaluará el impacto de la reducción en la eficacia global del sistema de gestión financiera pública, tomando en consideración los saldos ociosos y las transferencias bancarias entre cuentas de los organismos que se evitarían por medio de la cuenta única.

Cuadro 5 - Costos de Evaluación

| Actividades | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  |  |  | Año 5 |  |  |  | Fuente y Costos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evaluación intermedia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UR-L1151 US$15.000 |
| Evaluación Final (Incluye Costo-beneficio ex post) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UR-L1151 US$30.000 |

Cuadro 6 - Resumen De Costos de Monitoreo y Evaluación

| Monitoreo | US$ 290.000 |
| --- | --- |
| Evaluación | US$ 45.000 |
| Costo total | US$ 335.000 |

# Anexo I. Cuadro de costos estimados

|  |  | TOTAL | BID | MEF | AÑO 1 |  | AÑO 2 |  | AÑO 3 |  | AÑO 4 |  | AÑO 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | BID | MEF | BID | MEF | BID | MEF | BID | MEF | BID | MEF |
| Componente 1: Gestión de la información en organismos estatales |  | $13.600.000 | $11.600.000 | $2.000.000 | $1.402.438 | $240.901 | $3.091.357 | $535.416 | $2.793.036 | $482.771 | $2.612.149 | $450.850 | $1.701.020 | $290.062 |
| IP 1. Proyectos de GRP en organismos estatales implementados |  | $6.774.166 | $5.755.041 | $1.019.125 | $520.435 | $95.371 | $1.293.911 | $228.337 | $1.846.319 | $325.821 | $1.502.752 | $265.192 | $591.624 | $104.404 |
| IP 2. Proyectos de gestión de información en organismos estatales implementados |  | $1.013.938 | $861.848 | $152.091 | $124.664 | $21.999 | $363.193 | $64.093 | $283.683 | $50.062 | $45.154 | $7.968 | $45.154 | $7.968 |
| IP 3. Organismos del presupuesto nacional con versión actualizada de GRP implementada |  | $3.740.333 | $3.179.283 | $561.050 | $358.890 | $63.333 | $1.082.909 | $191.102 | $311.689 | $55.004 | $712.898 | $125.805 | $712.898 | $125.805 |
| IP 4. Organismos con planes de mejora de procesos en implementados |  | $980.000 | $876.000 | $104.000 | $175.200 | $20.800 | $175.200 | $20.800 | $175.200 | $20.800 | $175.200 | $20.800 | $175.200 | $20.800 |
| IP 5. Informes de evaluación elaborados |  | $532.496 | $452.621 | $79.874 | $80.608 | $14.225 | $93.003 | $16.412 | $93.003 | $16.412 | $93.003 | $16.412 | $93.003 | $16.412 |
| IP 6. Eventos de difusión realizados |  | $361.667 | $307.417 | $54.250 | $109.083 | $19.250 | $49.583 | $8.750 | $49.583 | $8.750 | $49.583 | $8.750 | $49.583 | $8.750 |
| IP 7. Personal gerencial capacitado en el uso de la información generada para la toma de decisiones |  | $197.400 | $167.790 | $29.610 | $33.558 | $5.922 | $33.558 | $5.922 | $33.558 | $5.922 | $33.558 | $5.922 | $33.558 | $5.922 |
| Componente 2. Fortalecimiento de la gestión financiera |  | $4.695.000 | $3.878.500 | $816.500 | $1.210.113 | $259.537 | $1.108.231 | $231.319 | $553.416 | $115.384 | $632.956 | $132.844 | $374.984 | $76.216 |
| IP 8. Nuevo modelo de gestión del proceso de pago implementado |  | $440.000 | $360.800 | $79.200 | $103.320 | $22.680 | $52.480 | $11.520 | $63.960 | $14.040 | $111.520 | $24.480 | $29.520 | $6.480 |
| IP 9. Plan de alineación con las Normas Internacionales de Contabilidad Sector Público elaborado y con su primera fase implementada |  | $350.000 | $287.000 | $63.000 | $62.320 | $13.680 | $56.170 | $12.330 | $56.170 | $12.330 | $56.170 | $12.330 | $56.170 | $12.330 |
| IP 10. Proyecto piloto de compilación estadísticas fiscales implementado |  | $320.000 | $262.400 | $57.600 | $69.700 | $15.300 | $78.925 | $17.325 | $37.925 | $8.325 | $75.850 | $16.650 | $- | $- |
| IP 11. Sistema de control interno gubernamental implementado |  | $220.000 | $180.400 | $39.600 | $86.100 | $18.900 | $91.400 | $18.600 | $4.100 | $900 | $- | $- | $- | $- |
| Componente 2. Fortalecimiento de la gestión financiera |  | $4.695.000 | $3.878.500 | $816.500 | $1.210.113 | $259.537 | $1.108.231 | $231.319 | $553.416 | $115.384 | $632.956 | $132.844 | $374.984 | $76.216 |
| IP 12. Nuevo modelo de funcionamiento de la Unidad de Presupuesto Nacional implementado |  | $685.000 | $561.700 | $123.300 | $134.275 | $29.475 | $199.055 | $43.695 | $94.710 | $20.790 | $91.020 | $19.980 | $42.640 | $9.360 |
| IP 13. Nuevo sistema de información catastral desarrollado e implementado |  | $640.000 | $524.800 | $115.200 | $360.800 | $79.200 | $164.000 | $36.000 | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
| IP 14. Estrategia para gestión de deuda implementada |  | $640.000 | $524.800 | $115.200 | $143.500 | $31.500 | $122.180 | $26.820 | $85.280 | $18.720 | $105.780 | $23.220 | $68.060 | $14.940 |
| IP 15. Procedimientos de control, seguimiento y renegociación de contratos PPP implementados |  | $300.000 | $246.000 | $54.000 | $42.968 | $9.432 | $52.726 | $11.574 | $62.566 | $13.734 | $40.426 | $8.874 | $47.314 | $10.386 |
| IP 16. Estudios macro fiscales realizados |  | $210.000 | $172.200 | $37.800 | $75.850 | $16.650 | $58.015 | $12.735 | $17.425 | $3.825 | $20.910 | $4.590 | $- | $- |
| IP 17. Estudios sobre gestión pública para mejorar la eficiencia y calidad del gasto realizados |  | $670.000 | $556.400 | $113.600 | $111.280 | $22.720 | $111.280 | $22.720 | $111.280 | $22.720 | $111.280 | $22.720 | $111.280 | $22.720 |
| IP 18. Sistema de gestión electrónica de expedientes administrativos desarrollado e implementado |  | 120.000 | 102.000 | 18.000 | 0 | 0 | 102.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP 19. Profesionales y técnicos capacitados en las nuevas herramientas desarrolladas en el componente |  | 100.000 | 100.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| Gastos de Coordinación y Administración |  | $1,705,000 | $1,521,500 | $183,500 | $143,650 | $35,350 | $143,650 | $35,350 | $156,400 | $37,600 | $143,650 | $35,350 | $934,150 | $39,850 |
| Administración y finanzas |  | $540,000 | $459,000 | $81,000 | $91,800 | $16,200 | $91,800 | $16,200 | $91,800 | $16,200 | $91,800 | $16,200 | $91,800 | $16,200 |
| Monitoreo |  | $290,000 | $204,000 | $86,000 | $40,800 | $17,200 | $40,800 | $17,200 | $40,800 | $17,200 | $40,800 | $17,200 | $40,800 | $17,200 |
| Evaluación |  | $45,000 | $38,250 | $6,750 |  |  |  |  | $12,750 | $2,250 |  |  | $25,500 | $4,500 |
| Asistencia técnica a Coord. General |  | $65,000 | $55,250 | $9,750 | $11,050 | $1,950 | $11,050 | $1,950 | $11,050 | $1,950 | $11,050 | $1,950 | $11,050 | $1,950 |
| Imprevistos |  | $765,000 | $765,000 | 0- |  |  |  |  |  |  |  |  | $765,000 | 0 - |
| GASTOS TOTALES |  | $20,000,000 | $17,000,000 | $3,000,000 | $2,786,801 | $541,188 | $4,292,238 | $793,085 | $3,523,252 | $639,355 | $3,388,755 | $619,044 | $3,010,154 | $406,128 |