PROGRAMA CUENCA URBANA RESILIENTE PN-L1146

Plan de Adquisiciones del Programa

9.1 Estructura del Programa PN-L1150

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre Organismo Prestatario | | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor | | |
| Municipio de Panamá (MUPA) | | N/A | N/A | | |
|  |  | | |  |
| **NOTA:**  **1.** Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envío del Plan de Adquisiciones al Banco **2.** Para Cada Organismo Subejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde | | | | |
|  |  | | |  |
| **COMPONENTES? (SI / NO)** | **Nombre de los componentes (listar por numero o letra)** | | | |
| SI | Componente 1. Infraestructura de mitigación de inundaciones | | | |
| Componente 2: Mejora de la calidad de espacios públicos | | | |
| Componente 3: Apoyo a la gestión de cuencas | | | |
| No | Administración, Gestión y Auditoría | | | |
|  |  | | |  |
| **NOTA:** Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de préstamo; solo utilizar los componentes principales y no los subcomponentes | | | | |

9.2 Plan de Adquisiciones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES  EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO** | | |
| **1. Cobertura del Plan de Adquisiciones** | | |
| **Dato** | **Desde** | **Hasta** |
| **Cobertura del Plan de Adquisiciones:** | I Semestre Año 1 (julio, 2019) | II Semestre Año 6 (junio, 2025) |
|  | | |
| **2. Versión del Plan de Adquisiciones** | | |
| **Versión ( 1-2018 -Incluir Año-) :** |  | |
|  | | |
| **3. Tipos de Gasto** | | |
| **Categoría de Adquisición** | **Monto Financiado por el Banco** | **Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)** |
| Obras | USD 88.330.669 | USD 88.330.669 |
| Bienes | USD 510.600 | USD 510.600 |
| Servicios de No Consultoría | USD 1.200.000 | USD 1.200.000 |
| Capacitación | USD 0 | USD 0 |
| Gastos Operativos | USD 0 | USD 0 |
| Consultoría (firmas) | USD 8.245.334 | USD 8.245.334 |
| Consultoría (individuos) | USD 155.000 | USD 155.000 |
| Transferencias | USD 0 | USD 0 |
| Personal - UEP / MUPA | USD 0 | USD 3.327.558 |
| No asignados | USD 1.558.397 | USD 2.930.839 |
| **Total** | **USD 100.000.000** | **USD 104.700.000** |
|  |  |  |
| **4. Componentes** | | |
| **Componente de Inversión** | **Monto Financiado por el Banco** | **Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)** |
| Componente 1. Infraestructura de mitigación de inundaciones | USD 78.360.000 | USD 79.460.000 |
| Componente 2: Mejora de la calidad de espacios públicos | USD 14.205.000 | USD 14.205.000 |
| Componente 3: Apoyo a la gestión de cuencas | USD 6.720.000 | USD 6.720.000 |
| Administración, Gestión y Auditoría | USD 715.000 | USD 4.315.000 |
| **Total** | **USD 100.000.000** | **USD 104.700.000** |

INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBRAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección/ Adquisición *(Seleccionar una de las opciones)*: | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado | | | Componente Asociado: | Monto (US$) | Método de Revisión *(Seleccionar una de las opciones)*: | Fechas | | Comentarios - para UCS incluir método de selección |
| Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato |
| UEP MUPA | Contratación de una empresa constructora para la ejecución de obras de encauzamiento en el río Juan Díaz y construcción de ciclovías sobre dique y muro con sendas peatonales | P1 | Licitación Pública Internacional | *-* | 1 | 63.717.528 | 100% | 0% | 1.1.4 | 62.007.947 | Ex-Ante | III Trimestre Año 2 | IV Trimestre Año 2 | Se prevé incluir la posibilidad de subcontratación para las intervenciones en las ciclovías y sendas peatonales |
| P5 | 2.2.2 | 1.709.581 |
| UEP MUPA | Contratación de una empresa constructora para la ejecución de obras de drenaje subterráneo en Ciudad Radial, incluye tratamiento superficial sobre obras de drenaje sostenible en espacios públicos en Ciudad Radial y Francisco Arias | P2 | Licitación Pública Nacional | *-* | 2 | 2.996.766 | 100% | 0% | 1.2.5 | 2.596.766 | Ex-Ante | III Trimestre Año 1 | I Trimestre Año 2 | Se prevé incluir la posibilidad de subcontratación para las intervenciones en las ciclovías y sendas peatonales |
| P5 | 2.2.4 | 400.000 |
| UEP MUPA | Contratación de una empresa constructora para la ejecución de obras de construcción de drenaje a cielo abierto en la zona Sur de Ciudad Radial y Metro Park, incluye ciclovías y sendas peatonales en el canal del Metro Park | P3 | Licitación Pública Internacional | *-* | 3 | 10.951.375 | 100% | 0% | 1.3.4 | 10.590.956 | Ex-Ante | II Trimestre Año 2 | IV Trimestre Año 2 | Se prevé incluir la posibilidad de subcontratación para las intervenciones en las ciclovías y sendas peatonales |
| P5 | 2.2.6 | 360.419 |
| UEP MUPA | Contratación de una empresa constructora para la ejecución de obras de construcción del Parque fluvial | P4 | Licitación Pública Internacional | - | 4 | 10.665.000 | 100% | 0% | 2.1.4 | 10.665.000 | Ex-Ante | II Trimestre Año 3 | IV Trimestre Año 3 |  |
| **Subtotal Obras** | | | | | | **88.660.669** |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **BIENES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición *(Seleccionar una de las opciones)*: | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado | | | | | | Componente Asociado: | | Monto (US$) | | Método de Revisión *(Seleccionar una de las opciones)*: | | Fechas | | | | Comentarios - para UCS incluir método de selección |
| Monto Estimado en US$: | | Monto Estimado % BID: | | Monto Estimado % Contraparte: | | Aviso Especial de Adquisiciones | | Firma del Contrato | |
| UEP MUPA | Adquisición de vehículos para la UEP del MUPA (camionetas) | Adm | Convenio Marco | - | 5 | 60.000 | | 100% | | 0% | | 4.1.2.1 | | 60.000 | | Sistema Nacional | | No Aplica | | III Trimestre Año 1 | | En caso de Convenio Marco se utiliza la Orden de Compra |
| UEP MUPA | Adquisición de mobiliario para las oficinas de la UEP del MUPA, que incluyen estaciones de trabajo, armarios y muebles para salas de reuniones | Adm | Convenio Marco | - | 6 | 41.000 | | 100% | | 0% | | 4.1.2.2.1 | | 16.000 | | Sistema Nacional | | No Aplica | | III Trimestre Año 1 | |
| 4.1.2.2.2 | | 25.000 | |
| UEP MUPA | Adquisición de equipos de computación para la UEP del MUPA que incluyen licencias informáticas | Adm | Convenio Marco | - | 7 | 20.000 | | 100% | | 0% | | 4.3.4.1 | | 20.000 | | Sistema Nacional | | No Aplica | | III Trimestre Año 1 | |
| UEP MUPA | Adquisición de equipos de copiado para la UEP del MUPA | Adm | Convenio Marco | - | 8 | 6.000 | | 100% | | 0% | | 4.3.4.2 | | 6000 | | Sistema Nacional | | No Aplica | | III Trimestre Año 1 | |
| UEP MUPA | Adquisición de equipos de plotteado para la UEP del MUPA | Adm | Convenio Marco | - | 9 | 15.000 | | 100% | | 0% | | 4.3.4.3 | | 15.000 | | Sistema Nacional | | No Aplica | | III Trimestre Año 1 | |
| UEP MUPA | Adquisición de televisores para la UEP del MUPA | Adm | Convenio Marco | - | 10 | 3.600 | | 100% | | 0% | | 4.3.4.4 | | 3.600 | | Sistema Nacional | | No Aplica | | III Trimestre Año 1 | |
| UEP MUPA | Adquisición de un servidor para el sistema informático de la UEP del MUPA | Adm | Convenio Marco | - | 11 | 15.000 | | 100% | | 0% | | 4.3.6 | | 15.000 | | Sistema Nacional | | No Aplica | | III Trimestre Año 1 | |
| UEP MUPA | Adquisición de equipamientos para el Parque Fluvial | P4 | Comparación de Precios | - | 12 | 150.000 | | 100% | | 0% | | 2.1.5 | | 150.000 | | Ex-Ante | | I Trimestre  Año 6 | | II Trimestre Año 6 | |  |
| UEP MUPA | Adquisición de sets de equipamientos para limpieza de tubos, de alcantarilla y de tragantes para la Operación y Mantenimiento de los sistemas | P10 | Comparación de Precios | - | 13 | 100.000 | | 100% | | 0% | | 3.5.1 | | 33.333 | | Ex-Ante | | I Trimestre  Año 5 | | II Trimestre Año 5 | |  |
| 3.5.2 | | 33.333 | |
| 3.5.3 | | 33.333 | |
| UEP MUPA | Adquisición de software para control de inundaciones (Licencia) | P1 | Licitación Pública Nacional | - | 15 | 100.000 | | 100% | | 0% | | 1.1.8 | | 100.000 | | Ex-Ante | | I Trimestre Año 1 | | II Trimestre Año 1 | |  |
| **Subtotal Bienes** | | | | | | | **410.600** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA** | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición *(Seleccionar una de las opciones)*: | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado | | | Componente Asociado: | Monto (US$) | Método de Revisión *(Seleccionar una de las opciones)*: | Fechas | | Comentarios - para UCS incluir método de selección |
| Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: | Documento de Licitación | Firma del Contrato |
| UEP MUPA | Contratación de servicios para la gestión del Programa PN-L1150 a través de un sistema informático | Adm | Licitación Pública Nacional | - | 14 | 100.000 | 100% | 0% | 4.3.5 | 100.000 | Ex-Ante | II Trimestre Año 1 | III Trimestre Año 1 |  |
| UEP MUPA | Contratación de servicios para realizar el levantamiento de datos de topobatimetría, lecturas de nivel hidráulico in situ y con LIDAR | P11 | Licitación Pública Internacional | - | 16 | 1.100.000 | 100% | 0% | 3.6.1.1 | 800.000 | Ex-Ante | II Trimestre  Año 1 | III Trimestre Año 1 |  |
| 3.6.1.2 | - |
| **Subtotal Servicios de No Consultoría** | | | | | | **1.200.000** |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **CONSULTORÍAS FIRMAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición *(Seleccionar una de las opciones)*: |  | Monto Estimado | | | | | | Componente Asociado: | | Monto (US$) | | Método de Revisión *(Seleccionar una de las opciones)*: | | Fechas | | | | Comentarios - para UCS incluir método de selección | |
| Número de Proceso: | Monto Estimado en US$: | | Monto Estimado % BID: | | Monto Estimado % Contraparte: | | Aviso de Expresiones de Interés | | Firma del Contrato | |
| UEP MUPA | Contratación de una firma consultora para la elaboración de los diseños finales para la construcción de obras del encauzamiento del río Juan Díaz y de las obras de drenaje a cielo abierto de Ciudad Radial y Metro Park | P1 | Selección Basada en la Calidad y Costo | 17 | 770.000 | | 100% | | 0% | | 3.6.2.1 | | 670.000 | | Ex-Ante | | I Trimestre  Año 1 | | II Trimestre Año 1 | |  | |
| P3 | 3.6.2.2 | | 100.000 | |
| UEP MUPA | Contratación de una firma consultora para la elaboración de los diseños finales de obras del Parque lineal y de las Ciclovías y sendas peatonales | P4 | Selección Basada en la Calidad y Costo | 18 | 525.400 | | 100% | | 0% | | 2.1.1 | | 426.600 | | Ex-Ante | | II Trimestre  Año 1 | | IV Trimestre  Año 1 | |  | |
| P5 | 2.2.1 | | 98.800 | |
| UEP MUPA | Contratación de una firma consultora para la supervisión de obras de encauzamiento en el río Juan Díaz y la construcción de ciclovías sobre dique y muro con sendas peatonales en parque fluvial | P1 | Selección Basada en la Calidad y Costo | 19 | 2.549.727 | | 100% | | 0% | | 1.1.5 | | 2.515.535 | | Ex-Ante | | II Trimestre Año 2 | | IV Trimestre Año 2 | |  | |
| P5 | 2.2.7 | | 34.192 | |
| UEP MUPA | Contratación de una firma consultora para la supervisión de obras de drenaje subterráneo en Ciudad Radial y de tratamiento superficial sobre obras de drenaje sostenible en espacios públicos en Ciudad Radial y Francisco Arias | P2 | Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores | 20 | 113.345 | | 100% | | 0% | | 1.2.6 | | 105.345 | | Ex-Ante | | III Trimestre Año 1 | | IV Trimestre Año 1 | |  | |
| P5 | 2.2.7 | | 8.000 | |
| UEP MUPA | Contratación de una firma consultora para la supervisión de obras de construcción de drenaje a cielo abierto en la zona Sur de Ciudad Radial y Metro Park, incluye ciclovías y sendas peatonales en el canal del Metro Park | P3 | Selección Basada en la Calidad y Costo | 21 | 436.862 | | 100% | | 0% | | 1.3.5 | | 429.653 | | Ex-Ante | | II Trimestre Año 2 | | III Trimestre Año 2 | |  | |
| P5 | 2.2.7 | | 7.208 | |
| UEP MUPA | Contratación de una firma consultora para la supervisión de obras de construcción del Parque Fluvial | P4 | Selección Basada en la Calidad y Costo | 22 | 220.000 | | 100% | | 0% | | 2.1.6 | | 220.000 | | Ex-Ante | | I Trimestre  Año 3 | | III Trimestre Año 3 | |  | |
| UEP MUPA | Contratación de una firma consultora o entidad para la formulación del Plan de Emprendedurismo Económico en temas de agricultura urbana para mujeres | P4 | Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores | 23 | 100.000 | | 100% | | 0% | | 2.1.7 | | 100.000 | | Ex-Ante | | III Trimestre Año 2 | | IV Trimestre Año 2 | |  | |
| UEP MUPA | Contratación de una firma consultora para la elaboración del Plan de Gestión de la Cuenca del Río Juan Díaz | P6 | Selección Basada en la Calidad y Costo | 24 | 2.480.000 | | 100% | | 0% | | 3.1.2 | | 2.480.000 | | Ex-Ante | | I Trimestre Año 1 | | III Trimestre Año 1 | |  | |
| UEP MUPA | Contratación de una firma consultora para la elaboración del diseño del Plan de Desarrollo Organizacional para el MUPA que incorpore un Enfoque de Género | P8 | Selección Basada en la Calidad y Costo | 25 | 300.000 | | 100% | | 0% | | 3.3.1 | | 300.000 | | Ex-Ante | | II Trimestre  Año 1 | | III Trimestre Año 1 | |  | |
| UEP MUPA | Contratación de una firma consultora para la elaboración del Plan parcial para Francisco Arias y Ciudad Radial | P12 | Selección Basada en la Calidad y Costo | 26 | 300.000 | | 100% | | 0% | | 3.7.1 | | 300.000 | | Ex-Ante | | I Trimestre  Año 1 | | III Trimestre Año 1 | |  | |
| UEP MUPA | Contratación de una firma consultora para la evaluación intermedia del Programa | Adm | Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores | 27 | 50.000 | | 100% | | 0% | | 4.2.1 | | 50.000 | | Ex-Ante | | III Trimestre Año 3 | | IV Trimestre  Año 3 | |  | |
| UEP MUPA | Contratación de una firma consultora para la evaluación final del Programa | Adm | Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultores | 28 | 100.000 | | 100% | | 0% | | 4.2.2 | | 100.000 | | Ex-Ante | | IV Trimestre Año 5 | | I Trimestre Año 6 | |  | |
| UEP MUPA | Contratación de una firma consultora para la Auditoría Externa del Programa | Adm | Selección Basada en la Calidad y Costo | 29 | 300.000 | | 100% | | 0% | | 4.3.1 | | 300.000 | | Ex-Ante | | I Trimestre  Año 1 | | II Trimestre Año 1 | |  | |
| **Subtotal Consultorías Firmas** | | | | | | **8.245.334** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONSULTORÍAS INDIVIDUOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición *(Seleccionar una de las opciones)*: | Número de Proceso: | Monto Estimado | | | | | | Cantidad Estimada de Consultores: | | Componente Asociado: | | Monto (US$) | | Método de Revisión *(Seleccionar una de las opciones)*: | | Fechas | | | | Comentarios - para UCS incluir método de selección | |
| Monto Estimado en US$: | | Monto Estimado % BID: | | Monto Estimado % Contraparte: | | No Objeción a los TdR de la Actividad | | Firma Contrato | |
| UEP MUPA | Contratación de consultor para la elaboración del EsIA Categoría II, que incluye una evaluación de las actividades constructivas inherentes a muros de contención, dragado y balsas de laminación | P1 | 3CV | 30 | 50.000 | | 100% | | 0% | | 1 | | 1.1.2 | | 50.000 | | Ex-Ante | | III Trimestre Año 1 | | IV Trimestre Año 1 | |  | |
| UEP MUPA | Contratación de consultor para la elaboración del EsIA, Categoría II, que incluye una evaluación de actividades constructivas para las obras de drenaje subterráneo de Ciudad Radial | P2 | 3CV | 31 | 25.000 | | 100% | | 0% | | 1 | | 1.2.2 | | 25.000 | | Ex-Ante | | I Trimestre Año 1 | | I Trimestre Año 1 | |  | |
| UEP MUPA | Contratación de consultor para la elaboración del EsIA Categoría I, que incluye una evaluación de las actividades constructivas para las obras de drenaje a cielo abierto de Ciudad Radial y Metro Park | P3 | 3CV | 32 | 10.000 | | 100% | | 0% | | 1 | | 1.3.2 | | 10.000 | | Ex-Ante | | III Trimestre Año 1 | | IV Trimestre Año 1 | |  | |
| UEP MUPA | Contratación de consultor para la elaboración del EsIA Categoría II, que incluye una evaluación de las actividades constructivas del Parque fluvial | P4 | 3CV | 33 | 20.000 | | 100% | | 0% | | 1 | | 2.1.2 | | 20.000 | | Ex-Ante | | III Trimestre Año 2 | | IV Trimestre Año 2 | |  | |
| UEP MUPA | Contratación de consultor para la elaboración de Estudios de Modelación Hidráulica | P11 | 3CV | 34 | 50.000 | | 100% | | 0% | | 1 | | 3.6.1.3 | | 50.000 | | Ex-Ante | | I Trimestre Año 2 | | II Trimestre Año 2 | |  | |
| **Subtotal Consultoría Individual** | | | | | | **155.000** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERSONAL - UEP / MUPA** | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: | Cargo: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Monto Estimado | | | Componente Asociado: | Monto (US$) | Cantidad Estimada de porsonal: | Método de Revisión *(Seleccionar una de las opciones)*: | Fechas | Comentarios |
| Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: | Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos |
| UEP MUPA | Contratación de un Coordinador General del Programa | Adm | Sistema Nacional | 34 | 482.760 | 0% | 100% | 4.1.1.1 | 482.760 | 1 | Sistema Nacional | I Trimestre   Año 1 |  |
| UEP MUPA | Contratación de un Coordinador Técnico Drenaje | Adm | Sistema Nacional | 35 | 402.300 | 0% | 100% | 4.1.1.2 | 402.300 | 1 | Sistema Nacional | I Trimestre  Año 1 |  |
| UEP MUPA | Contratación de un Especialista Aspectos Técnicos | Adm | Sistema Nacional | 36 | 240.000 | 0% | 100% | 4.1.1.3 | 240.000 | 1 | Sistema Nacional | I Trimestre  Año 1 |  |
| UEP MUPA | Contratación de un Coordinador Técnico Ordenamiento Territorial | Adm | Sistema Nacional | 37 | 402.300 | 0% | 100% | 4.1.1.4 | 402.300 | 1 | Sistema Nacional | I Trimestre  Año 1 |  |
| UEP MUPA | Contratación de un Especialista en Gestión de Proyectos (Planificación y Monitoreo) | Adm | Sistema Nacional | 38 | 345.978 | 0% | 100% | 4.1.1.5 | 345.978 | 1 | Sistema Nacional | I Trimestre  Año 1 |  |
| UEP MUPA | Contratación de un Especialista en Adquisiciones | Adm | Sistema Nacional | 39 | 321.840 | 0% | 100% | 4.1.1.6 | 321.840 | 1 | Sistema Nacional | I Trimestre  Año 1 |  |
| UEP MUPA | Contratación de un Especialista Financiero | Adm | Sistema Nacional | 40 | 321.840 | 0% | 100% | 4.1.1.7 | 321.840 | 1 | Sistema Nacional | I Trimestre  Año 1 |  |
| UEP MUPA | Contratación de un Responsable Administrativo | Adm | Sistema Nacional | 41 | 268.200 | 0% | 100% | 4.1.1.8 | 268.200 | 1 | Sistema Nacional | I Trimestre  Año 1 |  |
| UEP MUPA | Contratación de un Especialista Ambiental y Social | Adm | Sistema Nacional | 42 | 268.200 | 0% | 100% | 4.1.1.9 | 268.200 | 1 | Sistema Nacional | I Trimestre  Año 1 |  |
| UEP MUPA | Contratación de un Especialista Legal | Adm | Sistema Nacional | 43 | 187.740 | 0% | 100% | 4.1.1.10 | 187.740 | 1 | Sistema Nacional | I Trimestre  Año 1 |  |
| UEP MUPA | Contratación de dos choferes | Adm | Sistema Nacional | 44 | 86.400 | 0% | 100% | 4.1.1.11 | 86.400 | 2 | Sistema Nacional | I Trimestre  Año 1 |  |
| **Subtotal Consultoría Individual** | | | | | **3.327.558** |  | | | | | | | | |

**Resumen**

|  |  |
| --- | --- |
| Plan de Adquisiciones | 101.769.161 |
| Actividades sin programar en el PA | 2.930.839 |
| Total del Programa | 104.700.000 |