## 3B. PPM 3085
|  | Agence d'Exécution | MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
|  | Unité d'Exécution | Unité Centrale d'Execution (UCE)
|  | Numéro et nom du programme | PROGRAMME D'APPUI AU SECTEUR DES TRANSPORTS EN HAITI III
|  | Date de préparation | 2019-03-01
|  | Période couverte par le PPM | Janvier à décembre 2019
BIENS ET SERVICES CONNEXES (B)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Clause de rérérence pour la justification des ententes directes | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[6 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat
AON/3085/2018/002-veh | Composante 2/ Activité 5.2 | Acquisition de vehicules Pickup pour la MDC | AON |  | Ex Ante | 200000 | 100% |  | 2019-06-01 | 2019-08-01 |  | En attente
TOTAL | [5 empty] | 200000
TRAVAUX (T)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Clause de rérérence pour la justification des ententes directes | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[6 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes ) | Date de signature du contrat
AON-T/3085/2018/001-PAV | Composante 3/ Activité 9.4 | Pavage de rues urbaines (Vieux Bourg d'Aquin) | AON |  | Ex-ante | 900000 | 100% |  | Fevrier 2019 | 2019-09-01 |  | en attente
| Composante 1 / Activité 3.2 | Expropriation / Compensation | National System |  |  | 1000000 | 100% |  |  | mai 2018
TOTAL | [5 empty] | 900000
SERVICES NON CONSULTATIFS (S)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) |  | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
|  |  |  | Clause de rérérence pour la justification des ententes directes |  | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat
TOTAL
BUREAUX DE SERVICES-CONSEILS (CF)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Clause de rérérence pour la justification des ententes directes | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[6 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat
SFQC/L1079/10/2018/001-SUP | Composante II P5: Activité 5.2 | Supervision Travaux de rehab tronçon IIB Ennery - Plaisance 2e partie | SFQC |  | Ex Ante | 1800000 | 100% |  | 2018-10-01 | 2019-06-01 |  | En Cours
DP-AUDIT/001/2018/3085_3190_3570_3882 | Composante II P8: Audit financiere - Activité 8.2 | Audit financiere | QC |  | Ex Ante | 45000 | 100% |  | Mars 2018 | 2019-01-01 | Merove-Pierre | Adjugé
SED/AOI 001/14/3085 | C3 : Etudes techniques | Etudes Ennery - Plaisance et contournement | SED | Clause 3.10 (a) GN-2350-9 | 250000 | 100% | 0% |  | 2018-10-01 | 2018-11-01 | BETA Ingénieurs Conseils | Adjugé
SED/3085/2018/001-secu | Composante IV P14: Campagne Communication sur la securite routiere,- Activité 14.1 | Campage de communication sur la securite | SED | Clause 3.10 (a) GN-2350-9 | Ex Ante | 50000 | 100% |  | 2018-07-01 | 2018-10-01 | Consia Consultants | En cours
SED/3085/2017/001 | Composante II P6: Suivi - Activité 6.1 | Audit Technique RN1 | Single Source Selection |  | Ex Ante | 100000 | 100% |  |  | mars 17 | Clause 3.10 (a) des GN-2350-9 | En attente (Plusieurs contrats, Smi, audit tech))
SED/AOI 001/14/3085-PART 2 | Composante 4 | Etudes Ennery - Plaisance du 12.23 km | Single Source Selection |  | Ex Ante | 250000 | 100% |  |  |  | Beta Ingénieurs Conseils | Adjugé
TOTAL | [5 empty] | 1895000
CONSULTANTS INDIVIDUELS (CI)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Clause de rérérence pour la justification des ententes directes | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[6 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date d'aprobation des TDR et de la grille d'évaluation | Date de siganture du contrat
ED-CI/3085/2017/001 | Composante II P6: Suivi - Activité 6.1 | 0 | Comparison of Qualifications - International Individual Consultant |  | Ex ante | 0 | 100% | 0% | juin 16 | fev.17 | Caviglia | Adjugé
ED-CI/3085/2017/002 | Composante II P6: Suivi - Activité 6.1 | 0 | Comparison of Qualifications - International Individual Consultant |  | Ex ante | 0 | 100% | 0% | juin 17 | fev.17 | Vallée | Adjugé
ED-CI/3085/2017/003 | Composante II P6: Suivi - Activité 6.2 | 0 | Comparison of Qualifications - National Individual Consultant |  | Ex ante | 0 | 100% | 0% | juin 18 | mars 17 | Innocent | Adjugé
QCII/2018/001-Eval | Composante 2 / Activité 2.4 | Evaluation finale du Programme | QCII |  | Ex Ante | 30000 | 1 |  | 2020-07-01 | 2020-09-01 |  | En attente
TOTAL | [5 empty] | 30000
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (DO)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Clause de rérérence pour la justification des ententes directes | Process Number: | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[6 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date de lancememt du marché | Date de siganture du contrat
TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 3025000
(1) LE NUMERO DE REFERENCE doit inclure les informations suivantes : Le numéro de l'opération; l'unité d'exécution; le type de marché (B, T, S, CF, CI,DO); la méthode de sélection; la séquence; l'année.
(2) METHODE DE PDM- Biens et Travaux: AOI - Appel d'Offres International; AOIR - Appel d'Offres International Restreint; AON - Appel d'Offres National; CP - Comparaison de Prix; ED - Entente Directe; FA - Force Account (En régie); Bureaux de Services Conseils : SFQC - Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ - Sélection fondée sur la qualité; SCBD - Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC - Sélection au « moindre coût »; QC - Sélection fondée sur les qualifications des consultants; SED - Sélection par entente directe; Services de Consultants Individuels: QCNI - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; QCII - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux.
(3) ENTENTE DIRECTE - Chaque contrat dans le quel la methode d'entente direct est proposée inclue le numero de la clause et l'alinea correspondant aux Politiques de Passation des Marches de la BID. Réferences: 3.6 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2349-9 pour Biens, Services et Travaux; 3.10 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Firmes de Consultation; et 5.4 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Consultants Individuels.
(4) STATUT: En attente - Processus pas encore commencé ; En cours - Processus de passation des marchés en cours ; Adjugé non-objection de la Banque obtenue pour l'adjudication ; Annulé - Processus annulé ; Clôturé - Contrat dûment exécuté - dernier paiement exécuté
Note on G33: PPM-UCE: 250 000 dollars americains
Note on J21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: À compléter
Note on K33: Passation de marchés: Date estimative de signature du contrat