## 1.Plan Annuel d'opération (hidden)
|  | Unité d'exécution | UNITE CENTRALE D'EXECUTION (UCE) |  |  |  | Nom du Programme |  | Appui au Secteur des Transports en Haïti - III | [5 empty] | 18 mars 2019
|  | Numéro programme | 3085/GR-HA |  |  |  | Numéro d'opération |  | HA-L1079
|  | Date de préparation | janv. 17 |  |  |  | Date dernier deccais |  | 18 mars 2019
| Composantes /Produits/Activités |  | Coût total budgétisé sur toute la période d'exécution du projet (activités, produits, composantes) | Solde financier au 31 dec 16 | Solde non encore engagé au 31 dec. 16 | Dépenses prévisionnelles année en cours |  |  |  |  | État d'avancement des produits au 31 dec. 16 | État d'avancement des produits (supplément de produit obtenu par semestre, en valeur absolue ou en % par rapport à ligne de base) |  | Extrants (milestone dans PMR)
|  | Libellé | 50000000 | 30013716.43 | 8578962.1041 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Dépenses totales |  | 1er semestre | 2ème semestre
Résultats du projet (outcomes)
| Résultat I | 26 kilomètres de route réhabilité - Entretien réalisé - activités d'attenuations realisees | 34000000 | 24817813.69 | 5604184.99 | 623186.2353 | 2000000 | 2223186.2353 | 0 | 4846372.4706 | 18.82% | 19.53% | 49.41%
| Résultat II | firme de sup. Engagée - Audit realisé- UCE opérationnel | 4990000 | 2054794.3 | 610473.8842 | 445250 | 445250 | 435250 | 430250 | 1756000 | 31.78% | 15% | 47.85%
| Résultat III | Bourgs pavés | 9000000 | 1506355.97 | 1198750.7599 | 82202.7072 | 0 | 0 | 0 | 82202.7072 | 72.11% | 39% | 100%
| Résultat IV | Equip. d'entretien achetés - programme VIH/genre realisé - etudes routieres disponibles pr de nouveaux Tronçons- campagne de securité realisée | 2010000 | 1634752.47 | 1165552.47 | 120000 | 155000 | 75000 | 50000 | 400000 | 22.49% | 0% | 31.59%
Produits et activités par composante
Composante I |  | C1: Travaux publics et entretien | 34000000 | 24817813.69 | 5604184.99 | 623186.2353 | 2000000 | 2223186.2353 | 0 | 4846372.4706 | 18.82% | 19.53% | 49.41%
| Produit 1 | P1: Rehabilitation et amelioration du troncon de route RN-1 | 32000000 | 22817813.69 | 3604184.99 | 400000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 4400000 | 20% | 20% | 50%
| Activité 1.1 | 1.1 PPM: Rehab/amelioration du troncon Ennery Plaisance
| Activité 1.2 | 1.2 EC: Rehab/amelioration du troncon | 32000000 | 22817813.69 | 3604184.99 | 400000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 4400000 | 20% | 20% | 50%
| Activité 1.3 | 1.3 Reception des travaux provisoire
| Activité 1.4 | 1.4 Reception definitive
| Produit 2 | P2: Entretien routier | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
| Activité 2.1 | 2.1 PPM: Entretien par des organisations de base, lots 1-5
| Activité 2.2 | 2.2 EC: Entretien par des organisations de base | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Activité 2.3 | 2.3 PPM: PME, entretien
| Activité 2.4 | 2.4 EC: PME entretien | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Activité 2.5 | 2.5 Supervision entretien
| Produit3 | P3: Attenuation sociale et env. | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 223186.2353 | 0 | 223186.2353 | 0 | 446372.4706 | 0% | 15% | 50%
| Activité 3.1 | 3.1 PPM: Mise en oeuvre PAR (Attenuation soc/env.)
| Activité 3.2 | 3.2 EC: Attenuation soc/env. | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 223186.2353 | 0 | 223186.2353 | 0 | 446372.4706 | 0% | 15% | 50%
Composante II |  | C2: Gestion, suivi et supervision | 4990000 | 2054794.3 | 610473.8842 | 445250 | 445250 | 435250 | 430250 | 1756000 | 31.78% | 15% | 47.85%
| Produit 4 | P4: Gestion UCE | 1000000 | 476875.99 | 347311.33 | 185250 | 185250 | 185250 | 185250 | 741000 | 60% | 0% | 40%
| Actvité 4.1 | 4.1 Salaire Personnel UCE/Couts d'operation | 1000000 | 476875.99 | 347311.33 | 185250 | 185250 | 185250 | 185250 | 741000 | 60% | 0% | 40%
| Produit 5 | P5: Supervision de travaux | 3500000 | 1346922.18 | 74103.395 | 260000 | 260000 | 250000 | 245000 | 1015000 | 20% | 20% | 50%
| Activité 5.1 | 5.1 PPM: Supervision de travaux (RN-1)
| Activité 5.2 | 5.2 EC: Supervision de travaux, RN-1 | 3500000 | 1346922.18 | 74103.395 | 260000 | 260000 | 250000 | 245000 | 1015000 | 20% | 20% | 50%
| Produit 6 | P6: Suivi | 210000 | -15644.08 | -29199.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 5% | 95%
| Activité 6.1 | 6.1 PPM: suivi (autres consultation)
| Activité 6.2 | 6.2 EC: suivi | 110000 | -5781.96 | -5782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 90%
| Activité 6.3 | 6.3 PPM: Superision Pavage
| Activité 6.4 | 6.4 EC: Supervision Pavage | 100000 | -9862.12 | -23417.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 10% | 100%
| Produit 7 | P7: Evaluation | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
| Activité 7.1 | 7.1 PPM: Evaluation finale
| Activité 7.2 | 7.2 EC: Evaluations | 90000 | 90000 | 90000 | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
| Activité 7.2.1 | EC: Evaluation 18 mois
| Activité 7.2.2 | EC: Evaluation 24 mois
| Activité 7.2.3 | EC: Evaluation finale |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Produit 8 | P8: Audit financiere | 190000 | 156640.21 | 128258.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 20% | 20%
| Activité 8.1 | 8.1 PPM: Audit financiere
| Activité 8.2 | 8.2 EC: Audits financieres | 190000 | 156640.21 | 128258.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 20% | 20%
| Activité 8.2.1 | EC: Audit 1 | 36000 | 2640.21 | 2640.21 | [5 empty] | 0% | 100% | 100%
| Activité 8.2.2 | EC: Audit 2 | 28381.5 | 28381.5 | -2.631e-05
| Activité 8.2.3 | EC: Audit 3
| Activité 8.2.4 | EC: Audit 4 | 125618.5 | 125618.5 | 125618.5
| Activité 8.2.5 | EC: Audit 5
Composante III |  | C3: Pavage urbain | 9000000 | 1506355.97 | 1198750.7599 | 82202.7072 | 0 | 0 | 0 | 82202.7072 | 72.11% | 39% | 100%
| Produit 9 | P9: Pavage | 7900000 | 1169196.98 | 894868.4556 | 82202.7072 | 0 | 0 | 0 | 82202.7072 | 73.8% | 38.86% | 100%
| Activité 9.1 | 9.1 Identification des sites
| Activité 9.2 | 9.2 PPM: Pavage, PME
| Activité 9.3 | 9.3 PPM: Pavage, Unops
| Activité 9.4 | 9.4 EC: Pavage
| Activité 9.4.1 | EC: Pavage Entreprises Locales | 6900000 | 1169196.98 | 894868.4556 | 82202.7072 | 0 | 0 | 0 | 82202.7072 | 70% | 30% | 100%
| Activité 9.4.2 | EC: Pavage UNOPS | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100%
| Activité 9.5 | 9.4 Reception provisoire
| Activité 9.6 | 9.5 Reception definitive
Activité 9.6
| Produit10 | P10: Controle de poussieres | 1100000 | 337158.99 | 303882.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% | 40% | 100%
| Activité 10.1 | 10.1 Identification des sites
| Activité 10.2 | 10.2 PPM: Controle de poussiere
| Activité 10.3 | 10.3 EC: Controle de poussiere | 900000 | 205676.49 | 205676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% | 40% | 100%
| Activité 10.4 | 10.4 Supervision, controle de poussiere | 200000 | 131482.5 | 98206.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Composante IV |  | C4: Renforcement institutionnel | 2010000 | 1634752.47 | 1165552.47 | 120000 | 155000 | 75000 | 50000 | 400000 | 22.49% | 0% | 31.59%
| Produit11 | P11: Plan d'ingenierie et etudes | 610000 | 254752.47 | 204752.47 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 70% | 0% | 100%
| Activité 11.1 | 11.1 Identification de deux projets futures
| Activité 11.2 | 11.2 PPM: Plan d'ingenierie et etudes
| Activité 11.3 | 11.3 EC: Plan d'ingenierie et etudes | 610000 | 254752.47 | 204752.47 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 70% | 0% | 100%
| Activité 11.4 | 11.4 PPM, Dossier techn. Pavage
| Activité 11.5 | 11.5 EC, Dossier techn., pavage |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100%
| Activité 11.6 | 11.6 PPM: Dossier technique, Poussiere
| Activité 11.7 | 11.7 EC: Dossier technique, poussiere |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100%
| Produit 12 | P12: Equipement d'entretien | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
| Activité 12.1 | 12.1 PPM: engins lourds
| Activité 12.2 | 12.2 PPM: materiels roulants
| Activité 12.3 | 12.3 EC: Engins lourds et Materiels d'entretien (livraison et distribution) | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Produit13 | P13: Ligne de base de la securite routiere, RN-1 | 300000 | 300000 | 0 | 120000 | 105000 | 75000 | 0 | 300000 | 0% | 0% | 0%
| Activité 13.1 | 13.1 PPM: Ligne de base
| Activité 13.2 | 13.2 EC: ligne de base (collecte de donnees, installation d'equipements et formation) | 300000 | 300000 | 0 | 120000 | 105000 | 75000 | 0 | 300000
| Activité 13.3 | 13.3 Mise a jour de donnees
| Produit14 | P14: Campagne de communication sur la securite | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0% | 0% | 0%
| Activité 14.1 | 14.1 PPM: Campage de communication sur la securite
| Activité 14.2 | 14.2 EC: Campagne de communication sur la securite | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000
| Produit15 | P15: Integration des femmes/Prenvention VIH | 250000 | 230000 | 110800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0% | 10%
| Activité 15.1 | 15.1 PPM: Integration de femmes/ VIH (Firme)
| Activité 15.2 | 15.2 EC: Integration de femmes/Prevention VIH | 250000 | 230000 | 110800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0% | 10%
| Activité 15.3 | 15.3 PPM: Consultants individuels VIH/GENRE
| Activité 15.4 | 15.4 EC: consultants individuels VIH/GENRE
| Total |  | 50000000 | 30013716.43 | 8578962.1041 | 1270638.9425 | 2600250 | 2733436.2353 | 480250 | 7084575.1778
NOTE IMPORTANTE : un résultat s'obtient en additionnant des produits, un produit en additionnant des activités. Il n'est donc pas nécessaire de remplir TOUTES les cases, beaucoup se déduisent par sommation.
Les règles de sommation se déduisent de la matrice de résultat de chaque projet ; dans cet exemple, on considère que l'on a un résultat attendu par composante .
Ceci n'est absolument pas la règle, chaque composante / catégorie d'investissement devant plutôt correspondre à une modalité d'exécution, et toujours à une somme de produits.
Cette présentation permet d'être en totale cohérence avec le PMR et facilitera ainsi le reporting (copiés-collés).
Produit = |  | Output | État d'avancement des produits
Résultat = |  | Outcome
Extrant = |  | Milestone

## 2. Chronogramme (hidden)
|  | Unité d'exécution | UNITE CENTRALE D'EXECUTION (UCE) |  |  |  |  | Nom du Programme |  | Appui au Secteur des Transports en Haïti - III | [8 empty] | Nom du Programme |  | Appui au Secteur des Transports en Haïti - III | [7 empty] | Nom du Programme |  | Appui au Secteur des Transports en Haïti - III
|  | Numéro programme | 3085/GR-HA | [15 empty] | Numéro d'opération |  | HA-L1079 | [7 empty] | Numéro d'opération |  | HA-L1079
|  | Date de préparation | janv. 17
| Composantes /Produits/Activités |  | Date début | Date fin | Chronogramme prévisionnel | [11 empty] | Chronogramme prévisionnel | [11 empty] | Chronogramme prévisionnel
[5 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015 | [11 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2019
|  | Libellé | mois /année | mois/année | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Feb
Produits et activités par composante | bar: 2014 Janv to 2014 Déc
Composante I |  | C1: Travaux publics et entretien
| Produit 1 | P1: Rehabilitation et amelioration du troncon de route RN-1 | bar: 2014 Mars to 2018 Déc
| Activité 1.1 | 1.1 PPM: Rehab/amelioration du troncon Ennery Plaisance | bar: 2014 Mars to 2014 Mai
| Activité 1.2 | 1.2 EC: Rehab/amelioration du troncon | juin 14 | aout 17 17 | 2014 Sept: 5679163; 2015 Juin: 429128.56; 2017 Mars: 400000; 2017 Mai: 1000000; 2017 Juin: 1000000; 2017 Juil: 1000000; 2017 Août: 1000000; 2018 Fév: 2000000; 2018 Mars: 2839581.501
| Activité 1.3 | 1.3 Reception des travaux provisoire | bar: 2018 Mars
| Activité 1.4 | 1.4 Reception definitive | bar: 2018 Déc
| Produit 2 | P2: Entretien routier | bar: 2018 Nov to 2019 Feb
| Activité 1.6 | 2.1 PPM: Entretien par des organisations de base, lots 1-5 | bar: 2018 Nov to 2018 Déc
| Activité 1.7 | 2.2 EC: Entretien par des organisations de base | janv 18 | fev. 19 | 2019 Janv: 11.4286; 2019 Fév: 11.4286; 2019 Mars: 11.4286; 2019 Avril: 11.4286; 2019 Mai: 11.4286; 2019 Juin: 11.4286; 2019 Juil: 11.4286; 2019 Août: 11.4286; 2019 Sept: 11.4286; 2019 Oct: 11.4286; 2019 Nov: 11.4286; 2019 Déc: 11.4286; 2019 Jan: 11.4286; 2019 Feb: 11.4286
| Activité 1.8 | 2.3 PPM: PME, entretien | bar: 2019 Juil to 2019 Août
| Activité 1.9 | 2.4 EC: PME entretien | aout 18 | fev. 19 | 2019 Août: 34.2857; 2019 Sept: 34.2857; 2019 Oct: 34.2857; 2019 Nov: 34.2857; 2019 Déc: 34.2857; 2019 Jan: 34.2857; 2019 Feb: 34.2857
| Activité 1.10 | 2.5 Supervision entretien | bar: 2019 Janv to 2019 Feb
| Produit3 | P3: Attenuation sociale et env. | bar: 2015 Janv to 2015 Déc
| Activité 1.14 | 3.1 PPM: Mise en oeuvre PAR (Attenuation soc/env.) | bar: 2015 Janv
| Activité 1.15 | 3.2 EC: Attenuation soc/env. | mars 17 | decemb. 18 | 2015 Avril: 533333.3333; 2015 Juil: 533333.3333; 2015 Oct: 533333.3333; 2017 Mars: 223186.2353; 2017 Août: 223186.2353; 2018 Fév: 37193050
Composante II |  | C2: Gestion, suivi et supervision
| Produit 4 | P4: Gestion UCE
| Actvité 4.1 | 4.1 Salaire Personnel UCE/Couts d'operation |  |  | 2014 Nov: 4000; 2015 Juin: 21000; 2015 Juil: 31000; 2017 Janv: 61750; 2017 Fév: 61750; 2017 Mars: 61750; 2017 Avril: 61750; 2017 Mai: 61750; 2017 Juin: 61750; 2017 Juil: 61750; 2017 Août: 61750; 2017 Sept: 61750; 2017 Oct: 61750; 2017 Nov: 61750; 2017 Déc: 61750; 2018 Janv: -264124.01
| Produit 5 | P5: Supervision de travaux | bar: 2014 Mars to 2018 Janv
| Activité 5.1 | 5.1 PPM: Supervision de travaux (RN-1) | bar: 2014 Mars to 2014 Mai
| Activité 5.2 | 5.2 EC: Supervision de travaux, RN-1 | fev.15 | juil. 17 | 2015 Fév: 539894.8; 2015 Mars: 74468.2483; 2015 Avril: 74468.2483; 2015 Mai: 74468.2483; 2015 Juin: 74468.2483; 2015 Juil: 74468.2483; 2015 Août: 74468.2483; 2015 Sept: 74468.2483; 2015 Oct: 74468.2483; 2015 Nov: 74468.2483; 2015 Déc: 74468.2483; 2017 Janv: 90000; 2017 Fév: 90000; 2017 Mars: 80000; 2017 Avril: 90000; 2017 Mai: 80000; 2017 Juin: 90000; 2017 Juil: 80000; 2017 Août: 90000; 2017 Sept: 80000; 2017 Oct: 90000; 2017 Nov: 80000; 2017 Déc: 75000; 2018 Janv: 75000; 2018 Fév: 75000; 2018 Mars: 75000; 2018 Avril: 75000; 2018 Mai: 75000; 2018 Juin: 75000; 2018 Juil: 75000
| Produit 6 | P6: Suivi | bar: 2014 Juin to 2015 Déc; 2018 Janv to 2019 Feb
| Activité 6.1 | 6.1 PPM: suivi (autres consultation) | bar: 2014 Juin; 2018 Janv
| Activité 6.2 | 6.2 EC: suivi | juil. 14 | fev. 19 | bar: 2014 Juil to 2015 Déc; 2018 Janv to 2019 Feb
| Activité 6.3 | 6.3 PPM: Superision Pavage | bar: 2014 Août to 2014 Oct
| Activité 6.4 | 6.4 EC: Supervision Pavage | janv. 15 | Sept. 15 | 2015 Janv: 16414.2857; 2015 Fév: 16414.2857; 2015 Mars: 16414.2857; 2015 Avril: 16414.2857; 2015 Mai: 16414.2857; 2015 Juin: 16414.2857; 2015 Juil: 16414.2857
| Produit 7 | P7: Evaluation | bar: 2017 Janv to 2019 Feb
| Activité 7.1 | 7.1 PPM: Evaluation finale | bar: 2019 Juil to 2019 Oct
| Activité 7.2 | 7.2 EC: Evaluations | bar: 2017 Janv to 2019 Feb
| Activité 7.2.1 | EC: Evaluation 18 mois | Janv. 16 | Janv. 16 | bar: 2017 Janv
| Activité 7.2.2 | EC: Evaluation 24 mois | sept. 17 | sept. 17 | bar: 2017 Sept
| Activité 7.2.3 | EC: Evaluation finale | mars 19 | avril 19 | 2019 Nov: 22.5; 2019 Déc: 22.5; 2019 Jan: 22.5; 2019 Feb: 22.5
| Produit 8 | P8: Audit financiere | bar: 2014 Sept to 2019 Feb
| Activité 8.1 | 8.1 PPM: Audit financiere | bar: 2014 Sept to 2014 Nov; 2015 Janv
| Activité 8.2 | 8.2 EC: Audits financieres | janv. 15 | janv. 20 | 2015 Fév: 36000; 2018 Fév: 0; 2019 Fév: 0; 2019 Feb: 0
| Activité 8.2.1 | EC: Audit 1 |  |  | 2015 Fév: 36000
| Activité 8.2.2 | EC: Audit 2 | bar: 2017 Janv
| Activité 8.2.3 | EC: Audit 3
| Activité 8.2.4 | EC: Audit 4 |  |  | 2018 Fév: 0
| Activité 8.2.5 | EC: Audit 5 |  |  | 2019 Fév: 0
Composante III |  | C3: Pavage urbain | bar: 2014 Juin to 2017 Mars
| Produit 9 | P9: Pavage | bar: 2014 Juin to 2017 Mars
| Activité 9.1 | 9.1 Identification des sites | bar: 2014 Juin
| Activité 9.2 | 9.2 PPM: Pavage, PME | bar: 2014 Nov to 2014 Déc
| Activité 9.3 | 9.3 PPM: Pavage, Unops | bar: 2014 Juil
| Activité 9.4 | 9.4 EC: Pavage | bar: 2014 Août to 2015 Août
| Activité 9.4.1 | EC: Pavage Entreprises Locales | dec. 14 | aout 15 | 2014 Déc: 400000; 2015 Fév: 400000; 2015 Avril: 400000; 2015 Juin: 400000; 2015 Août: 100000; 2017 Mars: 82202.7072
| Activité 9.4.2 | EC: Pavage UNOPS | aout 14 | mars 15 | 2014 Août: 800; 2015 Janv: 200000; 2017 Janv: Achevé
| Activité 9.5 | 9.4 Reception provisoire | bar: 2015 Sept
| Activité 9.6 | 9.5 Reception definitive
| Produit10 | P10: Controle de poussieres | bar: 2014 Juil to 2015 Avril
| Activité 10.1 | 10.1 Identification des sites | bar: 2014 Juil
| Activité 10.2 | 10.2 PPM: Controle de poussiere | bar: 2014 Juil to 2014 Août
| Activité 10.3 | 10.3 EC: Controle de poussiere | sept. 14 | mai 15 | 2014 Sept: 552202.4; 2015 Fév: 138050.6
| Activité 10.4 | 10.4 Supervision, controle de poussiere | nov. 14 | dec. 15 | 2015 Janv: 20358.7391; 2015 Mars: 50896.8478; 2015 Mai: 30538.1087
Composante IV |  | C4: Renforcement institutionnel | bar: 2014 Juin to 2019 Nov
| Produit11 | P11: Plan d'ingenierie et etudes | bar: 2014 Juin to 2015 Déc
| Activité 11.1 | 11.1 Identification de deux projets futures | bar: 2015 Janv to 2015 Mars
| Activité 11.2 | 11.2 PPM: Plan d'ingenierie et etudes | bar: 2015 Avril to 2015 Août
| Activité 11.3 | 11.3 EC: Plan d'ingenierie et etudes | sept. 15 | juin 17 | 2015 Sept: 140000; 2015 Nov: 70000; 2017 Mai: 50000
| Activité 11.4 | 11.4 PPM, Dossier techn. Pavage | bar: 2014 Juin to 2014 Juil
| Activité 11.5 | 11.5 EC, Dossier techn., pavage | aout 14 | oct. 14 | 2017 Janv: Achevé
| Activité 11.6 | 11.6 PPM: Dossier technique, Poussiere | bar: 2014 Août to 2014 Sept
| Activité 11.7 | 11.7 EC: Dossier technique, poussiere | oct. 14 | nov. 14 | 2017 Janv: Achevé
| Produit 12 | P12: Equipement d'entretien | bar: 2015 Janv to 2015 Déc
| Activité 12.1 | 12.1 PPM: engins lourds | bar: 2015 Avril to 2015 Juin
| Activité 12.2 | 12.2 PPM: materiels roulants | bar: 2015 Sept to 2015 Nov
| Activité 12.3 | 12.3 EC: Engins lourds et Materiels d'entretien (livraison et distribution) | avril 18 | sept. 19 | 2015 Sept: 500000
| Produit13 | P13: Ligne de base de la securite routiere, RN-1 | bar: 2015 Janv to 2019 Nov
| Activité 13.1 | 13.1 PPM: Ligne de base | bar: 2015 Janv to 2015 Fév
| Activité 13.2 | 13.2 EC: ligne de base (collecte de donnees, installation d'equipements et formation) | dec. 16 | juin 17 | 2017 Mars: 120000; 2017 Mai: 105000; 2017 Juil: 75000
| Activité 13.3 | 13.3 Mise a jour de donnees | bar: 2019 Nov
| Produit14 | P14: Campagne de communication sur la securite | bar: 2015 Mai to 2015 Déc
| Activité 14.1 | 14.1 PPM: Campage de communication sur la securite | bar: 2015 Mai to 2015 Juin
| Activité 14.2 | 14.2 EC: Campagne de communication sur la securite | oct. 17 | 2017-10-17 | 2015 Juil: 25000; 2015 Déc: 25000; 2017 Oct: 50000
| Produit15 | P15: Integration des femmes/Prenvention VIH | bar: 2014 Août to 2015 Déc
| Activité 15.1 | 15.1 PPM: Integration de femmes/ VIH (Firme) | bar: 2014 Juil to 2014 Sept; 2015 Juin to 2015 Juil
| Activité 15.2 | 15.2 EC: Integration de femmes/Prevention VIH | aout 15 | nov. 16 | 2014 Oct: 10000; 2015 Août: 25000; 2015 Sept: 25000; 2015 Oct: 25000; 2015 Déc: 25000
| Activité 15.3 | 15.3 PPM: Consultants individuels VIH/GENRE | bar: 2015 Janv to 2015 Mars
| Activité 15.4 | 15.4 EC: consultants individuels VIH/GENRE |  |  | 2015 Avril: 2000; 2015 Mai: 5000; 2015 Juin: 8000; 2015 Juil: 8000

## 3A. Nouvelles activites 2017 (hidden)
| Agence d'exécution |  | UNITE CENTRALE D'EXECUTION (UCE)
| Numéro et nom du programme |  | 3085/GR-HA - Appui au Secteur des Transports en Haïti - III
| Date de préparation |  | janv. 17 | [25 empty] | Période du rapport | [22 empty] | Période du rapport
Période couverte par le Plan de Passation de Marchés : De Janv_/2017 a __Dec..___ /2017
PLAN DE PASSATION DES MARCHES | [20 empty] | SUIVI D'EXECUTION DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES | [24 empty] | Suivi de L'EXECUTION DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES et de la GESTION DES CONTRATS
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MARCHÉ | Composante du projet | Produit(s) de la matrice des résultats au(x)quel(s) contribuent l'activité et la dépense associées au marché | Description du marché | Coût (USD) | Méthode de Passation de Marché (1) | Clause de référence pour la justification de l'entente directe* | Type de Document à utiliser (2) | Révision (Ex-ante ou ex-post) | Source et pourcentage de financement |  | Préqualification |  |  | Dates estimées |  |  |  |  | Commentaires | Statut: En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (3) | Dates réelles (lors du reporting semestriel, expliquer en cas d'écarts substantiels avec la planification) | [8 empty] | Nom de adjudicataire | Montant du Contrat (US$000) | Numéro du Contrat (PRISM/BID) | Paiement de l'avance de démarrage (N/A pour les biens) |  |  | Garantie d'avance |  |  | Garantie de bonne exécution |  |  |  | Avenant à la Garantie de Bonne Exécution |  |  | Avenant #1 au contrat original |  |  | Avenant #N au contrat original (ajouter autant de colonnes que d'avenants) |  |  | Remise des livrables et paiements associés (rajouter autant de colonnes qu'il y a de livrables prévus dans le contrat et les avenants) | [11 empty] | Solde restant à payer à date (montant total du contrat - montant avance de démarrage - montant des paiements successifs cumulés)
[9 empty] | BID (%) | Autre (%) | oui/non | Annee | ordre | Lancement Appel à Manifestation d'intérêt pour constitution de la liste restreinte (uniquement pour les Services) | Publication d'avis spécifique (Biens et Travaux) / Invitation (Liste restreinte) | Finalisation du rapport d'évaluation des offres (évaluation complète si Biens ou Travaux; évaluation technique si Services de Consultants) | Signature du contrat | Fin du contrat |  |  | Lancement Appel à Manifestation d'intérêt pour constitution de la liste restreinte (uniquement pour les Services) | Publication d'avis spécifique (Biens et Travaux) / Invitation (Liste restreinte) | Réception des offres (la période de validité des offres commence à courir) | Date de transmission du rapport d'évaluation à la Banque (évaluation complète si Biens ou Travaux; évaluation technique si Services de Consultants) | NO de la Banque au rapport d'évaluation complète (NO à l'adjudication) ou technique (NO à l'ouverture de l'offre financière, avant adjudication) | Date d'attribution | Date de publication des résultats sur UNDB et IADB | Date de signature du contrat (doit intervenir dans le délai de validité des offres) | Date de fin du contrat |  |  |  | Montant (US$000) | % du montant | Date | Montant (US$000) | Banque/ pays | Date expiration | Montant (US$000) | % montant du contrat | Type (Banque ou assurance) | Date expiration | Montant (US$000) | Type (Bancaire ou d'assurance) | Date expiration | Date de NO de la BID | Date signature | Montant | Date de NO de la BID | Date signature | Montant | Date d'approbation par le client du livrable 1 (services et travaux) | Date du paiement correspondant au livrable 1 (services et travaux) | Montant | Date d'approbation par le client du livrable N (services et travaux) | Date du paiement correspondant au livrable N (services et travaux) | Montant | Date d'approbation par le client du dernier livrable (Services) ou Date de la réception provisoire (Travaux) ou Date de réception des Biens | Date du paiement correspondant au dernier livrable ou à la réception provisoire des travaux ou à la réception des biens | Montant | Date de la réception définitive (uniquement pour les travaux) | Date du paiement de la retenue de garantie de bonne exécution (uniquement pour les travaux) | Montant de la retenue de garantie
Biens et services connexes | [20 empty] | Biens et services connexes | [24 empty] | Biens et services connexes
AON-B/3085/2015/001 | C4: Renforcement institutionnel | P12: Equipement d'entretien | 12.1 PPM: engins lourds | 500000 | AON |  | DAON-B | Ex-ante | 100% |  |  | 2015 | 001 | avril. 15 |  | juin 15 | juillet 15 | sept. 15 |  | En attente
AON-B/3085/2015/002 |  |  | 12.2 PPM: materiels roulants | 300000 | AON |  | DAON-B | Ex-ante | 100% |  |  | 2015 | 002 | sept. 15 |  | nov. 15 | dec. 15 | mars. 16 |  | En attente
CP-B/3085/2016/001 | C2: Gestion, suivi et supervision | P4: Gestion UCE | Groupe electrogene | 21000 | CP |  |  | Ex-ante | 100% |  |  | 2016 | 001 | avril. 15 |  | avril 16 | mai 16 | juin 16 |  | En attente
CP-B/3085/2016/002 |  |  | Achat materiels informatique | 30000 | CP |  |  | Ex-ante | 100% |  |  | 2016 | 002 | mai 15 |  | avril 16 | mai 16 | juin 16 |  | En attente
Travaux |  |  |  | 3604184.99 | [16 empty] | Travaux | [24 empty] | Travaux
AOI-T/3085/2014/001 | C1: Travaux publics et entretien | P1: Rehabilitation et amelioration du troncon de route RN-1 | 1.1 PPM: Rehab/amelioration du troncon Ennery Plaisance | 32000000 | AOI |  | DSAOI-T | Ex-ante | 100% |  |  | 2014 | 001 |  | mars 14 | mai 14 | juin 14 | dec. 2016 |  | adjuge |  | 20/01/14 | 28/03/14 | 2014-12-05 | 15/05/14 |  |  | 2014-11-08 | mars 17 | Hongyuan Construction Company Limited | 28395815.01 | HAB1329 | 5679163.002 | 20% | sept. 14 | 5679163.002 | BNC-HAITI |  | 1419790.7505 | 5% | Ass. | [22 empty] | 19213628.7
ED-T/3085/2017/001 |  |  | 2.1 PPM: Entretien par des organisations de base, lots 1-5 | 160000 | ED |  | CP-TS | Ex-ante | 100% |  |  | 2017 | 001 |  | nov. 17 |  | dec. 17 | mars 18 |  | En attente
CP-T/3085/2018/001 |  |  | 2.3 PPM: PME, entretien | 240000 | CP |  | CP-TS | Ex-ante | 100% |  |  | 2018 | 001 |  | juil. 18 |  | aout 18 | fev. 19 |  | En attente
ED-T/3085/2014/002 | C3: Pavage urbain | P9: Pavage | 9.2 PPM: Pavage, PME | 6900000 | ED | 3.6 GN-2349-7/9 | CP-TS | Ex-ante | 100% |  |  | 2014 | 002 |  |  |  | oct. 14 | juin 15 | contrats multiples | adjuge |  |  |  |  | 26 sept. 14 |  |  | 1 oct. 14 | aout 15 | varios (6 Entreprises) | 1867299
|  |  | Beton rue l'hopital à Petite Riv. De Nippes (400m) |  |  |  | CP-TS | Ex-ante | 100% |  |  | 2014 |  |  |  |  | oct. 14 | juin 15 |  | adjuge | [7 empty] | 1 oct. 14 |  | Encotrans | 225275 | [7 empty] | 11263.75 | 5% | cheque
|  |  | Beton rues Baraderes Nippes (780m) |  |  |  | CP-TS | Ex-ante | 100% |  |  | 2014 |  |  |  |  | oct. 14 | juin 15 |  | adjuge | [7 empty] | 1 oct. 14 |  | Corecotra | 541292 | [7 empty] | 27064.6 | 5% | cheque
|  |  | Beton rues Fonds des Negres (280m) |  |  |  | CP-TS | Ex-ante | 100% |  |  | 2014 |  |  |  |  | oct. 14 | juin 15 |  | adjuge | [7 empty] | 1 oct. 14 |  | EPC | 202486 | [7 empty] | 10124.3 | 5% | Assu. | 15 juin 15
|  |  | Beton entrée Plaisance du Sud (350m) |  |  |  | CP-TS | Ex-ante | 100% |  |  | 2014 |  |  |  |  | oct. 14 | juin 15 |  | adjuge | [7 empty] | 1 oct. 14 |  | Tempo | 309892
|  |  | Beton entrée anse à Veau(320m) |  |  |  | CP-TS | Ex-ante | 100% |  |  | 2014 |  |  |  |  | oct. 14 | juin 15 |  | adjuge | [7 empty] | 1 oct. 14 |  | Muleng | 221105 |  | 45235.68 | 20% |  | 45235.68 | BPH- HAITI | 7 fev 15 | 11055.25 | 5% | banque | 7 mai 15
|  |  | Beton rues à l'Asile (400m) |  |  |  | CP-TS | Ex-ante | 100% |  |  | 2014 |  |  |  |  | oct. 14 | juin 15 |  | adjuge | [7 empty] | 1 oct. 14 |  | Interloc | 367249
ED-T/3085/2014/001 |  |  | 9.3 PPM: Pavage, Unops | 1000000 | ED | 3.6 GN-2349-7/9 | DAON-T | Ex-ante | 100% |  |  | 2014 | 001 |  |  | juil. 14 | aout 14 | avril 15 | Unops | adjuge | [7 empty] | 15 aout 14 | mars 15 | UNOPS | 1000000 |  | 800000 | 80% | oct. 14
FA-T/3085/2014/001 |  | P10: Controle de poussieres | 10.2 PPM: Controle de poussiere | 900000 | FA |  | Protocole d'accord | Ex-ante | 100% |  |  | 2014 | 001 |  |  | juil. 14 | aout 14 | avril 15 | SEEUR | adjuge | [7 empty] | 23 sept. 14 | mai 15 | SEEUR | 694324 |  | 694323.51 | 80% | Oct. 14
AOI-T/3085/2017/001 | C1: Travaux publics et entretien | P1: Rehabilitation et amelioration du troncon de route RN-1 | Avennant/ nouveau contrat Rehab/amelioration du troncon Ennery Plaisance | 3604184.99 | AOI |  | DSAOI-T | Ex-ante | 100% |  |  | 2017 | 001 |  |  |  | aout 17 | aout 18 |  |  |  | 20/01/14 | 28/03/14 | 2014-12-05 | 15/05/14 |  |  | 2014-11-08 | mars 17 | Hongyuan Construction Company Limited | 30000 | 0 | 6000 | 20% | sept. 14 | 6000 | BNC-HAITI |  | 1500 | 5% | Ass. | [22 empty] | 3135.89
Services autre que consultations |  |  |  | 1600000 | [16 empty] | Services autre que consultations | [24 empty] | Services autre que consultations
ED-A/3085/2017/001 | C1: Travaux publics et entretien | P3: Attenuation sociale et env. | 3.1 PPM: Attenuation soc/env. | 1600000 | ED | 3.6 GN-2349-9 (e) | N/A | Ex-ante | 100% |  |  | 2017 | 001 | [5 empty] | Paiement PAPs & Deplacement reseaux | En attente
FA-A/3085/2015/001 | C2: Gestion, suivi et supervision | P6: Suivi | 6.3 PPM: Supervision Pavage | 47116 | FA |  | N/A | Ex-ante | 100% |  |  | 2015 | 001 | [6 empty] | Adjugé |  |  |  |  | 19 janv. 15 |  |  |  |  | Frais personnel SCR-TPTC | 47116
ED-F/3085/2016/002 | C2: Gestion, suivi et supervision | P4: Gestion UCE | Formation continue | -49500 | ED | 3.6 GN-2349-9 (e) | N/A | Ex-ante | 100% |  |  | 2016 | 002 | [6 empty] | En attente
Bureaux de services-conseils |  |  |  | 383011.18 | [16 empty] | Bureaux de services-conseils | [24 empty] | Bureaux de services-conseils
SFQC/3085/2014/001 | C2: Gestion, suivi et supervision | P5: Supervision de travaux | 5.1 PPM: Supervision de travaux (RN-1) | 3500000 | SFQC |  | DAOI-ST | Ex-ante | 100% |  | oui | 2014 | 001 | mars 2014 | mars 2014 | mai 2014 | juin 14 | janv. 2017 |  | adjuge | 23 Janv. 14 |  |  | 30 mai 14 | 1 juin 14 |  |  | 11 aout 14 | juil 17 | AC & A/CSI Ingenieros | 3425896.605
SED/3085/2014/001 |  | P8: Audit financiere | 8.1 PPM: Audit financiere | 36000 | SED | 3.10 a |  | Ex-ante | 100% |  | non | 2014 | 001 |  |  |  | janv. 15 | Janv.19 |  | En attente
SFQC/3085/2017/001 | C2: Gestion, suivi et supervision | P8: Audit financiere | Audits financieres | 128258.71 | SFQC |  |  | Ex-ante | 100% |  | non | 2017 | 001 |  | dec. 17 | fev. 18 | avril18 | Janv.20 |  | En attente
SED/3085/2014/003 | C3: Pavage urbain | P10: Controle de poussieres | 10.4 Supervision, controle de poussiere | 200000 | SED | 3.10 a |  | Ex-ante | 100% |  | non | 2014 | 003 |  |  |  | janv. 15 | juin 15 |  | adjuge | [7 empty] | 13 janv 15 |  | AC & A/CSI Ingenieros | 101793.6957
SFQC/3085/2014/004 | C4: Renforcement institutionnel | P11: Plan d'ingenierie et etudes | 11.2 PPM: Plan d'ingenierie et etudes | 610000 | SFQC |  |  | Ex-ante | 100% |  | oui | 2014 | 004 | avril. 15 | mai 15 | aout 15 | sept. 15 | juil. 16 |  | En attente
SFQC/SED/3085/2016/002 |  | P13: Ligne de base de la securite routiere, RN-1 | 13.1 PPM: Ligne de base | 300000 | SFQC/SED |  |  | Ex-ante | 100% |  | oui | 2016 | 002 |  | fev. 16 | mars | mai 16 | dec. 16 |  | En attente
SED/3085/2017/002 |  | P14: Campagne de communication sur la securite | Campage de communication sur la securite | 50000 | ED | 3.10 a |  | Ex-ante | 100% |  | non | 2017 | 002 |  |  |  | sept. 17 | oct. 17 |  | En attente
ED-S/3085/2014/002 |  | P15: Integration des femmes/Prenvention VIH | 15.2 EC: Integration de femmes/Prevention VIH | 200000 | ED |  |  | Ex-ante | 100% |  | non | 2014 | 002 |  |  |  | aout 14 | juillet 16 |  | En attente
SED/3085/2017/001 | C4: Renforcement institutionnel | P11: Plan d'ingenierie et etudes | Audit Technique RN1 | 204752.47 | ED | 3.10 a |  | Ex-ante | 100% |  | non | 2017 | 001 |  |  |  | avril 17 | juil 17 |  | En attente
SFQC/3085/2018/002 | C2: Gestion, suivi et supervision | P5: Supervision de travaux | Avenant/ nouveau contrat superv. Ennery- Plaisance | 0 | SFQC |  | DAOI-ST | Ex-ante | 100% |  | oui | 2018 | 002 | mars 2014 | mars 2014 | mai 2014 | juin 14 | janv. 2017 |  | adjuge | 23 Janv. 14 |  |  | 30 mai 14 | 1 juin 14 |  |  | 11 aout 14 | juil 17 | AC & A/CSI Ingenieros | 0
Services de consultants individuels |  |  |  | 48925 | [16 empty] | Services de consultants individuels | [24 empty] | Services de consultants individuels
QCNI/SED-CI/3085/2015/1 | C1: Travaux publics et entretien | P1: Rehabilitation et amelioration du troncon de route RN-1 | 3.1 PPM: Mise en oeuvre PAR (Attenuation soc/env.) | 40000 | QCNI/SED | 5.4 |  | Ex-ante | 100% |  |  | 2015 | 1 |  |  |  | fev. 15 | dec. 15 |  | En attente
QCNI-CI/3085/2016/001 | C2: Gestion, suivi et supervision | P6: Suivi | 6.1 PPM: suivi (autres consultation) | 110000 | QCNI |  |  | Ex-ante | 100% |  |  | 2016 | 001 |  |  |  | fev. . 16 | juil 16 |  | En attente
SED-CI/3085/2014/003 |  |  | 6.3 PPM: Supervision Pavage | 44488.32 | SED | 5.4 |  | Ex-ante | 100% |  |  | 2014 | 003 |  |  | dec. 2014 | janv. 15 | juil 15 |  | Adjugé |  |  |  |  | 19 janv. 15 |  |  | 20 janv. 15 |  |  | 44488.32
QCNI/SED-CI/3085/2018/001 |  | P7: Evaluation | 7.1 PPM: Evaluation finale | 90000 | QCNI/SED |  |  | Ex-ante | 100% |  |  | 2018 | 001 | [6 empty] | En attente
QCNI/SED-CI/3085/2014/001 | C4: Renforcement institutionnel | P11: Plan d'ingenierie et etudes | 11.4 PPM, Dossier techn. Pavage | 0 | QCNI/SED |  |  | Ex-ante | 100% |  |  | 2014 | 001 |  |  |  | aout 2014 | sept. 2014 |  | En attente
QCNI/SED-CI/3085/2014/002 |  |  | 11.6 PPM: Dossier technique, Poussiere | 0 | QCNI/SED |  |  | Ex-ante | 100% |  |  | 2014 | 002 |  |  |  | aout 2014 | sept. 2014 |  | En attente
|  | P15: Integration des femmes/Prenvention VIH | 15.3 PPM: Consultants individuels VIH/GENRE | 50000 | QCNI/SED |  |  | Ex-ante | 100% |  |  | 2016 | 001 | AVRIL 16 |  | mai 16 | juin 16 | dec. 16 |  | En attente
ED-CI/3085/2017/001 | C2: Gestion, suivi et supervision | P6: Suivi | Consultant en appui à Post Matthew | 48925 | ED |  |  | Ex-ante | 100% |  | non | 2017 | 001 |  |  |  | fev.17 | avril 17 |  | Adjugé
ED-CI/3085/2017/002 | C2: Gestion, suivi et supervision | P6: Suivi | Consultant en appui à Post Matthew |  | ED |  |  | Ex-ante | 200% |  | non | 2017 | 002 |  |  |  | fev.17 | avril 17 |  | Adjugé
Dépenses Opérationnelles |  |  |  | 741000 | [16 empty] | Dépenses Opérationnel | [24 empty] | Dépenses Opérationnel
|  |  | Perdiem pour … | 4000 |  |  |  | ex-post |  |  |  | 2016 | [7 empty] | En attente
|  |  | Service Internet | 16000 |  |  |  | ex-post |  |  |  | 2016 | [7 empty] | En attente
|  |  | Service d'Entretien & Acquisition de Pièces de rechange (véhicules-Matériels informatiques-Réseau éléctrique-génératrices-Climatiseurs) | 88500 |  |  |  | ex-post |  |  |  | 2016 | [7 empty] | En attente
|  |  | Location immeuble | 42000 |  |  |  | ex-post |  |  |  | 2016 | [7 empty] | En attente
|  |  | Mobiliers,Materiels et outils techniques, pneus | 40000 |  |  |  | ex-post |  |  |  | 2016 | [7 empty] | En attente
|  |  | Publicité | 2000 |  |  |  | ex-post |  |  |  | 2016 | [7 empty] | En attente
|  |  | Carburant | 36000 |  |  |  | ex-post |  |  |  | 2016 | [7 empty] | En attente
|  |  | Fourniture de bureaux | 17000 | CP |  |  | ex-post |  |  |  | 2016 | [7 empty] | En attente
|  |  | Petite caisse (poste correspondance-elec-Orepa-Produits menagers & collation…etc) | 12000 |  |  |  | ex-post |  |  |  | 2016 | [7 empty] | En attente
|  |  | Personnel UCE | 741000 |  |  |  | ex-ante |  |  |  | 2017 | [7 empty] | En attente
(1) Biens et Travaux: AOI: Appel d'Offres International; AOIR: Appel d'Offres International Restreint; AON: Appel d'Offres National; CP: Comparaison de Prix; ED: Entente Directe; FA: force account (Régie); Bureaux de Services Conseils : SFQC: Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ: Sélection fondée sur la qualité; SCBD: Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC:Sélection au « moindre coût »; QC: Sélection fondée sur les qualifications des consultants; SED:Sélection par entente directe; Services de Consultants Individuels: QCNI: Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; QCII: Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux
(2) Biens et Travaux: DSAOI-B (Document Standard d'Appel d'Offres International Biens); DAON-B (Document d'Appel d'Offres National Biens); DSAOI-T (Travaux); DAON-T (Travaux); DSAOI-PT (Petit Travaux); DAON-PT (Petite Travaux); DAOI-TCR (Travaux Conception et Réalisation); DAON-TCR (Travaux Conception et Réalisation); DAOI-ECFI (Equipements Conception Fourniture et Install); DAON-ECFI (Equipements Conception Fourniture et Install); DAOI-ST (Services Techniques); DAON-ST (Services Techniques); DAOI-SM (Services Management); DAON-SM (Services Management); CP-BS (Biens simple); CP-BC (Biens complexe); CP-TS (Travaux Simple); CP-TC (Travaux Complexe); CP-STS (Service Technique Simple); CP-STC (Service Technique Complexe); Bureaux des Services Conseils: DSAO (Document Standard d'Appel d'Offres); Services de Consultants Individuels: TDR/GE (Termes de Reference et Grille d'Evaluation)
(3) Statut: En attente - Processus pas encore commencé ; En cours - Processus de passation des marchés en cours ; Adjugé non-objection de la Banque obtenue pour l'adjudication ; Annulé - Processus annulé ; Clôturé - Contrat dûment exécuté - dernier paiement exécuté

## 3B. Plan passation de marchés
|  | Agence d'Exécution | MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
|  | Unité d'Exécution | Unité Centrale d'Execution (UCE)
|  | Numéro et nom du programme | PROGRAMME D'APPUI AU SECTEUR DES TRANSPORTS EN HAITI III
|  | Date de préparation | janvier 2017
|  | Période couverte par le PPM | Janvier à décembre 2017
BIENS ET SERVICES CONNEXES (B) | [11 empty] | National System
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4) | Ex-Post
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat |  |  | Ex-Ante
CP-B/3085/2016/001 | Composante II P4: Gestion UCE - Activité 4.1 | Groupe electrogene | Shopping | Ex Ante | 21000 | 100% | 0% | Avril. 16 | Mai 16 |  | En attente | Cancelled
Contract in Execution
Contract Terminated
TOTAL
Ongoing
TRAVAUX (T) | [11 empty] | Planned
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4) | Rejection of all Bids
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes ) | Date de signature du contrat |  |  | Re-Tendering
National Competitive Bidding
Shopping
TOTAL | [11 empty] | Direct Contracting
National System
SERVICES NON CONSULTATIFS (S) | [11 empty] | Limited Competitive Bidding
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4) | Prequalification
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat |  |  | Two-envelope International Competitive Bidding
International Competitive Bidding by Lots
Quality and Cost Based Selection
TOTAL | [11 empty] | Quality Based Selection
Selection Based on the Consultants' Qualifications
BUREAUX DE SERVICES-CONSEILS (CF) | [11 empty] | Single Source Selection
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4) | National System
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat |  |  | Least cost Selection
SFQC/3085/2017/001 | Composante II P8: Audit financiere - Activité 8.2 | Audit financiere | Quality and Cost Based Selection | Ex Ante | 128258.71 | 100% |  | dec. 17 | avril18 |  | En attente
SED/3085/2017/002 | Composante IV P14: Campagne Communication sur la securite routiere,- Activité 14.1 | Campage de communication sur la securite | Single Source Selection | Ex Ante | 50000 | 100% |  | 2017-03-17 | sept. 17 | attribué à Consia Clause 3.10 (a) des GN-2350-9 | En attente
SED/3085/2017/001 | Composante IV P11: Plan d'ingenierie et Etudes,- Activité 11.3 | Audit Technique RN1 | Single Source Selection | Ex Ante | 100000 | 100% |  | 2017-03-17 | avril 17 | attribué à FCD Clause 3.10 (c) des GN-2350-9 | En attente
Comparison of Qualifications - International Individual Consultant
TOTAL | [11 empty] | Turnkey | Goods
[12 empty] | Unit Prices | Goods
CONSULTANTS INDIVIDUELS (CI) | [11 empty] | Lump-Sum | Goods
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4) | Turnkey | Works
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date d'aprobation des TDR et de la grille d'évaluation | Date de siganture du contrat |  |  | Unit Prices | Works
ED-CI/3085/2017/001 | Composante II P6: Suivi - Activité 6.1 | Consultant en appui à Post Matthew | Comparison of Qualifications - National Individual Consultant | Ex ante | 48925 | 100% | 0% | juin 16 | fev.17 |  | Adjugé | Lump-Sum | Works
ED-CI/3085/2017/002 | Composante II P6: Suivi - Activité 6.1 | Consultant en appui à Post Matthew | Comparison of Qualifications - National Individual Consultant | Ex ante | 0 | 100% | 0% | juin 17 | fev.17 |  | Adjugé
Non-Consulting Services
[12 empty] | Lump-Sum | Non-Consulting Services
TOTAL | [11 empty] | Lump-Sum | Consulting Firms
[12 empty] | Lump-Sum + Reimbursable Expenses | Consulting Firms
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (DO) | [11 empty] | Time-Based | Consulting Firms
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Process Number: | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4) |  | Individual Consultants
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date de lancememt du marché | Date de siganture du contrat |  |  |  | Individual Consultants
| Composante II P4: Gestion - Activité 4.1 | Personnel UCE | National System |  | 741000 | 100% |  | 2017 |  | Contrats multiples | En attente
[12 empty] | Procurement of Goods | Goods
TOTAL | [11 empty] | Procurement of Health Sector Goods | Goods
[12 empty] | Price Comparison for Goods | Goods
TOTAL | [11 empty] | Technical Specifications | Goods
[12 empty] | Procurement of plant Design , Supply and Installation | Goods
[12 empty] | Procurement of IT Products and/or Services | Goods
(1) LE NUMERO DE REFERENCE doit inclure les informations suivantes : Le numéro de l'opération; l'unité d'exécution; le type de marché (B, T, S, CF, CI,DO); la méthode de sélection; la séquence; l'année.
(2) METHODE DE PDM- Biens et Travaux: AOI - Appel d'Offres International; AOIR - Appel d'Offres International Restreint; AON - Appel d'Offres National; CP - Comparaison de Prix; ED - Entente Directe; FA - Force Account (En régie); Bureaux de Services Conseils : SFQC - Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ - Sélection fondée sur la qualité; SCBD - Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC - Sélection au « moindre coût »; QC - Sélection fondée sur les qualifications des consultants; SED - Sélection par entente directe; Services de Consultants Individuels: QCNI - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; QCII - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux.
[12 empty] | Price Comparison for Works | Works
(3) ENTENTE DIRECTE - Chaque contrat dans le quel la methode d'entente direct est proposée inclue le numero de la clause et l'alinea correspondant aux Politiques de Passation des Marches de la BID. Réferences: 3.6 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2349-9 pour Biens, Services et Travaux; 3.10 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Firmes de Consultation; et 5.4 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Consultants Individuels. | [11 empty] | Procurement for Works | Works
[12 empty] | Procurement for Smaller Works | Works
(4) STATUT: En attente - Processus pas encore commencé ; En cours - Processus de passation des marchés en cours ; Adjugé non-objection de la Banque obtenue pour l'adjudication ; Annulé - Processus annulé ; Clôturé - Contrat dûment exécuté - dernier paiement exécuté | [11 empty] | Prequalification for Procurement of Works | Works

## 4. Tableau des engagements (hidden)
Tableau d'Engagement | [15 empty] | Tableau d'Engagement
Requete de Décaissements
Nom du Programme: | Appui au Secteur des Transports en Haïti - III
Numero du Programme: | 3085/GR-HA
Date de dernier decaissement:
Date de non objection | Consultant / Firme d'Exécution | DESCRIPTION | PRISME | Non-objection No. Lettre | Contrat |  | Montant Engagé |  |  |  |  | Montant Décaissé à Date | Montant Disponible Contrat | Categories Budgetaire | Balance Dispoinble sur la Catégorie Budgétaire | No. Requete de Décaissement ____ | BRH | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 65 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67
[5 empty] | Date Debut | Date Fin | HTG | USD | Equiv. TOTAL USD | Montant de Garantie | Date d'Expiration de la Garantie |  |  |  |  | Depenses presentées ventillées par Categories Budgetaires
Catégorie 1.00 | [6 empty] | 0 |  | 28395815.01 |  |  | 9182186.31 | 19213628.7 | 1 |  | 9182186.31 | 97006.8 | 0 | 5679163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429128.56 | 0 | 0 | 0 | 925273.94 | 0 | 0 | 787805.31 | 0 | 481653.84 | 330363.56 | 0 | 0 | 451791.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1: Rehabilitation et amelioration du troncon de route RN-1 | [8 empty] | 28395815.01 |  |  | 9182186.31 | 19213628.7 |  |  | 9182186.31 | 97006.8 | 0 | 5679163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429128.56 | 0 | 0 | 0 | 925273.94 | 0 | 0 | 787805.31 | 0 | 481653.84 | 330363.56 | 0 | 0 | 451791.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hongyuan Construction Company Limited | Réhabilit Ennery/Plaisance (RN1) | HAB1329 |  | 2014-08-11 | 2017-02-11 |  |  | 28395815.01 | 5679163 | 2014-12-19 | 9182186.31 | 19213628.7 |  |  | 9182186.31 | 97006.8 |  | 5679163 |  |  |  |  | 429128.56 |  |  |  | 925273.94 |  |  | 787805.31 |  | 481653.84 | 330363.56 |  |  | 451791.3
0
P2: Entretien routier | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.2 EC: Entretien par des organisations de base | [13 empty] | 0
|  | 2.4 EC: PME entretien | [13 empty] | 0
P3: Attenuation sociale et env. | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  | 3.2 EC: Attenuation soc/env. | [13 empty] | 0
Catégorie 2.00 - | [6 empty] | 88538660.465 |  | 4379526.1158 |  |  | 2935205.7 | 1292092.8458 |  |  | 2935205.7 | 2682293.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110791.33 | 98377.45 | 0 | 0 | 43743.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P4: Gestion UCE | [8 empty] | 652688.67 |  |  | 523124.01 | 5718.59 |  |  | 523124.01 | 523124.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Personnel |  |  | 2026-10-31 | 2016-10-01 | 2017-01-31 |  | 338342.33 | 338342.33 |  |  | 218517.51 | 119824.82 |  |  | 218517.51 | 218517.51
| Fonds de roulement | [7 empty] | 5000 |  |  | 978.75 | 4021.25 |  |  | 978.75 | 978.75 | [29 empty] | 0
|  | Perdiem | [6 empty] | 30000 |  |  | 26864.11 | 3135.89 |  |  | 26864.11 | 26864.11
| Publicite | [7 empty] | 466.4 |  |  | 466.4 | 0 |  |  | 466.4 | 466.4
|  | Frais bancaire | [6 empty] | 7000 |  |  | 5907.35 | 1092.65 |  |  | 5907.35 | 5907.35
| Consultant | Marc Guillaume |  |  |  |  | 841500 |  | 13992.95 |  |  | 13992.95 | 0 |  |  | 13992.95 | 13992.95
| Consultant | Antonio Rimpel |  |  |  |  | 1683000 |  | 27942.4 |  |  | 27942.95 | -0.55 |  |  | 27942.95 | 27942.95
| Consultant | Vivianne St Dic |  |  |  |  | 1542750 |  | 25617.46 |  |  | 25617.46 | 0 |  |  | 25617.46 | 25617.46
| Consultant | Sylvio Albert |  |  |  |  | 558000 |  | 9338.79 |  |  | 9338.79 | 0 |  |  | 9338.79 | 9338.79
| Consultant | René Louis |  |  |  |  | 558000 |  | 9338.79 |  |  | 9338.79 | 0 |  |  | 9338.79 | 9338.79
| ED'H | [7 empty] | 982.52 |  |  | 982.52 | 0 |  |  | 982.52 | 982.52
| Loyer | Fritz Leger |  |  | 2015-10-23 | 2016-04-23 | 412500 |  | 13321.21 |  |  | 13321.21 | 0 |  |  | 13321.21 | 13321.21
| Internet | Hainet |  |  | 2015-10-23 | 2016-04-23 | 177375 |  | 5643.06 |  |  | 5643.06 | 0 |  |  | 5643.06 | 5643.06
| Internet | Canal Sat | [6 empty] | 797.14 |  |  | 797.14 | 0 |  |  | 797.14 | 797.14
| Reginald Vieux | Renouvellement Loyer |  |  | 2016-05-04 | 2017-05-04 | 2730000 |  | 43942.82 |  |  | 43942.82 | 0 |  |  | 43942.82 | 43942.82
| Entretien de vehicule | [7 empty] | 17492.47 |  |  | 17492.47 | 0 |  |  | 17492.47 | 17492.47
| Equipements | [7 empty] | 7225.06 |  |  | 7225.06 | 0 |  |  | 7225.06 | 7225.06
| Entretien Mobilier et Materiels de bureau | [7 empty] | 1787.5 |  |  | 1787.5 | 0 |  |  | 1787.5 | 1787.5
| Fournitures et Petits Materiels de bureau | [7 empty] | 20409.29 |  |  | 20409.29 | 0 |  |  | 20409.29 | 20409.29
| Viviane St Dic | Consultante |  |  |  |  | 1285625 |  | 20122 |  |  | 20121.72 | 0.28 |  |  | 20121.72 | 20121.72
| Antonio Rimpel | Consultant |  |  |  |  | 1402500 |  | 21951 |  |  | 21950.98 | 0.02 |  |  | 21950.98 | 21950.98
| Alex Cherenfant | Consultant |  |  |  |  | 1116000 |  | 18000 |  |  | 17319.7 | 680.3 |  |  | 17319.7 | 17319.7
| Marc Guillaume | Consultant |  |  |  |  | 701250 |  | 10975.48 |  |  | 10975.48 | 0 |  |  | 10975.48 | 10975.48
| SOCAR | Location de vehicule | [6 empty] | 3000 |  |  | 2190 | 810 |  |  | 2190 | 2190
P5: Supervision de travaux | [8 empty] | 3425896.605 |  |  | 2153077.82 | 1272818.785 |  |  | 2153077.82 | 1900165.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110791.33 | 98377.45 | 0 | 0 | 43743.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AC & A/CSI Ingenieros | Supervision Ennery/Plaisance |  |  | 2014-08-11 |  | 61296370.8 | 2148888.88 | 3425896.605 |  |  | 2153077.82 | 1272818.785 |  |  | 2153077.82 | 1900165.61 | [17 empty] | 110791.33 | 98377.45 |  |  | 43743.43
|  | 5.2 EC: Supervision de travaux, RN-1 | [13 empty] | 0
P6: Suivi | [8 empty] | 239199.5508 |  |  | 225644.08 | 13555.4708 |  |  | 225644.08 | 225644.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Smaranda Eugen | Supervision Pavage Consult. Ind |  |  | 2015-06-20 |  | 2284200 |  | 44488.32 |  |  | 44488.32 | 0 |  |  | 44488.32 | 44488.32
| SCR | Supervision Pavage pers compl. |  |  | 2015-02-02 |  | 2368800 |  | 47116 |  |  | 47116.38 | -0.38 |  |  | 47116.38 | 47116.38
| Smaranda Eugen | Supervision Pavage Consult. Ind |  |  | 2015-07-22 |  | 2946800 |  | 78929.2308 |  |  | 65373.8 | 13555.4308 |  |  | 65373.8 | 65373.8
| SCR | Supervision Pavage pers compl. |  |  | 2015-07-17 |  | 2690760 |  | 68666 |  |  | 68665.58 | 0.42 |  |  | 68665.58 | 68665.58
[12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| 6.4 EC: Supervision Pavage | [14 empty] | 0
P7: Evaluation | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
P8: Audit financiere | [8 empty] | 61741.29 |  |  | 33359.79 | 0 |  |  | 33359.79 | 33359.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Audit 1 | Experts Conseils | Audit |  |  | 2016-01-15 | 2017-01-15 | 2055420 |  | 33359.79 |  |  | 33359.79 | 0 |  |  | 33359.79 | 33359.79
Audit 2 | Turnier | Audit |  |  | 2016-12-20 | 2018-12-31 | 1887809.665 |  | 28381.5 | [6 empty] | 0
Catégorie 3.00- | [6 empty] | 350305114.13 |  | 7801249.2401 | 2105548.8 | 32761150.0003 | 7493644.03 | 143069.6473 | 3 |  | 7493644.03 | 3914381.1 | 560056.83 | 0 | 800000 | 836635.42 | 0 | 0 | 0 | 1382570.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
P9: Pavage | [6 empty] | 317010452.13 |  | 7005131.5444 | 2105548.8 | 42042 | 6730803.02 | 109792.9616 |  |  | 6730803.02 | 3907556.1 | 0 | 0 | 800000 | 836635.42 | 0 | 0 | 0 | 1186611.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Muleng S.A | Revêtement Béton Anse A Veau |  | 2463 | 2014-10-01 | 2015-03-01 | 10527744 |  | 221105 | 2105548.8 | 2015-02-07 | 221104.88 | 0.12 |  |  | 221104.88 | 4647.07 |  |  |  | 45241.68 |  |  |  | 171216.13
| INTERLOC | Revêtement Béton à l'Azile |  | 2463 | 2014-10-01 | 2015-03-01 | 17481619.2 |  | 367249 |  |  | 367248.73 | 0.27 |  |  | 367248.73 | 7703.41 | [7 empty] | 359545.32
| EPC | Revêtem Béton à Fonds des Negres |  | 2463 | 2014-10-01 | 2015-03-01 | 9586446 |  | 202486 |  |  | 202486.35 | -0.35 |  |  | 202486.35 | 4233 |  |  |  | 189826.14 |  |  |  | 8427.21
| ENCOTRANS | Revétem Beton Hopital/Riv Nippes |  | 2463 | 2014-10-01 | 2015-03-01 | 10706960 |  | 225275 |  |  | 225275.05 | -0.05 |  |  | 225275.05 | 4712.1 |  |  |  | 211286.86 |  |  |  | 9276.09
| TEMPO | Revêtem Béton Plaisance du Sud |  | 2463 | 2014-10-01 | 2015-03-01 | 15124133 |  | 309892 |  |  | 309892.28 | -0.28 |  |  | 309892.28 | 9728.88 | [7 empty] | 300163.4
| CORECOTRA | Revêtem Béton Baradères |  | 2463 | 2014-10-01 | 2015-03-01 | 25754222.4 |  | 541292 |  |  | 541292.16 | -0.16 |  |  | 541292.16 | 13028.07 |  |  |  | 190280.74 |  |  |  | 337983.35
| UNOPS | Réhab Nippes-Arnaud, Plaisance |  |  | 2014-08-15 |  |  |  | 1000000 |  |  | 1000000 | 0 |  |  | 1000000 |  |  |  | 800000 | 200000
| CORECOTRA II | Revêtem Béton Baradères |  |  | 2015-07-10 |  | 25834334.66 |  | 476875.5899 |  |  | 467565.68 | 9309.9099 |  |  | 467565.68 | 467565.68
| Muleng S.A II | Revêtem Béton Plaisance du Sud |  |  | 2015-07-10 |  | 41868844.1 |  | 726035.96 |  |  | 726035.96 | 0 |  |  | 726035.96 | 726035.96
| INTERLOC II | Revêtem Béton Anse A Veau |  |  | 2015-07-10 |  | 20678104.06 |  | 370494.05 |  |  | 370494.05 | 0 |  |  | 370494.05 | 370494.05
| PISACO | Réhab Nippes-Arnaud, Plaisance |  |  | 2015-07-10 |  | 44908640.64 |  | 916502.87 |  |  | 669764.6 | 82202.7072 |  |  | 669764.6 | 669764.6
| EPC II | Revêtem Béton à Fonds des Negres |  |  | 2015-07-10 |  | 21576551.22 |  | 407691.03 |  |  | 407691.03 | 0 |  |  | 407691.03 | 407691.03
| ENCOTRANS II | Revétem Beton Hopital/Riv Nippes |  |  | 2015-07-10 |  | 22585938.77 |  | 395796.92 |  |  | 395796.92 | 0 |  |  | 395796.92 | 395796.92
| ENSTRAP | Revêtem Béton l'Azile |  |  | 2015-07-10 |  | 15271536 |  | 251022.2646 |  |  | 245520.02 | 5502.2446 |  |  | 245520.02 | 245520.02
| APEC | Revêtem Béton Gessier |  |  | 2015-07-10 |  | 35105378.08 |  | 593413.86 |  |  | 580635.31 | 12778.55 |  |  | 580635.31 | 580635.31
[12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
P10: Controle de poussieres (20 Bourgs) | [6 empty] | 33294662 |  | 796117.6957 | 0 | 32719108.0003 | 762841.01 | 33276.6857 |  |  | 762841.01 | 6825 | 560056.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195959.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SEEUR | Réhab Voies d'accés Caracol |  |  | 2014-08-22 | 2015-04-22 | 31751652 |  | 694324 |  |  | 694323.51 | 0.49 |  |  | 694323.51 |  | 560056.83 | [6 empty] | 134266.68
| AC&A | Superv.Voies d'accés Caracol | HAA4821 |  | 2015-01-13 |  | 1543010 | 68250 | 101793.6957 |  |  | 68517.5 | 33276.1957 |  |  | 68517.5 | 6825 | [7 empty] | 61692.5
[11 empty] | 25401321.6 | 0 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 6350330.4 | 0 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 136566.2452 | 0 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 830889.7552 | 0 | 0 |  |  | 0
Catégorie 4.00- | [6 empty] | 12721995.26 |  | 844447.53 |  |  | 375247.53 | 469200 |  |  | 375247.53 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305247.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
P11: Plan d'ingenierie et etudes | [8 empty] | 405247.53 |  |  | 355247.53 | 50000 |  |  | 355247.53 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305247.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| wsp | Etudes rout & env Plaisance/Cap H |  |  | 2015-11-11 |  |  |  | 305247.53 |  |  | 305247.53 | 0 |  |  | 305247.53 | [10 empty] | 305247.53
| EGTC | Etudes RN5 |  |  | 2016-04-22 |  |  |  | 100000 |  |  | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | 50000
[12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
P12: Equipement d'entretien | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12.1 PPM: engins lourds | [13 empty] | 0
|  | 12.2 PPM: materiels roulants | [13 empty] | 0
0
P13: Ligne de base de la securite routiere, RN-1 | [8 empty] | 300000 |  |  | 0 | 300000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Consia | ligne de base securite rout. |  |  | 2017-12-16 |  |  |  | 300000 |  |  | 0 | 300000 |  |  | 0
0
0
P14: Campagne de communication sur la securite | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
P15: Integration des femmes/Prenvention VIH | [8 empty] | 139200 |  |  | 20000 | 119200 |  |  | 20000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Konesans fanmi se lespwa timoun | Int Genre VIH-Sida/Rec Gon-Enner-Pl |  |  | 2014-09-26 | 2016-09-26 | 12721995.26 |  | 139200 |  |  | 20000 | 119200 |  |  | 20000 | 10000 |  |  |  | 10000
|  | consultants individuels VIH/GENRE | [13 empty] | 0
0
0
0
| GRAND TOTAL | [7 empty] | 41421037.8959 |  |  | 19986283.57 | 21117991.193 |  |  | 19986283.57 | 6753681.39 | 560056.83 | 5679163 | 800000 | 846635.42 | 0 | 0 | 429128.56 | 1382570.68 | 0 | 305247.53 | 925273.94 | 0 | 0 | 787805.31 | 0 | 481653.84 | 330363.56 | 110791.33 | 98377.45 | 451791.3 | 0 | 43743.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5679163

## 5.Prévision flux de trésorerie (hidden)
Unité d'exécution | UNITE CENTRALE D'EXECUTION (UCE) | [5 empty] | Nom du Programme |  | Appui au Secteur des Transports en Haïti - III
Numéro programme | 3085/GR-HA | [5 empty] | Numéro d'opération |  | HA-L1079
Date de préparation | janv. 17
| Période | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-05 | 2017-11-08 | 2017-12-12
| Solde initial des fonds disponibles (Fonds BID) | 448137.12 | 386387.12 | 324637.12 | 837498.1775 | 775748.1775 | 558998.1775 | 497248.1775 | 360498.1775 | 575561.9422 | 513811.9422 | 402061.9422 | 340311.9422 | TOTAL
| Total des dépenses de la période par catégories budgétaires : | 151750 | 151750 | 967138.9425 | 151750 | 1296750 | 1151750 | 1216750 | 1374936.2353 | 141750 | 201750 | 141750 | 136750 | 7084575.1778
Libellé
Composante I |  | 0 | 0 | 623186.2353 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1223186.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4846372.4706
Activité 1.2 | 1.2 EC: Rehab/amelioration du troncon | 0 | 0 | 400000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400000
Activité 1.7 | 2.2 EC: Entretien par des organisations de base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 1.9 | 2.4 EC: PME entretien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 1.15 | 3.2 EC: Attenuation soc/env. | 0 | 0 | 223186.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223186.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446372.4706
Composante II |  | 151750 | 151750 | 141750 | 151750 | 141750 | 151750 | 141750 | 151750 | 141750 | 151750 | 141750 | 136750 | 151750
Actvité 4.1 | 4.1 Salaire Personnel UCE/Couts d'operation | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750
Activité 5.2 | 5.2 EC: Supervision de travaux, RN-1 | 90000 | 90000 | 80000 | 90000 | 80000 | 90000 | 80000 | 90000 | 80000 | 90000 | 80000 | 75000 | 90000
Activité 6.2 | 6.2 EC: suivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 6.4 | 6.4 EC: Supervision Pavage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 7.2 | 7.2 EC: Evaluations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 7.2.3 | EC: Evaluation finale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 8.2 | 8.2 EC: Audits financieres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Composante III |  | 0 | 0 | 82202.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82202.7072
Activité 9.4.1 | EC: Pavage Entreprises Locales | 0 | 0 | 82202.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82202.7072
Activité 9.4.2 | EC: Pavage UNOPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 10.3 | 10.3 EC: Controle de poussiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 10.4 | 10.4 Supervision, controle de poussiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Composante IV |  | 0 | 0 | 120000 | 0 | 155000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 400000
Activité 11.3 | 11.3 EC: Plan d'ingenierie et etudes | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
Activité 11.5 | 11.5 EC, Dossier techn., pavage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 11.7 | 11.7 EC: Dossier technique, poussiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 12.3 | 12.3 EC: Engins lourds et Materiels d'entretien (livraison et distribution) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 13.2 | 13.2 EC: ligne de base (collecte de donnees, installation d'equipements et formation) | 0 | 0 | 120000 | 0 | 105000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000
Activité 14.2 | 14.2 EC: Campagne de communication sur la securite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000
Activité 15.2 | 15.2 EC: Integration de femmes/Prevention VIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frais d' administration - audits |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité | [13 empty] | 0
Activité | [13 empty] | 0
Activité | [13 empty] | 0
Activité | [13 empty] | 0
0
Montant fonds totaux reçus |  | 90000 | 90000 | 1480000 | 90000 | 1080000 | 1090000 | 1080000 | 1590000 | 80000 | 90000 | 80000 | 75000 | 6915000
Décaissement d' Avance de Fonds |  |  |  | 1000000 |  |  |  |  | 500000 |  |  |  |  | 1500000
Remboursement de paiement effectués | [13 empty] | 0
Paiement direct au fournisseur |  | 90000 | 90000 | 480000 | 90000 | 1080000 | 1090000 | 1080000 | 1090000 | 80000 | 90000 | 80000 | 75000 | 5415000
Solde final fonds disponibles |  | 386387.12 | 324637.12 | 837498.1775 | 775748.1775 | 558998.1775 | 497248.1775 | 360498.1775 | 575561.9422 | 513811.9422 | 402061.9422 | 340311.9422 | 278561.9422

## 6.Exécution flux de trésorerie (hidden)
Unité d'exécution | UNITE CENTRALE D'EXECUTION (UCE) | [5 empty] | Nom du Programme |  | Appui au Secteur des Transports en Haïti - III
Numéro programme | 3085/GR-HA | [5 empty] | Numéro d'opération |  | HA-L1079
Date de préparation | janv. 17
| Période | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
| Solde initial des fonds disponibles (Fonds BID) | 448137.12 | 448137.12 | 448137.12 | 448137.12 | 448137.12 | 448137.12 | 448137.12 | 448137.12 | 448137.12 | 448137.12 | 448137.12 | 448137.12 | TOTAL
| Total des dépenses de la période par catégories budgétaires : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Libellé | 0
Composante I |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 1.2 | 1.2 EC: Rehab/amelioration du troncon | [12 empty] | 0
Activité 1.7 | 2.2 EC: Entretien par des organisations de base | [12 empty] | 0
Activité 1.9 | 2.4 EC: PME entretien | [12 empty] | 0
Activité 1.15 | 3.2 EC: Attenuation soc/env. | [12 empty] | 0
Composante II |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actvité 4.1 | 4.1 Salaire Personnel UCE/Couts d'operation | [12 empty] | 0
Activité 5.2 | 5.2 EC: Supervision de travaux, RN-1 | [12 empty] | 0
Activité 6.2 | 6.2 EC: suivi | [12 empty] | 0
Activité 6.4 | 6.4 EC: Supervision Pavage | [12 empty] | 0
Activité 7.2 | 7.2 EC: Evaluations | [12 empty] | 0
Activité 7.2.3 | EC: Evaluation finale | [12 empty] | 0
Activité 8.2 | 8.2 EC: Audits financieres | [12 empty] | 0
Composante III |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 9.4.1 | EC: Pavage Entreprises Locales | [12 empty] | 0
Activité 9.4.2 | EC: Pavage UNOPS | [12 empty] | 0
Activité 10.3 | 10.3 EC: Controle de poussiere | [12 empty] | 0
Activité 10.4 | 10.4 Supervision, controle de poussiere | [12 empty] | 0
Composante IV |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 11.3 | 11.3 EC: Plan d'ingenierie et etudes | [12 empty] | 0
Activité 11.5 | 11.5 EC, Dossier techn., pavage | [12 empty] | 0
Activité 11.7 | 11.7 EC: Dossier technique, poussiere | [12 empty] | 0
Activité 12.3 | 12.3 EC: Engins lourds et Materiels d'entretien (livraison et distribution) | [12 empty] | 0
Activité 13.2 | 13.2 EC: ligne de base (collecte de donnees, installation d'equipements et formation) | [12 empty] | 0
Activité 14.2 | 14.2 EC: Campagne de communication sur la securite | [12 empty] | 0
Activité 15.2 | 15.2 EC: Integration de femmes/Prevention VIH | [12 empty] | 0
Frais d' administration - audits |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité | 0 | [12 empty] | 0
Activité | 0 | [12 empty] | 0
Activité | 0 | [12 empty] | 0
Activité | 0 | [12 empty] | 0
Montant tire par erreur | [13 empty] | 0
Montant fonds totaux reçus |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Décaissement d' Avance de Fonds | [13 empty] | 0
Remboursement de paiement effectués | [13 empty] | 0
Paiement direct au fournisseur | [13 empty] | 0
Solde final fonds disponibles |  | 448137.12 | 448137.12 | 448137.12 | 448137.12 | 448137.12 | 448137.12 | 448137.12 | 448137.12 | 448137.12 | 448137.12 | 448137.12 | 448137.12
4164.06
443973.06

## 7.Ecarts flux de trésorerie (hidden)
Unité d'exécution | UNITE CENTRALE D'EXECUTION (UCE) | [5 empty] | Nom du Programme |  | Appui au Secteur des Transports en Haïti - III
Numéro programme | 3085/GR-HA | [5 empty] | Numéro d'opération |  | HA-L1079
Date de préparation | janv. 17
| Période | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-07 | 2017-04-10 | 2017-05-14 | 2017-06-17 | 2017-07-21 | 2017-08-24 | 2017-09-27 | 2017-10-31 | 2017-12-04 | 2018-01-07
| Solde initial des fonds disponibles (Fonds BID) | 0 | -90000 | -90000 | -480000 | -90000 | -1080000 | -1090000 | -1080000 | -1090000 | -80000 | -90000 | -80000 | TOTAL
| Total des dépenses de la période par catégories budgétaires : | -151750 | -151750 | -967138.9425 | -151750 | -1296750 | -1151750 | -1216750 | -1374936.2353 | -141750 | -201750 | -141750 | -136750 | -7084575.1778
Libellé
Composante I |  | 0 | 0 | -623186.2353 | 0 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1223186.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4846372.4706
Activité 1.2 | 1.2 EC: Rehab/amelioration du troncon | 0 | 0 | -400000 | 0 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4400000
Activité 1.7 | 2.2 EC: Entretien par des organisations de base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 1.9 | 2.4 EC: PME entretien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 1.15 | 3.2 EC: Attenuation soc/env. | 0 | 0 | -223186.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | -223186.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | -446372.4706
Composante II |  | -151750 | -151750 | -141750 | -151750 | -141750 | -151750 | -141750 | -151750 | -141750 | -151750 | -141750 | -136750 | -151750
Actvité 4.1 | 4.1 Salaire Personnel UCE/Couts d'operation | -61750 | -61750 | -61750 | -61750 | -61750 | -61750 | -61750 | -61750 | -61750 | -61750 | -61750 | -61750 | -61750
Activité 5.2 | 5.2 EC: Supervision de travaux, RN-1 | -90000 | -90000 | -80000 | -90000 | -80000 | -90000 | -80000 | -90000 | -80000 | -90000 | -80000 | -75000 | -90000
Activité 6.2 | 6.2 EC: suivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 6.4 | 6.4 EC: Supervision Pavage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 7.2 | 7.2 EC: Evaluations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 7.2.3 | EC: Evaluation finale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 8.2 | 8.2 EC: Audits financieres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Composante III |  | 0 | 0 | -82202.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82202.7072
Activité 9.4.1 | EC: Pavage Entreprises Locales | 0 | 0 | -82202.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82202.7072
Activité 9.4.2 | EC: Pavage UNOPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 10.3 | 10.3 EC: Controle de poussiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 10.4 | 10.4 Supervision, controle de poussiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Composante IV |  | 0 | 0 | -120000 | 0 | -155000 | 0 | -75000 | 0 | 0 | -50000 | 0 | 0 | -400000
Activité 11.3 | 11.3 EC: Plan d'ingenierie et etudes | 0 | 0 | 0 | 0 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50000
Activité 11.5 | 11.5 EC, Dossier techn., pavage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 11.7 | 11.7 EC: Dossier technique, poussiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 12.3 | 12.3 EC: Engins lourds et Materiels d'entretien (livraison et distribution) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 13.2 | 13.2 EC: ligne de base (collecte de donnees, installation d'equipements et formation) | 0 | 0 | -120000 | 0 | -105000 | 0 | -75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300000
Activité 14.2 | 14.2 EC: Campagne de communication sur la securite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50000 | 0 | 0 | -50000
Activité 15.2 | 15.2 EC: Integration de femmes/Prevention VIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Frais d' administration - audits |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montant fonds totaux reçus |  | -90000 | -90000 | -1480000 | -90000 | -1080000 | -1090000 | -1080000 | -1590000 | -80000 | -90000 | -80000 | -75000 | -6915000
Décaissement d' Avance de Fonds |  | 0 | 0 | -1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1500000
Remboursement de paiement effectués |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paiement direct au fournisseur |  | -90000 | -90000 | -480000 | -90000 | -1080000 | -1090000 | -1080000 | -1090000 | -80000 | -90000 | -80000 | -75000 | -5415000
Solde final fonds disponibles |  | 61750 | -28250 | -602861.0575 | -418250 | 126750 | -1018250 | -953250 | -1295063.7647 | -1028250 | 31750 | -28250 | -18250