## 3B. PPM 3085
|  | Agence d'Exécution | MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
|  | Unité d'Exécution | Unité Centrale d'Execution (UCE)
|  | Numéro et nom du programme | PROGRAMME D'APPUI AU SECTEUR DES TRANSPORTS EN HAITI III
|  | Date de préparation | avril 2021
|  | Période couverte par le PPM | Janvier à décembre 2021
BIENS ET SERVICES CONNEXES (B)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Clause de rérérence pour la justification des ententes directes | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[6 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat
TOTAL | [5 empty] | 0
TRAVAUX (T)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Clause de rérérence pour la justification des ententes directes | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[6 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes ) | Date de signature du contrat
AON-T/3085/2018/001-PAV | Composante 3/ Activité 9.4 | Pavage de rues urbaines (Vieux Bourg d'Aquin) (lot 1) | AON |  | Ex-ante | 281518.0761 | 100% |  | Fevrier 2019 | 2020-02-06 | SOGEDCO | Adjugé
| Composante 1 / Activité 3.2 | Expropriation / Compensation | National System |  |  | 1000000 | 100% |  |  | mai 2018
AON-T/3085/2018/002-PAV | Composante 3/ Activité 9.4 | Pavage de rues urbaines (Vieux Bourg d'Aquin) (lot 2) | AON |  | Ex-ante | 150210.8972 |  |  | Fevrier 2019 | 2020-02-06 | FICOSA | Adjugé
TOTAL | [5 empty] | 0
SERVICES NON CONSULTATIFS (S)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) |  | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
|  |  |  | Clause de rérérence pour la justification des ententes directes |  | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat
TOTAL
BUREAUX DE SERVICES-CONSEILS (CF)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Clause de rérérence pour la justification des ententes directes | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[6 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat
SED/3085/2017/001 | Composante II P6: Suivi - Activité 6.1 | Audit Technique RN1 | Single Source Selection |  | Ex Ante | 100000 | 100% |  |  | mars 17 | Clause 3.10 (a) des GN-2350-9 | En attente (Plusieurs contrats, Smi, audit tech))
SED/AOI 001/14/3085-PART 2 | Composante 4 | Etudes Ennery - Plaisance du 12.23 km | Single Source Selection |  | Ex Ante | 250000 | 100% |  |  |  | Beta Ingénieurs Conseils | Adjugé
TOTAL
CONSULTANTS INDIVIDUELS (CI)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Clause de rérérence pour la justification des ententes directes | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[6 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date d'aprobation des TDR et de la grille d'évaluation | Date de siganture du contrat
ED-CI/3085/2017/001 | Composante II P6: Suivi - Activité 6.1 | 0 | Comparison of Qualifications - International Individual Consultant |  | Ex ante | 0 | 100% | 0% | juin 16 | fev.17 | Caviglia | Adjugé
ED-CI/3085/2017/002 | Composante II P6: Suivi - Activité 6.1 | 0 | Comparison of Qualifications - International Individual Consultant |  | Ex ante | 0 | 100% | 0% | juin 17 | fev.17 | Vallée | Adjugé
ED-CI/3085/2017/003 | Composante II P6: Suivi - Activité 6.2 | 0 | Comparison of Qualifications - National Individual Consultant |  | Ex ante | 0 | 100% | 0% | juin 18 | mars 17 | Innocent | Adjugé
QCII/2018/001-Eval | Composante 2 / Activité 2.4 | Evaluation finale du Programme | QCII |  | Ex Ante | 30000 | 100% |  |  | mai-2021 |  | En attente
TOTAL | [5 empty] | 30000
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (DO)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Clause de rérérence pour la justification des ententes directes | Process Number: | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[6 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date de lancememt du marché | Date de siganture du contrat
TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 30000
(1) LE NUMERO DE REFERENCE doit inclure les informations suivantes : Le numéro de l'opération; l'unité d'exécution; le type de marché (B, T, S, CF, CI,DO); la méthode de sélection; la séquence; l'année.
(2) METHODE DE PDM- Biens et Travaux: AOI - Appel d'Offres International; AOIR - Appel d'Offres International Restreint; AON - Appel d'Offres National; CP - Comparaison de Prix; ED - Entente Directe; FA - Force Account (En régie); Bureaux de Services Conseils : SFQC - Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ - Sélection fondée sur la qualité; SCBD - Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC - Sélection au « moindre coût »; QC - Sélection fondée sur les qualifications des consultants; SED - Sélection par entente directe; Services de Consultants Individuels: QCNI - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; QCII - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux.
(3) ENTENTE DIRECTE - Chaque contrat dans le quel la methode d'entente direct est proposée inclue le numero de la clause et l'alinea correspondant aux Politiques de Passation des Marches de la BID. Réferences: 3.7 (a) ou (b) ou (c) ou (d) ou (e) des GN-2349-15 pour Biens, Services et Travaux; 3.11 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-15 pour les Consultations.
(4) STATUT: En attente - Processus pas encore commencé ; En cours - Processus de passation des marchés en cours ; Adjugé non-objection de la Banque obtenue pour l'adjudication ; Annulé - Processus annulé ; Clôturé - Contrat dûment exécuté - dernier paiement exécuté
Note on G31: PPM-UCE: 250 000 dollars americains