| Proyecto: Programa de Fortalecimiento de la Sanidad Animal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Proyecto ME-L1256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período comprendido en este Plan de Adquisiciones: Desde 09/2016 hasta 09/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Ref. 1 | Categoría y descripción del contrato de adquisiciones | Costo estimado de la Adquisición (US$ miles) | Método de Adquisi- ción 2 | Revisión (ex-ante or ex-post) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  |  | Precali-ficación 3 (Si/No) | Fechas estimadas |  |  | Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) |  | Comentarios |  |  |
|  |  |  |  |  | BID % | Local / Otro % |  |  | Publicación de Anuncio Específico de Adquisición | Terminación del Contrato |  |  |  |  |  |  |
|  | OBRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Construcción, equipamiento y puesta en funcionamiento del Centro Nacional de Referencia en Salud Animal (CNRSA) que incluye: (i) laboratorio de diagnóstico de enfermedades exóticas (nivel 3 de bioseguridad-BSL3 y BSL3Ag); (ii) laboratorio central de diagnóstico (nivel 2 de bioseguridad-BSL2); y (iii) edificio de custodia de material biológico. | 128,262 | LPI | Exante | 100 |  |  | Si | 1er. Trim 2017 | 2020 |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  | SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección arquitectónica | 5,068 | LPI | Exante | 100 |  |  | Si | 1er. Trim 2017 | 2020 |  | Pendiente | Puede realizarse individualmente o contratarse junto con el commissioning |  |  |  |
|  | Commisioning | 2,992 | LPI | Exante | 100 |  |  | Si | 1er. Trim 2017 | 2020 |  | Pendiente | Puede realizarse individualmente o contratarse junto con la dirección arquitectónica. |  |  |  |
|  | Supervisión externa de la obra civil | 3,468 | LPI | Exante | 100 |  |  | Si | 1er. Trim 2017 | 2020 |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  | Servicio de certificación de diversos aspectos y protocolos del CNRSA. | 150 | SCC | Expost | 100 |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  | Se estiman unas 9 certificaciones por año |  |  |  |
|  | SERVICIOS DE CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diseño y ejecución de Plan de capacitación y entrenamiento de diversos equipos y procedimientos para el CNRSA | 550 | SBCC | Expost | 100 |  |  |  | A demanda |  |  | Pendiente | 6 eventos por año. $18,500 por evento |  |  |  |
|  | Consultores individuales para apoyar la implementación y puesta en funcionamiento del CNRSA. 4 consultores locales (por 4 años); Año 3: 6 consultores locales (por 3 años) y 2 consultores internacionales. Año 4: 4 consultores locales (por 2 años) y2 consultores internacionales. Año 5: 6 consultores locales (por 1 años)y 2 consultores internacionales | 1,146 | CCII | Expost | 100 |  |  |  | 2017, 2018, 2019, 20120, 2021 | 2017, 2018, 2019, 20120, 2021 |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  | Auditoría externa | 40 | CD | Expost | 100 |  |  |  | 2017 |  |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  | Evaluación final | 50 | SCC | Expost | 100 |  |  |  | 2021 |  |  | Pendiente |  |  |  |  |
|  | Evaluación de impacto | 60 | SCC | Expost | 100 |  |  |  | A determinar |  |  | Pendiente |  |  |  |  |
| 1 Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US $20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US $100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/ BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |