- Montevideo, 24 de agosto de 2007

- A  - Antecedentes del proyecto y la contratación

El 15 de diciembre de 2003, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en su carácter de administrador del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), firmó el convenio correspondiente al Proyecto ATN/MT – 8476 – UR, con la finalidad de promover la implantación de normas internacionales de contabilidad y auditoría en el Uruguay. La designación del Coordinador se realizó en mayo 2004, y el primer desembolso el 29/06/2004, lo cual limitó el tiempo efectivo de ejecución y consecuentemente acotó las probabilidades de éxito de los objetivos del Programa. El Convenio prevé una evaluación intermedia que ha dado lugar a la contratación de un consultor para analizar el logro de objetivos y la eventual necesidad de plazos y/o fondos adicionales para alcanzar plenamente las metas establecidas.

- B - Objetivos de la evaluación intermedia

Conforme el contrato suscripto el 11 de julio entre quien suscribe el presente informe, Guillermo Casal, de nacionalidad argentina, y Juan José Taccone, Representante del BID en la República Oriental del Uruguay, se establecieron como objetivos de la presente evaluación intermedia los siguientes:

- determinar hasta qué punto los objetivos, tal como se definieron en el marco lógico (modificados en febrero de 2006), han sido logrados a la fecha de la evaluación, y determinar la posibilidad de lograrlos al completar el proyecto

- identificar las fortalezas y debilidades del organismo ejecutor

- identificar alternativas con potenciales para mejorar el proyecto, que podrían incluir modificación de actividades, responsabilidades del personal del Organismo Ejecutor, cronograma de actividades y partidas presupuestarias entre otras así como acciones concretas tendientes a asegurar la sostenibilidad del Proyecto; y

- identificar y documentar las lecciones sobre el diseño y ejecución del Proyecto y brindar recomendaciones para el FOMIN

- C - Componentes del Proyecto establecidos en el Marco Lógico

Los objetivos referidos en el punto anterior se corresponden con los componentes del Programa según se los enuncia en la redefinición del Programa que recibiera la no objeción del Banco en febrero 2006, y son los siguientes:

- Investigación y convergencia hacia las Normas Internacionales de Información Financiera y Normas Internacionales de Auditoría.

Compuesto por las siguientes actividades:

  - Realizar un diagnóstico para comparar las normas contables y normas de auditoría locales con las internacionales incorporando el cuestionario del FMI sobre el Informe sobre el Cumplimiento de Normas y Códigos, Revisión de las Prácticas de Contabilidad y Auditoría), identificando las áreas de diferencia significativa con las razones específicas por lo cual ello sucede, teniendo en cuenta diferentes factores tales como grupos de interés , profesionales, y entornos legales, etc. El diagnóstico proveerá al Colegio con información suficiente para desarrollar un plan de acción con un cronograma para la convergencia de las normas uruguayas a las internacionales y una línea de base para realizar las actividades necesarias para lograrlo. Asimismo, precisará la mejor forma de difundir las normas y mejores medios para capacitar a los profesionales. Para realizar dichas actividades (diagnóstico, línea de base, y el plan de acción), se contratarán los servicios de varios consultores durante un período de 3 meses en total

  - Desarrollar un sistema de monitoreo que obtenga en tiempo oportuno todos los nuevos borradores de discusión, normas, pronunciamientos, y directrices emitidos por el IASB e IFAC para asegura que las nuevas NICs y NIAs son incorporadas en el ejercicio de la profesión contable y  de auditoría. Dicho sistema permitirá al Colegio el conocimiento y análisis en forma automática y continua de los procesos relacionados con las NICs y las NIAs, la concienciación oportuna de los profesionales uruguayos para que forme parte de la actividad profesional y también la actualización permanente del plan de acción de convergencia mencionado en la actividad anterior. Para desarrollar este sistema se contratará a un consultor experto en sistemas por un mes aproximadamente y la adquisición de software apropiado.

  - Realizar talleres y seminarios de trabajo para dar a entender las implicancias del proceso de convergencia a los grupos de interés identificados en el  diagnóstico, tales como los de sectores empresarial, financiero, bancario, público, académico, y de la profesión contable. Se discutirán los resultados del diagnóstico y luego los nuevos borradores de discusión, normas y pronunciamientos emitidos por el IASB e IFAC. Al igual se trabajará de forma participativa para seleccionar las opciones de aplicación de las normas más favorables para el conjunto de los sectores así facilitando el proceso de eliminación de las diferencias entre las normas uruguayas y las internacionales. Se realizarán al menos cinco eventos al comienzo del Programa y luego a medida que se vayan emitiendo nuevas NICs y NIAs se realizarán eventos adicionales.

  - Auspiciar y financiar la participación en conferencias y seminarios internacionales de profesionales para la actualización y contacto permanente con las nuevas normas dictadas por la IASB para asegurar el intercambio de información sobre el proceso de convergencia y adopción por otros países de la Región, destacando las dificultades encontradas y las lecciones aprendidas. Se auspiciarán o participarán en aproximadamente dos por año durante la ejecución del Programa.

- Difusión y Capacitación

Las principales actividades del componente incluyen:

- Realizar 15 eventos, a lo largo del Programa, centrados en la divulgación de las normas a través de varias modalidades tales como seminarios, educación a distancia, video conferencias e Internet. Estas actividades están planteadas para profesionales tanto socios como no socios  del Colegio, profesores y demás actores de la sociedad. Un espacio interactivo de consultas será mantenido en la página web del Colegio.

- Definir, desarrollar e implementar un sistema de educación a distancia, que favorezca la actualización permanente de los profesionales tanto en Montevideo como en el resto de los departamentos. El desarrollo del sistema incluye la preparación de profesores en este tipo de modalidad así como el dictado de cursos durante un período de 30 meses. El programa piloto se iniciará durante el segundo año del Programa. Se prevé la contratación de un consultor en e-learning durante un período de 6 meses más los honorarios para los profesores que dictarán los cursos. Se plantea una masa crítica de asistentes durante 30 meses, que variará entre 50 alumnos promedio al principio y 200 alumnos promedio mensuales al final del período presupuestado.

- Propiciar en los ámbitos académicos las modificaciones necesarias en los Planes de Estudio, a efectos de asegurar la correcta capacitación de futuras generaciones de profesionales. Para ello, se realizarán varias acciones (al menos dos cada año) con las cinco universidades del país para orientarlas en los procesos de convergencia con las nuevas normas y asistirlas en la incorporación en el currículo.

- Diseñar una serie de cursos y dictar aproximadamente 100 durante el período de ejecución del Programa, proporcionando a los profesionales guías de aplicación y estudios de caso. Los cursos estarán relacionados con la aplicación de los NICs y NIAs tanto de modo general como específico. Los cursos se diseñarán sobre la base de las necesidades identificadas en el diagnóstico que se llevará a cabo en el Componente I. Se prevé la realización de diferentes instancias de capacitación presencial

- Optimización de la Calidad de la Práctica del Ejercicio Profesional

Las principales actividades del componente incluyen:

- Definir criterios y diseñar un programa de educación continua voluntario (acreditación y certificación), desarrollándolo, publicándolo e implementándolo durante el primer año del Programa, usando la información provista por el diagnóstico. Actualmente, en Uruguay no existe un mecanismo formal de actualización profesional continua. Los profesionales necesitarán un sistema que les permita ponerse al día con todos los cambios en la profesión contable. Para el desarrollo de dicho programa se contratará un consultor experto en temas de capacitación y actualización profesional por un período de aproximadamente 12 meses

- Actualizar el Estatuto del Colegio a fin de adecuarlo a las necesidades identificadas en el diagnóstico inicial, armonizándolo con las asociaciones profesionales del interior del país y dando al Colegio competencia para la supervisión técnica de la profesión. La experiencia de consultores internacionales en el fortalecimiento de órganos profesionales será usada para ayudar a diseñar el nuevo sistema de contralor técnico, generar consenso y asegurar aportes de los diferentes interesados.

- Llevar a cabo un estudio para establecer los procedimientos formales para el cumplimiento del Código de Ética, seguido de una serie de talleres, seminarios e información para asegurar su difusión e identificación de incumplimientos. Para el estudio se contratará un consultor por 2 meses más la difusión del procedimiento y seguimiento del Código.

- Marco legal

Las principales actividades del componente son:

- Diseño conceptual de un plan de marketing y la generación de consenso sobre un sistema de adecuación de normas para sensibilizar a los involucrados en la importancia de un marco legal que promueva la entrada en vigor de la reforma. Esta actividad será encargada a una firma con experiencia en la construcción de consenso y conocimiento público

- Confeccionar un anteproyecto de ley, que como resultado del estudio y la experiencia, atienda específicamente las lecciones aprendidas y recomendaciones identificadas durante la primera mitad de la ejecución del Programa. El Colegio elaborará el anteproyecto con el apoyo de una consultoría legal y lo presentara al Ejecutivo para su aprobación, remitiéndolo a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Un mes de una consultoría legal es estimada para la preparación del anteproyecto mientras que la generación de consenso entre todos los demás actores será responsabilidad del Colegio.

- D - Metodología de revisión

- Visitas a la sede central del CCEAU. Se efectuaron en dos ocasiones:

- Visita inicial de dos días de duración, realizada los días 26 y 27 de julio 2007, en la cual se mantuvo reuniones con el Coordinador del Programa, contador Mario Díaz, así como con la oficial del BID, contadora Nadia Rauschert, a efectos de efectuar un relevamiento inicial y programar las tareas futuras

- Visita de finalización de revisión, de tres días de duración, llevada a cabo entre los días 22 y 24 de agosto, con el fin de mantener reuniones con personal del Programa, del BID, el coordinador el Programa de Banco Mundial para la implementación del informe ROSC en el Uruguay, y también de la AIN y representantes de la profesión en Uruguay

- Encuesta de evaluación. Se distribuyeron encuestas de evaluación de satisfacción con los cursos desarrollados por el Programa entre:

  - Asistentes a los cursos

  - Universidades

  - Bancos

  - Docentes

Los asistentes ponderaron los cursos como satisfactorios en un porcentaje cercano al 90%, según resulta de las evaluaciones adjuntas correspondientes a los cursos principales (ver anexos I, II y III adjuntos)

- Examen de documentación del proyecto. Se examinó:

  - El Marco Lógico así como la documentación de respaldo de avances declarados

  - Los desembolsos efectuados, su debida registración y razonabilidad vis a vis los objetivos establecidos en el Marco Lógico

- E - Situación del proyecto a la fecha de revisión

1. Cumplimiento de objetivos establecidos en el Marco Lógico

A la fecha de revisión, el proyecto, considerado en su conjunto,  registra un heterogéneo grado de avance, habiendo cumplido casi totalmente el logro de los objetivos de determinados componentes, en tanto otros registran una demora importante. A nivel de los subcomponentes, se impondrá la necesidad de reasignación de los recursos originalmente previstos para algunos de ellos, según se explicita a continuación:

Componente I – Investigación y convergencia hacia las Normas Internacionales de Información Financiera y Normas Internacionales de Auditoría

Este componente se encuentra cumplido en forma prácticamente completa, considerando que:

- El diagnóstico sobre Normas Contables y de Auditoría se encuentra completado (informe ROSC).  El respectivo plan de acción y línea de base de este componente se establecieron en ocasión de la reformulación del Marco Lógico, la cual fuera aprobada en febrero 2006

- La implementación de un sistema de monitoreo de normas contables a efectos de mantener las mismas actualizadas ha sido excluído de los objetivos del Programa en la reformulación de Marco Lógico practicada en febrero de 2006, debido a los resultado negativos obtenidos en el correspondiente análisis de factibilidad

- El desarrollo de talleres y conferencias sobre procesos de conversión ha dejado de resultar necesario debido a la promulgación de los decretos 162/04, 222/04 y 90/05, los cuales perfeccionaron el marco legal de convergencia de la República Oriental del Uruguay con las Normas Internacionales de Contabilidad. Como decisivo aporte del Programa a la obtención de este objetivo, se realizaron 22 seminarios de difusión, 7 de ellos en el interior del país

- La participación en seminarios dictados por el IASB se encuentra en curso Hasta la fecha, se ha enviado a tres personas a un seminario internacional (Conferencia Crecer), estando pendiente la participación en una Conferencia del IASB-IFAC a desarrollarse en Brasil. El Colegio designará a las personas que participarán de este Congreso, difundiendo luego los resultados de esta participación mediante un informe que se difundirá al Consejo y Comisiones Técnicas, organizando luego un evento abierto para informar a la profesión en su conjunto.

- Los objetivos de el equipamiento tecnológico  han sido alcanzados en su totalidad, habiéndose ejecutado también virtualmente el 100% de los fondos asignados (entre ejecutados y comprometidos)

- Componente II – Difusión y capacitación

Este componente registra un  avance satisfactorio, requiriendo no obstante una extensión de plazo para el pleno logro de sus objetivos. La situación detallada es la siguiente:

- Los eventos de difusión, de satisfactorio cumplimiento hasta el presente, requerirán de una ampliación de plazo debido a los Cambios en Normas Internacionales que han sido recogidos en las Normas locales, a través de la promulgación del decreto 162/04, de fecha 12 de mayo de 2004. Hasta la fecha se han realizado 16 eventos (de los 15 planificados), restando la realización de unos  4 eventos adicionales, referidos a 1) Ética, 2) Desarrollo continuado de la profesión, 3) Actualización de la vigencia de las NIIF (introducción y avanzado, desarrollados entre 11/07 y 04/08), y PYMES, (09/07) . La tabla a continuación expone la cantidad de participantes en eventos referidos al componente  II  en Montevideo e Interior.

| MONTEVIDEO | CANTIDAD DE EVENTOS | PARTICIPANTES. |
| --- | --- | --- |
| COMPONENTE II | 14 | 1,837 |
| INTERIOR | CANTIDAD | PARTICIP. |
| COMPONENTE II | 2 | 176 |
| TOTAL | CANTIDAD DE EVENTOS | PARTICIPANTES. |
| COMPONENTE II | 16 | 2013 |

- Capacitación a distancia. Esta actividad se encuentra sumamente retrasada y se la pondera de crucial importancia para el pleno cumplimiento de los objetivos de este componente. En consecuencia, se considera necesario:

  - Llevar a cabo las actividades experimentales gratuitas de capacitación a distancia previstas, formulando un cronograma y definiendo objetivos al respecto

  - Participar activamente del intercambio con Programas similares de BID y FOMIN a efectos de activar la ejecución de actividades de capacitación a distancia conforme las Mejores Prácticas disponibles, en la medida en que las mismas resulten compatibles con la plataforma informática que ha seleccionado el Colegio, la cual tiene la gran ventaja de ser gratuita. Se prevé la realización de actividades experimentales al respecto entre los meses de octubre y diciembre 2007. No existe aún una estimación del Colegio sobre el costo de los mismos, estando al momento asignados en el proyecto u$s 15.000 para el desarrollo de esta actividad.

  - Se analizará asimismo una alternativa de cursos mixtos (presencial – distancia), de modo de capitalizar las ventajas complementarias de ambos métodos de capacitación

- Modificaciones de planes de estudio de Universidades. Hasta la fecha se realizaron dos actividades: un trabajo con Decanos y un seminario, restando un saldo por ejecutar de u$s 3.442 sobre el total de u$s 10.000 previstos para el componente. Sugerimos aplicar dicho saldo al desarrollo de un trabajo de investigación comparativa sobre la aplicación en Universidades del país respecto de la inclusión en su currícula de Normas Internacionales de Contabilidad y Auditoría, así como de Ética Profesional. A la finalización de este estudio comparativo, el Colegio debería emitir un informe respecto de los aspectos en los cuales considera que se debe modificar y/o fortalecer el dictado de estos aspectos. Se pondera conveniente asimismo el desarrollo de talleres de difusión/capacitación adicionales con las autoridades de las principales Universidades del país para dar a conocer los resultados del referido estudio comparativo.

- Capacitación presencial. Esta es posiblemente la actividad que se ha desarrollado con mayor éxito en el curso de la vida del Programa, habiendo desarrollado el Colegio capacitación valorada por la profesión a costos competitivos respecto de proveedores alternativos (grandes firmas de Contabilidad y Auditoría). Se recomienda extender por un año más el desarrollo de estas actividades para completar la ejecución del aporte BID y local asignado a este sub-componente. A la fecha, se han desarrollado 78 cursos (objetivo de 100), con más de 2000 participantes, 10% de ellos del interior del país . Si bien se ha excedido largamente el objetivo de cantidad de participantes (500), es conveniente extender el plazo del programa para cumplir con los 22 seminarios restantes para capacitar a los profesionales en la actualización de NIIF y NIAS. Si bien los asistentes a las actividades de capacitación han sido favorablemente evaluados por los asistentes (ver anexos I, II y III), no se ha practicado una comparación entre conocimientos iniciales y finales entre quienes concurrieron, de modo de poder constatar la efectiva asimilación de conocimientos más allá de su satisfacción con los contenidos y modalidades educativas.

Componente III – Optimización de la calidad de la práctica del Ejercicio Profesional

Este componente registra un importante retraso, requiriendo la reasignación de recursos para determinados sub – componentes que serán abordados por el Estado en el marco del financiamiento del Banco Mundial. El detalle es el siguiente:

- Programa voluntario de educación continua. Se ha ejecutado en algo menos del 50% del presupuesto asignado, habiéndose logrado la definición del programa de actualización profesional. Se pondera necesario dedicar una porción sustancial del presupuesto remanente a tareas de difusión (marketing) de los beneficios que para la profesión y la sociedad en su conjunto implican la adhesión al régimen voluntario de educación continua  Resta un remanente de u$s 15.000, el cual se aplicará parcialmente a la consultoría que definirá el alcance de implementación del programa, cuya ejecución debiera iniciarse en el año 2008.

- Reformulación del Estatuto del Colegio. Se pondera necesario continuar con esta actividad, a efectos de dar cabal cumplimiento al objetivo de lograr la supervisión técnica de la profesión. Se hará un llamado a candidatos internacionales para trabajar en este punto, lo cual es también indicativo de la necesidad de extender un año más el plazo de ejecución del programa a efectos de poder completar esta labor. Se estima que esta labor puede estar concluída en junio de 2008 si se logra la selección y contratación del consultor para octubre 2007

- Aplicación del Código de Ética. Al igual que en el caso anterior, se sugiere enfatizar en la difusión de la existencia de dicho Código de Ética y la adhesión al mismo de los profesionales integrantes del Colegio. Asimismo, es preciso integrar el Comité de Ética y disponer los mecanismos necesarios para la recepción y tratamiento de denuncias de violación al Código de Ética. Para cumplimentar este objetivo se necesita solamente la aprobación del Código de Ética por parte de la Asamblea del Colegio. Se prevé que la misma puede reunirse a más tardar en octubre 2007

- Registro de Estados Contables. Se sugiere discontinuar los esfuerzos para el establecimiento de dicho registro, dado que la Auditoría Interna de la Nación es quien tiene las facultades, la voluntad y también cuenta con recursos para establecer dicho Registro. Se sugiere asignar recursos del Programa a apoyar a la Auditoría Interna de la Nación en la difusión de este registro

- Componente IV – Marco Legal

Este componente incluye dos subcomponentes:

- Diseño de un plan de marketing, y

- Confeccionar un anteproyecto de ley

Tomados ambos aspectos en conjunto, el componente IV registra un avance satisfactorio (si se toma en cuenta que su realización está prevista para el final del proyecto), encontrándose en funcionamiento una Comisión intersectorial orientada al establecimiento en el país de una autoridad de contralor profesional de la actuación del Contador Público que funciona en forma gratuita. En relación con el componente a. Diseño de un plan de marketing, se realizaron eventos de difusión y trabajo conjunto con los principales actores de la sociedad y el Estado los días 7 y 8 de mayo de 2007. Entre ellos, participaron funcionarios de la Auditoría Interna de la Nación, Banco Central del Uruguay, BID, Banco Mundial e IFAC.

Tanto la contratación de un especialista en marketing (subcomponente a.), como la de un experto legal (subcomponente b.),se encuentran en preparación

Principalmente a efectos de garantizar y fortalecer el subcomponente b, Confección de un anteproyecto de ley, se sugiere acelerar la contratación de un asesor legal de renombre para asistir al Comité intersectorial en las tareas de:

- Secretaría de Actas

- Análisis jurídico comparativo

- Redacción de la propuesta de marco normativo y de aplicación

Este asesor deberá también representar al Colegio en las propuestas de cambios normativos tendientes a profundizar y mantener la convergencia de Normas Internacionales de Contabilidad y Auditoría con las leyes, decretos y regulaciones existentes en el país. El presupuesto para esta contratación, que debe realizarse en el marco de Normas del Fomin, es de u$s 15.000 y la tarea se estima que debe concluir en abril 2008. Se sugiere asimismo considerar la alternativa de desarrollar uno o más eventos en apoyo de la difusión del anteproyecto de ley.

2. Situación financiera y de ejecución al momento de la revisión intermedia (15-08-2007)

El cuadro a continuación expone la situación financiera del Programa, revelando que:

- Se viene cumpliendo adecuadamente con la contraparte local,

- Considerado en su conjunto, el programa cuenta con recursos presupuestarios suficientes. Se produjo un exceso en el Componente IV de Coordinación del Programa, el cual fue ajustado en el desembolso oportunamente presentado

- Existen fondos remanentes que, debidamente utilizados, permitirán el más pleno logro de los objetivos actualmente alcanzados sólo parcialmente. A tal efecto, estimamos prudente una extensión de plazo de desembolsos en 9 meses adicionales y de 12 meses para ejecución.

- F – Propuesta de extensión y reformulación del Programa

- A instancias de esta Consultoría, el Coordinador del Programa ha elaborado una propuesta para solicitar extender las actividades del Programa por 12 (doce) meses más, sin requerir la ampliación de Presupuesto. Al cierre de esta evaluación intermedia el Coordinador del Programa presentó la lista de objetivos acciones propuestas que se presentan a continuación.

Se recomienda que el Coordinador del programa presente, complementariamente a esta lista,  un Cronograma mensual de actividades con su presupuesto estimado y detalle de fuente de financiamiento. (Plan Operativo Anual – POA). Se adjunta un modelo de ejemplo (anexo IV).

| # RESUMEN NARRATIVO | ## OBJETIVOS | ## AVANCES AL 31.07.07 | ACCIONES PROPUESTAS 16/09/2007 15/09/2008 | # MEDIOS DE VERIFICACION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### I.-Investigación y convergencia con normas internacionales de contabilidad y auditoría. | -Plan de acción aprobado por el Colegio al primer año e implementado al final del Proyecto -Incremento al 90% de las NIAs vigentes en el ámbito internacional incorporadas en los Pronunciamientos del Colegio. -Incremento del 5% anual de usuarios de la Página Web -100% de los procesos administrativos del CCEAU informatizados al final del Proyecto | -Informe del Cr. Walter Rossi sobre Diagnóstico y Plan de Acción en relación a la búsqueda de convergencia Dic 2004. - Propuesta de Pronunciamiento de Comisión de Auditoría Ingresos a la página entre oct o5/set 06: 207.432 En proceso de prueba software Paradigma | - Puesta en marcha de sistema de gestión y nueva página Web - Presentación a socios - Taller de discusión y análisis de NIIF para PyMEs - Taller de difusión de pronunciamiento NIAs | -Diagnóstico del estado de convergencia al inicio del Proyecto. -Pronunciamientos del CCEAU (NIAS) -Informes de gestión del CCEAU -Memoria anual del CCEAU -Informes de gestión del CCEAU - Encuesta de satisfacción a usuarios - Encuesta de satisfacción de usuarios - Encuesta de satisfacción de usuarios |

| # RESUMEN NARRATIVO | ## OBJETIVOS | ## AVANCES AL 31.07.07 | ACCIONES PROPUESTAS 16/09/2007 15/09/2008 | # MEDIOS DE VERIFICACION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II.-Difusión y Capacitación | -Incremento del 10% por año en el número de participantes en los programas de capacitación del CCEAU -Dictado de al menos 100 cursos durante el período de ejecución del Proyecto. -Al menos 3 cursos por año para los contadores afiliados del interior. -Incorporación de las NICs y las NIAs en los planes de estudio de la Universidades, en la carrera de Cr.Público -Al menos 5 eventos de difusión realizados por año. | Participantes años 2004,2005 y 2006 cursos proyecto: 1.916 (incremento promedio 95% anual) Cursos Proyecto desde inicio hasta mayo 07 (Montevideo e Interior): 77, con 956 horas y 2.038 participantes. Interior: 9 cursos desde el inicio, con 126 horas y 215 participantes. Existe interés de las Universidades en incorporar las NICs y las NIAs a los planes de estudio. 39 eventos desde el inicio, con 5.606 participantes | - Jornada de difusión de nuevas NIIF, NIIF par PyMEs, pronunciamiento NIAs, Código de Etica y Programa de Educación Continua (Octubre) - Estudio comparativo con programas similares de BID-Fomin sobre educación a distancia - Contratar asesor operativo /pedagógico par apoyo de desarrollo de cursos- -Ejecución de programa de capacitación de educación a distancia - Relevamiento de los contenidos programáticos de formación de grado en NICs, NIAs, y valores (ética) en las universidades del país. - Contratar consultor para capacitación de docentes sobre nuevas NIIFs - Realización de nuevos cursos sobre las NIIFs vigentes en Uruguay a partir de enero de 2009 - Constitución de una red de conocimiento para intercambio de programas de capacitación | -Informe de la Comisión de Capacitación -Boletines informativos del CCEAU -Memoria anual del CCEAU -Boletines informativos del CCEAU -Memoria anual del CCEAU -Informe de las Universidades -Boletín informativo del CCEAU -Memoria anual del CCEAU - Encuesta de satisfacción de usuarios - Minutas de reunión - Contrato - Realización de por lo menos dos actividades de educación “autofinanciada” - Informe - Contrato - Formularios de evaluación de los cursos - Evaluación de estado de conocimientos inicial y final de los participantes - Información recibida y enviada |

| # RESUMEN NARRATIVO | ## OBJETIVOS | ## AVANCES AL 31.07.07 | ACCIONES PROPUESTAS 16/09/2007 15/09/2008 | # MEDIOS DE VERIFICACION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III.-Optimización de la calidad de la Práctica Profesional. | -Programa de educación continua aprobado por el Colegio a los 30 meses e implementado al final del Programa. -3% de aumento anual en el número de contadores afiliados al CCEAU. -100 contadores obtienen certificación de actualización al final del Proyecto. -actualización del Estatuto del CCEAU dando competencia para la supervisión técnica de la profesión -mecanismo de control técnico a los profesionales aprobado a los 36 meses por CCEAU e implementado al final del Proyecto. -código de ética revisado y reformado al final del Proyecto, y manual de procedimientos. | 1er.informe del Cr. Carlos Bueno aprobado sobre Consultoría en Educación Continuada. Desde abril está la Consultoría de Implementación - contadores afiliados al 31/05/07: 4.532 (incremento 10 % anual) En proceso de implementación (Ver Componente II) Se realizaron dos llamados y no se presentaron propuestas. Consultor comenzó en febrero 2007 | - Conclusión de consultoría en agosto 2007. - Difusión en Jornadas Técnicas de octubre - Aprobación del programa por Asamblea de socios - Implementación de puesta en marcha - Hacer nuevo llamado a Consultores sugeridos por BID, - propuesta de un programa de control de calidad - Conclusión de consultoría en agosto 2007. - Difusión en Jornadas Técnicas de octubre - Aprobación del programa por Asamblea de socios - Diseño conceptual de un plan de marketing y la generación de consenso para sensibilizar a los involucrados de la importancia para la transparencia y calidad de la información contable, de la supervisión técnica, el código de ética revisado y los programas de desarrollo profesional continuo. - Cofinanciar el programa de fortalecimiento de las entidades profesionales de IFAC. | -Aprobación de la Asamblea del informe del Consejo Directivo del CCEAU -Memoria anual del CCEAU -Registro de Contadores certificados actualizados -Resolución administrativa del Ministerio de Educación y Cultura aprobando la reforma de estatutos del CCEAU -Aprobación por la Asamblea del CCEAU del documento que contenga el mecanismo de control técnico. - documento de propuesta -Código de Ética aprobado por la Asamblea del CCEAU - Aprobación del Consejo Directivo de plan de marketing propuesto - Plan de acción propuesto por IFAC. |

| # RESUMEN NARRATIVO | ## OBJETIVOS | ## AVANCES AL 31.07.07 | ACCIONES PROPUESTAS 16/09/2007 15/09/2008 | # MEDIOS DE VERIFICACION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV.-Marco Legal | -anteproyecto de marco legal para sistema de emisión de NICs elaborado por el CCEAU consensuado a los 36 meses y presentado a la autoridad competente al final del Proyecto. |  | - Contratar un experto legal que apoye las propuestas de modificaciones de normas legales para la convergencia hacia NICs y NIAs y las mejores prácticas profesionales. - Temas a considerar: - actualización de decreto sobre presentación de estados contables, - redefinición de la terminología contable - control de calidad del ejercicio profesional - responsabilidad de los distintos involucrados en la emisión de estados contables - ampliar alcance de la aplicación de las normas de contabilidad y auditoría - derecho de usuarios a recibir información de calidad | -Anteproyecto de marco legal |

- G- Recomendaciones generales para el mejor funcionamiento del Programa

En primer lugar, es crucial coordinar esfuerzos con otros Programas de financiamiento BID y Banco Mundial a efectos de lograr una cobertura adecuada para las necesidades del país, evitando superposiciones y asegurando la complementariedad de esfuerzos. Al efecto, se recomienda mantener al menos una reunión mensual intersectorial.

En segundo término, es sumamente relevante reforzar los aspectos de difusión así como el “lobby” regulatorio, para asegurar que los esfuerzos técnicos se coordinen debidamente con los necesarios cambios regulatorios así como con el conocimiento de la profesión y la sociedad en general respecto de los cambios  que se están generando.

El tercer aspecto a considerar es el desarrollo de encuestas de nivel inicial y final de conocimientos de los asistentes (eventualmente, en forma anónima), de modo de medir los conocimientos adquiridos en la actividad.

Una cuarta y final consideración es el uso de herramientas de administración de proyectos tales como Project, a efectos de garantizar la debida correlación entre los plazos y presupuestos fijados con el avance de ejecución en términos monetarios y de indicadores. El uso de este tipo de herramientas permite también identificar “cuellos de botella” y prever acciones de contingencia ante demoras o desvíos presupuestarios.

- H – Sostenibilidad del Programa en el tiempo

En caso de adoptarse las recomendaciones del presente Informe, ponderamos que las acciones emprendidas en el contexto del Programa son sostenibles a futuro con recursos propios del Colegio, principalmente debido a la competitiva relación que se ha logrado respecto de la oferta de cursos y seminarios en relación con la de los competidores disponibles en plaza. En el mediano – largo plazo, se requerirá que el Programa de Educación Continuada cuente con respaldo regulatorio y legal para asegurar a los profesionales que inviertan tiempo y dinero en capacitación una mejor base de ingresos que quienes no cuenten con formación comparable. Se recomienda, a tal fin, evaluar la factibilidad de crear un Fondo de Sostenibilidad del Programa con fondos provenientes de las cobranzas de los cursos.

- Contador Guillermo H. Casal

MBA,CIA, CCSA, CFSA, CISA, CFE