##### Relatório Final de Projeto

##### Project Completion Report – PCR

Memorando da UCE-SE

###### Apresentado à UCP-UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PNAFE

###### OUTUBRO-2006

A eficácia deste relatório para mostrar os resultados obtidos ao terminar a execução do projeto, propiciar a sustentabilidade de benefícios do projeto e capitalizar as lições aprendidas para melhorar o desenho e a implementação de futuras operações, depende em grande parte da participação da Instituição Mutuária, dos Órgãos Executores e dos beneficiários do projeto na sua preparação. Por esta razão, a contribuição deste relatório como autor do Memorando do Executor será muito valiosa, na medida em que o conhecimento e a experiência sobre a implementação do projeto, a análise da informação sobre resultados e as opiniões dos beneficiários sejam transmitidas da maneira mais objetiva possível e com independência de critério.

Instruções para completar o Memorando

Ao completar este Memorando leve em conta as seguintes recomendações: - Não se esqueça de completar a página de rosto e o quadro sobre dados básicos do projeto com a informação necessária. - É muito importante que sejam revisadas as Guias PCR que serão proporcionadas pela Representação do Banco, em particular o anexo técnico “Guia Prático para a Preparação do PCR”. Este anexo apresenta uma série de orientações, conselhos e exemplos práticos úteis para completar a informação requerida pelo PCR. - Responda as perguntas de maneira concisa. O preferível é limitar as respostas a, no máximo, 10 linhas cada uma. Em todo caso, por favor, não se exceda de 15 linhas por resposta. Caso seja requerido apresentar informação adicional importante com evidência sobre resultados do projeto, utilize o anexo 5 “Anexo Documental”, um anexo opcional que se pode enviar à Representação como documento separado (ver Guia PCR para uma descrição deste anexo). - Nota: Este formato, devido aos múltiplos botões para marcar as respostas pode demorar uns minutos em salvar a informação.

# Dados básicos do projeto

Nome do projeto: PROMATE – Projeto de Modernização da Administração Tributária Estadual de Sergipe Número do projeto: BR 0171 Número do Empréstimo/CT: 980/OC-BR Nome do Órgão Executor: Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe Nome do autor do Memorando do Executor: Célia Maria Resende Lessa Função (cargo) no Órgão Executor: Coordenadora Geral da UCE-SE

## 3.	MEMORANDO DO EXECUTOR

## 3.1 	ANÁLISE DE RESULTADOS (PRODUTOS, EFEITOS E IMPACTOS)

    - Produtos (outputs) obtidos. Descrição dos produtos do projeto por componente e análise de fatores e afetaram sua execução.

3.1.1.1. Análise de indicadores de produto. Registre os indicadores dos produtos obtidos neste componente usando os mesmos indicadores de produto (outputs) importados do PPMR. Compare os indicadores nas colunas Alcançado e Planejado. Se existe uma diferença significativa entre eles, descreva brevemente os fatores da diferença.

| Planejado | Alcançado (Evidências) |
| --- | --- |
| Organização e GestãoOrganização e Gestão Organização e Gestão Organização e Gestão |  |
| 01 - Novo modelo de gestão e planejamento estratégico implantados | - Realizado o Planejamento Estratégico de 1999 a 2002 e de 2004 a 2007; - Sistema de Recompensa aos Auditores para Incentivo à Arrecadação revisado e normatizado pela Lei nº 5.687, de 11/07/05; - Sistema de Avaliação de Desempenho e Produtividade previstos na Lei nº 67/2001, encontrando-se em fase de revisão; - Implantado o SAIF – Sistema de Administração Interna da Fazenda, introduzindo uma nova forma de gerenciar, eletrônica e mais eficientemente, os processos administrativos internos da SEFAZ. |
| 02 - Programa de capacitação de servidores implantado | - Programa Anual de Capacitação e Treinamento dos Servidores Fazendários implantado e em plena execução; - A Escola Fazendária encontra-se funcionando; todavia, aguardando a aprovação da Lei que regulamenta sua criação; - Implantado o Programa de Capacitação Gerencial, com oferecimento de cursos tais como: Desafiando Líderes, PDG (Programa de Desenvolvimento Gerencial), Gerenciamento de Projetos, Gerentes Líderes, entre outros; - Criação da Carreira de Auditor Técnico de Tributos, através da Lei nº 67/2001; - Implantação do Sistema Perfil, de informatização do Curriculum Vitae atualizado e das habilidades técnicas e comportamentais de cada servidor fazendário, descrevendo a grade de cursos realizados pelo mesmo. |
| 03 - Programa de educação fiscal implantado. | - Realizadas, anualmente, campanhas educativas de estímulo à emissão de NF, tais como “Sua Nota é Show”, “Gol da Sorte”, etc.; - Realizado o Projeto de Resgate Histórico da SEFAZ; - Em fase de implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação do PEF-SE (Programa de Educação Fiscal de Sergipe); - Realização de cursos de formação de disseminadores do PEF-SE. |
| 04 - Reestruturação organizacional implantada. | - A Reestruturação Organizacional da SEFAZ foi implementada através da Lei 4.483/2001 de 18/12/2001; e, vislumbra-se já uma 2ª revisão; - Elaboração de Manual de Normas e Procedimentos. |
| Tecnologia da Informação |  |
| 05 - Novo modelo de gestão de TI | - Desenvolvido o Plano Diretor de Informática da SEFAZ; - Os procedimentos de TI encontram-se normatizados e disponibilizados na Intranet da SEFAZ; - Foram desenvolvidos websites de Internet e Intranet da SEFAZ, onde são disponibilizados diversos serviços via web; - O Lotus Notes foi adotado como ferramenta de comunicação interna e externa; - Desenvolvidos sistemas de comunicação informatizados, tais como a CI eletrônica e o Mural Eletrônico; - Foram criados e-mails corporativos para todos os funcionários da SEFAZ; - Criado um Sistema de Help-Desk, utilizando-se da ferramenta do Lotus Notes, onde serviços de suporte de TI, infraestrutura e telefonia são solicitados via Intranet; - Desenvolvido o Sistema Fazendário com seus diversos sub-sistemas e módulos, que envolve todo o negócio da SEFAZ, de forma integrada e moderna, |
| 06 - Nova infraestrutura tecnológica implantada. | - Todo parque tecnológico da SEFAZ foi modernizado, via a aquisição de computadores, impressoras, servidores, notebooks, etc.; - Implantada a Rede Corporativa da SEFAZ, interligando suas diversas áreas, e permitindo a utilização de tecnologia web. |
| Legislação |  |
| 11 - Legislação revisada, consolidada e disponibilizada. | - Legislação do ICMS revisada e consolidada através do Decreto nº 21.400/2002; - Legislação disponibilizada no site da SEFAZ (www. sefaz.se.gov.br). |
| Cadastro |  |
| 07 - Cadastro de contribuintes modernizado. | - Implantado o SIC – Sistema de Informação do Contribuinte em nov/2001, consolidando e gerenciando os dados cadastrais dos contribuintes; - Convênios foram celebrados com órgãos parceiros, tais como o Conselho Regional de Contabilidade, a Receita Federal e o Tribunal de Contas do Estado, visando à centralização e validação cadastral de contribuintes e contadores. |
| 08 - SINTEGRA | - O SINTEGRA - Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços, foi implantado em jul/1997, através do Convênio 78/97. |
| Arrecadação e Declaração |  |
| 12 - Novo modelo de gestão da arrecadação implantado. | - Assinado o contrato 021 de 2003 com o Banco do Brasil, visando à expansão da rede arrecadadora; - Implantado o SAE – Sistema de Arrecadação Estadual em jul/2003, que visa administrar todo o processo de arrecadação dos tributos estaduais. |
| 13 - Mecanismos de arrecadação modernizados e implantados. | - Foi criado o DAE - Documento de Arrecadação Estadual, documento único de arrecadação disponibilizado via Internet, para arrecadação dos tributos estaduais, conforme previsto nas Portarias 641 de 2002 e 820 de 2003. |
| 09 - Nova declaração eletrônica implantada. | - Implantada a DIC – Declaração de Informações do Contribuinte em jan/2002; - Implantado o SDIC – Sistema de Declaração de Informações do Contribuinte em jul/2002. |
| Cobrança Administrativa |  |
| 10 - Cobrança administrativa modernizada. | - Implementado um sistema de bloqueio automático dos pagamentos aos fornecedores pendentes com a SEFAZ; - Implementado um programa de seletividade da cobrança administrativa e judicial, priorizando os processos de cobrança bem sucedida com maiores probabilidades. |
| Fiscalização |  |
| 14 - Novo modelo de planejamento e gestão da ação fiscal implantado | - Criado o módulo de encaminhamento de denúncia fiscal via serviço 0800; - Criada a Delegacia de Ordem Tributária, conforme prevê o Convênio 01/2004, assinado entre o Governo do Estado, o Ministério Público e a Secretaria de Segurança Pública; - Foram criados, através da Lei nº 67/2001, grupos especiais de fiscalização para as seguintes áreas: Combustíveis, Medicamentos, Energia Elétrica, Comunicação, Comércio Exterior, Crédito Tributário, Veículos, Farinha de Trigo, Bebidas e Cigarro, Substituição Tributária, Indústria, Transportes, Comércio Atacadista de Alimentos, Ferragens e Autopeças. |
| 15 - Mecanismos de fiscalização modernizados e implantados | - Implantado o SIT - Sistema de Informação do Transito, em jun/2004, objetivando o levantamento e a racionalização dos procedimentos de controle do trânsito de mercadorias no Estado; - Implantado o SAF - Sistema de Auditoria Fiscal, em mai/2003, visando ao planejamento das ações fiscais e apoio à execução e controle da auditora de contribuintes; - Foi renovada a frota de Veículos para fiscalização; - Adoção do AUTOTRACK como sistema de fiscalização móvel, com acesso via satélite às informações dos contribuintes (base de dados SEFAZ). |
| Contencioso Administrativo |  |
| 16 - Processo administrativo fiscal e judicial modernizado e implantado | - Implantando o SAP - Sistema de Acompanhamento de Processo, permitindo o gerenciamento eletrônico dos processos administrativo fiscal e judicial. |
| Atendimento ao Contribuinte |  |
| 17 - Novo modelo de atendimento ao contribuinte implantado. | - Implementado o SAC – Sistema de Atendimento ao Contribuinte, em nov/2001, disponibilizando diversos serviços ao contribuinte via web; - Os CEACs – Centros de Atendimento ao Contribuinte, foram implantados através da Lei nº 4.483 de 18/12/2001, constituindo-se numa infra-estrutura integrada de atendimento, com padronização de procedimentos, facilitando o acesso e utilização dos contribuintes. |

3.1.1.2. Identificação dos produtos alcançados. Levando em conta os indicadores de produto em diferentes componentes ao projeto, descreva sinteticamente os produtos chaves (key outputs) obtidos pelo projeto.

PRODUTOS NACIONAIS:

| Produto | Descrição |
| --- | --- |
| Organização e Gestão |  |
| 01 - Novo modelo de gestão e planejamento estratégico implantados | Moderno modelo de gestão orientado por metas e resultados, com a incorporação de práticas de planejamento e controle. Representa a mudança de cultura organizacional em direção a um maior profissionalismo na forma de trabalhar mais planejadamente. No último planejamento estratégico elaborado, visando o quadriênio de 2004-2007, juntou-se todo o corpo gerencial em um workshop de 2 dias, para discutir, de forma participativa, os rumos que a organização iria tomar. Some-se a isto o foco em resultados, onde foram revistos os sistemas de avaliação de desempenho do fisco e o desenvolvimento de um acompanhamento sistemático e preciso das metas planejadas e alcançadas. Além disso, desenvolveu-se um modelo de gestão mais moderno, eficiente e tecnologicamente avançado, introduzindo a filosofia de workflow,no sentido de implantar ferramentas eletrônicas de comunicação e gerenciamento. |
| 02 - Programa de capacitação de servidores implantado. | Política de treinamento e desenvolvimento de pessoas baseada na necessidade de conhecimentos e habilidades, requerida pela função desempenhada por cada servidor. Capacitações são oferecidas visando à atualização e aprofundamento profissional, à formação gerencial e ao desenvolvimento pessoal. |
| 03 - Programa de educação fiscal implantado. | O Programa de Educação Fiscal é uma nova prática na área educacional que discute a relação do cidadão com o Estado, no campo financeiro, integrando suas duas vertentes: a arrecadação e o gasto público, e vigiando para que ambos sejam realizados com eficiência, transparência e honestidade. Já em Sergipe, onde este Programa foi incluído no PPA como um programa multisetorial, é composto pelos seguintes projetos: 1. Mobilização Social - Permanente de sensibilização da sociedade; 2. Educação Formal - Introdução de forma transversal do conteúdo de Educação Fiscal no currículo básico dos estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio das redes pública e particular de ensino; 3. Institucional - Sensibilização e capacitação em Educação Fiscal dos funcionários e técnicos do sistema fazendário e educacional. Resgate histórico da Secretaria da Fazenda; 4. Orientação ao Contribuinte - Esclarecimento permanente do contribuinte; 5. Parceria com os Municípios - Assessoramento técnico para a implantação do programa na rede municipal de ensino. |
| 04 - Reestruturação organizacional implantada. | Centraliza todas as mudanças organizacionais (mudança no organograma, tais como a criação de setores e gerências) e físicas (reforma do prédio sede, construção de postos fiscais, CEACs, etc.). Ainda, representa o objetivo por uma organização mais homogênea e eficiente, buscando uma padronização dos processos e procedimentos, no sentido de fornecer um serviço de alta qualidade. |
| Tecnologia da Informação |  |
| 05 - Novo modelo de gestão de TI | Tal produto reproduz toda a organização da área de tecnologia da informação, como por exemplo: a elaboração do Plano Diretor de Informática; a normatização dos procedimentos de TI; a utilização de um modelo de “Fábrica de Softwares” para o setor de desenvolvimento; as definições de políticas de segurança; a estruturação da gerência e equipe de TI; a gestão dos sistemas fazendários, bem como a prioridade de seus desenvolvimentos; entre outras. |
| 06 - Nova infraestrutura tecnológica implantada. | Representa todo o investimento realizado na aquisição e manutenção do parque tecnológico, como a aquisição de PCs, Notebooks, softwares, servidores, etc. Outrossim, abrange a infraestrutura de rede desenvolvida: como os ambientes de internet e intranet, e-mail corporativo, Lotus Notes, CI eletrônica entre outras. |
| Legislação |  |
| 11 - Legislação revisada, consolidada e disponibilizada. | Refere-se à consolidação de toda legislação tributária revisada do ICMS, resultando na elaboração do Regulamento do ICMS 2002, que disponibilizado na Internet, facilita a consulta e utilização por parte dos contribuintes e servidores fazendários. |
| Cadastro |  |
| 07 - Cadastro de contribuintes modernizado. | Consiste na integração de toda informação cadastral dos contribuintes, centralizada em um banco de dados, onde um sistema, desenvolvido internamente, gerencia a utilização da mesma. |
| 08 - SINTEGRA | O SINTEGRA - Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços, consiste num encadeamento de procedimentos administrativos e sistemas computacionais adotados por todos os Estados Brasileiros, visando simplificar e uniformizar as obrigações dos contribuintes relacionadas com a prestação de informações econômico-fiscais das operações de entrada e saída de mercadorias e serviços efetuadas pelos seus estabelecimentos comerciais. Visa propiciar o intercâmbio de informações sobre operações interestaduais de mercadorias dentro da competência territorial dos Estados, melhorando os mecanismos de controle e fiscalização, reduzindo assim, a evasão no comércio interestadual. |
| Arrecadação e Declaração |  |
| 12 - Novo modelo de gestão da arrecadação implantado. | Modelo de gestão informatizado e com ampliação e facilitação do processo arrecadatório perante o contribuinte. A rede arrecadadora foi ampliada e o tempo de processamento da arrecadação foi diminuído. |
| 13 - Mecanismos de arrecadação modernizados e implantados. | Representou a busca pela informatização e simplificação do processo arrecadatório. Foi instituído um documento único de arrecadação, que passou a ser processado eletronicamente. Também foram implantados sistemas para automatização e controle do processo de arrecadação. |
| 09 - Nova declaração eletrônica implantada. | A nova declaração eletrônica implantada em Sergipe é representada pela DIC – Declaração de Informações do Contribuinte, que concentra, em um único documento eletrônico, diversas informações que o contribuinte prestava, mensalmente, a SEFAZ. Destarte, para permitir que a DIC fosse recebida e tratada automaticamente, desenvolveu-se o SDIC – Sistema de Declaração de Informações do Contribuinte, que permite a geração, envio, recepção e controle, via Internet, das tais declarações. |
| Cobrança Administrativa |  |
| 10 - Cobrança administrativa modernizada. | Foi dado um novo enfoque na forma de se tratar a cobrança administrativa, onde uma gerência específica foi criada (o CAT), os processos de cobrança administrativa foram otimizados e os devedores passaram a receber um tratamento diferenciado perante a administração pública estadual. |
| Fiscalização |  |
| 14 - Novo modelo de planejamento e gestão da ação fiscal implantado | O novo modelo de gestão fiscal representou alterações significativas na estrutura da SEFAZ. Foram criados grupos especiais de fiscalização, visando a um acompanhamento mais próximo destes grupos de contribuintes específicos e significantes. Implantou-se a Delegacia de Ordem Tributária, órgão policial específico para apuração das infrações penais contra a ordem tributária com localização no próprio prédio sede da SEFAZ. Criou-se a Gerência de Planejamento Fiscal, o Plantão Fiscal, uma assessoria para inteligência e pesquisa voltada para a fiscalização, entre outros. |
| 15 - Mecanismos de fiscalização modernizados e implantados | Os mecanismos de fiscalização implantados referem-se principalmente ao aspecto de informatização do processo de fiscalização, onde foram desenvolvidos diversos sistemas tais como o SIT e o SAF. Além disso, buscou-se equipar a fiscalização com uma frota de veículos mais moderna, via a aquisição de veículos novos, com AUTOTRACK instalados. |
| Contencioso Administrativo |  |
| 16 - Processo administrativo fiscal e judicial modernizado e implantado | Objetivou-se obter uma maior celeridade e controle dos processos do contencioso administrativo, sendo desenvolvido o SAP para permitir um melhor acompanhamento de todas as fases dos processos. |
| Atendimento ao Contribuinte |  |
| 17 - Novo modelo de atendimento ao contribuinte implantado. | Representou a busca pela excelência no atendimento, onde facilitou-se o acesso do contribuinte a um leque maior de serviços oferecidos, mais eficientemente, pela SEFAZ. Os contribuintes passaram a contar com centros integrados de atendimento (CEAC) e atendimento via web. |

3.1.2. Efeitos (outcomes) e impactos do projeto. Descrição dos alcances do projeto em relação com seu Objetivo de Desenvolvimento (OD ou propósito no marco lógico do projeto).

3.1.2.1. Análise de indicadores de efeito (outcome). Registre os indicadores do alcance do Objetivo de Desenvolvimento (outcome) usando os mesmos indicadores de efeito (outcome). Compare os indicadores dos efeitos Alcançados e Planejados. Se existir uma diferença significativa entre eles, explique brevemente os fatores responsáveis pela diferença.

| Planejado | Alcançado |
| --- | --- |
| Organização e Gestão |  |
| 1- Novo Modelo de Organização e Gestão 100% implantado. | 100% |
| 2- Capacitar e treinar 100% dos gerentes. | 100% |
| 3- Nova estrutura de recursos humanos 100% implantada. | 100% |
| 4- Sistema de informações gerenciais fazendárias 100% implantado. | 100% |
| 5- Plano de cargos e salários 100% elaborado. | 100% |
| 6- Acompanhamento em 100% do desenvolvimento funcional dos servidores. | 100% |
| 7- Cadastro funcional 100% atualizado. | 100% |
| Tecnologia da Informação |  |
| 1- Novo modelo de informática 100% implantado. | 100% |
| 2- Ampliar a informatização em mais 05 exatorias. | 100% |
| 3- Integrar em 100% os sistemas existentes na SEF. | 100% |
| 4- Reduzir em 50% o tempo médio de atendimento às unidades administrativas. | 100% |
| 5- Substituir 100% dos equipamentos de informática nos postos fiscais. | 100% |
| 6- Reduzir em 50% do total de documentos a serem arquivado. | 100% |
| 7- Treinar e capacitar 100% dos servidores. | 100% |
| 8- Cronograma físico e financeiro 100% realizado. | 100% |
| 9- 100% dos equipamentos instalados. | 100% |
| 10- Posto Fiscal Cristinápolis II - 100% informatizado. | 100% |
| Legislação |  |
| 1- Revisar, simplificar e informatizar 100% da legislação tributária estadual. | 100% |
| 2- Reduzir o tempo médio de resposta às consultas em 50%. | 100% |
| 3- Aumentar em 50% o número de pareceres elaborados a cada exercício. | 100% |
| 4- Reduzir em 50% o número de consultas apresentadas pelos contribuintes, face à simplificação da legislação. | 100% |
| 5- Redução do tempo médio de atendimento em 50%. | 100% |
| 6- Treinar e capacitar 100% dos servidores envolvidos na área. | 100% |
| Cadastro |  |
| 1- Reduzir de 08 para 02 dias o tempo médio para concessão de inscrição e de alteração cadastral. | 100% |
| 2- Reduzir em 50% o tempo médio de consulta ao sistema de cadastro. | 100% |
| 3- Aumentar em 100% o grau de confiabilidade das informações geradas pelo sistema de cadastro. | 100% |
| 4- Acompanhamento e controle em 100% do cadastro geral de contribuintes. | 100% |
| 5- Treinar e capacitar 100% dos servidores. | 100% |
| Arrecadação e Declaração |  |
| 1- Incrementar em valor real 20% da média de arrecadação ao final do projeto. | 100% |
| 2- Reduzir 50% dos contribuintes omissos na entrega de declaração (GIM, GIAME, Valor Adicionado e GI/ICMS). | 100% |
| 3- Treinar e capacitar 100% dos servidores. | 100% |
| Cobrança Administrativa |  |
| 1- Reduzir em 50% os processos inscritos na dívida ativa. | NA |
| 2- Informatizar 100% dos procedimentos da dívida ativa. | 100% |
| 3- Diminuir em 50% o estoque de processos não solucionados por falta de localização do domicílio do contribuinte. | NA |
| 4- Treinar e capacitar 100% dos servidores. | 100% |
| Fiscalização |  |
| 1- Implantar em 100% o sistema de planejamento da ação fiscal. | 100% |
| 2- Implantar em 100% o sistema integrado de fiscalização. | 100% |
| 3- Implantar em 100% o sistema de avaliação de desempenho da ação fiscal. | 100% |
| 4- Empreender ações fiscalizadoras em 80% dos contribuintes cadastrados. | NA |
| 5- Disponibilizar em 100% o uso de notebooks para os auditores tributários. | NA |
| 6- Treinar e capacitar 100% dos servidores. | 100% |
| 7- Adquirir 40 veículos novos. | 100% |
| 8-Adquirir 01 (um) Motor Home. | NA |
| Contencioso Administrativo |  |
| 1- Gerenciar 100% dos processos encaminhados para Julgamento. | 100% |
| 2- Reduzir em 50% o tempo médio para julgamento de processos de maior crédito tributário. | NA |
| 3- Reduzir em 50% o estoque de processos pendentes de julgamento. | 100% |
| 4- Reduzir em 100% o tempo médio para julgamento de processos de pequeno valor e/ou de menor teor de complexidade, com a implantação do rito sumário. | NA |
| 5- Treinar e capacitar 100% dos servidores. | 100% |
| Atendimento ao Contribuinte |  |
| 1- Implantar em 100% o sistema de atendimento ao contribuinte. | 100% |
| 2- Reduzir em 50% o tempo médio para atendimento ao contribuinte. | 100% |
| 3-Implantar dois (02) quiosques multimídia de atendimento ao contribuinte. | NA |
| 4- Treinar e capacitar 100% dos servidores. | 100% |

3.1.2.2. Identificação dos efeitos (outcomes) e impactos iniciais. Considerando os produtos (outputs) alcançados pelo projeto, na medida do possível, identifique quais efeitos (outcomes) intermediários e os impactos iniciais alcançados até o momento.

| Produto: 01 - Novo modelo de gestão e planejamento estratégico implantados |  |
| --- | --- |
| Efeitos Intermediários | Impactos iniciais |
| Modelo de gestão mais participativo, orientado por metas e com foco em resultados; cultura organizacional eficiente e voltada para o profissionalismo; modernização e informatização de ferramentas de comunicação e gerenciamento; redução da pessoalidade; aumento da qualidade e eficiência dos processos. | Implantação do processo de melhoria da qualidade dos serviços prestados aos usuários ou beneficiários dos serviços fazendários; maior satisfação do contribuinte face a melhoria da infra-estrutura; cumprimento de prazos legais para entrega de documentos oficiais de controle, auditorias e relativos a outros serviços fazendários. |
| Produto: 02 - Programa de capacitação de servidores implantado |  |
| Efeitos Intermediários | Impactos iniciais |
| Implantação de metodologia de levantamento de dados para definição de programas de capacitação com base nas reais necessidades da organização continuada; aumento da produtividade da organização; maior comprometimento com a missão da organização. | Serviços públicos prestados com mais qualidade. |
| Produto: 03 - Programa de educação fiscal implantado |  |
| Efeitos Intermediários | Impactos iniciais |
| Inserção da educação fiscal de forma transversal nos programas pedagógicos das escolas públicas para disseminar conhecimento sobre a gestão fiscal e do estado; implantação do programa de educação fiscal não-formal para a população e servidores fazendários. | Sensibilização de professores e alunos para os temas de educação fiscal; implementação de cursos à distância utilizando sistema informatizado; interesse despertado nos alunos da rede pública no sentido da conservação do patrimônio construído com recursos oriundos dos tributos; estabelecimento de uma base de relacionamento harmoniosa com a sociedade. |
| Produto: 04 - Reestruturação organizacional implantada |  |
| Efeitos Intermediários | Impactos iniciais |
| Organização estruturalmente mais homogênea e eficiente; estrutura física adequada à prestação de serviços de qualidade ao contribuinte e proporcionando ao servidor fazendário melhores condições de trabalho. | Maior acessibilidade dos serviços oferecidos pela organização aos contribuintes. |
| Produto: 05 - Novo modelo de gestão de TI |  |
| Efeitos Intermediários | Impactos iniciais |
| Agilização e eficiência no manuseio das informações gerenciais e administrativas; centralização de dados confiáveis dos contribuintes; eficiência na gestão do banco de dados da Fazenda; fornecimento de dados e informações gerenciais para a tomada de decisão; redução de erros dos procedimentos fazendários; redução do custo com a emissão de papéis; facilidade de comunicação interna e externa. | Maior transparência das ações da organização; maior quantidade de serviços prestados on line; agilização e eficiência no atendimento eletrônico; integração de informações entre órgãos e setores da administração pública; uniformidade tecnológica e de operação; maior aderência dos sistemas às necessidades do usuário e mais capacidade de liberar a informação correta para quem dela necessita. |
| Produto: 06 - Nova infra-estrutura tecnológica implantada |  |
| Efeitos Intermediários | Impactos iniciais |
| Implantação de moderna infra-estrutura de rede e parque tecnológico. | Oferecimento de serviços on line eficientes. |
| Produto: 07 - Cadastro de contribuintes modernizado |  |
| Efeitos Intermediários | Impactos iniciais |
| Agilização e simplificação dos procedimentos de cadastramento dos contribuintes; integração das informações cadastrais dos contribuintes; utilização do Cadastro Eletrônico para o envio das informações pelos contribuintes. | Agilização, maior facilidade e eficácia no relacionamento do contribuinte com o Fisco estadual. |
| Produto: 08 - SINTEGRA |  |
| Efeitos Intermediários | Impactos iniciais |
| Troca de arquivos magnéticos contendo informações fiscais interestaduais; validação e compartilhamento de informações fiscais interestaduais. | Padronização e automatização da entrega sistemática de informações fiscais. |
| Produto: 09 - Nova declaração eletrônica implantada |  |
| Efeitos Intermediários | Impactos iniciais |
| Incremento da arrecadação; agilização dos procedimentos de ação dos parceiros da SEFAZ; facilitação e eficiência no processo de arrecadação e declaração; geração, envio, recepção e controle, via internet, das declarações. | Redução do número de declarações anuais de contribuintes (para apenas 12) e dos documentos de arrecadação (restrito a um único documento) tendo sido simplificado tal procedimento com o envio on line dos referidos documentos. |
| Produto: 10 - Cobrança administrativa modernizada |  |
| Efeitos Intermediários | Impactos iniciais |
| Criação do Grupo de Negociação do Crédito Tributário; realização de programas de parcelamentos; prestação de contas de agentes arrecadadores por meio magnético. | Regularização, pelo contribuinte, de sua dívida com a Fazenda estadual; maior oportunidade de acordo entre o Fisco e o contribuinte mediante atuação do Grupo de Negociação. |
| Produto: 11 - Legislação revisada, consolidada e disponibilizada |  |
| Efeitos Intermediários | Impactos iniciais |
| Consolidação de toda legislação tributária devidamente revisada; facilidade e confiabilidade no acesso à legislação disponível. | Otimização dos serviços prestados; disponibilização imediata das alterações efetuadas na legislação tributário e regulamento do ICMS; melhoria na qualidade das respostas nas pesquisas formuladas pelos contribuintes e terceiros interessados. |
| Produto: 12 - Novo modelo de gestão da arrecadação implantado |  |
| Efeitos Intermediários | Impactos iniciais |
| Estrutura organizacional mais eficiente e com maior controle sobre as informações referentes à arrecadação e ao cadastro de contribuintes. | Serviços de cadastro e arrecadação prestados com mais qualidade. |
| Produto: 13 - Mecanismos de arrecadação modernizados e implantados |  |
| Efeitos Intermediários | Impactos iniciais |
| Informatização, ampliação e facilitação do processo arrecadatório; confiabilidade e agilidade das informações obtidas e utilização delas na tomada de decisões; diminuição do tempo de processamento da arrecadação. | Simplificação no processo de pagamento dos tributos mediante unificação das guias de recolhimento em um único documento (DAE). |
| Produto: 14 - Novo modelo de planejamento e gestão da ação fiscal implantado |  |
| Efeitos Intermediários | Impactos iniciais |
| Planejamento adequado das ações nos setores mais problemáticos e com fortes indícios de sonegação; monitoramento de contribuintes com o apoio de sistemas de informação integrados; controle de ordens de serviços e comandos para a fiscalização. | Redução da sonegação; maior eficiência no combate ao crime fiscal; agilidade e eficiência na fiscalização de trânsito e estabelecimento. |
| Produto: 15 - Mecanismos de fiscalização modernizados e implantados |  |
| Efeitos Intermediários | Impactos iniciais |
| Maior eficácia da ação fiscalizatória mediante utilização de uma estrutura informatizada e integrada (Sistema Fazendário) em uma única base dados, dotando as informações de confiabilidade. | Maior percepção, pelo contribuinte, do risco de ser penalizado caso incorra em algum crime fiscal, em razão da ação mais efetiva da Fazenda Estadual. |
| Produto: 16 - Processo administrativo fiscal e judicial modernizado e implantado |  |
| Efeitos Intermediários | Impactos iniciais |
| Celeridade e controle dos processos do Contencioso Administrativo Tributário; maior gerenciamento de todos os processos administrativos e judiciais mediante implantação de sistema informatizado (SAP). | Redução, em 50%, do tempo médio para julgamento de processos de maior crédito tributário; redução em 50% do estoque de processos pendentes de julgamento. |
| Produto: 17 - Novo modelo de atendimento ao contribuinte implantado |  |
| Efeitos Intermediários | Impactos iniciais |
| Satisfação e comodidade ao contribuinte; maior agilidade no atendimento. | Melhoria no atendimento ao contribuinte mediante oferecimento de um maior leque de serviços, com qualidade e com maior agilidade. |

3.1.2.3. Identificação dos efeitos futuros (outcomes) e impactos. Considerando os produtos (outputs) que foram obtidos, identifique os efeitos futuros e impactos que se espera obter e descreva de que maneira os produtos contribuem para o seu alcance.

| Produto: 01 - Novo modelo de gestão e planejamento estratégico implantados |  |
| --- | --- |
| Efeitos Futuros | Impactos Futuros |
| Incorporação institucional da gestão baseada em constante e dinâmico processo de planejamento, implementação, avaliação e controle, promovendo uma mudança na cultura organizacional. | Atuação institucional eficiente visando à prestação de serviços de qualidade, otimizando o uso dos recursos disponíveis. |
| Produto: 02 - Programa de capacitação de servidores implantado |  |
| Efeitos Futuros | Impactos Futuros |
| Disponibilização de informações gerenciais para embasar o planejamento de capacitação de servidores, tornando-os mais preparados para o desenvolvimento das suas funções. | Prestação de serviços com qualidade e eficiência, atendendo continuamente às necessidades da sociedade. |
| Produto: 03 - Programa de educação fiscal implantado |  |
| Efeitos Futuros | Impactos Futuros |
| Integração da administração pública com a sociedade visando à formulação da política fiscal do Estado; constante sensibilização e conscientização dos contribuintes objetivando o cumprimento voluntário e integral das obrigações tributárias. | Participação da sociedade na gestão pública e na aplicação dos recursos financeiros oriundos de receitas tributárias; atuação do Estado em consonância com a participação da sociedade; melhoria da qualidade de vida da população. |
| Produto: 04 - Reestruturação organizacional implantada |  |
| Efeitos Futuros | Impactos Futuros |
| Melhoria da produtividade; maior satisfação do servidor fazendário; incremento da arrecadação estadual. | Prestação de serviço com mais qualidade; benefício em favor da sociedade em razão da aplicação dos recursos arrecadados em políticas sociais eficientes. |
| Produto: 05 - Novo modelo de gestão de TI |  |
| Efeitos Futuros | Impactos Futuros |
| Base de dados completa e confiável, apta a fornecer informações para a tomada de decisões gerenciais e administrativas. | Informatização integrada em âmbito nacional; ampliação da transparência da gestão fazendária; tecnologia apta à prestação de serviços eficientes e ágeis. |
| Produto: 06 - Nova infra-estrutura tecnológica implantada |  |
| Efeitos Futuros | Impactos Futuros |
| Organização preparada para novos saltos tecnológicos, inclusive com servidores engajados a novas tecnologias. | Sistema de informação integrado, flexível e disponível que atenda ao dinamismo e às necessidades da sociedade. |
| Produto: 07 - Cadastro de contribuintes modernizado |  |
| Efeitos Futuros | Impactos Futuros |
| Banco de dados completo, confiável e integrado, apto a fornecer informações seguras para a atividade fiscalizatória. | Integração, em âmbito nacional, das informações contidas no cadastro de contribuintes de todos os órgão integrantes da administração fazendária. |
| Produto: 08 - SINTEGRA |  |
| Efeitos Futuros | Impactos Futuros |
| Automação total dos controles fiscais. | Redução das obrigações acessórias; cumprimento de obrigações fiscais on line. |
| Produto: 09 - Nova declaração eletrônica implantada |  |
| Efeitos Futuros | Impactos Futuros |
| Utilização da declaração eletrônica como uma ferramenta permanente de suporte para a atividade fiscalizatória, permitindo um maior controle das informações prestadas pelo contribuinte, gerando um incremento contínuo na arrecadação. | Contínua simplificação e facilidade no cumprimento das obrigações acessórias pelo contribuinte. |
| Produto: 10 - Cobrança administrativa modernizada |  |
| Efeitos Futuros | Impactos Futuros |
| Redução significativa da taxa de crescimento da dívida ativa estadual mediante aplicação dos mecanismos de repactuação e do combate às práticas de sonegação. | Inibição do contribuinte à prática sonegatória. |
| Produto: 11 - Legislação revisada, consolidada e disponibilizada |  |
| Efeitos Futuros | Impactos Futuros |
| Atividades institucionais desenvolvidas com maior segurança e efetividade. | Cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte em conformidade com a legislação em vigor, evitando autuações e facilitando a atividade do Fisco. |
| Produto: 12 - Novo modelo de gestão da arrecadação implantado |  |
| Efeitos Futuros | Impactos Futuros |
| Existência de um banco de dados capaz de fornecer informações acerca do comportamento da arrecadação estadual, proporcionando a tomada de decisões gerenciais efetivas e uma atuação pontual pelo Fisco. | Incremento da arrecadação com aplicação dos recursos em benefício da sociedade. |
| Produto: 13 - Mecanismos de arrecadação modernizados e implantados |  |
| Efeitos Futuros | Impactos Futuros |
| Existência de um banco de dados permanente apto a fornecer informações para área de planejamento fiscal. | Maior segurança, celeridade e transparência no recolhimento dos tributos estaduais e no relacionamento Fisco-contribuinte. |
| Produto: 14 - Novo modelo de planejamento e gestão da ação fiscal implantado |  |
| Efeitos Futuros | Impactos Futuros |
| Monitoramento mais efetivo do comportamento do contribuinte quanto às suas obrigações tributárias. | Política fiscalizatória mais efetiva no combate à sonegação e ao crime fiscais. |
| Produto: 15 - Mecanismos de fiscalização modernizados e implantados |  |
| Efeitos Futuros | Impactos Futuros |
| Atuação mais eficiente do Fisco com base em informações que proporcionem a elaboração de um plano de ação focado no efetivo combate à sonegação fiscal. | Efetividade no combate à sonegação e à prática de crimes contra a ordem tributária. |
| Produto: 16 - Processo administrativo fiscal e judicial modernizado e implantado |  |
| Efeitos Futuros | Impactos Futuros |
| Recuperação do crédito tributário e controle mais eficiente acerca dos processos administrativos em tramitação. | Intimidação e efetiva punição do contribuinte sonegador. |
| Produto: 17 - Novo modelo de atendimento ao contribuinte implantado |  |
| Efeitos Futuros | Impactos Futuros |
| Prestação de serviços com eficiência e qualidade. | Valorização do contribuinte mediante prestação de serviços com maior presteza e qualidade. |

3.1.2.4. Análise dos propósitos (de produtos a efeitos). Enumere as condições favoráveis a serem dadas para se alcançar o propósito do projeto, e explique por que são necessários?

- Uma das principais condições essenciais para o êxito do projeto é a vontade política da alta administração estadual, pois sem o comprometimento e envolvimento da mesma o projeto não desenvolveria;

- Também se faz necessário que haja um meio ambiente favorável dentro da SEFAZ, buscando o comprometimento dos dirigentes e de todo o corpo fazendário, de modo que a execução do projeto ocorra com o mínimo de resistência e o máximo de apoio possíveis;

- O ideal é que se mantenha a equipe original de gerenciamento do projeto, formada por pessoas integradas ao processo, de modo a manter o histórico e experiência de desenvolvimento do mesmo;

- Por fim, é imprescindível que haja um clima de normalidade no país, principalmente nas áreas política e econômica. Por exemplo, como o empréstimo é em moeda estrangeira (USD), qualquer variação cambial significativa, influencia nos valores, em reais (BRL), de desembolso e de pagamento do referido empréstimo.

3.1.2.11. Qualificação da efetividade do projeto em termos de seu objetivo de desenvolvimento (OD). Levando-se em conta as análises realizadas nas seções 3.1.1. e 3.1.2., qualifique a efetividade do projeto em termos de seu objetivo de desenvolvimento.

| () Muito Efetivo (MS) | (x) Efetivo | () Pouco Efetivo | () Inefetivo |
| --- | --- | --- | --- |

Explique sua qualificação:

- A efetividade do projeto foi satisfatória tendo em vista que esta SEFAZ tornou-se modernizada e referência dentro da administração pública estadual;

- Constata-se que quase todas as suas metas foram atingidas;

- A receita da arrecadação tributária estadual cresceu consideravelmente durante o período;

- Permitiu aos contribuintes, contadores, servidores e público em geral o acesso a serviços e informações por meio eletrônico, com qualidade superior, agilidade e facilidade de acesso;

- Houve uma maior integração entre os Estados no compartilhamento de soluções técnicas e de experiências.

## 3.2.   ANALISE DA IMPLEMENTAÇÃO

3.2.1. Mensuração do Desempenho do projeto

3.2.1.1. Elementos para monitoramento e avaliação. Em um escala de 1 a 4 estabeleça a qualidade dos seguintes elementos necessários para medir o desempenho do projeto:

| 1. Análise de problemas | Baixa () () (x) () Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 2. Estratégia de intervenção em resposta ao(s) problema(s) identificado(s) | Baixa () () () (x) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 3. Identificação de efeitos (outcomes) e impactos esperados | Baixa () () () () Alta | (x) N/A |
| --- | --- | --- |

| 4. Identificação de produtos (outputs) esperados | Baixa () () () () Alta | (x) N/A |
| --- | --- | --- |

| 5. Indicadores de efeitos (outcomes) esperados | Baixa () () () () Alta | (x) N/A |
| --- | --- | --- |

| 6. Indicadores de produtos (outputs) esperados | Baixa () () () () Alta | (x) N/A |
| --- | --- | --- |

| 7. Linha de base de efeitos (outcomes) esperados | Baixa () () () () Alta | (x) N/A |
| --- | --- | --- |

| 8. Linha de base de produtos (outputs) esperados | Baixa () () () () Alta | (x) N/A |
| --- | --- | --- |

| 9. Propósitos de produtos a efeitos | Baixa () () () () Alta | (x) N/A |
| --- | --- | --- |

| 10. Definição de responsabilidades para o recolhimento de informação | Baixa () () () (x) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 11. Plano para a implementação do projeto | Baixa () () () (x) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 12. Plano de Aquisições | Baixa () (x) () () Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

3.2.1.2. Análise de fatores críticos para avaliabilidade no escopo do projeto. Considerando os elementos avaliados no ponto anterior, descreva os principais fatores (máximo 3) que tiveram a maior influência (positiva ou negativa) na mensuração de seu desempenho.

- A análise de problemas teve uma influência bastante positiva, visto que o diagnóstico das áreas foi muito importante para a implementação do projeto, vez que através deste foram detectados os problemas reais da instituição e traçados os planos de ação para que os objetivos da modernização fossem atingidos. Outrossim, utilizou-se da análise de problemas no decorrer do projeto para corrigir o rumo do mesmo, de modo a contemplar as soluções para os respectivos problemas evidenciados;

- A identificação dos efeitos e impactos esperados foi um dos fatores negativos para a avaliação de desempenho do projeto, pois não houve durante as fases de elaboração e execução do PNAFE uma preocupação em definir, visualizar e acompanhar tais efeitos e impactos. Inclusive, neste sentido é que avaliamos acima este fator como não aplicável;

- Outro fator negativo refere-se à identificação dos produtos esperados e de seus indicadores. A falta de identificação clara dos produtos e seus respectivos indicadores no início do projeto, influenciou na mensuração do desempenho do programa. A base histórica da situação encontrada no início do projeto não foi documentada de forma a comparar com a situação atual e mostrar mais claramente a evolução ocorrida com a modernização proporcionada pelo PNAFE. A discussão acerca dos produtos resultantes do projeto somente ocorreu na fase de finalização do mesmo.

3.2.1.3. Lições aprendidas para o desenho (medidas adotadas). Descreva de maneira concreta quais medidas foram adotadas para melhorar os aspectos previstos no desenho do projeto em relacionados com a medição do desempenho do projeto.

- As revisões do projeto original, realizadas esporadicamente no decorrer do período de execução, foi uma medida adotada muito bem vinda.  Com a realização das mesmas foi possível rever os rumos do projeto, consequentemente, alterando-se os objetivos e resultados a serem alcançados. As avaliações tornaram-se mais adequadas à atual realidade do projeto. Ainda, tais revisões foram salutares considerando as mudanças de comando tanto na Secretaria como no Governo Estadual, permitindo o envolvimento e contribuição dos novos administradores e a adequação à nova realidade macroeconômica do País. As revisões permitiram uma redistribuição orçamentária entre as atividades, deslocando a sobra de recursos em algumas atividades para outras mais carentes;

- Outra medida acertada foi a confecção de indicadores de impacto e execução mínimos, para avaliar o desempenho do projeto a nível macro dentro da Secretaria da Fazenda. Apesar de tais indicadores terem sido definidos já durante a execução das atividades, através de um questionário de diagnóstico, foram úteis no auxílio da avaliação do andamento do programa.

3.2.1.4. Lições aprendidas para o desenho (medidas alternativas). Baseado em sua experiência neste projeto descreva quais medidas alternativas recomenda para melhorar a medição do desempenho no desenho futuros projetos.

- Seria adequada a elaboração de um detalhado Questionário de Diagnóstico Inicial, de modo a ser o mais amplo possível, abrangendo todos os setores da SEFAZ, descrevendo-os e fotografando-os, de forma a documentar a situação atual no início do projeto, assim poderá ser evidenciada com maior propriedade as mudanças ocorridas. Serviria como linha de base de efeitos e produtos;

- Também seria bom a utilização de uma ferramenta de gerenciamento de projetos, como por exemplo, o MS PROJECT, para controle de prazo e execução física, e não somente para execução financeira.

- Aprofundando a sugestão anterior, o ideal é que o BID disponibilizasse um sistema que permitisse um melhor acompanhamento e controle da execução física e financeira do projeto, bem como das metas e indicadores. Não se restringindo a relatórios de progresso periódicos;

- Por fim, é imprescindível a identificação clara e objetiva no início do projeto dos indicadores de produtos, efeitos/impactos e execução, atrelados às atividades e com acompanhamento sistemático, através de uma alimentação automática.

3.2.1.5. Informação disponível durante a implementação do projeto. Em uma escala de 1 a 4 qualifique o grau de cumprimento e a qualidade das seguintes tarefas que devem ser realizadas pelo Organismo Executor para gerar informação necessária para a medição de desempenho do projeto:

| 1. Estabelecimento de processos e mecanismos para coleta e análise de dados (fonte de dados, responsáveis, periodicidade e características da informação) | Baixa () () () (x) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 2. Captura da informação de linha de base de efeitos | Baixa () () () () Alta | (x) N/A |
| --- | --- | --- |

| 3. Captura de formação de linha da base de produtos | Baixa () () () () Alta | (x) N/A |
| --- | --- | --- |

| 4. Captura, análise e relatório de informação sobre recursos disponíveis e atividades realizadas | Baixa () () () (x) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 5. Captura, análise e relatório de informação sobre produtos gerados pelo projeto e a sua contribuição ao alcance dos efeitos esperados | Baixa () () () () Alta | (x) N/A |
| --- | --- | --- |

| 6. Captura, análise e relatório de informação sobre efeitos e impactos gerados pelo projeto e sua contribuição às metas estabelecidas na estratégia de desenvolvimento setorial e nacional | Baixa () () () () Alta | (x) N/A |
| --- | --- | --- |

3.2.1.6. Análise dos fatores críticos para mensuração de desempenho durante a implementação. Considerando os processos do ponto anterior, descreva os principais fatores (máximo 3) que tiveram maior influência (negativa ou positiva) na mensuração do desempenho do projeto durante a sua implementação.

- O estabelecimento de processos e mecanismos para coleta e análise de dados (fonte de dados, responsáveis, periodicidade e características da informação) foi o principal fator positivo para a mensurabilidade do projeto. A identificação clara das atividades a serem desenvolvidas, seus respectivos responsáveis, bem como da correta estruturação da UCE/SE, com a definição dos encarregados pela coleta das informações e elaboração dos relatórios de acompanhamento periódicos permitiu um acompanhamento sistemático e adequado do projeto;

- A captura, análise e relatório de informação sobre recursos disponíveis e atividades realizadas foi outro fator significativo para a mensuração e avaliação de desempenho do projeto. Os Relatórios de Progresso semestrais, identificando as atividades realizadas no semestre e planejando as do semestre seguinte, possibilitou acompanhar o desempenho individual de cada atividade durante todo o Programa, até a sua implantação definitiva. Além disso, as visitas da Missão BID/UCP/PNAFE, avaliando o progresso das atividades realizadas até o momento, permitiu um realinhamento do projeto, por meio da adoção de soluções de experiências exitosas de outros Estados, que foram sugeridas por eles;

- A captura da informação de linha de base de produtos/efeitos foi um fator que influenciou negativamente, pois não estavam claramente definidos desde o momento da elaboração do projeto, quando do estabelecimento das metas a serem atingidas e dos efeitos desejados. Seria necessário que os efeitos que se espera atingir com a implantação do projeto, fossem definidos claramente e de fácil mensuração, e fossem avaliados periodicamente, o que não ocorreu durante o PNAFE.

3.2.1.7. Lições aprendidas na implementação (medidas adotadas). Descreva quais as medidas foram adotadas a fim de obter as informações necessárias (em quantidade e qualidade) para medir o desempenho do projeto.

- Criação e estruturação da UCE/SE, definindo os gestores e os técnicos responsáveis em fornecer as informações quanto ao andamento da execução das atividades. Além disso, esta unidade de coordenação centralizou todas as informações do projeto, tais como arquivos de documentos, processos, relatórios e auditorias;

- Planilhas de acompanhamento financeiro, com dados orçamentários distribuídos por atividade e componente, em reais e dólares;

- Revisões efetuadas do Projeto Inicial, remanejando recursos entre as atividades, das que sobraram recursos para as que faltaram;

- Confecção semestral do Relatório de Progresso do PNAFE com os indicadores de impacto e questionário de dados envolvendo as diversas áreas executoras das atividades e fornecedoras de informações de dados de controle, como financeiro, orçamentário, arrecadação, tributação, fiscalização, administração;

- Realização de reuniões gerenciais para avaliação e realinhamento do projeto;

- Realização de reuniões entre as UCEs para compartilhamento das experiências acerca mensurabilidade do projeto;

- As Missões do BID/UCP/PNAFE que realizavam avaliações esporádicas, com sugestões de melhorias.

3.2.1.8. Lições aprendidas para a implementação (medidas alternativas). Com base na sua experiência neste projeto descreva quais as medidas alternativas recomenda para melhorar a mensuração do desempenho durante a implementação de futuros projetos.

- Definição dos indicadores de execução no início do projeto, com acompanhamento mensal dos mesmos;

- Definição da linha de base dos produtos e efeitos, bem como de seus indicadores, também no início do projeto;

- Evidenciar e documentar a situação encontrada da Secretaria no inicio do projeto a fim de possível comparação quando do encerramento e ao longo da execução do mesmo, podendo assim mensurar claramente as melhorias efetuadas e o desempenho do projeto;

- Estabelecer o marco lógico, ou seja, o momento inicial, definindo os produtos e as metas mínimas a serem atingidas para a implantação do produto;

- Escrever o projeto para cada atividade, com denominação, gerentes responsáveis, cronograma, justificativa, objetivo geral, objetivos específicos, resultados esperados, metas quantitativas e indicadores.

3.2.2. Fatores que afetaram a execução do projeto

- Mudanças na liderança da SEFAZ e do projeto causaram atrasos na execução do mesmo. A mudança de governo, com alterações da equipe de coordenação, bem como dos gestores das atividades, resultou num atraso e até retrocesso de algumas atividades, que tiveram metas e/ou objetivos alterados. Tal situação justifica-se pelo normal processo de interação e poder discricionário do novo corpo diretivo da SEFAZ;

- Capacidade insuficiente de técnicos em TI, para atender dentro do cronograma, o desenvolvimento e manutenção de todos os sistemas fazendários em produção;

- Também, com relação à equipe de TI, considerando o forte foco do projeto em desenvolvimento tecnológico, faltou a definição de uma política de longo prazo para manutenção desta equipe qualificada de técnicos em TI, causando uma maior rotatividade na contratação dos mesmos. Conseqüentemente, a troca destes técnicos mais qualificados por outros mais inexperientes, que necessitavam de um tempo para se familiarizarem com os sistemas, gerou um atraso significativo na execução do projeto;

- A burocracia na efetivação das aquisições (investimentos) do projeto, com a demora nos certames licitatórios, exigiu um esforço extra de um corpo técnico especialista em licitações na SEFAZ, para atuar conjuntamente com o projeto;

- A demora no envio e aprovação dos recursos para o PNAFE, devido a atrasos no desembolso do BID e nas aprovações anuais do orçamento da União ou ao bloqueio por parte do Ministério da Fazenda (UCP), ocasionou atrasos em liquidações de aquisições, variações cambiais excessivas, atraso no cronograma de execução, etc.;

- O escopo do projeto foi muito abrangente em relação à capacidade de execução.

3.2.3. Análise de fatores críticos para o êxito do projeto

Fatores críticos para a implantação do projeto e obtenção dos produtos (outputs)

3.2.3.1 Identificação de fatores negativos para obter os produtos. Descreva quais foram os principais fatores (máximo 3), que afetaram negativamente a execução do projeto em termos de quantidade, qualidade e oportunidade, e analise o por quê.

- A inexperiência no planejamento e gerenciamento do desenvolvimento de sistemas de informação gerou atrasos, re-trabalhos e complicadores na execução do projeto. Alguns dos problemas de TI enfrentados foram: dificuldades de adequação às mudanças de tecnológicas, de mainfraime para Web; poucos técnicos de TI para atender a demanda de serviços; insegurança técnica decorrente de novas aplicações de TI, como linguagens de sistemas e opções de implantação e administração de redes;

- Atrasos nos processos de aquisição de bens e serviços necessários ao plano de investimentos do projeto, devido à burocracia das licitações para aquisição e contratação dos respectivos produtos e fornecedores;

- Mal planejamento acerca das definições técnicas a serem adotadas (indefinições, dúvidas e alteração de definições), bem como das estimativas de custo dos investimentos a serem realizados, onde alguns produtos apresentavam custos estimados fora da realidade do mercado, havendo a necessidade constante de remanejamento de recursos.

3.2.3.2. Identificação de fatores positivos para obter os produtos. Descreva quais foram os principais fatores positivos (máximo 3) que contribuíram à implantação do projeto e a obtenção de seus produtos (outputs) em termos de quantidade, qualidade e oportunidade.

- A integração entre as unidades federativas permitiu uma salutar troca de experiências acerca de produtos bem sucedidos, favorecendo a um correto realinhamento no desenvolvimento dos produtos desta SEFAZ;

- O fortalecimento da cultura e utilização do instrumento de planejamento estratégico foi crucial para o adequado dimensionamento das necessidades, objetivos e disponibilidades de recursos do projeto, conseqüentemente, dos produtos a serem alcançados;

- A opção por montar uma equipe de TI própria da SEFAZ, sem subordinação à AGETIS – Agência de Tecnologia da Informação de Sergipe, facilitou e agilizou o desenvolvimento e implantação de nossos sistemas fazendários, os produtos mais emblemáticos de nosso processo de modernização administrativa.

Fatores críticos para a obtenção dos efeitos (outcomes)

3.2.3.3. Identificação de fatores negativos para obter os efeitos (outcomes). Descreva quais os principais fatores (máximo 3) que afetaram negativamente o alcance dos efeitos (outcomes) do projeto.

- A falta de definição no início do projeto dos efeitos e seus indicadores a serem alcançados, bem como da descrição pormenorizada de sua linha de base, de como a SEFAZ se encontrava antes do projeto, dificultou o acompanhamento e avaliação efetiva dos efeitos obtidos;

- As necessidades de redefinições no planejamento das atividades do projeto decorrentes de novas demandas das áreas executoras, da evolução da tecnologia ou das constantes alterações na legislação tributária, atrasaram ou obsoletaram algumas soluções que já estavam sendo desenvolvidas, impedindo que se evidenciasse os efeitos esperados das mesmas;

- De uma maneira geral, os atrasos na execução do projeto, conforme já evidenciados acima, como a demora para a conclusão dos processos licitatórios e as alterações nas equipes gestoras, comprometeram o atingimento dos efeitos esperados no prazo previsto.

3.2.3.4. Identificação de fatores positivos para obter os efeitos (outcomes). Descreva quais foram os principais fatores (máximo 3) que contribuíram positivamente para alcançar a tempo os efeitos do projeto (outcomes).

- A conjuntura política econômica foi oportuna para o correto desenvolvimento e conclusão do projeto. O mercado de câmbio estável e o comprometimento das lideranças políticas, permitiram que o projeto se desenvolvesse conforme planejado e alcançasse os efeitos desejados;

- O envolvimento de toda a SEFAZ, principalmente das áreas envolvidas com o projeto, por meio de capacitações, palestras de sensibilização e reuniões, foi determinante para a quebra de resistências, para a implantação bem sucedida das soluções desenvolvidas e para o apoio necessário à boa execução do projeto;

- Os relatórios de progresso, revisões de metas/atividades, prorrogações do projeto, missões, visitas técnicas e consultorias realizadas permitiram a constante reavaliação das atividades e do andamento das mesmas. Com isso foi possível dar um novo re-direcionamento a determinadas atividades, que puderam ser concluídas a contento e com efeitos otimizados.

3.2.4. Análise da gestão e lições aprendidas

3.2.4.1. Análise da gestão. Identifique e analise a efetividade das medidas adotadas para resolver os problemas e aproveitar as oportunidades relacionadas com a análise de fatores críticos e explique como foram levadas à prática.

- Com relação à área de TI, coração do projeto, optamos por criar uma gerência específica, a GERTEC – Gerência-Geral de Tecnologia, centralizando as atividades de desenvolvimento e suporte a esta área de TI. Ainda, dentro da mesma, montamos uma equipe terceirizada altamente capacitada de consultores e técnicos em informática, contratados via PNUD, com níveis salariais compatíveis com o mercado. Com nosso PDI – Plano Diretor de Informática desenvolvido, adotamos como filosofia de trabalho o conceito de “fábrica de softwares”, estabelecendo o cronograma de desenvolvimento de todos os nossos sistemas fazendários. Esta estrutura organizacional permitiu que alcançássemos com êxito nosso objetivo de modernizar eletronicamente os processos, controles e atendimento desta SEFAZ;

- Foi criada a UCE/SE, setor responsável pelo gerenciamento e acompanhamento do projeto, composta por uma equipe bem qualificada e integrada ao mesmo. Tal setor acabou por tornar-se essencial em fornecer a agilidade necessária aos processos no âmbito do PNAFE, bem como para acompanhar e avaliar os resultados obtidos com ele. Eram os primeiros a apontar os atrasos evidenciados e a cobrar soluções às respectivas áreas executoras. Além disso, serviu como mantenedora do histórico de evolução do projeto, centralizando as informações/experiências acerca do mesmo e servindo como interface aos diversos órgãos e instituições.

- Em suma, a reestruturação organizacional, de um modo geral, foi crucial para que o projeto pudesse alcançar a seus objetivos. Procurou-se desenhar uma nova estrutura mais voltada para os resultados.  Neste sentido, foram criadas novas gerências de fiscalização e arrecadação, centros de atendimento ao contribuinte, delegacia específica para crimes tributários, gerências regionais e setoriais, setor específico para agilização de processos licitatórios, entre outras.

3.2.4.2. Lições aprendidas sobre gestão de projetos. Com base na sua experiência neste projeto, e levando-se em conta a efetividade das medidas adotadas mencionadas no item anterior, descreva quais medidas alternativas recomenda para enfrentar os problemas que possam surgir durante a implementação de futuros projetos similares a este.

- As reuniões técnicas de planejamento de atividades (inclusive a periodicidade) deverão ser previstas no desenho do projeto;

- As informações da unidade central (no caso a UCP) deverão ser horizontalizadas e consensadas;

- Definição de todos os relatórios já no início do projeto;

- Previsão de ações de marketing com recursos do projeto;

- As auditorias deverão ser colaborativas, previstas e melhor programadas, além de ater-se também a resultados;

- Os auditores deverão ter conhecimento prévio do projeto;

- A distribuição dos recursos nas diversas atividades do Projeto deverá ser mais flexível;

- Estabelecer indicadores de execução mínimos para acompanhamento do início ao fim do projeto;

- Estabelecer uma detalhada linha de base, para posterior avaliação do progresso obtido pela instituição com o projeto, vislumbrando-se como era antes e como ficou depois, quais eram os números iniciais e quais os produtos, efeitos e impactos resultantes do projeto;

- O financiamento deve ser efetuado diretamente com o Estado executor, evitando intermediários;

- Disponibilizar um sistema para acompanhamento e controle do projeto mais avançado, útil e interativo, superior ao atual SAFE.

Qualificação da implementação do projeto (IP)

3.2.4.3. Qualificação da implementação do projeto. Qualifique a implementação do projeto a partir da análise da gestão dos itens anteriores e os produtos (outputs) obtidos na quantidade e com a qualidade esperada, em tempo razoável e a custos razoáveis.

| ( ) Muito Satisfatório (MS) | (x) Satisfatório (S) | ( ) Insatisfatório (I) | ( ) Muito Insatisfatório (MI) |
| --- | --- | --- | --- |

Explique sua qualificação:

- O projeto atingiu a contento o seu objetivo, alcançando a grande maioria de suas metas estabelecidas. Para isso, contou com o total apoio da alta administração para a sua implementação;

- Apesar do prazo de execução do projeto ter passado de 4 para 8 anos, indicando um desvio em seu cronograma de implantação, tal prorrogação foi positiva no sentido de permitir que as atividades fossem melhor concluídas, com resultados mais efetivos;

- Resumidamente, como o projeto foi implementado no dobro do tempo previsto, enfrentando as diversas dificuldades citadas acima, como problemas na sistemática de desembolsos, atrasos nos processos de aquisição e falhas no acompanhamento e controle do mesmo; se considerarmos a sua positiva efetividade, avaliamos que a implementação foi satisfatória, mas que tem muito a melhorar.

## 3.3.   ANÁLISE DE SUSTENTABILIDADE

3.3.1. Fortalecimento Institucional / Organizacional (FIO)

3.3.1.1. Áreas fortalecidas ou melhoradas pelo projeto. Identifique as áreas institucionais fortalecidas ou melhoradas pelo projeto, direta ou indiretamente, e indique o nível de sua influencia (nacional, regional, local).

| Área Institucional / Organizacional | Sim | Não |  | N/A |  | Nível |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Nacional | Regional | Local |
| - Marco legal e regulatório (ex.: legislação do estado na área tributária/financeira decorrente da execução do projeto) | (x) | () |  | () |  | (x) | () | () |
| - Procedimentos, manuais, guias operacionais | (x) | () |  | () |  | () | () | (x) |
| - Capacidade |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Capacidade da alta gerência | (x) | () | () |  |  | () | () | (x) |
| 3.2. Capacidade da mediana gerência | (x) | () | () |  |  | () | () | (x) |
| 3.3. Capacidade de sistemas de informação | (x) | () | () |  |  | (x) | () | () |
| 3.4. Medição do desempenho (capac. de monitoramento e avaliação) | (x) | () | () |  |  | () | () | (x) |
| 3.5. Serviço ao cliente (Atendimento) | (x) | () | () |  |  | (x) | () | () |
| - Estrutura funcional e organizacional | (x) | () | () |  |  | () | () | (x) |
| - Planejamento | (x) | () | () |  |  | () | () | (x) |
| - Orçamento/gerência financeira | (x) | () | () |  |  | () | () | (x) |
| - Coordenação Intra/Intersetorial (área tributária e financeira) | (x) | () | () |  |  | () | () | (x) |
| - Coordenação Intra/ Interorganizacional (ex.: PGE, TCE,...) | (x) | () | () |  |  | () | () | (x) |
| - Pessoal / desenvolvimento de recursos humanos | (x) | () | () |  |  | () | () | (x) |
| - Aquisições (ex.: licitações, contratações, etc.) | (x) | () | () |  |  | (x) | () | () |
| - Auto-avaliação, auditoria & prestação de contas | () | () | (x) |  |  | () | () | () |

3.3.1.2. Fortalecimento alcançado pelo projeto no país. Descreva as contribuições mais significativas do projeto (máximo 3) ao processo de fortalecimento institucional/organizacional no país.

- A implantação do Sistema Sintegra proporcionou uma maior eficiência no processo de fiscalização interestadual. De um lado, para os contribuintes, simplificou e homogeneizou as obrigações de fornecimento de informações relativas às operações de compra, venda e prestação de serviços interestaduais. Já do lado dos fiscos estaduais, proporcionou uma maior agilidade e confiabilidade ao tratamento das informações recebidas dos contribuintes e à troca de dados entre as diversas Unidades Federativas;

- O projeto favoreceu a uma maior integração e troca de experiências entre os Estados, por meio da criação dos grupos de trabalho e das reuniões periódicas das UCES, possibilitando uniformização de procedimentos, desenvolvimento de soluções conjuntas e fortalecimento dos laços entre os técnicos das Secretarias da Fazenda;

- As Secretarias de Fazenda dos Estados passaram a apresentar uma imagem mais sólida e moderna perante a sociedade. A informatização alcançada com o projeto permitiu um aumento da eficiência e eficácia das Secretarias no atendimento aos contribuintes e no combate à sonegação. De uma forma geral, o sistema arrecadatório tributário do Brasil passou a ser considerado mais eficiente, homogêneo, integrado, com qualidade de atendimento e mais atuante no combate aos crimes fiscais, virando referência de excelência na administração pública.

3.3.1.3. Fortalecimento alcançado pelo projeto no Órgão Executor. Descreva as contribuições significativas do projeto (máximo 3), ao processo de fortalecimento institucional/organizacional no Órgão Executor. Descreva a situação antes-depois do projeto.

| Implantação da metodologia de planejamento estratégico na organização |  |
| --- | --- |
| Antes | Depois |
| Processos organizacionais não estruturados/documentados | Processos organizacionais racionalizados e documentados |
| Inexistência de planejamento das ações e atividades | Implantação de técnicas de planejamento com acompanhamento de ações e metas |
| Estrutura administrativa centralizada e piramidal | Novo modelo organizacional, com foco na descentralização, na gestão participativa e na estrutura horizontalizada |
| Modernização Tecnológica |  |
| Antes | Depois |
| Bases de dados não integradas entre os 54 (cinqüenta e quatro) sistemas, todos implantados em plataformas diferenciadas | Sistema Fazendário em plataforma única , com bases de dados integradas,seguras e confiáveis |
| Elevado número de declarações anuais de contribuintes (num total de 50) e dos documentos de arrecadação (totalizando 9) e reduzida quantidade de serviços disponibilizados ao contribuinte, via internet (num total de 4) | Redução do número de declarações anuais de contribuintes (para apenas 12) e dos documentos de arrecadação (restrito a um único) e ampliação dos serviços disponibilizados ao contribuinte, via internet (totalizando 60) |
| Inexistência de metodologia de desenvolvimento de sistemas | Metodologia desenvolvida e implantada pela SEFAZ |

3.3.1.4. Qualificação da contribuição do projeto ao FIO (FIO: fortalecimento institucional e organizacional)

| (x) Muito Relevante (MR) | ( ) Relevante (R) | ( ) Pouco Relevante (PR) | ( ) Irrelevante (I) |
| --- | --- | --- | --- |

Explique sua qualificação:

- A contribuição do Projeto para o fortalecimento institucional e organizacional deu-se na conscientização da necessidade de implantar ações e atividades com foco no cliente, buscando a excelência na prestação dos serviços fazendários, e na transparência da gestão pública, ambas valendo-se do suporte da tecnologia da informação e internet.

- Disseminou-se dentro da SEFAZ a importância do planejamento em suas diversas nuances, como o planejamento estratégico, o tático e o operacional. Os gestores começaram a se familiarizar com o gerenciamento por projetos, focado em resultados e com cronogramas pré-estabelecidos. As ações passaram a ser melhor planejadas e estimadas, obtendo assim resultados mais significativos com menos esforço;

- Instituiu-se a filosofia de qualidade total, com a busca pela melhoria contínua, por meio da capacitação continuada e do aprimoramento tecnológico constante;

- A informatização resultante do projeto fortaleceu a integração dos diversos setores e unidades desta SEFAZ, introduzindo novas ferramentas de comunicação em rede, via internet e intranet, com informações eletrônicas, adotando uma filosofia de “workflow” - de se trabalhar cada vez menos com papel.

3.3.2. Sustentabilidade do projeto

3.3.2.1. Alcance da sustentabilidade do projeto. Defina quais ações, serviços ou produtos deveriam continuar a receber investimentos, e durante quanto tempo, a fim de assegurar a sustentabilidade dos efeitos e futuros impactos esperados do projeto.

- Deve-se manter e ampliar os investimentos em tecnologia da informação, de modo a evitar a natural obsolescência e manter o nível de desenvolvimento tecnológico alcançado com o projeto. Pelo menos nos próximos 5 anos, é necessário dar continuidade à manutenção evolutiva dos sistemas de informação desenvolvidos e implantados, introduzindo-lhes novas funcionalidades e procurando eliminar suas inconsistências. Destarte, para que isto possa acontecer, serão imprescindíveis novos investimentos para atualização de nosso parque tecnológico, com a substituição e aquisição de novos hardwares e softwares;

- Outra área sensível é a de capacitação, pois precisa de novos investimentos para dar sustentabilidade ao treinamento continuado dos servidores fazendários. Pode-se aplicar também o prazo de 5 anos, pois as novas tecnologias implantadas exigirão seus respectivos cursos e treinamentos;

- O SINTEGRA também deverá ter investimentos prioritários, pois necessita aprimorar a troca de informações entre os Estados, além de manter e desenvolver novas funcionalidades como a nota fiscal eletrônica. É uma sistema essencial na promoção da integração entre os Estados Federativos, segundo passo do PNAFE;

- No aspecto do atendimento ao contribuinte, seria importante um reforço de recursos que permitisse expandir os serviços oferecidos eletronicamente (via web), aumentar o número de CEACs – Centros de Atendimento ao Contribuinte e implantar um callcenter equipado;

- Por fim, seria adequado uma revitalização do setor de fiscalização, que apresenta já uma frota obsoleta de viaturas para fiscalização, onde a maioria dos veículos foram adquiridos há mais de 8 anos, no início do projeto.

3.3.2.2. Bases para a análise de sustentabilidade. Estime a probabilidade (numa escala de 1 a 4) de que durante o ano seguinte ao término do projeto (e do financiamento do Banco), existam os seguintes arranjos e recursos institucionais/organizacionais no Estado/DF, necessários para manter as ações, serviços, produtos, efeitos e futuros impactos iniciados pelo projeto e definidos no item 3.3.2.1.:

Ajustes institucionais/organizacionais e recursos 	                    Probabilidade

| 1. Apoio da alta gerência na Agência Executora (AE: Secretaria da Fazenda) | Baixa ( ) ( ) (x) ( ) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 2. Marco legal e regulatório (ex.: lei de criação de fundo de sustentabilidade) | Baixa ( ) (x) ( ) ( ) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 3. Preparativos e capacidade organizacional | Baixa ( ) (x) ( ) ( ) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 4. Coordenação intra-organizacional | Baixa ( ) ( ) ( ) (x) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 5. Disponibilidade de recursos financeiros | Baixa ( ) (x) ( ) ( ) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 6. Pessoal idôneo (qualificado, capacitado) | Baixa ( ) ( ) ( ) (x) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 7. Recursos para manutenção da infra-estrutura física | Baixa ( ) (x) ( ) ( ) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 8. Apoio dos beneficiários do projeto | Baixa ( ) ( ) ( ) (x) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 9. Apoio do governo estadual/distrital | Baixa ( ) (x) ( ) ( ) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

3.3.2.3. Análise de origem das causas que afetam negativamente a sustentabilidade. Baseando-se no item anterior, e considerando os possíveis fatores que possam afetar a sustentabilidade do projeto, identifique as causas concretas pelas quais considera que todos ou alguns dos impactos, efeitos, produtos, ações e/ou serviços descritos no ponto 3.3.2.1. podem não ser sustentáveis, e explique por quê.

- Com relação à disponibilidade de recursos, as prioridades definidas pelo governo não vêm coincidindo com a necessidade de manutenção de todas as atividades e produtos inerentes ao projeto. Nos orçamentos dos últimos anos, mesmo considerando que já não havia mais recursos disponíveis do projeto, o governo destinou para a SEFAZ verbas insuficientes para investimentos. O governo tem preferido priorizar as ações de maior impacto social, tais como educação, saúde e segurança, deixando para a SEFAZ somente o mínimo necessário para a manutenção de suas atividades, o que compromete a sustentabilidade e resultado do projeto;

- Apesar de parte do FINATE – Fundo de Incentivo à Arrecadação de Tributos Estaduais, ser direcionado para investimentos com capacitação, reforma e re-aparelhamento da SEFAZ, o volume de recursos mostra-se insuficiente e de difícil utilização prática. Portanto, mesmo a SEFAZ possuindo um fundo próprio que atenta para a sustentabilidade financeira do projeto, tal instrumento tem sido ineficiente em garantir tal resultado;

- A descontinuidade administrativa, associada à falta de consciência dos propósitos do projeto por parte da nova equipe gestora, pode comprometer a sustentabilidade de alguns produtos e efeitos obtidos com o projeto. Algumas vezes, diversas soluções dadas no bojo do projeto, são descartadas e alteradas pela discricionariedade subjetiva da nova direção. Falta uma maior disseminação na alta gerência da importância de se manter e desenvolver todos os produtos resultantes do projeto.

3.3.2.4. Análise da fonte de causas que contribuem favoravelmente à sustentabilidade. Baseando-se nas análises prévias e considerando os possíveis fatores que podem contribuir à sustentabilidade do projeto, identifique as causas concretas pelas quais considera que os futuros impactos, efeitos imediatos, produtos, ações e/ou serviços descritos no ponto 3.3.2.1 poderão ser sustentáveis, e explique por quê.

- A criação e fortalecimento da GERPLAM – Gerência de Planejamento e Modernização Administrativa, enquanto setor de centralização e acompanhamento das ações estratégicas da SEFAZ, passou a absorver a função de fomentadora da política de modernização administrativa, antes inerente à UCE;

- Mesmo os recursos provenientes do FINATE sendo insuficientes, conforme comentado acima, foi positiva a decisão de destinar um percentual do volume mensal arrecadado pelo FINATE para a sustentabilidade do projeto. No que diz respeito aos investimentos necessários de capacitação, este fundo tornou-se sua principal fonte de recursos;

- Ainda com relação à capacitação, a elaboração do plano anual de capacitação dos servidores fazendários, por meio da permanente oferta de cursos de atualização e especialização, implica na obtenção de servidores mais capacitados e motivados, impactando na eficiência e eficácia dos serviços prestados e tornando-os mais conscientes do objetivo do projeto – tornar a SEFAZ uma instituição moderna, voltada para resultados e focada em seus clientes/contribuintes;

- A cultura do gerenciamento por projetos, introduzida pelo PNAFE, com suas fases de planejamento, execução, acompanhamento e avaliação, também contribui para a conscientização coletiva na manutenção dos resultados positivos e na importância de dar continuidade ao processo de modernização;

- A continuidade no projeto de modernização desta SEFAZ será obrigatória em função das seguintes necessidades crescentes: acompanhar os avanços tecnológicos e de gestão do setor privado, contribuintes e sociedade em geral; otimizar a arrecadação, fiscalização e racionalização da despesa pública, por meio da utilização de modernas tecnologias gerenciais; promover cada vez mais a integração interestadual, mediante a adoção de soluções conjuntas e homogêneas.

3.3.2.5. Lições aprendidas para a sustentabilidade (medidas adotadas). Baseando-se na sua experiência neste projeto, e levando-se em conta as análises anteriores, descreva de maneira concisa as medidas adotadas em sua elaboração, e/ou na implementação, que foram eficazes para melhorar a sustentabilidade do projeto e explique como foram levadas à prática.

- Uma das medidas para assegurar a sustentabilidade do projeto foi a determinação legal para que parte dos recursos do FINATE fossem direcionados para a manutenção dos resultados alcançados pelo mesmo. A Lei 4.520 de 27/02/2002 prevê que dos 10% dos recursos obtidos pelo FINATE, 7% sejam destinados para a capacitação dos servidores fazendários e 3% para reforma e aparelhamento dos diversos órgãos ou setores desta SEFAZ;

- A criação da Escola Fazendária (ESAFAZ), permitirá dar sustentabilidade ao processo de capacitação continuada, do constante desenvolvimento profissional e pessoal do servidor fazendário, um dos pilares de modernização do projeto. Nossa ESAFAZ está prevista no projeto de lei de reestruturação da SEFAZ que aguarda aprovação da Assembléia Legislativa;

- Criação e implantação da GERPLAM, através da Lei nº 4.483 de 18/12/2001, com foco no assessoramento ao planejamento estratégico da SEFAZ e absorvendo a missão modernizadora da antiga UCE.

3.3.2.6. Lições aprendidas para a sustentabilidade (medidas alternativas). A partir de sua experiência neste projeto, e levando em conta as análises anteriores, descreva de maneira concisa que medidas adotadas recomenda levar em conta durante o desenho ou implementação para melhorar a sustentabilidade de futuros projetos.

- Primeiramente, seria de bom grado que o projeto já contemplasse esse aspecto de sustentabilidade, não deixando aos Estados a decisão por dar ou não continuidade ao processo de modernização, e em que medidas. Para isso, poder-se-ia prever e exigir dos Estados, ações que garantissem tal sustentabilidade. Por exemplo, o contrato poderia estabelecer a obrigatoriedade dos Estados de criarem e manterem por certo tempo, um fundo específico para a garantia financeira de continuidade do projeto;

- Também seria adequada a instituição de um órgão permanente de coordenação nacional. Mesmo com o fim do projeto, tal órgão continuaria a fomentar a integração nacional, por meio da perpetuação das reuniões periódicas nacionais de troca de experiências e de discussões de interesse coletivo, otimizando os resultados obtidos no projeto e compartilhando soluções exitosas de continuidade do projeto;

3.3.2.7. Plano de Sustentabilidade. Levando-se em conta as analises anteriores, descreva as ações que o País Mutuário e/ou o Banco deveriam realizar durante o próximo ano para assegurar a sustentabilidade dos futuros impactos, efeitos, produtos, ações e/ou serviços descritos no ponto 3.3.2.1.

- Elaborar um plano básico e simplificado de aporte de recursos (incluindo os valores renunciados por alguns Estados) para investimentos nas áreas de capacitação, tecnologia de informação e infra-estrutura, visando basicamente: realizar a manutenção evolutiva (desenvolvimento e implantação de novas funcionalidades e eliminação de inconsistências) dos sistemas de informação desenvolvidos e implantados durante a execução do projeto; renovar o parque tecnológico desta SEFAZ, adquirindo hardwares e softwares adequados para a operacionalização dos sistemas em uso e em desenvolvimento; dar prosseguimento à capacitação continuada e qualitativa dos servidores fazendários; e, aprimorar os instrumentos de fiscalização, controle, transparência e atendimento ao contribuinte, com ênfase nas tecnologias de rede;

- Além disso, deve-se dar um tratamento diferenciado ao desenvolvimento do SINTEGRA e de quaisquer outros instrumentos de integração e homogeinização das fazendas estaduais. Um projeto, como um PNAFE 2, poderia ser apresentado, com foco exclusivo nesta questão de desenvolvimento e padronização da tecnologia de informação dos Estados, privilegiando a comunicação eletrônica de informação e a criação de um banco de dados nacional de contribuintes e de operações fiscais estaduais.

3.3.2.8. Qualificação de Sustentabilidade do Projeto. Baseando-se nas análises prévias e nas perspectivas do Plano de Sustentabilidade, qualifique a probabilidade de que o projeto seja sustentável durante os próximos três (3) anos:

| () Muito Provável (MP) | (x) Provável (P) | () Pouco Provável (PP) | () Improvável (I) |
| --- | --- | --- | --- |

Explique sua qualificação:

- Conforme comentado anteriormente, os recursos disponibilizados pelo FINATE permitirão a continuidade do processo de capacitação dos servidores fazendários, promovido pela ESAFAZ, e a realização de parte dos investimentos necessários para o re-aparelhamento desta Secretaria;

- A atual direção do governo e da SEFAZ entendem a importância que o PNAFE teve para a administração tributária estadual; e, através de seu apoio, esperam que tais resultados positivos tenham continuidade. Todavia, existe o risco de descontinuidade da gestão, considerando as eleições deste ano;

- Por parte do governo federal e do BID, visualiza-se a possibilidade de um novo financiamento de recursos para a realização dos investimentos necessários ao processo de sustentabilidade do projeto;

- Por fim, considerando a irreversibilidade do processo de modernização obtida pelo projeto, com o conseqüente incremento da arrecadação estadual e do aumento de expectativas e exigências dos contribuintes, é presumível que a administração pública estadual terá total interesse em arranjar uma alternativa para a continuidade deste processo de melhoria e impedir qualquer retrocesso.

## 3.4.   DESEMPENHO DO BANCO

3.4.1. Desempenho do Banco nas áreas críticas. Avalie o desempenho do Banco nas seguintes áreas:

| 1. Grau de facilitação para desenhar o projeto de maneira participativa com o Mutuário e o Órgão Executor. | Baixa ( ) ( ) (x) ( ) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 2. Provisão de assistência técnica e capacitação, assim como acompanhamento sistemático para que o Órgão Executor cumpra com as políticas e procedimentos do Banco | Baixa ( ) (x) ( ) ( ) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 3. Provisão de assistência técnica e capacitação ao Órgão Executor, para melhorar a gestão e a administração do projeto | Baixa ( ) (x) ( ) ( ) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 4. Utilidade da supervisão e assessoramento do Banco para melhorar a gestão e a administração do projeto | Baixa ( ) (x) ( ) ( ) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 5. Oportunidade da resposta do Banco aos requerimentos do Órgão Executor durante a implementação do projeto | Baixa ( ) (x) ( ) ( ) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

| 6. Flexibilidade do Banco para responder a emergências e imprevistos durante a implementação do projeto | Baixa ( ) ( ) (x) ( ) Alta | () N/A |
| --- | --- | --- |

3.4.2. Lições aprendidas para a organização e funcionamento da UCE (medidas adotadas). Baseado em sua experiência durante a implementação do projeto, identifique quais medidas adotadas com respeito à estrutura, organização e processos na Unidade Coordenadora/Executora do Projeto, assim como sua interação com o Banco resultaram eficazes e explique como foram levadas à prática.

- A UCE/SE foi criada mediante o Decreto nº 16.023 de 14/08/1996, sendo em seguida, regulamentada pela Portaria nº 853 de 15/04/1997, onde constituiu-se os cargos de Coordenador Geral, Coordenador Técnico e Coordenador Financeiro. Tal unidade estava, inicialmente, diretamente subordinada ao Gabinete do Secretário;

- A UCE centralizou o gerenciamento do projeto. Concentrou os controles de todos os processos licitatórios locais ou via PNUD (incluindo todas as fases), bem como de todas as informações relativas ao mesmo. Arquivou e controlou toda a documentação do projeto, para fins de auditoria, consultoria posterior ou prestação das informações requeridas pelos relatórios de progresso exigidos pela UCP, BID, PNUD ou ABC;

- Era a UCE que planejava e decidia quais ações deveriam ser executadas, via PNAFE ou PNUD, e realizava as revisões previstas pelo projeto;

- Foi importante a realização das reuniões periódicas das UCEs, não só pelo aspecto da integração entre os Estados, mas por ser o principal momento de contato e interação das UCEs com os representantes do banco e de outros órgãos intervenientes como a UCP, a CEF e o PNUD.

3.4.3. Lições aprendidas para a organização e funcionamento da UCE (medidas alternativas). Baseado em sua experiência durante a implementação do projeto, quais sugestões faria ao Banco para melhorar a estrutura, organização e processos da Unidade Coordenadora/Executora do Projeto e sua interação com o Banco em futuras operações?

- Capacitar adequadamente as equipes de projeto, definindo previamente o que cada um deverá fazer e cobrando dedicação exclusiva dos mesmos;

- Desenvolver e disponibilizar sistemas de controle mais amigáveis e de fácil utilização, via Internet. Inclusive, atentando para que o sistema contábil do projeto seja em tecnologia compatível com a desenvolvida pelo projeto;

- Estabelecer previamente os relatórios de acompanhamento, desde o início do projeto, evitando alterações no decorrer da execução;

- Programar reuniões com técnicos do Banco mais freqüentemente, balizando o rumo do projeto, com sugestões e avaliações periódicas.

3.4.4. Qualificação do desempenho do Banco. Com base no 3.4.1. e considerando a experiência da instituição mutuária e sua experiência como Órgão Executor, qualifique o desempenho do Banco durante as fases de elaboração e implementação do projeto:

| () Muito Satisfatório (MS) | () Satisfatório (S) | (x) Insatisfatório (I) | () Muito Insatisfatório (MI) |
| --- | --- | --- | --- |

Explique sua qualificação:

- O desempenho do Banco foi insatisfatório, considerando seu pouco envolvimento no processo de execução do projeto;

- Os problemas e dificuldades dos órgãos executores eram tratados com a UCP, que mediava o relacionamento destes com o Banco, dificultando o processo decisório e o andamento do projeto. Esta pouca interatividade também impossibilitou que se desenhasse um projeto mais participativo;

- Faltou uma comunicação mais efetiva e oficial por parte do Banco. Além dele demorar a responder às solicitações dos órgãos executores, algumas orientações de extrema importância foram transmitidas oficiosamente, causando inseguranças e incertezas aos órgãos executores. Um bom exemplo foi a imposição de preenchimento deste PCR, que surgiu repentinamente no último ano do projeto, quando já estava sendo elaborado um outro relatório final, e sem qualquer direcionamento ou apoio no preenchimento do mesmo;

- Faltou um adequado assessoramento do Banco para a correta gestão do projeto. Ele foi ineficiente em prover assistência técnica, capacitação e um acompanhamento e avaliação sistemática da correta execução do projeto.

3.4.5. Qualificação do desempenho da UCP. Considerando a experiência do Órgão Executor, qualifique o desempenho da UCP durante as fases de elaboração e implementação do projeto:

| () Muito Satisfatório (MS) | (x) Satisfatório (S) | () Insatisfatório (I) | () Muito Insatisfatório (MI) |
| --- | --- | --- | --- |

Explique sua qualificação:

- O grande fator positivo para a avaliação satisfatória da UCP foi seu espírito fomentador da integração nacional. Conforme já explicitado, as reuniões das UCEs, promovidas e bem presididas pela UCP, foram importantes para a uniformização dos procedimentos, a troca de experiências e o compartilhamento de soluções técnicas exitosas entre os Estados;

- A UCP também exerceu adequadamente seu papel de mediador e coordenador do programa, compartilhando com as UCEs das decisões e definições para solução de problemas, especialmente nos momentos de omissão do Banco ou quando ocorreram situações não planejadas.

- Com relação ao aspecto negativo de sua atuação, a UCP não solucionou o problema de demora constante nos desembolsos, que causaram atrasos na execução do projeto;

- A demora nas definições e principalmente nos assuntos divergentes com a Secretaria Federal de Controle e CGU – Controladoria Geral da União, fizeram com que as UCEs tivessem trabalhos e re-trabalhos na busca de lançamentos contábeis e de impostos que por entendimentos diversos dificultaram o andamento dos trabalhos. Faltou apoio nos processos de auditoria externa, visto que a UCP demorava ou até relevava em confirmar oficiosamente as informações prestadas pelo órgão executor;

- As diversas mudanças na equipe da UCP causaram problemas de continuidade, pois a nova equipe gestora levava um tempo para ficar a par da situação atual do programa, sem falar da perda das definições e discussões não documentadas e realizadas pela equipe anterior.

3.4.6. Qualificação do desempenho do PNUD (somente para os Estados que atuaram com esse Órgão). Considerando a experiência do Órgão Executor, qualifique o desempenho do PNUD durante as fases de elaboração e implementação do projeto:

| () Muito Satisfatório (MS) | (x) Satisfatório (S) | () Insatisfatório (I) | () Muito Insatisfatório (MI) |
| --- | --- | --- | --- |

Explique sua qualificação:

- O PNUD foi o instrumento facilitador dos processos licitatórios e de contratação de consultoria, tornando-os ágeis e com normas mais flexíveis;

- Forneceu adequado apoio, oferecendo cursos para utilização de seus sistemas. Inclusive, com relação a esta parte tecnológica, determinou, acertadamente, adoção do Sistema SAP/R-3, como forma descentralizada de controle das atividades;

- Com relação à parte negativa, podemos citar a burocracia de seu sistema decisório e de comunicação e as dificuldades apresentadas no gerenciamento de seus contratos de prestação de serviço.

3.4.7. Qualificação do desempenho da CEF. Considerando a experiência do Órgão Executor, qualifique o desempenho da CEF durante as fases de elaboração e implementação do projeto:

| ( ) Muito Satisfatório (MS) | (x) Satisfatório (S) | ( ) Insatisfatório (I) | ( ) Muito Insatisfatório (MI) |
| --- | --- | --- | --- |

Explique sua qualificação:

- Na verdade a conceituação de desempenho satisfatório da CEF se deve mais pela falta de um contato maior com a mesma. No pouco relacionamento apresentado não ocorreram significativos problemas com a mesma;

- Existiam sempre representantes da CEF nas reuniões das UCEs.

3.4.8. Qualificação do desempenho da CGU. Considerando a experiência do Órgão Executor, qualifique o desempenho da CGU durante as fases de elaboração e implementação do projeto:

| ( ) Muito Satisfatório (MS) | ( ) Satisfatório (S) | (x) Insatisfatório (I) | ( ) Muito Insatisfatório (MI) |
| --- | --- | --- | --- |

Explique sua qualificação:

- A constante mudança dos auditores responsáveis pela auditoria periódica dificultou uma avaliação mais aprofundada e contínua do projeto, sem contar com o re-trabalho da equipe da UCE em ter sempre que re-explicar todos os processos e nuances a cada auditor novo que necessitava se familiarizar com o projeto;

- As auditorias eram agendadas em períodos inadequados, períodos críticos de grande demanda de atividades do PNUD e períodos prematuros onde as informações de acompanhamento do referido semestre a ser auditado ainda não estavam disponíveis, inclusive, com auditorias realizadas antes mesmo do prazo para envio dos relatórios de progresso à UCP;

- A CGU fornecia prazos extremamente curtos para resposta às auditorias realizadas;

- Os relatórios de auditoria eram enviados diretamente à UCP, sem um prévio e até mesmo posterior conhecimento do conteúdo do mesmo por parte da UCE.

| Financiamento do Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexo 1-A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fonte de Financiamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Montantes em milhões de US$) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoria de Investimento | Original (Orçado) |  |  |  | Atual (Orçado Reformulado) |  |  |  | Diferença % em relação ao Original |  |  |  |
|  | BID | Mutu-ário | Outras Fontes | Total | BID | Mutu-ário | Outras Fontes | Total | BID | Mutu-ário | Outras Fontes | Total |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. Administração | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 1,23 | 0,0% | -30,9% | 0% | -30,9% |
| 2. Capacitação | 2,07 | 0,28 | 0,00 | 2,35 | 1,24 | 0,38 | 0,00 | 1,62 | -40,1% | 35,7% | 0% | -31,1% |
| 3. Consultoria | 2,33 | 0,23 | 0,00 | 2,56 | 1,90 | 0,44 | 0,00 | 2,34 | -18,5% | 91,3% | 0% | -8,6% |
| 4. Eq. informática | 2,69 | 0,34 | 0,00 | 3,03 | 3,58 | 0,63 | 0,00 | 4,21 | 33,1% | 85,3% | 0% | 38,9% |
| 5. Equip de apoio | 1,05 | 0,17 | 0,00 | 1,22 | 1,62 | 0,67 | 0,00 | 2,29 | 54,3% | 294,1% | 0% | 87,7% |
| 6. Infra-estrutura | 0,98 | 0,23 | 0,00 | 1,21 | 1,70 | 0,32 | 0,00 | 2,02 | 73,5% | 39,1% | 0% | 66,9% |
| 7. Outros investimentos | 0,00 | 4,93 | 0,00 | 4,93 | 0,00 | 3,65 | 0,00 | 3,65 | 0,0% | -26,0% | 0% | -26,0% |
| 8. Imprevistos | 0,93 | 0,03 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,0% | -100,0% | 0% | -100,0% |
| 9.Gastos Financeiros * | 0,09 | 2,15 | 0,00 | 2,24 | 0,10 | 3,06 | 0,00 | 3,16 | 11,1% | 42,3% | 0% | 41,1% |
| TOTAL | 10,14 | 10,14 | 0,00 | 20,28 | 10,14 | 10,38 | 0,00 | 20,52 | 0,0% | 2,4% | 0% | 1,2% |
| Fonte de Informação: UCE/SE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Inclui : FIV, Comissão de Crédito e Juros (fonte: Orçamento Global do Projeto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Financiamento do Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexo 1- B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calendário de Investimentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Montantes em milhões de US$) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anos | Original (Orçamento) |  |  |  | Atual (Executado) |  |  |  | Diferença |
|  | BID | Mutuário | Outros | Total | BID | Mutuário | Outros | Total | (8)- (4) |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1997 | 3,27 | 9,48 | - | 12,75 | 0,44 | 0,45 | - | 0,89 | (11,86) |
| 1998 | 4,22 | 0,47 | - | 4,69 | 1,28 | 0,70 | - | 1,98 | (2,71) |
| 1999 | 2,52 | 0,18 | - | 2,70 | 1,01 | 0,60 | - | 1,61 | (1,09) |
| 2000 | 0,13 | 0,01 | - | 0,14 | 2,80 | 1,14 | - | 3,94 | 3,80 |
| 2001 | - | - | - | - | 2,20 | 1,05 | - | 3,25 | 3,25 |
| 2002 | - | - | - | - | 1,57 | 2,32 | - | 3,89 | 3,89 |
| 2003 | - | - | - | - | 0,27 | 1,42 | - | 1,69 | 1,69 |
| 2004 | - | - | - | - | 0,35 | 1,62 | - | 1,97 | 1,97 |
| 2005 | - | - | - | - | 0,22 | 1,07 | - | 1,29 | 1,29 |
| TOTAL | 10,14 | 10,14 | - | 20,28 | 10,14 | 10,37 | - | 20,51 | 0,23 |
| Fonte de Informação:UCE/SE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluso despesas de TODAS as Categorias de Investimento do Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |