## PA8
BRASIL | [15 empty] | GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
Programa PROFISCO | [5 empty] | Atualizado em: 04/08/2016 | [9 empty] | Secretaria de Estado da Fazenda
Contrato de Empréstimo Nº 2518 OC-BR | [5 empty] | Atualização Nº: 08 | [9 empty] | GERPLAM - Ger. Plan. Gest. Adm.
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES | [5 empty] | Atualizado por: Bruno Lima - Coord. Financeiro | [9 empty] | UCP - Unid. de Coord. PROMOFAZ
[7 empty] | Cotação USD: | 3.4
OBRAS
# | Unidade Executora | Objeto* | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: |  | Montante Estimado * |  |  | Componente/Categoria :* | Método de Revisão (Selecionar uma das opções):* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em R$: | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
O01 | SEFAZ | Ampliação do Prédio Sede | Ampliação do mezanino do prédio sede da SEFAZ. | Sistema Nacional | 1 | 016.000.02736/2013-8 | 3583375.98 | 1582469 | 0% | 100% | Produto 3.3, Componente II | Sistema Nacional | III Trim 2013 | IV Trim 2013 | Concorrência Pública nº 09/2013 contrapartida | NA | Contrato em Execução
O02 | SEFAZ | Reforma de Postos Fiscais | Reforma de Postos Fiscais, Propriá e Cristinápolis | Sistema Nacional | 1 |  | 840000 | 247058.8235 | 0% | 100% | Produto 3.1, Componente II | Sistema Nacional | IV Trim 2016 | IV Trim 2017 | Concorrência Pública contrapartida | NA | Previsto
O03 | SEFAZ | Reestruturação elétrica do prédio sede da SEFAZ | Reestruturação elétrica do prédio sede da SEFAZ | Comparação de Preços | 1 |  | 1400000 | 411764.7059 | 100% | 0% | Produto 3.3, Componente II | Ex-Post | IV Trim 2016 | I Trim 2017 |  |  | Previsto
O04 | SEFAZ | Recuperação da estrutura metálica da fachada do prédio sede da SEFAZ | Recuperação da estrutura metálica da fachada do prédio sede da SEFAZ | Sistema Nacional | 1 |  | 205000 | 60294.1176 | 0% | 100% | Produto 3.3, Componente II | Sistema Nacional | III Trim 2016 | I Trim 2017 | Concorrência Pública contrapartida | NA | Previsto
[6 empty] | Total: | 6028375.98 | 2301586.6471
BENS
# | Unidade Executora | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em R$: | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
B01 | SEFAZ | Software da Inteligência Fiscal | Software da Inteligência Fiscal contemplando customização, treinamento e implantação | Sistema Nacional | 1 | 016.000.02157/2015-1 | 280000 | 91036.18 | 100% | 0% | Produto 3.2, Componente II | Sistema Nacional | III Trim 2014 | IV Trim 2015 | Pregão Eletrônico – PE Nº 091/2015 | BRB 2836 | Contrato Terminado
B02 | SEFAZ | Fones da Central de Telecobrança | Fones para central de telecobrança | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 3200 | 941.1765 | 100% | 0% | Produto 5.1, Componente II | Ex-Post | III Trim 2016 | IV Trim 2017 | Pregão Eletrônico / Adesão à Ata de Registro de Preço |  | Processo em curso
B03 | SEFAZ | Sistema de disponibilização da Legislação Tributária Eletrônica | Aquisição de Sistema de disponibilização da Legislação Tributária Eletrônica | Sistema Nacional |  |  | 100000 | 45454.5455 | 100% | 0% | Produto 3.6, Componente II | Sistema Nacional | III Trim 2014 | IV Trim 2015 | Remanejada p/ T03 |  | Processo Cancelado
B04 | SEFAZ | Totens de Autoatendimento | Adquirir totens de autoatendimento | Sistema Nacional |  |  | 250000 | 66666.6667 | 100% | 0% | Produto 9.1, Componente IV | Sistema Nacional | III Trim 2017 | II Trim 2018 | Desistência da SUPERGEST |  | Processo Cancelado
B05 | SEFAZ | Licenças de software | Licenças de Barramento de serviços SOA, de ferramenta de desenvolvimento e de ferramenta de configuração | Sistema Nacional | 3 |  | 850000 | 250000 | 0% | 100% | Produto 10.1, Componente IV | Sistema Nacional | IV Trim 2016 | II Trim 2017 | Pregão Eletrônico / Adesão à Ata de Registro de Preço |  | Previsto
B07 | SEFAZ | Licenças para sistemas de informações gerenciais | Licenças para sistemas de informações gerenciais | Sistema Nacional |  |  | 500000 | 227272.7273 | 100% | 0% | Produto 10.1, Componente IV | Sistema Nacional | IV Trim 2014 | II Trim 2015 | Remanejado p/ T04 |  | Processo Cancelado
B08 | SEFAZ | Computadores | Computadores | Sistema Nacional | 1 | 016.000.06509/2014-0 | 1001000 | 455000 | 100% | 0% | Produto 10.1, Componente IV | Sistema Nacional | II Trim 2014 | III Trim 2014 | Adesão à Ata de Registro de Preços | BRB 2566 | Contrato Terminado
B09 | SEFAZ | Notebooks | Notebooks | Sistema Nacional | 1 | 016.000.05437/2014-7 | 107030 | 48650 | 100% | 0% | Produto 10.1, Componente IV | Sistema Nacional | II Trim 2014 | III Trim 2014 | Adesão à Ata de Registro de Preços | BRB 2564 | Contrato Terminado
B10 | SEFAZ | Impressoras/scanners | Impressoras/scanners | Sistema Nacional | 1 | 016.000.06832/2014-8 | 63705 | 28956.8182 | 100% | 0% | Produto 10.1, Componente IV | Sistema Nacional | II Trim 2014 | III Trim 2014 | Adesão à Ata de Registro de Preços | BRB 2565 e BRB 2567 | Contrato Terminado
B11 | SEFAZ | Sofware de segurança da informação | Sofware de segurança da informação | Sistema Nacional |  |  | 15000 | 6818.1818 | 100% | 0% | Produto 10.1, Componente IV | Sistema Nacional | III Trim 2014 | II Trim 2015 | Remanejado p/ C16 |  | Processo Cancelado
B12 | SEFAZ | Software de gestão integrada de projetos | Licença de software de gestão integrada de projetos | Sistema Nacional | 1 | 016.000.00199/2015-1 | 156000 | 54137.42 | 100% | 0% | Produto 10.1, Componente IV | Sistema Nacional | III Trim 2014 | II Trim 2015 | Pregão Eletrônico Remanejado R$ 155.000 p/ T05 | BR 10881 | Contrato Terminado
B13 | SEFAZ | Certificados digitais | Certificados digitais | Sistema Nacional |  |  | 30000 | 13636.3636 | 100% | 0% | Produto 10.1, Componente IV | Sistema Nacional | III Trim 2014 | II Trim 2015 | Já adquiridos c/ recursos próprios |  | Processo Cancelado
B14 | SEFAZ | Anel de fibra ótica | Anel de fibra ótica para interconexão das principais unidades | Sistema Nacional | 1 |  | 200000 | 58823.5294 | 0% | 100% | Produto 10.1, Componente IV | Sistema Nacional | I Trim 2017 | IV Trim 2017 | Pregão Eletrônico / Adesão à Ata de Registro de Preço contrapartida |  | Previsto
B15 | SEFAZ | Equipamentos de videoconferência | Equipamentos de videoconferência | Sistema Nacional |  |  | 100000 | 26666.6667 | 100% | 0% | Produto 10.1, Componente IV | Sistema Nacional | IV Trim 2016 | IV Trim 2017 | Desistência da SUPERGEST |  | Processo Cancelado
B16 | SEFAZ | Software de Gestão de RH | Software de Gestão do Desenvolvimento de RH | Sistema Nacional |  |  | 400000 | 117647.0588 | 100% | 0% | Produto 11.1, Componente IV | Sistema Nacional | II Trim 2016 | II Trim 2017 | Cancelada devido ao redesenho de processos |  | Processo Cancelado
B17 | SEFAZ | Kit de Pesagem Dinâmica de Carga | Kit de Pesagem Dinâmica de Cargas conforme detalhado na planilha 27d_Det. EqApoio | Sistema Nacional |  |  | 1803000 | 819545.4545 | 100% | 0% | Produto 3.1, Componente II | Sistema Nacional | III Trim 2016 | IV Trim 2017 | Cancelada devido às indefinições dos Postos de Fronteira |  | Processo Cancelado
B18 | SEFAZ | Kit de Apoio à implantação do Novo Modelo de Fiscalização de Trânsito | Kit de Apoio à implantação do Novo Modelo de Fiscalização de Trânsito (equimentos ou solução para central de atendimento) | Sistema Nacional |  |  | 60590 | 16157.3333 | 100% | 0% | Produto 3.1, Componente II | Sistema Nacional | IV Trim 2015 | IV Trim 2016 | Desistência da SUPERGEST |  | Processo Cancelado
B19 | SEFAZ | Veículos para fiscalização de trânsito | Veículos para fiscalização de trânsito conforme detalhado na planilha 27d_Det. EqApoio | Sistema Nacional | 1 | 016.000.08817/2014-7 | 486999.99 | 160477.16 | 100% | 0% | Produto 3.1, Componente II | Sistema Nacional | III Trim 2014 | III Trim 2015 | Pregão Eletrônico – PE Nº 342/2014 | BRB 2838 | Contrato Terminado
B20 | SEFAZ | Kit de equipamentos de suporte à administração do Projeto | Kit de equipamentos de suporte à administração do Projeto (notebook, impressora colorida, tela e projetor multimídia) | Sistema Nacional |  |  | 13000 | 5909.0909 | 100% | 0% | Produto A1, Gestão do Projeto | Sistema Nacional | II Trim 2014 | II Trim 2014 | Incluídos na aquisição de TI |  | Processo Cancelado
B21 | SEFAZ | Software de gestão do projeto | Software de gestão e acompanhamento do projeto | Sistema Nacional |  |  | 80000 | 36363.6364 | 100% | 0% | Produto A2, Monitor. do Projeto | Sistema Nacional | II Trim 2014 | II Trim 2014 | Software cedido pela SEFAZ/BA |  | Processo Cancelado
B22 | SEFAZ | Aquisição de software BSC | Ferramenta de acompanhamento de indicadores com base na metodologia do BSC | Sistema Nacional | 1 |  | 150000 | 44117.6471 | 100% | 0% | Produto 1.1, Componente I | Sistema Nacional | I Trim 2017 | IV Trim 2017 | Pregão Eletrônico / Adesão à Ata de Registro de Preço |  | Previsto
B23 | SEFAZ | Dispositivos miniaturizados | Dispositivos miniaturizados para coleta e transmissão de evidências de áudio e vídeo | Sistema Nacional |  | 016.000.10519/2014-4 | 148518.8 | 49268.14 | 100% | 0% | Produto 3.2, Componente II | Sistema Nacional | IV Trim 2014 | III Trim 2015 | Pregão Eletrônico – PE Nº 016/2015 | BRB 2837 | Contrato Terminado
B24 | SEFAZ | Kit de ferramentas de apreensão e autenticação de dados | Kit de ferramentas de apreensão e autenticação de dados (licenças de software de auditagem para extração de dados dos equipamentos) | Sistema Nacional |  |  | 180000 | 52941.1765 | 100% | 0% | Produto 3.3, Componente II | Sistema Nacional | III Trim 2016 | II Trim 2017 | Desistência da SUPERGEST |  | Processo Cancelado
B25 | SEFAZ | Material de escritório | Material de escritório (pastas, canetas, blocos, crachá) p/ PE | Comparação de Preços | 1 |  | 20000 | 5882.3529 | 100% | 0% | Produto 1.1, Componente I | Ex-Post | II Trim 2015 | II Trim 2018 |  |  | Contrato em Execução
B26 | SEFAZ | Datashows | Datashows | Sistema Nacional | 1 | 016.000.02256/2015-8 | 8999.97 | 2970.78 | 100% | 0% | Produto 10.1, Componente IV | Sistema Nacional | I Trim 2015 | III Trim 2015 | Pregão Eletrônico – PE Nº 061/2015 | BRB 2842 | Contrato Terminado
B27 | SEFAZ | Servidores do BI | Aquisição de Servidores do BI | Sistema Nacional |  |  | 100000 | 45454.5455 | 100% | 0% | Produto 10.1, Componente IV | Sistema Nacional | II Trim 2015 | II Trim 2015 | Recursos transferidos p/ B29 |  | Processo Cancelado
B28 | SEFAZ | Hardware para Datacenter | Equipamentos de TI (servidores) para reforçar o Datacenter | Sistema Nacional | 1 |  | 5900000 | 1735294.1176 | 100% | 0% | Produto 3.3, Componente II e Produto 10.1, Componente IV | Sistema Nacional | II Trim 2016 | I Trim 2017 | Pregão Eletrônico / Adesão à Ata de Registro de Preço |  | Processo em curso
B29 | SEFAZ | Software Rede sem fio | Software para gerenciamento da rede sem fio | Sistema Nacional | 1 |  | 110000 | 32352.9412 | 100% | 0% | Produto 10.1, Componente IV | Sistema Nacional | II Trim 2016 | I Trim 2017 | Pregão Eletrônico / Adesão à Ata de Registro de Preço |  | Processo em curso
B30 | SEFAZ | Mobiliário Sede | Móveis e divisórias p/ o prédio sede devido à ampliação | Sistema Nacional | 1 |  | 540000 | 158823.5294 | 100% | 0% | Produto 3.3, Componente II | Sistema Nacional | III Trim 2016 | I Trim 2017 | Adesão à Ata de Registro de Preços |  | Processo em curso
B31 | SEFAZ | Tela para Datashow | Tela de Datashow para a sala de situação | Sistema Nacional | 1 |  | 4000 | 1176.4706 | 100% | 0% | Produto 10.1, Componente IV | Sistema Nacional | III Trim 2015 | I Trim 2016 | Aquisição incluída no produto B35 |  | Processo Cancelado
B32 | SEFAZ | Container Cofre | Container que funciona como sala segura da área de TI | Sistema Nacional | 1 |  | 3015000 | 886764.7059 | 100% | 0% | Produto 3.3, Componente II | Sistema Nacional | IV Trim 2015 | I Trim 2017 | Adesão à Ata de Registro de Preços |  | Processo em curso
B33 | SEFAZ | Ferramenta de Monitoramento TI | Ferramenta para o monitoramento de software e hardware da área de TI | Sistema Nacional | 1 |  | 530000 | 155882.3529 | 100% | 0% | Produto 10.1, Componente IV | Sistema Nacional | IV Trim 2015 | IV Trim 2016 | Pregão Eletrônico / Adesão à Ata de Registro de Preço |  | Processo em curso
B34 | SEFAZ | Equipamentos de TI | Equipamentos para área de TI: Desktops robustos , Tablets, Notebooks, Scanners, Monitores Profissionais e Tela | Sistema Nacional | 5 |  | 432000 | 127058.8235 | 100% | 0% | Produto 10.1, Componente IV | Sistema Nacional | IV Trim 2016 | I Trim 2017 | Pregão Eletrônico / Adesão à Ata de Registro de Preço |  | Previsto
[5 empty] | Total (sem os cancelados): |  | 14002453.76 | 4346437.6747
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
# | Unidade Executora | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em R$: | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
T01 | SEFAZ | Capacitação | Inscrição em cursos de mercado - ICM | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 126000 | 92727.2727 | 100% | 0% | Produtos diversos | Ex-Post | II Trim 2015 | III Trim 2018 | Desmembrado na cat. "Capacitação", itens L01, L02, L03 e L04. |  | Processo Cancelado
T02 | SEFAZ | Serviços gráficos | Serviços gráficos para o Planejamento Estratégico | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 35000 | 10294.1176 | 100% | 0% | Produto 1.1, Componente I | Ex-Post | III Trim 2015 | IV Trim 2015 | Comparação de Preços | BR11235 | Contrato em Execução
T03 | SEFAZ | Serviço de customização de software da Legislação Tributária Eletrônica | Customização do Sistema de disponibilização da Legislação Tributária Eletrônica | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 30000 | 8823.5294 | 100% | 0% | Produto 3.6, Componente II | Ex-Post | IV Trim 2015 | II Trim 2016 | Comparação de Preços |  | Contrato em Execução
T04 | SEFAZ | Serviço de customização de BI | Customização da ferramenta de BI nos critérios de cruzamento de informações | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 260000 | 76470.5882 | 100% | 0% | Produto 6.1, Componente III Produto 10.1 Componente IV | Sistema Nacional | IV Trim 2015 | IV Trim 2016 | Adesão à Ata de Registro de Preços | BR11401 | Contrato em Execução
T05 | SEFAZ | Customização Software de Gestão Integrada de Projetos | Customização do Software de Gestão Integrada de Projetos | Sistema Nacional (SN) | 1 | 016.000.11625/2014-4 | 196928 | 59900.62 | 100% | 0% | Produto 10.1 Componente IV | Sistema Nacional | IV Trim 2014 | III Trim 2015 | Adesão à Ata de Registro de Preços | BR 10880 | Contrato em Execução
T06 | SEFAZ | Atualizar Website da SEFAZ | Aprimoramento do website da SEFAZ | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 34000 | 10000 | 100% | 0% | Produto 10.1 Componente IV | Ex-Post | IV Trim 2015 | I Trim 2016 |  | BR11236 | Contrato em Execução
T07 | SEFAZ | Reestruturação da rede de cabeamento | Reestruturação da rede de cabeamento estruturado do prédio sede da SEFAZ | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 350000 | 102941.1765 | 100% | 0% | Produto 10.1 Componente IV | Ex-Post | II Trim 2016 | I Trim 2017 |  |  | Processo em curso
T08 | SEFAZ | Controle de acesso da sede SEFAZ | Instalação do CFTV e controle de acesso para segurança do prédio sede da SEFAZ | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1300000 | 382352.9412 | 100% | 0% | Produto 10.1 Componente IV | Sistema Nacional | I Trim 2016 | II Trim 2016 | Cancelado devido limitação financeira e prioridades |  | Processo Cancelado
T09 | SEFAZ | Passagens e diárias | Passagens e diárias diversas | Sistema Nacional (SN) | NA | NA | 606000 | 178235.2941 | 100% | 0% | Produto 3.3, Componente II | Sistema Nacional | II Trim 2014 | II Trim 2014 | Passagens via contrato centralizado e diárias pagas diretamente | NA | Contrato em Execução
T10 | SEFAZ | Organização da 24ª Reunião da COGEF | Organização da 24ª Reunião da COGEF | Sistema Nacional (SN) | 1 | 015.000.17409/2013-6 | 19902 | 9046 | 100% | 0% | Produto A1, Gestão do Projeto | Sistema Nacional | II Trim 2014 | IV Trim 2014 | Adesão à Ata de Registro de Preços nº 280/2014 | BRB 2470 | Contrato Terminado
[5 empty] | Total (sem os cancelados): |  | 1531830 | 455711.3259
CONSULTORIAS FIRMAS
# | Unidade Executora | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* |  |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo: |  | Montante Estimado em R$: | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
C02 | SEFAZ | Auditoria Externa | Auditoria Externa Anual do PROMOFAZ | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 173960 | 64698.01 | 80% | 20% | Produto A2, Monitor. do Projeto | Ex-Ante | II Trim 2014 | I Trim 2015 |  | BR 10877 | Contrato em Execução
C03 | SEFAZ | Estudos Econômico-fiscais | Contratação de estudos de Instituiçoes que realizam pesquisas econômico-fiscais; | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 25000 | 6666.6667 | 100% | 0% | Produto 3.4, Componente II | Ex-Post | II Trim 2016 | IV Trim 2016 | Desistência da SUPERGEST |  | Processo Cancelado
C04 | SEFAZ | Sistema de integração dos créditos tributários | Desenvolvimento de sistema de integração dos créditos tributários | Sistema Nacional (SN) |  |  | 203730 | 68333 | 0% | 100% | Produto 3.5, Componente II | Sistema Nacional | I Trim 2015 | II Trim 2015 | Contratação Direta da Sergipetec, empresa pública estadual. Concluído. | NA | Contrato Terminado
C05 | SEFAZ | Sistema Integrado de Planejamento e Execução da Ação Fiscal | Desenvolvimento e implantação do Sistema de Planejamento Fiscal (Inteligência Artificial) | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) |  |  | 1927800 | 567000 | 100% | 0% | Produto 3.4 e 3.3, Componente II | Ex-Post | III Trim 2016 | I Trim 2017 |  |  | Previsto
C06 | SEFAZ | Sistema de Classificação do Crédito Tributário | Desenvolvimento e implantação de sistema de classificação do crédito tributário quanto a possibilidade de recuperação; | Contratação Direta (CD) |  |  | 196795 | 68691.76 | 100% | 0% | Produto 5.1, Componente II | Ex-Ante | IV Trim 2014 | I Trim 2015 |  | BR 10879 | Contrato Terminado
C07 | SEFAZ | Sistema para consulta a registros de bens do devedor | Desenvolvimento de sistema para consulta a registros de bens do devedor; | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 60900 | 27681.8182 | 100% | 0% | Produto 5.1, Componente II | Ex-Post | IITrim 2016 | IV Trim 2017 | Recursos transferidos p/ B02 |  | Processo Cancelado
C08 | SEFAZ | Consultoria de RH para Gestão de Competências | Modelo de Desenvolvimento de RH baseado em competências, com respectivo Plano de Capacitação continuada | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 500000 | 147058.8235 | 100% | 0% | Produto 11.1, Componente IV | Ex-Post | I Trim 2016 | I Trim 2017 |  |  | Processo Cancelado
C09 | SEFAZ | Novo modelo de Gestão de Fiscalização de Estabelecimentos | Desenvolvimento de: roteiros de auditoria fiscal eletrônica para receita tributária e não tributária, avaliação de auditorias realizadas e desempenho funcional. | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 400000 | 181818.1818 | 100% | 0% | Produto 3.3, Componente II | Ex-Post | III Trim 2015 | II Trim 2018 | Recursos transferidos p/ C10, pois o Redesenho de Processos incorporou esta finalidade |  | Processo Cancelado
C10 | SEFAZ | Redesenho de Processos | Redesenho de Processos Organizacionais e Proposta de Nova Estrutura para a SEFAZ | Seleção Baseada na Qualidade |  |  | 1465077 | 430905 | 100% | 0% | Produto 1.2, Componente I (US$ 366.667) Produto 3.3, Componente II (US$ 133.333) | Ex-Post | III Trim 2015 | I Trim 2016 |  | BR11402 | Contrato em Execução
C11 | SEFAZ | Planejamento e Gestão Estratégica baseada em BSC | Novo Modelo de Planejamento e Gestão Estratégica focada em resultado | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 360000 | 115994.34 | 100% | 0% | Produto 1.1, Componente I | Ex-Post | I Trim 2015 | II Trim 2015 |  | BR 10985 | Contrato em Execução
C12 | SEFAZ | Customização do SIT | Customização do Sistema Fazendário de Trânsito e do software de integração de equipamentos | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 249000 | 113181.8182 | 100% | 0% | Produto 3.1, Componente II | Ex-Post | III Trim 2016 | IV Trim 2017 | Aquisição cancelada devido às indefinições dos Postos de Fronteira |  | Processo Cancelado
C13 | SEFAZ | Sistema para Gestão da Fiscalização de Estabelecimentos | Desenvolver sistema para Gestão da Fiscalização baseado no novo modelo | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 427800 | 125823.5294 | 100% | 0% | Produto 3.3, Componente II | Ex-Post |  |  | Integrado e remanejado para C05 |  | Processo Cancelado
C14 | SEFAZ | Sistema de acompanhamento das receitas não tributárias | Desenvolver sistema de acompanhamento das receitas não tributárias | Contratação Direta (CD) |  |  | 135600 | 39882.3529 | 100% | 0% | Produto 3.3, Componente II | Ex-Ante | IV Trim 2016 | I Trim 2017 | Contratação Direta da Sergipetec, empresa pública estadual. |  | Previsto
C15 | SEFAZ | Consultoria de BI | Desenvolver e implantar na ferramenta BI os critérios de cruzamento de informações para geração de relatórios e consultas on-line | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 400000 | 181818.1818 | 100% | 0% | Produto 6.1, Componente III | Ex-Post | III Trim 2015 | II Trim 2018 | Cancelada pois na aquisição do EPM constatou-se que já vinha com módulo que atendia ao BI, necessitando apenas de customização (T04) |  | Processo Cancelado
C16 | SEFAZ | Segurança da informação | Realização de testes de stress da segurança da informação | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 120000 | 35294.1176 | 100% | 0% | Produto 10.1, Componente IV | Ex-Post | IV Trim 2015 | III Trim 2016 | Remanejado p/ T11 |  | Processo Cancelado
C17 | SEFAZ | Monitoramento de TI | Monitoramento da infraestrutura e aplicações de TI | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 100000 | 29411.7647 | 100% | 0% | Produto 10.1, Componente IV | Ex-Post | IV Trim 2015 | IV Trim 2016 | Cancelado e Remanejado p/ B33, pois a aquis. do soft. contempla instalação |  | Processo Cancelado
C18 | SEFAZ | Gerenciamento de Configurações | Gerenciamento de configurações dos softwares de TI | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 135000 | 39705.8824 | 100% | 0% | Produto 10.1, Componente IV | Ex-Post | IV Trim 2015 | II Trim 2016 | Remanejado p/ B34 |  | Processo Cancelado
[5 empty] | Total (sem os cancelados): |  | 4462962 | 1355504.4629
CONSULTORIAS INDIVIDUAL
# | Unidade Executora | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em R$: | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
C01 | SEFAZ | Consultor Individual para auxiliar a UCP | Apoio na elaboração de TdRs e na especificação de soluções técnicas | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 016.000.004835/2014-8 |  | 102264 | 46483.6364 | 100% | 0% | Produto A1, Gestão do Projeto | Ex-Post | II Trim 2014 | IV Trim 2014 |  | BR 10607 | Contrato em Execução
C17 | SEFAZ | Apoio na Gestão de Mudança Organizacional | Curso de Coaching para o corpo gerencial da SEFAZ | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 016.000.00174/2015-1 |  | 252272.7273 | 84090.9091 | 100% | 0% | Produto A1, Gestão do Projeto | Ex-Post | II Trim 2014 | I Trim 2015 |  | BR 10876 | Contrato Terminado
C19 | SEFAZ | Apoio na Gestão da Reestruturação Elétrica do prédio sede | Engenheiro elétrico para a elaboração e acompanhamento do projeto de reestruturação elétrica | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  | 40000 | 11764.7059 | 100% | 0% | Produto 3.3, Componente II | Ex-Post | III Trim 2016 | I Trim 2017 |  |  | Previsto
[6 empty] | Total: | 394536.7273 | 142339.2513
CAPACITAÇÃO
# | Unidade Executora | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número de Processo: |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em R$: | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
L01 | SEFAZ | Capacitação no uso de novas ferramentas e sistemas | Capacitação no uso do novo sistema de inteligência artificial - cancelar | Sistema Nacional (SN) |  |  | 48000 | 14117.6471 | 100% | 0% | Produto 3.4, Componente II | Sistema Nacional | I Trim 2017 | II Trim 2017 | Será realizado pelo FINATE |  | Processo Cancelado
L02 | SEFAZ | Cobrança administrativa e operação dos sistemas | Cobrança administrativa e operação dos novos sistemas criados | Sistema Nacional (SN) |  |  | 30000 | 8823.5294 | 100% | 0% | Produto 5.1, Componente II | Sistema Nacional | I Trim 2016 | IV Trim 2016 | Realizado por servidor da SEFAZ |  | Processo Cancelado
L03 | SEFAZ | Monitoramento e Avaliação | Monitoramento e Avaliação do PROMOFAZ | Sistema Nacional (SN) |  |  | 24000 | 7058.8235 | 0% | 100% | Produto A2, Monitor. do Projeto | Sistema Nacional | I Trim 2017 | II Trim 2017 | Pregão Eletrônico Contrapartida |  | Previsto
L04 | SEFAZ | Indicadores de Desempenho de Projeto | Indicadores de Desempenho para o PROMOFAZ e PE | Sistema Nacional (SN) |  |  | 24000 | 7058.8235 | 0% | 100% | Produto A2, Monitor. do Projeto | Sistema Nacional | I Trim 2017 | II Trim 2017 | Pregão Eletrônico Contrapartida |  | Previsto
[6 empty] | Total: | 126000 | 37058.8235
[6 empty] | TOTAL GERAL (sem os cancelados): | 26546158.4673 | 8638638.1854
| Revisão / Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rechazo de Ofertas
Contrato em Execução
Contrato Terminado
| Metodos | Consultoria firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo
|  | Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)

## Instruções
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, padronização e coleta de informações com a utilização de menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponiveis:
Instrucções Gerais
Pregão eletronico/Ata | Colocar "sistema nacional" na coluna de metodo e na coluna de revisão/supervisão + indicar o metodo (pregão ou ata) na coluna de "comentario". Não serão aceitos os procesos usando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Procesos com 100% de contrapartida | Colocar "sistema nacional" na coluna de metodo e na coluna de revisão/supervisão + indicar o metodo e "contrapartida"' na coluna" "comentario"
Instrucções
Categoria/ Componente | colocar o Nº de componente asociado
Objeto | Objeto da licitação
Selecionar no menu suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no menu suspenso
Status | Previsto
Processo em curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de aquisição Deserta
Recusa de Ofertas
Contrato em Execução
Contrato concluido
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Metodos | Consultoria firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
| Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional(LLI)
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Exemplos
Metodos de licitação nacional | Pregão Presencial
Pregão Eletrónico
Ata de registro de preços
Concorrencia Publica Nacional
Tomada de preços
Carta convite
Contrataçõ direta