LEGIII/EC-752553-06

ANEXO UNICO

EL PROYECTO

Fortalecimiento de la Asociación de Productoras de Cuyes de Cayambe

I.	Objeto

1.01	 El objetivo del Proyecto es contribuir al desarrollo socioeconómico de las familias de las parroquias de Ayora, Cagahua, Otón y el Quinche, pertenecientes al cantón Cayambe. El próposito específico del Proyecto es fortalecer la capacidad técnica de producción y comercialización de la Asociación de Mujeres Productoras de Cuyes de Cayambe (en adelante “APROCUYC”).

II.	Descripción

  - Para cumplir con el objetivo descrito en la Sección I anterior, el Proyecto contempla el financiamiento de actividades bajo los siguientes componentes: (i) fortalecimiento de la capacidad de administración y organización de APROCUYC; (ii) mejoramiento del proceso productivo del Cuy, que permita incrementar la calidad y productividad; (iii) fortalecimiento de la capacidad de comercialización de APROCUYC; y (iv) diseminación de los resultados de las experiencias y mejores prácticas de producción y comercialización.

- Componente 1: Fortalecer la capacidad de administración y organización de APROCUYC

  - El objetivo de este componente es el fortalecimiento de la capacidad de administración y de organización de APROCUYC que permita asegurar un esquema organizativo y de administración capaz de gestionar un proceso productivo comunitario que garantice la calidad del producto, tanto de animales vivos o en pie, animales faenados y de los productos finales en el restaurante. Adicionalmente, se busca mejorar los procesos administrativos, financieros y contables que permitan la sostenibilidad de la organización.

  - Las actividades y productos que se financiarán y obtendrán con este componente serán los siguientes: (i) capacitación en técnicas de administración, formación empresarial, cultura financiera y contabilidad a las socias de APROCUYC; (ii) implementación del proceso automático de generación de estados financieros de la APROCUYC y del restaurante “Antojitos de Cuy”; (iii) adquisición de un “software” financiero-contable y un equipo de cómputo para APROCUYC; (iv) diseño e implementación de un archivo magnético de las actas y decisiones de los órganos directivos de la APROCUYC; y (v) diseño de la estructura organizacional de APROCUYC para el desarrollo de sus procesos administrativos, financieros, productivos y de comercialización.

## Componente 2: Mejoramiento del proceso productivo del Cuy para  incrementar su calidad  y productividad

  - El objetivo de este componente es mejorar las condiciones técnicas de APROCUYC con el propósito de elevar la calidad y productividad, mediante la capacitación y asistencia técnica en los procesos de reproducción, crianza, faenamiento y transformación. Se busca estandarizar las características del producto ofrecido en términos de  calidad, peso y edad.

  - Las actividades y productos que se financiarán y obtendrán con este componente serán los siguientes: (i) talleres de capacitación a socias promotoras de APROCUYC en los temas de manejo técnico reproductivo, nutrición, sanidad, técnicas de faenamiento, y adecuación de infraestructura; (ii) diseño e implementación de un programa de capacitación permanente para las socias productoras y asistencia técnica para productoras incluyendo al menos una visita quincenal de las promotoras a las socias productoras y una visita mensual del técnico agropecuario a las productoras; (iii) diseño gráfico, actualización y reproducción del Manual de Manejo Técnico del Cuy; y (iv) diseño y levantamiento de la línea de base.

## Componente 3: Mejoramiento de la capacidad de comercialización de APROCUYC

  - El objetivo de este componente es mejorar la capacidad de comercialización de APROCUYC a efectos de lograr el incremento de las ventas del restaurante “Antojitos de Cuy” y de los cuyes en pie mediante la capacitación y asistencia técnica.

  - Para el cumplimiento de este propósito, las actividades y productos que se financiarán y obtendrán en este componente serán los siguientes:  (i) capacitación en técnicas de preparación de alimentos y atención al público; (ii) diseño de un plan de negocios para el restaurante que incluya un estudio de mercado, un esquema de promoción y ventas, y un perfil del producto para el mercado internacional; (iii) tramitación y obtención de un registro sanitario para el producto comercializado por APROCUYC; y (iv) participación en ferias y festivales nacionales.

Componente 4: Diseminación de los resultados de las experiencias exitosas y mejores prácticas de producción y comercialización

  - El objetivo de este componente es documentar los resultados del Proyecto para uso de otros productores y comercializadores de cuyes del país, especialmente en lo referente a las prácticas de producción y comercialización del cuy, así como procurar asegurar la sostenibilidad del Proyecto.

  - Para el cumplimiento de estos objetivos se financiarán y obtendrán las siguientes actividades y productos: (i)  recopilación, documentación y sistematización de las experiencias y mejores prácticas del Proyecto; (ii) diseño de un plan de sostenibilidad referente a las estrategias comerciales de APROCUYC para asegurar la continuidad del Proyecto.

III.	Costo Total del Proyecto

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de setenta y ocho mil setecientos noventa y nueve dólares US$78.799, según el siguiente cuadro:

# Presupuesto

(en US$)

| #### COMPONENTES / ACTIVIDADES | COSTO TOTAL | FOMIN | CORPEI |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTE 1: | $4.790 | $3.790 | $1.000 |
| COMPONENTE 2: | $22.090 | $22.090 | - |
| COMPONENTE 3: | $19.010 | $13.260 | $5.750 |
| COMPONENTE 4: | $12.600 | $2.550 | $10.050 |
| SUBTOTAL COMPONENTES | $58.490 | $41.690 | $16.800 |
| Unidad Coordinadora | $15.120 | $7.920 | $7.200 |
| Subtotal | $73.610 | $49.610 | $24.000 |
| Evaluaciones para Desembolsos | $3.000 | $2.000 | $1.000 |
| Revisones Financieras | $1.600 | $1.600 | - |
| Imprevistos | $589 | $589 | - |
| TOTAL | $78.799 | $53.799 | $25.000 |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACION | 100% | 68% | 32% |

- Ejecución

  - El Organismo Ejecutor del Proyecto es la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI).  Para la ejecución del Proyecto, se constituirá un Grupo de Coordinación, el cual actuará como órgano directivo y estará conformado por la Gerencia de Promoción y Desarrollo de proyectos de la CORPEI, o su delegado y por la Gerente de APROCUYC o su delegado.  Las funciones del Grupo de Coordinación serán las siguientes: (a) desarrollar las estrategias, políticas y directrices que permitan alcanzar los objetivos del Proyecto; (b) aprobar anualmente el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) y el Plan Operativo Anual del Proyecto (POA);  (c) aprobar los principales procesos de selección de consultores y firmas proveedoras de servicios; (d) realizar la evaluación del avance de los componentes del Proyecto; y (e) las demás funciones que se especifiquen en el Manual Operativo, Administrativo, Financiero y de Adquisiciones (MOAFA).

  - El Proyecto contará para su desarrollo con una Unidad Coordinadora (UC) la cual será  constituida por CORPEI. La UC estará integrada por un Director de la UC, un Director de Proyecto, un Asistente de Proyecto, un Coordinador Técnico, un Especialista en Adquisiciones, y un Especialista Financiero.

  - El Director de la UC será el responsable de coordinar la ejecución del Proyecto y sus funciones principales serán: (a) planificar, ejecutar y darle seguimiento a los componentes del Proyecto; (b) coordinar la preparación del PEP y del POA; (c) Representación de la Unidad Coordinadora frente al Banco para dar cumplimiento a las cláusulas contractuales; y (d) las demás funciones que se determinen en el MOAFA.

  - El Director de Proyecto será el responsable directo de la ejecución de los componentes del Proyecto y sus funciones serán: (a) coordinación de la planificación, ejecución y seguimiento de los componentes del Proyecto; (b) preparar el PEP y el POA ; (c) controlar los procesos administrativos y financieros del Proyecto; (d) coordinar la contratación de consultores y firmas proveedoras de servicios; (e) coordinar el trabajo de los consultores; y (g) las demás funciones que se determinen en el MOAFA.

  - El Asistente de Proyecto deberá apoyar al Director de la Unidad Ejecutora y al Director de Proyecto para que estos realicen sus tareas de la mejor forma.

  - El Especialista de Adquisiciones será el responsable de: (a) coordinar la preparación de los documentos precontractuales para la contratación de consultores y firmas proveedoras de servicios; (b) coordinar la ejecución de los procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios; y (c) las demás funciones que se especifiquen en el MOAFA.

  - El Coordinador Técnico del Proyecto tendrá las siguientes responsabilidades: (a) realizar la supervisión in situ del proyecto; (b) preparar el POA, en el ámbito de sus responsabilidades técnicas; (c) preparar informes de avance del proyecto; (d) coordinar la implementación del Plan de difusión; (e) coordinar la ejecución de los eventos de capacitación y asistencia técnica; (f) diseñar e implementar el sistema de capacitación a las productoras y, (g) las demás funciones relacionadas con la ejecución técnica de los componentes del Proyecto y que se determinen en el MOAFA.

  - El Especialista Financiero del Proyecto será designado por CORPEI y desarrollará sus actividades dentro del departamento financiero de la entidad sin que se altere su estructura organizacional, y tendrá la responsabilidad de: (a) coordinar la elaboración de los estados financieros del Proyecto; (b) supervisar el registro de los ingresos y gastos del Proyecto en el sistema automatizado; (c) solicitar la elaboración de los cheques y transferencias de recursos; (d) elaborar los reportes de carácter financiero del Proyecto; y, (e) las demás funciones que se determinen en el MOAFA.

  - Para el seguimiento y evaluación del Proyecto, la UC deberá presentar informes semestrales de progreso, en las condiciones y términos requeridos por el Banco. La UC se encargará de programar y realizar un Taller de Cierre hacia la finalización del Proyecto en el cual se evaluarán los resultados alcanzados y las acciones requeridas para aumentar el impacto del Proyecto.