## PA Nov-18 Public
BRASIL
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE CASCAVEL - PR
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 2999/ OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 07/11/2018 |  |  | Taxa Câmbio - R$ | 3.7586
Atualização Nº: 09
Atualizado por: Unidade de Coordenação do Programa - UCP
1 | OBRAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | UCP | Execução de obras na Av. Brasil, calçadão, ciclovia | LPN 02/2014 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | LPN 02/2014 | 10975.6025 | 60.76 | 39.24 | 1.1.1.1 | Ex-Ante | set-14 | 2015-03-19 | _ | BR-B2772 | Contrato Concluído
|  |  | 1º Termo Aditivo Ct 32/2015 - LPN 02/14 |  | 1º Aditivo 1ª Readequação da Planilha de Orçamento |  | 1721.1234 | [5 empty] | 2015-12-04
|  |  | 2º Termo Aditivo Ct 32/2015 - LPN 02/14 |  | 2º Aditivo Reajuste 7,46% |  | 827.7733 | [5 empty] | 2016-02-29
|  |  | 3º Termo Aditivo Ct 32/2015 - LPN 02/14 |  | 3º Aditivo 2ª Readequação da Planilha de Orçamento |  | 2755.3225 | [5 empty] | 2016-04-13
|  |  | 4º Termo Aditivo Ct 32/2015 - LPN 02/14 |  | 4º Aditivo Reajuste 7,46% ref. ao 3º T.Ad. |  | 205.5471 | [5 empty] | 2016-05-31
|  |  | 5º TA Rerratificação da Planilha Orçamentária (14/10/2016) - (3ª Readequação da Planilha de Orçamento) |  | 5º TA Rerratificação da Planilha Orçamentária (14/10/2016) - (3ª Readequação da Planilha de Orçamento) |  | 0 | [5 empty] | 2016-10-14
|  |  | 6º TA Reequilírio Econômico-Financeiro Material Pétreo do Ct 32/2015 - LPN 02/14 |  | 6º TA Reequilírio Econômico-Financeiro Material Pétreo do Ct 32/2015 - LPN 02/14 |  | 268.8542 | [5 empty] | 2016-11-30
|  |  | 7º TA -Termo Apostilamento Ct 32/2015 - LPN 02/14 |  | 7º Apostilamento Reajuste 5,87% |  | 299.3182 | [5 empty] | 2017-03-23
|  |  | 8º TA - Termo Aditivo de Prazo 04 (quatro) meses de execução a partir de 06 de abril de 2017 e de vigência a partir de 06 de junho de 2017 (04/04/2017) |  | 8º Aditivo - prazo |  | 0 | [5 empty] | 2017-04-04
|  |  | 9º TA - Termo Aditivo de ReRa - Redimensionmanto de Planilha (02/08/2017) do Ct 32/2015 - CBR 2728/17 de 09/08/2017 |  | 9º Aditivo - prazo |  | -670.6996 | [5 empty] | 2017-08-02
|  |  | 10º TA - Termo Aditivo (03/10/2017- Prorrogação prazo de vigência por 01 (um) mês a partir de 06/10/2017 e Supressão (5ª Readequação da Planilha de Orçamento) do Ct 32/2015 - CBR xxx/17 de xx/0x/2017 |  | 10º Aditivo - prazo e supressão |  | -881.9886 | [5 empty] | 2017-10-03
|  |  | CI nº 1080/2017 - SESOP (17/10/2017) - Anulação Saldo de Empenhos, referente ao 9º e 10º (aditivos de supressões) e saldo de empenhos de reajustes aplicados ao contrato. |  | CI nº 1080/2017 - SESOP (17/10/2017) - Anulação Saldo de Empenhos, |  | -213.7042 | [5 empty] | 2017-10-17
1.2 | UCP | Execução de obras na Av. Tancredo Neves | EXECUÇÃO DE OBRAS - REURBANIZAÇÃO DA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES - LPN 05/17 Consórcio ECEC-DIARC - CNPJ 29.299.383/0001-22 (ECEC - Empresa Cascavelense de Engenharia e Construções Ltda (61,04% e Diarc Engenahria e Pré-Fabricados Ltda (38,96%)) Contrato nº 306/2017 de 27/12/2017 OS emitida em 04/01/2018 - 300 dias de execução (30/10/2018) a partir da OS e 360 dias de vigência (vai até 21/12/201/) 1º Termo Apostilamento - 29/12/2017 Inlcusão de valores nas reservas de saldo - CI 1308/2017/SESOP. 2º Termo Apostilamento - 13/03/2018 Alteração Fiscais de Contrato (inclui-se Fiscal da Obra de Pavimentação Flexível e Rígida, e, de Rede Elétrica) - CI 149/2018/SESOP. 3º Termo Termo Apostilamento - 28/03/2018 Alteração Fiscais de Contrato (Altera Fiscal da Obra - Civil e Drenagem)- CI 204/2018/SESOP 4º Termo Apostilamento de 06/06/2018, inclusão da dotação principal 700 - CI nº 450/2018 SESOP 5º Termo Ajuste 02/07/18 - Objetivo ajustar os quantitativos estabelecidos pelo Sistema Atende.Net ao realmente contratado através de lançamento de Termo Aditivo no Sistema. 6º Termo Apostilamento - 03/09/2018 Alteração Fiscais de Contrato (inclui-se Fiscal da Obra de Pavimentação Flexível e Rígida, e, Dreanagem/Parte Civil/Parte Urbanística) - CI 875/2018/SESOP 7º Termo Aditivo (30/10/18)- Prorroga-se o prazo de vigência por 60 (sessenta) dias a partir de 22/12/2018 até 19/02/2019, e, prorroga-se o prazo de execução das obras por 60 (sessenta) dias a partir de 31/10/2018 até 29/12/2018.Redimensionamento do objeto - supressão de R$133.580,13 e acréscimo/aditivo de R$743.192,36, resultado/valor entre supressão e acréscimo/aditivo: R$609.612,23 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | LPN 05/2017 | 3586.9415 | 62.59 | 37.41 | 1.1.2 | Ex-Post | 2017-10-06 | 2017-12-22 | - | [indicar] | Contrato em Execução
1.3 | UCP | Execução de obrasde Reurbanização na Av. Barão do Rio Branco | LPN 02/2016 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | LPN 02/2016 | 1702.2749 | 43 | 57 | 1.1.3 | Ex-Post | 2016-07-28 | 2016-11-04 |  | BR-B3588 | Contrato Concluído
1.4 | UCP | Execução de obras - Terminal Leste | LPN 01/2016 Ct 177/2016 e 1º Aditivo- 18/04/2017 - Prazo de 90 dias execução a contar de 19/04/17 e vigência a contar de 18/06/17. 2º Aditivo - (03/08/2017) - Redimensionamento de R$178.198,10 e Prorrogação prazo de execução por 30 dias a partir de 03/08/17 e o de vigência por 30 dias a partir de 16/09/17 do Ct 177/2016 3º Aditivo - (13/10/2017) - Prorrogação prazo de vigência por 30 dias a partir de 16/10/17 e supressão de R$734,15 do Ct 177/2016. | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | LPN 01/2016 | 1056.3302 | 100 | 0 | 1.1.5 | Ex-Post | 2016-07-21 | 2016-12-09 |  | BR-B3589 | Contrato Concluído
1.4 | UCP | Execução de obras - 4 Terminais |  | Licitação Pública Internacional (LPI) | 4 | [indicar] | 3845.8469 | 100 | 0 | 1.1.5 | Ex-Post | 42685 | 42712 |  | [indicar] | Previsto
1.5 | UCP | Execução de abertura de via - Rua Jequitibá e Rua José de Sá Cavalcante. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | LPN 06/2018 | 1552.3871 | 59 | 41 | 1.2.1 /1.2.2 | Ex-Post | 2018-10-31 | 2018-12-31 |  | [indicar] | Processo em Curso
1.6 | UCP | Execução do viaduto na BR 277. | LPN 01/2015 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | LPN 01/2015 | 1595.1227 | 94.18 | 5.82 | 1.4 | Ex-Post | 2016-01-15 | 2016-02-19 |  | BR-B3232 | Contrato Concluído
|  |  | 1º Termo Aditivo Ct 35/2016 - LPN 01/15 |  |  |  | 116.3328
|  |  | 2º Termo Aditivo Ct 35/2016 - LPN 01/15 - prazo 03 meses |  |  |  | 0
|  |  | 3º Termo Aditivo Ct 35/2016 - LPN 01/15 - prazo 02 meses |  |  |  | 0
|  |  | 4º Aditivo de 18/05/17 - Aumento de 02 meses a partir de 21/05/2017 (execução) e de 17/07/2017 (vigência). |  |  |  | 0
|  |  | 5º Aditivo Meta Física de 19/07/2017 |  |  |  | 142.7807
1.7 | UCP | Abertura de via - Rua Kenedy/Recife, Rua Ipanema e alargamento de via - Av.Jacarezinho. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 798.1695 | 10 | 90 | 1.2.4/1.2.5/1.2.6 | Ex-Post | 42914 | 42969 |  | [indicar] | Previsto
1.7 | UCP | Abertura de via - Rua Kenedy/Recife |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | LPN 03/2018 | 1020.8718 | 57.56 | 42.44 | 1.2.6 | Ex-Post | 2018-09-04 | 2018-12-31 |  | [indicar] | Processo em Curso
1.8 | UCP | Execução de calçadas nos prédios públicos |  | Sistema Nacional (SN) | 4 | [indicar] | 798.1695 | 0 | 100 | 1.3 | Sistema Nacional | 2015-07-15 | [indicar] | Concorrência Pública Nacional | [indicar] | Previsto
1.8 | UCP | Execução de calçadas nos prédios públicos - Fase 1 |  | Sistema Nacional (SN) | 4 | Concorrência Pública Nacional nº 01/2016 | 290.676 | 0 | 100 | 1.3 | Sistema Nacional | 2016-03-05 | 2016-06-08 | Concorrência Pública Nacional nº 01/2016 | BR-B3463 | Contrato Concluído
1.9 | UCP | Implantação do Parque Linear e Centro de Convivência Intergeracional no Bairro Morumbi. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 2 | LPN 04/2016 | 4622.0779 | 87.53 | 12.47 | 2.2.1 | Ex-Post | 2017-01-27 | 2017-03-24 |  | [indicar] | Contrato em Execução
1.1 | UCP | Implantação do Parque Linear e Centro de Convivência Intergeracional no Bairro Floresta. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 2 | [indicar] | 2149.2074 | 5 | 95 | 2.4.1 e 2.3.1 | Ex-Post | 2017-08-10 | 2017-10-04 |  | [indicar] | Previsto
1.11 | UCP | Implantação do Parque Linear e Centro de Convivência Intergeracional no Bairro Santa Felicidade. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 2 | [indicar] | 1619.7362 | 13 | 87 | 2.6.1 e 2.4.1 | Ex-Post | 2017-07-17 | 2017-09-01 |  | [indicar] | Previsto
1.12 | UCP | Implantação do Parque Linear no Bairro Santa Cruz. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 2399.8297 | 10 | 90 | 2.5.1 | Ex-Post | 2017-09-09 | 2017-11-03 |  | [indicar] | Previsto
1.12 | UCP | Execução do Parque Linear do Córrego Bezerra no Bairro Santa Cruz. |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | Concorrência Pública Nacional nº 24/2018 | 3534.5647 | 0 | 100 | 2.5.1 | Ex-Post | 2018-09-01 | 2018-11-07 | Concorrência Pública Nacional nº 24/2018 | [indicar] | Processo em Curso
1.13 | UCP | Implantação do Centro de Convivência do Cascavel Velho (fase 2) |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | LPN 03/2017 | 641.6462 | 82.5 | 17.5 | 2.2.1 | Ex-Post | 2017-09-28 | 2017-12-22 |  | [indicar] | Contrato em Execução
1.14 | UCP | Execução da readequação da rede de distribuição de energia elétrica, substituição da rede aérea para subterrânea, no Calçadão da Av.Brasil, entre as Ruas Sete de Setembro e Barão do Cerro Azul e na travessa Pe Champagnat | a) 1º Termo Aditivo (09/11/2016) - 1º Redimensionamento do Ct 40/2016 b) 2º Termo Aditivo (15/03/20176) - Prorrogação prazo de execução por 03 meses a partir de 23/03/17 | Sistema Nacional (SN) | 1 | 19/2015 | 1347.7531 | 0 | 100 | 1.1.1.2 | Sistema Nacional | 2016-01-20 | 2016-03-02 | Concorrência Pública Nacional nº 19/2015 | [indicar] | Contrato Concluído
1.15 | UCP | Execução de obras - Terminal Oeste |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | LPN 02/2017 | 1332.8942 | 100 | 0 | 1.1.5 | Ex-Post | 2017-08-10 | 2017-09-18 |  | [indicar] | Contrato em Execução
1.16 | UCP | Execução de obras - Terminal Nordeste |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | LPN 01/2017 | 1406.6745 | 80.149 | 19.851 | 1.1.5 | Ex-Post | 2017-05-22 | 2017-06-29 |  | [indicar] | Contrato Concluído
1.17 | UCP | Execução de obras - Terminal Sudoeste |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | LPN 04/2017 | 1133.0577 | 80 | 20 | 1.1.5 | Ex-Post | 2017-09-29 | 2017-12-22 |  | [indicar] | Contrato em Execução
1.18 | UCP | Execução de calçadas nos prédios públicos - Fase 2 |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | Concorrência Pública Nacional nº 11/2018 | 396.5393 | 0 | 100 | 1.3 | Sistema Nacional | 2018-06-04 | 2018-07-15 | Concorrência Pública Nacional nº11/2018 | [indicar] | Contrato em Execução
1.19 | UCP | Execução do Departamento Municipal de Licenciamento Ambiental - DMLAC e/ou Instituto de Licenciamento Ambiental |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 91.7895 | 5 | 95 | 2.2.1 | Ex-Post | _ | _ |  | [indicar] | Previsto
1.20 | UCP | Abertura de via - Rua Ipanema | LPN 01/2018 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | LPN 01/2018 | 941.4477 | 80 | 20 | 1.2.4/1.2.5 | Ex-Post | 2018-05-12 | 2018-07-31 |  | [indicar] | Contrato em Execução
1.21 | UCP | EXECUÇÃO DE OBRAS REMANESCENTES DA AVENIDA BRASIL - TRECHO ENTRE AS RUAS LINS E CAPANEMA |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | LPN 02/2018 | 443.346 | 95 | 5 | 1.1.1.1 | EX-post | 2018-08-18 | 2018-11-16 |  | [indicar] | Processo em Curso
1.22 | UCP | Execução de sinalização horizontal para faixas exclusivas de ônibus |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | LPN 04/2018 | 185.7797 | 50 | 50 | 1.1.1.1 | Ex-Ante | 2018-09-29 | 2018-11-30 |  | [indicar] | Processo em Curso
1.23 | UCP | Revitalização Avenida Itelo Weber |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 1275.3903 | 70 | 30 | 1.2.7 | Ex-Post | 2018-10-18 | 2018-12-31 |  | [indicar] | Processo em Curso
1.24 | UCP
1.25
[6 empty] | Total | 43612.038
2 | BENS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | UCP | Aquisição de equipamentos semaforicos |  | Licitação Pública Internacional (LPI) | 1 | LPI 01/16 Dataprom - Equipamentos de Informática Industrial Ltda - CNPJ 80.590.045/0001-00 Contrato nº102/2016 de 11/08/2016 (12 meses conclusão e 14 meses vigência) - CBR-4492/2016 de 10/11/16 - PRISM BR-B3472 1º Termo Aditivo (01/02/2017) - Apostilamento - Alteração Dotação Orçamentária do Ct 40/2016. 2º Termo Aditivo (07/08/2017) - Prorrogação prazo de 12 meses de execução iniciando em 11/08/17 a 10/08/18 e 14 meses de vigência iniciando em 11/10/17 a 10/12/18, do Ct 40/2016 3º Termo Aditivo (13/12/2017) - Redimensonamento - ReRatificação Planilha R$1.979.795,76 | 4318.0402 | 30 | 70 | 1.1.4 | Ex-Ante | 2016-04-01 | 2016-08-11 |  | BR-B3472 | Contrato em Execução
2.2 | UCP | Aquisição de equipamento - sistema de tomografia florestal |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | [indicar] | 26.6057 | 0 | 100 | 3.4 | Sistema Nacional | 2016-08-01 | 42658 | Pregão Eletrônico | [indicar] | Previsto
2.2 | UCP | Aquisição de equipamentos - DMLAC e/ou Instituto de Licenciamento Ambiental |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | [indicar] | 74.4958 | 0 | 100 | 3.4 | Sistema Nacional | 2017-06-26 | 2017-08-21 | Pregão Eletrônico | [indicar] | Previsto
2.3 | UCP | Aquisição de software Bentley Power Civil (Bentley Map) com ferramentas select e treinamento para utilização |  | Contratação Direta (CD) | 1 | CD 01/2016 | 12.5589 | 50 | 50 | 3.2 | Ex-Ante | 2016-06-01 | 2016-10-26 |  | BR-B3525 | Contrato Concluído
2.4 | UCP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Floresta |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | [indicar] | 119.7254 | 0 | 100 | 2.3.2 | Sistema Nacional | 2018-03-06 | 2018-04-30 | Pregão Eletrônico | [indicar] | Previsto
2.5 | UCP | Aquisição de equipamentos para atualização da telefônia digital |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 319.2678 | 95 | 5 | 3.1 | Ex-Post | 2018-03-16 | 2018-04-12 |  | [indicar] | Previsto
2.6 | UCP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Morumbi |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 260.7354 | 0 | 100 | 2.1.2 | Sistema Nacional | 2018-07-06 | 2018-08-29 |  | [indicar] | Previsto
2.6 | UCP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Morumbi (Aquisição e instalação de aparelhos novos de ar condicionado) | Compras Unificadas | Sistema Nacional (SN) | 2 | Req. 2585/18 | 40.6382 | 0 | 100 | 2.1.2 | Sistema Nacional | 2018-11-16 | 2018-12-03 |  | [indicar] | Previsto
2.10 | UCP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Morumbi (Equipamentos de informática e eletrônicos) | Registro de Preços (Depto Inform.) | Sistema Nacional (SN) | 4 | Req. 2312/18 | 4.7399 | 0 | 100 | 2.1.2 | Sistema Nacional | 2018-11-16 | 2018-12-03 |  | [indicar] | Previsto
2.11 | UCP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Morumbi (Computadores e notebooks) | Registro de Preços (Depto Inform.) | Sistema Nacional (SN) | 2 | Pregão Eletrônico nº 258/18 | 47.1101 | 0 | 100 | 2.1.2 | Sistema Nacional | 2018-09-14 | 2018-11-16 | Pregão Eletrônico | [indicar] | Processo em Curso
2.12 | UCP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Morumbi (Execução de serviços, fornecimento de cortinas e persianas (instaladas) ) | Compras Unificadas | Sistema Nacional (SN) | 1 | Pregão Eletrônico nº 193/18 | 1.8198 | 0 | 100 | 2.1.2 | Sistema Nacional | 2018-08-06 | 2018-09-17 | Pregão Eletrônico (Ata 616/2018 -Vence em 17/09/2019) | [indicar] | Processo em Curso
2.13 | UCP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Morumbi (Veículos novos (0km) ) | Registro de Preços | Sistema Nacional (SN) | 2 | Pregão Eletrônico nº 21/18 | 56.67 | 0 | 100 | 2.1.2 | Sistema Nacional | 2018-03-15 | 2018-04-25 | Pregão Eletrônico (Atas 258 e 259 /2018 -Vence em 25/04/2019) | [indicar] | Processo em Curso
2.14 | UCP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Morumbi (Equipamentos e mobiliários em geral ) |  | Sistema Nacional (SN) | 31 | Pregão Eletrônico nº 247/18 | 52.1407 | 0 | 100 | 2.1.2 | Sistema Nacional | 2018-09-05 | 2018-10-10 | Pregão Eletrônico (Atas: 707, 708,709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716 e 718/2018 -Vencem em10/10/2019) | [indicar] | Processo em Curso
2.15 | UCP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Morumbi (Materiais de limpeza e higiene, copa e cozinha) | Registro de Preços - Compras Unificadas | Sistema Nacional (SN) | 1 | Pregão Eletrônico nº 395/18 | 0.25009 | 0 | 100 | 2.1.2 | Sistema Nacional | 2017-10-30 | 2018-01-17 | Pregão Eletrônico (Ata 87/2018 -Vence em 17/01/2019) | [indicar] | Processo em Curso
2.16 | UCP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Morumbi (Equipamentos para os programas da rede socioassistencial do Município de Cascavel) |  | Sistema Nacional (SN) | 25 | Pregão Eletrônico nº 421/18 | 13.5721 | 0 | 100 | 2.1.2 | Sistema Nacional | 2017-11-20 | 2018-02-21 | Pregão Eletrônico (Atas: 134, 136, 137, 138, 140, 143, 144, 145, 146, 148 e 149/2018 -Vencem em 21/02/2019) | [indicar] | Processo em Curso
2.17 | UCP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Morumbi (Mobiliários nos padrões exigidos pela NR17) | Medic. Trabalho | Sistema Nacional (SN) | 1 | Pregão Eletrônico nº 426/17 | 2.2495 | 0 | 100 | 2.1.2 | Sistema Nacional | 2017-12-20 | 2018-02-27 | Pregão Eletrônico (Ata 180/2018 -Vence em 27/02/2019) | [indicar] | Processo em Curso
2.18 | UCP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Morumbi (Materiais esportivos) |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | Req 2210/18 | 0.18305 | 0 | 100 | 2.1.2 | Sistema Nacional | 2018-11-16 | 2018-12-03 |  | [indicar] | Previsto
2.19 | UCP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Morumbi (Aquisição com serviço de instalação incluso de uma plataforma vertical de acessibilidade semicabinada ) |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | Pregão Presencial nº 298/18 | 6.8891 | 0 | 100 | 2.1.2 | Sistema Nacional | 2018-10-19 | 2018-11-16 |  | [indicar] | Processo em Curso
2.20 | UCP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Morumbi (Equipamentos em atendimento aos programas da rede socioassistencial do município de Cascavel equipamentos em atendimento aos programas da rede socioassistencial do município de Cascavel ) |  | Sistema Nacional (SN) | 8 | Req. 2470/18 | 16.9777 | 0 | 100 | 2.1.2 | Sistema Nacional | 2018-11-16 | 2018-12-03 |  | [indicar] | Previsto
2.21 | UCP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Morumbi (Equipamentos e materiais de som e iluminação, projeção e vídeo) |  | Sistema Nacional (SN) | 2 | Req. 2572/18 | 13.8008 | 0 | 100 | 2.1.2 | Sistema Nacional | 2018-11-16 | 2018-12-03 |  | [indicar] | Previsto
2.7 | UCP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Santa Felicidade |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | [indicar] | 119.7254 | 0 | 100 | 2.4.2 | Sistema Nacional | 2018-04-12 | 2018-06-06 | Pregão Eletrônico | [indicar] | Previsto
2.8 | UCP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Cascavel Velho |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 164.955 | 0 | 100 | 2.2.2 | Sistema Nacional | 2018-07-06 | 2018-08-29 |  | [indicar] | Previsto
2.8 | UCP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Cascavel Velho (Aquisição e instalação de aparelhos novos de ar condicionado) | Compras Unificadas | Sistema Nacional (SN) | 4 | Req. 2585/18 | 24.7811 | 0 | 100 | 2.2.2 | Sistema Nacional | 2018-11-16 | 2018-12-03 |  | [indicar] | Previsto
2.22 | UCP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Cascavel Velho (equipamentos de informática e eletrônicos ) | Registro de Preços (Depto Inform.) | Sistema Nacional (SN) | 3 | Req. 2312/18 | 3.5622 | 0 | 100 | 2.2.2 | Sistema Nacional | 2018-11-16 | 2018-12-03 |  | [indicar] | Previsto
2.23 | UCP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Cascavel Velho (Computadores e notebooks) | Registro de Preços (Depto Inform.) | Sistema Nacional (SN) | 2 | Pregão Eletrônico nº 258/18 | 31.1272 | 0 | 100 | 2.2.2 | Sistema Nacional | 2018-09-14 | 2018-11-16 |  | [indicar] | Processo em Curso
2.24 | UCP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Cascavel Velho (execução de serviços, fornecimento de cortinas e persianas (instaladas) ) | Compras Unificadas | Sistema Nacional (SN) | 1 | Pregão Eletrônico nº 193/18 | 1.0323 | 0 | 100 | 2.2.2 | Sistema Nacional | 2018-08-06 | 2018-09-17 | Pregão Eletrônico (Ata 616/2018 -Vence em 17/09/2019) | [indicar] | Processo em Curso
2.25 | UCP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Cascavel Velho (veículo novo (0km) ) | Registro de Preços | Sistema Nacional (SN) | 1 | Pregão Eletrônico nº 21/18 | 43.3672 | 0 | 100 | 2.2.2 | Sistema Nacional | 2018-03-15 | 2018-04-25 | Pregão Eletrônico (Ata 259 /2018 -Vence em 25/04/2019) | [indicar] | Processo em Curso
2.26 | UCP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Cascavel Velho (Equipamentos e mobiliários em geral, em atendimento aos programas da rede socioassistencial do município de Cascavel ) |  | Sistema Nacional (SN) | 18 | Pregão Eletrônico nº 247/18 | 17.3873 | 0 | 100 | 2.2.2 | Sistema Nacional | 2018-09-05 | 2018-10-10 | Pregão Eletrônico (Atas: 708,709, 710, 711, 712, 714, 715, 716 e 718/2018 -Vencem em10/10/2019) | [indicar] | Processo em Curso
2.27 | UCP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Cascavel Velho (Equipamentos para a Administração Pública Municipal de Cascavel) | Compras Unificadas | Sistema Nacional (SN) | 1 | Pregão Eletrônico nº 348/18 | 0.56085 | 0 | 100 | 2.2.2 | Sistema Nacional | 2017-10-16 | 2017-12-15 | Pregão Eletrônico (Ata 933/2017 -Vence em 15/12/2018) | [indicar] | Processo em Curso
2.28 | UCP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Cascavel Velho (Materiais de limpeza, e higiene, copa e cozinha) | Registro de Preços - Compras Unificadas | Sistema Nacional (SN) | 1 | Pregão Eletrônico nº 395/18 | 0.12505 | 0 | 100 | 2.2.2 | Sistema Nacional | 2017-10-30 | 2018-01-17 | Pregão Eletrônico (Ata 87/2018 -Vence em 17/01/2019) | [indicar] | Processo em Curso
2.29 | UCP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Cascavel Velho (Equipamentos para os programas da rede socioassistencial do município de Cascavel) |  | Sistema Nacional (SN) | 22 | Pregão Eletrônico nº 421/18 | 7.948 | 0 | 100 | 2.2.2 | Sistema Nacional | 2017-11-20 | 2018-02-21 | Pregão Eletrônico (Atas: 134, 136, 138, 140, 143, 144, 145, 146 e 148/2018 -Vencem em 21/02/2019) | [indicar] | Processo em Curso
2.30 | UCP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Cascavel Velho (Mobiliários nos padrões exigidos pela NR17 ) | Medic. Trabalho | Sistema Nacional (SN) | 1 | Pregão Eletrônico nº 426/17 | 1.6575 | 0 | 100 | 2.2.2 | Sistema Nacional | 2017-12-20 | 2018-02-27 | Pregão Eletrônico (Ata 180/2018 -Vence em 27/02/2019) | [indicar] | Processo em Curso
2.31 | UCP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Cascavel Velho ( ) |  | Sistema Nacional (SN) | 8 | Req. 2470/18 | 11.581 | 0 | 100 | 2.2.2 | Sistema Nacional | 2018-11-16 | 2018-12-03 |  | [indicar] | Previsto
2.32 | UCP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Cascavel Velho ( ) |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | Req. 2572/18 | 14.0008 | 0 | 100 | 2.2.2 | Sistema Nacional | 2018-11-16 | 2018-12-03 |  | [indicar] | Previsto
2.9 | UCP | UPGRADE GPS GTR² para RTK com capacitação |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | Inex 67/16 | 8.7796 | 0 | 100 | 3.2 | Sistema Nacional | 2016-10-13 | 2016-12-07 | Inexigbilidade 67/2016 |  | Contrato Concluído
[6 empty] | Total | 4918.5054
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | UCP | Implantação de rede de fibra óptica, manutenção e expansão da rede. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 1295.3706 | 60 | 40 | 3.1 | Ex-Post | 2018-03-02 | 2018-04-27 |  | [indicar] | Previsto
3.2 | UCP | Serviço de imagem de satélite de toda área do município corrigida e ortorretificada. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | LPN 01/2014 | 52.912 | 50 | 50 | 3.2 | Ex-Post | 2014-05-30 | 2014-08-06 | _ | BR-B2533 | Contrato Concluído
3.3 | UCP | Serviço de cartografia digital para diagnóstico das áreas verdes do município |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | [indicar] | 26.6057 | 0 | 100 | 3.4 | Ex-Post | 2016-08-01 | 2016-10-01 |  | [indicar] | Previsto
3.3 | UCP | Serviço de cartografia digital Faz parte do pedido de substituição para o DMLAC - SEMA
3.4 | UCP | Implantação de aplicativos para ampliação do Geoportal |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 377.8002 | 50 | 50 | 3.2 | Ex-Post | out-15 | [indicar] |  | [indicar] | Processo Cancelado
3.5 | UCP | Serviços e Aquisição de ortofoto para o perímetro urbano do Município de Cascavel e sede dos Distritos. |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | [indicar] | 53.2113 | 0 | 100 | 3.2 | Sistema Nacional | mai-15 | [indicar] | Concorrência Pública Nacional | [indicar] | Previsto
3.6 | UCP | Serviço de Levantamento Aerofotogrametrico, perfilamento a laser, Restituição das Edificações, Geocodificação, Cruzamentos dos dados Edificações com Banco de dados CTM e Imageamento Georreferenciado das Fachadas |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 377.8002 | 62 | 38 | 3.2 | Ex-Post | 2017-12-12 | 2018-02-06 |  | [indicar] | Previsto
3.7 | UCP | Elaboração da Rede Geodésica Municipal de Cascavel |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | [indicar] | 34.5873 | 0 | 100 | 3.2 | Sistema Nacional | 2017-12-12 | 2018-02-06 | Concorrência Pública Nacional |  | Previsto
[6 empty] | Total | 52.912
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | UCP | Apoio ao Gerenciamento do Programa e Supervisão das obras e monitoramento do programa. |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | SBQC 01/2014 |  | 2471.7631 | 12 | 88 | 4.2 | Ex-Ante | set-14 | _ | _ | _ | Processo Cancelado
4.2 | UCP | Projeto executivo para implantação de rede de fibra óptica |  | Sistema Nacional (SN) | TP 54/2014 |  | 44.9636 | 0 | 100 | 3.1 | Sistema Nacional | 2014-11-14 | 2015-01-07 | Tomada de Preços | [indicar] | Contrato Concluído
4.3 | UCP | Avaliação do Programa - Linha Base |  | Sistema Nacional (SN) | Dispensa 70/2012 |  | 21.3085 | 0 | 100 | 4.1 | Sistema Nacional | 2012-11-12 | 2012-11-14 | Dispensa por Justificativa | [indicar] | Contrato Concluído
4.4 | UCP | Avaliação do Programa - Final |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 53.2113 | 0 | 100 | 4.1 | Sistema Nacional | 2019-06-15 | 2019-08-01 |  |  | Previsto
4.4 | UCP | Apoio ao Gerenciamento e Supervisão das atividades do PDI/BID. |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | SDP 01/15 |  | 1364.564 | 18 | 82 | 4.2 | Ex-Ante | 2015-12-22 | 2017-06-23 |  |  | Processo em Curso
4.5 | UCP | Projeto para Implantação do Parque Ambiental e Centro de Convivência no Bairro Floresta. |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | SQC 02/2016 |  | 91.7585 | 24.3 | 75.7 | 2.4.2 e 2.3.3 | Ex-Ante | 2016-10-10 | 2017-06-06 |  | [indicar] | Processo em Curso
4.6 | UCP | Projeto para Implantação do Parque Ambiental e Centro de Convivência no Bairro Santa Felicidade. |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | SQC 01/2016 |  | 74.5134 | 100 | 0 | 2.6.2 e 2.4.3 | Ex-Ante | 2016-10-10 | 2017-06-06 |  | [indicar] | Processo em Curso
4.7 | UCP | Projeto para Implantação do Parque Ambiental no Bairro Santa Cruz. |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | SQC |  | 31.9268 | 100 | 0 | 2.5.2 | Ex-Ante | 2016-10-10 | 2017-06-07 |  | [indicar] | Previsto
[6 empty] | Total | 119.4833
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$ mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
5.1 | UCP | Curso na área de paisagismo. |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | CI 01-16 | 23.413 | 100 | 0 | 1 | 3.3 | Ex-Post | 0 | 0 | _ | [indicar] | Processo Cancelado
5.2 | UCP | Engº Civil para apoio à Fiscalização das obras | CBR-2892/15 (25/08/2015; CBR 3625/2015 (19/10/2015) Contrato nº 213/2015 de 06/11/2015 - CI nº01/2015 NE 12616/2015 | Comparação de Qualificações (3 CV) | CI 01/15 | 17.1128 | 83.34 | 16.66 | 1 | 4.2 | Ex-Ante | 2015-09-04 | 2015-11-06 |  | BR11112 CBR 4038/15 (17/11/15) | Contrato Concluído
5.3 | UCP | Engº Civil para apoio na elaboração de orçamento das obras |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 2 | 16.3997 | 100 |  |  | 4.2 | Ex-Ante | 2015-08-21 | 2016-03-01 |  |  | Processo Cancelado
5.4 | UCP | Engº Civil para apoio ao Planejamento | CBR-2892/15 (25/08/2015; CBR 3625/2015 (19/10/2015); CBR-4045/15 (17/11/15) Contrato nº 221/2015 de 12/11/2015 - CI nº03/2015. NE 12772/15 e 1º Aditivo NE4896/16 | Comparação de Qualificações (3 CV) | CI 03/15 | 55.2956 | 34.04 | 65.96 | 1 | 4.2 | Ex-Ante | 2015-09-04 | 2015-11-12 |  | BR11113 CBR 4045/15 (17/11/15) | Contrato Concluído
5.5 | UCP | Engº Civil para apoio à Fiscalização das obras |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 133.0283 | 12.987 | 87.013 | 3 | 4.2 | Ex-Post | 2017-08-01 | 2017-10-01 |  | [indicar] | Previsto
5.6 | UCP | Engº Civil para apoio à Fiscalização das obras |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 44.3428 | 12.987 | 87.013 | 1 | 4.2 | Ex-Post | 2017-08-01 | 2017-10-01 |  | [indicar] | Previsto
5.7 | UCP | Engº Civil para apoio à Fiscalização das obras |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 44.3428 | 12.987 | 87.013 | 1 | 4.2 | Ex-Post | 2017-08-01 | 2017-10-01 |  | [indicar] | Previsto
[5 empty] | Total | 72.4083
6 | CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato
6.1 | UCP | Curso de orçamento de projetos |  | Comparação de Preços (CP) | CP 01/2016 |  | 5.3211 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Post | 2016-09-08 | 2017-06-04 |  |  | Processo Cancelado
6.1 | UCP | Curso de orçamento de projetos |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 6.106 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Post | 2018-09-11 | 2018-12-03 |  |  | Processo em Curso
6.2 | UCP | Curso sobre excel, MS PROJECT 2010 e Gerenciamento de projetos. | CBR-2561/15 (29/07/15); CBR 3283/2015 (24/09/2015); CBR-4001/15 (13/11/15) Contrato nº 250/2015 de 04/12/2015 - CP nº01/2015. NE 13833/15. PRISM BR | Comparação de Preços (CP) | CP 01/2015 |  | 16.2475 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Ante | 2015-08-15 | 2015-12-04 |  | BR | Contrato Concluído
6.3 | UCP | Capacitação da equipe de gerenciamento dos Centros de Convivência do Programa |  | Comparação de Preços (CP) | [indicar] |  | 12.1588 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Ante | 2018-09-11 | 2018-12-03 |  |  | Processo em Curso
6.4 | UCP | Curso na área de legislação |  | Comparação de Preços (CP) | [indicar] |  | 2.6606 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Post | 2016-10-15 | 2016-12-01 |  |  | Previsto
6.4 | UCP | Curso na área de legislação - ver se de fato será trocado para fiscalização
6.5 | UCP | Contratação de empresa para ministrar curso de Patologias das Construções e gerenciamento de resíduos na construção civil |  | Comparação de Preços (CP) | CP 02/2016 |  | 29.2662 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Post | 2016-08-30 | 2017-08-06 |  |  | Processo Cancelado
6.5 | UCP | Contratação de empresa para ministrar curso de Patologias das Construções e gerenciamento de resíduos na construção civil |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 14.4336 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Post | 2018-09-11 | 2018-12-03 |  |  | Processo em Curso
6.7 | UCP | Curso na área de avaliação de árvores urbanas, manejo e estabilidade |  | Comparação de Preços (CP) | [indicar] |  | 3.9908 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Post | 2016-06-01 | 2016-08-01 |  |  | Previsto
| UCP | Curso na área de avaliação de árvores urbanas, manejo e estabilidade foi incluido na substituição para o DMLAC
6.8 | UCP | Curso na área de capacitação de monitores/guias para os parques ambientais. |  | Comparação de Preços (CP) | [indicar] |  | 39.9085 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Post | 2018-03-29 | 2018-04-20 |  |  | Previsto
6.9 | UCP | Curso gestão e regulação dos serviços de transporte e em processos de integração temporal. |  | Comparação de Preços (CP) | [indicar] |  | 26.6057 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Post | 2018-02-07 | 2018-03-09 |  |  | Previsto
6.1 | UCP | Curso 1) MOC 10175 – MICROSOFT SHAREPOINT 2010, 2) MOC 6419, 6421 e 6425 WINDOWS SERVER, 3) MCTS: MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2010, CONFIGURING. |  | Comparação de Preços (CP) | CP 03/2016 |  | 14.8821 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Post | 2016-10-18 | 2018-04-09 |  |  | Contrato em Execução
6.11 | UCP | Curso em capacitação em rede de Fibra Óptica |  | Comparação de Preços (CP) | CP 04/2016 |  | 15.9634 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Post | 2016-09-19 | 2017-08-04 |  |  | Processo Cancelado
6.11 | UCP | Curso em capacitação em rede de Fibra Óptica |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 15.9634 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Post | 2018-02-15 | 2018-03-30 |  |  | Previsto
6.12 | UCP | Curso de Power Civil Bentley |  | Comparação de Preços (CP) | [indicar] |  | 10.6423 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Post | abr-15 | [indicar] |  |  | Processo Cancelado
[6 empty] | Total | 67.8188
7 | SUBPROJETOS
| Unidade Executora | Objeto da Transferência | Descrição Adicional |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Quantidade Estimada de Subprojetos | Datas Estimadas |  | Comentários | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferência
7.1 | UCP | Terminal Leste (desapropriação) | Ofício 430/15 de 09/11/2015 CBR 4007/2015 de 13/11/2015 |  | Protocolo nº 16491/04/2013 Termo de Concordância |  | 500.1862 |  | 100 | 1.1.7 | 1 |  |  | Terminal Leste Desapropriação Quadra nº 68 no Loteamento São Cristovão Propriedade do Sr. Selvino Bigolin • Lote nº 07 Avaliado em R$ 230.000,00 • Lote nº 08 Avaliado em R$ 190.000,00 • Lote nº 09 Avaliado em R$ 280.000,00 • Lote nº 07 Avaliado em R$ 180.000,00 Totalizando R$ 880.000,00, permutados pelo Lote nº 08, Quadra nº 403 no valor de R$ 800.000,00. Saldo remanescente de 80.000,00 a pagar por processo de inexigibilidade nº 51/2015. Empenho 8093/2015; Desapropriação Quadra nº 68 no Loteamento São Cristovão Propriedade do Sr. Carlos Antonio Studzinski • Lote nº 11 Avaliado em R$ 190.000,00 • Lote nº 12 Avaliado em R$ 310.000,00 • Lote nº 13 Avaliado em R$ 200.000,00 • Lote nº 14 Avaliado em R$ 300.000,00 Totalizando R$ 1.000.000,00, permutados pelo Lote Único da Quadra 03 do Loteamento Jardim as Nações.  DECRETO MUNICIPAL Nº 11.253 de 18/04/2013  DECRETO MUNICIPAL 11.788 de 29/04/2014  PROCESSO Nº 16491/04/2013 Destinados a implantação do Terminal de Transbordo Leste. |  | Contrato Concluído
7.2 | UCP | Terminal Sudoeste (desapropriação) |  |  |  |  | 74.5871 | 100 |  | 1.1.9 | 1 |  |  |  |  | Previsto
7.3 | UCP | Rua Jequitiba - desapropriação |  |  |  |  | 244.772 |  | 100 | 1.2.7 | 1 |  |  |  |  | Processo em Curso
7.4 | UCP | Rua Jose de Sá Cavalcante - desapropriação | [6 empty] | 100 | 1.2.8 | 1
7.5 | UCP | Rua Visconde Guarapuava - desapropriação |  |  | 45208/2014 |  | 471.4057 |  | 100 | 1.2.9 | 1 |  |  | DECRETO MUNICIPAL Nº 10.820/2012 E PROCESSO Nº 45208/2014 DE 21/08/2012, DESTINADO AO PROLONGAMENTO DA RUA VISCONTE DE GUARAPUAVA Empenhos nº. 8697 (R$400.000,00),nº 8698 (R$235.000,00), nº. 8699 (340.000,00) e nº. (R$470.000,00). CBR 1732/15 - Of. 140 (22/05/2015 - Cotação R$ 3,0653 = US$471.405,7351) |  | Contrato Concluído
7.6 | UCP | Rua Ipanema - desapropriação |  |  |  |  | 3.9908 |  | 100 | 1.2.11 | 1 |  |  |  |  | Contrato Concluído
7.7 | UCP | Rua kenedy/Recife - Desapropriação |  |  |  |  | 327.6752 |  | 100 | 1.2.12 | 1 |  |  |  |  | Processo em Curso
7.8 | UCP | Viaduto BR 277 - desapropriação | CBR 4007/2015 de 13/11/2015 |  | Protocolo nº 42434/08/2012 Termo de Concordância 2015. |  | 388.9911 |  | 100 | 1.4.2 | 1 |  |  | Desapropriação para Viaduto 277 * Inexigibilidade 69-2015 NE 10162/15 - R$499.612,00 NE 10163/15 - R$565.530,00 NE 10164/15 - R$196.948,00 NE 10166/15 - R$10.990,00 * Inexigibilidade 71-2015 NE 10376/15 - R$145.376,03 |  | Contrato Concluído
7.9 |  | Viaduto BR 277 - desapropriação |  |  | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43878/2016 DE 31/08/2016 |  | 11.6017 | 100 | 0 | 1.4.2 | 1 |  |  | Desapropriação para Viaduto 277 * Inexigibilidade NE 2696/17 - R$43.606,00,00 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEl - NELI TERESINHA ZONIN, CPF 431.680.609-25, REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DO LOTE Nº 01 DA QUADRA Nº 24 DO LOTEAMENTO JARDIM NOVA ITÁLIA, COM AREA DE 436,06 M² CONFORME MATRÍCULA 38.333 DO 3º REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CASCAVEL-PR,CONFORME DECRETO Nº13.223 DE 21 DEZEMBRO DE 2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43878/2016 DE 31/08/2016, |  | Contrato Concluído
7.1 | UCP | Parque Morumbi - Desapropriação |  |  | Protocolo nº 56539/10/2012 Termo de Concordância |  | 134.8907 |  | 100 | 2.2.4 | 1 |  |  | Parque e CCI Morumbi Desapropriações: • Chácara nº 65 Propriedade do Sr. Álvaro Rossi (espólio) NE 10609/15 Autos sob nº 0027946-38.2012.8.16.0021 • Chácara nº 161 Propriedade de K2 Agropastoril LTDA Me - Inexigibilidade 84/15 - NE 12760/2015 |  | Contrato Concluído
7.11 | UCP | Viaduto BR 277 - desapropriação |  |  | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42434/08/2012 |  | 21.2845 |  | 100 | 1.4.2 | 1 |  |  | MASCOR IMÓVEIS, INSCRITA NO CNPJ-MF SOB N° 04.093.718/0001-20 REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE PARTE DO LOTE N° 01 ,QUADRA 02, LOTEAMENTO JARDIM VENEZA, COM AREA DE 536,85 M2 |  | Contrato Concluído
[6 empty] | Total | 48843.1658
*: Campos Obrigatórios
Método de Revisão |  | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Status |  | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
Métodos |  | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
|  |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
|  |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
|  |  | Contratação Direta (CD) | Contratação Direta (CD)
|  |  | Sistema Nacional (SN) | Sistema Nacional (SN)
|  |  | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
|  |  | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF) | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI) | Licitação Pública Nacional (LPN)
|  |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | Comparação de Preços (CP)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)

## Fol Com PA Nov-18
BRASIL
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE CASCAVEL, PR
Contrato de Empréstimo: 2999/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
#REF!
#REF!
Atualizado por: Unidade de Coordenação do Programa - UCP
FOLHA DE COMENTÁRIOS
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
1.12 Execução do Parque Linear do Córrego Bezerra no Bairro Santa Cruz | Houve a inclusão deste investimento/aquisição/contratação para Execução do Parque Linear do Córrego Bezerra no Bairro Santa Cruz, que havia sido excluído anteriormente do PDI, contudo após Missão realizada nos dias 18 e 19/10/2018, foi solicitado o seu retorno ao Programa, pois o Município firmou Convênio com a Itaipu Binacional, para a execução do Parque Linear no Santa Cruz. O Banco indicou sua aceitação conforme Ajuda Memória dessa Missão.
2. Bens
2.6 Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Morumbi | Houve o desmenbramento deste item 2.6 -Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Morumbi, em virtude de que o Município fará a aquisição dos processos de Registro de Preços já realizados e em curso, com atas vigentes, com vistas a garantir às aquisições para funcionamento do CCI Morumbi, cuja obra está prevista para finalizar em dezembro/18.
2.6; 2.10 a 2.21 Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Morumbi | Desmembramento das aquisições de equipamentos para o Centro de Convivência do Morumbi, de acordo com o exposto no item acima e distribuídas conforme especificidades de cada item constante do PA.
2.8 Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Cascavel Velho | Houve o desmembramento deste item 2.6 -Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Cascavel Velho , em virtude de que o Município fará a aquisição dos processos de Registro de Preços já realizados e em curso, com atas vigentes, com vistas a garantir às aquisições para funcionamento do CCI Cascavel Velho, cuja obra está prevista para finalizar em dezembro/18.
2.8; 2.22 a 2.32 Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Cascavel Velho | Desmembramento das aquisições de equipamentos para o Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Cascavel Velho, de acordo com o exposto no item acima e distribuídas conforme especificidades de cada item constante do PA.
3. Serviços que Não São de consultoria
4. Consultorias Firmas
5. Consultorias Individuais
6. Capacitação
7. Subprojetos