## PA em atualização
BRASIL
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE CASCAVEL - PR
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 2999/ OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 26/07/2017 |  |  | Taxa Câmbio - R$ | 3.1651
Atualização Nº: 07
Atualizado por: Unidade de Coordenação do Programa - UCP
1 | OBRAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | UCP | Execução de obras na Av. Brasil, calçadão, ciclovia | LPN 02/2014 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | LPN 02/2014 | 13033.6797 | 65 | 35 | 1.1.1.1 | Ex-Ante | set-14 | 2015-03-19 | _ | BR-B2772 | Contrato em Execução
|  |  | 1º Termo Aditivo Ct 32/2015 - LPN 02/14 |  | 1º Aditivo 1ª Readequação da Planilha de Orçamento |  | 2043.8578 | [5 empty] | 2015-12-04
|  |  | 2º Termo Aditivo Ct 32/2015 - LPN 02/14 |  | 2º Aditivo Reajuste 7,46% |  | 982.9922 | [5 empty] | 2016-02-29
|  |  | 3º Termo Aditivo Ct 32/2015 - LPN 02/14 |  | 3º Aditivo 2ª Readequação da Planilha de Orçamento |  | 3271.9836 | [5 empty] | 2016-04-13
|  |  | 4º Termo Aditivo Ct 32/2015 - LPN 02/14 |  | 4º Aditivo Reajuste 7,46% ref. ao 3º T.Ad. |  | 244.09 | [5 empty] | 2016-05-31
|  |  | 5º TA Rerratificação da Planilha Orçamentária (14/10/2016) - (3ª Readequação da Planilha de Orçamento) |  | 5º TA Rerratificação da Planilha Orçamentária (14/10/2016) - (3ª Readequação da Planilha de Orçamento) |  | 0 | [5 empty] | 2016-10-14
|  |  | 6º TA Reequilírio Econômico-Financeiro Material Pétreo do Ct 32/2015 - LPN 02/14 |  | 6º TA Reequilírio Econômico-Financeiro Material Pétreo do Ct 32/2015 - LPN 02/14 |  | 319.2681 | [5 empty] | 2016-11-30
|  |  | 7º TA -Termo Apostilamento Ct 32/2015 - LPN 02/14 |  | 7º Apostilamento Reajuste 5,87% |  | 355.4446 | [5 empty] | 2017-03-23
|  |  | 8º TA - Termo Aditivo de Prazo 04 (quatro) meses de execução a partir de 06 de abril de 2017 e de vigência a partir de 06 de junho de 2017 (04/04/2017) |  | 8º Aditivo - prazo |  | 0 | [5 empty] | 2017-04-04
1.2 | UCP | Execução de obras na Av. Tancredo Neves |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 5687.0241 | 34 | 66 | 1.1.2 | Ex-Post | 2017-09-06 | 2017-10-31 | - | [indicar] | Previsto
1.3 | UCP | Execução de obrasde Reurbanização na Av. Barão do Rio Branco | LPN 02/2016 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | LPN 02/2016 | 1889.9519 | 43 | 57 | 1.1.3 | Ex-Post | 2016-07-28 | 2016-11-04 |  | BR-B3588 | Contrato em Execução
1.4 | UCP | Execução de obras - Terminal Leste | LPN 01/2016 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | LPN 01/2016 | 1254.6387 | 100 | 0 | 1.1.5 | Ex-Post | 2016-07-21 | 2016-12-09 |  | BR-B3589 | Contrato em Execução
1.15 | UCP | Execução de obras - Terminal Oeste |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 2026.0015 | 100 | 0 | 1.1.5 | Ex-Post | 2017-07-06 | 2017-09-06 |  | [indicar] | Previsto
1.16 | UCP | Execução de obras - Terminal Nordeste |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 1655.9924 | 80.149 | 19.851 | 1.1.5 | Ex-Post | 2017-03-14 | 2017-07-03 |  | [indicar] | Contrato em Execução
1.17 | UCP | Execução de obras - Terminal Sudoeste |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 1895.6747 | 100 | 0 | 1.1.5 | Ex-Post | 2017-09-29 | 2017-10-26 |  | [indicar] | Previsto
1.4 | UCP | Execução de obras - 4 Terminais |  | Licitação Pública Internacional (LPI) | 4 | [indicar] | 4566.9963 | 100 | 0 | 1.1.5 | Ex-Post | 42685 | 42712 |  | [indicar] | Previsto
1.5 | UCP | Execução de abertura de via - Rua Jequitibá e Rua José de Sá Cavalcante. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 1200.594 | 10 | 90 | 1.2.1 /1.2.2 | Ex-Post | 2017-09-09 | 2017-12-06 |  | [indicar] | Previsto
1.6 | UCP | Execução do viaduto na BR 277. | LPN 01/2015 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | LPN 01/2015 | 1894.2302 | 100 | 0 | 1.4 | Ex-Post | 2016-01-15 | 2016-02-19 |  | BR-B3232 | Contrato em Execução
|  |  | 1º Termo Aditivo Ct 35/2016 - LPN 01/15 |  |  |  | 138.1468 | 0 | 100
|  |  | 2º Termo Aditivo Ct 35/2016 - LPN 01/15 - prazo 03 meses |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 3º Termo Aditivo Ct 35/2016 - LPN 01/15 - prazo 02 meses |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 4º Aditivo de 18/05/17 - Aumento de 02 meses a partir de 21/05/2017 (execução) e de 17/07/2017 (vigência). |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 5º Aditivo Meta Física de 19/07/2017 |  |  |  | 169.554 | 100 | 0
1.7 | UCP | Abertura de via - Rua Kenedy/Recife, Rua Ipanema e alargamento de via - Av.Jacarezinho. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 947.8374 | 10 | 90 | 1.2.4/1.2.5/1.2.6 | Ex-Post | 42914 | 42969 |  | [indicar] | Previsto
1.7 | UCP | Abertura de via - Rua Kenedy/Recife |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 473.9187 | 10 | 90 | 1.2.6 | Ex-Post | 43048 | 43075 |  | [indicar] | Previsto
1.20 |  | Abertura de via - Rua Ipanema |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 315.9458 | 10 | 90 | 1.2.4/1.2.5 | Ex-Post | 43033 | 43060 |  | [indicar] | Previsto
1.8 | UCP | Execução de calçadas nos prédios públicos |  | Sistema Nacional (SN) | 4 | [indicar] | 947.8374 | 0 | 100 | 1.3 | Sistema Nacional | 2015-07-15 | [indicar] | Concorrência Pública Nacional | [indicar] | Previsto
1.8 | UCP | Execução de calçadas nos prédios públicos - Fase 1 |  | Sistema Nacional (SN) | 4 | [indicar] | 360.6343 | 0 | 100 | 1.3 | Sistema Nacional | 2016-03-05 | 2016-06-08 | Concorrência Pública Nacional nº 01/2016 | BR-B3463 | Contrato em Execução
1.18 | UCP | Execução de calçadas nos prédios públicos - Fase 2 |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | [indicar] | 952.1061 | 0 | 100 | 1.3 | Sistema Nacional | 2017-10-25 | 2017-11-21 | Concorrência Pública Nacional | [indicar] | Previsto
1.9 | UCP | Implantação do Parque Linear e Centro de Convivência Intergeracional no Bairro Morumbi. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 2 | [indicar] | 5355.281 | 10 | 90 | 2.2.1 | Ex-Post | 2017-01-27 | 2017-04-12 |  | [indicar] | Contrato em Execução
1.1 | UCP | Implantação do Parque Linear e Centro de Convivência Intergeracional no Bairro Floresta. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 2 | [indicar] | 2552.2135 | 5 | 95 | 2.4.1 e 2.3.1 | Ex-Post | 2017-08-10 | 2017-10-04 |  | [indicar] | Previsto
1.11 | UCP | Implantação do Parque Linear e Centro de Convivência Intergeracional no Bairro Santa Felicidade. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 2 | [indicar] | 1923.4592 | 13 | 87 | 2.6.1 e 2.4.1 | Ex-Post | 2017-07-17 | 2017-09-01 |  | [indicar] | Previsto
1.12 | UCP | Implantação do Parque Linear no Bairro Santa Cruz. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 2849.831 | 10 | 90 | 2.5.1 | Ex-Post | 2017-09-09 | 2017-11-03 |  | [indicar] | Previsto
1.13 | UCP | Implantação do Centro de Convivência do Cascavel Velho (fase 2) |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 592.7385 | 82.5 | 17.5 | 2.2.1 | Ex-Post | 2017-09-22 | 2017-10-19 |  | [indicar] | Previsto
1.14 | UCP | Execução da readequação da rede de distribuição de energia elétrica, substituição da rede aérea para subterrânea, no Calçadão da Av.Brasil, entre as Ruas Sete de Setembro e Barão do Cerro Azul e na travessa Pe Champagnat | a) 1º Termo Aditivo (09/11/2016) - 1º Redimensionamento do Ct 40/2016 b) 2º Termo Aditivo (15/03/20176) - Prorrogação prazo de execução por 03 meses a partir de 23/03/17 | Sistema Nacional (SN) | 1 | 19/2015 | 1600.4755 | 0 | 100 | 1.1.1.2 | Sistema Nacional | 2016-01-20 | 2016-03-02 | Concorrência Pública Nacional nº 19/2015 | [indicar] | Contrato em Execução
1.19 | UCP | Execução do Departamento Municipal de Licenciamento Ambiental - DMLAC e/ou Instituto de Licenciamento Ambiental |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 109.0013 | 5 | 95 | 2.2.1 | Ex-Post | _ | _ |  | [indicar] | Previsto
1.2 | UCP |  |  |  |  | [indicar] |  | 0 |  | 2.2.1 |  |  |  |  | [indicar]
[6 empty] | Total | 47714.2241
2 | BENS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | UCP | Aquisição de equipamentos semaforicos |  | Licitação Pública Internacional (LPI) | 1 | LPI 01/16 | 4502.2243 | 30 | 70 | 1.1.4 | Ex-Ante | 2016-04-01 | 2016-08-11 |  | BR-B3472 | Contrato em Execução
2.2 | UCP | Aquisição de equipamento - sistema de tomografia florestal |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | [indicar] | 31.5946 | 0 | 100 | 3.4 | Sistema Nacional | 2016-08-01 | 42658 | Pregão Eletrônico | [indicar] | Previsto
2.2 | UCP | Aquisição de equipamentos - DMLAC e/ou Instituto de Licenciamento Ambiental |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | [indicar] | 88.4648 | 0 | 100 | 3.4 | Sistema Nacional | 2017-06-26 | 2017-08-21 | Pregão Eletrônico | [indicar] | Previsto
2.3 | UCP | Aquisição de software Bentley Power Civil (Bentley Map) com ferramentas select e treinamento para utilização |  | Contratação Direta (CD) | 1 | CD 01/2016 | 14.9139 | 50 | 50 | 3.2 | Ex-Ante | 2016-06-01 | 2016-10-26 |  | BR-B3525 | Contrato Concluído
2.4 | UCP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Floresta |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | [indicar] | 142.1756 | 0 | 100 | 2.3.2 | Sistema Nacional | 2018-03-06 | 2018-04-30 | Pregão Eletrônico | [indicar] | Previsto
2.5 | UCP | Aquisição de equipamentos para atualização da telefônia digital |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 379.1349 | 70 | 30 | 3.1 | Ex-Post | 2018-03-16 | 2018-04-12 |  | [indicar] | Previsto
2.6 | UCP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Morumbi |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | [indicar] | 142.1756 | 0 | 100 | 2.1.2 | Sistema Nacional | 2018-04-21 | 2018-06-15 | Pregão Eletrônico | [indicar] | Previsto
2.7 | UCP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Santa Felicidade |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | [indicar] | 142.1756 | 0 | 100 | 2.4.2 | Sistema Nacional | 2018-04-12 | 2018-06-06 | Pregão Eletrônico | [indicar] | Previsto
2.8 | UCP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Cascavel Velho |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | [indicar] | 31.5946 | 0 | 100 | 2.2.2 | Sistema Nacional | 2018-04-21 | 2018-06-15 | Pregão Eletrônico | [indicar] | Previsto
2.9 | UCP | UPGRADE GPS GTR² para RTK com capacitação |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | Inex 67/16 | 10.4259 | 0 | 100 | 3.2 | Sistema Nacional | 2016-10-13 | 2016-12-07 | Inexigbilidade 67/2016 |  | Contrato Concluído
[6 empty] | Total | 5080.4692
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | UCP | Implantação de rede de fibra óptica, manutenção e expansão da rede. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 1348.5292 | 60 | 40 | 3.1 | Ex-Post | 2017-10-10 | 2017-11-16 |  | [indicar] | Previsto
3.2 | UCP | Serviço de imagem de satélite de toda área do município corrigida e ortorretificada. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | LPN 01/2014 | 62.8337 | 50 | 50 | 3.2 | Ex-Post | 2014-05-30 | 2014-08-06 | _ | BR-B2533 | Contrato Concluído
3.3 | UCP | Serviço de cartografia digital para diagnóstico das áreas verdes do município |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | [indicar] | 31.5946 | 0 | 100 | 3.4 | Ex-Post | 2016-08-01 | 2016-10-01 |  | [indicar] | Previsto
3.3 | UCP | Serviço de cartografia digital Faz parte do pedido de substituição para o DMLAC - SEMA
3.4 | UCP | Implantação de aplicativos para ampliação do Geoportal |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 448.643 | 50 | 50 | 3.2 | Ex-Post | out-15 | [indicar] |  | [indicar] | Processo Cancelado
3.5 | UCP | Serviços e Aquisição de ortofoto para o perímetro urbano do Município de Cascavel e sede dos Distritos. |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | [indicar] | 63.1892 | 0 | 100 | 3.2 | Sistema Nacional | mai-15 | [indicar] | Concorrência Pública Nacional | [indicar] | Previsto
3.6 | UCP | Serviço de Levantamento Aerofotogrametrico, perfilamento a laser, Restituição das Edificações, Geocodificação, Cruzamentos dos dados Edificações com Banco de dados CTM e Imageamento Georreferenciado das Fachadas |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 448.643 | 62 | 38 | 3.2 | Ex-Post | 2017-12-12 | 2018-02-06 |  | [indicar] | Previsto
3.7 | UCP | Elaboração da Rede Geodésica Municipal de Cascavel |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | [indicar] | 41.073 | 0 | 100 | 3.2 | Sistema Nacional | 2017-12-12 | 2018-02-06 | Concorrência Pública Nacional |  | Previsto
[6 empty] | Total | 1411.3629
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | UCP | Apoio ao Gerenciamento do Programa e Supervisão das obras e monitoramento do programa. |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | SBQC 01/2014 |  | 2935.2528 | 12 | 88 | 4.2 | Ex-Ante | set-14 | _ | _ | _ | Processo Cancelado
4.2 | UCP | Projeto executivo para implantação de rede de fibra óptica |  | Sistema Nacional (SN) | TP 54/2014 |  | 53.3948 | 0 | 100 | 3.1 | Sistema Nacional | 2014-11-14 | 2015-01-07 | Tomada de Preços | [indicar] | Contrato Concluído
4.3 | UCP | Avaliação do Programa |  | Sistema Nacional (SN) | Dispensa 70/2012 |  | 81.4508 | 0 | 100 | 4.1 | Sistema Nacional | 2012-11-12 | 2012-11-14 | Dispensa por Justificativa | [indicar] | Contrato em Execução
4.4 | UCP | Apoio ao Gerenciamento e Supervisão das atividades do PDI/BID. |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | SDP 01/15 |  | 1620.4386 | 18 | 82 | 4.2 | Ex-Ante | 2015-12-22 | 2017-06-23 |  |  | Processo em Curso
4.5 | UCP | Projeto para Implantação do Parque Ambiental e Centro de Convivência no Bairro Floresta. |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | SQC 02/2016 |  | 108.9644 | 24.3 | 75.7 | 2.4.2 e 2.3.3 | Ex-Ante | 2016-10-10 | 2017-06-06 |  | [indicar] | Processo em Curso
4.6 | UCP | Projeto para Implantação do Parque Ambiental e Centro de Convivência no Bairro Santa Felicidade. |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | SQC 01/2016 |  | 88.4857 | 100 | 0 | 2.6.2 e 2.4.3 | Ex-Ante | 2016-10-10 | 2017-06-06 |  | [indicar] | Processo em Curso
4.7 | UCP | Projeto para Implantação do Parque Ambiental no Bairro Santa Cruz. |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | SQC |  | 37.9135 | 100 | 0 | 2.5.2 | Ex-Ante | 2016-10-10 | 2017-06-07 |  | [indicar] | Previsto
[6 empty] | Total | 134.8457
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$ mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
5.1 | UCP | Curso na área de paisagismo. |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | CI 01-16 | 27.8032 | 100 | 0 | 1 | 3.3 | Ex-Post | 42607 | 42849 | _ | [indicar] | Processo Cancelado
5.2 | UCP | Engº Civil para apoio à Fiscalização das obras | CBR-2892/15 (25/08/2015; CBR 3625/2015 (19/10/2015) Contrato nº 213/2015 de 06/11/2015 - CI nº01/2015 NE 12616/2015 | Comparação de Qualificações (3 CV) | CI 01/15 | 20.3216 | 83.34 | 16.66 | 1 | 4.2 | Ex-Ante | 2015-09-04 | 2015-11-06 |  | BR11112 CBR 4038/15 (17/11/15) | Contrato Concluído
5.3 | UCP | Engº Civil para apoio na elaboração de orçamento das obras |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 2 | 19.4749 | 100 |  |  | 4.2 | Ex-Ante | 2015-08-21 | 2016-03-01 |  |  | Processo Cancelado
5.4 | UCP | Engº Civil para apoio ao Planejamento | CBR-2892/15 (25/08/2015; CBR 3625/2015 (19/10/2015); CBR-4045/15 (17/11/15) Contrato nº 221/2015 de 12/11/2015 - CI nº03/2015. NE 12772/15 e 1º Aditivo NE4896/16 | Comparação de Qualificações (3 CV) | CI 03/15 | 65.6643 | 34.04 | 65.96 | 1 | 4.2 | Ex-Ante | 2015-09-04 | 2015-11-12 |  | BR11113 CBR 4045/15 (17/11/15) | Contrato Concluído
5.5 | UCP | Engº Civil para apoio à Fiscalização das obras |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 157.9729 | 12.987 | 87.013 | 3 | 4.2 | Ex-Post | 2017-08-01 | 2017-10-01 |  | [indicar] | Previsto
5.6 | UCP | Engº Civil para apoio à Fiscalização das obras |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 52.6576 | 12.987 | 87.013 | 1 | 4.2 | Ex-Post | 2017-08-01 | 2017-10-01 |  | [indicar] | Previsto
5.7 | UCP | Engº Civil para apoio à Fiscalização das obras |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 52.6576 | 12.987 | 87.013 | 1 | 4.2 | Ex-Post | 2017-08-01 | 2017-10-01 |  | [indicar] | Previsto
[5 empty] | Total | 243.9588
6 | CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato
6.1 | UCP | Curso de orçamento de projetos |  | Comparação de Preços (CP) | CP 01/2016 |  | 6.3189 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Post | 2016-09-08 | 2017-06-04 |  |  | Processo em Curso
6.2 | UCP | Curso sobre excel, MS PROJECT 2010 e Gerenciamento de projetos. | CBR-2561/15 (29/07/15); CBR 3283/2015 (24/09/2015); CBR-4001/15 (13/11/15) Contrato nº 250/2015 de 04/12/2015 - CP nº01/2015. NE 13833/15. PRISM BR | Comparação de Preços (CP) | CP 01/2015 |  | 19.2941 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Ante | 2015-08-15 | 2015-12-04 |  | BR | Contrato Concluído
6.3 | UCP | Capacitação da equipe de gerenciamento dos Centros de Convivência do Programa |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | [indicar] |  | 94.7837 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Ante | 2018-04-21 | 2018-06-15 |  |  | Previsto
6.4 | UCP | Curso na área de legislação |  | Comparação de Preços (CP) | [indicar] |  | 3.1595 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Post | 2016-10-15 | 2016-12-01 |  |  | Previsto
6.4 | UCP | Curso na área de legislação - ver se de fato será trocado para fiscalização
6.5 | UCP | Contratação de empresa para ministrar curso de Patologias das Construções e gerenciamento de resíduos na construção civil |  | Comparação de Preços (CP) | CP 02/2016 |  | 34.754 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Post | 2016-08-30 | 2017-08-06 |  |  | Processo em Curso
6.7 | UCP | Curso na área de avaliação de árvores urbanas, manejo e estabilidade |  | Comparação de Preços (CP) | [indicar] |  | 4.7392 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Post | 2016-06-01 | 2016-08-01 |  |  | Previsto
| UCP | Curso na área de avaliação de árvores urbanas, manejo e estabilidade foi incluido na substituição para o DMLAC
6.8 | UCP | Curso na área de capacitação de monitores/guias para os parques ambientais. |  | Comparação de Preços (CP) | [indicar] |  | 47.3919 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Post | 2018-03-29 | 2018-04-20 |  |  | Previsto
6.9 | UCP | Curso gestão e regulação dos serviços de transporte e em processos de integração temporal. |  | Comparação de Preços (CP) | [indicar] |  | 31.5946 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Post | 2017-12-04 | 2018-01-23 |  |  | Previsto
6.1 | UCP | Curso 1) MOC 10175 – MICROSOFT SHAREPOINT 2010, 2) MOC 6419, 6421 e 6425 WINDOWS SERVER, 3) MCTS: MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2010, CONFIGURING. |  | Comparação de Preços (CP) | CP 03/2016 |  | 31.5946 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Post | 2016-09-19 | 2017-08-04 |  |  | Processo em Curso
6.11 | UCP | Curso em capacitação em rede de Fibra Óptica |  | Comparação de Preços (CP) | CP 04/2016 |  | 18.9567 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Post | 2016-09-19 | 2017-08-04 |  |  | Processo em Curso
6.12 | UCP | Curso de Power Civil Bentley |  | Comparação de Preços (CP) | [indicar] |  | 12.6378 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Post | abr-15 | [indicar] |  |  | Processo Cancelado
6.13 | UCP
[6 empty] | Total | 284.6886
7 | SUBPROJETOS
| Unidade Executora | Objeto da Transferência | Descrição Adicional |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Quantidade Estimada de Subprojetos | Datas Estimadas |  | Comentários | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferência
7.1 | UCP | Terminal Leste (desapropriação) | Ofício 430/15 de 09/11/2015 CBR 4007/2015 de 13/11/2015 |  | Protocolo nº 16491/04/2013 Termo de Concordância |  | 593.9781 |  | 100 | 1.1.7 | 1 |  |  | Terminal Leste Desapropriação Quadra nº 68 no Loteamento São Cristovão Propriedade do Sr. Selvino Bigolin • Lote nº 07 Avaliado em R$ 230.000,00 • Lote nº 08 Avaliado em R$ 190.000,00 • Lote nº 09 Avaliado em R$ 280.000,00 • Lote nº 07 Avaliado em R$ 180.000,00 Totalizando R$ 880.000,00, permutados pelo Lote nº 08, Quadra nº 403 no valor de R$ 800.000,00. Saldo remanescente de 80.000,00 a pagar por processo de inexigibilidade nº 51/2015. Empenho 8093/2015; Desapropriação Quadra nº 68 no Loteamento São Cristovão Propriedade do Sr. Carlos Antonio Studzinski • Lote nº 11 Avaliado em R$ 190.000,00 • Lote nº 12 Avaliado em R$ 310.000,00 • Lote nº 13 Avaliado em R$ 200.000,00 • Lote nº 14 Avaliado em R$ 300.000,00 Totalizando R$ 1.000.000,00, permutados pelo Lote Único da Quadra 03 do Loteamento Jardim as Nações.  DECRETO MUNICIPAL Nº 11.253 de 18/04/2013  DECRETO MUNICIPAL 11.788 de 29/04/2014  PROCESSO Nº 16491/04/2013 Destinados a implantação do Terminal de Transbordo Leste. |  | Contrato Concluído
7.2 | UCP | Terminal Sudoeste (desapropriação) |  |  |  |  | 88.5732 | 100 |  | 1.1.9 | 1 |  |  |  |  | Previsto
7.3 | UCP | Rua Jequitiba - desapropriação |  |  |  |  | 173.7702 |  | 100 | 1.2.7 | 1 |  |  |  |  | Previsto
7.4 | UCP | Rua Jose de Sá Cavalcante - desapropriação |  |  |  |  | 363.3377 |  | 100 | 1.2.8 | 1 |  |  |  |  | Previsto
7.5 | UCP | Rua Visconde Guarapuava - desapropriação |  |  | 45208/2014 |  | 471.4057 |  | 100 | 1.2.9 | 1 |  |  | DECRETO MUNICIPAL Nº 10.820/2012 E PROCESSO Nº 45208/2014 DE 21/08/2012, DESTINADO AO PROLONGAMENTO DA RUA VISCONTE DE GUARAPUAVA Empenhos nº. 8697 (R$400.000,00),nº 8698 (R$235.000,00), nº. 8699 (340.000,00) e nº. (R$470.000,00). CBR 1732/15 - Of. 140 (22/05/2015 - Cotação R$ 3,0653 = US$471.405,7351) |  | Contrato Concluído
7.6 | UCP | Rua Ipanema - desapropriação |  |  |  |  | 15.7973 |  | 100 | 1.2.11 | 1 |  |  |  |  | Previsto
7.7 | UCP | Rua kenedy/Recife - Desapropriação |  |  |  |  | 126.3783 |  | 100 | 1.2.12 | 1 |  |  |  |  | Previsto
7.8 | UCP | Viaduto BR 277 - desapropriação | CBR 4007/2015 de 13/11/2015 |  | Protocolo nº 42434/08/2012 Termo de Concordância 2015. |  | 461.9323 |  | 100 | 1.4.2 | 1 |  |  | Desapropriação para Viaduto 277 * Inexigibilidade 69-2015 NE 10162/15 - R$499.612,00 NE 10163/15 - R$565.530,00 NE 10164/15 - R$196.948,00 NE 10166/15 - R$10.990,00 * Inexigibilidade 71-2015 NE 10376/15 - R$145.376,03 |  | Contrato Concluído
7.9 |  | Viaduto BR 277 - desapropriação |  |  | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43878/2016 DE 31/08/2016 |  | 13.7771 | 100 | 0 | 1.4.2 | 1 |  |  | Desapropriação para Viaduto 277 * Inexigibilidade NE 2696/17 - R$43.606,00,00 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEl - NELI TERESINHA ZONIN, CPF 431.680.609-25, REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DO LOTE Nº 01 DA QUADRA Nº 24 DO LOTEAMENTO JARDIM NOVA ITÁLIA, COM AREA DE 436,06 M² CONFORME MATRÍCULA 38.333 DO 3º REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CASCAVEL-PR,CONFORME DECRETO Nº13.223 DE 21 DEZEMBRO DE 2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43878/2016 DE 31/08/2016, |  | Contrato Concluído
7.1 | UCP | Parque Morumbi - Desapropriação |  |  | Protocolo nº 56539/10/2012 Termo de Concordância |  | 160.1845 |  | 100 | 2.2.4 | 1 |  |  | Parque e CCI Morumbi Desapropriações: • Chácara nº 65 Propriedade do Sr. Álvaro Rossi (espólio) NE 10609/15 Autos sob nº 0027946-38.2012.8.16.0021 • Chácara nº 161 Propriedade de K2 Agropastoril LTDA Me - Inexigibilidade 84/15 - NE 12760/2015 |  | Contrato Concluído
7.11 | UCP | Viaduto BR 277 - desapropriação |  |  | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42434/08/2012 |  | 25.2757 |  | 100 | 1.4.2 | 1 |  |  | MASCOR IMÓVEIS, INSCRITA NO CNPJ-MF SOB N° 04.093.718/0001-20 REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE PARTE DO LOTE N° 01 ,QUADRA 02, LOTEAMENTO JARDIM VENEZA, COM AREA DE 536,85 M2 |  | Contrato Concluído
[6 empty] | Total | 54869.5491
*: Campos Obrigatórios
Método de Revisão |  | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Status |  | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
Métodos |  | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
|  |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
|  |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
|  |  | Contratação Direta (CD) | Contratação Direta (CD)
|  |  | Sistema Nacional (SN) | Sistema Nacional (SN)
|  |  | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
|  |  | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF) | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI) | Licitação Pública Nacional (LPN)
|  |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | Comparação de Preços (CP)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)

## PA Julho-OF 372-17
BRASIL
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE CASCAVEL - PR
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 2999/ OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 26/07/2017 |  |  | Taxa Câmbio - R$ | 3.1651
Atualização Nº: 07
Atualizado por: Unidade de Coordenação do Programa - UCP
1 | OBRAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | UCP | Execução de obras na Av. Brasil, calçadão, ciclovia | LPN 02/2014 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | LPN 02/2014 | 13033.6797 | 65 | 35 | 1.1.1.1 | Ex-Ante | set-14 | 2015-03-19 | _ | BR-B2772 | Contrato em Execução
|  |  | 1º Termo Aditivo Ct 32/2015 - LPN 02/14 |  | 1º Aditivo 1ª Readequação da Planilha de Orçamento |  | 2043.8578 | [5 empty] | 2015-12-04
|  |  | 2º Termo Aditivo Ct 32/2015 - LPN 02/14 |  | 2º Aditivo Reajuste 7,46% |  | 982.9922 | [5 empty] | 2016-02-29
|  |  | 3º Termo Aditivo Ct 32/2015 - LPN 02/14 |  | 3º Aditivo 2ª Readequação da Planilha de Orçamento |  | 3271.9836 | [5 empty] | 2016-04-13
|  |  | 4º Termo Aditivo Ct 32/2015 - LPN 02/14 |  | 4º Aditivo Reajuste 7,46% ref. ao 3º T.Ad. |  | 244.09 | [5 empty] | 2016-05-31
|  |  | 5º TA Rerratificação da Planilha Orçamentária (14/10/2016) - (3ª Readequação da Planilha de Orçamento) |  | 5º TA Rerratificação da Planilha Orçamentária (14/10/2016) - (3ª Readequação da Planilha de Orçamento) |  | 0 | [5 empty] | 2016-10-14
|  |  | 6º TA Reequilírio Econômico-Financeiro Material Pétreo do Ct 32/2015 - LPN 02/14 |  | 6º TA Reequilírio Econômico-Financeiro Material Pétreo do Ct 32/2015 - LPN 02/14 |  | 319.2681 | [5 empty] | 2016-11-30
|  |  | 7º TA -Termo Apostilamento Ct 32/2015 - LPN 02/14 |  | 7º Apostilamento Reajuste 5,87% |  | 355.4446 | [5 empty] | 2017-03-23
|  |  | 8º TA - Termo Aditivo de Prazo 04 (quatro) meses de execução a partir de 06 de abril de 2017 e de vigência a partir de 06 de junho de 2017 (04/04/2017) |  | 8º Aditivo - prazo |  | 0 | [5 empty] | 2017-04-04
1.2 | UCP | Execução de obras na Av. Tancredo Neves |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 5687.0241 | 34 | 66 | 1.1.2 | Ex-Post | 2017-09-06 | 2017-10-31 | - | [indicar] | Previsto
1.3 | UCP | Execução de obrasde Reurbanização na Av. Barão do Rio Branco | LPN 02/2016 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | LPN 02/2016 | 1889.9519 | 43 | 57 | 1.1.3 | Ex-Post | 2016-07-28 | 2016-11-04 |  | BR-B3588 | Contrato em Execução
1.4 | UCP | Execução de obras - Terminal Leste | LPN 01/2016 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | LPN 01/2016 | 1254.6387 | 100 | 0 | 1.1.5 | Ex-Post | 2016-07-21 | 2016-12-09 |  | BR-B3589 | Contrato em Execução
1.15 | UCP | Execução de obras - Terminal Oeste |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 2026.0015 | 100 | 0 | 1.1.5 | Ex-Post | 2017-07-06 | 2017-09-06 |  | [indicar] | Previsto
1.16 | UCP | Execução de obras - Terminal Nordeste |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 1655.9924 | 80.149 | 19.851 | 1.1.5 | Ex-Post | 2017-03-14 | 2017-07-03 |  | [indicar] | Contrato em Execução
1.17 | UCP | Execução de obras - Terminal Sudoeste |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 1895.6747 | 100 | 0 | 1.1.5 | Ex-Post | 2017-09-29 | 2017-10-26 |  | [indicar] | Previsto
1.4 | UCP | Execução de obras - 4 Terminais |  | Licitação Pública Internacional (LPI) | 4 | [indicar] | 4566.9963 | 100 | 0 | 1.1.5 | Ex-Post | 42685 | 42712 |  | [indicar] | Previsto
1.5 | UCP | Execução de abertura de via - Rua Jequitibá e Rua José de Sá Cavalcante. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 1200.594 | 10 | 90 | 1.2.1 /1.2.2 | Ex-Post | 2017-09-09 | 2017-12-06 |  | [indicar] | Previsto
1.6 | UCP | Execução do viaduto na BR 277. | LPN 01/2015 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | LPN 01/2015 | 1894.2302 | 100 | 0 | 1.4 | Ex-Post | 2016-01-15 | 2016-02-19 |  | BR-B3232 | Contrato em Execução
|  |  | 1º Termo Aditivo Ct 35/2016 - LPN 01/15 |  |  |  | 138.1468 | 0 | 100
|  |  | 2º Termo Aditivo Ct 35/2016 - LPN 01/15 - prazo 03 meses |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 3º Termo Aditivo Ct 35/2016 - LPN 01/15 - prazo 02 meses |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 4º Aditivo de 18/05/17 - Aumento de 02 meses a partir de 21/05/2017 (execução) e de 17/07/2017 (vigência). |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 5º Aditivo Meta Física de 19/07/2017 |  |  |  | 169.554 | 100 | 0
1.7 | UCP | Abertura de via - Rua Kenedy/Recife, Rua Ipanema e alargamento de via - Av.Jacarezinho. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 947.8374 | 10 | 90 | 1.2.4/1.2.5/1.2.6 | Ex-Post | 42914 | 42969 |  | [indicar] | Previsto
1.7 | UCP | Abertura de via - Rua Kenedy/Recife |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 473.9187 | 10 | 90 | 1.2.6 | Ex-Post | 43048 | 43075 |  | [indicar] | Previsto
1.20 |  | Abertura de via - Rua Ipanema |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 315.9458 | 10 | 90 | 1.2.4/1.2.5 | Ex-Post | 43033 | 43060 |  | [indicar] | Previsto
1.8 | UCP | Execução de calçadas nos prédios públicos |  | Sistema Nacional (SN) | 4 | [indicar] | 947.8374 | 0 | 100 | 1.3 | Sistema Nacional | 2015-07-15 | [indicar] | Concorrência Pública Nacional | [indicar] | Previsto
1.8 | UCP | Execução de calçadas nos prédios públicos - Fase 1 |  | Sistema Nacional (SN) | 4 | [indicar] | 360.6343 | 0 | 100 | 1.3 | Sistema Nacional | 2016-03-05 | 2016-06-08 | Concorrência Pública Nacional nº 01/2016 | BR-B3463 | Contrato em Execução
1.18 | UCP | Execução de calçadas nos prédios públicos - Fase 2 |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | [indicar] | 952.1061 | 0 | 100 | 1.3 | Sistema Nacional | 2017-10-25 | 2017-11-21 | Concorrência Pública Nacional | [indicar] | Previsto
1.9 | UCP | Implantação do Parque Linear e Centro de Convivência Intergeracional no Bairro Morumbi. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 2 | [indicar] | 5355.281 | 10 | 90 | 2.2.1 | Ex-Post | 2017-01-27 | 2017-04-12 |  | [indicar] | Contrato em Execução
1.1 | UCP | Implantação do Parque Linear e Centro de Convivência Intergeracional no Bairro Floresta. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 2 | [indicar] | 2552.2135 | 5 | 95 | 2.4.1 e 2.3.1 | Ex-Post | 2017-08-10 | 2017-10-04 |  | [indicar] | Previsto
1.11 | UCP | Implantação do Parque Linear e Centro de Convivência Intergeracional no Bairro Santa Felicidade. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 2 | [indicar] | 1923.4592 | 13 | 87 | 2.6.1 e 2.4.1 | Ex-Post | 2017-07-17 | 2017-09-01 |  | [indicar] | Previsto
1.12 | UCP | Implantação do Parque Linear no Bairro Santa Cruz. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 2849.831 | 10 | 90 | 2.5.1 | Ex-Post | 2017-09-09 | 2017-11-03 |  | [indicar] | Previsto
1.13 | UCP | Implantação do Centro de Convivência do Cascavel Velho (fase 2) |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 592.7385 | 82.5 | 17.5 | 2.2.1 | Ex-Post | 2017-09-22 | 2017-10-19 |  | [indicar] | Previsto
1.14 | UCP | Execução da readequação da rede de distribuição de energia elétrica, substituição da rede aérea para subterrânea, no Calçadão da Av.Brasil, entre as Ruas Sete de Setembro e Barão do Cerro Azul e na travessa Pe Champagnat | a) 1º Termo Aditivo (09/11/2016) - 1º Redimensionamento do Ct 40/2016 b) 2º Termo Aditivo (15/03/20176) - Prorrogação prazo de execução por 03 meses a partir de 23/03/17 | Sistema Nacional (SN) | 1 | 19/2015 | 1600.4755 | 0 | 100 | 1.1.1.2 | Sistema Nacional | 2016-01-20 | 2016-03-02 | Concorrência Pública Nacional nº 19/2015 | [indicar] | Contrato em Execução
1.19 | UCP | Execução do Departamento Municipal de Licenciamento Ambiental - DMLAC e/ou Instituto de Licenciamento Ambiental |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 109.0013 | 5 | 95 | 2.2.1 | Ex-Post | _ | _ |  | [indicar] | Previsto
1.2 | UCP |  |  |  |  | [indicar] |  | 0 |  | 2.2.1 |  |  |  |  | [indicar]
[6 empty] | Total | 47714.2241
2 | BENS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | UCP | Aquisição de equipamentos semaforicos |  | Licitação Pública Internacional (LPI) | 1 | LPI 01/16 | 4502.2243 | 30 | 70 | 1.1.4 | Ex-Ante | 2016-04-01 | 2016-08-11 |  | BR-B3472 | Contrato em Execução
2.2 | UCP | Aquisição de equipamento - sistema de tomografia florestal |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | [indicar] | 31.5946 | 0 | 100 | 3.4 | Sistema Nacional | 2016-08-01 | 42658 | Pregão Eletrônico | [indicar] | Previsto
2.2 | UCP | Aquisição de equipamentos - DMLAC e/ou Instituto de Licenciamento Ambiental |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | [indicar] | 88.4648 | 0 | 100 | 3.4 | Sistema Nacional | 2017-06-26 | 2017-08-21 | Pregão Eletrônico | [indicar] | Previsto
2.3 | UCP | Aquisição de software Bentley Power Civil (Bentley Map) com ferramentas select e treinamento para utilização |  | Contratação Direta (CD) | 1 | CD 01/2016 | 14.9139 | 50 | 50 | 3.2 | Ex-Ante | 2016-06-01 | 2016-10-26 |  | BR-B3525 | Contrato Concluído
2.4 | UCP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Floresta |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | [indicar] | 142.1756 | 0 | 100 | 2.3.2 | Sistema Nacional | 2018-03-06 | 2018-04-30 | Pregão Eletrônico | [indicar] | Previsto
2.5 | UCP | Aquisição de equipamentos para atualização da telefônia digital |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 379.1349 | 70 | 30 | 3.1 | Ex-Post | 2018-03-16 | 2018-04-12 |  | [indicar] | Previsto
2.6 | UCP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Morumbi |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | [indicar] | 142.1756 | 0 | 100 | 2.1.2 | Sistema Nacional | 2018-04-21 | 2018-06-15 | Pregão Eletrônico | [indicar] | Previsto
2.7 | UCP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Santa Felicidade |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | [indicar] | 142.1756 | 0 | 100 | 2.4.2 | Sistema Nacional | 2018-04-12 | 2018-06-06 | Pregão Eletrônico | [indicar] | Previsto
2.8 | UCP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Cascavel Velho |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | [indicar] | 31.5946 | 0 | 100 | 2.2.2 | Sistema Nacional | 2018-04-21 | 2018-06-15 | Pregão Eletrônico | [indicar] | Previsto
2.9 | UCP | UPGRADE GPS GTR² para RTK com capacitação |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | Inex 67/16 | 10.4259 | 0 | 100 | 3.2 | Sistema Nacional | 2016-10-13 | 2016-12-07 | Inexigbilidade 67/2016 |  | Contrato Concluído
[6 empty] | Total | 5080.4692
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | UCP | Implantação de rede de fibra óptica, manutenção e expansão da rede. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 1348.5292 | 60 | 40 | 3.1 | Ex-Post | 2017-10-10 | 2017-11-16 |  | [indicar] | Previsto
3.2 | UCP | Serviço de imagem de satélite de toda área do município corrigida e ortorretificada. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | LPN 01/2014 | 62.8337 | 50 | 50 | 3.2 | Ex-Post | 2014-05-30 | 2014-08-06 | _ | BR-B2533 | Contrato Concluído
3.3 | UCP | Serviço de cartografia digital para diagnóstico das áreas verdes do município |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | [indicar] | 31.5946 | 0 | 100 | 3.4 | Ex-Post | 2016-08-01 | 2016-10-01 |  | [indicar] | Previsto
3.3 | UCP | Serviço de cartografia digital Faz parte do pedido de substituição para o DMLAC - SEMA
3.4 | UCP | Implantação de aplicativos para ampliação do Geoportal |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 448.643 | 50 | 50 | 3.2 | Ex-Post | out-15 | [indicar] |  | [indicar] | Processo Cancelado
3.5 | UCP | Serviços e Aquisição de ortofoto para o perímetro urbano do Município de Cascavel e sede dos Distritos. |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | [indicar] | 63.1892 | 0 | 100 | 3.2 | Sistema Nacional | mai-15 | [indicar] | Concorrência Pública Nacional | [indicar] | Previsto
3.6 | UCP | Serviço de Levantamento Aerofotogrametrico, perfilamento a laser, Restituição das Edificações, Geocodificação, Cruzamentos dos dados Edificações com Banco de dados CTM e Imageamento Georreferenciado das Fachadas |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 448.643 | 62 | 38 | 3.2 | Ex-Post | 2017-12-12 | 2018-02-06 |  | [indicar] | Previsto
3.7 | UCP | Elaboração da Rede Geodésica Municipal de Cascavel |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | [indicar] | 41.073 | 0 | 100 | 3.2 | Sistema Nacional | 2017-12-12 | 2018-02-06 | Concorrência Pública Nacional |  | Previsto
[6 empty] | Total | 1411.3629
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | UCP | Apoio ao Gerenciamento do Programa e Supervisão das obras e monitoramento do programa. |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | SBQC 01/2014 |  | 2935.2528 | 12 | 88 | 4.2 | Ex-Ante | set-14 | _ | _ | _ | Processo Cancelado
4.2 | UCP | Projeto executivo para implantação de rede de fibra óptica |  | Sistema Nacional (SN) | TP 54/2014 |  | 53.3948 | 0 | 100 | 3.1 | Sistema Nacional | 2014-11-14 | 2015-01-07 | Tomada de Preços | [indicar] | Contrato Concluído
4.3 | UCP | Avaliação do Programa |  | Sistema Nacional (SN) | Dispensa 70/2012 |  | 81.4508 | 0 | 100 | 4.1 | Sistema Nacional | 2012-11-12 | 2012-11-14 | Dispensa por Justificativa | [indicar] | Contrato em Execução
4.4 | UCP | Apoio ao Gerenciamento e Supervisão das atividades do PDI/BID. |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | SDP 01/15 |  | 1620.4386 | 18 | 82 | 4.2 | Ex-Ante | 2015-12-22 | 2017-06-23 |  |  | Processo em Curso
4.5 | UCP | Projeto para Implantação do Parque Ambiental e Centro de Convivência no Bairro Floresta. |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | SQC 02/2016 |  | 108.9644 | 24.3 | 75.7 | 2.4.2 e 2.3.3 | Ex-Ante | 2016-10-10 | 2017-06-06 |  | [indicar] | Processo em Curso
4.6 | UCP | Projeto para Implantação do Parque Ambiental e Centro de Convivência no Bairro Santa Felicidade. |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | SQC 01/2016 |  | 88.4857 | 100 | 0 | 2.6.2 e 2.4.3 | Ex-Ante | 2016-10-10 | 2017-06-06 |  | [indicar] | Processo em Curso
4.7 | UCP | Projeto para Implantação do Parque Ambiental no Bairro Santa Cruz. |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | SQC |  | 37.9135 | 100 | 0 | 2.5.2 | Ex-Ante | 2016-10-10 | 2017-06-07 |  | [indicar] | Previsto
[6 empty] | Total | 134.8457
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$ mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
5.1 | UCP | Curso na área de paisagismo. |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | CI 01-16 | 27.8032 | 100 | 0 | 1 | 3.3 | Ex-Post | 42607 | 42849 | _ | [indicar] | Processo Cancelado
5.2 | UCP | Engº Civil para apoio à Fiscalização das obras | CBR-2892/15 (25/08/2015; CBR 3625/2015 (19/10/2015) Contrato nº 213/2015 de 06/11/2015 - CI nº01/2015 NE 12616/2015 | Comparação de Qualificações (3 CV) | CI 01/15 | 20.3216 | 83.34 | 16.66 | 1 | 4.2 | Ex-Ante | 2015-09-04 | 2015-11-06 |  | BR11112 CBR 4038/15 (17/11/15) | Contrato Concluído
5.3 | UCP | Engº Civil para apoio na elaboração de orçamento das obras |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 2 | 19.4749 | 100 |  |  | 4.2 | Ex-Ante | 2015-08-21 | 2016-03-01 |  |  | Processo Cancelado
5.4 | UCP | Engº Civil para apoio ao Planejamento | CBR-2892/15 (25/08/2015; CBR 3625/2015 (19/10/2015); CBR-4045/15 (17/11/15) Contrato nº 221/2015 de 12/11/2015 - CI nº03/2015. NE 12772/15 e 1º Aditivo NE4896/16 | Comparação de Qualificações (3 CV) | CI 03/15 | 65.6643 | 34.04 | 65.96 | 1 | 4.2 | Ex-Ante | 2015-09-04 | 2015-11-12 |  | BR11113 CBR 4045/15 (17/11/15) | Contrato Concluído
5.5 | UCP | Engº Civil para apoio à Fiscalização das obras |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 157.9729 | 12.987 | 87.013 | 3 | 4.2 | Ex-Post | 2017-08-01 | 2017-10-01 |  | [indicar] | Previsto
5.6 | UCP | Engº Civil para apoio à Fiscalização das obras |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 52.6576 | 12.987 | 87.013 | 1 | 4.2 | Ex-Post | 2017-08-01 | 2017-10-01 |  | [indicar] | Previsto
5.7 | UCP | Engº Civil para apoio à Fiscalização das obras |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 52.6576 | 12.987 | 87.013 | 1 | 4.2 | Ex-Post | 2017-08-01 | 2017-10-01 |  | [indicar] | Previsto
[5 empty] | Total | 243.9588
6 | CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato
6.1 | UCP | Curso de orçamento de projetos |  | Comparação de Preços (CP) | CP 01/2016 |  | 6.3189 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Post | 2016-09-08 | 2017-06-04 |  |  | Processo em Curso
6.2 | UCP | Curso sobre excel, MS PROJECT 2010 e Gerenciamento de projetos. | CBR-2561/15 (29/07/15); CBR 3283/2015 (24/09/2015); CBR-4001/15 (13/11/15) Contrato nº 250/2015 de 04/12/2015 - CP nº01/2015. NE 13833/15. PRISM BR | Comparação de Preços (CP) | CP 01/2015 |  | 19.2941 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Ante | 2015-08-15 | 2015-12-04 |  | BR | Contrato Concluído
6.3 | UCP | Capacitação da equipe de gerenciamento dos Centros de Convivência do Programa |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | [indicar] |  | 94.7837 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Ante | 2018-04-21 | 2018-06-15 |  |  | Previsto
6.4 | UCP | Curso na área de legislação |  | Comparação de Preços (CP) | [indicar] |  | 3.1595 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Post | 2016-10-15 | 2016-12-01 |  |  | Previsto
6.4 | UCP | Curso na área de legislação - ver se de fato será trocado para fiscalização
6.5 | UCP | Contratação de empresa para ministrar curso de Patologias das Construções e gerenciamento de resíduos na construção civil |  | Comparação de Preços (CP) | CP 02/2016 |  | 34.754 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Post | 2016-08-30 | 2017-08-06 |  |  | Processo em Curso
6.7 | UCP | Curso na área de avaliação de árvores urbanas, manejo e estabilidade |  | Comparação de Preços (CP) | [indicar] |  | 4.7392 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Post | 2016-06-01 | 2016-08-01 |  |  | Previsto
| UCP | Curso na área de avaliação de árvores urbanas, manejo e estabilidade foi incluido na substituição para o DMLAC
6.8 | UCP | Curso na área de capacitação de monitores/guias para os parques ambientais. |  | Comparação de Preços (CP) | [indicar] |  | 47.3919 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Post | 2018-03-29 | 2018-04-20 |  |  | Previsto
6.9 | UCP | Curso gestão e regulação dos serviços de transporte e em processos de integração temporal. |  | Comparação de Preços (CP) | [indicar] |  | 31.5946 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Post | 2017-12-04 | 2018-01-23 |  |  | Previsto
6.1 | UCP | Curso 1) MOC 10175 – MICROSOFT SHAREPOINT 2010, 2) MOC 6419, 6421 e 6425 WINDOWS SERVER, 3) MCTS: MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2010, CONFIGURING. |  | Comparação de Preços (CP) | CP 03/2016 |  | 31.5946 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Post | 2016-09-19 | 2017-08-04 |  |  | Processo em Curso
6.11 | UCP | Curso em capacitação em rede de Fibra Óptica |  | Comparação de Preços (CP) | CP 04/2016 |  | 18.9567 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Post | 2016-09-19 | 2017-08-04 |  |  | Processo em Curso
6.12 | UCP | Curso de Power Civil Bentley |  | Comparação de Preços (CP) | [indicar] |  | 12.6378 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Post | abr-15 | [indicar] |  |  | Processo Cancelado
6.13 | UCP
[6 empty] | Total | 284.6886
7 | SUBPROJETOS
| Unidade Executora | Objeto da Transferência | Descrição Adicional |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Quantidade Estimada de Subprojetos | Datas Estimadas |  | Comentários | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferência
7.1 | UCP | Terminal Leste (desapropriação) | Ofício 430/15 de 09/11/2015 CBR 4007/2015 de 13/11/2015 |  | Protocolo nº 16491/04/2013 Termo de Concordância |  | 593.9781 |  | 100 | 1.1.7 | 1 |  |  | Terminal Leste Desapropriação Quadra nº 68 no Loteamento São Cristovão Propriedade do Sr. Selvino Bigolin • Lote nº 07 Avaliado em R$ 230.000,00 • Lote nº 08 Avaliado em R$ 190.000,00 • Lote nº 09 Avaliado em R$ 280.000,00 • Lote nº 07 Avaliado em R$ 180.000,00 Totalizando R$ 880.000,00, permutados pelo Lote nº 08, Quadra nº 403 no valor de R$ 800.000,00. Saldo remanescente de 80.000,00 a pagar por processo de inexigibilidade nº 51/2015. Empenho 8093/2015; Desapropriação Quadra nº 68 no Loteamento São Cristovão Propriedade do Sr. Carlos Antonio Studzinski • Lote nº 11 Avaliado em R$ 190.000,00 • Lote nº 12 Avaliado em R$ 310.000,00 • Lote nº 13 Avaliado em R$ 200.000,00 • Lote nº 14 Avaliado em R$ 300.000,00 Totalizando R$ 1.000.000,00, permutados pelo Lote Único da Quadra 03 do Loteamento Jardim as Nações.  DECRETO MUNICIPAL Nº 11.253 de 18/04/2013  DECRETO MUNICIPAL 11.788 de 29/04/2014  PROCESSO Nº 16491/04/2013 Destinados a implantação do Terminal de Transbordo Leste. |  | Contrato Concluído
7.2 | UCP | Terminal Sudoeste (desapropriação) |  |  |  |  | 88.5732 | 100 |  | 1.1.9 | 1 |  |  |  |  | Previsto
7.3 | UCP | Rua Jequitiba - desapropriação |  |  |  |  | 173.7702 |  | 100 | 1.2.7 | 1 |  |  |  |  | Previsto
7.4 | UCP | Rua Jose de Sá Cavalcante - desapropriação |  |  |  |  | 363.3377 |  | 100 | 1.2.8 | 1 |  |  |  |  | Previsto
7.5 | UCP | Rua Visconde Guarapuava - desapropriação |  |  | 45208/2014 |  | 471.4057 |  | 100 | 1.2.9 | 1 |  |  | DECRETO MUNICIPAL Nº 10.820/2012 E PROCESSO Nº 45208/2014 DE 21/08/2012, DESTINADO AO PROLONGAMENTO DA RUA VISCONTE DE GUARAPUAVA Empenhos nº. 8697 (R$400.000,00),nº 8698 (R$235.000,00), nº. 8699 (340.000,00) e nº. (R$470.000,00). CBR 1732/15 - Of. 140 (22/05/2015 - Cotação R$ 3,0653 = US$471.405,7351) |  | Contrato Concluído
7.6 | UCP | Rua Ipanema - desapropriação |  |  |  |  | 15.7973 |  | 100 | 1.2.11 | 1 |  |  |  |  | Previsto
7.7 | UCP | Rua kenedy/Recife - Desapropriação |  |  |  |  | 126.3783 |  | 100 | 1.2.12 | 1 |  |  |  |  | Previsto
7.8 | UCP | Viaduto BR 277 - desapropriação | CBR 4007/2015 de 13/11/2015 |  | Protocolo nº 42434/08/2012 Termo de Concordância 2015. |  | 461.9323 |  | 100 | 1.4.2 | 1 |  |  | Desapropriação para Viaduto 277 * Inexigibilidade 69-2015 NE 10162/15 - R$499.612,00 NE 10163/15 - R$565.530,00 NE 10164/15 - R$196.948,00 NE 10166/15 - R$10.990,00 * Inexigibilidade 71-2015 NE 10376/15 - R$145.376,03 |  | Contrato Concluído
7.9 |  | Viaduto BR 277 - desapropriação |  |  | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43878/2016 DE 31/08/2016 |  | 13.7771 | 100 | 0 | 1.4.2 | 1 |  |  | Desapropriação para Viaduto 277 * Inexigibilidade NE 2696/17 - R$43.606,00,00 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEl - NELI TERESINHA ZONIN, CPF 431.680.609-25, REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DO LOTE Nº 01 DA QUADRA Nº 24 DO LOTEAMENTO JARDIM NOVA ITÁLIA, COM AREA DE 436,06 M² CONFORME MATRÍCULA 38.333 DO 3º REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CASCAVEL-PR,CONFORME DECRETO Nº13.223 DE 21 DEZEMBRO DE 2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43878/2016 DE 31/08/2016, |  | Contrato Concluído
7.1 | UCP | Parque Morumbi - Desapropriação |  |  | Protocolo nº 56539/10/2012 Termo de Concordância |  | 160.1845 |  | 100 | 2.2.4 | 1 |  |  | Parque e CCI Morumbi Desapropriações: • Chácara nº 65 Propriedade do Sr. Álvaro Rossi (espólio) NE 10609/15 Autos sob nº 0027946-38.2012.8.16.0021 • Chácara nº 161 Propriedade de K2 Agropastoril LTDA Me - Inexigibilidade 84/15 - NE 12760/2015 |  | Contrato Concluído
7.11 | UCP | Viaduto BR 277 - desapropriação |  |  | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42434/08/2012 |  | 25.2757 |  | 100 | 1.4.2 | 1 |  |  | MASCOR IMÓVEIS, INSCRITA NO CNPJ-MF SOB N° 04.093.718/0001-20 REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE PARTE DO LOTE N° 01 ,QUADRA 02, LOTEAMENTO JARDIM VENEZA, COM AREA DE 536,85 M2 |  | Contrato Concluído
[6 empty] | Total | 54869.5491
*: Campos Obrigatórios
Método de Revisão |  | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Status |  | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
Métodos |  | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
|  |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
|  |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
|  |  | Contratação Direta (CD) | Contratação Direta (CD)
|  |  | Sistema Nacional (SN) | Sistema Nacional (SN)
|  |  | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
|  |  | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF) | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI) | Licitação Pública Nacional (LPN)
|  |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | Comparação de Preços (CP)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)

## Fol Com PA Julho-OF 372-17
BRASIL
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE CASCAVEL, PR
Contrato de Empréstimo: 2999/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 26/07/2017
Atualização Nº: 07
Atualizado por: Unidade de Coordenação do Programa - UCP
FOLHA DE COMENTÁRIOS
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
Abertura de via - Rua Kenedy/Recife e Rua Ipanema e alargamento de via - Av.Jacarezinho - (id 1,7) | Houve a exclusão do alargamento da Rua Jacarezinho, que não será mais executada no PDI e o desdobramento da licitaçãoes, sendo abertura de via - Rua Kenedy/Recife (id 1,7) e Rua Ipanema (id 1,20)
Implantação do Parque Linear e Centro de Convivência Intergeracional no Bairro Floresta. | Houve a exclusão pois o investimento/aquisição/contratação não será mais executado no PDI
Implantação do Parque Linear e Centro de Convivência Intergeracional no Bairro Santa Felicidade. | Houve a exclusão pois o investimento/aquisição/contratação não será mais executado no PDI
Implantação do Parque Linear no Bairro Santa Cruz. | Houve a exclusão pois o investimento/aquisição/contratação não será mais executado no PDI
Execução do Departamento Municipal de Licenciamento Ambiental - DMLAC e/ou Instituto de Licenciamento Ambiental | Houve a exclusão pois o investimento/aquisição/contratação não será mais executado no PDI
2. Bens
Aquisição de equipamentos - DMLAC e/ou Instituto de Licenciamento Ambiental | Houve a exclusão pois o investimento/aquisição/contratação não será mais executado no PDI
Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Floresta | Houve a exclusão pois o investimento/aquisição/contratação não será mais executado no PDI
Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Santa Felicidade | Houve a exclusão pois o investimento/aquisição/contratação não será mais executado no PDI
Houve a exclusão pois o investimento/aquisição/contratação não será mais executado no PDI
3. Serviços que Não São de consultoria
Serviço de Levantamento Aerofotogrametrico, perfilamento a laser, Restituição das Edificações, Geocodificação, Cruzamentos dos dados Edificações com Banco de dados CTM e Imageamento Georreferenciado das Fachadas | Houve a exclusão pois o investimento/aquisição/contratação não será mais executado no PDI
Elaboração da Rede Geodésica Municipal de Cascavel | Houve a exclusão pois o investimento/aquisição/contratação não será mais executado no PDI
4. Consultorias Firmas
Apoio ao Gerenciamento e Supervisão das atividades do PDI/BID. | Houve o cancelamento da contratação da gerenciadora, pois a atual gestão optou pela contratação de Consultores individuais, para apoio ao PDI
Projeto para Implantação do Parque Ambiental e Centro de Convivência no Bairro Floresta. | Houve a exclusão pois o investimento/aquisição/contratação não será mais executado no PDI
Projeto para Implantação do Parque Ambiental e Centro de Convivência no Bairro Santa Felicidad | Houve a exclusão pois o investimento/aquisição/contratação não será mais executado no PDI
Projeto para Implantação do Parque Ambiental no Bairro Santa Cruz. | Houve a exclusão pois o investimento/aquisição/contratação não será mais executado no PDI
5. Consultorias Individuais
Engº Civil para apoio à Fiscalização das obras | A gestão optou pela contratação de 03 (três) Consultores individuais, para apoio ao PDI, em substituição à contratação da gerenciadora.
6. Capacitação
Curso na área de paisagismo (id 5,1) | Houve a exclusão pois o investimento/aquisição/contratação não será mais executado no PDI
7. Subprojetos
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43878/2016 DE 31/08/2016 | Houve a inclusão da Desapropriação para Viaduto 277 * Inexigibilidade NE 2696/17 - R$43.606,00,00 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEl - NELI TERESINHA ZONIN, CPF 431.680.609-25, REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DO LOTE Nº 01 DA QUADRA Nº 24 DO LOTEAMENTO JARDIM NOVA ITÁLIA, COM AREA DE 436,06 M² CONFORME MATRÍCULA 38.333 DO 3º REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CASCAVEL-PR,CONFORME DECRETO Nº13.223 DE 21 DEZEMBRO DE 2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43878/2016 DE 31/08/2016,
Protocolo nº 56539/10/2012 Termo de Concordância | Houve a inclusão da desaproprisações para implantação do Parque e CCI Morumbi • Chácara nº 65 Propriedade do Sr. Álvaro Rossi (espólio) NE 10609/15 Autos sob nº 0027946-38.2012.8.16.0021 • Chácara nº 161 Propriedade de K2 Agropastoril LTDA Me - Inexigibilidade 84/15 - NE 12760/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42434/08/2012 | Houve a inclusão da DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE PARTE DO LOTE N° 01 ,QUADRA 02, LOTEAMENTO JARDIM VENEZA, COM AREA DE 536,85 M2, desapropriação para Viaduto 277