## Hoja1
OPERACION BO-L1184
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS Y MENORES
PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROGRAMA
No. | Descripción del Contrato | Costo Estimado (US$) | Método de Adquisición | Revisión Ex-ante o Ex-post | Fuente de Financiamiento |  | Precalificación SI / NO | Fechas Estimadas |  | Estado: Pendiente, en Proceso, Adjudicado, o Cancelado
[5 empty] | % BID | % LOCAL / OTRO |  | Publicación Anuncio Específico de Adqusición | Terminación Contrato
1. BIENES
| Sub Total Bienes | 0
2. OBRAS
| UCP-PAAP | 6882859
O - 001 | Construcción, Desarrollo Comunitario y FI para el Sistema Agua Potable y Saneamiento y DESCOM-FI - Lote 1: Municipios Colquechaca, San Pedro de Buena Vista. Lote 2: Municipio de Tupiza | 2857636 | LPN | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-03-01 | 2019-05-01 | Previsto
O - 002 | Construcción, Desarrollo Comunitario y FI para el Agua Potable y Saneamiento - Municipio de Machacamarca. | 328567 | LPN | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-05-01 | 2019-02-01 | Previsto
O - 003 | Construcción, Desarrollo Comunitario y FI para el Sistema de Agua Potable y DESCOM-FI para las comunidades de Marquiviri, Cañuma y Suruzaya del Municipio de Achocalla. | 1499288 | LPN | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-05-01 | 2019-08-01 | Previsto
O - 004 | Sistema de Alcantarillado Sanitario y PTAR y DESCOM-FI para el Municipio de Huacullani. | 2197368 | LPN | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-05-01 | 2019-10-01 | Previsto
| FPS | 19644412.6357
O - 005 | Construcción, Desarrollo Comunitario y FI para el Sistema de Agua Potable y Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado, PTAR del Municipio Villa Serrano. | 2855272 | LPN | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-07-01 | 2020-10-01 | Previsto
O - 006 | Construcción, Desarrollo Comunitario y FI para la Adecuación y Rediseño de Estudio Técnico de Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y PTAR en el municipio de Pailón Centro. | 2213528.6357 | LPN | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-08-01 | 2020-07-01 | Previsto
O - 007 | Construcción, Desarrollo Comunitario y FI para el Sistema de Alcantarillado Sanitario y PTAR en el municipio de Huanuni. | 2020035 | LPN | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-09-01 | 2020-05-01 | Previsto
O - 008 | Construcción, Desarrollo Comunitario y FI para el Sistema de Alcantarillado Sanitario y PTAR en el municipio de Colquencha. | 1721554 | LPN | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-10-01 | 2020-06-01 | Previsto
O - 009 | Construcción, Desarrollo Comunitario y FI para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario y PTAR en el municipio de Achacachi. | 3948098 | LPI | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-11-01 | 2020-09-01 | Previsto
O - 010 | Construcción, Desarrollo Comunitario y FI para el Sistema de Alcantarillado Sanitario Distrito 2 de Laja | 3425748 | LPI | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-11-01 | 2021-01-01 | Previsto
O - 011 | Construcción, Desarrollo Comunitario y FI para la Ampliación y mejoramiento del Sistema Principal de Agua Potable en Mallasa - Mecapaca Fase II Colquiri | 3460177 | LPI | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-11-01 | 2021-05-01 | Previsto
| Sub Total Obras | 26527271.6357
3. SERVICIOS DIFERENTE A CONSULTORIA
UCP-PAAP
CDC - 01 | Implementación de las medidas de rápido impacto (será abierto en varios procesos de acuerdo a requerimiento por parte de los GAM beneficiarios) | 945000 | CP o LPN | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-06-01 | 2022-12-01 | Previsto
CDC - 02 | Implementación FI a operadores de proyectos tipo E3 y E4 (será abierto en varios procesos de acuerdo a requerimiento por parte de los GAM beneficiarios) | 479864 | CP o LPN | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-07-01 | 2020-09-01 | Previsto
| Sub Total Servicios Diferente a Consultorias | 1424864
3. SERVICIOS DE CONSULTORIA - FIRMAS CONSULTORAS
| UCP-PAAP | 2020302.4463
C - 01 | Supervisión de Obras y DESCOM-fi del sistema Agua Potable y Saneamiento - Lote 1: Municipios Colquechaca, San Pedro de Buena Vista. Lote 2: Municipio de Tupiza | 250169 | SBCC-LPI | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-01-01 | 2019-08-01 | Previsto
C - 02 | Supervisión de Obras y DESCOM-fi del Sistema de Agua Potable para las comunidades de Marquiviri, Cañuma y Suruzaya del Municipio de Achocalla. | 131253.4463 | SBCC | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-03-01 | 2019-08-01 | Previsto
C - 03 | Supervisión de Obras y DESCOM-fi del Sistema de Alcantarillado Sanitario y PTAR para el Pueblo de Huacullani. | 192366 | SBCC | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-03-01 | 2019-10-01 | Previsto
C - 04 | Diseño de Estudios de Preinversión de otros proyectos de la cartera | 996836 | SBCC-LPI | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-08-01 | 2019-07-01 | Previsto
C - 05 | Implementación del SIASAR - Grupo 1 | 399678 | SBCC-LPI | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-08-01 | 2019-06-01 | Previsto
C - 06 | Firma de Auditoria Contable Externa | 50000 | SCC | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-07-01 | 2019-04-01 | Previsto
| FPS | 1396243
C - 07 | Supervisión de Obras y DESCOM-fi del Sistema de Agua Potable y Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado, PTAR en el Municipio Villa Serrano. | 235396 | SBCC-LPI | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-05-01 | 2020-10-01 | Previsto
C - 08 | Supervisión de Obras y DESCOM-fi de la adecuación y rediseño del Estudio Técnico de Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y PTAR en el municipio de Pailón Centro. | 182490 | SBCC | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-06-01 | 2020-07-01 | Previsto
C - 09 | Supervisión de Obras y DESCOM-fi del Sistema de Alcantarillado Sanitario y PTAR en el municipio de Huanuni. | 166536 | SBCC | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-07-01 | 2020-05-01 | Previsto
C - 10 | Supervisión de Obras y DESCOM-fi del Sistema de Alcantarillado Sanitario y PTAR en el municipio de Colquencha. | 141930 | SBCC | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-07-01 | 2020-06-01 | Previsto
C - 11 | Supervisión de Obras y DESCOM-fi para el mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario y PTAR en el municipio de Achacachi. | 244120 | SBCC-LPI | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-11-01 | 2020-09-01 | Previsto
C - 12 | Supervisión de Obras y DESCOM-fi del Sistema de Alcantarillado Sanitario Distrito 2 de Laja y DESCOM-FI . | 211821 | SBCC-LPI | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-10-01 | 2021-01-01 | Previsto
C - 13 | Supervisión de Obras y DESCOM-fi de la Ampliación y mejoramiento del Sistema Principal de Agua PotableI en Mallasa - Mecapaca Fase II Colquiri | 213950 | SBCC-LPI | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-11-01 | 2021-05-01 | Previsto
Sub Total Servicios de Consultoría - Firmas Consultoras |  | 3416545.4463
4. SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL
CI - 01 | Coordinador Técnico del Programa | 138000 | CCIN | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-05-01 | 2023-03-01 | Previsto
CI - 02 | Especialista financiero | 102000 | CCIN | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-05-01 | 2023-03-01 | Previsto
CI - 03 | Especialista en Adquisiciones | 81600 | CCIN | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-05-01 | 2022-03-01 | Previsto
CI - 04 | Especialista Ambiental | 102000 | CCIN | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-05-01 | 2023-03-01 | Previsto
CI - 05 | Especialista en Planificación y Monitoreo | 102000 | CCIN | ex - post | 100% | 0% | No | 2018-05-01 | 2023-03-01 | Previsto
CI - 06 | Asesor Legal | 81600 | CCIN | ex - post | 100% | 0% | No | 2018-05-01 | 2023-03-01 | Previsto
CI - 07 | Gestor Presupuestario para apoyar GAM/GAD | 61200 | CCIN | ex - post | 100% | 0% | No | 2018-05-01 | 2022-03-01 | Previsto
CI - 08 | Ingeniero Civil UCP-PAAP | 244800 | CCIN | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-05-01 | 2023-03-01 | Previsto
CI - 09 | Ingeniero Civil GAMs | 428400 | CCIN | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-05-01 | 2023-03-01 | Previsto
CI - 10 | Especialista DESCOM UCP-PAAP | 244800 | CCIN | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-05-01 | 2023-03-01 | Previsto
CI - 11 | Especialista DESCOM GAMs | 428400 | CCIN | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-05-01 | 2023-03-01 | Previsto
CI - 12 | Especialista Sostenibilidad de los Servicios | 61200 | CCIN | ex - ante | 100% | 0% | No | 2020-05-01 | 2023-03-01 | Previsto
CI - 13 | Ingeniero Juniors | 108000 | CCIN | ex - post | 100% | 0% | No | 2018-05-01 | 2023-03-01 | Previsto
CI - 14 | Apoyo Administrativo | 48000 | CCIN | ex - post | 100% | 0% | No | 2018-05-01 | 2023-03-01 | Previsto
CI - 15 | Chofer/Mensajero | 49200 | CCIN | ex - post | 100% | 0% | No | 2018-05-01 | 2023-03-01 | Previsto
CI - 16 | Seguimiento y Monitoreo del Programa por el VAPSB (varios consultores) | 150561 | CCIN | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-05-01 | 2023-03-01
CI - 17 | Supervisión de obras del sistema de Agua Potable y Saneamiento- Municipio de Machacamarca. | 19325 | CCIN | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-06-01 | 2019-03-01 | Previsto
CI - 18 | Supervisión de DESCOM - FI del sistema de Agua Potable y Saneamiento - Municipio de Machacamarca. | 9439 | CCIN | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-06-01 | 2019-07-01 | Previsto
CI - 19 | Supervisión para el Diseño de los Estudios de Preinversión de otros proyectos de la cartera | 48942 | CCIN | ex - ante | 100% | 0% | No | 2018-11-01 | 2019-08-01 | Previsto
Sub Total Servicios de Consultoría Individual |  | 2281200
5. GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA
| Gastos Operativos UCP PAAP | 690250.1458 |  | ex - post | 100% | 0% | No | 2018-07-01 | 2023-02-01 | Previsto
| Gastos Operativos FPS | 1958397.35 |  | ex - post | 100% | 0% | No | 2018-07-01 | 2023-02-01 | Previsto
Sub Total Gastos Operativos del Programa |  | 2648647.4958
| TOTAL PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROGRAMA | 36298528.5778
Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa
Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.