## Relatório_PMR
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO | [21 empty] | Banco Interamericano de Desarrollo - BID
BO-L 1184
Última Actualización del PMR: 26/08/2016
Datos Básicos
Fondos Disponibles (US$) | [9 empty] | Fechas
[5 empty] | Préstamo |  |  |  |  | Fecha de Aprobación: | [16 empty] | Fecha de Expiración Original de Desembolso:
Monto Aprobado Actual |  |  |  |  | 79000000 |  |  |  |  | Fecha de Firma: | [16 empty] | Fecha de Expiración de Desembolso Actual:
Monto Desembolsado a la fecha | [9 empty] | Fecha de Efectividad del Contrato: | [16 empty] | Extensión Acumulativa (meses):
% Desembolsado | [9 empty] | Fecha de Elegibilidad: | [16 empty] | Extensiones Especiales (meses):
Saldo | [9 empty] | Fecha de Primer Desembolso:
Datos Básicos del Proyecto
Número(s) de Préstamo: |  |  | BO-L1184
Agencia Ejecutora (AE): |  |  | Ministerio de Medio Ambiente y Agua MMAyA
Jefe de Equipo: |  |  | Omar Garzonio
Tipo de Operación: |  |  | INV - Inversión | [14 empty] | Operación(es) Relacionada(s):
Subtipo de Operación:
Instrumento de Crédito: |  |  | Investment
Prestatario: |  |  | Republica de Bolivia
Sector:
Etapa: | [17 empty] | Status de Proyecto:
IDB-8 Mandatos del Financiamiento | [17 empty] | Fuente
( ) Inversiones en zonas pobres | [17 empty] | BID Original: | [16 empty] | 79000000
( ) Refuerzo en igualdad social | [17 empty] | Actual BID: | [16 empty] | 79000000
Pari-passu:
IDB-9 Objetivos del Financiamiento | [17 empty] | Co-financiamiento/País: | [16 empty] | 0
Período de Amortización (meses):
( ) Países pequeños y vulnerables
( ) Reducción de la pobreza y aumento de la equidad | [17 empty] | Costo Total del Proyecto
( ) Cambio climático, energía sostenible y sostenibilidad ambiental
( ) Cooperación e integración regionales | [17 empty] | Estimado Original: | [16 empty] | 79000000
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto | [17 empty] | Reformulación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: | [17 empty] | ( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?
Fecha de aprobación por el Directorio:
Evaluación (importado del DEM)
Desempeño Económico
( ) Reflexiva (Antes/Después)
( ) Quasi experimental | [17 empty] | ( ) Efectividad de Costo
( ) Experimental | [17 empty] | ( ) Tasa de Retorno Económico (ERR)
Objetivo del Proyecto:
Mejorar las condiciones de vida en términos ambientales y de salud de la población rural y de pequeñas localidades en Bolivia por medio del incremento de cobertura de agua potable y saneamiento.
Resultados
Resultado 1: | Acceso a agua potable incrementado y/o mejorado en comunidades rurales de menores a 2.000 habitantes
Indicador | [6 empty] | Unidad de Medida |  |  |  |  | Línea de base |  | Año Línea de base |  |  |  |  | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  | Año 5 |  |  | Fin de Proyecto
Hogares en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes con acceso nuevo a agua potable por red. | [6 empty] | Hogares |  |  |  |  | 0 |  | 2017 |  |  |  | P | [9 empty] | 200 |  |  |  | 320 |  | 6780 |  |  | 7300
A
Hogares en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes con acceso mejorado a agua potable por red. | [6 empty] | Hogares |  |  |  |  | 0 |  | 2017 |  |  |  | P | [9 empty] | 80 |  |  |  | 140 |  | 160 |  |  | 380
A
Consumo promedio de agua en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes. | [6 empty] | m3/hogar/mes | [10 empty] | P | [15 empty] | 4.2 – 10.5 |  |  | 4.2 – 10.5
A
Resultado 2: | Acceso a saneamiento incrementado y/o mejorado en comunidades rurales de menores a 2.000 habitantes
Indicador | [6 empty] | Unidad de Medida |  |  |  |  | Línea de base |  | Año Línea de base |  |  |  |  | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  | Año 5 |  |  | Fin de Proyecto
Hogares conectados a un nuevo sistema de saneamiento por red en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes. | [6 empty] | Hogares |  |  |  |  | 0 |  | 2017 |  |  |  | P | [9 empty] | 160 |  |  |  | 240 |  | 4800 |  |  | 5200
A
Hogares con acceso mejorado al sistema de saneamiento por red en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes. | [6 empty] | Hogares |  |  |  |  | 0 |  | 2017 |  |  |  | P | [15 empty] | 530 |  |  | 530
A
Hogares cuyas aguas residuales son tratadas en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes. | [6 empty] | Hogares |  |  |  |  | 0 |  | 2017 |  |  |  | P | [9 empty] | 160 |  |  |  | 240 |  | 5350 |  |  | 5750
A
Hogares en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes que utilizan la solución individual de saneamiento construida. | [6 empty] | Hogares |  |  |  |  | 0 |  | 2017 |  |  |  | P | [9 empty] | 185 |  |  |  | 275 |  | 3090 |  |  | 3550
A
Resultado 3: | Acceso a agua potable incrementado y/o mejorado en pequeñas localidades de entre 2.000 y 20.000 habitantes
Indicador | [6 empty] | Unidad de Medida |  |  |  |  | Línea de base |  | Año Línea de base |  |  |  |  | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  | Año 5 |  |  | Fin de Proyecto
Hogares en pequeñas localidades entre 2.000 y 20.000 habitantes con acceso nuevo a agua potable por red. | [6 empty] | Hogares |  |  |  |  | 0 |  | 2017 |  |  |  | P | [9 empty] | 1440 |  |  |  | 2160 |  | 2900 |  |  | 6500
A
Hogares pequeñas localidades entre 2.000 y 20.000 habitantes con acceso mejorado a agua potable por red. | [6 empty] | Hogares |  |  |  |  | 0 |  | 2017 |  |  |  | P | [9 empty] | 1600 |  |  |  | 2400 |  | 2550 |  |  | 6550
A
Consumo promedio de agua pequeñas localidades entre 2.000 y 20.000 habitantes. | [6 empty] | m3/hogar/mes | [10 empty] | P | [15 empty] | 4.2 – 10.5 |  |  | 4.2 – 10.5
A
Resultado 4: | Acceso a saneamiento incrementado y/o mejorado en pequeñas localidades de entre 2.000 y 20.000 habitantes
Indicador | [6 empty] | Unidad de Medida |  |  |  |  | Línea de base |  | Año Línea de base |  |  |  |  | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  | Año 5 |  |  | Fin de Proyecto
Hogares conectados a un nuevo sistema de saneamiento por red en pequeñas localidades entre 2.000 y 20.000 habitantes | [6 empty] | Hogares |  |  |  |  | 0 |  | 2017 |  |  |  | P | [9 empty] | 3720 |  |  |  | 5580 |  | 3100 |  |  | 12400
A
Hogares con acceso mejorado al sistema de saneamiento por red en pequeñas localidades entre 2.000 y 20.000 habitantes. | [6 empty] | Hogares |  |  |  |  | 0 |  | 2017 |  |  |  | P | [9 empty] | 1240 |  |  |  | 1860 |  | 340 |  |  | 3440
A
Hogares cuyas aguas residuales son tratadas en pequeñas localidades entre 2.000 y 20.000 habitantes. | [6 empty] | Hogares | [10 empty] | P | [9 empty] | 4960 |  |  |  | 7440 |  | 3430 |  |  | 15830
A
Resultado 5: | Prestadores de servicios de agua potable y saneamiento fortalecidos en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes
Indicador | [6 empty] | Unidad de Medida |  |  |  |  | Línea de base |  | Año Línea de base |  |  |  |  | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  | Año 5 |  |  | Fin de Proyecto
Sistemas de agua operando según especificaciones de diseño en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes intervenidas por el programa. | [6 empty] | % |  |  |  |  | 0 |  | 2017 |  |  |  | P | [15 empty] | 90 |  |  | 90
A
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) operando según especificaciones de diseño en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes intervenidas por el programa | [6 empty] | % |  |  |  |  | 0 |  | 2017 |  |  |  | P | [15 empty] | 90 |  |  | 90
A
Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (EPSA) en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes intervenidas por el programa que cubren los costos de administración, operación y mantenimiento. | [6 empty] | % |  |  |  |  | 45 |  | 2017 |  |  |  | P | [15 empty] | 90 |  |  | 90
A
Resultado 6: | Prestadores de servicios de Agua Potable y Saneamiento fortalecidos en pequeñas localidades entre 2.000 y 20.000 habitantes
Indicador | [6 empty] | Unidad de Medida |  |  |  |  | Línea de base |  | Año Línea de base |  |  |  |  | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  | Año 5 |  |  | Fin de Proyecto
Sistemas de agua operando según especificaciones de diseño en pequeñas localidades entre 2.000 y 20.000 habitantes intervenidas por el programa. | [6 empty] | % |  |  |  |  | 0 |  | 2017 |  |  |  | P | [15 empty] | 90 |  |  | 90
A
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) operando según especificaciones de diseño en pequeñas localidades entre 2.000 y 20.000 habitantes intervenidas por el programa | [6 empty] | % |  |  |  |  | 0 |  | 2017 |  |  |  | P | [15 empty] | 90 |  |  | 90
A
Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (EPSAs) en pequeñas localidades entre 3.000 y 20.000 habitantes intervenidas por el programa que cubren los costos de administración, operación y mantenimiento. | [6 empty] | % |  |  |  |  | 85 |  | 2017 |  |  |  | P | [15 empty] | 90 |  |  | 90
A
Resultado 7: | Participación de mujeres en las entidades a cargo de la gestión, operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes incrementada
Indicador | [6 empty] | Unidad de Medida |  |  |  |  | Línea de base |  | Año Línea de base |  |  |  |  | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  | Año 5 |  |  | Fin de Proyecto
Incremento en la participación de mujeres en las entidades a cargo de la gestión, operación y mantenimiento de servicios de agua y saneamiento | [6 empty] | mujeres empleadas |  |  |  |  | 10.5 |  | 2017 |  |  |  | P | [15 empty] | 25 |  |  | 25
A
Medios de verificación y observaciones de indicadores de Resultados
Resultado 1: | Acceso a agua potable incrementado y/o mejorado en comunidades rurales de menores a 2.000 habitantes
Indicador | [7 empty] | Unidad de Medida |  |  |  |  | Medios de Verificación | [15 empty] | Observaciones
Hogares en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes con acceso nuevo a agua potable por red. | [7 empty] | Hogares |  |  |  |  | Reporte al final del programa. | [15 empty] | Se incluye únicamente a las comunidades intervenidas por el programa, • Acceso nuevo se refiere a hogares que actualmente no se abastecen de agua por medio de una red pública. • Se considera que un hogar tiene acceso a agua potable cuando el sistema está proveyendo el servicio en la cantidad (litros/persona/día), continuidad (horas/día) y calidad (parámetros mínimos según norma Boliviana N° 512) que fueron definidas en su diseño. • Indicador CRF.
Hogares en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes con acceso mejorado a agua potable por red. | [7 empty] | Hogares |  |  |  |  | Reporte al final del programa.
Consumo promedio de agua en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes. | [7 empty] | m3/hogar/mes |  |  |  |  | Reporte al final del programa en base a encuestas socioeconómicas ex post que sustentan la evaluación socioeconómica. | [15 empty] | Se incluye únicamente a las comunidades intervenidas por el programa,
Resultado 2: | Acceso a saneamiento incrementado y/o mejorado en comunidades rurales de menores a 2.000 habitantes
Indicador | [7 empty] | Unidad de Medida |  |  |  |  | Medios de Verificación | [15 empty] | Observaciones
Hogares conectados a un nuevo sistema de saneamiento por red en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes. | [7 empty] | Hogares |  |  |  |  | Reporte final del programa | [15 empty] | • Se incluye únicamente a las comunidades intervenidas por el programa, • Indicador CRF.
Hogares con acceso mejorado al sistema de saneamiento por red en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes. | [7 empty] | Hogares |  |  |  |  | Reporte final del programa
Hogares cuyas aguas residuales son tratadas en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes. | [7 empty] | Hogares |  |  |  |  | Reporte final del programa
Hogares en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes que utilizan la solución individual de saneamiento construida. | [7 empty] | Hogares |  |  |  |  | Reporte final del programa
Resultado 3: | Acceso a agua potable incrementado y/o mejorado en pequeñas localidades de entre 2.000 y 20.000 habitantes
Indicador | [7 empty] | Unidad de Medida |  |  |  |  | Medios de Verificación | [15 empty] | Observaciones
Hogares en pequeñas localidades entre 2.000 y 20.000 habitantes con acceso nuevo a agua potable por red. | [7 empty] | Hogares |  |  |  |  | Reporte final del programa | [15 empty] | • Se incluye únicamente a las comunidades intervenidas por el programa, • Acceso nuevo se refiere a hogares que actualmente no se abastecen de agua por medio de una red pública. • Se considera que un hogar tiene acceso a agua potable cuando el sistema está proveyendo el servicio en la cantidad (litros/persona/día), continuidad (horas/día) y calidad (parámetros mínimos según norma Boliviana N° 512) que fueron definidas en su diseño. • Indicador CRF.
Hogares pequeñas localidades entre 2.000 y 20.000 habitantes con acceso mejorado a agua potable por red. | [7 empty] | Hogares |  |  |  |  | Reporte final del programa
Consumo promedio de agua pequeñas localidades entre 2.000 y 20.000 habitantes. | [7 empty] | m3/hogar/mes |  |  |  |  | Reporte al final del programa en base a encuestas socioeconómicas ex post que sustentan la evaluación socioeconómica. | [15 empty] | Se incluye únicamente a las comunidades intervenidas por el programa.
Resultado 4: | Acceso a saneamiento incrementado y/o mejorado en pequeñas localidades de entre 2.000 y 20.000 habitantes
Indicador | [7 empty] | Unidad de Medida |  |  |  |  | Medios de Verificación | [15 empty] | Observaciones
Hogares conectados a un nuevo sistema de saneamiento por red en pequeñas localidades entre 2.000 y 20.000 habitantes | [7 empty] | Hogares |  |  |  |  | Reporte final del programa | [15 empty] | • Se incluye únicamente a las comunidades intervenidas por el programa, • Indicador CRF.
Hogares con acceso mejorado al sistema de saneamiento por red en pequeñas localidades entre 2.000 y 20.000 habitantes. | [7 empty] | Hogares |  |  |  |  | Reporte final del programa
Hogares cuyas aguas residuales son tratadas en pequeñas localidades entre 2.000 y 20.000 habitantes. | [7 empty] | Hogares |  |  |  |  | Reporte final del programa
Resultado 5: | Prestadores de servicios de agua potable y saneamiento fortalecidos en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes
Indicador | [7 empty] | Unidad de Medida |  |  |  |  | Medios de Verificación | [15 empty] | Observaciones
Sistemas de agua operando según especificaciones de diseño en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes intervenidas por el programa. | [7 empty] | % |  |  |  |  | Evaluación final del programa | [15 empty] | Especificaciones de diseño: dotación (litros/persona/día), continuidad (horas/día) y calidad (parámetros mínimos según norma Boliviana N° 512 El cumplimiento del indicador se debe dar en sus 3 dimensiones, caso contrario el cumplimiento es nulo.). Medios de verificación: Informes emitidos por el SIASAR.
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) operando según especificaciones de diseño en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes intervenidas por el programa | [7 empty] | % |  |  |  |  | Evaluación final del programa | [15 empty] | Especificaciones de diseño: calidad de la descarga según el diseño especificado en el proyecto.
Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (EPSA) en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes intervenidas por el programa que cubren los costos de administración, operación y mantenimiento. | [7 empty] | % |  |  |  |  | Informes emitidos por el SIASAR Informes de Ingresos y Egresos Anuales de las EPSAs | [15 empty] | La línea de base se definió en función de la muestra de proyectos; la misma será recalculada con la inclusión de nuevos proyectos. La meta corresponde para todos los operadores beneficiarios del programa.
Resultado 6: | Prestadores de servicios de Agua Potable y Saneamiento fortalecidos en pequeñas localidades entre 2.000 y 20.000 habitantes
Indicador | [7 empty] | Unidad de Medida |  |  |  |  | Medios de Verificación | [15 empty] | Observaciones
Sistemas de agua operando según especificaciones de diseño en pequeñas localidades entre 2.000 y 20.000 habitantes intervenidas por el programa. | [7 empty] | % |  |  |  |  | Informes emitidos por el SIASAR. Evaluación final de programa. | [15 empty] | Especificaciones de diseño: dotación (litros/persona/día), continuidad (horas/día) y calidad (parámetros mínimos según norma Boliviana N° 512). El cumplimiento del indicador se debe dar en sus 3 dimensiones, caso contrario el cumplimiento es nulo.
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) operando según especificaciones de diseño en pequeñas localidades entre 2.000 y 20.000 habitantes intervenidas por el programa | [7 empty] | % |  |  |  |  | Informe de Evaluación final de programa | [15 empty] | Especificaciones de diseño: calidad de la descarga según el diseño especificado en el proyecto.
Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (EPSAs) en pequeñas localidades entre 3.000 y 20.000 habitantes intervenidas por el programa que cubren los costos de administración, operación y mantenimiento. | [7 empty] | % |  |  |  |  | Informes emitidos por el SIASAR Informes de Ingresos y Egresos Anuales de las EPSAs
Resultado 7: | Incremento en la participación de mujeres en las entidades a cargo de la gestión, operación y mantenimiento de servicios de agua y saneamiento
Indicador | [7 empty] | Unidad de Medida |  |  |  |  | Medios de Verificación | [15 empty] | Observaciones
Incremento en la participación de mujeres en las entidades a cargo de la gestión, operación y mantenimiento de servicios de agua y saneamiento | [7 empty] | % de mujeres/empleados |  |  |  |  | Informes emitidos por SIASAR Registros y Actas de Conformación de las entidades prestadoras de servicios de agua y saneamiento
Productos
Producto |  |  |  | Unidad de Medida | [7 empty] | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  |  | Año 3 |  |  |  |  | Año 4 |  |  |  |  | Año 5 | [5 empty] | Meta Final
Componente 1. Inversiones en Agua Potable y Saneamiento
Diseños de obras de agua potable y/o saneamiento elaborados Hitos: |  |  |  | Diseño | [5 empty] | P | [10 empty] | 35 |  |  |  |  | 25 | [10 empty] | 60
A
Diseños elaborados para comunidades de menos de 2.000 habitantes |  |  |  | Diseño | [5 empty] | P | [10 empty] | 30 |  |  |  |  | 20 | [10 empty] | 50
A
Diseños elaborados para comunidades de entre 2.000 y 20.000 habitantes |  |  |  | Diseño | [5 empty] | P | [10 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | [10 empty] | 10
A
Sistemas de agua potable construidos, nuevos o ampliados. Hitos: |  |  |  | Sistema | [5 empty] | P | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 | [5 empty] | 32
A
Sistemas costruidos para comunidades de menos de 2.000 habitantes |  |  |  | Sistema | [5 empty] | P | [5 empty] | 5 | [9 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 25
A
Sistemas construidos para comunidades de entre 2.000 y 20.000 habitantes |  |  |  | Sistema | [5 empty] | P | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 7
A
Sistemas de agua potable rehabilitados. Hitos: |  |  |  | Sistema | [5 empty] | P | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5
A
Sistemas rehabilitados/mejorados en comunidades de menos de 2.000 habitantes. |  |  |  | Sistema | [5 empty] | P | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3
A
Sistemas rehabilitados/mejorados en comunidades de entre 2.000 y 20.000 habitantes. |  |  |  | Sistema | [5 empty] | P | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
A
Sistemas de alcantarillados construidos, nuevos o ampliados. Hitos: |  |  |  | Sistema | [5 empty] | P | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 29
A
Sistemas construidos en comunidades de menos de 2.000 habitantes |  |  |  | Sistema | [5 empty] | P | [5 empty] | 5 | [9 empty] | 7 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 18
A
Sistemas construidos en comunidades de entre 2.000 y 20.000 habitantes |  |  |  | Sistema | [5 empty] | P | [10 empty] | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 11
A
PTAR construidas, nuevas o ampliadas. Hitos: |  |  |  | Planta | [5 empty] | P | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 28
A
PTAR construidas en comunidades de menos de 2.000 habitantes |  |  |  | Planta | [5 empty] | P | [5 empty] | 5 | [9 empty] | 7 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 18
A
PTAR construidas en comunidades de entre 2.000 y 20.000 habitantes | [9 empty] | P | [10 empty] | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 10
A
Soluciones individuales de saneamiento construidas. Hitos: |  |  |  | Solución Indiviudal | [5 empty] | P | [5 empty] | 500 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 1500 | [5 empty] | 3500
A
Soluciones construidas en comunidades de menos de 2.000 habitantes |  |  |  | Solución Indiviudal | [5 empty] | P | [5 empty] | 500 | [9 empty] | 1500 |  |  |  |  | 1500 | [5 empty] | 3500
A
Planes de Fortalecimiento Institucional a las EPSAs implementados . Hitos: |  |  |  | Plan | [5 empty] | P | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 29 | [5 empty] | 78
A
Planes implementados en comunidades de menos de 2.000 habitantes |  |  |  | Plan | [5 empty] | P | [5 empty] | 6 | [9 empty] | 30 |  |  |  |  | 24 | [5 empty] | 60
A
Planes implementados en comunidades de entre 2.000 y 20.000 habitantes |  |  |  | Plan | [5 empty] | P | [10 empty] | 7 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 18
A
Planes de Desarrollo Comunitario implementados . Hitos: |  |  |  | Plan | [5 empty] | P | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 29 | [5 empty] | 78
A
Planes implementados en comunidades de menos de 2.000 habitantes |  |  |  | Plan | [5 empty] | P | [5 empty] | 6 | [9 empty] | 30 |  |  |  |  | 24 | [5 empty] | 60
A
Planes implementados en comunidades de entre 2.000 y 20.000 habitantes |  |  |  | Plan | [5 empty] | P | [10 empty] | 7 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 18
A
Comunidades incorporadas al sistema de información SIASAR. |  |  |  | Comunidad | [5 empty] | P | [5 empty] | 780 | [14 empty] | 780 | [5 empty] | 1560
A
Mujeres capacitadas en las entidades a cargo de la gestión, operación y mantenimiento de servicios de agua y saneamiento. |  |  |  | Mujeres | [5 empty] | P | [10 empty] | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 120
A
Costos
(US$ 000)
Producto |  |  |  | Costo Total (US$) | [7 empty] | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  |  | Año 3 |  |  |  |  | Año 4 |  |  |  |  | Año 5 | [5 empty] | Fin del Proyecto
Componente 1. Mejora de la calidad regulatoria y simplificación administrativa.
Diseños de obras de agua potable y/o saneamiento elaborados Hitos: |  |  |  | 996836 | [5 empty] | P | [10 empty] | 581489 |  |  |  |  | 415347 | [10 empty] | 996836
A
Diseños elaborados para comunidades de menos de 2.000 habitantes |  |  |  | 830696 | [5 empty] | P | [10 empty] | 498419 |  |  |  |  | 332277 | [10 empty] | 830696
A
Diseños elaborados para comunidades de entre 2.000 y 20.000 habitantes |  |  |  | 166140 | [5 empty] | P | [10 empty] | 83070 |  |  |  |  | 83070 | [10 empty] | 166140
A
Sistemas de agua potable construidos, nuevos o ampliados. Hitos: |  |  |  | 17465906.6041 | [5 empty] | P |  | 711102.7506 |  |  |  | 2584659.0028 |  |  |  |  | 3041830.5698 |  |  |  |  | 6955196.4256 |  |  |  |  | 4173117.8554 | [5 empty] | 17465906.6041
A
Sistemas costruidos para comunidades de menos de 2.000 habitantes |  |  |  | 9763364.4198 | [5 empty] | P |  | 248651.103 |  |  |  | 994604.4121 |  |  |  |  | 1704021.7809 |  |  |  |  | 4260054.4524 |  |  |  |  | 2556032.6714 | [5 empty] | 9763364.4198
A
Sistemas construidos para comunidades de entre 2.000 y 20.000 habitantes |  |  |  | 7702542.1843 | [5 empty] | P |  | 462451.6476 |  |  |  | 1590054.5907 |  |  |  |  | 1337808.7888 |  |  |  |  | 2695141.9732 |  |  |  |  | 1617085.1839 | [5 empty] | 7702542.1843
A
Sistemas de agua potable rehabilitados. Hitos: |  |  |  | 8562204.0509 | [5 empty] | P |  | 461062.9135 |  |  |  | 2953387.2867 |  |  |  |  | 2251628.7567 |  |  |  |  | 2073751.4953 |  |  |  |  | 822373.5986 | [5 empty] | 8562204.0509
A
Sistemas rehabilitados/mejorados en comunidades de menos de 2.000 habitantes. |  |  |  | 1823198.3079 | [5 empty] | P |  | 175303.9082 |  |  |  | 701215.6326 |  |  |  |  | 189335.7534 |  |  |  |  | 473339.3836 |  |  |  |  | 284003.6302 | [5 empty] | 1823198.3079
A
Sistemas rehabilitados/mejorados en comunidades de entre 2.000 y 20.000 habitantes. |  |  |  | 6739005.743 | [5 empty] | P |  | 285759.0054 |  |  |  | 2252171.6541 |  |  |  |  | 2062293.0033 |  |  |  |  | 1600412.1117 |  |  |  |  | 538369.9685 | [5 empty] | 6739005.743
A
Sistemas de alcantarillados construidos, nuevos o ampliados. Hitos: |  |  |  | 22205711.457 | [5 empty] | P |  | 2436641.5316 |  |  |  | 7064430.4296 |  |  |  |  | 4686636.4565 |  |  |  |  | 5011251.8995 |  |  |  |  | 3006751.1397 | [5 empty] | 22205711.457
A
Sistemas construidos en comunidades de menos de 2.000 habitantes |  |  |  | 8384940.2003 | [5 empty] | P |  | 430353.321 |  |  |  | 1721413.2838 |  |  |  |  | 1246634.7191 |  |  |  |  | 3116586.7978 |  |  |  |  | 1869952.0787 | [5 empty] | 8384940.2003
A
Sistemas construidos en comunidades de entre 2.000 y 20.000 habitantes |  |  |  | 13820771.2566 | [5 empty] | P |  | 2006288.2106 |  |  |  | 5343017.1458 |  |  |  |  | 3440001.7374 |  |  |  |  | 1894665.1017 |  |  |  |  | 1136799.061 | [5 empty] | 13820771.2566
A
PTAR construidas, nuevas o ampliadas. Hitos: |  |  |  | 9516733.4816 | [5 empty] | P |  | 1044274.9421 |  |  |  | 3027613.0413 |  |  |  |  | 2008558.4814 |  |  |  |  | 2147679.3855 |  |  |  |  | 1288607.6313 | [5 empty] | 9516733.4816
A
PTAR construidas en comunidades de menos de 2.000 habitantes |  |  |  | 3593545.8001 | [5 empty] | P |  | 184437.1376 |  |  |  | 737748.5502 |  |  |  |  | 534272.0225 |  |  |  |  | 1335680.0562 |  |  |  |  | 801408.0337 | [5 empty] | 3593545.8001
A
PTAR construidas en comunidades de entre 2.000 y 20.000 habitantes |  |  |  | 5923187.6814 | [5 empty] | P |  | 859837.8046 |  |  |  | 2289864.4911 |  |  |  |  | 1474286.4589 |  |  |  |  | 811999.3293 |  |  |  |  | 487199.5976 | [5 empty] | 5923187.6814
A
Soluciones individuales de saneamiento construidas. Hitos: |  |  |  | 5199845.7999 | [5 empty] | P |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1451496.56 |  |  |  |  | 1759976.8999 |  |  |  |  | 1988372.34 | [5 empty] | 5199845.7999
A
Soluciones construidas en comunidades de menos de 2.000 habitantes |  |  |  | 5199845.7999 | [5 empty] | P | [10 empty] | 1451496.56 |  |  |  |  | 1759976.8999 |  |  |  |  | 1988372.34 | [5 empty] | 5199845.7999
A
Planes de Fortalecimiento Institucional a las EPSAs implementados . Hitos: |  |  |  | 2601156.2491 | [5 empty] | P |  | 187587.0498 |  |  |  | 390450.1992 |  |  |  |  | 452587 |  |  |  |  | 951577 |  |  |  |  | 618955 | [5 empty] | 2601156.2491
A
Planes implementados en comunidades de menos de 2.000 habitantes |  |  |  | 2001515.2491 | [5 empty] | P |  | 67621.0498 |  |  |  | 270484.1992 |  |  |  |  | 332682 |  |  |  |  | 831705 |  |  |  |  | 499023 | [5 empty] | 2001515.2491
A
Planes implementados en comunidades de entre 2.000 y 20.000 habitantes |  |  |  | 599641 | [5 empty] | P |  | 119966 |  |  |  | 119966 |  |  |  |  | 119905 |  |  |  |  | 119872 |  |  |  |  | 119932 | [5 empty] | 599641
A
Planes de Desarrollo Comunitario implementados . Hitos: |  |  |  | 5287386.3639 | [5 empty] | P |  | 249684.1094 |  |  |  | 1329386.7029 |  |  |  |  | 1321831.2857 |  |  |  |  | 1507938.7659 |  |  |  |  | 878545.5 | [5 empty] | 5287386.3639
A
Planes implementados en comunidades de menos de 2.000 habitantes |  |  |  | 3894272.8736 | [5 empty] | P |  | 101431.5747 |  |  |  | 878226.2989 |  |  |  |  | 954523 |  |  |  |  | 1229557.5 |  |  |  |  | 730534.5 | [5 empty] | 3894272.8736
A
Planes implementados en comunidades de entre 2.000 y 20.000 habitantes |  |  |  | 1393113.4903 | [5 empty] | P |  | 148252.5347 |  |  |  | 451160.404 |  |  |  |  | 367308.2857 |  |  |  |  | 278381.2659 |  |  |  |  | 148011 | [5 empty] | 1393113.4903
A
Comunidades incorporadas al sistema de información SIASAR. |  |  |  | 945000 | [5 empty] | P | [10 empty] | 472500 |  |  |  |  | 472500 | [10 empty] | 945000
A
Mujeres capacitadas en las entidades a cargo de la gestión, operación y mantenimiento de servicios de agua y saneamiento. |  |  |  | 53000 | [5 empty] | P | [10 empty] | 17000 |  |  |  |  | 18000 |  |  |  |  | 18000 | [5 empty] | 53000
A
Subtotal Componente 1 |  |  |  | 72833780.0064 | [7 empty] | 5090353.297 |  |  |  | 17349926.6626 |  |  |  |  | 16285558.1101 |  |  |  |  | 21313218.8718 |  |  |  |  | 12794723.065 | [5 empty] | 72833780.0064
Título Componente: Gestión del Programa
Seguimiento, Evaluación, Auditoria | [5 empty] | 680561 |  |  | P | 80112 |  |  |  |  | 80112 |  |  |  |  | 160112 |  |  |  |  | 80112 |  |  |  |  | 280113 | [5 empty] | 680561
A
Administración del Programa | [5 empty] | 5485659 |  |  | P | 1076261 |  |  |  |  | 1067229 |  |  |  |  | 1078331 |  |  |  |  | 1122405 |  |  |  |  | 1141433 | [5 empty] | 5485659
A
Subtotal Gestión del Programa | [5 empty] | 6166220 |  |  |  | 1156373 |  |  |  |  | 1147341 |  |  |  |  | 1238443 |  |  |  |  | 1202517 |  |  |  |  | 1421546 | [5 empty] | 6166220
Total | [5 empty] | 79000000.0064 |  |  | P | 6246726.297 |  |  |  |  | 18497267.6626 |  |  |  |  | 17524001.1101 |  |  |  |  | 22515735.8718 |  |  |  |  | 14216269.065 | [5 empty] | 79000000.0064
A
Desembolsos
Desembolsos |  | Financiamiento BID |  |  |  |  | Desembolso Total a la Fecha | [5 empty] | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  |  | Año 3 | [6 empty] | Año 4 |  |  |  | Año 5 |  | TOTAL
Total BID |  | 79000000.0064 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | P |  | 6246726.297 |  |  |  | 18497267.6626 |  |  |  |  | 17524001.1101 | [6 empty] | 22515735.8718 |  |  |  | 14216269.065 |  | 79000000.0064
A

## Memoria de calcualo
PRODUCTOS |  |  | Agua Potable |  |  |  | Otros proyectos de la cartera
|  |  | Agua nueva |  | 0.8 |  | E1 Y E2 | 32668184
|  |  | Agua rehabilitado |  | 0.2 |  | Agua | 54% | 17640819.36
[7 empty] | Saneamiento | 46% | 15027364.64
|  |  | Saneamiento |  |  |  | E3 y E4 | 3875776
|  |  | Infraestructura saneamiento |  | 0.65 |  | Agua | 100% | 3875776
|  |  | PTAR (% de saneamiento) |  | 0.35 |  | Saneamiento | 0% | 0
Indicadores |  |  | Unidades | Meta | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5
Sistemas de agua potable construidos, nuevos o ampliados. |  |  | sistemas | 32 | 0 | 5 | 1 | 13 | 13
|  |  | US$ | 3555513.7529 | 711102.7506 | 2584659.0028 | 259751.9995 | 0 | 0
Hitos:
Sistemas construidos en comunidades de menos de 2.000 habitantes |  |  | sistemas | 25 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10
|  |  | US$ | 2689673.7545 | 537934.7509 | 2151739.0036 | 0 | 0 | 0
CONSTRUCCIÓN DE AGUA SEGURA QUINAMARA-SUB QUINAMARA - S. P. de Buena Vista - Potosi | <2000 | APN | US$ | 350659.5294 | 70131.9059 | 280527.6235
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE TORRE CHICA CHOCAYA - Tupiza - Potosi | <2000 | APN | US$ | 318115.9436 | 63623.1887 | 254492.7549
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE OPLOCA - Tupiza - Potosi | <2000 | APN | US$ | 361523.1814 | 72304.6363 | 289218.5451
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CEBADA MAYU - Machacamarca - Oruro | <2000 | APN | US$ | 212956.8607 | 42591.3721 | 170365.4886
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE MARQUIVIRI, CAÑUMA Y SURUZAYA - Achocalla - La Paz | >2000 | APN | US$ | 1446418.2393 | 289283.6479 | 1157134.5915
Sistemas construidos en comunidades de entre 2.000 y 20.000 habitantes |  |  | sistemas | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3
|  |  | US$ | 865839.9984 | 173167.9997 | 432919.9992 | 259751.9995 | 0 | 0
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE VILLA SERRANO - Chuquisaca | >2000 | APN | US$ | 865839.9984 | 173167.9997 | 432919.9992 | 259751.9995
Sistemas de agua potable rehabilitados |  |  | sistemas | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1
|  |  | US$ | 5820958.7221 | 461062.9135 | 2953387.2867 | 1703379.691 | 703128.8309 | 0
Hitos:
Sistemas construidos en comunidades de menos de 2.000 habitantes |  |  | sistemas | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
|  |  | US$ | 876519.5408 | 175303.9082 | 701215.6326 | 0 | 0 | 0
AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE TOMAYCURI - Colquechaca - Potosi | <2000 | APM | US$ | 876519.5408 | 175303.9082 | 701215.6326
Sistemas construidos en comunidades de entre 2.000 y 20.000 habitantes |  |  | sistemas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  | US$ | 4944439.1814 | 285759.0054 | 2252171.6541 | 1703379.691 | 703128.8309 | 0
ADECUACIÓN Y REDISEÑO DE ESTUDIO TÉCNICO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PAILÓN CENTRO - Santa Cruz | >2000 | APM | US$ | 1428795.0269 | 285759.0054 | 845913.9923 | 297122.0292
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE MALLASA – MECAPACA FASE II COLQUIRI - La Paz | >2000 | APM | US$ | 3515644.1545 |  | 1406257.6618 | 1406257.6618 | 703128.8309
Sistemas de alcantarillados construidos, nuevos o ampliados. |  |  | sistemas | 29 | 0 | 5 | 6 | 10 | 8
|  |  | US$ | 17404582.3685 | 3480916.4737 | 10092043.4709 | 3831622.4239 | 0 | 0
Hitos:
Sistemas construidos en comunidades de menos de 2.000 habitantes |  |  | sistemas | 18 | 0 | 5 | 0 | 7 | 6
|  |  | US$ | 3073952.2925 | 614790.4585 | 2459161.834 | 0 | 0 | 0
CONSTRUCCIÓN DE SANEAMIENTO QUINAMARA - S. P. de Buena Vista - Potosi | <2000 | Alc | US$ | 273140.1202 | 54628.024 | 218512.0962
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TORRE CHICA CHOCAYA - Tupiza - Potosi | <2000 | Alc | US$ | 251868.5529 | 50373.7106 | 201494.8423
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO OPLOCA - Tupiza - Potosi | <2000 | Alc | US$ | 325038.8466 | 65007.7693 | 260031.0773
CONSTRUCCIÓN DE SANEAMIENTO CEBADA MAYU - Machacamarca - Oruro | <2000 | Alc | US$ | 104023.0013 | 20804.6003 | 83218.4011
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PUEBLO DE HUACULLANI - Tiahuanacu - La Paz | <2000 | Alc | US$ | 2119881.7714 | 423976.3543 | 1695905.4171
Sistemas construidos en comunidades de entre 2.000 y 20.000 habitantes |  |  | sistemas | 11 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2
|  |  | US$ | 14330630.0759 | 2866126.0152 | 7632881.6369 | 3831622.4239 | 0 | 0
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR POBLACIÓN VILLA SERRANO - Chuquisaca | >2000 | Alc | US$ | 2094053.0609 | 418810.6122 | 1047026.5305 | 628215.9183
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COLQUENCHA - Colquencha - La Paz | >2000 | Alc | US$ | 1784632.07 | 356926.414 | 1070779.242 | 356926.414
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PAILÓN CENTRO - Santa Cruz | >2000 | Alc | US$ | 865840.0016 | 173168.0003 | 512618.0863 | 180053.9149
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES HUANUNI - Oruro | >2000 | Alc | US$ | 2094053.0635 | 418810.6127 | 1256431.8381 | 418810.6127
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR ACHACACHI (TERCERA VERSION) - La Paz | >2000 | Alc | US$ | 4011387.68 | 802277.536 | 2005693.84 | 1203416.304
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DISTRITO 2 DE LAJA - La Paz | >2000 | Alc | US$ | 3480664.2 | 696132.84 | 1740332.1 | 1044199.26
Planes de Fortalecimiento Institucional a las EPSAs implementados |  |  | sistemas | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
|  |  | US$ | 2601345.2491 | 187587.0498 | 390450.1992 | 452648 | 951671 | 618989
Hitos:
Sistemas construidos en comunidades de menos de 2.000 habitantes |  |  | sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | US$ | 2001515.2491 | 67621.0498 | 270484.1992 | 332682 | 831705 | 499023
Sistemas de la muestra |  |  | US$ | 338105.2491 | 67621.0498 | 270484.1992
Otros Proyectos de la cartera |  |  | US$ | 1663410 |  |  | 332682 | 831705 | 499023
Sistemas construidos en comunidades de entre 2.000 y 20.000 habitantes |  |  | sistemas | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
|  |  | US$ | 599830 | 119966 | 119966 | 119966 | 119966 | 119966
Cartera de proyectos |  |  | US$ | 599830 | 119966 | 119966 | 119966 | 119966 | 119966
Planes de Desarrollo Comunitario implementados |  |  | sistemas | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
|  |  | US$ | 5049570.3639 | 249684.1094 | 1038570.7029 | 1338831.2857 | 1525938.7659 | 896545.5
Hitos:
Sistemas construidos en comunidades de menos de 2.000 habitantes |  |  | sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | US$ | 3947272.8736 | 101431.5747 | 878226.2989 | 971523 | 1247557.5 | 748534.5
Sistemas de la muestra |  |  | US$ | 979657.8736 | 101431.5747 | 878226.2989
Otros Proyectos de la cartera |  |  | US$ | 2967615 |  |  | 971523 | 1247557.5 | 748534.5
Sistemas construidos en comunidades de entre 2.000 y 20.000 habitantes |  |  | sistemas | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
|  |  | US$ | 1102297.4903 | 148252.5347 | 160344.404 | 367308.2857 | 278381.2659 | 148011
Sistema de la muestra |  |  | US$ | 608927.4903 | 148252.5347 | 160344.404 | 268634.2857 | 31696.2659
Otros Proyectos de la cartera |  |  | US$ | 493370 | 0 | 0 | 98674 | 246685 | 148011

## Resumen productoUS$
| E1 | E2 | E2<2000 |  | E1+E2 | Año 1 | Año 2 | Año3 | Año4 | Año5
[5 empty] | 32689183.95 |  |  | 6537836.79 | 16344591.975 | 9806755.185
Menores a 2000 | 0.54 | 0.46 | 0.4 |  | 23666969.1798
Agua menores a 2000 | 0.4 |  | 0.4 |  | 9466787.6719 |  |  | 1893357.5344 | 4733393.836 | 2840036.3016
AP nueva |  |  | 0.9 |  | 8520108.9047 |  |  | 1704021.7809 | 4260054.4524 | 2556032.6714
AP mejorada |  |  | 0.1 |  | 946678.7672 |  |  | 189335.7534 | 473339.3836 | 284003.6302
Alcantarillado menores a 2000
Alcantarillado y ptar | 0.3 |  | 0.6 |  | 8904533.708 |  |  | 1780906.7416 | 4452266.854 | 2671360.1124
Alcantarillado |  |  |  | 0.7 | 6233173.5956 |  |  | 1246634.7191 | 3116586.7978 | 1869952.0787
PTAR |  |  |  | 0.3 | 2671360.1124 |  |  | 534272.0225 | 1335680.0562 | 801408.0337
Soluciones Individuales | 0.3 |  |  |  | 5295647.7999 |  |  | 1059129.56 | 2647823.8999 | 1588694.34
| E3 y E4 |  | E2>2000 |  | E3+E4 |  |  | Año3 | Año4 | Año5
[5 empty] | 3575964.6 |  |  | 715192.92 | 1787982.3 | 1072789.38
Mayores a 2000 |  |  | 0.6 |  | 12598179.3702
Agua mayores a 2000 | 1 |  | 0.4 |  | 7184850.5081
AP nueva | 0.7 |  | 0.8 |  | 5390283.9465 |  |  | 1078056.7893 | 2695141.9732 | 1617085.1839
AP mejorada | 0.3 |  | 0.2 |  | 1794566.5616 |  |  | 358913.3123 | 897283.2808 | 538369.9685
Alcantarillado mayores a 2000
Alcantarillado y ptar |  |  | 0.6 |  | 5413328.8621 |  |  | 1082665.7724 | 2706664.4311 | 1623998.6586
Alcantarillado |  |  |  | 0.7 | 3789330.2035 |  |  | 757866.0407 | 1894665.1017 | 1136799.061
PTAR |  |  |  | 0.3 | 1623998.6586 |  |  | 324799.7317 | 811999.3293 | 487199.5976
Muestra |  |  |  |  | 26781054.8435
Agua menores a 2000 | <2000
AP nueva | APN |  |  |  | 1243255.5151 | 248651.103 | 994604.4121 | 0 | 0 | 0
AP mejorada | APM |  |  |  | 876519.5408 | 175303.9082 | 701215.6326 | 0 | 0 | 0
Alcantarillado menores a 2000
Alcantarillado y ptar | alc |  |  |  | 3073952.2925 | 614790.4585 | 2459161.834 | 0 | 0 | 0
Alcantarillado | 0.7 |  |  |  | 2151766.6048 | 430353.321 | 1721413.2838 | 0 | 0 | 0
PTAR | 0.3 |  |  |  | 922185.6878 | 184437.1376 | 737748.5502 | 0 | 0 | 0
Soluciones Individuales | sol |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua mayores a 2000 | >2000
AP nueva | APN |  |  |  | 2312258.2378 | 462451.6476 | 1590054.5907 | 259751.9995 | 0 | 0
AP mejorada | APM |  |  |  | 4944439.1814 | 285759.0054 | 2252171.6541 | 1703379.691 | 703128.8309 | 0
Alcantarillado mayores a 2000
Alcantarillado y ptar | alc |  |  |  | 14330630.0759 | 2866126.0152 | 7632881.6369 | 3831622.4239 | 0 | 0
Alcantarillado | 0.7 |  |  |  | 10031441.0532 | 2006288.2106 | 5343017.1458 | 2682135.6967 | 0 | 0
PTAR | 0.3 |  |  |  | 4299189.0228 | 859837.8046 | 2289864.4911 | 1149486.7272 | 0 | 0
Soluciones Individuales | sol |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63046203.3935