|  |
| --- |
| **Colombia**  **PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO**  **(CO-L1236)** |
|  |

Plan de Adquisiciones

1. **Información General**

**País:** República de Colombia

**Nombre de Proyecto:** Programa de fortalecimiento de la capacidad institucional de la Defensoría del Pueblo

**Número de Proyecto**: CO-L1236

**Número de Contrato de Préstamo**: por definir

**Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo**: por definir

**Fecha de firma del Contrato de Préstamo**: por definir

**Fecha estimada para el último desembolso**: por definir

**Prestatario**: República de Colombia

**Ejecutor**: Defensoría del Pueblo de Colombia

1. **Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto**

El objetivo del programa es mejorar la efectividad de la gestión institucional de la Defensoría del Pueblo de Colombia.

Dicho objetivo se alcanzará a través de la ejecución de los siguientes componentes:

**Componente I –** **Fortalecimiento de la Gestión y Planeación Estratégica.** Buscamejorar la eficiencia y eficacia de la DPC mediante el fortalecimiento de capacidades de planeación y gestión estratégica.

**Componente II – Atención y Servicio al Ciudadano.** Busca mejorar la calidad y eficiencia en la atención y prestación de servicios al ciudadano.

**Componente III – Rendición de cuentas y Participación Ciudadana.** El objetivo es mejorar la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

1. **Adquisiciones**

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las “***Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo***” (GN-2349-9 y actualizaciones), de abril de 2011, y con las “***Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo***” (GN-2350-9 y actualizaciones) de abril de 2011, y con lo establecido en el Contrato de Préstamo y el presente Plan de Adquisiciones.

1. **Plan de Adquisiciones**

| **Nº Ref.** | **Componente** | **Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones** | **Costo** | **Método de Adquisición** | **Revisión** | **Fuente de** | | **Fechas Estimadas** | | **Estatus** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estimado (US$ Miles)** | **Financiamiento** | |
| **BID** | **Otros** | **Publicación** | **Terminación** |
| **AEA** | **Contrato** |
| **CONSULTORÍAS (Firmas e individuos)** | | | | | | | | | | |
| **1** | I | Modelo de Gestión Defensorial por Resultados (MGDR) diseñado e implementado. | 400 | SBCC | Ex-ante | 100% | 0% |  |  | Por licitar |
| **2** | I | Línea de generación de resultados y mecanismo de medición de impacto en materia de género en el marco del MGDR diseñada e implementada. | 100 | SCC | Ex-ante | 100% | 0% |  |  | Por licitar |
| **3** | I | Metodología para la gestión de recomendaciones incluyendo criterios de priorización, monitoreo y seguimiento poblacional, temático y territorial diseñada e implementada. | 200 | SBCC | Ex-ante | 100% | 0% |  |  | Por licitar |
| **4** | I | Herramienta de monitoreo, análisis y seguimiento a alertas y recomendaciones diseñada e implementada | 800 | SBCC | Ex-ante | 100% | 0% |  |  | Por licitar |
| **5** | I | Modelo de Arquitectura Empresarial, arquitectura de Software y de gobierno de TIC y datos diseñado e implementado. | 1000 | SBCC | Ex-ante | 100% | 0% |  |  | Por licitar |
| **6** | I | Modelo de Inteligencia de Negocio y Analítica diseñado e implementado. | 700 | SBCC | Ex-ante | 100% | 0% |  |  | Por licitar |
| **7** | I | Sistema integrado para la gestión defensorial incluyendo un tablero de control de soporte al MGDR y un instrumento de reportes internos y externos diseñado e implementado | 2700 | SBCC | Ex-ante | 100% | 0% |  |  | Por licitar |
| **8** | I | Plataforma de visualización y georreferenciación sobre la gestión defensorial (Mapa Defensorial) diseñada e implementada. | 1000 | SBCC | Ex-ante | 100% | 0% |  |  | Por licitar |
| **9** | I | Servicios de infraestructura y software adquiridos | 1000 | LPN | Ex-ante | 100% | 0% |  |  | Por licitar |
| **10** | I | Funcionarios capacitados en talleres de gestión por resultados para implementar el MGDR. | 200 | SCC | Ex-ante | 100% | 0% |  |  | Por licitar |
| **11** | I | Funcionarios capacitados en talleres de gestión del cambio para la asimilación de TICs | 200 | SCC | Ex-ante | 100% | 0% |  |  | Por licitar |
| **12** | I | Piloto de interoperabilidad para fortalecer la prestación de servicios y acciones coordinadas con la Procuraduría General de la Nación (PGN) y las personerías diseñado e implementado | 200 | SCC | Ex-ante | 100% | 0% |  |  | Por licitar |
| **13** | II | Diagnóstico de procesos de gestión de requerimientos ciudadanos identificando brechas que afectan su óptimo desempeño realizado. | 50 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% |  |  | Por licitar |
| **14** | II | Modelo de atención de requerimientos ciudadanos diseñado e implementado. | 150 | SCC | Ex-ante | 100% | 0% |  |  | Por licitar |
| **15** | II | Piloto con aplicación en cinco territorios priorizados por DPC para mejorar la prestación de servicios y la atención al ciudadano diseñado, implementado y evaluado. | 1000 | SBCC | Ex-ante | 100% | 0% |  |  | Por licitar |
| **16** | II | Estrategia para ampliar la cobertura en la prestación de servicios y la atención a poblaciones vulnerables a nivel territorial diseñada, implementada y evaluada (con base en experiencia piloto). | 1900 | SBCC | Ex-ante | 100% | 0% |  |  | Por licitar |
| **17** | II | Sistema de relacionamiento con ciudadanos diseñado e implementado. | 500 | SBCC | Ex - ante | 100% | 0% |  |  | Por licitar |
| **18** | II | Herramienta tecnológica para la gestión de conocimiento en defensoría pública diseñada e implementada. | 1000 | SBCC | Ex-ante | 100% | 0% |  |  | Por licitar |
| **19** | III | Diagnóstico del estado actual de los mecanismos de rendición de cuentas, participación ciudadana e incidencia en políticas públicas existentes. | 200 | SCC | Ex-ante | 100% | 0% |  |  | Por licitar |
| **20** | III | Línea de trabajo para la rendición de cuentas, participación ciudadana e incidencia en políticas públicas existentes en materia de género y poblaciones vulnerables diseñada e implementada. | 300 | SBCC | Ex-ante | 100% | 0% |  |  | Por licitar |
| **21** | III | Línea base sobre rendición de cuentas, participación ciudadana e incidencia en políticas públicas de la gestión defensorial construida. | 300 | SBCC | Ex-ante | 100% | 0% |  |  | Por licitar |
| **22** | III | Estrategia de rendición de cuentas, participación ciudadana e incidencia en políticas públicas diseñada e implementada. | 900 | SBCC | Ex-ante | 100% | 0% |  |  | Por licitar |
| **23** | III | Portal web de la DPC rediseñado y en línea. | 800 | SBCC | Ex-ante | 100% | 0% |  |  | Por licitar |
| **24** | III | Diagnóstico del estado actual de los procesos y mecanismos de promoción, divulgación y comunicaciones existentes realizado. | 300 | SBCC | Ex-ante | 100% | 0% |  |  | Por licitar |
| **25** | III | Encuestas de percepción tanto a agentes públicos y privados como a la ciudadanía, con el objetivo de recabar información que le permita a la DPC tomar decisiones para mejorar sus prácticas operativas, imagen y comunicaciones. | 300 | SBCC | Ex-ante | 100% | 0% |  |  | Por licitar |
| **26** | III | Modelo de promoción, divulgación y comunicaciones diseñado e implementado. | 900 | SBCC | Ex-ante | 100% | 0% |  |  | Por licitar |
| **27** |  | Administración y coordinación\* | 652 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% |  |  | Por realizarse |
| **28** |  | Evaluaciones\*\* | 100 | SCC | Ex-ante | 100% | 0% |  |  | Por licitar |
| **29** |  | Auditorias | 148 | SBCC | Ex-ante | 100% | 0% |  |  | Por licitar |
|  |  | **TOTAL** | **18.000** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bienes y Obras**:  LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones.  **Firmas Consultoras**: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa.  **Consultores Individuales**: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones; Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional. | | | | | | | | | | |

**\*Contratación anual del Equipo de Administración y Coordinación del Programa.**

**\*\* Evaluación final (95% del valor desembolsado)**

1. **Supervisión de Adquisiciones**

La supervisión de las adquisiciones, planes de adquisiciones, actualizaciones de planes de adquisiciones y GRP, es responsabilidad del Jefe de Equipo de proyecto.

Los procesos de LPN de obras, bienes y procesos de selección de firmas consultoras y consultores individuales se deben realizar bajo modalidad ex ante por parte del Banco, hasta que se pueda evaluar la capacidad institucional del Organismo Ejecutor en materia de adquisiciones. Oportunidad en la cual se podrá modificar lo antedicho. Para los casos de comparación de precios para bienes, obras y servicios, podrán ser ex post, luego de que el primer proceso de cada caso haya sido revisado de manera ex ante.