## Sheet1
Organización de Estados Iberoamericanos
Oficina Regional para Centroamérica
Proyecto: Fortalecimiento de la Educación Superior en El Salvador
Número de Operación: ATN/OC-11219-ES
No. de referencia | Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones | Costo estimado de la Adquisición (US$ miles) | Método de Adquisición | Revisión (ex-ante o ex-post) | Fuente de Financiemiento y Porcentaje |  | Fechas Estimadas (semestre) |  | Status (pendiente en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios
[5 empty] | % BID | % Local/ Otro
| 1. Servicios de consultoría. Un estudio del sistema de educación de El Salvador en términos cualitativos y cuantitativos con miras a sentar bases para actualizar y afinar los procedimientos de evaluación y acreditación de la educación superior. | 27750 | CCII | Ex-ante | 27,750 (100%) |  | 2do. 08 | 1ro. 09 | Adjudicado
| 2. Servicios de consultoría. Estudio de las percepciones de las partes interesadas (stackeholders) de educación superior (estudiantes, empleadores, formuladores de políticas públicas) con miras a orientar la oferta académica de las IES y los procesos de acreditación. | 36000 | CCII | Ex-ante | 27,750 (100%) |  | 1ro. 09 | 1ro. 09 | Adjudicado
| 3. Servicios de consultoría. Un análisis del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior (información estadística, evaluación y acreditación) y propuesta de un conjunto de medidas para ejorar su eficencia y eficacia. | 18000 | CCII | Ex-ante | 18,000 (100%) |  |  |  | Adjudicado
| 4. Servicios de consultoría. La actualización y fortalecimiento del sistema de información estadística de la DNES. | 42750 | CCIN y CCIN | Ex-ante | 42,750 (100%) |  |  |  | Adjudicado
| 5. Servicio de consultoría. Revisión y actualización del subsistema de evaluación (criterios, manuales, mecanismos de seguimiento) administrado por la DNES. | 13500 | CCII | Ex-ante | 13,500 (100%) |  | 2do. 08 | 1ro. 09 | Adjudicado
| 6. Diseño e implementación de procesos de evaluación orientados a la acreditación de cuatro Facultades de la Universidad de El Salvador y 8 carreras, así como la capacitación de 30 pares Evaluadores. | 117000 | CCII | Ex-ante | 117,000 (100%) |  | 2do. 09 | 1ro. 09 | Adjudicado
| 7. Administración, evaluación, auditoría, imprevistos | 45000 | CCII | Ex-ante | 45,000 (100%) | ---