INFORME DE TERMINACIÓN DE PROYECTO

PRESTAMO BID 1046/SF-BO

APOYO AL CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2000

PRIMERA PARTE

| NOMBRE DEL PROYECTO: | Programa de Apoyo al Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 |
| --- | --- |
| NUMERO DEL PROYECTO: | Contrato de Préstamo No. 1046/SF-BO |
| NUMERO DE LA CT: | 1046/SF-BO |
| PAIS: | Bolivia |
| ORGANISMO EJECUTOR: | Instituto Nacional de Estadística |
| SECTOR: | Modernización del Estado, RE1/SC1 |
| MODALIDAD: | Préstamo |
| FECHA DE APROBACION: | 1/Diciembre/1999 |
| FECHA DE TERMINACION: | 29/Junio/2003 |
| MONTO DEL PRESTAMO: | US$ 7.400.000 (Siete Millones, Cuatrocientos Mil 00/100 Dólares Americanos) |
| CLASIFICACION FINAL DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO (Muy Satisfactoria, Satisfactoria, Insatisfactoria, Muy Insatisfactoria): | Satisfactoria |
| CLASIFICACION FINAL DE LOS SUPUESTOS DEL PROYECTO (Alta, Baja): | Alta |
| CLASIFICACION FINAL DE LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO (Probable, Improbable): | Probable |

- OBJETIVOS Y COMPONENTES DEL PROYECTO

## Objetivos

El objetivo general del Programa es apoyar al Gobierno de Bolivia, a través del INE, en la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001.

Los objetivos específicos del programa son:

a.- Proporcionar al Instituto Nacional de Estadística los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para asegurar que las actividades censales se realicen puntualmente en el tiempo programado y con el nivel de calidad requerido.

b.- Actualizar la cartografía estadística del país, que será fundamental para organizar el levantamiento de los censos nacionales agropecuarios y de establecimientos económicos y para conformar el marco muestral para las futuras encuestas a hogares.

El programa consta de los siguientes componentes que se distribuyen en las fases pre- censal, empadronamiento o censal y post-censal.

## Componentes del Proyecto

El programa estructurado por componentes o categorías de inversión, que se distribuyen en fases: Pre-Censal, Censal y Post-Censal. Estas fases incluyen componentes y actividades que corresponden al marco lógico del programa lo cuál implica que las actividades y tareas del proceso censal fueron organizadas al interior de 12 componentes:

Fase Pre-Censal.- Esta fase comprende desde la decisión de realizar el censo hasta el momento censal o fecha elegida para llevarlo a cabo. Serán financiados los siguientes componentes:

- Componente de Planificación y Coordinación.- Comprende el conjunto de actividades requeridas para crear las bases normativas, técnicas, organizativas y financieras que permitan ejecutar satisfactoriamente el programa censal, asegurando la coordinación y supervisión general del mismo. Se contemplan las siguientes actividades:

  - La elaboración del plan censal.

  - La aprobación de la base legal correspondiente.

  - La constitución de los comités impulsores encargados de la promoción de las tareas censales en los diferentes niveles.

  - La programación administrativa y financiera.

  - La supervisión y coordinación general de la operación censal en cada una de las etapas.

- Componente de Definición y Prueba de Instrumentos Censales.- Constituye el primer conjunto de actividades preparatorias del empadronamiento con el fin de definir y probar los procedimientos y documentos para la recolección de la información. Las dos principales actividades de este componente son:

  - La realización de un censo piloto y pruebas piloto, pruebas departamentales y otros tipos de pruebas, temáticas y de captura de datos.

  - El diseño definitivo de la Boleta, edición e impresión final de los manuales e instructivos para los empadronadores, jefes de sector, de zona, de distrito, ciudad, sección municipal y departamento.

- Componente de reclutamiento, Capacitación y selección de empadronadores.- Las actividades a desarrollar bajo este componente, en orden de secuencia son:

  - Capacitación curricular de alrededor de 110 mil estudiantes de tercero y cuarto de secundaria y universitarios en las ciudades y principales centros poblados del país, que consistirá en la transmisión de conceptos y definiciones utilizadas en el censo e instrucciones básicas, sobre el manejo de la boleta censal e interpretación del mapa o plano cartográfico de las áreas de empadronamiento.

  - Identificación de potenciales empadronadores capacitados en sus centros de estudio, tomando en cuenta su área de residencia y el aprovechamiento logrado en la capacitación curricular.

  - Reclutamiento de potenciales empadronadores para áreas urbanas (estudiantes previamente capacitados) y de empadronadores rurales que tengan un perfil mínimo requerido.

  - Capacitación censal en las zonas de empadronamiento que consistirá en que brigadas de capacitación dicten cursos de instrucción dirigidas a los postulantes a empadronadores sobre el contenido de la boleta censal, identificación del segmento de empadronamiento e instrucciones logísticas que garanticen un buen operativo censal.

  - La selección de agentes censales en función del aprendizaje logrado por los postulantes en las actividades de capacitación, valorando además el conocimiento que estos tengan el terreno y en el caso de las áreas rurales, del aval o respaldo que tengan en su respectiva comunidad, factor muy importante a la hora de crear un clima de cooperación con el entrevistado.

- Componente de Publicidad y Concientización de la Población.- Están programadas las actividades siguientes:

  - Preparación de un plan de concientización, que tome en cuenta las diferencias entre la población urbana y la rural, la diversidad regional, cultural y étnica del país.

  - Ejecución, seguimiento y retroalimentación de la campaña de concientización.

  - Coordinación institucional y con diversas instancias de la sociedad civil.

- Componente de Actualización de la Cartografía Estadística.- Están previstas las siguientes actividades:

  - Revisión de las categorías censales, incluyendo el concepto de urbano y rural, de la conceptualización e incorporación de las organizaciones campesinas, indígenas y de colonizadores como unidades geográficas permanentes y células básicas para la ejecución del censo.

  - Análisis y rediseño de las áreas estadísticas operativas para efectos del levantamiento censal y la fijación de límites político-administrativos.

  - Actualización cartográfica o pre-censo.

Fase del empadronamiento o censal.- Esta fase debe ser ejecutada en forma simultanea en todo el país con el objetivo de contar en los días de la operación censal con recursos humanos capacitados, materiales y financieros, que permitan obtener la información censal de los habitantes del país. Serán financiados los siguientes componentes:

- Componente de elaboración del plan de empadronamiento.- El objetivo es de definir el trabajo de campo, diferenciando las áreas urbanas y las rurales y previendo tratamientos especiales para zonas de población dispersa y para las distintas etnias existentes en el país.

- Componente de organización de la movilización sincronizada de los recursos humanos que participan en la operación.- Deberá ser ejecutado de forma jerarquizada, conforme a las unidades censales definidas así como de los recursos materiales correspondientes.

- Componente de realización del empadronamiento propiamente dicho.- Se llevará a cabo en un solo día en los centros poblados urbanos y durante tres días en los centros poblados rurales y el área dispersa.

- Componente de entrega a los puntos de distribución de las boletas censales.- Se pretende reducir al mínimo los riesgos  de pérdidas o desorganización del material. Se implementará un estricto procedimiento de control del flujo del  material censal, a efectos de reducir los riesgos de alteración de la información registrada.

Fase post-censal. - Esta etapa comprende las actividades relacionadas con el procesamiento de la información, su análisis, difusión y la actualización de información pre-censal y se agrupa en los siguientes componentes:

- Componente de Procesamiento de Datos.- Destinase a trasladar los datos al lugar en el que serán procesados. Para eso serán hechas las siguientes actividades principales:

  - La formación del archivo censal, incluyendo la verificación de los registros de identificación y la administración de los documentos censales.

  - El procesamiento electrónico de los datos.

  - La carga de la información en las bases de datos con diferentes niveles de agregación. Por medio de este componente se pasará a utilizar el Software REDATAM + para el manejo y distribución a niveles administrativos y geográficos menores. También se pasará a utilizar escaners, combinando dos métodos, el de reconocimiento óptico de marcas (OMR) y el de reconocimiento inteligente de caracteres (ICR)

- Componente de Evaluación Censal.- Tiene como propósito principal determinar el grado de omisión del censo, efectuar una estimación ajustada de la población del país conforme al porcentaje de omisión detectado y examinar la calidad de la información recogida por categorías de temas. Con este fin, el programa desarrollará las siguientes actividades:

  - Una encuesta de cobertura y evaluación  por muestreo con un formulario que incluya variables seleccionadas para medir calidad de las respuestas.

  - Procesamiento y análisis de los resultados de la encuesta.

  - Análisis de consistencia de los resultados del censo y su coherencia con otras fuentes estadísticas, tales como censos anteriores y las encuestas demográficas existentes.

  - Un informe sobre los resultados de la encuesta y los análisis de consistencia.

- Componente de Divulgación de Resultados.- En el ámbito regional, la información del censo formará parte de un sistema de información común con los países del MERCOSUR. Las actividades a desarrollar serán las siguientes:

  - Elaboración del plan de publicaciones.

  - Difusión de la información, la que se hará principalmente a través de la red de Internet.

  - Transferencia de la información a los gobiernos municipales, departamentales y al gobierno central en medios magnéticos a partir del sistema REDATAM +

- Componente de Sistema de Información Geográfico (SIG).- A partir del SIG se digitalizará toda la cartografía estadística generada. Se incorporarán los puntos georeferenciados, es decir, asignándoles su posición geográfica (longitud y latitud) referidos a organizaciones comunitarias, centros poblados y otras referencias que permitan relacionar los atributos contenidos en la base de datos con la información censal y otras que se consideren de interés, a los atributos geográficos contenidos en la cartografía estadística digitalizada, sistema que se constituirá en otra forma de divulgación de la información censal.

- Componente de Elaboración de un Marco Muestral.- Se elaborará un marco muestral para encuestas especializadas para hogares y para establecimientos económicos.

## Supuestos necesarios para la implementación de los componentes del Proyecto

Los Supuestos para la Generación de información censal son:

- Componente - Planificación y coordinación: Cumplimiento con el cronograma y con las disposiciones legales por parte del Gobierno y de la sociedad civil.

- Componente - Definición y prueba de instrumentos censales: Capacidad técnica de la UEC.

- Componente - Reclutamiento, capacitación y selección de los empadronadores: Capacidad técnica, interés, integridad e incentivos adecuados para los empadronadores.

- Componente - Publicidad y concientización de la población: Acceso a los medios publicitarios y receptividad por parte de la sociedad civil y del público.

- Componente - Empadronamiento: Capacidad de supervisión de los jefes del sector y motivación por parte de los empadronadores.

- Componente - Procesamiento de datos: Equipos instalados y funcionando, capacidad técnica del personal involucrado.

- Componente - Evaluación censal: Capacidad técnica del personal UEC y apoyo de CELADE.

- Componente - Divulgación de resultados: Equipos instalados y funcionando, equipo técnico instalado.

Los Supuestos para Cartografía Estadística son:

- Componente - Cartografía estadística actualizada: Componentes anteriores ejecutados según cronograma y con calidad prevista.

- Componente - Sistema de información geográfica: Componentes anteriores ejecutados según cronograma y con calidad prevista.

- Componente - Elaboración del marco muestral para encuestas: Componentes anteriores ejecutados según cronograma y con calidad prevista.

## Supuestos necesarios para el logro global de los objetivos de desarrollo del  Proyecto

El Supuesto para la Generación de información a nivel de Propósito es:

“Disposición e interés de la sociedad civil para cooperar en la ejecución del censo y del empadronamiento”.

El Supuesto para Cartografía Estadística a nivel de Propósito es:

“Equipos instalados y funcionando, personal técnico con capacidad adecuada”

- RESULTADOS Y OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO

    - Nivel alcanzado  de logro de los componentes y objetivos del Proyecto

- Logro de componentes del Proyecto

- Marco normativo aprobado

| ACTIVIDADES | LOGROS |
| --- | --- |
| 1.Aprobación de la base legal para la realización del censo nacional | El Gobierno emitió el decreto supremo No. 24932 de 30 de diciembre de 1997 que encomienda al ministerio de hacienda, a través del INE, programar y ejecutar el próximo Censo Nacional de Población y Vivienda, adicionalmente el Ministerio de Hacienda dictó la Resolución Ministerial No. 342 mediante la cual instruye al INE ejecutar actividades preparatorias del censo referidas a la actualización de la cartografía urbano y rural. El poder ejecutivo el 29 de junio de 2000 promulgó la ley 2105 que además de aprobar la suscripción del Contrato de Préstamo con el BID, modificó el articulo 24 de la Ley de Participación Popular, cambiando la fecha de realización del censo de Población y Vivienda del 2000 al año 2001. |

FASE PRE CENSAL

- Planificación y coordinación

| ACTIVIDADES | LOGROS |
| --- | --- |
| 1.- Planificación y coordinación con el objetivo de crear las bases legales, técnicas, organizacionales y financieras necesarias para cumplir con éxito el Proyecto.- | Aprobación de la base legal que dio el soporte y la base para la realización del censo, constitución y funcionamiento de los comités impulsores: uno nacional, 9 departamentales y 315 municipales, y programación y ejecución financiera y un sistema de supervisión y coordinación del proceso censal. Actividades de coordinación con instituciones nacionales, departamentales y Municipales, para lo cual se contó con equipos regionales capacitados que cumplieron las tareas de coordinación, organización y ejecución a lo largo de todo el territorio nacional con quienes la comunicación fue permanente, para el apoyo de dichas instituciones públicas y privadas, se suscribieron convenios con ministerios, prefecturas, municipios, universidades y otras instituciones en general. |

| ACTIVIDADES | LOGROS |
| --- | --- |
| 2. Definición y prueba de instrumentos y estructura censal.- | Definición de una boleta o cuestionario censal, con los formularios auxiliares correspondientes, manuales de instrucción para cada agente censal, un plan de logística para el manejo sincronizado de los recursos, un sistema de captura y procesamiento de la información, un sistema de capacitación censal, un sistema de comunicación, concientización, difusión y divulgación de resultados y un sistema de administración de los recursos económicos. Se planificó y ejecutaron pruebas pilotos en diferentes lugares, de acuerdo al cuadro siguiente: Participantes; Prueba Piloto. Puerto Guijarro; Chua Cocani El Alto. 1.- Taller de discusión direcciones técnicas INE; 42; 69. 2.- Grupo de Coordinación INE-UDAPE-UPP; 9; 9. 3.- Temática Educación; 17; 15. 4.- Temática Salud; 20; 22. 5.- Temática Discapacidad; 9; 3. 6.- Temática vivienda y saneamiento básico.; 12; 17. 7.- Temática asuntos indígenas y pueblos originarios; 8; 26. 8.- Transversales (Género, generacionales); 8; 21. 9.- Temática empleo; 8; 16. 10.- Temática Energía y Telecomunicaciones; 15. 11.- Investigadores, ONG´s; 8. 12.- Santa Cruz de la Sierra; 10. 13.- Cochabamba; 24. 14.- Chuquisaca; 11. 15.- Agencias Internacionales; 10. Total Participantes; 211; 198. Realización de Censo Experimental en el Municipio de Betanzos Ejecución de las Pruebas Departamentales con la identificación de variables como: la institucional, el rol que jugaron los comités impulsores nacional, municipal y departamental, análisis del desempeño del jefe de área censal, de empadronadores, la capacitación censal, la cantidad y disponibilidad de los materiales de empadronamiento, la campaña de difusión, los recorridos realizados, y la cartografía utilizada y finalmente los aspectos administrativos en la relación con la oficina central y las regionales. |

| ACTIVIDADES | LOGROS |
| --- | --- |
| 3.- Reclutamiento, capacitación y selección de agentes censales.- | Una base de datos con el prerregistro de aproximadamente 200.000 potenciales agentes censales, la capacitación anticipada a cerca de 70.000 estudiantes y profesores en los establecimientos educativos de secundaria en todo el territorio nacional y la capacitación censal propiamente dicha a cerca de 125.000 empadronadores y 25.000 jefes de sector. Capacitación Instructores/as - empadronadores/as y jefes/as de sector Capacitación a Jefes/as Jurisdiccionales Capacitación a funcionarios/as del INE Capacitación extraordinaria de empadronadores/as y jefes/as de sector |

| ACTIVIDADES | LOGROS |
| --- | --- |
| 4.-Publicidad y concientización de la población.- | Estrategia de campaña de concientización del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 Base de datos con las características de las instituciones con las cuales se estableció una red de aliados, entre estos, las entidades públicas, los municipios, las universidades tanto públicas como privadas, organizaciones gubernamentales y empresas. 1 Logo del censo 1 Jingle 4 Documentales TV. 20 Spots TV. 4 Socio dramas 20 cuñas radiales. 60 cuñas en lenguas nativas. 12 Socio dramas lenguas nativas. 10 diseños de artes de prensa. 15 diseños de folletos o trípticos. 4 Diseños de cartillas. 10 diseños de afiches. 2 diseños de megaposters. 6 caricaturas para prensa. 90 pasacalles. 50 banderas. 50 Pancartas. 1 Canción referente al censo. 12 Disfraces. 25 Trofeos. |

| ACTIVIDADES | LOGROS |
| --- | --- |
| 5.-Cartografía estadística actualizada.- | Base cartográfica completa, digitalizada en mapas y planos por segmento, sector, zona y área censal, por departamento, provincia, sección de provincia, localidad y manzana. En este componente se conformó alrededor de 117.000 unidades geográficas censales en 36 unidades, 2000 zonas, 19.000 jefes de sector en los 314 municipios de las 113 provincias y 9 departamentos del país. |

FASE  CENSAL

| ACTIVIDADES | LOGROS |
| --- | --- |
| 6.- Empadronamiento.- | Se estableció el Plan de Logística con la organización sincronizada de los recursos, la preparación y distribución del material censal, la ejecución del empadronamiento y el acopio organizado de la documentación censal, actividad eminentemente logística. En esta actividad se movilizó alrededor de 150.000 agentes censales y se utilizó 2.100.000 boletas censales. Dentro de esta actividad se armaron 145.000 carpetas y se alcanzó 2.100.000 boletas llenadas. En esta fase también se requirió de 2.000 jefes de sector apoyados con recursos financieros, materiales y humanos, además, estipendios para el personal operativo de alrededor de 145.000 empadronadores (Compensaciones) |

FASE  POST-CENSAL

| ACTIVIDADES | LOGROS |
| --- | --- |
| 7.- Procesamiento de datos.- | Sistema de captura de datos por scanner y procesamiento de datos, un sistema de preparación de la documentación censal, un método de procedimientos para ejecutar la codificación asistida de las preguntas abiertas y la ejecución de sistemas de imputación y consistencia de los datos y una base de datos por cada nivel político administrativo, tanto de población como de vivienda, hasta localidad en área rural y manzana en área urbana con las 55 variables incorporadas en la misma cantidad de preguntas. Se procesaron 2.100.000 cuestionarios y además se desarrollo 4 sistemas que son: Sistema de Captura de Datos, Sistema de Reclutamiento de Agentes Censales, Sistema de Control de Material Censal y Sistema de Información de Gerencia Censal. La captura de datos se desarrollo mediante dos metodologías: la captura Automática (Escaneado) y la transcripción (Digitación Manual de Datos). Para la Actualización Cartográfica, también se creó 3 bases de datos que se detalla: a) Imágenes. B) Original y c) Final y por ultimo los cuadros tabulados del procesamiento de datos. |

| ACTIVIDADES | LOGROS |
| --- | --- |
| 8.- Evaluación censal.- | La evaluación censal a través de la encuesta de cobertura ha determinado la tasa de omisión censal, la misma que es una de las mas bajas del continente mostrando uno de los indicadores de éxito del proyecto, esta tasa se sitúa alrededor del 2,8 %. Mientras que el indicador de calidad esta dado por el análisis de consistencia entre las características encontradas en el censo 2001 y otras investigaciones y trabajos similares, así como la coherencia y la correlatividad existente entre las variables investigadas en la boleta o cuestionario censal. |

| ACTIVIDADES | LOGROS |
| --- | --- |
| 9.- Divulgación de resultados.- | Resultados del censo 2001 tanto impresos como en medios magnéticos y un programa especial como herramienta para la diseminación de la información vía Internet, denominado BEYOND 20/20. Política de entrega de las bases de datos a otras instituciones nacionales, departamentales y municipales. Se logró los siguientes productos: 1 libro de componentes finales, expresado en la publicación de los resultados del censo 2001.. 1 disco compacto de resultados finales del censo 2001. Publicaciones de Distribuciones Poblacionales y Servicios por Departamentos.. Mapa de Pobreza. 9 Volúmenes departamentales 1 Volumen nacional Base de datos Beyond 20/20 (Apoyo con los recursos del Contrato de Préstamo No. 982-SF-BO Programa de apoyo a la Gestión Social) Base de datos en formato Redatam y Zon Plan. 4 Talleres de capacitación en base de datos. 120 técnicos nacionales capacitados. |

| ACTIVIDADES | LOGROS |
| --- | --- |
| # 10.- Gastos de administración y auditoria externa.- | Los Gastos de administración referido al manejo de todos los recursos para la realización del censo 2001, los informes de las gestiones 2000, 2001, 2002 y 2003 fueron entregados en los plazos establecidos, así como los estados financieros. |

- Nivel actualmente esperado de logro de objetivos de desarrollo del Proyecto

El nivel esperado de logro de OD del proyecto es alto dado que se cumplió con el propósito de la operación.

EJECUCION DEL PROGRAMA

El Instituto Nacional de Estadística (INE), organismo ejecutivo y técnico del Sistema Nacional de Información Estadística, entidad descentralizada con autonomía de gestión y dependiente del Ministerio de Hacienda. Es la única institución que por Ley debe realizar los censos de población, vivienda, agropecuarios y de establecimientos económicos.

La preparación y ejecución del CENSO 2001 estuvo a cargo en la Unidad Ejecutora Censal (UEC) conformada por 28 consultores, reconocidos por el contrato de préstamo No. 1046 SF/BO que tuvieron la responsabilidad de la ejecución del programa, también para asistir a la UEC en todas las tareas administrativas y contables requeridas para la ejecución y seguimiento físico del programa, se creó la Unidad para la Administración del Programa (UAP) conformada por 4 consultores conforme lo descrito en el contrato de Préstamo.

DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO.-

El objetivo del Censo es la población Boliviana en general, porque la información obtenida por el CENSO 2001 facilitará la formulación, ajuste e implementación de políticas, estrategias, planes y programas de desarrollo, puesto que los beneficiarios inmediatos son los habitantes en general, porque la información censal será utilizada para diversos fines, tanto por instituciones de los sectores público y privado, como aquellos nacionales e internacionales, para unidades geográficas menores como municipios, zonas, organizaciones comunitarias y localidades, el Censo es prácticamente la única fuente de investigación estadística, debido a que las encuestas no poseen representatividad estadística para esos niveles de desagregación menor y los registros administrativos sólo se refieren a la oferta de servicios de salud, educación, etc.

También se han encarado los estudios en profundidad como actividad post censal de explotación de resultados del censo 2001, en estrecha relación con los diferentes sectores interesados en la explotación de esta información.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.-

El penúltimo Censo de Población y Vivienda en Bolivia fue levantado el año 1992, a partir de esa fecha han transcurrido 9 años y con ellos han ocurrido cambios significativos como producto de la implantación de procesos importantes como la Participación Popular, la Descentralización Administrativa, la Reforma del Poder Judicial, la Reforma Educativa y Ley de Pensiones.

Estas reformas trajeron consigo la necesidad de disponer de información fidedigna acerca de las características más importantes de la población y las viviendas, así como su composición y distribución espacial en el territorio nacional, esto implica contar con información a niveles de desagregación menor como lo son las secciones de provincia y al interior de ellas las manzanas en área urbana y las localidades en área rural.

Los cambios y las crisis económicas registradas a partir del año 1985 determinaron importantes movimientos migratorios, entre las áreas urbanas y rurales y entre los departamentos y ciudades, determinando una nueva relación de Unidades Político Administrativas en función a la cantidad de población.

La información censal es necesaria en el ámbito político electoral pues es a partir de la información generada es que se conoce la población en edad de votar, la población que tiene registrado o inscrito su fecha de nacimiento en el registro civil, con esta información se determina el número de concejales que debe tener cada municipio, así como la cantidad de escaños en el parlamento, por departamento y la conformación de las diferentes circunscripciones electorales.

Por su parte la Ley 1551 de Participación Popular define como parámetros distribución de recursos de coparticipación tributaria de acuerdo a la cantidad de población de cada municipio en relación con la población total del País, en la lucha contra la pobreza la información censal permite el análisis social y demográfico que determine las brechas entre áreas geográficas y grupos sociales en cuanto a pobreza y desigualdad de oportunidades.

En el ámbito público y privado los sectores industriales, comerciales y de servicios podrán estimar la demanda de los bienes y servicios en cada unidad político administrativa del territorio nacional; así como decidir el emplazamiento y la organización de las empresas e industrias a partir de los datos de mano de obra local, tamaño y vocaciones económicas de la zona.

Finalmente en el ámbito académico los datos del censo son importantes y necesarios para fundamentar y justificar las  líneas de investigación en diversas áreas del conocimiento. Dichos servicios de información podrían convertirse en fuente de recursos para la entidad.

Estos son los principales factores entre muchos otros que justifican se haga una inversión de la magnitud y naturaleza que necesita un proceso censal, para contar con información de calidad y oportuna que sirva para la toma de decisiones.

Por tanto los beneficiarios de un Programa como el Censo Nacional de Población y Vivienda son todos los habitantes en general,  ya que un censo es la principal y única fuente de información especialmente de áreas geográfica de desagregación menor.

Según fuentes del INE, el costo de esta operación se compara con otros esfuerzos similares como el Censo de Brasil del 1/8/2000 el cual tuvo un operativo censal de 4 meses con un costo de 500 millones de reales (usd 278 millones) y una movilización de 300,000 personas. Estos datos significan un costo de usd 1.66 por habitante en Brasil comparado con usd 1.18 en Bolivia.

    - Diferencia entre expectativas planificadas y logros con respecto a componentes y objetivos del Proyecto.

- Logro de componentes del Proyecto

- Marco normativo aprobado

| ACTIVIDADES | EXPECTATIVAS PLANIFICADAS | EXPECTATIVAS LOGRADAS |
| --- | --- | --- |
| Aprobación de la base legal correspondiente. | Para la realización del censo nacional de Población y Vivienda el supremo Gobierno emitió el decreto supremo No. 24932 de 30 de diciembre de 1997 que encomienda al ministerio de hacienda, a través del INE, programar y ejecutar el próximo Censo Nacional de Población y Vivienda, adicionalmente el Ministerio de Hacienda dictó la Resolución Ministerial No. 342 mediante la cual instruye al INE ejecutar actividades preparatorias del censo referidas a la actualización de la cartografía urbano y rural. | Logrado. |

| ACTIVIDADES | EXPECTATIVAS PLANIFICADAS | EXPECTATIVAS LOGRADAS |
| --- | --- | --- |
| 1.-PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN.- | Bases legales, técnicas, organizacionales y financieras creadas y/o estructuradas para su ejecución. (enero 2000 a abril 2002) | Logrado. |

| ACTIVIDADES | EXPECTATIVAS PLANIFICADAS | EXPECTATIVAS LOGRADAS |
| --- | --- | --- |
| 2.- DEFINICION Y PRUEBA DE INSTRUMENTOS Y ESTRUCTURA CENSAL.- | Actividades e instrumentos para el Censo 2000 ajustados y experimentados (enero a diciembre 2000). | Logrado. |

| ACTIVIDADES | EXPECTATIVAS PLANIFICADAS | EXPECTATIVAS LOGRADAS |
| --- | --- | --- |
| 3.- RECLUTAMIENTO, CAPACITACIÓN Y SELECCIÓN DE AGENTES CENSALES.- | Contar con agentes censales según la estructura censal definida (enero a mayo 2001). | Logrado. |

| ACTIVIDADES | EXPECTATIVAS PLANIFICADAS | EXPECTATIVAS LOGRADAS |
| --- | --- | --- |
| 4.- PUBLICIDAD Y CONCIENTIZACION DE LA POBLACION.- | Obtener la colaboración y motivación de la ciudadanía respecto al Censo y estar orientada para contestar las preguntas que se formulen (enero a junio 2001). | Logrado. |

| ACTIVIDADES | EXPECTATIVAS PLANIFICADAS | EXPECTATIVAS LOGRADAS |
| --- | --- | --- |
| 5.- EMPADRONAMIENTO.- | Haber recolectado toda la información solicitada en el cuestionario censal en todo el territorio del país. (30 de mayo de 2001). | Logrado. |

| ACTIVIDADES | EXPECTATIVAS PLANIFICADAS | EXPECTATIVAS LOGRADAS |
| --- | --- | --- |
| 6.- PROCESAMIENTO DE DATOS.- | Los cuestionarios censales ordenados según jurisdicciones político administrativas, procesados los datos y conformada la base de datos.(2001 a marzo 2002). | Logrado. |

| ACTIVIDADES | EXPECTATIVAS PLANIFICADAS | EXPECTATIVAS LOGRADAS |
| --- | --- | --- |
| 7.- EVALUACIÓN CENSAL.- | El grado de omisión del censo, la calidad de las respuestas y la coherencia de los datos.. | Logrado. |

| ACTIVIDADES | EXPECTATIVAS PLANIFICADAS | EXPECTATIVAS LOGRADAS |
| --- | --- | --- |
| 9.- DIVULGACIÓN DE RESULTADOS.- | Producción de documentos, discos compactos, trípticos, etc. con los resultados del Censo y el desarrollo de un Sistema de Información Georefenciada.(febrero a abril 2002). | Logrado. |

Las actividades de acuerdo al marco lógico referente a la Cartografía Estadística:

| ACTIVIDADES | LOGROS |
| --- | --- |
| 1.- CARTOGRAFIA ESTADÍSTICA ACTUALIZADA.- | Conformadas alrededor de 117.000 unidades geográficas censales en 36 unidades, 2000 zonas, 19.000 jefes de sector en los 314 municipios de las 113 provincias y 9 departamentales. |

| ACTIVIDADES | LOGROS |
| --- | --- |
| 2.- SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIG).- | En el Sistema de Información Geográfico (SIG) se han concluido las fases de digitalización, ajuste post censal del material cartográfico y la estructuración del Sistema de Información Geográfica propiamente dicho, conformando una base de datos de fácil manejo que asocia atributos geográficos a datos estadísticos en función de las necesidades de los usuarios. Base de datos relacionada con la cartografía digital. |

| ACTIVIDADES | LOGROS |
| --- | --- |
| 3.- ELABORACIÓN DEL MARCO MUESTRAL PARA ENCUESTAS.- | La Elaboración del marco muestral para encuestas se han elaborado los listados de viviendas y establecimientos económicos para la determinación de muestras para las diferentes encuestas especializadas tanto sociales como económicas. Base de datos ordenadas según unidades geográficas de investigación claramente definidas. |

### C.	Logros importantes del Proyectos que no se preveían

Despertar iniciativas de diferentes sectores, para la realización de estudios en profundidad, como explotación de los resultados del censo, contando para ello con financiamiento de la Cooperación Internacional.

### Probabilidad de logro de los objetivos acordados y de su sostenibilidad

En general, los objetivos del programa se lograron así como las metas establecidas en el marco lógico.

E.	Objetivos del proyecto  que presentan riesgo de no ser logrados nunca

Ninguno.

III.  CAMBIOS EN LOS OBJETIVOS, COMPONENTES Y SUPUESTOS ORIGINALES

- Cambios importantes en los objetivos, componentes  o supuestos posteriores a la aprobación del Proyecto

Ninguno

- Cambios importantes en los Objetivos de Desarrollo

Ninguno

- Cambios importantes en los Componentes

No hubo cambios a los componentes. Sin embargo, dado que hubo retrasos en la realización del Censo, los gastos de planificación y coordinación fueron más altos de lo previstos inicialmente. Por otro lado, los gastos de los componentes post censales de: Evaluación censal, Divulgación de Resultados y Elaboración de Marco Muestral, fueron apoyados en su ejecución con recursos (alrededor de usd 450,000)  del Préstamo 982/SF-BO del Programa de Apoyo a la Gestión Social (PAGS) con la NO Objeción de la Sede del Banco Interamericano de Desarrollo.

- Cambios importantes en los Supuestos

Ninguno

- Cambio de la Unidad  Ejecutora

Ninguno

B.  Cumplimiento con las  condiciones  en materia de políticas

El Convenio no establece ninguna condición en materia de políticas.

C. Desempeño del proyecto por años

A continuación presentamos  las clasificaciones de fin de año del desempeño del proyecto, para cada uno de los años de ejecución a partir de 1999.

| Clasificación de desempeño de ISDP a fin de año | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos de Desarrollo (OD) [Muy Probable, Probable, Poco Probable, Improbable] | P | P | P | P | P |
| Progreso en la Ejecución (PE) [Muy Satisfactorio, Satisfactorio, Insatisfactorio, Muy Insatisfactorio] | S | S | S | S | MS |
| Probabilidad de que se mantengan los Supuestos [Alta, Baja] | A | A | A | A | A |

IV. LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO

### A.	Diseño del Proyecto

- ¿Fue realista la formulación de los objetivos originales del proyecto (cuando se aprobó el préstamo)?.  En caso negativo, ¿por qué?

Si. El Proyecto si responde apropiadamente a la necesidad de contar con información sobre las principales características de  la población y las viviendas que permita la organización, la planificación y la adecuación de la inversión pública, de tamaño de proyectos y su ubicación en el territorio nacional, para coadyuvar en el desarrollo de  actividades y tareas en los ámbitos: político, económico y social.

- ¿Fueron apropiados (esto es, necesarios y suficientes) los componentes originales del proyecto (cuando este se aprobó) para lograr los objetivos establecidos?

Si, fueron apropiados todos los componentes porque se ejecutaron en forma cronológica de acuerdo a lo establecido, así como las metas establecidas.

- Los supuestos del proyecto ¿fueron identificados y analizados de manera realista? Las condiciones del contrato de préstamo, ¿abarcaron esos supuestos, de manera adecuada para disminuir los riesgos? o ¿se tomaron medidas, en el marco del diseño del proyecto para encarar los riesgos?

Los supuestos expuestos en el proyecto fueron los adecuados y no fue necesario hacer correctivos a los mismos para encarar los riesgos.

- ¿Fue adecuada la secuencia planificada de los componentes?

La secuencia de los componentes fue adecuada de acuerdo a la ejecución que se dio a lo largo del proyecto para lograr los objetivos establecidos.

- En el diseño del proyecto, ¿se evaluó de manera adecuada la capacidad institucional del organismo ejecutor y de otras instituciones o agencias que participaban en el programa? En caso negativo explique.

Parcialmente. Una evaluación institucional del Instituto Nacional de Estadística debería de haber identificado que la realización de un Censo pondría una presión muy fuerte sobre la Entidad Ejecutora que no podría ser manejado únicamente con la contratación de consultores para la unidad ejecutora y la unidad de administración y  la dotación de equipos y materiales. El diseño del proyecto debería de haber incluido un reglamento operativo apropiado a la complejidad de la operación que simplificase el cumplimiento con las políticas y procedimientos de adquisiciones del Banco. Hubiese sido muy interesante haber diseñado esta operación por resultados, de manera que el cumplimiento con las metas del programa fuese suficiente para justificar al Banco los desembolsos en lugar de justificaciones de multitud de gastos dispersos por todo el territorio nacional. Por otro lado, la concentración de fuertes gastos durante el periodo de Censo debería de haber sugerido la aprobación por parte del Directorio de un fondo rotatorio apropiado para el manejo de la operación.

- ¿Cuáles fueron los aspectos del diseño del proyecto que contribuyeron más a los éxitos y/o fracasos del mismo?

La precisa y cronológica identificación de componentes y actividades necesarias para la elaboración del Censo.

- Ejecución del Proyecto

- ¿Cuáles fueron los aspectos de la ejecución del proyecto que contribuyeron más a los éxitos y/o fracasos?

El apoyo político é independencia otorgada al Programa. La necesidad de elaboración del Censo por parte del Gobierno como parte de su programa de inversiones públicas, puso una sana presión sobre los tiempos de ejecución y realización de metas.

- Si durante la etapa de ejecución del proyecto se produjeron problemas importantes, ¿cuáles fueron los problemas y qué medidas se tomaron para resolverlos? ¿Tuvieron las medidas el impacto previsto?

Los problemas más importantes fueron debidos a que no se contaba con un reglamento operativo que adecuase la capacidad institucional, los tiempos reducidos de ejecución y los procedimientos del Banco para adquisiciones. El Banco tuvo que aprobar un procedimiento Ad-Hoc para la revisión de los gastos del Censo para no entorpecer las actividades censales. Como se mencionaba anteriormente, hubiese sido muy interesante haber diseñado esta operación por resultados, de manera que el cumplimiento con las metas del programa fuese suficiente para justificar al Banco los desembolsos en lugar de justificaciones de multitud de gastos dispersos por todo el territorio nacional.

Relacionado con lo anterior, el diseño debería de haber contemplado la concentración de fuertes gastos durante el periodo de Censo y la aprobación por parte del Directorio de un fondo rotatorio apropiado para el manejo de la operación. El Banco tuvo que tramitar un incremento del fondo rotario en la Sede con los consiguientes tiempos de retraso en la ejecución.

- ¿Fue satisfactoria la cantidad, calidad y oportunidad (timeliness) de los componentes ejecutados en comparación con las expectativas originales?

Si en general, aunque existieron factores externos como lo fueron las lluvias y los desordenes populares causaron su efecto negativo  y obligaron a cambiar la fecha de levantamiento de la información del día 30 de mayo de 2001 al 05 de septiembre del mismo, mientras que las condiciones o variables exógenos que tuvieron relación con el proyecto se han cumplido satisfactoriamente.

- Si algunos de los componentes no se han terminado, ¿qué medidas, de ser el caso, se tomarán para llevarlos a cabo?

N/A.

- Desempeño del Prestatario/Ejecutor

- ¿Cuán acertado fue el desempeño del prestatario/ejecutor durante la etapa de ejecución del proyecto?

El desempeño del Ejecutor en cuanto a la ejecución del Programa tuvo un desempeño adecuado que permitió lograr los éxitos y resultados esperados.

- Fue acertada, en este proyecto, la utilización del personal y los consultores por parte del Prestatario/Ejecutor? Los aportes y recomendaciones de los consultores, ¿fueron apropiados y eficaces y fueron utilizados por el prestatario/ejecutor

# Si, el Ejecutor respetó al personal del programa y a las recomendaciones de la agencia encarga de las contrataciones sin haber ejercido ninguna presión para cambiar los resultados de los procesos.

# La contratación de consultores se considera fue positiva ya que los aportes realizados por éstos fueron apropiados, sus recomendaciones, y su trabajo en general fue utilizado por el ejecutor, para alcanzar los objetivos en forma exitosa.

- La relación entre el prestatario/ ejecutor y otras instituciones o agencias que participaron en el proyecto, ¿tuvo efectos importantes sobre los resultados del proyecto?  ¿Cuáles fueron esos efectos?

Si. La relación con las autoridades departamentales y nacionales fue eficiente y  posibilitó la buena ejecución del proyecto.  En la fase post censal de procesamiento de datos y divulgación de resultados, participación algunas otras instituciones del Estado Boliviano y de la Cooperación Internacional, con quienes se mantuvo una relación importante y buena.

- Durante la ejecución del proyecto, ¿mejoró sustancialmente la capacidad institucional del prestatario/ejecutor?  En caso afirmativo, explique.  En caso negativo, ¿por qué?

Si, porque todos los involucrados se compenetraron de cual era el objetivo de la realización del censo y todas las instituciones colaboraron eficientemente. Además, algunos cargos del personal de la Unidad Ejecutora han sido re-contratados y se encuentran todavía trabajando en el Ejecutor.

- Seguimiento del desempeño del Proyecto por parte del Prestatario/Ejecutor

- ¿Se estableció y acordó claramente con el prestatario/organismo ejecutor qué método se utilizaría para hacer el seguimiento del desempeño del proyecto ( y la necesidad de recursos pertinentes)? En caso afirmativo, ¿en qué etapa?

Durante la ejecución del proyecto se revisó periódicamente el desempeño y más concretamente los indicadores del marco lógico entre el ejecutor y el Banco. Además, el ejecutor realizó evaluaciones periódicas de la fase piloto antes del operativo censal, tal y como estaba establecido en el contrato de préstamo.

- En la práctica, ¿cómo se hizo el seguimiento del desempeño del proyecto?  ¿Se encontraron dificultades?  En caso afirmativo, explique.

El seguimiento del desempeño del proyecto se efectuó a través de las Unidades Operativas Censales, quienes reportaban sus actividades al equipo central para que estos a su vez reporten en los informes semestrales que se reportan periódicamente al Banco.

- Los indicadores e hitos de referencia (benchmarks) que se seleccionaron para cuantificar el logro de los objetivos del proyecto, ¿fueron adecuados y útiles? En caso negativo, explique.

Si. Los indicadores de éxito del marco lógico estaban suficientemente desagregados por componentes y actividades y se pudo verificar correctamente el cumplimiento de  los objetivos trazados.

- Supervisión del Banco

- Durante la etapa de ejecución del proyecto, ¿cuán acertado fue el desempeño del Banco?

El Banco hizo todos los esfuerzos para que el proyecto se ejecutase correctamente, manteniendo para ello una coordinación permanente con la unidad ejecutora y asesoramiento para el logro de los objetivos, cumpliendo con los procedimientos y normas del Banco.

- La relación entre el Banco y el Ejecutor y del Banco con otras instituciones y agencias que participaron en el proyecto, ¿tuvo efectos importantes (positivos o negativos) sobre los resultados del proyecto?  En caso afirmativo, ¿cuáles fueron los efectos?

Si. Dados los retrasos del operativo censal arriba mencionados, hubo gastos por encima de los presupuestados que fueron cubiertos en la fase post-censal con recursos del préstamo 982/SF-BO.

V. LECCIONES PRINCIPALES Y RECOMENDACIONES PARA FUTUROS

PROYECTOS

- Principales lecciones que se desprenden del Proyecto y  que podrían ser relevantes para otros

El Análisis Institucional y el Análisis de Involucrados debería de ser una parte central del diseño de nuevas operaciones. Con estos análisis se hubiesen podido comprender la complejidad del problema entre tantos entes ejecutores y la integridad del programa. Como producto de estos análisis hubiese sido muy pertinente la elaboración de un reglamento operativo adecuado a esta operación que facilitase su ejecución.

Este reglamento operativo específico para operaciones censales debería de tomar en cuenta algunas excepciones respecto a la elegibilidad de ciertos gastos, debido a las propias características del proyecto. De no ser así, se complican los tiempos de ejecución, los cuales tienen fechas fatales y de difícil reprogramación.

- Recomendaciones para perfeccionar las políticas, estrategias y procedimientos del Banco basadas en las lecciones aprendidas en el proyecto

Como parte del diseño, realizar en el diseño el análisis institucional y análisis de involucrados como base para preparación de reglamento operativo de acuerdo a la naturaleza del proyecto.

- COMENTARIOS ADICIONALES

A pesar de los problemas que existieron y se pudieron subsanar a tiempo, se recomendaría que en el futuro la realización del censo no se haga faltando meses para la realización de elecciones nacionales dado que hace enormemente más compleja su ejecución y puede generar retrasos no solo al Programa, sino al ejercicio de la representividad política, ya que los datos que se generan en el censo pueden alterar el número de representantes por región debido a que este número está fijado de acuerdo al número de habitantes.

PARTE DOS

(preparada por el ejecutor)

| NOMBRE DEL PROYECTO: | Programa de Apoyo al Censo Nacional de Población y Vivienda |
| --- | --- |
| NUMERO DEL PROYECTO DEL BID: | 1046/SF-BO |
| NUMERO DEL PRESTAMO: | 1046/SF-BO |
| ORGANISMO PRESTATARIO RESPONSABLE DE ESTE INFORME: | Instituto Nacional de Estadística INE |

I.	OBJETIVOS DEL PROYECTO

A.	Sírvase indicar cuáles son los objetivos que en su opinión se han logrado, y en qué medida.

Todos los objetivos del programa fueron logrados al 100%, así podemos citar:

- Generar información actual y tendencial de carácter demográfico, social, educativo y de vivienda.

- Actualizar la cartografía estadística del país, que permita planificar los operativos de campo para los censos de población y vivienda y de establecimientos económicos, así como las futuras encuestas a hogares.

Proporcionar información que permita la planificación y programación global, sectorial, regional y municipal del país. El censo nacional de población y vivienda 2001 empadronara a toda la población presente en el momento censal mediante una entrevista directa a las personas en los hogares, en las viviendas particulares y colectivas, realizando todos los esfuerzos para no omitir ni duplicar a ninguna persona o vivienda establecida en el territorio nacional. El operativo se realizara de manera simultanea en todo el país durante un día en el área urbana y hasta en tres días en el área rural.

II.	DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

A.	¿Cuales de los aspectos de diseño global del proyecto fueron los que más contribuyeron a los éxitos y/o fracasos? ¿Por qué?.

El aspecto de diseño que más contribuyó a su éxito fue el  haber contemplado dentro del diseño una serie de componentes y actividades desarrolladas con detalle y precisión lo cual facilitó la ejecución.

B.    ¿Cuáles de los aspectos de ejecución del proyecto fueron los que más contribuyeron  a los éxitos y/o fracasos?

El aspecto de ejecución que más contribuyó a su éxito fue el contar con un documento de préstamo donde se especificaban los objetivos y metas a lograr por cada uno de los componentes y tener un marco lógico para la generación de información censal.

C.	¿Surgieron problemas importantes durante la ejecución del proyecto? En caso afirmativo  ¿cuáles fueron los problemas y qué medidas se han tomado para intentar resolverlos? Tuvieron éxito las medidas?

El problema más importante fue la necesidad de tener que cambiar la fecha del empadronamiento, por problemas de convulsión social y fenómenos naturales, habiendo motivado el cambio de fecha, en coordinación con las autoridades gubernamentales y todos los involucrados, habiendo tomado una medida acertada al fijar el 5 de septiembre del 2001 como fecha de realización del censo.

D.	Como resultado del proyecto ¿se ha fortalecido la capacidad institucional de las instituciones y agencias participantes?.  En caso afirmativo ¿cómo?

Si se han fortalecido tanto en los nueve departamentos del país  y los 314 municipios. En sus capacidades administrativas, de planificación, de control, puesto que participaron todos y colaboraron para tener el éxito esperado.

E. 	Ocurrieron eventos, fuera del control de los directamente  interesados en la ejecución del proyecto, que afectaron adversamente al proyecto y la probabilidad lograra sus objetivos de desarrollo. En caso afirmativo, favor explicar.

Los conflictos sociales determinaron el cambio de fecha de la realización del censo, habiendo alcanzado el éxito del censo gracias a la colaboración de las autoridades gubernamentales y del financiador.

III.	DESEMPEÑO DEL BANCO

A. 	Durante las etapas de preparación y ejecución del proyecto ¿cuán satisfactoria fue la actuación del Banco?  ¿fue el banco un administrador hábil y eficiente?. ¿ Ofreció asesoramiento acertado y oportuno?. ¿Mantuvo un diálogo eficaz con el organismo ejecutor y con las instituciones o agencias que participaron en el proyecto?

La posición del Banco fue correcta y colaboró en todo lo que pudo a que el proyecto se lleve adelante, manteniendo una estrecha relación con la unidad ejecutora y la unidad de administración, resultando un aliado importantisimo para el logro del objetivo.

B.  ¿Qué impacto importante tuvo- si lo tuvo- el desempeño del Banco sobre los resultados del proyecto?

El Banco con su accionar logró que el proyecto alcanzara los resultados esperados, habiéndose identificado con el proyecto a través de su permanente acompañamiento a alas actividades del proyecto en sus diferentes etapas de ejecución..

IV. 	LECCIONES APRENDIDAS

A.   Con respecto del Banco en este proyecto ¿se extraen algunas lecciones que puedan utilizarse para perfeccionar proyectos futuros? En caso afirmativo, ¿cuáles son?

El tiempo que transcurra entre la planificación del proyecto y su ejecución debía ser menor, a fin que los ejecutores sean los mismos y se sientan identificados con los objetivos. Además, se deben establecer algunas excepciones para la ejecución de proyectos que tiene algunas particularidades que no lo tienen otros, como es el caso de un proyecto de censo nacional.

B.	¿Hay comentarios o recomendaciones adicionales sobre el proyecto y/o el Banco que se deban mencionar y/o que deban tomarse en consideración en proyectos futuros?

Nada mas de lo comentado anteriormente.

PARTE TRES

- DATOS BASICOS DEL PROYECTO

# Fechas del proyecto (mes/año)                                                Original             Actual

# Fecha de inclusión en el inventario de proyectos         	          N/A                    N/A

Fecha del Perfil o de la solicitud de préstamo

Fecha de la misión de análisis

Fecha de aprobación por el Comité de Prestamos 	        01/12/99            01/12/99

Fecha de aprobación por el Directorio                                       01/12/99            01/12/99

Fecha de vigencia del contrato                                                   29/06/00             29/06/00

Fecha de cumplimiento de condiciones previas   		        21/11/00   	          21/1100

Calendario de inversiones

-- Fecha de inicio

--  Fecha de  terminación 				         29/06/03          29/06/03

Calendario de desembolsos

--  Primer desembolso					         12/12/00           12/12/00

-- Ultimo desembolso                                                                29/06/03           29/06/03

Fecha de inicio físico de las obras                                                N/A                N/A

Fecha del compromiso del Préstamo                                            N/A	       N/A

Fecha (s) de cancelación  (es) 				          N/A                N/A

### Revisión de Medio Termino                                                       Original                  Actual

Fecha de revisión de Medio Termino 			N/A 	                   N/A

Fecha en que el Prestatario debe presentar su

Evaluación ex post						 N/A                         N/A

Fecha en que el Banco debe presentar su

Evaluación ex post    	                                                     N/A                         N/A

Resumen de datos sobre costos

# Monto total del financiamiento del BID USD	               7.400,000

Financiamiento del BID como % del costo total                      80%                        74%

Costo total del proyecto (US$.mil)                                            9,250 	     9,802

Inversión acumulativa al 29/06/03

Monto requerido para terminar el proyecto   	                 N/A		        N/A

B    COSTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO (en millones de dólares)

- Costo del proyecto y fuente de financiamiento

|  | ORIGINAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría de Inversión | BID | Prestatario | Total |  |
| 1. Planificación y Coordinación | 679,901,00 | 238,449,00 | 918,350,00 |  |
| 2. Definición de pruebas e instrumentos censales | 54,603,00 | 10.984,00 | 65.587,00 |  |
| 3.Reclutamiento, capacitación y selección | 685,059,00 | 188.795,00 | 873.854,00 |  |
| 4. Publicidad y concientización de la población | 959,309,00 | 74.340,00 | 1.033.649,00 |  |
| 5. Cartografía estadística actualizada | 673,992,00 | 329.940,00 | 1.003.932,00 |  |
| 6. Empadronamiento | 3.330.990,00 | 411.804,00 | 3.742.794,00 |  |
| 7. Procesamiento de datos | 534,080,00 | 199.474,00 | 733.554,00 |  |
| 8. Evaluación censal | 51.590.00 | 69.972,00 | 121.562,00 |  |
| 9. Divulgación de resultados | 139.554,00 | 56.887,00 | 196.411,00 |  |
| 10. Sistema de Información geográfica | 178.743,00 | 224.700,00 | 403.443,00 |  |
| 11. Elaboración del marco muestral | 12.179,00 | 34.155,00 | 46.334,00 |  |
| 12.- Auditoria Externa | 26.000,00 |  | 26.500,00 |  |
| 13. F.I.V. | 74.000,00 | 10.500.00 | 84.500,00 |  |
| TOTAL | 7,400,000 | 1.850.000,00 | 9.250.000,00 |  |
|  | ACTUAL |  |  |  |
| Categoría de Inversión | BID | Prestatario |  | Total |
| 1. Planificación y Coordinación | 1.191.299,99 | 1.159.300,23 |  | 2.350.600,22 |
| 2. Definición de pruebas e instrumentos censales Sistema Político | 51.760,32 | 25.819,49 |  | 77.579,81 |
| 3.Reclutamiento, capacitación y selección | 1.043.329,95 | 136.629,99 |  | 1.179.959,94 |
| 4. Publicidad y concientización de la población | 934.853,64 | 65.463,35 |  | 1.000.316,99 |
| 5. Cartografía estadística actualizada | 448.716,73 | 163.728,88 |  | 612.445,61 |
| 6. Empadronamiento | 2.798.755,35 | 427.351,05 |  | 3.226.106,40 |
| 7. Procesamiento de datos | 541.952,89 | 98.763,05 |  | 640.715,94 |
| 8. Evaluación censal | 0,00 | 248,43 |  | 248,43 |
| 9. Divulgación de resultados | 54,04 | 0 |  | 54,04 |
| 10. Sistema de Información geográfica | 229.668,32 | 105.799,56 |  | 335.467,88 |
| 11. Elaboración del marco muestral | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 12.- Auditoria Externa | 85.608,77 |  |  | 85.608.77 |
| 13. F.I.V. | 74.000,00 | 10.500.00 |  | 84.500.00 |
| TOTAL | 7.400.000,00 | 2.193.604,55 |  | #### 9.593.604,55 |

- Calendario de inversiones

|  | ORIGINAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año | BID | Prestatario | Total |
| 2000 |  |  |  |
| 2001 |  |  |  |
| 2002 |  |  |  |
| 2003 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |
|  | ACTUAL |  |  |
| Año | BID | Prestatario | Total |
| 2000 |  |  |  |
| 2001 | 6607 | 1585 | 8192 |
| 2002 | 375 | 545 | 920 |
| 2003 | 257 | 433 | 690 |
| TOTAL | 7239 | 2563 | 9802 |

Está en preparación el Estado de Inversiones del 2003.

- DATOS DEL PRESTAMO (US$)

Monto original del préstamo            US$.    7.400.000.00

Monto desembolsado                        US$.     7.238.983.62

Monto cancelado                              N/A

Primer desembolso

--     Fecha original (mes/año)		12/12/00

--     Fecha efectiva (mes/año)		12/12/00

Ultimo desembolso

--     Fecha original (mes/año)              29/06/03

--     Fecha efectiva (mes/año)              29/06/03