Perfil de Facilidad Sectorial

Mecanismo Sectorial de Desarrollo Institucional

PARAGUAY

| Nombre del Proyecto: | Programa de Apoyo a la Profesionalización del Servicio Civil |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número del Proyecto: | PR-L1008 |  |  |
| Equipo de Proyecto: | Ricardo Gazel (RE1/SC1), Jefe de Equipo; otros miembros: Oriana Bonfim (RE1/SC1), Koldo Echebarría (SDS/SGC); Eduardo Feliciangeli (COF/CPR); Gustavo Sierra (COF/CPR);y Dana Martin (LEG/OPR). |  |  |
| Prestatario: | República de Paraguay |  |  |
| Organismo Ejecutor: | Secretaría de la Función Pública |  |  |
| Plan de Financiamiento: | BID: (CO) Local: Total: | US$ US$ US$ | 3.500.000 (95%) 200.000 (5%) 3.700.000 (100%) |
| Fechas tentativas: | Misión de Análisis: | II trimestre 2005 |  |
|  | Aprobación: | III trimestre 2005 |  |

- Marco de Referencia

- A.	Antecedentes

  - El PBI de Paraguay descendió de US$9.637 millones corrientes en 1996 a US$5.595 millones en 2002. El PBI per cápita pasó de US$1.945 en 1996 a US$969 en 2002. La tasa acumulativa de crecimiento del PBI en el período 1996-2002 fue de 0,43%. En el 2002 Paraguay experimentó la peor recesión de las últimas décadas, con una caída del PBI de –2,3%. El déficit fiscal se elevó a 3,65% del PBI en 1999, 4,3% en el 2000 y 3,3% en el 2002. La deuda externa pública pasó de US$1.599 millones en 1998 a US$2.283 millones en 2002.

  - Ante la situación de estancamiento y recesión económica y de deterioro macroeconómico (principalmente en términos del crecimiento del déficit fiscal y de los atrasos de los pagos de la deuda pública); y de instituciones públicas débiles, el actual gobierno incluyó, entre los objetivos estratégicos de su Administración, la recuperación de la confianza en las instituciones del Estado a través de la lucha contra la corrupción y la ineficiencia; y la reforma y modernización de la Administración Pública. Por otra parte, ante el problema de iliquidez de las finanzas públicas, al borde de la cesación de pagos, Paraguay acude al FMI para un acuerdo “stand by” basado en un programa de estabilización económica elaborado por el Gobierno Nacional, entre cuyos componentes figura el desarrollo de una Política de Reformas Estructurales enfocada a fortalecer la eficiencia del sector público y a una buena gestión del gobierno.

  - En este contexto, se creó el Consejo Presidencial de Modernización de la Administración Pública, presidido por el Presidente de la República, con el objetivo de articular y coordinar las acciones correspondientes a la Modernización de la Administración. El plan de acción planteado cuenta con cuatro componentes, entre los cuales se encuentra el Fortalecimiento del Capital Humano.

  - Al respecto, uno de los problemas, de larga data, que obstaculiza una gestión pública eficiente en Paraguay, reside en la organización, la estructura y el funcionamiento del servicio civil. Este se caracteriza por un perfil técnico más bien de baja calidad en los servicios que los funcionarios ofrecen a la ciudadanía, así como por la  ausencia de una política pública de Estado consistente para el sector y de una normativa adecuada que regule el funcionamiento del Servicio Civil. Este estado de situación ha resultado, hasta ahora, en una débil gestión y en la adopción de prácticas ineficientes, inadecuadas, no estandarizadas y hasta discrecionales en el manejo de la gestión pública, facilitando la vulnerabilidad en la gestión pública y la instalación de prácticas contrarias a la transparencia, la eficiencia y la excelencia.

  - En el marco del objetivo del Gobierno de recuperación de la confianza en las instituciones del Estado y sus representantes, se instala la Comisión de Planificación y Racionalización en la Gestión de los Recursos del Estado. Una de las primeras acciones emprendidas por esta Comisión fue la de realizar un Censo Integral de Funcionarios Públicos de la Administración Central, Entidades Descentralizadas y Gobiernos Municipales.  Se encomienda la realización de este Censo a la Secretaría de la Función Pública y a la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, dependiente de la Secretaría Técnica de Planificación. El Plan de Gobierno “Agenda para un País mejor 2003-2008” deberá diseñar, a partir de estas informaciones, las políticas que sean necesarias para profesionalizar al servidor público y desarrollar una gestión eficiente y transparente ante la ciudadanía.

  - De acuerdo a los resultados del Censo, fueron censados 170.991 funcionarios públicos, agrupados de la siguiente forma: 130.909 en la Administración Central, donde el Poder Ejecutivo posee la mayor cantidad de funcionarios censados (119.336);  40.056 en las Entidades Descentralizadas, donde las Municipalidades (13.254) absorben la mayor cantidad de funcionarios; y 26 sin instituciones especificadas.

| Por otro lado, si bien se observa que el número de funcionarios en el período (2000-2003) se ha reducido, la evolución de los gastos en servicios personales y el total de gastos de la administración central con relación al PBI ha ido aumentando. La nómina salarial que representaba 36% de los gastos totales en 1991, llegó a representar un 42% de los gastos totales de la Administración Central en el 2002, como se muestra en el cuadro adjunto. Evolución del Gasto de Personal y Gasto Total (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1991 | 1995 | 2002 |
| Servicios personales / PBI | 4,40 | 6,70 | 8,40 |
| Total de gastos / PBI | 12,10 | 16,00 | 19,80 |
| Personal / Gasto Total | 36,36 | 41,88 | 42,42 |
| Fuente: Ministerio de Hacienda |  |  |  |

  - De acuerdo al diagnóstico institucional del sistema de servicio civil del Paraguay desarrollado por el Banco como parte del desarrollo de la estrategia de país (2004-2008), así como de la misión de identificación realizada, se apreciaron avances, tales como: la nueva Ley de la Función Pública (Ley 1626/2000) y su modificación en trámite a través del Anteproyecto de Ley General de la Función Pública; la realización del Censo de Funcionarios Públicos y el inicio del proceso de verificación de datos del mismo; el fortalecimiento del Sistema de Información de Gestión de Recursos Humanos y de la Red de Direcciones de Recursos Humanos; y la realización de estudios para el diseño del Sistema de Descripción, Clasificación y Valoración de Puestos. Es de destacar, asimismo, la labor de diálogo continuo y de establecimiento de alianzas estratégicas, emprendidos por la Secretaría de la Función Pública. Esa labor tiene como objeto construir y afianzar la cultura de la meritocracia, así como la progresiva jerarquización en términos generales y particularmente con respecto a las Unidades de Recursos Humanos de los organismos y entidades del Estado interesadas en llevar a cabo la implantación de la Carrera de Servicio Civil de manera compartida.

  - A partir del diagnóstico antes mencionado, se identificaron asimismo los siguientes problemas en las distintas áreas que integran el sistema del servicio civil:

- En el área de planificación de recursos humanos, se aprecia que uno de los problemas esenciales se relaciona con la necesidad de contar con un sistema de información de base de datos completos y con actualización continua sobre la plantilla de funcionarios públicos, su formación, la carrera administrativa realizada, los méritos, el legajo personal y la descripción de cargos.

- En el área de organización del trabajo es de destacar que no existe una estructura de puestos escalafonados con un sistema de remuneraciones adecuadamente definido bajo una política de salarios coherentes y consistentes. La actual descripción de cargos es heterogénea, no estandarizada, que no facilita la clasificación y la valoración de los cargos, induciendo a una complejidad innecesaria en la asignación de las categorías presupuestarias.

- En el área de gestión del empleo, la igualdad, la equidad y el mérito para el  acceso a la función pública, se encuentran comprometidos ya que no se utilizan en forma generalizada e institucionalizada criterios objetivos homogéneos que midan la idoneidad, la capacidad y la formación de las personas para su incorporación a la Administración Pública. En lo que refiere a la gestión de la desvinculación, hasta hoy, la misma se reserva para casos especiales y de probada mala conducta.

- Con respecto a la gestión del rendimiento, la planificación y seguimiento del mismo, así como la evaluación de desempeño, están comprometidos por la necesidad de implantar aún la carrera administrativa y de definir los estándares y criterios para aplicarlo. La administración de la medición del rendimiento depende más de las características y condiciones coyunturales antes que de la existencia de pautas generales y homogéneas.

- La gestión de la compensación presenta los siguientes problemas: (i) el nivel de incentivos de carrera es inferior al promedio internacional; (ii) no se visualiza eficacia en las políticas de compensación dado que no existen mecanismos de retribución que estimulen el esfuerzo, el rendimiento individual o de grupo y el desarrollo de competencias; (iii) la ausencia de una política de compensaciones tiene como resultado el congelamiento de las remuneraciones en los cargos medios y superiores de la administración pública desde hace siete años, y la imposibilidad de introducir un sistema de compensaciones por resultados.

- Enfocados en la gestión del desarrollo, donde se aprecia que la eficacia de las políticas de promoción está comprometida por la no existencia aún de una carrera para el funcionario del servicio civil acompañado del sistema de evaluación de desempeño. Adicionalmente, no existe un sistema integrado de formación para los funcionarios públicos que regule las necesidades de capacitación en función de las necesidades institucionales y las demandas ciudadanas.

- En términos de la gestión de las relaciones humanas y sociales, se visualiza la necesidad de fortalecer y mejorar los programas de comunicación e información, de diálogos para el intercambio sobre las políticas, programas e iniciativas para el mejoramiento en la gestión de los recursos humanos, superando un sistema rígido de jerarquías que dificulta la difusión de información y la participación activa de las personas en el diseño, renovación y agregación de valor a los programas en ejecución.

  - Los problemas sintetizados en el párrafo anterior llevaron a que los índices de eficiencia, mérito, consistencia estructural, capacidad funcional y capacidad integradora del Sistema de Servicio Civil en Paraguay, se ubicasen en promedio el entorno de un 15% de su valor máximo. Ante este cuadro de situación se recomienda que el Banco apoye la modernización institucional de la Administración Pública del Gobierno Paraguayo.

- Estrategia y participación del banco

  - El Proyecto es consistente con la Estrategia de País del Banco en Paraguay (julio, 2004) en el área estratégica de Fortalecimiento de la Gobernabilidad. Específicamente, el Proyecto estaría directamente vinculado al área de Calidad y Eficiencia en la Gestión del Estado, particularmente en lo referente a la profesionalización del servicio civil en el país.

- Objetivos,  Descripción y Resultados del Proyecto

- A.	Objetivos

  - El Programa tendría como objetivo general apoyar al gobierno paraguayo en sus esfuerzos por modernizar la administración pública del país. El objetivo específico del Programa sería apoyar a la gestión pública orientada al ciudadano, a través de la Secretaría de la Función Pública, para instalar la profesionalización y mejorar la eficiencia del servicio civil.

- B.	Componentes

  - Gestión de Recursos Humanos

  - El objetivo de este componente es apoyar a la Secretaría de la Función Pública y a las Unidades de Recursos Humanos de los organismos y entidades centralizados del Poder Ejecutivo en términos de información, planificación, organización del trabajo, gestión del empleo, del rendimiento y la compensación, y gestión del desarrollo y de las relaciones humanas y sociales, con el objeto de implantar el Sistema de Carrera de Servicio Civil (SCSC) en esas Instituciones. Se destaca al respecto las facultades de la Secretaría de la Función Pública como organismo central normativo de la relación entre el Estado y sus trabajadores, en el marco del principio de centralización normativa y descentralización operativa.

  - Este componente financiará los siguientes productos:

- Estructura de cargos por niveles jerárquicos y perfil ocupacional de los puestos de trabajo de las instituciones involucradas por el proyecto;

- Sistema de remuneraciones, que incorpore el concepto y la política de incentivos por resultados;

- Sistema de evaluación de desempeño que combine la evaluación individual, grupal e institucional;

- Sistema de gestión de selección, de desarrollo y de promociones;

- Programa de difusión y sensibilización a los funcionarios públicos y a la ciudadanía en general sobre el concepto y los beneficios de profesionalizar al servidor público y su importancia para coadyuvar al logro de la gobernabilidad;

- Diseño e implantación del sistema de gestión y de información sobre los recursos humanos del Estado a través del soporte tecnológico informático y de comunicaciones que permita articular el intercambio de comunicaciones e informaciones entre la Secretaría de la Función Pública y las Unidades de Recursos Humanos de los organismos y entidades del Estado; y

- Digitalización de documentos de los funcionarios públicos para actualizar los legajos de las instituciones afectadas por el proyecto y potenciar así el SCSC.

  - Capacitación y formación de cuadros funcionales clave

  - El objetivo del segundo componente está dirigido a fortalecer el Sistema del Servicio Civil, en términos de contar con el capital humano requerido para lograr los productos y servicios organizacionales claves. Se trata, en primer término, de capacitar a funcionarios de las organizaciones y entidades afectados por el Proyecto, con el objeto de nivelar en las competencias requeridas para acceder a los puestos de carrera del Servicio Civil. En segundo término, el componente está orientado a consolidar una masa crítica de funcionarios de carrera debidamente preparados y motivados para modernizar la Administración Pública, producir los cambios organizacionales y de cultura, identificar los procesos y productos claves para la ciudadanía, y construir y aplicar los indicadores de evaluación de resultados. Asimismo, se propenderá a crear un núcleo consistente de profesionales con capacidad de movilidad entre distintas instituciones públicas. Se requerirá, además, capacitar y perfeccionar a los funcionarios en las competencias y funciones propias de Unidades de Recursos Humanos profesionalizadas.

  - Este componente financiará los siguientes productos:

- Diseño de políticas, definición de núcleos temáticos, reglamentación de las  normativas para implementar y evaluar los cursos de nivelación y capacitación para los perfiles de puestos de trabajo que sean objeto de llamados a concurso en el marco del sistema de carrera de servicio civil;

- Diseño de políticas, definición de núcleos temáticos, reglamentación de las normativas para implementar los cursos de capacitación gerenciales para cuadros funcionales claves;

- Implantación de los programas y cursos de capacitación de nivelación para aproximadamente 6.000 funcionarios objeto de ingreso al sistema de carrera de servicio civil; y

- Implantación de programas y cursos de capacitación gerencial para aproximadamente 2.000 cuadros funcionales clave.

  - Capacitación y entrenamiento de funcionarios de apoyo a la gestión pública

  - El objetivo del tercer componente está orientado a capacitar a un conjunto de funcionarios, no necesariamente incorporados al Sistema de Carrera de Servicio Civil, de forma de lograr cuadros funcionales de apoyo a las funciones claves de la Administración. Cabe señalar al respecto que la SFP tiene como competencia detectar las necesidades de capacitación de las instituciones y establecer las políticas de formación y capacitación, juntamente con los estándares y normativas que garanticen la excelencia de los planes y programas de desarrollo de los servidores públicos. En este sentido, las competencias de la SFP en términos de capacitación, incluyen también la vinculación a puestos de trabajo no incorporados al Sistema de Carrera de Servicio Civil.

  - Este componente financiará los siguientes productos:

- Diseño de políticas y definición de núcleos temáticos para cuadros funcionales de apoyo a la gestión pública; y

- Implantación  del sistema de capacitación que resulte del punto anterior para aproximadamente 6.000 cuadros funcionales de apoyo.

  - El resultado esperado de esta operación es mejorar los índices de eficiencia, mérito, consistencia estructural, capacidad funcional  y capacidad integradora del Sistema de Servicio Civil en Paraguay, de acuerdo con el marco analítico desarrollado por el BID en el Diálogo Regional de Transparencia y Gestión Pública (Diagnóstico Institucional de Sistema de Servicio Civil: El Caso de Paraguay – BID 2003, revisado y actualizado en Septiembre 2004). En el Anexo se presenta la definición de dichos índices.

- C.	Costo, financiamiento y período de ejecución

  - El costo estimado de la operación es de US$3,7 millones. El financiamiento del Banco seria del equivalente a US$3,5 millones, con recursos del Capital Ordinario bajo la Modalidad de Facilidad Sectorial de Desarrollo Institucional, y el gobierno de Paraguay aportaría el saldo, equivalente a US$0,2 millones. El Programa prevé financiar servicios de consultoría, actividades de capacitación, asistencia técnica puntual y la adquisición de equipamiento informático (software y hardware).

  - El período de ejecución sería de 48 meses.

- Plan de Ejecución y Aspectos Institucionales

  - El organismo ejecutor del Programa será la Secretaría de la Función Pública. En efecto, y de acuerdo a la Ley No. 1626/2000, se dispone la creación de dicha Secretaría con los cometidos, entre otros, de formular la política de recursos humanos del sector público; organizar y mantener actualizado un registro de la función pública; y preparar el reglamento general de selección, admisión, calificación, evaluación y promoción del personal público, basado en el sistema de evaluación de méritos y antecedentes, y concurso de oposición. La Secretaría de la Función Pública tiene asimismo por competencia, detectar las necesidades de capacitación del funcionario público y establecer los planes y programas de capacitación  necesarios para el sector.

  - La Secretaría de la Función Pública actuará en coordinación con la Comisión de Planificación y Racionalización en la Gestión de los Recursos del Estado y en forma articulada con el Consejo Presidencial de Modernización de la Administración Pública, presidido por el Presidente de la República y que cuenta una coordinación técnica ejecutiva.

  - Las dificultades de coordinación entre el organismo ejecutor (SFP) y los otros dos organismos citados en el parágrafo anterior pueden representar un riesgo para la ejecución del proyecto. El equipo estudiará la forma más eficiente de asegurar la mejor coordinación entre estos organismos para mitigar ese riesgo.

  - El Organismo Ejecutor deberá constituir una Unidad Coordinadora del Programa (UCP) compuesta por un Coordinador del Programa, un administrador y una secretaria.

- Temas Sociales y de Medio Ambiente

  - Dado que las actividades a ser financiadas en el marco del Programa se relacionan con los esfuerzos para modernizar la administración pública del país, no se espera un impacto directo en el medio ambiente. Asimismo, en la medida que se estará apoyando el mejoramiento de la gestión pública orientada al ciudadano, a través de la Secretaría de la Función Pública para instalar la profesionalización y mejorar la eficiencia del servicio civil, el Programa no tendría un impacto social directo.

- Estado de Preparación, Plan de Acción e Indicadores Preliminares

  - El Programa ha sido conceptualizado en sus aspectos generales por las autoridades y técnicos de la Secretaría de la Función Pública y del Ministerio de Hacienda, con la participación de una misión de identificación del Banco realizada entre los días 14 y 18 de febrero de 2005.

  - El Equipo de Proyecto ha optado por utilizar el Mecanismo de Facilidad Sectorial de Desarrollo Institucional para el procesamiento de esta operación. Esta modalidad incluye el financiamiento de proyectos de desarrollo institucional en el área de mejoramiento del servicio civil y sus estructuras y procedimientos, además del diseño e implementación de políticas de recursos humanos y la modernización de los regímenes de servicio civil. Por lo tanto, este instrumento es considerado adecuado para esta operación, dado que la Secretaría de la Función Pública es una agencia nueva que necesita apoyo a corto plazo para desempeñar sus funciones, mientras desarrolla sus metas y estructura de mediano y largo plazos.

  - Asimismo, cumple indicar que el Banco apoyará la Secretaria de la Función Pública a través de una Cooperación Técnica (PR-T1026) aprobada por el Gerente Regional de Operaciones (RE1) el día 28 de marzo de 2005.

  - De acuerdo al cronograma acordado, se prevé la realización de una misión de orientación entre el 11 y 15 de abril de 2005 para avanzar en la preparación del Programa. Se estima que la operación podría ser aprobada en el tercer trimestre del 2005.

  - Se avanzó en el diseño preliminar del Resumen Narrativo de Objetivos e Indicadores.

El “Resumen de la Situación Macroeconómica reciente de Paraguay” establece que “el desempeño de la economía durante los primeros diez meses del año indica un crecimiento de la economía para el 2004 de 2,6%.  En general, los indicadores son buenos en comercio exterior y el frente fiscal cumpliendo con las metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De acuerdo con el estimador de cifras de negocios calculado por el Banco Central, que mide la actividad comercial e industrial, la economía sigue en franca recuperación. La variación anual medida a agosto de 2004 era de 5,9% manteniendo el ritmo ascendente observado a partir de enero de 2003 cuando alcanzó el nivel más bajo, con una contracción de 9%. El nivel de crecimiento esperado, conjuntamente con el resultado del 2003 (2,6%) representa un cambio en la tendencia observada de 1995 a 2002 en la cual el crecimiento fue prácticamente cero.”

Tomado de Censo Integral de Funcionarios Públicos. Año 2003/2004. Resultados Finales.  BM – Presidencia de la República, Secretaría Técnica de Planificación – Ministerio de Hacienda – Presidencia de la República, Secretaría de la Función Pública – PNUD.  Si se considera los países de América Latina, en Paraguay el peso del empleo público como porcentaje del empleo total (11,8%) es inferior al promedio (13,3%). Los cargos públicos en Paraguay representan el 3,7% de la población total y el 10,2% de la Población Económicamente Activa.

- De acuerdo con el marco analítico desarrollado por el BID en el Diálogo Regional de Transparencia y Gestión Pública (Diagnóstico Institucional de Sistema de Servicio Civil: El Caso de Paraguay – BID 2003, revisado y actualizado en Septiembre 2004). En el Anexo se presenta la definición de dichos índices.