## Sectores de elegibilidad (hidden)
Sectores de elegibilidad - PDGS 2
Misión de Identificación | PDGS |  | Propuesta |  | Perfiles de Proyecto ingresados para la cartera del PDGS 2
[5 empty] | Departamento | Proyecto
Obras complementarias a la actividad productiva en sectores estratégicos de los Departamentos | Infraestructura al servicio de la producción | Instalaciones para facilitar las actividades, generar y complementar la infraestructura destinada a la producción de bienes y servicios. | Infraestructura al servicio de la producción | Obras de infraestructura complementarias a la actividad productiva en sectores estratégicos de los Departamentos | Colonia | Proyecto de Recuperación y Refuncionalización de la Plaza de Toros de Colonia del Sacramento
Obras vinculadas a la prestación de servicios al ciudadano (educación, salud, gestión de residuos) | Servicios y equipamientos urbanos | Creación, ampliación, mejoramiento o rehabilitación de servicios y equipamientos urbanos responsabilidad de la ID o en coordinación con otros organismos. | Servicios y equipamientos urbanos | Obras de infraestructira vinculadas a la prestación de servicios al ciudadano (espacios públicos, centros culturales, educativos, de salud, gestión de residuos). Creación, ampliación, mejoramiento y/o rehabilitación de infraestructuras y equipamientos urbanos destinados a servicios que son responsbilidad de la ID o en coordinación con otros organismos. | Durazno | Parque Bicentenario
[5 empty] | Flores | Recuperación ambiental e integración urbana de cañada del Parque Lavalleja
[5 empty] | Florida | Estadio 10 de Julio
[5 empty] | Lavalleja | Complejo cultural, soc y dep Barrio Estación
[5 empty] | Paysandú | Recalificación del Borde Costero
[5 empty] | Rio Negro | Parque lineal Arroyo Laureles
[5 empty] | Río Negro | Parque lineal Young
[5 empty] | Rivera | Parque lineal de arroyo Cuñapirú
[5 empty] | Soriano | Complejo deportivo Mercedes
[5 empty] | Tacuarembó | Residencia Universitaria
[5 empty] | Tacuarembó | Reforma Teatro Escayola
Obras de desarrollo urbano y territorial | Mejora del hábitat | Proyectos integrales de intervención en ámbitos urbanos, incluyendo: mejora de las condiciones de movilidad y conectividad local, espacios públicos, señalización y cartelería, drenajes y obras complementarias de saneamiento. | Consolidación urbana y territorial | Obras integrales de infraestructura en ámbitos urbanos y/o de adecuación de áreas urbanas de acuerdo a su uso y/o de mejora ambiental. Incluyendo, por ejemplo, mejora de las condiciones de movilidad y conectividad local, espacios públicos, señalización y cartelería, drenajes y obras complementarias de saneamiento. | Salto | Mejoramiento Barrio Los Ingleses y Federico Moreira
[5 empty] | Rocha | Pavimentación y Desagües Pluviales en el Barrio Lavalleja de la Ciudad de Rocha
[5 empty] | Rivera | Programa de Acondicionamiento y Desarrollo del Barrio Artigas de la Ciudad de Tranqueras
[5 empty] | Canelones | Barrios Mullins
[5 empty] | Canelones | Barrios Borbonet
[5 empty] | Canelones | Consolidación del barrio Sur de la Ciudad de Santa Lucía
[5 empty] | Durazno | Corralón Municipal
[5 empty] | Durazno | Barrio Santa Bernardina
| Infraestructura para la accesibilidad y conectividad | Ejecución de las obras necesarias para la construcción, rehabilitación, ampliación y organización del sistema de redes y vías urbanas y territoriales, incluyendo puentes, accesos, señalización y demás obras complementarias, que faciliten la accesibilidad e integración de la población en relación a recursos y servicios. | Infraestructura para la accesibilidad y conectividad | Obras de infraestructura necesarias para la construcción, rehabilitación, ampliación y organización del sistema de redes y vías urbanas , incluyendo puentes, accesos, señalización y demás obras complementarias, que faciliten la accesibilidad e integración de la población en relación a recursos y servicios. | Treinta y tres | Accesos a la ciudad de treinta y tres
[5 empty] | Maldonado | TRAMO ESTE DEL COLECTOR NORTE DEL CONURBANO MALDONADO PUNTA DEL ESTE - tramo II
[5 empty] | Cerro Largo | ANILLO PERIMETRAL TRAMO 1
[5 empty] | San José | Intervención urbana en Avenida Luis Alberto de Herrera y Plaza 4 de Octubre
[5 empty] | Artigas | Mejoras en Avenida Artigas, ciudad de Bella Unión.
[5 empty] | Artigas | Reacondicionamiento Accesos a la ciudad de Artigas - 2ª ETAPA
| Mejora ambiental | Recuperación de pasivos ambientales y protección de franjas costeras. Disposición de residuos sólidos urbanos. Obras relativas a la gestión de aguas pluviales, macro drenajes y saneamiento |  |  | - | -

## Matriz de Resultados (hidden)
MATRIZ DE RESULTADOS Y PRODUCTOS
Objetivo del Programa: | Contribuir a la mejora de la gestión fiscal y de la inversión pública de los Gobiernos Departamentales
Impacto | Indicador | Línea de base | Meta final | Observaciones
A. Ingresos generados en el Departamento sobre el total de ingresos, aumentados | XX porcentaje de incremento |  | BID: evidencias | La meta va a estar entre el 3 y 5%
Resultados | Indicador | Línea de base | Meta final | Observaciones
1. Precio de bienes inmobiliarios en las áreas intervenidas incrementado | XX puntos porcentuales promedio de incremento real del precio, en pesos uruguayos, del m2 de las áreas intervenidas respecto a las áreas sin intervención | 0 | BID evidencias a partir de estudios externos existentes. PDGS Estudio San Cono como apoyo | Puede ser la misma área pre-intervención (pre y post intervención).
2. Recaudación de la contribución inmobiliaria incrementada/(Morosidad disminuida) | XX puntos porcentuales de incremento porcentual de la recaudación en términos reales sobre el promedio porcentual de los cuatro últimos años | BID: evidencias PDGS: SUCIVE (Martín)/ Morosidad en las ID | BID: evidencias PDGS: SUCIVE (Martín)/ Morosidad en las ID | Tendencia de crecimiento en los últimos 6 años (otu.opp.gob.uy). Se realizará una discriminación entre lo que resulte por la mejora en la gestión de cobro de la que se produce eventualmente por actualización de los valores catastrales. La meta va a estar entre el 3 y 5%
3. Tiempo de demora en la entrega de información financiera reducido | 50%de reducción en el tiempo de la disponibilidad de la información financiera | 8 meses promedio | 4 meses promedio | 1/N* Ʃ (Fecha de recibida - fecha de solicitada). Refiere a la información que formara parte de la matriz de monitoreo
4. Reducción de la duración de los procesos de adquisición para la ejecución de proyectos de inversión. | Reducción del tiempo de transcurrido desde la solicitud de no objeción al BID ( al pliego y al proyecto) y la fecha de contratación de la empresa constructora. | 400 días promedio en el PDGS | 240 días | 1/N* Ʃ (Fecha de contratación a empresa constructora - Fecha de nota de solicitud de NOB)
5. Mejora en la capacidad de planificación y presupuestación | Diferencia entre el precio de oficina (actualizado al momento de la licitación) y el monto adjudicado | 12% (PDGS) | 10% | Ʃ (Precio de oficina i/Suma total precios de oficina)* (Precio adjudicado i – Precio de oficina i)

## Matriz de productos (hidden)
Productos | Línea de base | 2017 (6 meses) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (6 meses) | Meta final | Observaciones
Componente 1. Fortalecimiento de la gestión fiscal y de las finanzas departamentales
1. Nº de gobiernos departamentales que canalizan la recaudación por contribución catastral por un sistema de cobro centralizado | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | Mejora de la gestión de cobranza
2. Nº de departamentos con actualización dinámica del vínculo registro-catastro (propiedad) implementada | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 18
3. Nº de departamentos con estudios para la actualización de valores catastrales | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9
4. Nº de gobiernos departamentales que aplican el plan de cuentas único | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18
5. Nº de gobiernos departamentales que realizan su gestión financiera por medio de sistemas de información financiera integrales y con criterios unificados | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18
6. Sistema de monitoreo de las finanzas departamentales desarrollado e implementado | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7. Nº de estudios para el fortalecimiento de la gestión del gasto, la gestión por resultados y costeo de los servicios | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18
8. Nº de gobiernos departamentales capacitados en la implementación de instrumentos de gestión de riesgo | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18
9. Nº de gobiernos departamentales que cuentan con proyectos de mitigación de riesgos y adaptación al cambio climático | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
Componente 2: Inversiones para el desarrollo subnacional
10. Nº de proyectos de inversión con estudios de preinversión | 0 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | Proyectos financiados Fondo de Asignación Inicial
11. Nº de proyectos de inversión con dirección de obra | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 20 | Proyectos financiados Fondo de Asignación Inicial
12. Nº de proyectos con la recepción provisoria de fin de obra | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 9 | 6 | 33 | Proyectos financiados Fondo de Asignación Inicial
13. Nº de proyectos financiados con el Fondo Concursable | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0

## CUADRO COSTOS (hidden)
|  | TOTAL USD | BID USD | NACIONAL USD
PROGRAMA DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FISCAL Y DE SERVICIOS SUBNACIONAL |  | #REF! | 75000000 | 15000000
1 | Fotalecimiento de la gestión fiscal y de inversión de los gobiernos subnacionales | 126250000 | #REF! | #REF!
1.1 | Gestión tributaria y financiera | 71250000 | #REF! | #REF!
1.2 | Gestion de la inversion y de riesgos climáticos | 50000 | #REF! | #REF!
2 | Inversiones para el desarrollo subnacional | 100000 | #REF! | #REF!
2.1 | Formulación de proyectos de inversión | 130000 | #REF! | #REF!
2.2 | Ejecución de proyectos de inversion | 158750 | #REF! | #REF!
2.2.1 | Fondo de Asignación Inicial | 229250 | #REF! | #REF!
2.2.2 | Fondo concursable | 1250000 | #REF! | #REF!
2.3 | Dirección de obra | 300000 | #REF! | #REF!
2.4 | Supervisión, control de calidad y otras acciones para el fortalecimiento de la gestión de la inversión subnacional | 620000 | #REF! | #REF!
3 | Administración, monitoreo y otros gastos de funcionamiento | 130000000 | #REF! | #REF!
3.1 | Unidad Coordinadora | #REF! | #REF! | #REF!
3.2 | Evaluación intermedia y final; Auditoría | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Imprevistos | #REF! | #REF! | #REF!

## Staff (hidden)
Consultores staff permanente
Unidad Coordinadora | Honorario mensual 2016 (con IVA) $U | Honorario anual $U | Honorario anual en USD | Viáticos | Honorario 5 años en USD + Viáticos
Coordinador general | 128232 | 1538784 | 49638.1935 | 769.2308 | 248960.1985
Coordinador Fortalecimiento | 101970.7857 | 1223649.428 | 39472.5622 | 769.2308 | 198132.0417
Coordinador Inversiones | 101970.7857 | 1223649.428 | 39472.5622 | 769.2308 | 198132.0417
Coordinador Áreas de Apoyo | 101970.7857 | 1223649.428 | 39472.5622 | 769.2308 | 198132.0417
Responsable Adquisiciones | 93799.3389 | 1125592.0666 | 36309.4215 | 769.2308 | 182316.3383
Asistente de Adquisiciones | 58589 | 703068 | 22679.6129 | 769.2308 | 114167.2953
Asistente de Adquisiciones refuerzo Caminos Rurales Productivos | 58589 | 703068 | 22679.6129 | 769.2308 | 114167.2953
Responsable Financiero contable | 93799.3389 | 1125592.0666 | 36309.4215 | 769.2308 | 182316.3383
Adjunto Financiero contable | 93799.3389 | 1125592.0666 | 36309.4215 | 769.2308 | 182316.3383
Asistente de Financiero contable refuerzo Caminos Rurales Productivos | 58589 | 703068 | 22679.6129 | 769.2308 | 114167.2953
Responsable Monitoreo y Evaluación | 93799.3389 | 1125592.0666 | 36309.4215 | 769.2308 | 182316.3383
Asistente Monitoreo y Evaluación | 58589 | 703068 | 22679.6129 | 769.2308 | 114167.2953
Asistente administrativo experto | 58589 | 703068 | 22679.6129 | 769.2308 | 114167.2953
|  |  | SUBTOTAL |  | 2143458.1532
Fortalecimiento | Honorario mensual 2016 (con IVA) $U | Honorario anual $U | Honorario anual en USD | Viáticos | Honorario 5 años en USD + Viáticos
1 Consultor especialista en finanzas departamentales | 93799.3389 | 1125592.0666 | 36309.4215 | 6666.6667 | 188213.7742 | 1.1.1
1 Consultor especialista en sistemas de infromación financiera departamental | 93799.3389 | 1125592.0666 | 36309.4215 | 6666.6667 | 188213.7742 | 1.1.2
1 Consultor especialista en gestión de riesgo | 93799.3389 | 1125592.0666 | 36309.4215 | 6666.6667 | 188213.7742 | 1.2.1
1 Consultor especialista en gestión por resultados | 93799.3389 | 1125592.0666 | 36309.4215 | 6666.6667 | 188213.7742 | 1.1.3
1 Consultor informático | 93799.3389 | 1125592.0666 | 36309.4215 | 6666.6667 | 188213.7742 | 1.1.1
1 Consultor a definir | 93799.3389 | 1125592.0666 | 36309.4215 | 6666.6667 | 188213.7742 | 1.1.2
|  |  | SUBTOTAL |  | 1129282.6451
Inversiones | Honorario mensual 2016 (con IVA) $U | Honorario anual $U | Honorario anual en USD | Viáticos | Honorario 5 años en USD + Viáticos
1 Consultor especialistas en supervisión de proyectos de inversión en infraestructura | 93799.3389 | 1125592.0666 | 36309.4215 | 14285.7143 | 195832.8218 | 2.4.1
1 Consultor especialistas en supervisión de proyectos de inversión en infraestructura | 93799.3389 | 1125592.0666 | 36309.4215 | 14285.7143 | 195832.8218 | 2.4.1
1 Consultor especialistas en supervisión de proyectos de inversión en infraestructura | 93799.3389 | 1125592.0666 | 36309.4215 | 14285.7143 | 195832.8218 | 2.4.1
1 Consultor especialistas en supervisión de proyectos de inversión en infraestructura | 93799.3389 | 1125592.0666 | 36309.4215 | 14285.7143 | 195832.8218 | 2.4.1
1 Consultor especialistas en supervisión de proyectos de inversión en infraestructura | 93799.3389 | 1125592.0666 | 36309.4215 | 14285.7143 | 195832.8218 | 2.4.1
1 Consultor especialistas en supervisión de proyectos de inversión en infraestructura | 93799.3389 | 1125592.0666 | 36309.4215 | 14285.7143 | 195832.8218 | 2.4.1
1 Consultor especialistas en supervisión de proyectos de inversión en infraestructura | 93799.3389 | 1125592.0666 | 36309.4215 | 14285.7143 | 195832.8218 | 2.4.1
|  |  | SUBTOTAL |  | 1370829.7526
|  |  | TOTAL |  | 4643570.5509

## PEP
Plan de Ejecución del Programa (PEP) - Programa de Caminos Rurales Productivos
Nº | Línea de trabajo | Fecha estimada de cumplimiento | Plazo Ejecución (meses) | Cantidad días | Duración |  | Costo Total US$ | % | Fuente de Financiamiento (US$) |  | Segundo semestre 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Primer semestre 2022 | Costo Total
|  |  |  | Días | Inicio | Fin |  |  | BID | Local | [6 empty] | General
1 | Componente 1. Rehabilitación y conservación de caminos rurales | [5 empty] | 126250000 | 97.12% | 71250000 | 55000000 | 9062000 | 25250000 | 25250000 | 25250000 | 25250000 | 16188000 | 126250000
1.1 | Obras de rehabilitación | 2022 | 60 | 1800 | 2017 | 2022 | 71250000 | 56.44% | 71250000 | 0 | 3562000 | 14250000 | 14250000 | 14250000 | 14250000 | 10688000 | 71250000
1.1.1 | Ejecución de obras | 2022 | 60 | 1800 | 2017 | 2022 | 71250000 |  | 71250000 | 0 | 3562000 | 14250000 | 14250000 | 14250000 | 14250000 | 10688000 | 71250000
1.2 | Mantenimiento vial | 2022 | 60 | 1800 | 2017 | 2022 | 55000000 | 43.56% | 0 | 55000000 | 5500000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 5500000 | 55000000
1.2.1 | Ejecución y supervisión de mantenimiento vial | 2022 | 60 | 1800 | 2017 | 2022 | 55000000 |  | 0 | 55000000 | 5500000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 5500000 | 55000000
2 | Componente 2. Fortalecimiento institucional | [5 empty] | 2500000 | 1.923% | 1442307.6923 | 0 | 0 | 404000 | 566000 | 728000 | 802000 | 0 | 2500000
2.1 | Estudios y acciones para innovación tecnológica y técnicas constructivas; buenas prácticas sobre diseño de proyetos y ejecución de obras viales | 2021 | 48 | 1440 | 2017 | 2021 | 1000000 | 40% | 1000000 | 0 | 0 | 167000 | 250000 | 333000 | 250000 | 0 | 1000000
2.1.1 | Ensayos y relevamientos de pavimentos | 2021 | 24 | 720 | 2019 | 2021 | 360000 |  | 360000 | 0 |  |  | 180000 |  | 180000 |  | 360000
2.1.2 | Elaboración de procedimientos para innovación tecnologica y técnicas construcitvas | 2021 | 24 | 720 | 2019 | 2021 | 140000 |  | 140000 | 0 |  |  | 70000 |  | 70000 |  | 140000
2.1.3 | Elaboración de manuales de buenas prácticas en planificación vial | 2018 | 12 | 360 | 2017 | 2018 | 62000 |  | 62000 | 0 |  | 62000 |  |  |  |  | 62000
2.1.4 | Elaboración de manuales de buenas prácticas en gestión y mantenimiento vial | 2019 | 24 | 720 | 2017 | 2019 | 162000 |  | 162000 | 0 |  | 62000 |  | 100000 |  |  | 162000
2.1.5 | Elaboración de manuales de buenas prácticas en criterios de diseño de caminos y obras de arte | 2020 | 12 | 360 | 2019 | 2020 | 131000 |  | 131000 | 0 |  |  |  | 131000 |  |  | 131000
2.1.6 | Elaboración de manuales de buenas prácticas en gestion ambiental y ocupacional | 2020 | 24 | 720 | 2018 | 2020 | 95000 |  | 95000 | 0 |  | 43000 |  | 52000 |  |  | 95000
2.1.7 | Elaboraciión de manuales de buenas prácticas en seguridad vial | 2020 | 12 | 360 | 2019 | 2020 | 50000 |  | 50000 | 0 |  |  |  | 50000 |  |  | 50000
2.2 | Capacidades e instrumentos para planificación y gestión, para apoyo a la OPP y los GD; instrumentos para promover el desarrollo de empresas | 2021 | 36 | 1080 | 2018 | 2021 | 1500000 | 60% | 1500000 | 0 | 0 | 237000 | 316000 | 395000 | 552000 | 0 | 1500000
2.2.1 | Curso de capacitación en planificación, gestión y mantenimiento vial | 2021 | 36 | 1080 | 2018 | 2021 | 195000 |  | 195000 | 0 |  | 50000 |  |  | 145000 |  | 195000
2.2.2 | Curso de capacitación en gestión de equipos | 2021 | 24 | 720 | 2019 | 2021 | 167000 |  | 167000 | 0 |  |  |  | 72000 | 95000 |  | 167000
2.2.3 | Cursos de gestión ambiental (incluye explotación de canteras) y ocupacional de obras viales | 2019 | 12 | 360 | 2018 | 2019 | 100000 |  | 100000 | 0 |  | 100000 |  |  |  |  | 100000
2.2.4 | Cursos de seguridad vial para obras de caminería rural | 2020 | 24 | 720 | 2018 | 2020 | 130000 |  | 130000 | 0 |  | 87000 | 43000 |  |  |  | 130000
2.2.5 | Actualización del inventario de caminos rurales y adaptación al PNCDR de la plataforma informática | 2021 | 24 | 720 | 2019 | 2021 | 520000 |  | 520000 | 0 |  |  | 200000 | 160000 | 160000 |  | 520000
2.2.6 | Actividades de promoción de empresas de mediano porte | 2021 | 24 | 720 | 2019 | 2021 | 158750 |  | 158750 | 0 |  |  | 36500 | 81500 | 40750 |  | 158750
2.2.7 | Actividades de promoción de equidad de género | 2021 | 24 | 720 | 2019 | 2021 | 229250 |  | 229250 | 0 |  |  | 36500 | 81500 | 111250 |  | 229250
3 | Auditoría, monitoreo y evaluación | [5 empty] | 1250000 | 0.96% | 721153.8462 | 144230.7692 | 50000 | 100000 | 300000 | 250000 | 150000 | 400000 | 1250000
3.1 | Auditoría | 2022 | 60 | 1800 | 2017 | 2022 | 300000 | 24% | 173076.9231 | 34615.3846 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 300000
3.1.1 | Auditoría | 2022 | 60 | 1800 | 2017 | 2022 | 300000 |  | 300000 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 300000
3.1 | Evaluaciones intermedia y final | 2022 | 60 | 1800 | 2017 | 2022 | 620000 | 49.6% | 357692.3077 | 71538.4615 | 0 | 100000 | 250000 | 200000 | 70000 | 350000 | 970000
3.1.1 | Evaluaciones intermedia y final | 2022 | 60 | 1800 | 2017 | 2022 | 350000 |  | 350000 | 0 |  |  | 150000 |  |  | 200000 | 350000
3.1.2 | Actividades de monitoreo (relevamientos para fiscalización de obras) | 2022 | 60 | 1800 | 2017 | 2022 | 620000 |  | 620000 | 0 |  | 100000 | 100000 | 200000 | 70000 | 150000 | 620000
| TOTAL GENERAL | [5 empty] | 130000000 | 100% | 75000000 | 15000000 | 9112000 | 25754000 | 26116000 | 26228000 | 26202000 | 16588000 | 130000000

## POA
Plan Operativo Anual (POA) - Programa de Caminos Rurales Productivos
Nº | Línea de trabajo | Fecha estimada de cumplimiento | Plazo Ejecución (meses) | Cantidad días | Duración |  | Costo Total US$ | % | Fuente de Financiamiento (US$) |  | Segundo semestre 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Primer semestre 2022 | Costo Total
|  |  |  | Días | Inicio | Fin |  |  | BID | Local | [6 empty] | General
1 | Componente 1. Rehabilitación y conservación de caminos rurales | [5 empty] | 126250000 | 97.12% | 71250000 | 55000000 | 9062000 | 25250000 | 25250000 | 25250000 | 25250000 | 16188000 | 126250000
1.1 | Obras de rehabilitación | 2022 | 60 | 1800 | 2017 | 2022 | 71250000 | 56.44% | 71250000 | 0 | 3562000 | 14250000 | 14250000 | 14250000 | 14250000 | 10688000 | 71250000
1.1.1 | Ejecución de obras | 2022 | 60 | 1800 | 2017 | 2022 | 71250000 |  | 71250000 | 0 | 3562000 | 14250000 | 14250000 | 14250000 | 14250000 | 10688000 | 71250000
1.2 | Mantenimiento vial | 2022 | 60 | 1800 | 2017 | 2022 | 55000000 | 43.56% | 0 | 55000000 | 5500000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 5500000 | 55000000
1.2.1 | Ejecución y supervisión de mantenimiento vial | 2022 | 60 | 1800 | 2017 | 2022 | 55000000 |  | 0 | 55000000 | 5500000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 5500000 | 55000000
2 | Componente 2. Fortalecimiento institucional | [5 empty] | 2500000 | 1.923% | 1442307.6923 | 0 | 0 | 404000 | 566000 | 728000 | 802000 | 0 | 2500000
2.1 | Estudios y acciones para innovación tecnológica y técnicas constructivas; buenas prácticas sobre diseño de proyetos y ejecución de obras viales | 2021 | 48 | 1440 | 2017 | 2021 | 1000000 | 40% | 1000000 | 0 | 0 | 167000 | 250000 | 333000 | 250000 | 0 | 1000000
2.1.1 | Ensayos y relevamientos de pavimentos | 2021 | 24 | 720 | 2019 | 2021 | 360000 |  | 360000 | 0 |  |  | 180000 |  | 180000 |  | 360000
2.1.2 | Elaboración de procedimientos para innovación tecnologica y técnicas construcitvas | 2021 | 24 | 720 | 2019 | 2021 | 140000 |  | 140000 | 0 |  |  | 70000 |  | 70000 |  | 140000
2.1.3 | Elaboración de manuales de buenas prácticas en planificación vial | 2018 | 12 | 360 | 2017 | 2018 | 62000 |  | 62000 | 0 |  | 62000 |  |  |  |  | 62000
2.1.4 | Elaboración de manuales de buenas prácticas en gestión y mantenimiento vial | 2019 | 24 | 720 | 2017 | 2019 | 162000 |  | 162000 | 0 |  | 62000 |  | 100000 |  |  | 162000
2.1.5 | Elaboración de manuales de buenas prácticas en criterios de diseño de caminos y obras de arte | 2020 | 12 | 360 | 2019 | 2020 | 131000 |  | 131000 | 0 |  |  |  | 131000 |  |  | 131000
2.1.6 | Elaboración de manuales de buenas prácticas en gestion ambiental y ocupacional | 2020 | 24 | 720 | 2018 | 2020 | 95000 |  | 95000 | 0 |  | 43000 |  | 52000 |  |  | 95000
2.1.7 | Elaboraciión de manuales de buenas prácticas en seguridad vial | 2020 | 12 | 360 | 2019 | 2020 | 50000 |  | 50000 | 0 |  |  |  | 50000 |  |  | 50000
2.2 | Capacidades e instrumentos para planificación y gestión, para apoyo a la OPP y los GD; instrumentos para promover el desarrollo de empresas | 2021 | 36 | 1080 | 2018 | 2021 | 1500000 | 60% | 1500000 | 0 | 0 | 237000 | 316000 | 395000 | 552000 | 0 | 1500000
2.2.1 | Curso de capacitación en planificación, gestión y mantenimiento vial | 2021 | 36 | 1080 | 2018 | 2021 | 195000 |  | 195000 | 0 |  | 50000 |  |  | 145000 |  | 195000
2.2.2 | Curso de capacitación en gestión de equipos | 2021 | 24 | 720 | 2019 | 2021 | 167000 |  | 167000 | 0 |  |  |  | 72000 | 95000 |  | 167000
2.2.3 | Cursos de gestión ambiental (incluye explotación de canteras) y ocupacional de obras viales | 2019 | 12 | 360 | 2018 | 2019 | 100000 |  | 100000 | 0 |  | 100000 |  |  |  |  | 100000
2.2.4 | Cursos de seguridad vial para obras de caminería rural | 2020 | 24 | 720 | 2018 | 2020 | 130000 |  | 130000 | 0 |  | 87000 | 43000 |  |  |  | 130000
2.2.5 | Actualización del inventario de caminos rurales y adaptación al PNCDR de la plataforma informática | 2021 | 24 | 720 | 2019 | 2021 | 520000 |  | 520000 | 0 |  |  | 200000 | 160000 | 160000 |  | 520000
2.2.6 | Actividades de promoción de empresas de mediano porte | 2021 | 24 | 720 | 2019 | 2021 | 158750 |  | 158750 | 0 |  |  | 36500 | 81500 | 40750 |  | 158750
2.2.7 | Actividades de promoción de equidad de género | 2021 | 24 | 720 | 2019 | 2021 | 229250 |  | 229250 | 0 |  |  | 36500 | 81500 | 111250 |  | 229250
3 | Auditoría, monitoreo y evaluación | [5 empty] | 1250000 | 0.96% | 721153.8462 | 144230.7692 | 50000 | 100000 | 300000 | 250000 | 150000 | 400000 | 1250000
3.1 | Auditoría | 2022 | 60 | 1800 | 2017 | 2022 | 300000 | 24% | 173076.9231 | 34615.3846 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 300000
3.1.1 | Auditoría | 2022 | 60 | 1800 | 2017 | 2022 | 300000 |  | 300000 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 300000
3.1 | Evaluaciones intermedia y final | 2022 | 60 | 1800 | 2017 | 2022 | 620000 | 49.6% | 357692.3077 | 71538.4615 | 0 | 100000 | 250000 | 200000 | 70000 | 350000 | 970000
3.1.1 | Evaluaciones intermedia y final | 2022 | 60 | 1800 | 2017 | 2022 | 350000 |  | 350000 | 0 |  |  | 150000 |  |  | 200000 | 350000
3.1.2 | Actividades de monitoreo (relevamientos para fiscalización de obras) | 2022 | 60 | 1800 | 2017 | 2022 | 620000 |  | 620000 | 0 |  | 100000 | 100000 | 200000 | 70000 | 150000 | 620000
| TOTAL GENERAL | [5 empty] | 130000000 | 100% | 75000000 | 15000000 | 9112000 | 25754000 | 26116000 | 26228000 | 26202000 | 16588000 | 130000000

## PA Consolidado
Plan de Adquisiciones primeros 18 meses
Programa de Caminos Rurales Productivos
Para detalles acerca de las adquisiciones del Préstamo referirse al anexo de los Acuerdos y Requisitos Fiduciarios
No. Ref. | Categoría y descripción del contrato de adquisiciones | Costo estimado US$ | Método | Revisión | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fechas estimadas | AÑO | Status | Comentarios
[5 empty] | BID | Local/ Otro
OBRAS
Componente 1. Rehabilitación y conservación de caminos rurales
1.1.1 | Tramos 7.1 - 5.1 - 8 Soriano | 312295 | LPN | Ex - Post | 100% | 0% | 2do semestre | 2017 | Previsto
1.1.2 | Tramos 161 - 162 San José | 2951333 | LPN | Ex - Post | 100% | 0% | 2do semestre | 2017 | Previsto
1.1.3 | Tramo 114 San José | 2225400 | LPN | Ex - Post | 100% | 0% | 2do semestre | 2017 | Previsto
1.1.4 | Tramo 197 | 716770 | LPN | Ex - Post | 100% | 0% | 1er semestre | 2018
1.1.5 | Arco del Sol | 1738975 | LPN | Ex - Post | 100% | 0% | 1er semestre | 2018
1.1.6 | Tramos 329 y 335 | 1741310 | LPN | Ex - Post | 100% | 0% | 1er semestre | 2018
1.1.7 | Tramos 150, 170 y 171 | 7741195 | LPN | Ex - Post | 100% | 0% | 2do semestre | 2018
1.1.8 | Tramo 194 | 5085471 | LPN | Ex - Post | 100% | 0% | 2do semestre | 2018
1.1.9 | Obras auxiliares de mantenimiento | 16500000 | LPN | Ex - Post | 0% | 100% | 2do semestre | 2017 | Previsto
FIRMAS CONSULTORAS
Componente 2. Fortalecimiento institucional
2.1.1 | Actualización del inventario de caminos rurales y adaptación al PNCDR de la plataforma informática |  | SBCC | Ex - Post | 100% | 0% |  |  |  | Actividad a iniciar en 2019
CONSULTORES INDIVIDUALES
Componente 2. Fortalecimiento institucional
3.1.1 | Consultor para elaboración de procedimientos de innovación tecnológica y técnicas constructivas |  | 3CV | Ex - Post | 100% | 0% |  |  |  | Actividad iniciada con recursos de CT UR-T1140, que continúa con recursos del programa a partir de 2019
3.1.2 | 2 consultores para elaboración de manuales de buenas prácticas en planificación, gestión y mantenimiento vial | 124000 | 3CV | Ex - Post | 100% | 0% | 1er semestre | 2018
3.1.3 | 2 consultores para elaboración de manuales de buenas prácticas en criterios de diseño de caminos y obras de arte |  | 3CV | Ex - Post | 100% | 0% |  |  |  | Actividad a iniciar en 2019
3.1.4 | 2 consultores para elaboración de manuales de buenas prácticas en gestión ambiental y ocupacional | 43000 | 3CV | Ex - Post | 100% | 0% | 1er semestre | 2018
3.1.5 | 1 consultor para elaboración de manual de buenas prácticas en seguridad vial |  | 3CV | Ex - Post | 100% | 0% |  |  |  | Actividad a iniciar en 2019
SERVICIOS DISTINTOS DE CONSULTORÍA
Componente 2. Fortalecimiento institucional
4.1.1 | Curso de capacitación en planificación, gestión y mantenimiento vial | 50000 | CP | Ex - post | 78% | 22% | 1er semestre | 2018
4.1.2 | Curso de capacitación en gestión de equipos | [8 empty] | Actividad a iniciar en 2020
4.1.3 | Curso de capacitación en gestión ambiental y ocupacional de obras viales | 100000 | CP | Ex - post | 78% | 22% | 1er semestre | 2018
4.1.4 | Curso de seguridad vial para obras viales | 87000 | CP | Ex - post | 78% | 22% | 1er semestre | 2018
4.1.5 | Taller para empresas de mediano porte sobre integración al registro de obra pública |  | CP | Ex - post | 78% | 22% |  |  |  | Actividad a iniciar en 2019
4.1.6 | Taller sobre equidad de género |  | CP | Ex - post | 78% | 22% |  |  |  | Actividad a iniciar en 2019
*La planificación parte del supuesto de que la firma del Contrato de Préstamo será a comienzos del año 2017 y la elegibilidad a los 6 meses (junio 2017)

## Gráfico ejec.financiera (hidden)
Ejecución en miles de USD/ miles de $U
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
PDGS 1 Inversiones + PDGS2 total en USD | 14038.4835 | 32519.6088 | 31227.9304 | 17257.6035 | 9939.4768 | 4643.3714
PDGs 2 total en USD | 3962.6048 | 22969.0129 | 31227.9304 | 17257.6035 | 9939.4768 | 4643.3714
PDGS 1 Inversiones + PDGS2 total en $U | 443016.2549 | 768289.3735 | 1091652.5344 | 633448.0601 | 383074.5926 | 187906.8206
PDGs 2 total en $U | 125049.0022 | 764705.5776 | 1091652.5344 | 633448.0601 | 383074.5926 | 187906.8206
Ejecución en miles de USD
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
PDGS1 | 10075.8787 | 9550.5959 | 0 | 0 | 0 | 0
PDGS2 | 3962.6048 | 17969.0129 | 26227.9304 | 17257.6035 | 9939.4768 | 4643.3714
FC PDGS2 |  | 5000 | 5000
TOTAL | 14038.4835 | 32519.6088 | 31227.9304 | 17257.6035 | 9939.4768 | 4643.3714

## Monto adj vs pr. oficina (hidden)
Precio de oficina | Adjudicado | Ponderador | Diferencia precio adjudicado- precio de oficina | (Precio adjudicado / precio de oficina)-1 | PONDERADO(Precio adjudicado / precio de oficina)-1
91555975.3 | 93145091.07 | 4.681% | 1589115.77 | 1.736% | 0.08124%
93590205 | 105593092.91 | 4.785% | 12002887.91 | 12.82% | 0.6137%
53845290 | 68301486.55 | 2.753% | 14456196.55 | 26.85% | 0.7391%
66381769 | 84878614.42 | 3.394% | 18496845.42 | 27.86% | 0.9457%
105476664.43 | 116028143 | 5.393% | 10551478.57 | 10% | 0.5395%
154867636 | 133914143 | 7.918% | -20953493 | -13.53% | -1.071%
42287802 | 34827531.92 | 2.162% | -7460270.08 | -17.64% | -0.3814%
49552635 | 44336559 | 2.533% | -5216076 | -10.53% | -0.2667%
141019925 | 187901743.99 | 7.21% | 46881818.99 | 33.24% | 2.397%
44969203.5 | 62314973 | 2.299% | 17345769.5 | 38.57% | 0.8868%
23577812 | 18229032.97 | 1.205% | -5348779.03 | -22.69% | -0.2735%
64770856 | 52118534 | 3.311% | -12652322 | -19.53% | -0.6469%
88666785 | 101322861.71 | 4.533% | 12656076.71 | 14.27% | 0.647%
46305193.4 | 40873390.69 | 2.367% | -5431802.71 | -11.73% | -0.2777%
52545327.762 | 61552764.47 | 2.686% | 9007436.708 | 17.14% | 0.4605%
83780125 | 93065688 | 4.283% | 9285563 | 11.08% | 0.4747%
27657060 | 40077597.88 | 1.414% | 12420537.88 | 44.91% | 0.635%
26604583 | 27961931.71 | 1.36% | 1357348.71 | 5.102% | 0.0694%
98946320 | 113988387 | 5.059% | 15042067 | 15.2% | 0.769%
94942348.02 | 123044611.58 | 4.854% | 28102263.56 | 29.6% | 1.437%
109619950 | 120234253 | 5.604% | 10614303 | 9.683% | 0.5427%
152075744 | 188938548.2 | 7.775% | 36862804.2 | 24.24% | 1.885%
56996411.68 | 68239379.67 | 2.914% | 11242967.99 | 19.73% | 0.5748%
32993667.72 | 39285003.72 | 1.687% | 6291336 | 19.07% | 0.3216%
47226397 | 51437855.17 | 2.414% | 4211458.17 | 8.918% | 0.2153%
37655991 | 36841890 | 1.925% | -814101 | -2.162% | -0.04162%
68057560.5 | 81719474 | 3.479% | 13661913.5 | 20.07% | 0.6985%
1955969237.312 | 2190172582.63 | 1 |  | 10.44% | 11.97%