**Plan De Adquisiciones Primeros 18 Meses**

**Programa De Caminos Rurales Productivos (UR-L1114)**

Para detalles acerca de las adquisiciones del Préstamo referirse al anexo de los Acuerdos y Requisitos Fiduciarios

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. Ref.** | **Categoría y descripción del contrato de adquisiciones** | **Costo estimado US$** | | **Método** | | **Revisión** | | **Fuente de Financiamiento y porcentaje** | | **Fechas estimadas** | **AÑO** | **Status** | **Comentarios** |
| **BID** | **Local/ Otro** |
| **OBRAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **Componente 1. Rehabilitación y conservación de la red de caminos rurales.** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tramos 7.1 - 5.1 - 8 - Soriano | 312,295 | | LPN | | ex - post | | 70% | 30% | 2do semestre | 2017 | Previsto |  |
| 1 | Tramos 161-162 - San José | 2,951,333 | | LPN | | ex - post | | 70% | 30% | 2do semestre | 2017 | Previsto |  |
| 1 | Tramos 114 - San José | 2,225,400 | | LPN | | ex - post | | 70% | 30% | 2do semestre | 2017 | Previsto |  |
| 1 | 06 Tramo 194 | 5,085,471 | | LPI | | ex - ante | | 70% | 30% | 1er semestre | 2018 | Previsto |  |
| 1 | 04 Tramos 150, 170 y 171 | 7,741,195 | | LPI | | ex - ante | | 70% | 30% | 1er semestre | 2018 | Previsto |  |
| **FIRMAS CONSULTORAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **Componente 2. Fortalecimiento institucional** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Instancias de capacitación y manuales | 404 | SBCC | | ex - post | | 100% | | 0% | 1er semestre | 2018 | Previsto | Se preven varias instancias de capacitación, con procesos menores a US$200.000 |
| **SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORÍA** | | | | | | | | | | | | | |
| **Componente 1. Rehabilitación y conservación de la red de caminos rurales.** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Convenio OPP-FING para el control de calidad de las obras | 258,065 | CD | | ex - ante | | 100% | | 0% | 1er semestre | 2018 | Previsto | Convenio conjunto con PDGS II - Operación URL-1111 |