Asociación Costarricense de Profesionales en Turismo (ACOPROT)

Co-Financiado por el Fondo Multilateral de Inversiones

Red De Talleres Privados de Capacitación Juvenil en Turismo (FORMATUR)

ATN/MH-6700-CR

EVALUACION FINAL

4 de noviembre, 2004

Christina Kappaz

Gloria Echeverri

INDICE DE CAPITULOS

ABREVIATURAS

RESUMEN EJECUTIVO	i

I.	ANTECEDENTES

A.	Descripción del Proyecto	1

B.	Objetivo de la Evaluación	1

B.	Metodología de la Evaluación	2

II.	DISEÑO Y CONTEXTO ORIGINAL DEL PROYECTO

- Resumen del Desarrollo del Proyecto	4

- Análisis sobre Diseño y Contexto Original	5

III.	ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS

- RELEVANCIA	9

- EFECTIVIDAD	12

- EFICIENCIA	21

- INNOVACIÓN	24

- SOSTENIBILIDAD	25

- ADICIONALIDAD	26

- EVALUABILIDAD	26

- REPLICABILIDAD	27

IV.	LECCIONES APRENDIDAS	27

ANEXOS

- Lista de Personas Entrevistadas

- Encuesta a Jóvenes

- Guías Utilizadas para Entrevistas

- Análisis de Cumplimiento con relación al Marco Lógico

- Mejoras Practicas en Capacitación a Nivel Mundial

ABREVIATURAS

ACOPROT	ASOCIACIÓN COSTARICENSE DE TURISMO

BID 	     BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

INA  	     INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FOMIN  	     FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES

FORMATUR	RED DE TALLERES PRIVADOS DE CAPACITACIÓN JUVENIL

EN TURISMO

FUNDATEC	FUNDACIÓN TECNOLÓGICA DE COSTA RICA

RESUMEN EJECUTIVO

Antecedentes

El Proyecto Red de Talleres Privados de Capacitación Juvenil en Turismo, (FORMATUR) fue implementado por la Asociación Costarricense de Profesionales en Turismo, (ACOPROT) con apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  Los objetivos específicos del proyecto fueron: (a) mejorar las competencias laborales de la población juvenil innovando métodos de capacitación turística; (b) fortalecer la capacidad del sector privado para que preste servicios de capacitación juvenil en ocupaciones vinculadas al turismo; (c) incrementar la capacitación de jóvenes, con la puesta en ejecución de proyectos piloto de capacitación para validar la metodología turística para jóvenes; y (d) contribuir a la incorporación de jóvenes al mercado laboral de sector turístico mediante el establecimiento de un modelo e instrumentos de información y promoción de sector privado.

A fin de alcanzar tales objetivos, se plantearon los siguientes componentes: (1) Desarrollo y sistematización de metodología turística; (2) Organización de red de formación laboral y pasantías; (3) Proyecto piloto: capacitación turística para jóvenes; y (4) Bolsa de trabajo y divulgación.

La evaluación final del Proyecto se contrató en septiembre del 2004 con el objetivo general de la consultoría es realizar la evaluación de los resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto piloto, principalmente en términos de su: (i) relevancia; (ii) efectividad; (iii) eficiencia; (iv) innovación; (v) sostenibilidad; (vi) adicionalidad;  (vii) evaluabilidad; (viii) replicabilidad; y (ix) lecciones aprendidas.

La metodología utilizada para la evaluación fue principalmente cualitativa para realizar un análisis de los procesos y de la administración del Proyecto.  Las actividades especificas de la evaluación incluyeron: entrevistas con personas relacionadas con el Proyecto incluyendo empresarios, jóvenes, docentes, equipo del proyecto FORMATUR, personal de ACOPROT y otros; la revisión de documentos; encuesta a jóvenes beneficiarios; y grupos focales con jóvenes y docentes.

Resultados del Proyecto

El análisis de los resultados del Proyecto tiene que tomar en cuenta el hecho de que el Proyecto fue un piloto, que por su naturaleza entonces estaba probando metodologías y estrategias nuevas.  El Proyecto FORMATUR no logró muchos de los resultados que se habían anticipado en el momento del diseño del Proyecto, pero sin embargo el piloto sirvió para poner a prueba varios aspectos de un programa de capacitación a jóvenes de alta vulnerabilidad para trabajar en el sector turístico.  En este sentido, el Proyecto fue una oportunidad de aprendizaje para ACOPROT. Para que esa aprendizaje sea útil para futuros proyectos tanto de ACOPROT como del FOMIN, es imprescindible mirar los problemas que impidieron el cumplimiento de los objetivos.

Cabe destacar que ACOPROT ajustó el Proyecto después de 2 años de ejecución y esos ajustes aparentemente contribuyeron a mayores resultados en la ultima etapa del Proyecto.  Pero no fue suficiente para que el Proyecto alcanzará sus metas ni para resolver de todo los problemas  confrontados en la ejecución.

Relevancia – El Proyecto fue relevante en el momento de diseño en el hecho de que atendía una necesidad actual de capacitación por parte de los jóvenes y de trabajadores capacitados por parte de las empresas turísticas.  Pero a lo largo del Proyecto, la relevancia disminuyó como se pudo notar en la baja demanda por parte de las empresas en participar y en la alta tasa de deserción por parte de los jóvenes. La relevancia del Proyecto para ACOPROT se da en el sentido de que la Asociación pretende mejorar las condiciones del sector turístico en general y ha tenido desde su inicio una filosofia que apoya capacitación.  Sin embargo la capacitación de jóvenes desempleados no está claramente definida en la estrategia y objetivos de ACOPROT.  La falta de claridad sobre la relevancia para la Asociación dificultó la capacidad de la organización de tomar suficientes medidas para mejorar la ejecución del Proyecto.

Efectividad – La efectividad del Proyecto en cumplir con sus objetivos y metas establecidas fue entre media baja y baja.  Los métodos de capacitación no fueron los mas apropiados para lograr una mejora sustancial en las competencias laborales de los jóvenes ni respondía a la demanda de las empresas.  No se estableció una red de proveedores de capacitación como se habían anticipado. Capacitaron a 115 jóvenes en vez de la meta de 700, y solo 57 de ellos hicieron una practica laboral.  El numero actual de jóvenes graduados que fueron insertados en empleo no se conoce definitivamente, pero la cifra mas optimista es de 62. La tasa de deserción fue de 70%.  Solo 7 empresas en vez de 60-80 hicieron aportes al Proyecto y estos fueron en especie y no en efectivo como se había esperado.

Eficiencia – Baja eficiencia contribuyó al bajo cumplimiento con los objetivos del Proyecto.  La falta de participación por parte de las empresas resultó en que ACOPROT no pudo contribuir el contraparte esperado, lo cual implicó que el FOMIN tampoco desembolsó la totalidad de su donación.  El Proyecto ejecuto solo la mitad del monto presupuestado.  Además de la falta de recursos, problemas con administración y logística contribuyeron al uso ineficiente de recursos disponibles.

Innovación – El Proyecto si fue innovador para ACOPROT y para el sector, ya que existía poca capacitación dirigida por el sector privado para el sector, ni para este grupo meta de jóvenes.  Los elementos de diseño que anticipaban un vinculo fuerte entre las empresas y la capacitación era novedosa para el sector, pero no se dio en la ejecución.

Sostenibilidad – El Proyecto FORMATUR tal como estaba diseñada y ejecutada no es sostenible.  El plan de sostenibilidad previsto en el Proyecto resultó no ser viable. El Proyecto no generó recursos esperados de los jóvenes ni de los empresarios.  Sí logró obtener becas para algunos estudiantes que facilitó la entreda de unos ingresos.

Adicionalidad – Difícilmente el proyecto se hubiera llevado a cabo si el FOMIN no hubiese contribuido con la mayor parte de los recursos necesarios para la implementación del proyecto.  No obstante, la contribución del FOMIN en el proceso de diseño hizo que el Proyecto se cambiara del Proyecto original de ACOPROT y perdió su relevancia para la asociación en ese proceso. Adicionalmente, el FOMIN no agregó adicionalidad en términos de ofrecer información sobre otros proyectos innovados de capacitación financiado por el FOMIN.

Replicabilidad - ACOPROT está pensando en la posibilidad de hacer otro programa de capacitación en el sector turístico, y ha recibido expresiones de interés de otras entidades para su replicación.  Futuros proyectos no serían una replica del proyecto piloto si no unos proyectos con bastantes ajustes en diseño para tomar en cuenta las lecciones aprendidas.  La replicabilidad también depende en la definición clara por parte de ACOPROT del tipo de proyectos de capacitación que coinciden con la líneas estratégicas de la asociación.

Lecciones Aprendidas

Las principales lecciones aprendidas del Proyecto fueron los siguientes:

- La metodología de capacitación debe ser ligada a la demanda laboral e incluir como meta final la inserción de participantes en la fuerza laboral, tomando en cuenta mejoras practicas a nivel internacional;

- La planificación del Proyecto debe ser detallada e incluir la participación activa de los varios actores vinculados y un análisis financiero con supuestos sustentados;

- Los compromisos de los varios participantes en el Proyecto deben ser concretos en términos de su contribución en efectivo y en especie, tanto como las responsabilidades que va a tener en la ejecución del Proyecto;

- La administración del Proyecto durante su ejecución debe ser ágil y asegurar que todos los aspectos logísticos y administrativos facilitan el cumplimiento con los requerimientos técnicos; y

- El sistema de monitoreo y evaluación debe facilitar un aprendizaje continuo durante la ejecución para hacer ajustes necesarios en el camino.

I.  ANTECEDENTES

A.	Descripción del Proyecto

  - El Proyecto Red de Talleres Privados de Capacitación Juvenil en Turismo, (FORMATUR) fue implementado por la Asociación Costarricense de Profesionales en Turismo, (ACOPROT) con apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  El  convenio del proyecto se firmó en diciembre del 1999 como experiencia piloto con el objetivo general de habilitar al sector privado para definir una estrategia y mecanismos apropiados para la capacitación de jóvenes y la debida integración de los mismos al mercado laboral del sector turístico.

  - Los objetivos específicos del proyecto son: (a) mejorar las competencias laborales de la población juvenil innovando métodos de capacitación turística; (b) fortalecer la capacidad del sector privado para que preste servicios de capacitación juvenil en ocupaciones vinculadas al turismo; (c) incrementar la capacitación de jóvenes, con la puesta en ejecución de proyectos piloto de capacitación para validar la metodología turística para jóvenes; y (d) contribuir a la incorporación de jóvenes al mercado laboral del sector turístico mediante el establecimiento de un modelo e instrumentos de información y promoción del sector privado.

  - Se definieron como los principales beneficiarios del proyecto a los siguientes: (a) población juvenil de la provincia de Guanacaste, entre 15 y 24 años de edad, con altas tasas de deserción escolar, como los directamente beneficiados; y (b) el sector de hoteles de la región, como las entidades que recibirán a la población capacitada que se beneficiarían al contar con mano de obra capacitada en el área del sector turístico.

  - A fin de alcanzar tales objetivos, se plantearon los siguientes componentes: (1) Desarrollo y sistematización de metodología turística; (2) Organización de una red de formación laboral y pasantías; (3) Proyecto piloto: capacitación turística para jóvenes; (4) Bolsa de trabajo y divulgación

B.	Objetivos de la Evaluación

  - En septiembre 2004, ACOPROT contrató a la firma consultora Millennia Consulting, L.L.C. para realizar la evaluación final del proyecto FORMATUR. El objetivo general de la consultoría es realizar la evaluación de los resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto piloto, principalmente en términos de su: (i) relevancia; (ii) efectividad; (iii) eficiencia; (iv) innovación; (v) sostenibilidad; (vi) adicionalidad;  (vii) evaluabilidad; (viii) replicabilidad; y (ix) lecciones aprendidas.

  - Para lograr ese objetivo, la evaluación incluyó las siguientes tareas:

- Verificar la eficacía y la eficiencia del conjunto de servicios ofrecidos por el proyecto.

- Evaluar y contrastar el diseño original con los resultados obtenidos y las metas alcanzadas de acuerdo a los componentes del programa. Lo anterior servirá también para realizar un análisis comparativo de los objetivos del Convenio con las modificaciones efectuadas y aprobadas por el Banco.

- Valorar la validez y replicabilidad de las metodologías de capacitación desarrolladas al interior del proyecto como experiencia piloto.

- Valorar la validez y replicabilidad de los procedimientos y sistemas operativos desarrollados dentro del proyecto como experiencia piloto.

- Emitir una opinión experta sobre la estrategia y enfoque utilizados para lograr el propósito y los componentes del proyecto.

- Evaluar el desempeño del organismo ejecutor y entes contratados para el desempeño de actividades específicas dentro del proyecto, emitiendo consideraciones específicas sobre su actuación en la consecución de los objetivos del proyecto y en la gestión operativa.

- Evaluar la validez de las adecuaciones metodológicas implementadas en el proyecto.

- Evaluar el grado de satisfacción de los beneficiarios, incluyendo a estudiantes, profesores y empresarios, a fin de conocer su opinión sobre la pertinencia  y calidad de los programas de estudios y del proyecto en general.  Analizar la tasa de retención para toda la serie de cursos, y la efectividad de la capacitación en términos de los requerimientos laborales del sector.

- Evaluar la gestión técnica, operativa y administrativa del proyecto. Lo anterior incluye el emitir una opinión sobre los controles, sistemas y reportes existentes, incluida la calidad y oportunidad de los mismos para efectos de toma de decisiones.

C.	Metodología de la Evaluación

  - La metodología utilizada para la evaluación fue principalmente cualitativa con el fin de realizar un análisis de los procesos y de la administración del Proyecto.  No estaba previsto una evaluación de impacto del Proyecto sobre los beneficiarios directos; sin embargo, se realizó una encuesta a una muestra de jóvenes beneficiarios para tener información cuantitativa sobre los resultados del Proyecto en la vida de los jóvenes.  Se llevó a cabo un trabajo de campo en Costa Rica, que duró dos semanas, del 21 de septiembre al 4 de octubre del 2004, incluyendo ocho días en la región de Guanacaste .

  - Las actividades especificas de la evaluación consistieron en lo siguiente:

- Revisión de Documentos – Millennia analizó todos los materiales disponibles del proyecto, incluyendo el Memorando de Donantes y sus anexos (que constituye el documento del Proyecto y en el cual se plantea el Marco Lógico que rige el desempeño del Proyecto); los informes Semestrales; Evaluaciones de medio término; materiales didácticos; e informes internos.

- Entrevistas a personas relacionadas con el Proyecto – Se entrevistó a los profesionales que tuvieron cargos en la ejecución del Proyecto, especialistas del BID, personal de ACOPROT, personal de FUNDATEC, beneficiarios (empresas y jóvenes), los docentes que participaron en el Proyecto, y algunos miembros de la Junta Directiva de ACOPROT.  Una lista de las personas entrevistadas se presenta en el Anexo A.

- Encuesta a Jóvenes – Se realizó una encuesta cuantitativa por teléfono con jóvenes beneficiarios.  Una muestra de 50% fue seleccionada de la totalidad de 386 jóvenes que se inscribieron en los cursos de capacitación (incluyendo a los que desertaron y no completaron el curso). De los 193 jóvenes llamados, sólo fue posible contactar a 75 debido a que en algunos casos no respondía nadie el teléfono, en otros los jóvenes no se encontraban en el momento que se realizó la llamada y en otros, los jóvenes habían cambiado de domicilio. En varios casos se llamó más de una vez para tratar de encontrar el jóven en la casa. Las 75 entrevistas realizadas representan una muestra del 19% del total de jóvenes que tomaron los cursos de capacitación del Proyecto FORMATUR.  Una copia de la encuesta se encuentra en el Anexo B.

- Grupos Focales con Jóvenes – Con el objeto de conocer un punto de vista más amplio de los jóvenes sobre el proyecto, se realizaron cuatro grupos focales con jóvenes, dos de ellos en Liberia y los dos restantes en Santa Cruz. Se escogieron estas dos ciudades debido a que allí se brindó el mayor número de cursos. Todos los jóvenes llamados para realizar la encuesta fueron invitados a asistir a uno de los grupos focales. La guía de preguntas utilizada en el grupo focal se encuentra en el Anexo C. En total, participaron 27 jóvenes en los grupos focales (19 en Liberia y 8 en Santa Cruz).

- Grupos Focales con Docentes – El punto de vista de los docentes sobre el proyecto, los cursos, el material didáctico y sus alcances fue tomado en cuenta mediante la realización de dos grupos focales, uno en Liberia y el otro en Santa Cruz. Se trató de ponerse en contacto con 20 docentes, quienes fueron invitados a participar en el grupo focal de mayor conveniencia para cada docente. Este proceso contó con la participación de 7 docentes. La guía de preguntas se presenta en el Anexo C.

- Entrevistas con Empresas – Del total de empresas vinculadas al proyecto se tomó una muestra del 50%, es decir se entrevistaron personalmente 10 empresarios de hoteles que recibieron jóvenes en prácticas. La entrevista contenía preguntas relacionadas con la demanda de mano de obra capacitada en el sector turístico,  sus necesidades específicas, su percepción sobre los jóvenes egresados del programa FORMATUR que hicieron las prácticas y sobre la práctica como tal, sobre el proceso de selección de empleados y las necesidades específicas de los empresarios con el fin de determinar la pertinencia del programa y los intereses de los empresarios en este ámbito. La guía de preguntas se presenta en el Anexo C.

- Visitas a la Oficina del Proyecto – Millennia visitó a la oficina de ACOPROT para revisar archivos del Proyecto y entrevistar a personal de ACOPROT que estaban involucrados directamente con el Proyecto. Adicionalmente, se revisaron los sistemas de control y monitoreo del programa y los datos estadísticos que estaban disponibles sobre los beneficiarios, así como informes técnicos y financieros del proyecto.

II.	DISEÑO Y CONTEXTO ORIGINAL DEL PROYECTO

A.	Resumen del Desarrollo del Proyecto

  - El proyecto es el resultado de una combinación de  proyectos concebidos por ACOPROT y por el FOMIN.  En 1996 ACOPROT concibe un proyecto con el propósito de responder a la necesidad de capacitación en el sector turístico, particularmente para cubrir la falta de mano de obra capacitada dentro de las zonas turísticas.  Por una parte, las empresas turísticas tiendan a importar trabajadores de San José mientras que por otra, la población de las zonas turísticas migran a San José buscando empleo.  Adicionalmente, ACOPROT vio en el Proyecto una manera de combinar el desarrollo turístico con el desarrollo económico del país y así fortalecer la industria al largo plazo.

  - Simultáneamente, el FOMIN estaba analizando la posibilidad de apoyar proyectos en Costa Rica para capacitar a jóvenes.  El FOMIN buscaba un proyecto que pudiera encajarse dentro de la estrategia gubernamental, liderada por la Primera Dama de la Nación, de capacitar prioritariamente a jóvenes que habían salido del sistema educativo en condiciones de alta vulnerabilidad, con el fin de brindarles una oportunidad de aprender y de incorporarse al mercado laboral.

  - Una consultora del BID/FOMIN investigaba la posibilidad de elaborar un proyecto de capacitación de jóvenes vinculado con uno o varios sectores productivos.  Se conoció el proyecto de la Red de Talleres de Capacitación Juvenil en Turismo de ACOPROT y se les recomendó presentar la propuesta al FOMIN.  Desde la presentación de la propuesta en 1997, pasaron dos años de revisión del Proyecto para que éste cumpliera con los requisitos del FOMIN.  Aunque los ajustes del proyecto se hicieron en coordinación con ACOPROT, el proceso fue liderado por el FOMIN.

  - Debido a este proceso, el Proyecto final es aprobado por el FOMIN en octubre del 1999 y el convenio firmado entre el FOMIN y ACOPROT data del 3 de diciembre del 1999. La propuesta final tuvo varios elementos distintos a los que estaban estipulados en la propuesta inicial de ACOPROT, entre los cuales cabe destacar las siguientes:

- La población beneficiaria – El proyecto especifica que los beneficiarios son jóvenes entre 15 y 24 años principalmente desertores del sistema formal educativo. ACOPROT no concebía originalmente limitarse a este grupo poblacional, había considerado también capacitar a personas ya empleadas.

- El carácter social – Debido a la población beneficiaria, el Proyecto final tenía un perfil de carácter social mucho más amplio que el Proyecto original.

- Monto de contrapartida – En la propuesta inicial del proyecto el monto de contrapartida por parte de ACOPROT correspondía al 15% del total del proyecto, la mitad de esta partida se aportaría en efectivo y la otra en especie; mientras que en el diseño final la contrapartida de la entidad ejecutora correspondió a casi el 30% del costo total del proyecto.

B.	Análisis sobre Diseño y Contexto Original

  - El proyecto se concibe en un contexto de auge del sector turístico en Costa Rica, teniendo en cuenta la identificación de posibilidades de desarrollo turístico en la Provincia de Guanacaste, la necesidad manifiesta de los empresarios de contar con mano de obra capacitada para que ingrese a trabajar en el sector turístico, supliendo así una demanda específica del sector, beneficiando a las empresas y a la vez, brindándole una posibilidad a jóvenes en situaciones difíciles de capacitarse, de trabajar y de obtener ingresos para mejorar su calidad de vida.

  - Muchos aspectos del Proyecto eran relevantes en el momento de diseño, aunque elementos del contexto original y los supuestos en que se basaba el Proyecto tenían debilidades que impidieron el éxito del Proyecto durante su ejecución.  La relevancia de un proyecto capacitando a jóvenes para trabajar en empresas turísticas en Guanacaste era alta debido al crecimiento del sector turístico en los últimos años en Costa Rica y a la proyección de que éste continúe en los próximos años con tasas de crecimiento elevadas, particularmente en la región de Guanacaste. Estudios analizados durante la fase de diseño del Proyecto indicaron que los ingresos anuales generados por el turismo alcanzaron a $821.2 millones en 1998, generando así el 15% del total de las divisas que ingresan al país y empleando el 12% de la Población Económicamente Activa.

  - Como el turismo es un sector de servicios, la calidad de la mano de obra juega un papel importante en la competitividad del sector y en la satisfacción de los clientes.  La falta de mano de obra capacitada dentro de las zonas turísticas en Costa Rica hace que las empresas importen trabajadores procedentes de San José, mientras que personas de esas zonas migran a San José buscando trabajo.

  - La población juvenil (comprendida entre las edades de 15 y 24 años) en Costa Rica constituye el 41.3% del universo de la fuerza de trabajo, de la cual gran parte de ella vive en condiciones de pobreza y tienen escasas posibilidades de conseguir un buen trabajo remunerado, debido a sus condiciones particulares. Las tasas de desempleo para esta población son mucho mayor que el promedio nacional de 4.5% - con 16% de desempleo entre jóvenes en áreas urbanas y 26% entre jóvenes en zonas rurales.  Existe un problema en Costa Rica de deserción escolar.  En 1999, año en que se formuló el proyecto, se estimaba que existían más de 220.000 jóvenes entre 15 y 24 años que formaban parte de la fuerza laboral sin haber alcanzado el décimo año de educación formal y que un tercio de los 45.000 jóvenes que ingresaban a la fuerza laboral anualmente carecían de preparación para su incorporación productiva al mercado laboral.

  - Este grupo poblacional se encuentra en situación de alta vulnerabilidad debido a que no tiene muchas posibilidades de continuar con su educación, debido a que para ingresar a cursos técnicos como los que ofrece el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), tienen que tener un diploma de bachiller, fuera de que la oferta es muy reducida, lo que limita que los jóvenes tengan posibilidades de prepararse y de mejorar sus condiciones de vida.

  - La relevancia del proyecto para los jóvenes era muy alta, debido a que FORMATUR representaba una oportunidad para jóvenes de alta vulnerabilidad debido a sus difíciles condiciones socioeconómicas y al hecho de que habían salido del sistema escolar, lo que les dificultaba las posibilidades de continuar con su educación debido a que no eran bachilleres y al hecho de que muchas instituciones técnicas lo exigen para ingresar a estudiar, como es el caso del INA, quien brinda cursos de capacitación gratuitos en distintas áreas, incluyendo cursos de capacitación en el área del turismo.

  - Por su parte, las empresas obtendrían un beneficio al contar con mano de obra capacitada para que ingrese a trabajar en su empresa turística y así suplir con la demanda generada por el auge del sector, beneficiando de esta manera a las empresas turísticas.

  - La participación de ACOPROT en el Proyecto tenía sentido debido a que ésta Asociación de Profesionales en Turismo se beneficiaría si el sector turístico tiene crecimiento.  El desarrollo del sector es parte de la misión de ACOPROT, y la capacitación – no sólo de profesionales actuales sino también de jóvenes – ha sido parte de las actividades y de la filosofía de la asociación desde su inicio, aún si no está claramente definido dentro de sus líneas estratégicas.   La misión de ACOPROT consiste en “integrar a los profesionales y técnicos dedicados al sector turístico, en una organización que constituya una fuerza distinguida y calificada para el mejoramiento continúo, el desempeño y colaboración de sus agremiados; en procura del óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, físicos, técnicos, culturales, económicos, naturales, actuales y potenciales, para el adecuado desarrollo turístico centroamericano”. Se considera que aunque el proyecto FOMATUR no se ajusta del todo a la misión de ACOPROT, el proyecto presentó una oportunidad para que esta organización ampliara su campo de capacitación a otros grupos poblacionales, en este caso a jóvenes vulnerables, con el propósito de que su misión también tuviera un componente social, como lo afirmaron varios miembros de la Junta Directiva de la Asociación.

  - Para ACOPROT el proyecto FORMATUR representó una oportunidad para fortalecerse  como organización al ejecutar un proyecto de ésta índole, que comprendía un manejo administrativo y financiero. Era la primera vez que ACOPROT ejecutaba un proyecto cofinanciado con recursos internacionales. El proyecto también presentaba una posibilidad para que ACOPROT consolidara una estrategia sólida de capacitación.  Adicionalmente, el diseño del Proyecto también contempló la participación de miembros de ACOPROT como docentes de algunos de los cursos ofrecidos por el Proyecto.

  - No obstante estos elementos relevantes del diseño, el diseño también tenía varias debilidades.  Algunos de los factores que no se tuvieron en cuenta durante la formulación del proyecto fue el no haber incorporado a las empresas desde la etapa de formulación del mismo, con el objeto de que los cursos que se diseñaran estuvieran acorde a sus necesidades reales de los empresarios y de comprometerlas tanto con los aportes financieros como con la ejecución del proyecto y con la contratación de jóvenes. Hecho que se tradujo en que no hubiese un verdadero compromiso por parte de las empresas turísticas con el proyecto FORMATUR. De otra parte, no se hizo suficiente lobby con las empresas mostrándoles que ellas también se beneficiarían del mismo al haber mano de obra capacitada en el sector turístico lista para vincularse a las empresas hoteleras. También faltó firmar convenios o acuerdos de cooperación con el fin de vincular a las empresas al proyecto.  Las cartas que elaboró ACOPROT al inicio del Proyecto para demostrar compromiso de las empresas fueron muy generales y no consistían en un compromiso fijo por parte de las empresas.

  - Se estima que si las empresas se hubiesen vinculado desde la formulación del proyecto, éstas se hubiesen comprometido y apropiado del proyecto, aportando recursos económicos, como estaba previsto y recibiendo a estudiantes en práctica y luego como empleados si las partes así lo deseaban. Este hecho ocasionó gran parte de los problemas que se presentaron a la hora de conseguir los recursos de contrapartida, lo que afectó sustancialmente el desarrollo del proyecto y sus resultados.

  - Tampoco se tuvo en cuenta durante la fase de diseño del proyecto, las características  y necesidades de los jóvenes beneficiarios del proyecto, sus posibilidades de pago, ni las condiciones específicas de la zona, como la idiosincrasia de los habitantes de Guanacaste, las distancias, el transporte, entre otros factores que han debido ser considerados durante la formulación del mismo.

  - En relación con los jóvenes, no se tuvo en cuenta su condición social, el hecho de que provinieran de ambientes familiares disfuncionales, de ser desertores del sistema educativo formal y por consiguiente rechazados del mismo, de tener muy poco desarrolladas las competencias laborales generales, de poseer una baja autoestima y habilidades sociales limitadas. Sumado a ello,  su precaria condición  económica tampoco fue considerada, esto hizo que  al proyecto accedieran principalmente jóvenes que tenían como pagar la mensualidad de los cursos, hecho que ocasionó que existiera una alta tasa de deserción  de los jóvenes y de morosidad en los pagos.

  - El hecho de haber limitado la población a ser capacitada a jóvenes desertores del sistema educativo por un lado permitió al Proyecto atender una población no atendida por otras instituciones, pero por otro lado, le dio un carácter muy social al Proyecto y disminuyó el enfoque hacía la demanda por parte de las empresas, a la relevancia para ACOPROT, y a la sostenibilidad a largo plazo.  El plan de sostenibilidad del Proyecto, que incluía un Fondo para la Sostenibilidad donde se acumularía para uso futuro las cuotas de inscripción pagadas por los jóvenes y los aportes anuales realizados por las empresas que se vincularan al proyecto, no estaba bien diseñado en términos de sus supuestos y análisis financiero para asegurar un impacto sustancial del plan respecto a la sostenibilidad.

  - Conforme al Memorando de Donantes, durante la preparación del Proyecto se identificó como riesgos la participación de la empresa privada en la iniciativa, la deserción de jóvenes y la colocación de los mismos en el mercado laboral.  Sin embargo, no se tomaron medidas apropiadas para evitar o disminuir estos riesgos. En el caso particular de las empresas no se firmó convenios que garantizaban su participación económica en el proyecto.

  - Por último, se considera que el diseño del proyecto fue muy ambicioso en sus metas, los productos y sus respectivos indicadores formulados en el marco lógico. Pues así el programa de capacitación hubiese sido todo un éxito, es decir, se hubiese consolidado una estrategia de capacitación, se hubiesen logrado conseguir la participación de 60-80 empresas, se hubiese capacitado 700 jóvenes y vinculado a 850 de ellos al mercado laboral, la incidencia de este número en el índice de desempleo no sería representativo.  Adicionalmente, los supuestos para poder llegar a los metas de número de empresas y jóvenes participantes no estaban bien sustentados, ni los indicadores bien formulados.

III.	ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS

  - El objetivo de la evaluación es evaluar los resultados del proyecto según las siete dimensiones definidas por el BID para la evaluación de los proyectos del FOMIN: (a) relevancia; (b) efectividad; (c) eficiencia; (d) innovación; (e) sostenibilidad; (f) adicionalidad; (g) evaluabilidad; y (h) replicabilidad.  Esta sección analiza el Proyecto según cada una de estas dimensiones.  Los aspectos a ser evaluados bajo cada dimensión, según documentos de la Oficina de Evaluación del BID se detallan al inicio de cada sub-sección.

A.	Relevancia

  - La evaluación de relevancia mide en que proporción los proyectos atendían necesidades del mercado.  La evaluación de relevancia consiste en un análisis de los medios mediante los cuales se preparan los diagnósticos de necesidades, la materialización de estas necesidades en demandas de mercado y finalmente, la generación de mercados sostenibles para los productos y servicios una vez que los proyectos finalizan su ejecución.

  - La relevancia del Proyecto al momento de diseño ya se analizó en la Sección III. En esta sección se mide la relevancia durante la ejecución del Proyecto.  Mientras el diseño fundamentalmente era relevante en el sentido que respondía a necesidades actuales del mercado (tanto la necesidad de empresas turísticas de contar con mano de obra capacitada como a la necesidad de los jóvenes de tener oportunidades de capacitación que les ayudaría a encontrar empleo), durante la ejecución del Proyecto varios aspectos de la operación disminuyeron la relevancia actual.

  - La relevancia de un Proyecto se puede medir teniendo en cuenta la demanda actual de los servicios y la disponibilidad del mercado de participar en el Proyecto.  En ese sentido, cabe destacar la baja contribución financiera por parte de las empresas y el número limitado de jóvenes que fueron aceptados como pasantes o que fueron contratados por las empresas.

  - Como se mencionó anteriormente, las empresas privadas no participaron de una manera activa en el desarrollo del Proyecto.  Solo 7 empresas aportaron algunos recursos financieros. La falta de contribución financiera por parte de las empresas afectó sustancialmente la capacidad de ACOPROT de cumplir con los montos de contrapartida que le correspondía.

  - Sin embargo, tal como se mostró en la evaluación intermedia del Proyecto y se confirmó con las entrevistas realizadas a las empresas para la evaluación final, existe un gran interés y una alta voluntad de colaborar con el Proyecto por parte de las empresas turísticas. No obstante, el Proyecto no logró vincular a las empresas, en parte debido a la falta de experiencia del equipo ejecutor del Proyecto en hacer alianzas con empresas privadas, al hecho de que no se concibió su participación desde la fase de formulación, a la propia estructura del Proyecto y al hecho de que los supuestos en que se basaba el Fondo de Sostenibilidad no se cumplieron en la práctica.

  - Las empresas hoteleras tenían una gran necesidad, para ellos la formación técnica en un oficio es más fácil de desarrollar, pero aspectos como manejo del idioma extranjero, disciplina laboral, (competencias laborales generales) y habilidades sociales,  (autoestima, aceptación, tolerancia...) son indispensables para el buen desempeño en un lugar de trabajo, el proyecto abordó de manera parcial estos aspectos. Pese a contar con una trabajadora social, estos aspectos no se tuvieron en cuenta como eje transversal del currículo de formación y no como una acción aislada. Se requería de acciones sociales tanto individuales como colectivas, los jóvenes necesitaban atención.

  - Respecto a los jóvenes, la relevancia se tiene que analizar teniendo en cuenta dos aspectos: la demanda para inscribirse en el curso y la voluntad para continuar con el mismo.  La alta demanda de los cursos refleja una alta relevancia de capacitación para la los jóvenes.  Pero la alta tasa de deserción (70%) refleja en parte que los cursos actuales no satisfacían las necesidades de los jóvenes o que como algunos de ellos manifestaron, muchos tuvieron que retirarse de los cursos debido a que no tenían los medios económicos para pagarlos.

  - Algunos participantes del proyecto manifestaron un nivel medio de satisfacción con el programa.  Sin embargo, conforme a la encuesta realizada a los jóvenes, el 80% de ellos califican el proyecto como bueno o excelente. Algunos estudiantes que consiguieron  trabajo y /o se graduaron   expresan  sentimientos de  gratitud con el proyecto, lo cual no ocurre con los docentes, quienes se sentían desanimados debido a  que las condiciones logísticas del proyecto no eran las mas adecuadas para desarrollar la propuesta curricular.  No obstante,  afirman que era una gran oportunidad para los jóvenes, ya que por ser desertores de la educación formal no poseen muchas posibilidades de inserción en el mercado formal de trabajo.

  - El sector hotelero manifiesta que tuvo buenas intenciones de colaborar con el proyecto y de recibir en sus empresas a jóvenes para realizar las prácticas en buenas condiciones para los estudiantes. El proyecto era relevante por la alta demanda del sector turístico en la zona, por la necesidad de personal calificado en tareas inherentes, sin embargo, la mayoría de empresarios entrevistados cree que falto organización, planificación y coordinación. A la vez, se considera que faltó más capacitación práctica, enseñanza en idiomas que es una de las principales necesidades y  el desarrollo de acciones de supervisión o guía en el puesto de trabajo para los jóvenes.

  - En la Tabla 3.1 se presenta el nivel de satisfacción de los jóvenes encuestados.  Pese a que los resultados del proyecto no fueron los esperados, los jóvenes sí vieron algún beneficio en sus vidas personales.  De los 76 entrevistados consideran que fue bueno en un 41%, el 39% que fue excelente, el 13% que fue regular y el 3% que fue malo, un 4% no respondió.

Tabla 3.1

Nivel de Satisfacción de los Jóvenes

| Ítem | No. | % |
| --- | --- | --- |
| Excelente | 29 | 39 |
| Bueno | 31 | 41 |
| Regular | 10 | 13 |
| Malo | 2 | 3 |
| No responde | 4 | 4 |
| TOTAL | 76 | 100 |

___________

Fuente: Trabajo de Campo, 76 entrevistas a los jóvenes. Guanacaste  Costa Rica, Septiembre de 2004.

  - La ejecución del Proyecto debió contar  con una participación activa del sector hotelero, consultar más sus necesidades de manera tal que la conexión entre la oferta y demanda fuera efectiva. Con el objeto de hacer un diagnóstico y conocer las necesidades del mercado, la firma CID-Gallup realizó un estudio de mercado durante la ejecución del Proyecto, sin embargo, las empresas privadas no participaron en la definición de la curricula para asegurar que éste se ajustara a las necesidades de las empresas turísticas y a la vez, éstas se comprometieran con el proyecto al verse beneficiadas.

  - Es importante notar que ACOPROT se dio cuenta de las debilidades del Proyecto e hizo ajustes en el 2002 con el fin de hacer el Proyecto más relevante y mejorar la ejecución del mismo.  Estos ajustes incluyeron aspectos como reducir la duración de los cursos capacitación de 18 a 9 meses y aumentar los contactos con las empresas para que éstas recibieran practicantes y en el mejor de los casos los contratara posteriormente.  Estos cambios parecen haber logrado mejorar la relevancia del Proyecto, como se puede ver en la reducción en la tasa de deserción y el incremento en el numero de pasantías y contratación de jóvenes graduados en la ultima etapa del Proyecto (ver la discusión y datos sobre este punto en la sección sobre Efectividad).

B.	Efectividad

  - La efectividad mide el grado en el cual los objetivos propuestos en el diseño del proyecto se cumplieron en la práctica.  Con base en el nivel de cumplimiento de las metas definidas durante el diseño para medir el logro de los objetivos, se puede concluir que la efectividad del Proyecto fue baja.  Sin embargo, si se considera que el Proyecto fue diseñado como proyecto piloto, se puede notar cierta efectividad en el proceso de aprendizaje y en la generación de lecciones aprendidas. Se realizaron varios ajustes en el proyecto durante su ejecución que mejoraron sustancialmente la efectividad, pero como fueron hechos casi al final del Proyecto, dichos ajustes no lograron cambiar sustancialmente la capacidad de lograr las metas globales del Proyecto.

  - Un análisis detallado del cumplimiento en relación a los indicadores del marco lógico se encuentra en el Anexo D.  A continuación se presenta un resumen del cumplimiento en relación a cada uno de los cuatro objetivos del Proyecto.

1.	Objetivo 1:  Mejorar las competencias laborales de la población juvenil innovando métodos de capacitación turística

  - El Proyecto buscaba generar métodos de capacitación innovadores que respondieran a las necesidades del sector turístico y que se pudieran replicar en otras regiones. Según el Memorando de Donantes, la metodología a ser utilizada bajo el Proyecto iba a estar basada en competencias laborales, con la metodología y el material didáctico desarrollados con base en una recolección de mejores prácticas de otros países y su adecuación a la realidad del sector turístico costarricense, hecha con la participación de un Comité de Asociados del Sector Privado.  Se anticipaba el establecimiento de un convenio institucional con el INA para que la capacitación estuviese ligada con el sistema de certificación ocupacional basado en competencias laborales que venía adelantando el INA.

  - Los procesos de capacitación basados en competencias laborales tienen como un

principio básico la participación activa de los empleadores en la definición del contenido de las competencias que los cursos de capacitación deben impartir para cada puesto de trabajo.  Por tal razón se previó el establecimiento de un Comité de Asociados del Sector Privado.  Adicionalmente, el diseño del Proyecto hacía énfasis en la parte práctica de la capacitación, estimando que cada módulo de capacitación durara entre 60-220 horas y fuese acompañado por 2 meses de pasantía al interior de las empresas turísticas.

  - En realidad, el método de capacitación utilizado en el Proyecto no estaba basado en competencias laborales, ni contaba con la participación de los empleadores en definir la curricula, ni tenía muchos elementos de aprendizaje prácticos para los estudiantes.  Se hizo un ajuste en la metodología de capacitación en la mitad del año 2002, que se aplicó en los últimos dos cohortes de estudiantes.  El diseño de la metodología curricular no cumplió con las expectativas de los jóvenes, ni de los docentes, ni de las empresas. Su contenido fue considerado muy técnico y distante de los aspectos prácticos necesarios al interior del enfoque “aprender-haciendo.”  El diseño del Proyecto había contemplado pasantías de 2 meses para todos los estudiantes, pero las pocas pasantías que se hicieron fueron en general por un periodo de solo 2 semanas, con algunas excepciones.

  - Según el informe final de la Coordinadora de Redes para el Proyecto en  Guanacaste, el plan curricular inicial tenía los siguientes problemas:

- El plan fue muy ambicioso debido al tiempo de duración y al contenido curricular considerando el perfil de entrada de los estudiantes.

- Fue un plan de larga duración de acuerdo a la expectativa de los estudiantes y debido al hecho de que los jóvenes eran en un 40% estudiantes viajantes, y de bajos recursos para quienes un largo programa de capacitación no era viable.

- El plan general era muy extenso, ahondaba en elementos teóricos de turismo, sin suficiente enfoque en la parte intermedia y avanzada (especialidad) ni en el aspecto del inglés.

- El material didáctico fue muy amplio, poco esquemático y no estaba centrado en la filosofía de aprender-haciendo.

  - El cambio en la metodología en agosto 2002 redujo el plan de estudios de 18 meses a 	8 meses, lo que representó una mejora en el sentido de que los cursos eran

menos teóricos y contenían un plan más concentrado, acompañado de los cursos impartidos en una o dos semanas como talleres.  Además se puso más atención en la coordinación con empresas, lo cual aumentó el número de pasantías y la contratación de jóvenes como empleados.

  - A pesar de los ajustes, la metodología no fue la más adecuada para cumplir con el objetivo de tener métodos innovadores que pudieran mejorar las competencias laborales de los jóvenes.  La metodología fue desarrollada por la Fundación Tecnológica del Instituto Tecnológico de Costa Rica (FUNDATEC), una entidad académica reconocida en el país.  Como se habla más en la sección sobre Eficiencia del Proyecto, hubo problemas de comunicación y desacuerdo metodológico entre FUNDATEC y ACOPROT que impidieron una mejora sustancial en la metodología.  FUNDATEC traía una visión educativa basada en sus conocimientos de la educación formal y educación superior, pero tenían poca experiencia con capacitación a jóvenes desertores del sistema educativo y con capacitación ligada al sector productivo.

  - Se considera que el diseño de la propuesta metodológica de los módulos de capacitación no se tuvo en cuenta para la elaboración de dicha propuesta ni las condiciones específicas de los jóvenes, ni las características de la Provincia de Guanacaste. La propuesta inicial de FUNDATEC contemplaba una fase nivelatoria, teniendo en cuenta que los beneficiarios del proyecto no habían terminado el bachillerato, para luego capacitarlos en temas relacionados con el sector turístico directamente. Aunque en principio ésta era una buena idea, no se tuvo en cuenta que el curso debería ser muy ágil y práctico; no era conveniente que la etapa de capacitación fuera de dos años debido a que por un lado los jóvenes necesitaban generar recursos y por el otro, la demanda del sector turístico era a corto plazo.

  - Las antologías no son del todo satisfactorias. Por una parte, estas son un poco densas y manejan un lenguaje muy elaborado considerando la población beneficiaria, y como afirmaron varias de las personas entrevistadas, “están en mejicano”, lo que generó algunos problemas en la compresión de los textos, por lo que se considera que las antologías no son replicables tal como están. Éstas servirían como base, pero habría que hacerles bastantes ajustes para su réplica. De los 44 cursos dictados, sólo 24 tenían la antología correspondiente y se estima que de éstas 19 eran buenas y 5 regulares según el informe de evaluación intermedia del programa de capacitación turística de abril del 2003.

  - Adicionalmente, la metodología básica definida para guiar la capacitación era muy teórica. Y a pesar de que FUNDATEC incluyó un componente de aprender-haciendo dentro de la metodología, éste no se cumplió por carencia de materiales apropiados para hacer los laboratorios y por falta de cooperación de las empresas para utilizar sus instalaciones como laboratorios, tal como estaba previsto en el diseño del Proyecto. En las sedes de capacitación no solo faltaban materiales para hacer las prácticas, si no también faltaban las condiciones mínimas para un aula.  Según el informe de evaluación intermedia y el informe final de la Coordinadora de Redes, de las 7 aulas disponibles en todas las sedes, solo 2 reunieron las condiciones de espacio, iluminación, ventilación, y mobiliario adecuadas.

  - Las antologías elaboradas con base en la metodología curricular diseñada por FUNDATEC fueron de calidad variable tanto docentes como educandos manifestaron que no todas las antologías estaban acorde con los cursos, que los contenidos no eran los más adecuados para la población beneficiaria y que contenían modismos mexicanos.

  - No obstante, los empresarios entrevistados para la evaluación que habían recibido a pasantes o contratado a alumnos del Proyecto, notaron satisfacción con los logros alcanzados por los jóvenes, pese a insistir en la falta de contenidos de idioma extranjero y competencias generales laborales.  En general, las empresas notaron que cuando están contratando empleados buscan principalmente a personas con buena actitud hacía el trabajo y servicio al cliente, además de conocimiento del inglés (que se requiere 100% para recepcionistas).  Las habilidades más específicas se enseñan ya en el puesto de trabajo.

  - A pesar de los problemas que se presentaron en la metodología, se puede decir que fue un logro haber desarrollado el diseño de los talleres de formación y sus antologías; aún cuando algunas de estas  hayan estado alejadas de las expectativas, de la realidad práctica y de las necesidades de los jóvenes. Aunque este material revisado podría convertirse en una herramienta práctica para nuevas intervenciones en formación laboral de jóvenes.

  - Sin lugar a dudas, se considera que fue un logro del Proyecto haber diseñado una estrategia de capacitación  en un área  de vital importancia para la economía de Costa Rica  como es el sector turístico.  Así mismo el estudio de marcado realizado por Gallup constituye una buena base para el diseño de nuevas ofertas para jóvenes.

2.	Objetivo 2: Fortalecer la capacidad del sector privado de prestar servicios de capacitación turística

  - El proyecto pretendía aumentar la oferta privada de capacitación en el sector turístico, principalmente a través de su segundo componente que contemplaba la creación de una Red de Capacitación Turística teniendo como eje al sector hotelero. En el diseño del Proyecto se esperaba que la Red estuviera compuesta por dos centros regionales y que cada centro fuese conformado por dos o tres instituciones y/o empresas turísticas (hoteles o restaurantes, etc) que funcionarían como talleres/escuelas con instructores capacitados para utilizar la metodología desarrollado en el marco del Proyecto.

  - Pese a que varias organizaciones prestaron sus instalaciones físicas para la implementación de los cursos de capacitación tanto teóricos como prácticos, no puede decirse que verdaderamente se conformó una red de capacitación. Las sedes de capacitación estuvieron ubicadas en colegios o en instalaciones de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), y no dentro de empresas turísticas. Adicionalmente, las organizaciones que participaron prestaron sus instalaciones pero no se involucraron como centros de capacitación.  Los docentes fueron contratados por FORMATUR directamente, por lo que no hubo una integración con las organizaciones que prestaron los locales para las sedes. No se creó ningún taller/escuela.

  - En este sentido, no se  generó sostenibilidad técnica del proyecto. La red de empresas privadas dedicadas a potenciar  la formación turística para jóvenes no se desarrollo, por ello este objetivo no se cumplió. Los elementos necesarios para potenciar la capacidad del sector para ofrecer capacitación permanente a los jóvenes, no se dieron como se esperaba.

  - Sin embargo, se puede afirmar que el objetivo si se logro parcialmente si se considera el fortalecimiento de la capacidad de ACOPROT, como entidad privada que presta servicios de capacitación en el sector turístico.

3.	Objetivo 3: Incrementar la capacitación de jóvenes poniendo en ejecución proyectos piloto de capacitación para validar la metodología turística para jóvenes

  - El tercer objetivo del Proyecto, implementado a través del Componente tres, fue incrementar la capacitación de jóvenes poniendo en ejecución proyectos piloto de capacitación para validar la metodología turística para jóvenes.  En términos generales, FORMATUR cumplió con este objetivo, en el sentido de que sí implementó un proyecto piloto de capacitación que sirviera para validar la metodología y como resultado del proyecto quedaron varias lecciones aprendidas importantes, lo cual es el propósito fundamental de un proyecto piloto.

  - No obstante, el Proyecto esperaba un alcance mucho más amplio de FORMATUR durante la fase piloto.  Como se puede notar en la Tabla 3.2, el cumplimiento con las metas principales relacionadas directamente con la capacitación fue bajo: de las metas definidas en el marco lógico del Proyecto, solo se logró un 16% de jóvenes capacitados, un 8% de los jóvenes ubicados en pasantías, y un 7% estimado de jóvenes colocados en trabajos. En términos de la participación de las empresas, solo se cumplió con el 20% de la meta del número de empresas que debían recibir pasantes y 10% del número de empresas que aportaron recursos.  Es importante notar que los recursos aportados por las empresas fueron en su mayoría en especie, y que no se cumplió la meta de tener entre 60 y 80 empresas aportando US$750 anualmente.

Tabla 3.2

Comparativo del Desarrollo del Proyecto Frente al Cumplimiento de Metas

| Ítem | Meta | Cumplimiento | % de Cumplimiento frente a la meta |
| --- | --- | --- | --- |
| Jóvenes participantes | 700 | 386 | 55% |
| Jóvenes capacitados | 700 | 115 | 16 % |
| Jóvenes con práctica | 700 | 57 | 8 % |
| Jóvenes Ubicados Laboralmente | 850 | 62 | 7 % |
| Empresas vinculadas a la práctica | 100 | 20 | 20 % |
| Empresa aportan anualmente recursos | 70 | 7 | 10 % |

  - La mayoría de los jóvenes que ingresaron al programa no terminaron la capacitación. Hubo un índice de deserción del 70%. Ingresó un total de 386 jóvenes, de los cuales sólo se graduaron 115. En la Tabla 3.3 a continuación se muestra le efectividad del Proyecto en capacitar y colocar al número actual de jóvenes participantes. Aún midiendo las tasas de colocación en pasantías y en el trabajo, en relación al número de jóvenes que completaron el curso ( y no en relación a las metas del Proyecto ni al número de jóvenes inscritos), sigue siendo media baja la efectividad.

Tabla 3.3

Resultados de los Cursos de Capacitación

|  | Número | Porcentaje de los Ingresados | Porcentaje de los Graduados |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingresaron al Curso | 386 | 100% |  |
| Graduaron | 115 | 30% | 100% |
| Hicieron Practica | 57 | 15% | 50% |
| Colocados en Empleo | 62 | 16% | 54% |

Fuente: ACOPROT Informes secundarios del proyecto y evaluación intermedia del proyecto.

  - Cabe destacar que la cifra de 62 jóvenes colocados en empleo viene de la documentación del Proyecto, pero no se pudo verificar.  Se estima que este número es elevado y puede representar unos jóvenes que fueron colocados por muy cortos periodos de tiempo.  En las visitas a hoteles durante la evaluación final, los entrevistados en algunos casos no pudieron confirmar el número de graduados de FORMATUR contratados debido a la rotación de algunos de ellos y en otros casos lo estimaron menor. El Proyecto no contempló una estrategia de colocación de los graduados. También es importante señalar que los resultados principales en términos de colocación de jóvenes en prácticas y en el trabajo se lograron en la última fase del Proyecto.  Según la evaluación intermedia, al abril del 2003, solo 4 estudiantes habían realizados pasantías y solo 6 habían encontrado empleo. Las cifras finales reflejan el gran esfuerzo realizado para incrementar el número de pasantías después del ajuste que vivió el Proyecto a mitad del 2002.

Tabla 3.4

Impacto de los Ajustes en la Metodología

|  | Abril 2003 | Diciembre 2003 |
| --- | --- | --- |
| Jóvenes en Pasantías | 4 | 57 |
| Jóvenes Insertados en Empleo | 6 | 62 |

  - Al inicio del Proyecto existieron 6 sedes de trabajo, 4 de las cuales fueron cerradas dejando solo dos al servicio del Proyecto. Como se puede notar en la Tabla 3.5, las sedes que lograron mayor inscripción y graduación de jóvenes fueron la de Santa Cruz y  Liberia con 120 y 105  inscritos y 40 y 36  graduados respectivamente.

Tabla 3.5

Jóvenes Graduados, Egresados  y Desertores por Sede

| Sede | Ingresados | Graduados | Número de Estudiantes que Desertaron |
| --- | --- | --- | --- |
| Sardinal | 63 | 22 | 41 |
| Palmira | 43 | 7 | 36 |
| Liberia | 105 | 36 | 69 |
| Santa Cruz | 120 | 40 | 80 |
| Cartagena | 31 | 10 | 21 |
| Santa Barbara (*) | 18 | 0 |  |
| Coco (*) | 6 | 0 |  |
| TOTAL | 386 | 115 | 247 |

* Las sedes de Santa Barbara y Coco cerraron y los estudiantes pasaron a otras sedes.

_______

Fuente: ACOPROT, registros de estudiantes inscritos y graduados, septiembre de 2004. Guanacaste Costa Rica.

  - Como se puede observar, el nivel de participación de los jóvenes fue limitado, no solo por el número final de inscritos, sino también por el número final de graduados y practicantes. Las principales causas de deserción fueron la falta de recursos económicos y haber encontrado un trabajo.  Otras causas fueron la pérdida de interés por parte de los estudiantes, pérdida de algún curso, problemas de transporte  o  problemas personales.

  - El proyecto no previó la situación económica de los jóvenes como un factor de riesgo de fracaso del proyecto; como tampoco la distancia que existía entre los domicilios de los jóvenes y los hoteles donde debían ir a realizar las prácticas.

  - No obstante los problemas en efectividad, el Proyecto aparentemente logró un impacto positivo en la vida de los 115 jóvenes que fueron capacitados.  El proyecto permitió romper con  el problema estructural de falta de capacitación y por consiguiente pocas posibilidades de encontrar trabajo. Para muchos de los jóvenes la pasantía fue su primer acercamiento al mundo laboral formal.

  - En la encuesta realizada a los jóvenes, 16 de ellos proveyeron información sobre su sueldo y solo 5 respondieron si el sueldo había subido o bajado.  Aunque esta información no es representativa, cabe destacar que tres de los jóvenes manifestaron que su sueldo era mayor de lo que era antes del Proyecto, mientras que dos afirmaron que el sueldo era menor.

4.	Objetivo 4: Contribuir a la incorporación de jóvenes al mercado laboral del sector turístico mediante el establecimiento de un modelo e instrumentos de información y promoción del sector privado

  - El último objetivo del Proyecto se iba a lograr principalmente a través del Componente 4 que contenía dos subcomponentes dirigidos a promover el empleo para la población juvenil, y a la vez difundir la metodología y los resultados del sistema de capacitación turística para jóvenes. Las actividades previstas en el Proyecto para este componente incluían la ampliación de la bolsa de trabajo de ACOPROT, el intercambio de información y experiencias con otras instituciones de turismo de otras regiones, la organización de eventos de difusión de logros y resultados, la creación de un registro de instituciones que ofrecen capacitación técnica a jóvenes, la difusión de la metodología y material didáctico, y la organización de un seminario nacional en el cual se presentarían los resultados del Proyecto y la metodología a otras instituciones.  Estaba previsto que las reuniones de intercambio incluyeran reuniones periódicamente con el Comité de Asociados y con  jóvenes beneficiarios con el propósito de analizar la pertinencia de los cursos.  Se esperaba que la bolsa de trabajo llegaría a incluir información amplia sobre puestos de trabajo en Guanacaste a través de lo cual los jóvenes capacitados con el Proyecto pudieran obtener información para facilitar su inserción en el mercado laboral.

  - El cumplimiento con este objetivo fue mínimo.  El sistema de información de empleo y promoción tenía como objetivo que éste se constituyera en una herramienta práctica y ágil para la incorporación de los jóvenes egresados del programa en empresas del sector turístico. Sin embargo, el resultado muestra que la bolsa de empleo que tiene ACOPROT no funcionó para vincular a los jóvenes en el mercado laboral, pues de los 115 egresados del programa, 57 hicieron la práctica  y sólo aproximadamente 20 ingresaron a laborar en empresas turísticas, mostrando un número muy inferior al propuesto en el marco lógico del proyecto que era de incorporar a 850 jóvenes.  Aún si se acepta la cifra de 62 jóvenes insertados, eso representa 54% del total de graduados. Adicionalmente, es importante notar que la inserción de los jóvenes no se hizo a través de la bolsa excepto tal vez en unos pocos casos excepcionales.

  - La bolsa de trabajo de ACOPROT sí fue fortalecida con el Proyecto, pero se utiliza más para puestos de niveles más altos (como por ejemplo, Ejecutivo de Ventas y Encargado de Eventos Especiales – puestos que están listados actualmente en la bolsa).  Vacantes en el área de recepción también se listan en la bolsa, pero aunque fue una especialidad contemplada en el Proyecto, la realidad fue que los jóvenes no cumplieron con el nivel de inglés requerido para recepcionistas.

  - En la Tabla 3.6 se observa la actividad que desarrollaban los jóvenes entrevistados al momento de la  evaluación.  De los jóvenes entrevistadas – que incluían graduados y desertores – solo el 22% habían trabajado en el sector turístico después del curso.

Tabla 3.6

Situación Laboral de los Jóvenes Vinculados al Proyecto una vez Finalizado

| Pregunta | Si |
| --- | --- |
| Se graduó del programa | 38% |
| Trabajo en Sector Turístico después del curso | 22% |
| Trabajando actualmente | 28% |
| Trabajo actual es en el sector turístico (% de los trabajando) | 52% |
| El Programa ayudo en obtener trabajo (% de los trabajando) | 33% |

___________

Fuente: encuesta a 76 jóvenes del proyecto. Costa Rica, septiembre de 2004

  - Por otro lado,  el proceso de promoción del sector no se desarrolló, por ello el objetivo de activar el empleo juvenil en el sector turístico a  través del proyecto era un objetivo muy ambicioso, ya que imponía a éste responsabilidades  propias de políticas macroeconómicas  del país.

C.	Eficiencia

  - La dimensión de eficiencia concierne estrictamente con la relación insumo-producto.  En otras palabras, la cantidad de insumos, financieros y de otras clases, que fueron necesarios para producir determinado producto.  Elementos como la planificación de actividades y la gestión administrativa durante la ejecución son determinantes fundamentales de la productividad final de los proyectos, y por consiguiente, de su eficiencia.

  - Las dificultades fundamentales que tuvo el Proyecto fueron en términos de eficiencia, y éstas impactaron la efectividad y la gestión general del proyecto entre otros aspectos. Pero al igual que otros elementos, en ésta área hubo bastante aprendizaje por parte de ACOPROT que puede resultar en un beneficio positivo que derivado de la implementación de este Proyecto piloto.

  - Se presentaron retrasos en el cronograma de actividades del Proyecto, en parte debido a la falta de experiencia de la entidad ejecutora en la implementación de este tipo de proyectos cofinanciados con fondos externos, y en parte por los problemas en la consecución de los fondos de contrapartida. Al no cumplir con todos los requisitos previos para el primer desembolso, ACOPROT demoró el primer desembolso, hecho que ocasionó retrasos en toda la ejecución del proyecto y en la realización de todas las actividades del proyecto. En la Tabla 3.7, se presenta las fechas de actividades claves, resaltando el tiempo transcurrido desde la firma del contrato.  Se puede notar que hubo un retraso de siete meses antes de recibir el primer desembolso, después de la firma del contrato, y que el primer curso no se inició hasta un año y 9 meses después de la firma del contrato.

Tabla 3.7

Cronograma Actual del Proyecto

| Actividad | Fecha | Tiempo desde la Firma del Contrato |
| --- | --- | --- |
| Firma del Contrato | diciembre, 1999 |  |
| Primer Desembolso | agosto, 2000 | 8 meses |
| Contratación Director del Proyecto | julio, 2000 | 7 meses |
| Estudio de Mercado Completado | febrero, 2001 | 1 año, 3 meses |
| Contratación FUNDATEC | mayo, 2001 | 1 año, 5 meses |
| Inicio del Primer Curso | septiembre, 2001 | 1 año, 9 meses |
| Ajuste en Metodología | agosto 2002 | 2 años, 8 meses |
| Evaluación Intermedia Contratada | febrero 2003 | 3 años, 2 meses |
| Fecha original ultimo desembolso | diciembre, 2003 | 4 años |
| Fecha actual ultimo desembolso | Noviembre, 2004 | 5 años |

  - El Proyecto no utilizó todos de los recursos presupuestados, y al final del Proyecto se va a cancelar casi la mitad de la donación aprobada por el FOMIN. Como se puede notar en la Tabla 3.8, al 30 de junio del 2004, solo se había ejecutado el 53% del monto presupuestado, y la cifra final no esperaba subir más de aproximadamente 55%.  Según el presupuesto original, el FOMIN iba a contribuir aproximadamente con el 70% del Proyecto, y ACOPROT con el 30%, del cual 15% sería aportado en efectivo y el 15% restante en especie.

  - Al final, el FOMIN contribuyó con un 71% de los fondos desembolsados, mientras que ACOPROT contribuyó con el 28%, compuesto por un 20% en aportes en efectivo, y un 8% en aportes en especie.  Debido a la dificultad en obtener recursos esperados de las empresas turísticas, ACOPROT se ve obligada a invertir dinero de sus propios recursos, más de lo que estaba esperado al inicio del Proyecto.  Como dijo un funcionario de ACOPROT, se había esperado con el diseño inicial del proyecto de capacitación que el proyecto pudiera generar ingresos para ACOPROT, pero al final solo generó egresos.

Tabla 3.8

Análisis de Presupuesto Ejecutado y Contribuciones de FOMIN vs ACOPROT

Al 30 de junio 2004

|  | Presupuesto | Ejecutado | Porcentaje Ejecutado | Porcentaje Contribuido a Desembolsos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FOMIN | 685,000 | 368,202 | 54% | 71% |
| ACOPROT Efectivo | 147,900 | 106,128 | 72% | 20% |
| ACOPROT Especie | 137,100 | 43,725 | 32% | 8% |
| Total | 970,000 | 518,055 | 53% |  |

  - Los problemas de financiamiento contribuyeron a dificultades en la administración del Proyecto, que fueron también incrementadas por la propia estructura de la operación.  Participantes en el Proyecto, incluyendo los docentes, estudiantes, consultores, y personal del Proyecto ubicados dentro de la zona de Guanacaste, expresaron frustración con los procesos administrativos del Proyecto.  Aparentemente, no hubo buena coordinación de actividades y, en particular, durante los primeros dos años había falta de supervisión adecuada de los cursos.  Participantes notaron que a veces faltaban los materiales necesarios para las clases y que a veces los docentes no llegaban porque el Proyecto no les había pagado.  Se compraron muy pocos equipos para que los estudiantes pudieran “aprender-haciendo” y nunca se estableció un taller-escuela.

  - Un aspecto del problema está relacionado con la logística, la  coordinación del transporte y la falta de comunicación entre las diferentes sedes del Proyecto. El Proyecto tuvo su sede en San José y allí estaba ubicada el Director/la Directora del Proyecto.  Pero todas las actividades principales estaban en la región de Guanacaste. Dentro de Guanacaste, había distancias importantes entre las sedes de capacitación y hoteles, pero el Proyecto no previó transporte permanente al personal del Proyecto en Guanacaste.  La distribución de personal y sus perfiles también contribuyó en detrimento a la eficiencia del Proyecto.  Mientras que el Proyecto había previsto dos o tres personas para trabajar en la zona de Guanacaste, en la mitad de 2002 cuando se hicieron ajustes al Proyecto el Director de Redes dejó de trabajar con el Proyecto y nunca se reemplazo.  En la ultima etapa del Proyecto hubo solo una persona en Guanacaste, y esa persona había sido contratada como trabajadora social y al final le tocó encargarse de toda la coordinación de las redes, los docentes, los estudiantes, y las empresas.  Fue parte de la responsabilidad de esa misma persona promover el Proyecto ante las empresas, buscar aportes de las empresas, y colocar a los jóvenes en pasantías, quien fue la persona encargada de toda la coordinación general del proyecto.

  - Otro aspecto relevante a la hora de analizar la eficiencia del proyecto es el desempeño del organismo ejecutor y de los entes contratados para el desarrollo de las actividades específicas dentro del Proyecto.  Con relación a entes contratados, cabe destacar la consultoría principal del Proyecto que fue con FUNDATEC para el diseño y planificación de la propuesta metodológica de los módulos de capacitación, de los programas de formación a formadores, de la elaboración de perfiles tanto de los docentes como de la población beneficiaria y del diseño de una estrategia de autoevaluación. Los resultados de dicha consultoría no fueron satisfactorios según ACOPROT y el método curricular que resultó de esa consultoría no cumplió con las expectativas del Proyecto, tal como se discute en la Sección III. B sobre Efectividad.

  - Todo el proceso de la consultoría con FUNDATEC fue deficiente, es decir, el insumo invertido la consultoría no resultó ser el producto esperado, y el proceso implicó mayores recursos en términos de tiempo del personal del Proyecto y ACOPROT de lo previsto para manejar la situación.  No se puede decir que las dificultades en el proceso fueron causa de uno de los entes involucrados, si no de varias circunstancias, empezando con la falta de claridad en los términos de referencia con que se contrató a FUNDATEC.  Hubo hasta una confusión particularmente durante la primera fase del Proyecto de si FUNDATEC era un consultor ofreciendo un producto al Proyecto o si eran más bien co-ejecutores con un rol principal en la ejecución del Proyecto. Adicionalmente, la falta de experiencia de ACOPROT en administrar proyectos de esta naturaleza aparentemente contribuyó a las dificultades por parte de la organización en elegir al consultor apropiado y tener mayor control sobre el consultor.  Por su lado, FUNDATEC estaba cumpliendo con su entendimiento de los términos de referencia y aportando los conocimientos que tienen que son profundos pero en otras áreas de la educación.  Los problemas administrativos y logísticos aumentaron la confusión y el desacuerdo relacionado con le metodología curricular; no estaba claro quien tenía responsabilidad de asegurar que las antologías estuviesen completas y que los docentes apareciesen en las clases, etc.

  - En términos del desempeño de ACOPROT, se puede decir que hubo un proceso de aprendizaje a lo largo del Proyecto. A juicio de los profesionales del proyecto y de otras evaluaciones realizadas, el soporte técnico del FOMIN no fue suficiente para atender las necesidades de la entidad ejecutora. Por un lado,  se conocía su falta de experiencia y su debilidad institucional, por ello, habría sido deseable un acompañamiento “formativo” al desarrollo del proyecto, es  decir, acciones más preactivas que correctivas.  Al final del Proyecto, ya ACOPROT había adquirido conocimientos de cómo manejar más eficientemente los procedimientos administrativos requeridos por parte del FOMIN/BID.

  - El Proyecto tenía un equipo de ejecución aparte del personal de ACOPROT.  Este fue un problema que se presentó desde el propio diseño y resultó en que el Proyecto no estuviese del todo integrado con ACOPROT y que al final del Proyecto todo el personal de FORMATUR ya no trabaja en ACOPROT.  En uno de los momentos más críticos del Proyecto – cuando se hizo ajustes en agosto del 2002 entre los dos directores del Proyecto – el personal de ACOPROT participó directamente en el Proyecto y su participación fue positiva.

  - El Proyecto tuvo un sistema de control con una base de datos creada para mantener información sobre los participantes.  Mientras que el sistema si recolectó información sobre estudiantes, docentes, etc, no era lo suficientemente completo para facilitar un manejo completo de la información del Proyecto que pudiese facilitar la toma de decisiones.  Por ejemplo, al finalizar el proyecto, no existía una manera fácil de obtener reportes del sistema informático, de conocer los nombres de los estudiantes graduados, en qué empresas hicieron las prácticas, etc, ni la capacidad de hacer comparaciones de datos como por ejemplo, comparar jóvenes graduados por docentes, etc.

  - Si bien es cierto que ACOPROT cuenta con una bolsa de empleo creada con el fin de facilitar la contratación de personal en el sector turístico y a la vez suplir la demanda de trabajo, esta bolsa al parecer no fue utilizada para colocar a los jóvenes egresados del proyecto FORMATUR. Varios de los jóvenes entrevistados en los grupos focales manifestaron su desconocimiento sobre la bolsa de empleo de ACOPROT.

D.	Innovación

  - La característica de innovación se relaciona con el grado en el que una intervención introduce productos, servicios o procesos que son nuevos en un mercado particular (a nivel país).

  - Se estima que el proyecto FORMATUR tiene un componente de innovación al tener como objetivos el desarrollo y la sistematización de metodologías turísticas de capacitación juvenil, un producto novedoso en le mercado dirigido a capacitar a una población desatendida y en alto riesgo, brindándoles una gran oportunidad para capacitarse e ingresar al mercado laboral.

  - También se considera novedosa la idea de crear una red de capacitación turística y de talleres de pasantías. Sin embargo en la práctica, dicha red funcionó muy fraccionadamente, por lo que no llegó a consolidarse una verdadera estrategia de capacitación para jóvenes en oficios relacionados con el turismo.

E.	Sostenibilidad

  - La dimensión de sostenibilidad se refiere a la permanencia de los beneficios una vez que finalicen los desembolsos de los proyectos.

  - La sostenibilidad del proyecto FORMATUR es difícil debido a que ni siquiera se consiguieron los recursos de contrapartida por parte de la entidad ejecutora, lo que llevó a que el proyecto tuviera serios problemas en su fase de ejecución y por consiguiente en todo el desarrollo del proyecto.

  - Se esperaba que por una parte las empresas participaran aportando una cuota anual de $750 dólares y que por otra, los estuantes pagaran una cuota mensual de $ 5.000 colones con el objeto de contribuir a las sostenibilidad del Fondo Rotatorio, estrategia de ACOPROT para conseguir los recursos de contrapartida. Las empresas no pagaron lo que se creía que iban a pagar en parte debido a que no se formalizaron compromisos, generando una situación de falta de solvencia de ACOPROT, factor que tuvo gran incidencia en que ACOPORT no tuviese recursos para aportar como contrapartida al proyecto, lo que desafortunadamente afectó el desarrollo del proyecto en todas sus etapas y por supuesto, también afectó la obtención de los resultados esperados.

  - No obstante las dificultades presentadas durante la ejecución del proyecto, ACOPROT ha manifestado su interés de continuar con una estrategia de formación para jóvenes, debido a sus intereses particulares y a las necesidades específicas del sector turístico, en pleno auge.

  - Pese  a que el tema de lo económico constituía un riesgo predecible, por el tipo de población que se  deseaba vincular, se establecieron pocas  acciones de mitigación de este riesgo. Sin embargo durante el proyecto se desarrollaron acciones tendientes a mitigar este riesgo, por un lado, se hizo una “reestructuración” del proyecto a mediados del 2002, con la nueva dirección y por otro, la coordinación del proyecto logró conseguir 40 becas para jóvenes de escasos recursos a fin de  asegurar su permanencia, entre otros factores.

  - ACOPROT tiene varias opciones para participar en un proyecto de capacitación en el sector.  Cabe destacar que ACOPROT necesita definir internamente su estrategia y objetivos en términos de capacitación antes de elegir entre las varias opciones.  Las siguientes opciones, entre otras pueden ser consideradas para el rol de ACOPROT en el futuro:

- Ser el ente coordinador por parte del sector que contrata a proveedores de capacitación independientes;

- Ser el líder en la industria turística en Costa Rica desarrollando competencias laborales, o participar a nivel nacional en el desarrollo de un sistema de competencias y después ser una entidad independiente de certificación (cualquiera de estas opciones requiere un gran esfuerzo para vincular a empresas turísticas en  el proceso).

- Crear un taller-escuela con laboratorios para dictar cursos prácticos (esta opción requiere todavía encontrar otros mecanismos para asegurar el vinculo con los empleadores ofrecer servicios de intermediación laboral, y no solo ofrecer cursos de capacitación).

- Combinar el programa de capacitación a jóvenes y otros desempleados con programas actuales de capacitación a personas empleadas dentro de empresas turísticas.

  - Tomando en cuenta la experiencia del Proyecto FORMATUR y las mejoras prácticas a nivel mundial, ACORPOT pudiera considerar para futuros proyectos de capacitación los siguientes elementos:

- El uso de servicios de intermediación laboral como el eje central de un proyecto que atienda a las necesidades de mano de obra en el sector turístico.

- Un vinculo fuerte y concreto con empleadores de la zona, en la articulación del contenido de la capacitación y compromisos con aceptar a pasantes y considerar la contratación de alumnos (lo cual sería facilitado si la capacitación estuviera respondiendo directamente a sus necesidades)

F.	Adicionalidad

  - La dimensión de adicionalidad describe en que medida la participación del FOMIN fue esencial para que una determinada intervención ocurriera, ya sea porque no existían otras alternativas financieras disponibles para llevarlo a cabo en los tiempos previstos, o por el apoyo técnico al que permitió accederse con los recursos de cofinanciación.

  - Aunque los aportes del FOMIN no fueron muy constructivos en la etapa de formulación del proyecto, pues el proyecto no contempló las especifidades de los jóvenes, su nivel económico, su capacidad de pago, ni otros factores como la idiosincrasia, el transporte y las distancias en la Provincia de Guanacaste, debido a que no participaron el la formulación del mimo, ni los beneficiarios, ni las empresas que se pretendía vincular. Sin embargo hay que reconocer que el proyecto representó una oportunidad para capacitar a jóvenes que habían desertado el sistema educativo mediante la capacitación y posterior ubicación en empresas turísticas. Difícilmente el proyecto se hubiera llevado a cabo si el FOMIN no hubiese contribuido con la mayor parte de los recursos necesarios para la implementación del proyecto, por lo que existe un componente de adicionalidad en este sentido.

G.	Evaluabilidad

  - La dimensión de evaluabilidad tiene manifestaciones a lo largo de la vida de los proyectos, empezando por su diseño, a través de una característica que denominamos “evaluabilidad de los proyectos”, continuando con el monitoreo durante la ejecución, para finalizar con las potenciales evaluaciones de impacto.

  - El proyecto no tuvo un monitorio permanente, aunque estaba previsto que así fuese. Faltó supervisión en el desarrollo de todos los componentes, por ejemplo, no hubo un seguimiento adecuado a los jóvenes durante los cursos, y al parecer no hubo supervisión a los jóvenes que realizaron las prácticas en los hoteles, la supervisión a los docentes fue deficiente, entre otros.

  - Estaba previsto que se realizara una evaluación intermedia y una evaluación expost. Sin embargo, la evaluación intermedia se hizo posteriormente a lo previsto, entre otras razones debido a la demora general en la ejecución del proyecto, y aunque dicha evaluación sirvió para conocer desde otra perspectiva lo que estaba pasando en el proyecto, ya era un poco tarde para tomar las medidas correctivas necesarias para mejorar el desempeño y los resultados del proyecto. No obstante, dicha evaluación sirvió para tomar algunas mediadas correctivas y reestructurar el proyecto en la medida de lo posible, factor que fue determinante en la consecución de los resultados obtenidos.

H.	Replicabilidad

  - ACOPROT está pensando en la posibilidad de hacer otro programa de capacitación en el sector turístico en la zona del Pacífico Medio, el cual tomará varios elementos del proyecto FORMATUR, y tendrá en cuenta las lecciones aprendidas durante la implementación del mismo, con el objeto de mejorar la ejecución.

  - Por otra parte, existe una propuesta hecha al Instituto Costarricense de Turismo para que éste ceda un terreno en la zona de Papagallo y allí se pueda formalizar un Centro de Educación Continua en el ámbito del turismo en convenio con el Ministerio de Comercio.

  - A pesar de que los resultados obtenidos con el proyecto no fueron los esperados, la experiencia piloto podría servir como base para ser replicada, siempre y cuando se tengan en cuenta las varias lecciones aprendidas durante la ejecución del Proyecto.

IV.  LECCIONES APRENDIDAS

  - El proyecto FORMATUR financiado por el FOMIN y ACOPROT fue un proyecto piloto. El énfasis de la evaluación de un proyecto piloto es en la parte de lecciones aprendidas que deben ser tomadas en cuenta para la replicabilidad o continuación del proyecto.  En el caso de FORMATUR, el proyecto no logró varios de los resultados esperados durante su fase piloto, pero la experiencia sirvió como un aprendizaje importante. ACOPROT ha expresado interés en continuar con el Programa FORMATUR, ajustando el diseño para evitar dificultades encontradas durante el proyecto piloto.

  - Las lecciones principales del Proyecto que se deben tomar en cuenta para futuros proyectos similares se dieron en las siguientes áreas: (a) metodología de capacitación; (b) planificación en el momento de diseño; (c) compromisos de los participantes; (d) administración y logística; y (e) sistema de monitoreo y evaluación. A continuación se detallen las lecciones aprendidas en cada una de esas áreas.

A.	Metodología de Capacitación

  - La demanda de los cursos de capacitación tanto por parte del sector privado como de los jóvenes beneficiarios apuntaba a que los cursos tenían que tener un enfoque muy práctico. El enfoque que se les dio a los cursos fue muy teórico, a pesar de que la metodología promulgaba aprender haciendo. Este hecho no contempló ni las necesidades y particularidades de los educandos, ni la demanda inmediata de las empresas hoteleras de tener a su disposición mano de obra capacitada.

  - El Proyecto FORMATUR no está solo en haber encontrado dificultades con desarrollar métodos de capacitación efectivos. A nivel mundial el impacto de programas de capacitación ha sido difícil de lograr con programas tradicionales como el de FORMATUR en los cuales gran parte del énfasis se da en la enseñanza en aula y con poca participación de los empresarios y poca atención a la parte de experiencia practica de los jóvenes y a su colocación en empleo. El Anexo E presenta un resumen de las lecciones aprendidas a nivel mundial sobre programas de capacitación.  Estas pueden servir como herramienta en la formulación de un proyecto futuro.

B.	Planificación Detallada al Inicio del Proyecto

  - Otra área de lecciones aprendidas tiene que ver con la importancia de hacer un proceso detallado de planificación durante la fase de diseño del Proyecto, incluyendo un análisis financiero y estudios para comprobar la validez de los supuestos del proyecto.  No existía un plan de trabajo suficientemente detallado, ni suficiente claridad en los términos de referencia para la consultoría principal.  Esto en parte fue resultado de la poca experiencia de ACOPROT en manejar proyectos de este tipo y en parte a los procedimientos del FOMIN que en este caso en particular resultaron en el liderazgo del FOMIN en el proceso de diseño sin suficiente acompañamiento por parte de los actores locales.

  - Varios elementos no fueron considerados con suficiente detalle en el momento de planificación que resultaron en dificultades durante la ejecución.  No se tuvo en cuenta la subcultura de Guanacaste, ni las necesidades específicas de la población beneficiaria como el hecho de que fueran jóvenes vulnerables, de escasos recursos que la mayoría de ellos no tenían ni para el transporte y que menos podrían pagar los 5.000 colones mensuales por la capacitación. Debido a las condiciones de los jóvenes, se debió buscar por un enfoque más práctico y menos teórico que motivara a los jóvenes y que además contemplara aspectos como el psicoafectivo,  autoestima, valores, un enfoque más humanista dirigido a apoyar a los jóvenes, el programa debió ser más personalizado en razón a las características de los jóvenes.

C.	Compromisos Concretos por parte de los varios Participantes

  - El mecanismo de involucrar a los diferentes actores del proyecto en la formulación del mismo incrementa las posibilidades de éxito de un proyecto, debido a que las partes según sus intereses particulares y sus necesidades comunes se ponen de acuerdo para hacer una propuesta acorde son las necesidades y expectativas de todos. Además, genera mayor compromiso por parte de los actores involucrados, y un sentido de pertenencia que hace que todos se comprometan con la implementación del proyecto, generando un sentido de pertenencia y mayor impacto.  La importancia de obtener compromisos concretos durante la fase de preparación del Proyecto está relacionado con la importancia de hacer una planificación detallada.

  - Hubo exceso de optimismo en contar con el supuesto de que las empresas iban a contribuir con una cuota anual para apoyar el proyecto de capacitación juvenil. Sin embargo, no hubo compromisos explícitos por parte de éstas, no se firmaron convenios o acuerdos de cooperación en los que se estableciera el monto actual del aporte de las empresas. Esto generó que hubiese incumplimiento por parte de ACOPROT en conseguir los recursos de contrapartida, lo que limitó la solvencia del Proyecto y la ejecución del mismo como tal.

  - Tampoco se definió cual iba a ser la participación de la empresa en el componente de pasantías laborales y la responsabilidad o compromisos de las empresas turísticas en la contratación de jóvenes, hechos que de haberse tenido en cuenta desde el principio hubiesen tenido una alta incidencia en el desarrollo del proyecto y en el cumplimiento de los indicadores de desempeño. No obstante algunas deficiencias, varios hoteles accedieron a recibir jóvenes en práctica, e incluso, algunos de ellos fueron contratados.

  - Por parte de ACOPROT mismo, el compromiso con el Proyecto tampoco era totalmente claro o estable durante el periodo de ejecución. Según algunos participantes, la junta directiva no estaba lo suficientemente involucrado o comprometido con el Proyecto para aumentar el éxito del mismo.  Esto a lo mejor se dio por el hecho de que existen diferencias de opinión entre miembros de la Junta sobre el encaje del Proyecto con los objetivos de ACOPROT.  Adicionalmente, la Junta aparentemente no esperaba que el Proyecto iba a requerir tantos gastos no recuperados por parte de la Asociación.  La lección para el futuro es que la Asociación debe tener claridad sobre el nivel de compromiso con un proyecto y las implicaciones – incluyendo beneficios tanto como riesgos – que asuman con el Proyecto.

D.	Administración adecuada a las necesidades

  - ACOPROT no tenía la experiencia suficiente en la ejecución de éste tipo de proyectos, lo que hizo que se cometieran varios errores en la implementación el mismo; por otro lado, ACOPROT no tenía experiencia en el manejo de proyectos financiados con recursos externos lo que hizo que el desarrollo del proyecto tuvo retrasos. Cumplir con los requisitos y procedimientos del BID no es fácil, por lo que se sugiere que haya mayor acompañamiento por parte del Banco tanto en la etapa de formulación del proyecto como en la ejecución del mismo.   En este sentido vale la pena mencionar que los procedimientos del BID algunas veces son dispendiosos y complicados, por lo que se sugiere que el BID pudiese hacer mayor acompañamiento a la entidad ejecutora sobretodo en el ámbito administrativo.

  - Las lecciones principales relacionados con este punto incluyen la importancia de tener claridad en los requerimientos administrativos para cumplir con la labor técnico de un proyecto y asegurar los recursos necesarios para cumplir con los requerimientos administrativos. Esto incluye la necesidad de elaborar descripciones adecuados de puestos de trabajo y contratar a personas que tienen las habilidades y experiencia necesaria para cumplir con las funciones de ese puesto. Un proyecto, particularmente de carácter innovador como son los pilotos, tienden a necesitar mayores recursos humanos y administrativos de lo que uno anticipa, y eso fue una lección del Proyecto.

E.	Sistema de Monitoreo y Evaluación que Permitan Aprendizaje en el Proceso

  - Para optimizar su utilidad, los sistemas de monitoreo y evaluación de proyectos deben permitir aprendizaje y ajustes a lo largo del Proyecto.  En este caso, el sistema informático recolectó cierta información que sí dio a luz ciertas estadísticas sobre el Proyecto, pero aparentemente no se utilizo desde un comienzo como herramienta para la toma de decisiones sobre ajustes.  Las mejores prácticas internacionales indican que el monitoreo del Proyecto es eficaz cuando incluye procesos participativos donde los varios beneficiaros del Proyecto tienen oportunidades de discutir el Proyecto durante su ejecución. Los mecanismos de evaluación de los cursos que diseño e implementó FUNDATEC no proveyeron el tipo de información necesaria para tomar decisiones y hacer ajustes necesarios al Proyecto.

  - Si la evaluación intermedia se hubiese hecho a tiempo, algunas fallas que se presentaron en la implementación del proyecto hubiesen podido ser subsanadas, replanteando varios aspectos del proyecto y tomando las medidas correctivas necesarias para mejorarlo cuando aún había gran parte del proyecto por delante, lo que hubiese contribuido a que el proyecto tuviese mejores resultados.

F.	Resumen de Lecciones Aprendidas

  - Se puede resumir las lecciones aprendidas de la siguiente manera:

      - La metodología de capacitación debe ser ligada a la demanda laboral e incluir con meta final la inserción de participantes en la fuerza laboral, tomando en cuenta mejoras practicas a nivel internacional;

      - La planificación del Proyecto debe ser detallada e incluir la participación activa de los varios actores vinculados y un análisis financiero con supuestos sustentados;

      - Los compromisos de los varios participantes en el Proyecto deben ser concretos en términos de su contribución en efectivo y en especie, tanto como las responsabilidades que van a tener en la ejecución del Proyecto;

      - La administración del Proyecto durante su ejecución debe ser ágil y asegurar que todos los aspectos logísticos y administrativos facilitan el cumplimiento con los requerimientos técnicos; y

      - El sistema de monitoreo y evaluación debe facilitar un aprendizaje continuo durante la ejecución para hacer ajustes necesarios en el camino.

# ANEXO A

# LISTA DE PERSONAS ENTREVISTADA

REPRESENTACIÓN DEL BID EN COSTA RICA

BETSY MURRAY, Especialista Sectorial encargada del Proyecto actualmente

MIGUEL ROSALES, Especialista Sectorial, participante en diseño del Proyecto

# ACOPROT/FORMATUR

PATRICIA DUAR, Presidente de la Junta Directiva de  ACOPROT

JACQUES QUILLERY, Miembro de la Junta Directiva de ACOPROT

DAMARIS ARRIETA, Exmiembro Junta Directiva de ACOPROT

ROBERTO MORALES, Gerente General de ACOPROT

NOREM ROJAS, Dirección de Capacitación de ACOPROT

ALEJANDRINA ACUNA, ExDirectora del Proyecto FORMATUR

JORGE ARIETA, ExDirector del Proyecto FORMATUR

MARITZA RIVERA, ExCoordinadora del Proyecto FORMATUR en Guanacaste

# FUNDATEC

MARCO ROJAS

# HOTELES

HOTEL FOUR SEASONS, CAROLINA SAINZ, Jefe de Recursos Humanos.

HOTEL FIESTA PREMIER, MARITZA RIVERA, Jefe de Recursos Humanos.

HOTEL OCOTAL, EVELYN GUTIERREZ, Asistente de Gerencia y Encargada de Recursos Humanos.

HOTEL CONDOVAC LA COSTA, ANA VICTORIA  GUTIERREZ, Gerente de Operaciones.

HOTEL SOL PLAYA HERMOSA, DIGNA CASCANTE, Jefe de Recursos Humanos.

HOTEL GIARDINI PAPAGALLO, MATEO FOURNIER, Gerente Residente

HOTEL BARCELÓ PLAYA LANGOSTA, GUILLERMO VEGA, Jefe de Recursos Humanos.

HOTEL FLAMINGO BEACH, MANUEL GONZÁLEZ, Jefe de Recursos Humanos.

HOTEL MELÍÁ CONCHAL, ARMANDO VILLEGAS.

# DOCENTES

YANERY ORTEGA GÓMEZ

MARIO QUESADA ARRIETA

LIBIO ROMERO GUTIÉRREZ

JULIO MORALES ALBONDA

ROCIO CORELLA CARBALLO

MARCELA RUÍZ DUARTE

# JÓVENES

27 jovenes en total incluyendo:

GRETEL JAÉN NAVARRO

ONASIS VALERÍN VALERÍN

MARIANA CHAVARRIA REYES

SHIRLEY SALAS NAVARRETE

SERGIO STEVEN PERAZA

ANA VICTORIA PINEDA

GERALD CERVANTES ESCOBAR

XIOMARA CASTILLO DÍAZ

CINDY CASTILLO VILLAREAL

ALONSO OBANDO SÁNCHEZ

MAREL SAXE ABARCA

GRETTEL CENTENO VANEGAS

MARISOL CERDAS SANDOVAL

IRENE PATRICIA CANALES

ADELINA JAEN CASTILLO

JAROL CASTAÑEDA MORENO

ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ

JESSICA LEAL

ROSA EMILIA RAMIREZ

JOSE LUIS MONTERO

JOHANA GUTIERREZ

JEFFREY ORTEGA CASCANTE

JOHANA GUTIERREZ

ANEXO B

ENCUESTA A JÓVENES PARTICIPANTES

Número de Encuesta: ___________

Introducción: Estamos haciendo una evaluación del Proyecto FORMATUR y estamos llamando a las personas que tomaron los cursos de FORMATUR. ¿Puedo hacerte unas preguntas sobre el proyecto?  Solamente tomaremos 5 minutos, y todas tus respuestas serán confidenciales.  Las opiniones de los estudiantes son importantes para el diseño de cursos futuros.

- Dónde tomaste el curso de FORMATUR? (Señala la respuesta con una x)

  - Santa Cruz	___	b. Liberia___		c. Sardinal___

d. Santa Barbara___	e.   Cartagena___	f. El Coco____

- Cuándo tomaste el curso?

Fechas que dice el joven:_____________________________________________

Cohorte correspondiente del Proyecto (llenar por parte del entrevistador después de la entrevista):______________________

- Te graduaste del programa?	   Si______	No_______

  - Si no te graduaste, cual(es) de las siguientes razones fueron la causa de deserción:

Encontré trabajo___	Perdí interés___	Problemas de transporte___

Razones personales___	Otro______________________________

Si responde No, sigue a la Pregunta #  6.

- Dónde hiciste la práctica?

Nombre de empresa:_________________________________________________

- Cuántas semanas duró la práctica?

Número de semanas: ________________________________________________

- Has trabajado en el sector turístico después del curso? 	Si______	No_______

- Estas trabajando ahora?  		Si______	No_______

- Cual es tu sueldo actual? _________

- El sueldo actual es mayor o menor al sueldo antes de tomar el curso?

Mayor: ______	Menor_______

- Si estas trabajando ahora, es con una empresa turística?  Si_____ 	No_______

- El programa te ayudó a obtener el trabajo? 	Si_____ 	No_______

- Cuantas personas dependen de tu ingreso?

- Cómo evaluarías el proyecto:

a. Excelente___		b. Bueno___	c. Regular___	    d. Malo___

ANEXO C

GUIAS PARA ENTREVISTAS Y GRUPOS FOCALES

GRUPO FOCAL CON JÓVENES

Introducción: Muchas gracias por haber venido.  Como saben, estamos reunidos hoy para conversar sobre el proyecto FORMATUR.  Yo soy una consultora que fue contratada por ACOPROT y el BID para evaluar el proyecto.  Es muy importante para nosotros saber las opiniones de Uds, los participantes en el proyecto.  Tengo varias preguntas, pero esto va a ser una conversación muy informal.  Lo mas importante es que todos participen.  La unica regla es que tenemos que respetar a los demas y no hablar mas que una persona al tiempo.  Voy a estar tomando algunas notas, pero todo lo que dicen es confidencial.

- Primero quiero pedir que vamos por el salon y cada persona se introduza, diciendo su primer nombre y también cual fue UNA cosa que mas le gustó del curso de FORMATUR?

- Como conocieron el proyecto?

- Porque decidieron tomar el curso?

Ahora tengo varias preguntas relacionadas especificamente con el curso.

- Que aprendiste en el curso que fue lo mas util?

- Que partes del curso no fueron utiles y porque? (por ejemplo, fueron aburridos, relevantes, etc)

- Cuales materiales te dieron y que equipos habían en la clase?

- Como descibirás a los instructores?

- Que recomendaciones tienes para cursos futuros?

Ahora vamos a pasar a preguntas sobre las pasantias.

- Levanta tu mano si tuviste una practica laboral dentro de una empresa, como parte del curso.

- Que aspectos de la pasantía fueron utiles para ti y porque?

- Que  aspectos de la pasantía No fueron utiles para ti y porque?

- Que recomendaciones tienes para la parte de pasantias?

Vamos a hablar ahora sobre el tema que me imagino es lo mas importante – el trabajo.

- Favor levantar tu mano si estas trabajando.

- Mantenga la mano levantada si el trabajo es en el sector turistico?  Y si el trabajo es en la misma empresa donde se hizo la practic?

- De que manera el programa te ayudo en buscar trabajo?

- Cuales habilidades que aprendiste en el curso estás usando en el trabajo?

- Para los que no están trabajando, de que manera puede cambiarse el programa en el futuro para ayudar mas en la busqueda de trabajo.

18. Bueno, ahora para terminar, quisiera saber que recomendarían que se debe cambiar en este tipo de proyecto en el futuro?

Muchas gracias de nuevo por su participación.

GRUPO FOCAL CON DOCENTES

Introducción: Muchas gracias por haber venido.  Como saben, estamos reunidos hoy para conversar sobre el proyecto FORMATUR.  Yo soy una consultora contratada por ACOPROT y el BID para evaluar el proyecto.  Es muy importante para nosotros saber las opiniones de Uds, los docentes, que tenían un rol tan importante en el proyecto.  Tengo varias preguntas, pero esto va a ser una conversación muy informal.  Lo mas importante es que todos participen.  La única regla es que tenemos que respetar a los demás y no hablar mas que una persona al tiempo.  Voy a grabar la conversación para no perder nada, pero todo lo que dicen es confidencial.

- Primero quiero pedir que vamos por el salon y cada persona se introduzca, diciendo su primer nombre y también el nombre del curso o cursos que dictaron bajo el proyecto FORMATUR.

Preguntas sobre el proyecto en general

- Cuales fueron las aspectos mas positivos del programa?

- Que aspectos del programa podían haber sido mejores, y porque?

Preguntas sobre tu Rol en el Proyecto

- Como llegaron a participar en el proyecto?

- Como fue el proceso de selección?

- Como fue el proceso de formación de formadores dictados por FUNDATEC?

- Cuales fueron los varios elementos del trabajo que hacían como docentes? (tenían que elaborar el material didáctico? Como fue el proceso de control de estudiantes, etc)

- Como fue el proceso de evaluación de su trabajo?

Preguntas sobre la Curricula

- Como describas la metodología curricular que utilizaron?

- Cuales fueron los aspectos positivos de la curricula y el material didáctico?

- Cuales fueron los aspectos no muy buenos de la curricula y el material didáctico?

- Que recomendaciones tienen sobre el diseño curricular, el material didáctico, o otro aspecto del curso?

Cual otro comentario quieren hacer sobre el proyecto?

Muchas gracias de nuevo por su participación.

ENTREVISTA CON EMPRESARIOS

Participación de empresa en el Proyecto

- De que manera participó su empresa en el proyecto FORMATUR? (recibió practicantes, contribuyó aporte en especie, etc)

- De que manera participó Ud directamente? (docente, supervisaba practicantes?)

- Porque participó?

- Como se enterraron del proyecto?

- Que tipo de compromiso hicieron?  Firmaron una carta al inicio del proyecto?

Practica

Si recibieron practicantes:

- Como fueron seleccionados?  La empresa pudo elegir entre varios candidatos?

- Que aportó la empresa para la practica (sueldo? Seguro? Tiempo de un supervisor?)

- Como describas la calidad de los practicantes?

- Contrató algunos después de la practica?  Porque si o no?

- Que recomendaciones tiene sobre la  metodología de la practica para proyectos futuros?

Jóvenes Contratados

Si contrataron graduados del programa:

- Como fue  el proceso de contratación?

- Porque decidiste contratarlos?  Sabías que venían del proyecto FORMATUR?

- De que manera influyó el titulo que tenía el estudiante de FORMATUR/FUNDATEC en el proceso de selección?

- Como describas la calidad de los jóvenes contratados?

- De su conocimiento, cuales fueron las habilidades que aprendió los jóvenes contratados en el curso FORMATUR? Estaban bien preparados para el trabajo?

Proceso de Capacitación y Reclutamiento de personal en general

- Cuantos empleados hay en esta empresa?

- Como es el proceso de reclutamiento de personal?

- Cuales son los puestos que mas contrata la empresa?

- Encuentra la mano de obra preparada en el mercado para satisfacer sus necesidades?

- Si no, cuales son las áreas de mayor deficiencia?

- Que características (nivel de formación, competencias, etc) buscas en los empleados – en particular para saloneros, bartenders, recepcionistas?

  - Que tipo de capacitación cree que es importante para una persona obtener antes de ingresar a trabajar en uno de esos puestos?

- Que es la estrategia de capacitación de la empresa?

  - Cuanto invierte en capacitación al año?

  - Hacen capacitación en el trabajo?  Con un proceso sistematizado?

  - Pagas para enviar sus empleados a cursos?  Donde?

- Que tipo de programa de capacitación para la población de la zona satisfaría sus necesidades?

- Como ves el rol de ACOPROT en el área de capacitación?  Quien mas brinda capacitación?

- Eres miembro de ACOPROT?

ENTREVISTAS CON PERSONAS INVOLUCRADOS CON EL PROYECTO

- Cuales fueron los logros principales del Proyecto?

- Cuales fueron los retos principales?

- Cuales aspectos del diseño del Proyecto fueron buenos?

- Cuales aspectos del diseño pueden haber sido mejores?

- Cuales fueron los elementos innovadores?

- Que impacto tuvo el Proyecto?

- Como ves la sostenabilidad del Proyecto?

- Cuales son las lecciones aprendidas?

- De que manera encaje el Proyecto dentro de la estrategia y objetivos de ACOPROT?

ANEXO D

Comparación de Metas Originales del Marco Lógico y Resultados Alcanzados

Es importante resalta que ese análisis se dificulta dado la formulación no verificable tanto de indicadores y metas del proyecto.  Por ello,  se concentra la matriz  sólo en aquellos que demuestran consistencia.

|  | Indicador | Meta | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Meta General: Mano de obra capacitada, integrada al mercado laboral | -Incremento de empleos turísticos -Disminución tasa de desempleo y subempleo juvenil -Disminuye migración juvenil a San José. -Aumento de ingreso a empresarios turísticos | No se cuantificaron las metas. | El proyecto por sí mismo no podía asumir la responsabilidad propia de un conjunto de políticas macroeconómicas. El indicador en este sentido fue sobre valorado. El proyecto contribuía a este propósito con personal mejor calificado, la inserción al mercado laboral dependía entonces de otros factores externos. En este sentido no es factible determinar en que medida el proyecto contribuyó o no con el cumplimiento de los indicadores. |
| Propósito: Sector privado liderando capacitación para jóvenes | -Capacitación turística ofrecida por el sector -Red de intercambio para mejorar metodologías de capacitación | No se cuantificaron las metas. | El sector privado no se apropio de los productos del proyecto, por ello no se desarrollo la idea que mantuviera los servicios de capacitación con sus propios recursos, ni tampoco el de intercambiar métodos de trabajo con otros sectores para mejorar la estrategia. |

| Componente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Metodologías innovadoras de capacitación turística | -Módulos sistematizados | -12 módulos sistematizados | -Propuesta aprobada por ACOPROT -____Módulos entregados |
|  | -Materiales pedagógicos elaborados antes de la capacitación. | -No se cuantifican las metas | -25 antologías entregadas para los 44 cursos definidos. -19 cursos sin antologías -Algunos cursos iniciaron sin material pedagógico, teniendo el docente que improvisar. -El 5% de las antologías tiene problemas de diseño y contenido, el cual es muy técnico para el nivel de los jóvenes (gestión de recurso humano, auditor nocturno, control de almacenamiento) |
| 2. Centros Regionales de Capacitación establecidos y funcionando | -Empresas equipadas para formar parte de la red | -4 a 6 empresas adiestradas y equipadas para formar parte del a red de centros regionales. | - Los centros regionales de capacitación funcionaron durante el proyecto pero a la fecha de la visita no. - No se cumplió con la visión de tener empresas turísticas participando como centros ni con el objetivo de tener una red que se continuaría. -Durante el proyecto se crearon 6 centros y toco cerrar 4. -Sólo 2 centros se mantuvieron durante la ejecución. -Colegios y ONG prestaron sedes para los talleres, pero no se mantuvo el proceso una vez se acabo la financiación. |
|  | -Empresas participando y contribuyendo económicamente | -60-80 empresas participando y contribuyendo | -8 Empresas aportaron servicios al proyecto, con el préstamo de sedes y equipos. -El porcentaje de cumplimiento es de 13.4%. |

|  | -Instructores Capacitados | - 15 instructores capacitados en la metodología. | -Los instructores fueron capacitados, pero manifiestan bajo nivel de satisfacción con el contenido, la frecuencia y la duración de la capacitación. Todos estos aspectos fueron calificados como deficientes. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -Empresas participando en las pasantías | -100 empresas participan en las pasantías | -En 20 empresas se desarrollaron las prácticas de los jóvenes. -Afecta las posibilidades de ejercicio de los jóvenes concentrando la práctica en unos pocos lugares. |
| 3. Proyectos Piloto de Capacitación técnica y pasantías usando nuevas metodologías de capacitación funcionando | -Jóvenes entrenados por el programa | -700 Jóvenes entrenados por el programa | -386 jóvenes se inscribieron para participar en el programa (55%) -De los inscritos 115 se graduaron (30%), representando el 16% de la meta. -57 jóvenes realizaron prácticas (8% de la meta) -Las razones de la no vinculación en las prácticas son diversas: falta de recursos de los jóvenes para trasladarse hasta los hoteles y debilidad en la gestión para comprometer a las empresas. -En promedio la deserción del proyecto fue del 70%. |
|  | -Jóvenes insertados en el sector laboral | -850 Jóvenes insertados en el mercado laboral | -62 jóvenes cinglados laboralmente (7%). -La ubicación de practicantes fue baja |
| 4. Campaña de Promoción de Empleo y Difusión del sistema de capacitación turística para jóvenes, organizadas y realizadas. | -Jóvenes con acceso a información sobre oportunidades de trabajo | - 1000 Jóvenes con acceso a información sobre empleo | - ACOPROT posee una bolsa de empleo a través de Internet, no obstante, los jóvenes entrevistados manifestaron no conocer este servicio, por lo tanto no han hecho uso de ello. No se comprobó que ACOPROT tuviera un sistema de registro de acceso de los jóvenes a este servicio. -El Proyecto sí fortaleció la bolsa de trabajo de ACOPROT pero es utilizada por otra población y muy poca por los participantes en FORMATUR. |
|  | -Empresas que solicitan estrategias de materiales | -30% de las empresas privadas contactadas solicitan estrategia de materiales y/o servicios | -Existieron contactos y algunas regiones manifestaron Interés, pero esto no se concreto. -Este indicador no se cumplió. |
|  | -Sistema transferido a otros sector /empresa | -No cuantificada | - No se observaron avances en este sentido. La estrategia de difusión no se desarrollo en forma satisfactoria, ya que el proyecto se concentró en superar las dificultades internas. - Sí ha habido interés por el sector publico en apoyar a ACOPROT en replicar el Proyecto en otra región; y también interés en el Proyecto manifestado por el Instituto de Turismo en Nicaragua. - Pero la difusión de la experiencia piloto y la coordinación activa con otras entidades en Costa Rica como el INA, tal como previsto en el diseño no se dio. |
|  | -Interés del sector público por el proyecto y su método. | -No cuantificada |  |

_______________

Fuente: ACOPROT, informes intermedio y final del proyecto.

Datos del trabajo de campo, Guanacaste, Costa Rica, septiembre de 2004.

ANEXO E

MEJORAS PRACTICAS EN CAPACITACIÓN A NIVEL MUNDIAL

Varios estudios de programas de capacitación en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) han encontrado resultados muy variados y en muchos casos impactos bajos.  El análisis de programa de capacitación han definido los principales problemas en programas no exitosos la falta de vinculo con la demanda actual de empleo, la desvinculación de la capacitación con programas de colocación en empleo, y la falta de coordinación entre empleadores, capacitadores y otras entidades.

Capacitación dirigida a grupos específicos, incluyendo particularmente a jóvenes, y a sectores específicos, se han encontrado tener mayor impacto.  En ese sentido el Proyecto FORMATUR ya tenía dos características fundamentales coherentes con mejoras practicas.  Otros factores que han contribuido al éxito de programas de capacitación incluyen: vínculos cercanos con empleadores que tienen demanda actual para contratar trabajadores; la contratación de la capacitación a entidades del sector privado, el uso de indicadores de calidad en el pago a los proveedores de capacitación para incentivar buena calidad, la alta calidad en la administración de programas, y el tamaño relativamente pequeño de programas.

Entre los elementos que han demostrado el mayor éxito se encuentra los servicios de intermediación laboral, que refiere a servicios que “intermedian” entre la oferta y la demanda de empleo con el objetivo de mejorar la calidad y rapidez de la conexión entre vacantes y personas buscando empleo. Esto implica un rango variado de servicios incluyendo: asistencia en la búsqueda de empleo  (preparación de hojas de vida, información sobre como buscar trabajo, como hacer entrevistas, etc), la colocación a través de un proceso de intermediación entre empleadores y trabajadores, análisis de aptitud, conexión con capacitación, colección y distribución de información sobre le mercado laboral, conexiones con servicios sociales, y servicios especializados como la pre-selección de candidatos a ser enviados a empleadores.

En América Latina se ha innovado esquemas para programas de capacitación de jóvenes que pretenden aplicar las lecciones y mejoras prácticas a nivel mundial.  El BID ha apoyado varios de estos programas, incluyendo al proyecto Chile Joven y proyectos parecidos en otros países.  El esquema básico de esos proyectos consiste en: la contratación de manera competitiva a proveedores de capacitación y requerimientos reforzados con incentivos en la estructura de pago para que los proveedores de capacitación se responsabilizan por hacer vínculos con empleadores asegurando tanto las pasantías de los estudiantes como la colocación de los egresados en puestos de trabajo.  Estudios de impacto de esos programas han encontrado un impacto positivo: en Chile participantes tenían 34% más probabilidad de encontrar empleo comparado con un grupo de control, y para jóvenes mujeres la probabilidad era 68.5% mayor en comparación con el grupo de control.  En Uruguay, los participantes tenían 60% más probabilidad de ser empleados después del programa.

Otro esquema que ha tenido éxito en asegurar la efectividad de programas de capacitación es el desarrollo de sistemas de certificación de competencias laborales.  En dichos sistemas, las competencias básicas que necesita un trabajador para un puesto especifico se defina conjuntamente por empleadores y trabajadores y se aprueba a través de comités y consultas con la industria en general.  Una vez acordadas una competencias, se puede desarrollar currícula basada en esas competencias, y pruebas – otorgadas por entidades independientes de  certificación – que certifican si el trabajador tiene las competencias requeridas.  Estos sistemas aseguran que la capacitación está directamente ligada con las necesidades del sector productivo.  Y un empleador sabe cual conocimientos tiene un trabajador que ha sido certificado – a diferencia de un trabajador que se ha graduado de un programa de capacitación.  El éxito de estos sistemas requiere la participación y liderazgo por parte del sector privado. Según el Memorando de Donantes, el INA estaba trabajando en un sistema de certificación de competencias laborales con el cual el Proyecto iba a coordinador, pero esta coordinación nunca se dio.  No se sabe el estado de esa iniciativa hoy en día.

“Impacto Socioeconómico del Sector Turístico de Costa Rica”, Cámara Nacional de Turismo, citado en el Memorando de Donantes del FOMIN para el Proyecto FORMATUR.

Memorandum de Donantes de FOMIN para el Proyecto FORMATUR.

Presentación institucional de la organización.  Directorio de Asociados 2004.

“Informe Final del Area de Coordinación de redes Proyecto FORMATUR ATN/MH 6700-CR” Maritza Rivera Apú. Febrero 2004.

“Informe Final del Area de Coordinación de redes Proyecto FORMATUR ATN/MH 6700-CR” Maritza Rivera Apú. Febrero 2004.

Martin, John P., “What Works Among Active Labour Market Policies: Evidence from OECD Countries’ Experiences,” Page 287-289.

Andrew Morrison, “Politicas Activas de Mercado Laboral: experiencias recientes en America Latina, el Caribe, y los Paises de la OCDE” IDB Working paper downloaded at www.iadb.org April 2003, citing Meager and Evans 1997), p8.

Kappaz, Christina and Kenneth O’Hare. “Lecciones Aprendidas de los Paises del OCDE aplicables al Desarrollo de Politicas de Mercado Laboral en CentroAmerica”  Informe escrito para Consuelo Ricart del BID, a ser publicado en 2005.

Mazza, Jacqueline. “Labor Intermediation Services: A Review for Latin American and Caribbean Countries”, Paper presented at IDB seminar entitled “First Technical Meeting on Labor Market Issues”, in Panama City, November 2001.

Morrison 2003, p7.

Morrison, 2003, p.11 citing evaluation studies by Fawcett (2001) and Castro and Verdisco (2002).

Kappaz, Christina and Wendy Siegel, “Lecciones Aprendidas por el FOMIN en Programas de Competencias Laborales” Publicado por el FOMIN, diciembre 2002.