FUNDACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

(FUNDATEC)

PROYECTO 7-082

PROGRAMA FORMATUR:

“Red de Talleres Privados de Capacitación Juvenil en Turismo" de la Asociación Costarricense de Profesionales en Turismo (ACOPROT)

###### INFORME TÉCNICO PEDAGÓGICO

Carlos Masís Acosta

Julio, 2004

I N D I C E

CONTENIDO                                                                     PAGINA

1.	Introducción										1

1.1. Antecedentes									1

1.2. Presentación									2

  - Diagnóstico situacional del entorno social y de la 			2

población meta

1.3.1. Perfil de salida de los estudiantes, ventajas

y desventajas	            						4

1.3.1.1. Ventajas		            				        	4

1.3.1.2. Desventajas						         		5

2. 	Actividades y objetivos planteados 						6

2.1. Actividades y objetivos de la FUNDATEC					6

2.2. Objetivos y necesidades  expresadas por ACOPROT en la 		8

propuesta inicial de FORMATUR

3. 	Cronograma de labores realizadas				            		8

4. 	Esquema de los diseños curriculares empleados por especialidad   		13

5. 	Cuadro comparativo de los resultados del Diseño Curricular

ejecutado y su modificación.							24

6. 	Metodología propuesta y la ejecutada en el programa.				25

6.1. Ventajas de la metodología							27

6.2. Desventajas de la metodología						27

6.3. Características innovadoras de la metodología				28

6.4. Cotejo del impacto de la metodología en los estudiantes			28

7. 	Perfiles reales de docentes y estudiantes y su consecuencia			31

7.1. Perfil real de los docentes del programa y su capacitación		31

7.2. Los perfiles iniciales del estudiante y su necesidad de

llevar los talleres  de inducción al aprendizaje.					33

8. 	Técnicas de evaluación utilizadas 						34

8.1. Evaluación de los estudiantes							35

8.2. Evaluación del asesor al docente						35

8.3. Evaluación al programa							36

8.4. Evaluación del perfil de salida de los estudiantes				36

8.5. Criterios y estrategias de evaluación						37

9.  	Resultados de las Sedes y Cohortes						38

9.1. Primera cohorte									38

9.2. Segunda cohorte								39

9.3. Tercera cohorte									40

10. 	Propuesta de replicabilidad								41

10.1. Presentación									41

10.2. Lineamientos generales							42

10.3. Propuesta curricular								43

10.4. Perfiles de ingreso								44

10.5. Necesidades de instalaciones, materiales y equipo			44

10.6. Personal requerido								44

10.6.1. Coordinador del programa						44

10.6.2. Docentes								45

10.6.3. Administrador de Sede						45

10.6.4. Asesor Técnico							46

10.7. Metodología									47

11. 	Conclusiones y recomendaciones							50

11.1. Diagnóstico situacional de entorno y de la población meta		50

11.2. Objetivos y necesidades expresadas por ACOPROT			51

en la propuesta inicial de FORMATUR

11.3. Los talleres de Inducción al Aprendizajes					51

11.4. La metodología propuesta y la ejecutada en el programa		52

11.5. Los criterios en cuanto al pago de los estudiantes			55

11.6. Perfil real de los decentes del programa, evaluación y

Capacitación									55

  - . Criterios, estrategias e instrumentos de evaluación de

La Facultad Docente								55

11.8. Recomendaciones								56

BIBLIOGRAFIA........................................................................			58

GRÁFICOS

- Resultados de la primera cohorte							39

- Resultados de la segunda cohorte							40

- Resultados de la tercer cohorte							41

INDICE  DE  ANEXOS

## PRINCIPAL:   Diseño curricular del proyecto FORMATUR, seguimiento y             resultados

ANEXO 1.	Contrato Privado para la sistematización de la metodología para el Proyecto Formatur.

ANEXO 2:	Cuestionario para población meta, (documento 4, 9 de mayo de 2001).

ANEXO 3:	Perfil Psicosocial de la población meta, perfil entregado a ACOPROT en el documento 6 del 24 de mayo de 2001.

ANEXO 4:	Propuesta Proceso de Inducción (documento 3, 8 de mayo de 2001).

ANEXO 5:	Programas de los tres talleres del Proceso de Inducción (documento 16, 11 de junio de 2001).

ANEXO 6:	Programa de Inducción para las Comunidades (documento 8, 27 de mayo de 2001).

ANEXO 7:	Perfil docente: para los talleres de inducción, los cursos del proyecto y para el coordinador de la zona (documento 7, 24 de mayo de 2001, documento 11, 3 de junio de 2001).

ANEXO 8:	Perfil académico profesional(documento 10, 3 de junio de 2001).

ANEXO 9:	Programas Curso-Taller Conversación Inglesa (documento 14, 8 de junio de 2001).

ANEXO 10:	Programas Curso-Taller Computación (documento 15, 9 de junio de 2001).

ANEXO 11:	Diseño curricular general de la oferta académica del proyecto FORMATUR (documento 20, 27 de junio de 2001).

ANEXO 12:	Propuesta Diseño curricular presentada por la FUNDATEC a ACOPROT en octubre de 2002.

ANEXO 13:	Contrapropuesta Diseño Curricular presentada por ACOPROT en enero de 2003.

ANEXO 14:	Respuesta a “Planteamiento Curricular del Programa FORMATUR, según propuesta Enero 2003”.

ANEXO 15:	Programas de los Cursos.

ANEXO 16:	Descripción sintética de los Cursos

ANEXO 17:	Segunda Capacitación a Docentes, febrero 2002.

ANEXO 18:	Tercera Capacitación a Docentes, abril 2002.

ANEXO 19:	Antología “Aprender a Aprender”.

ANEXO 20:	Reunión – Taller con profesores de inglés. Julio 2002.

ANEXO 21:	Capacitación a Docentes, noviembre de 2002.

ANEXO 22:	Antología “Formación de Formadores”.

ANEXO 23:	Guía para la elaboración de antologías.

ANEXO 24:	Instrumento para evaluar el nivel de satisfacción de los cursos.

ANEXO 25:	         Hoja de Cotejo para la evaluación de cursos.

ANEXO 26:	Cuadro resumen de todas las evaluaciones efectuadas a los docentes, los cursos-taller y sedes.

ANEXO 27:	Desarrollo y resolución de un caso individual.

ANEXO 28:	Desarrollo y resolución de un caso colectivo.

ANEXO 29:	Evaluación del Perfil de Salida: Evaluación de la actividad por parte del profesor y del estudiante, Noviembre, 2003.

ANEXO 30:	Valoración del efecto del programa en los estudiantes.

ANEXO 31:	Resultados de la Evaluación del Perfil de Salida.

ANEXO 32:	Distribución de los estudiantes según cohorte y sede.

1. INTRODUCCIÓN.

  - Antecedentes

En el año 2000 la Asociación Costarricense de Profesionales en Turismo (ACOPROT), propone al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa FORMATUR, denominado: “Red de Talleres Privados de Capacitación Juvenil en Turismo", el cual se empieza a desarrollar en Guanacaste a partir del mes de agosto del 2001.

Este programa pretendió brindar a los jóvenes que han desertado de sus colegios, las herramientas necesarias para que pudieran laborar en la industria turística, de acuerdo a los estándares de calidad que requieren los nuevos tiempos.

En mayo de 2001 la ACOPROT contrata a la Fundación del Instituto Tecnológico de Costa Rica (FUNDATEC) para que diseñe el currículo, capacite a los docentes y dé el seguimiento y evaluación del desarrollo del programa (anexo 1).

La Fundación Tecnológica del Instituto Tecnológico de Costa Rica (FUNDATEC) es el ente mediante el cual el Instituto Tecnológico de Costa Rica, universidad estatal costarricense, canaliza acciones de extensión, entre las que se encuentra la consultoría y asesorías al sector productivo privado costarricense.

La propuesta para el Programa de la FUNDATEC se fundamentó en cuatro principios fundamentales:

- La capacidad ilimitada de aprendizaje de los seres humanos, sin importar la edad.

- La necesidad de promover espacios de tolerancia, disciplina, confianza y respeto, como condición para lograr buenos aprendizajes.

- El papel que juegan las emociones positivas, actitudes concientes y comprometidas y los mejores valores en los procesos de enseñanza – aprendizaje.

- La responsabilidad ética de la sociedad y del Estado de proveer las mejores oportunidades de desarrollo integral a todos sus miembros, sin discriminación de ninguna clase.

Son los principios que nos pedimos a nosotros mismos cumplir en los planteamientos conceptuales que soportaron nuestro trabajo y en las prácticas que realizamos, y los que esperábamos encontrar y recibir de parte de nuestros contratantes y capacitandos.

Nuestro trabajo en el programa FORMATUR se inició en mayo de 2001 con la confección del diseño curricular (ANEXO PRINCIPAL, de donde se derivan la mayoría de los anexos de este informe), es en agosto de 2001 cuando se dio el ingreso de la primera cohorte de estudiantes, y se termina en diciembre de 2003 con la tercera cohorte de estudiantes y con una evaluación del perfil de salida de todos los estudiantes por graduarse.

  - Presentación

Este informe muestra los criterios, instrumentos y estrategias generales de tipo curricular y pedagógico que se ejecutaron en el Programa de FORMATUR y sus resultados, por lo que el mismo constituye un informe instrumental del tipo técnico-pedagógico.

Esta clasificación se basa en que brinda elementos técnicos que permitan tomar esta experiencia como un referente importante, para replicar el programa otros entornos geográficos y culturales. De ahí que se señalen los aciertos y debilidades, de tipo académico, que ha juicio de los Consultores Académicos, se dieron en al ejecución del programa.

El presente informe tiene los siguientes acápites: un análisis – síntesis alrededor de cada uno de los referentes, mencionando los aciertos y desaciertos, desde el punto de vista técnico. Citando la dimensión teórica y práctica de cada uno de ellos. Conclusiones de la misma índole y recomendaciones.

Adjunto a este informe se dan los anexos de actividades generadas en el desarrollo del programa, lo que sin duda servirá como apoyo para aquellas personas que quieran ahondar en esta experiencia ó, en especial, que quieran replicar la misma.

1.3.	Diagnóstico situacional del entorno social y de la población      meta.

La percepción de la población meta, tiene en el programa, dos dimensiones, la primera es la consideración inicial que se hace de ella antes de la ejecución y la segunda es la que se  observa y trabaja en la realidad (anexo 3). Esto es, en el primer caso se “idealiza” la percepción, aún a partir de información y estadísticas de tipo cuantitativo.

Posiblemente en esto influyen una serie de consideraciones que referencian inicialmente el programa. Como por ejemplo, considerarla en riesgo social, trabajadora y con edades de jóvenes adolescentes. En este caso no se cumplió totalmente la profecía. La última cohorte resultó una población distinta, lo que influyó en el tipo de diseño inicial de la oferta metodológica y de los horarios de clases establecidos.

En cuanto a las mujeres, por ejemplo, muchas de ellas resultaron madres, algunas de ellas madres solteras, lo que dio una connotación especial a los grupos. Inculcando cosmovisiones, valores y puntos de vista, que determinaron culturas o climas organizacionales en los salones de clase, que no fueron previstos al inicio del programa. De hecho esta percepción es fácil de expresar en este informe, pero en su momento y al inicio no fue fácil de captar.

La extracción de clase y el entorno cultural determinó rasgos de personalidad, que posiblemente no favorecieron el desarrollo del programa. Su cosmovisión,  se traduce en tipos particulares de visiones, pensamientos y acciones que  no favorecieron inicialmente un pronóstico positivo del programa. La no posesión de un proyecto de vida definido, se traduce en una conducta inadecuada en el salón de  clase, a tal grado que muchas veces rayaba en indolencia. Y que por supuesto afecta su rol de aprendiz. Reforzado por el referente más cercano que tienen:  el de la educación formal, que desde todo punto de vista no contribuye en este  esfuerzo de FORMATUR.

Recordemos que en el fondo el programa, sin que sea esta la intención, está permeado de un objetivo oculto o deseo curricular implícito, cual es el de despertar y desarrollar el espíritu emprendedor, crítico y creativo de los jóvenes. Deseos que se contraponen a la praxis de una educación formal recibida memorística, repetitiva, y poco participativa, que  a no dudarlo tienden a reproducir en la ejecución de FORMATUR y que lo afecta sustancialmente. Esto porque el modelo metodológico está planteado desde la perspectiva de Taller, en donde el estudiante tiene que  asumir un rol diferente al de la educación tradicional

En otro sentido el perfil académico de los y las estudiantes afectó necesariamente el programa. Existen supuestos que no deben ser valorados en el mismo sentido consciente o inconsciente, con que fueron aceptados. Primero, el suponer que el nivel de ingreso, garantizaba un nivel de conocimiento y de habilidad de pensamiento, que favorecía el aprendizaje. La realidad fue, que a pesar de los cursos de nivelación de comunicación,  de manejo instrumental de la matemática y de técnicas de aprendizaje,  su rendimiento como aprendices no fue el mejor. Se pensó que la muestra escogida permitiría adoptar su rol de estudiante con mayor éxito y responsabilidad. La realidad es que no fue así. Eso hizo que la deserción presentada en el programa fuera mas alta de lo  previsto

Sus conocimientos y habilidades no correspondían a los que aparecen formalmente escritos en los programas del colegio. Aparte de esto, algunos apenas habían entrado al sétimo año de secundaria, y otros  tenían tiempo de haberlo abandonado los estudios, lo que provoca olvido por desuso o por el fenómeno de la curva normal de olvido.

La Consultoría del programa tuvo una visión en el sentido señalado y trató de atenderlo con los cursos de inducción al aprendizaje(anexo 4), en donde concretamente se trabajó con dos grandes áreas: proyecto de vida y técnicas de estudio. Haciendo énfasis en el desarrollo de una actitud de aprender a aprender. Si bien esto no garantizaba un cambio significativo en el perfil de entrada del estudiante, apercibía sobre las demandas del programa, brindó técnicas de estudio y trabajo sobre  los cambios de conducta necesarios para asumirlo con éxito.

Este tipo de conducta fue confirmada en las visitas realizadas al hacer las evaluaciones del programa.

# 1.3.1.  Perfil de los estudiantes, ventajas y desventajas

El perfil definido por el programa buscaba proveer de una oportunidad a los estudiantes en riesgo social, pues eran estudiantes que en menor o mayor medida habían fracasado de la Educación Secundaria, esto hizo que se obtuviera un perfil psicosocial de los mismos (anexo 3) y que el diseño curricular se desarrollara tomando en cuenta el mismo, con lo que se pueden enumerar las siguientes ventajas y desventajas:

1.3.1.1. Ventajas.

Esta situación provoca que el programa en sí busque un reto mas allá de la mera formación académica como técnico básico en Turismo, pues  debe darse una formación integral, que permita a los estudiantes no solo el título, sino tener una autoestima mucho mayor y por consiguiente la certeza de que están en la posibilidad de crecer profesionalmente y como personas. Este es el aporte laboral, el impacto del programa: el impacto social.

Lo anterior hace que el  programa tenga un componente social tan fuerte como el educativo y a que esta sensibilidad social es la que ocasiona que el programa sea diferente, innovador, pues busca atacar los problemas de una población pobre y rural desde ámbitos integrales, dándoles valores agregados que superan la mera formación académica y que permiten que sus graduandos se integren a la sociedad en forma productiva social y económica y sirvan de ejemplo a sus comunidades.

La formación de estos estudiantes permite a la industria turística tener personal calificado de la zona, personal que si bien no es 100 % bilingüe, con la formación que llevan con el contacto con los clientes algunos de ellos lo van a lograr.

Se atiende una población no considerada por la oferta académica que el país ofrece, la gran mayoría está direccionada a estudiantes que han terminado la secundaria o al menos el tercer ciclo de la Educación Secundaria.

Lo anterior hace que la oferta presentada sea atractiva a un gran número de estudiantes.

      - Desventajas

La población escogida fue muy amplia en cuanto que tuvo muy diversos grados de ingreso, pues se dieron casos de estudiantes que un mes después de ingresar ya eran bachilleres de secundaria, mientras que otros nunca habían ingresado a la secundaria, hubo estudiantes que tenían todo el día para estudiar, mientras que otros salían del trabajo a los cursos y en caso de muchas mujeres además  debían atender el hogar.

Se debe destinar tiempo del programa al partir de  una población muy heterogénea en cuanto a nivel educativo de ingreso y a expectativas de logro en el programa. Tiempo que se debe emplear para dar herramientas y habilidades básicas que debieran tener.

Se debe destinar tiempo del programa para homogenizar conocimientos y destrezas mínimos necesarios para el programa.

Los estudiantes tienen poco conocimiento y vivencias de las atracciones turísticas de la zona y de la operación de la industria turística.

Muy poco o nulo conocimiento del idioma inglés.

Población tímida, insegura, con nulos o malos hábitos de estudio.

- ACTIVIDADES Y OBJETIVOS PLANTEADOS

2.1.	Actividades y objetivos de la FUNDATEC

| ACTIVIDADES O ACCIONES. | OBJETIVOS GENERALES | OBJETIVOS ESPECÍFICOS. |
| --- | --- | --- |
| 1.Módulo propedéutico. | Brindar las herramientas teórico. Prácticas a los postulantes al programa, con el fin de preparar un perfil de entrada que coadyuve a su éxito y del programa. | Al finalizar el Módulo los estudiantes estarán en capacidad de: - Conocer y aplicar los fundamentos de la matemática. - Aplicar correctamente los principios de una comunicación eficaz. - Conocer las principales características y condiciones históricas y geográficas del país y la región. |
| 2. Diagnóstico psicosocial y académico de la población meta. | Conocer las condiciones psicosociales de la población meta, con el fin de diseñar la oferta curricular y pedagógica adecuada | Tener un primer acercamiento con la comunidades de impacto. Prever con antelación, ayuda asistencial especial para la población meta. |
| 3. Conocer el espacio físico, los recursos y el apoyo administrativo con los que contaría el programa. | Adecuar la oferta curricular y pedagógica a las condiciones en donde se ejecutarían las acciones formativas. | Conocer los espacios de enseñanza – aprendizaje en donde se desarrollaría el programa. Tomar las previsiones del caso para el éxito del programa. |
| 4. Diagnóstico del perfil del cuerpo docente. | Interrelacionar las partes del programa a las características, necesidades del cuerpo docente. | Conocer las condiciones psicosociales y profesionales del cuerpo docente. Diseñar la oferta académica y el proceso: formación de formadores. |
| 5. Determinación del perfil académico profesional y de las condiciones del entorno laboral. | Ubicar los conocimientos, actitudes, destrezas intelectuales y sociales, que constituirían los contenidos de los cursos del programa. | Tener la información necesaria para el diseño de los programas de los cursos, de las metodologías de trabajo y de los criterios de evaluación. Adecuar la oferta curricular a las condiciones laborales y culturales en donde ejercerán los egresados del programa. |
| ACTIVIDADES O ACCIONES. | OBJETIVOS GENERALES | OBJETIVOS ESPECÍFICOS. |
| 6. Diseño y planificación de los módulos del programa(currículum general), de los programas de cada uno de los cursos (currículum específico), y de los programas de formación de formadores. | Elaborar los módulos del programa.(Plan de estudios). Elaboración del programa de cada uno de los cursos. Elaboración del programa de formación de formadores. | Realización de talleres para la elaboración de los materiales específicos y programas de los cursos: - Los del área profesional. - Los de formación de formadores. - Dar los perfiles del cuerpo docente. |
| 7. Ejecución del programa de formador de formadores. | Adquirir las destrezas didácticas básicas para la impartición de los cursos, por parte del cuerpo docente. | Sensibilizar al cuerpo docente en su rol de maestros. Brindar experiencias de aprendizaje que permitan la adquisición de destrezas básicas en el campo de la didáctica. |
| 8 Diseño de una estrategia de autoevaluación - . control permanentes del programa. | Mantener una acción de mejoramiento continuo de la oferta académica. | Diseñar las herramientas y procedimientos idóneos, para garantizar una realimentación. Evaluar, contra objetivos y metas: - La oferta curricular. - El trabajo de los estudiantes. - El trabajo de los profesores. El apoyo logístico, administrativo y empresarial. |
| 9. Elaboración de herramientas y estrategias para la meta evaluación. | Determinar la efectividad de los mecanismos de autoevaluación y control del programa. | Mantener un proceso de triangulación permanentes, entre: metas y objetivos, acciones ejecutadas y mecanismos de control. |
| 10. Elaboración del Reglamento de Orden y Disciplina Académicos. | Indicar los parámetros, normas y procedimientos que regirían al programa. | Salvaguardar y promover el logro eficaz y eficiente de los objetivos del programa. Conocer las reglas del juego del programa. |

2.2.	Objetivos y necesidades expresadas por ACOPROT en la propuesta inicial de FORMATUR.

Aparte de que todo plan de estudios funciona como hipótesis, los objetivos y necesidades curriculares expresadas en las reuniones y en el desplegable de FORMATUR, el perfil psicosocial de la población meta (anexo 3) y el perfil de salida previsto para los graduandos (anexo 8), fueron traducidos en acciones concretas en la oferta metodológica, donde creemos se pudo dar una sobre valoración de la capacidad de aprendizaje de la población meta.

Esta variable afectó, por cuanto los ritmos de aprendizaje, el tipo de pensamiento, los valores y actitudes asumidas en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, redundaron en los aprendizajes. Un ejemplo concreto que podría servir de referencia, es el considerar a priori, que esa población tenía posibilidad y capacidad de responder – aprender, los contenidos señalados por FORMATUR y en el tiempo indicado.

En este sentido, el factor que influye en la ejecución del programa es el tiempo. Aunque los resultados finales del programa son aceptables desde el punto de vista de manejo de competencias, excepto tal vez el aprendizaje de inglés, la consideración realista del perfil de estudiantes, se hubiese traducido en mejores competencias y  en menor deserción.

Un aspecto común al desarrollo de la oferta académica de FORMATUR que estuvo siempre presente, cual es la convergencia de los intereses administrativos del programa, en cuanto a deseos de ejecución del programa, de contenidos, de tiempo, de impacto, de incorporación pronta del graduado al sector productivo y lo que en realidad esa población podía aprender en una unidad de tiempo determinada y  su actitud dentro del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Esta fue una situación  que no se logro equilibrar, y que creemos impidió un resultado más rico de la experiencia.

# 3. 	CRONOGRAMA DE LAS LABORES REALIZADAS

Aquí es bueno aclarar que este es un cronograma real y el mismo no puede guardar  concordancia con el cronograma inicial producto fundamentalmente de las modificaciones del diseño curricular, lo que obligó a diferenciar y/o cambiar algunas de las labores previstas. Dichas modificaciones fueron efectuadas con la aprobación y conocimiento de ACOPROT.

Todas las actividades desarrolladas están respaldadas por los respectivos informes en donde se indica el responsable y sus resultados.

| ACTIVIDAD | FECHA |
| --- | --- |
|  | AÑO 2001 |
| 1- Diagnóstico psicosocial y académico de la población | 12 al 22 de mayo |
| 2- Justificación de experiencias de inducción y nivelación | 15 mayo |
| 3- Reestructuración del cronograma de trabajo | 15 de mayo |
| 4- Diseño curricular específico del primer módulo | 24 mayo al 1 de junio |
| 5- Perfil psicosocial del estudiante FORMATUR | 29 de mayo |
| 6- Perfil del formador del proyecto FORMATUR | 30 de mayo |
| 7- Diseño curricular de la capacitación de formadores | 30 mayo al 8 de junio |
| 8- Diseño curricular de los Talleres de Inducción | 31 de mayo |
| 9- Selección de alumnos para el curso de computación | 8 de junio |
| 10- Diseño curricular general de los tres semestres | 8 al 29 de junio |
| 11- Entrega a ACOPROT de la propuesta de los Talleres de Inducción | 18 de junio |
| 12- Entrega a ACOPROT del diseño curricular general de los tres semestres, del diseño específico del primer módulo y de la capacitación de formadores. | 9 de julio |
| 13- Diseño del material de apoyo para el taller de la capacitación de formadores | 13 al 24 de julio |
| 14- Discusión entre FUNDATEC Y APROCOT del diseño general de los tres módulos, del diseño específico del primer módulo básico y de la capacitación de formadores | 26 de julio |
| 15- Selección del perfil de los formadores | 27 de julio |
| 16- Revisión e incorporación de las recomendaciones al diseño curricular general, al primer módulo básico y a la capacitación de formadores | 26 de julio al 30 de julio |
| 17- Entrega de la segunda propuesta curricular general, de la específica del primer módulo básico, y de la capacitación de formadores | 31 de julio |
| 18- Contratación de los formadores de los Talleres de Inducción | 3 de agosto |
| 19- Desarrollo de los Talleres de Inducción | 4 al 25 de agosto |
| 20- Capacitación a los formadores del Taller de Inducción | 1 de agosto |
| 21- Discusión entre FUNDATEC Y APROCOT de la segunda propuesta curricular (diseño general y específico) | 20 de agosto |
| 22- Revisión e incorporación de recomendaciones al diseño curricular general y específico | 21 de agosto, 5 de septiembre |
| 23- Entrega de la tercera propuesta curricular general y específica | 6 de septiembre |
| 24- Desarrollo del taller de formadores | 14 de septiembre |
| 25- Evaluación del taller sobre la capacitación de formadores | 21 de septiembre |
| 26- Entrega de instrucciones y procedimiento para la confección de antologías | 22 de septiembre |
| 27- Visita de supervisión de cursos | 29-30 de septiembre |
| 28- Entrega evaluación cursos de inducción | 6 de octubre |
| 29- Discusión entre FUNDATEC Y APROCOT de la segunda tercera curricular (diseño general y específico) | 19 de octubre |
| 30- Visita de evaluación de cursos | 20-22 de octubre |
| 31- Entrega de la evaluación los cursos | 3 de noviembre |
| 32- Revisión e incorporación de recomendaciones al diseño curricular general y específico | 23de octubre al 10 de noviembre |
| 33- Visita de supervisión de cursos | 3-4 de noviembre |
| 34- Visita de evaluación de cursos | 17-19 de noviembre |
| 35- Entrega de la cuarta propuesta curricular general y específica | 19 de noviembre |
| 36- Entrega de antologías de Talleres de Inducción | 19 de noviembre |
| 37- Entrega de formato para la confección de antologías | 21 de noviembre |
| 38- Visita de supervisión de cursos | 3-5 de diciembre |
| 39- Revisión de antologías del primer módulo. | 12 de diciembre |
|  | AÑO 2002 |
| 40- Entrega de la evaluación los cursos | 13 de enero |
| 41- Discusión entre FUNDATEC Y APROCOT de la cuarta propuesta curricular (diseño general y específico) | 20 de enero |
| 42- Aprobación del diseño curricular por parte de ACOPROT | 20 de enero |
| 43- Visita de supervisión de cursos | 27 y 28 de enero |
| 44- Ingreso de estudiantes de la segunda cohorte | 1 de febrero |
| 45- Visita de evaluación de cursos | 4-6 de febrero |
| 46- Entrega de formato para la confección de antologías | 18 de febrero |
| 47- Visita de evaluación y supervisión de cursos | 19-20 de febrero |
| 48- Entrega de la evaluación los cursos | 26 de febrero |
| 49- Taller de inducción a formadores | 27 febrero |
| 50- Visita de supervisión al desarrollo de los cursos | 11-12 de marzo |
| 51- Inducción de estudiantes nuevos | 11-12 de marzo |
| 52- Asesoría a estudiantes de la primera cohorte para la escogencia de especialidad | 11-12 de marzo |
| 53- Visita de supervisión y evaluación de cursos | 27-28 de marzo |
| 54- Taller de capacitación a docentes | 6 de abril |
| 55- Entrega de revisión de las antologías | 4 de abril |
| 56- Entrega de revisión de antologías | 12 de abril |
| 57- Entrega de la evaluación los cursos | 12 de abril |
| 58- Visita de supervisión de cursos | 15-17 de abril |
| 59- Evaluación de la capacitación del Taller de Formadores | 23 de abril |
| 60- Visita de evaluación de cursos | 7-8 de mayo |
| 61- Visita de evaluación y supervisión de cursos | 23-24 de mayo |
| 62- Entrega de la evaluación los cursos | 28 de mayo |
| 63- Visita de evaluación de cursos | 7-9 de junio |
| 64- Entrega de revisión de las antologías | 12 de junio |
| 65- Reunión con el cuerpo docente y elaboración de informe | 14 de junio |
| 66- Entrega de la evaluación los cursos | 18 de junio |
| 67- Propuesta de cronograma para los cursos | 19 de junio |
| 68- Visita de evaluación de cursos | 24-25 de junio |
| 69- Revisión de la propuesta de cursos de computación por parte de la Fundación Omar Dengo | 25 de junio |
| 70- Entrega de la evaluación los cursos | 25-27 de junio |
| 71- Reunión con profesores de inglés | 09 de julio |
| 72- Visita de supervisión de cursos | 19-20 de julio |
| 73- Entrega de la evaluación los cursos | 5 de agosto |
| 74- Entrega de revisión antologías | 8 de agosto |
| 75- Listado de los cursos que falta por hacer la antología y cronograma de entrega | 12 de agosto |
| 76- Visita de evaluación de cursos | 12-14 de agosto |
| 77- Entrega de informe general de avance del programa | 20 de agosto |
| 78- Entrega de propuesta de cursos con nuevas incorporaciones temáticas producto de las evaluaciones realizadas | 26 de agosto |
| 79- Evaluación de los módulos finalizados en julio. | 2 de septiembre |
| 80- Visita de evaluación de cursos | 17-18 de octubre |
| 81- Entrega de la evaluación los cursos | 19 de octubre |
| 82- Elaboración de hoja explicativa para los estudiantes del plan de estudios de FORMATUR | 28 de octubre |
| 83- Entrega de revisión de antologías | 30 de octubre al 13 de noviembre |
| 84- Reunión con profesores de inglés y visita de supervisión de cursos | 30 de octubre |
| 85- Capacitación de docentes | 4 de noviembre |
| 86- Propuesta de cronograma para los cursos de inglés | 5 de noviembre |
| 87- Visita de evaluación de cursos | 20-23 de noviembre |
| 88- Informe de capacitación de docentes | 24 de noviembre |
| 89- Entrega de la evaluación los cursos | 30 de noviembre |
| 90- Entrega de evaluación integral de docentes mediante la hoja de cotejo | 11 de diciembre |
| 91- Entrega de la evaluación los cursos | 11 de diciembre |
|  | AÑO 2003 |
| 92- Capacitación individual de docentes, según la hoja de cotejo | 6 de enero al 30 de octubre |
| 93- Ingreso de la tercer cohorte de estudiantes | 6 de enero al 10 de febrero |
| 94- Entrega de cuestionario para la determinación del perfil de salida | 23 de enero |
| 95- Planteamiento curricular a la propuesta dada por FORMATUR | 30 de enero |
| 96- Visita de evaluación de cursos | 4-6 de febrero |
| 97- Visita de supervisión y evaluación de cursos | 19-20 de febrero |
| 98- Entrega de la evaluación los cursos | 5 de marzo |
| 99- Entrega de revisión de antologías | 19 de marzo |
| 100- Informe de las evaluaciones realizadas por FUNDATEC a los docentes y los cursos con los comentarios correspondientes | 1 de abril |
| 101- Visita de evaluación y supervisión de cursos | 1-3 de abril |
| 102- Entrega del Programa del Taller de evaluación de FORMATUR | 8 de abril |
| 103- Entrega de la evaluación los cursos | 22 de abril |
| 104- Visita de supervisión y evaluación de docentes y de cursos | 28-30 de abril |
| 105- Respuesta a observaciones dadas a la propuesta curricular que hace el Lic. Virgilio Espinoza | 7 de mayo |
| 106- Entrega de la evaluación los cursos | 19 de mayo |
| 107- Visita de evaluación de cursos | 26-28 de mayo |
| 108- Visita de supervisión y capacitación | 16 al 19 de junio |
| 109- Entrega de la evaluación los cursos | 20 de junio |
| 110- Visita de evaluación de cursos | 9-11 de julio |
| 111- Entrega de la evaluación de los cursos | 31 de julio |
| 112- Visita de supervisión de cursos | 28-30 de julio |
| 113- Visita de evaluación de cursos | 26-28 de agosto |
| 114- Entrega de la evaluación de los cursos | 22 de septiembre |
| 115- Visita de supervisión y capacitación | 22-24 de septiembre |
| 116- Entrega de la evaluación de los cursos | 28 de octubre |
| 117- Visita de evaluación de cursos | 22-23 de octubre y 13-15 de noviembre |
| 118- Entrega de la evaluación de los cursos | 11 de diciembre |
| 119- Elaboración de instrumentos para determinar el perfil de salida | 22 de octubre 21 de noviembre |
| 120- Aplicación de instrumentos para determinar el perfil de salida | 26-27 de noviembre |
| 121- Resultados del perfil de salida | 8 de diciembre |
| 122- Evaluación de los cursos | 9 de diciembre |
| 123- Aplicación de instrumentos para determinar el perfil de salida, estudiantes rezagados | 14-15 de diciembre |
|  | AÑO 2004 |
| 124- Resultados del perfil de salida de estudiantes rezagados | 2 de enero |
| 125- Propuesta de formato de los títulos | 12 de enero |
| 126- Revisión de lista de estudiantes por graduar | 16 de enero |
| 127- Edición de títulos | 12 de febrero |
| 128- Entrega del informe final | 17 de febrero |
| 129- Respuesta a observaciones DE ACOPROT al informe final | 23 de abril |
| 130- Elaboración del Informe técnico-pedagògico | 4 de junio |
| 131- Elaboración del informe técnico-pedagógico corregido con las observaciones de ACOPROT | 9 de julio |

Nota:

En este cronograma de acciones realizadas no se incluyen todas las reuniones de coordinación que se tuvieron con el personal de ACOPROT ni de FORMATUR, así como toda la correspondencia que se originó durante la ejecución del Programa.

4. 	ESQUEMAS DE LOS DOS DISEÑOS CURRICULARES EMPLEADOS, POR ESPECIALIDAD

En cuanto a los Módulos de Inducción propuestos se dio la siguiente modificación:

Primera propuesta desarrollada:

| MODULO DE INDUCCIÓN | TALLER DE RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO |  |
| --- | --- | --- |
|  | TALLER APRENDER A APRENDER |  |
|  | TALLER COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA |  |

En la segunda propuesta desarrollada pasó a:

| AREA DE NIVELACION | PRIMER MODULO | SEGUNDO MODULO |
| --- | --- | --- |
|  | TALLER APRENDER A APRENDER | TALLER PENSAMIENTO CREATIVO |
|  | TALLER COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA | TALLER EXPLOTACIÓN SEXUAL |

### Especialidad 1: RECEPCIONISTA

Primera propuesta:

| PRIMER SEMESTRE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRIMER MODULO | SEGUNDO MODULO | TERCER MODULO |
| SEMESTRE GENERAL BÁSICO | Curso 111: Turismo I: El Turismo | Curso 121: Turismo II: Las Actividades Turísticas | Curso 131: Turismo III: La Industria Hotelera |
|  | Curso 112: Inglés I | Curso 122: Inglés II | Curso 132: Inglés III |
|  | Curso 113: Servicios y Atención Al Turista | Curso 123: Patrimonio Cultural de Costa Rica y Guanacaste | Curso 133: Fundamentos de Ecoturismo |
| SEGUNDO SEMESTRE |  |  |  |
|  | PRIMER MODULO | SEGUNDO MODULO | TERCER MODULO |
| SEMESTRE INTERMEDIO | Curso 21111: Recepcionista 1 | Curso 22111: Recepcionista 2 | Curso 23111: Cajero de Recepción |
|  | Curso 212: Inglés IV | Curso 222: Inglés V | Curso 232: Inglés VI |
|  | Curso 21312 Tecnología del Hospedaje I | Curso 22312: Tecnología del Hospedaje II | Curso 233: Comportamiento del Turista |
| TERCER SEMESTRE |  |  |  |
|  | PRIMER MODULO | SEGUNDO MODULO | TERCER MODULO |
| SEMESTRE DE ESPECIALIDAD | Curso 311: Operación y Venta Servicios de Turísticos | Curso 32111: Auditor Nocturno | Curso 33111: Práctica de Especialidad |
|  | Curso 312: Inglés VII | Curso 322: Inglés VIII | Curso 332: Inglés IX |
|  | Curso 31311: Calidad en los Servicios Turísticos | Curso 323: Gestión de Recursos Humanos |  |

Segunda propuesta:

### Especialidad 1: Recepcionista

| AREA BASICA | PRIMERER MODULO | SEGUNDOO MODULO | TERCER MODULO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CURSO Turismo I | CURSO Turismo II | CURSO Tecnología del Hospedaje |
|  | CURSO Patrimonio Cultural de Costa Rica y Guanacaste | CURSO Servicio al Cliente | CURSO Ambiente Windows |
| ÁREA DE ESPECIALIDAD Y COMPUTO | CUARTO MODULO | QUINTO MODULO | SEXTO MODULO |
|  | CURSO Tecnología del Hospedaje II | CURSO Recepcionista 1 | CURSO Recepcionista 2 |
|  | CURSO Aplicaciones Windows | CURSO Cómputo Hotelero | CURSO Cómputo Hotelero |
| ÁREA DE ESPECIALIDAD E INGLÉS | SETIMO MODULO | OCTAVO MODULO | NOVENO MODULO |
|  | CURSO Cajero de Recepción | CURSO Operación y Venta de Servicios Turísticos | CURSO Gestión de Recursos Humanos |
|  | CURSO Inglés Básico | CURSO Inglés Básico | CURSO Inglés Turístico |
| ÁREA DE ESPECIALIDAD INGLÉS Y PRACTICA | DECIMO MODULO | DOCEAVO MODULO | TRECECEAVO MODULO |
|  | CURSO Calidad en los Servicios Turísticos | CURSO Inglés de Especialidad | CURSO Práctica de Especialidad |
|  | CURSO Inglés Turístico | CURSO Inglés de Especialidad |  |

### Especialidad 2:  SUPERVISOR DE HABITACIONES

Primera propuesta:

| PRIMER SEMESTRE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRIMER MODULO | SEGUNDO MODULO | TERCER MODULO |
| SEMESTRE GENERAL BÁSICO | Curso 111:Turismo I: El Turismo | Curso 121: Turismo II: Las Actividades Turísticas | Curso 131: Turismo III: La Industria Hotelera |
|  | Curso 112: Ingles I | Curso 122: Ingles II | Curso 132: Ingles III |
|  | Curso 113: Servicios y Atención al Turista | Curso 123: Patrimonio Cultural de Costa Rica y Guanacaste | Curso 133: Fundamentos de Ecoturismo |
| SEGUNDO SEMESTRE |  |  |  |
|  | PRIMER MODULO | SEGUNDO MODULO | TERCER MODULO |
| SEMESTRE INTER-MEDIO | Curso 21111: Recepcionista 1 | Curso 22112: Camarera 1 | Curso 23112: Camarera 2 |
|  | Curso 212: Inglés IV | Curso 222: Inglés V | Curso 232: Inglés VI |
|  | Curso 21312 Tecnología del Hospedaje I | Curso 22312: Tecnología del Hospedaje II | Curso 233: Comportamiento del Turista |
| TERCER SEMESTRE |  |  |  |
|  | PRIMER MODULO | SEGUNDO MODULO | TERCER MODULO |
| SEMESTRE DE ESPECIA-LIDAD | Curso 31112: Departamento de Lavandería | Curso 32112: Control de Calidad de las Habitaciones | Curso 33112: Práctica de Especialidad |
|  | Curso 312: Inglés VII | Curso 322: Inglés VIII | Curso 332: Inglés IX |
|  | Curso 31312: Departamento de Ama de Llaves | Curso 323: Gestión de Recursos Humanos |  |

### Especialidad 2:  CAMARERA

Segunda propuesta:

| AREA BASICA | PRIMER MODULO | SEGUNDO MODULO | TERCERO MODULO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CURSO Turismo I | CURSO Turismo II | CURSO Tecnología del Hospedaje |
|  | CURSO Patrimonio Cultural de Costa Rica y Guanacaste | CURSO Gestión de Recursos Humanos | CURSO Ambiente Windows |
| ÁREA DE ESPECIALIDAD Y COMPUTO | CUARTO MODULO | QUINTO MODULO | SEXTO MODULO |
|  | CURSO Tecnología del Hospedaje II | CURSO Departamento de Lavandería | CURSO Departamento de Ama de Llaves |
|  | CURSO Aplicaciones Windows | CURSO Servicio al Cliente | CURSO Primeros Auxilios |
| ÁREA DE ESPECIALIDAD E INGLÉS | SETIMO MODULO | OCTACO MODULO | NOVENO MODULO |
|  | CURSO 21112 Camarera 1 | CURSO 22112 Camarera 2 | CURSO Control de Calidad de las Habitaciones |
|  | CURSO Inglés Básico | CURSO Inglés Básico | CURSO Inglés Turístico |
| ÁREA DE ESPECIALIDAD INGLÉS Y PRACTICA | DECIMO MODULO | ONCEAVO MODULO | DOCEAVO MODULO |
|  | CURSO Inglés Turístico |  | CURSO Práctica de Especialidad |

Especialidad 3:  SALONERO-BARTENDER

Primera propuesta:

| PRIMER SEMESTRE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRIMER MODULO | SEGUNDO MODULO | TERCER MODULO |
| SEMESTRE GENERAL BÁSICO | Curso 111: Turismo I: El Turismo | Curso 121: Turismo II: Las Actividades Turísticas | Curso 131: Turismo III: La Industria Hotelera |
|  | Curso 112: Inglés I | Curso 122: Inglés II | Curso 132: Inglés III |
|  | Curso 113: Servicios y Atención al Turista | Curso 123: Patrimonio Cultural de Costa Rica y Guanacaste | Curso 131: Fundamentos de Ecoturismo |
| SEGUNDO SEMESTRE |  |  |  |
|  | PRIMER MODULO | SEGUNDO MODULO | TERCER MODULO |
| SEMESTRE INTER-MEDIO | Curso 21121: Fundamentos de Alimentos y Bebidas I | Curso 22121: Fundamentos de Alimentos y Bebidas II | Curso 23121: Servicio de Alimentos |
|  | Curso 212: Inglés IV | Curso 222: Inglés V | Curso 232: Inglés VI |
|  | Curso 22321: Urbanidad y Ética | Curso 22321: Servicio de Bar | 233: Comportamiento del Turista |
| TERCER SEMESTRE |  |  |  |
|  | PRIMER MODULO | SEGUNDO MODULO | TERCER MODULO |
| SEMESTRE DE ESPE-CIALIDAD | Curso 31121: Supervisión y Control de Almacenamiento de Alimentos y Bebidas | Curso 32121: Organización de Eventos Especiales | Curso 33121: Practica de Especialidad |
|  | Curso 312: Inglés VII | Curso 322: Inglés VIII | Curso 332: Inglés IX |
|  | Curso 31321: Coctelería Internacional | Curso 323: Gestión de Recursos Humanos |  |

### Especialidad 3:  SALONERO

Segunda propuesta:

| AREA BASICA | PRIMER MODULO | SEGUNDO MODULO | TERCER MODULO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CURSO Turismo I | CURSO Turismo II | CURSO Fundamentos de Gastronomía I |
|  | CURSO Patrimonio Cultural de Costa Rica y Guanacaste | CURSO Servicio al Cliente | CURSO Ambiente Windows |
| ÁREA DE ESPECIALIDAD Y COMPUTO | CUARTO MODULO | QUINTO MODULO | SEXTO MODULO |
|  | CURSO Fundamentos de Gastronomía II | CURSO Etiqueta Gastronómica | CURSO Servicio de Bar |
|  | CURSO Aplicaciones Windows | CURSO Cómputo Hotelero | CURSO Cómputo Hotelero |
| ÁREA DE ESPECIALIDAD E INGLÉS | SETIMO MODULO | OCTAVO MODULO | NOVENO MODULO |
|  | CURSO Servicio de Alimentos | CURSO Coctelería Internacional | CURSO Gestión de Recursos Humanos |
|  | CURSO Inglés Básico | CURSO Inglés Básico | CURSO Inglés Turístico |
| ÁREA DE ESPECIALIDAD INGLÉS Y PRACTICA | DECIMO MODULO | UNDECIMO MODULO | DOCEAVO MODULO |
|  | CURSO Organización de Eventos Especiales | CURSO Inglés de Especialidad | CURSO Práctica de Especialidad |
|  | CURSO Inglés Turístico | CURSO Inglés de Especialidad |  |

### Especialidad 4 GUÍA TURÍSTICO

Primera Propuesta:

| PRIMER SEMESTRE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRIMER MODULO | SEGUNDO MODULO | TERCER MODULO |
| SEMESTRE GENERAL BÁSICO | Curso 111: Turismo I: El Turismo | Curso 121:Turismo II Las Actividades Turísticas | Curso 131:Turismo III: La Industria Hotelera |
|  | Curso 112: Inglés I | Curso 122: Inglés II | Curso 132: Inglés III |
|  | Curso 113: Servicios y Atención al Turista | Curso 123: Patrimonio Cultural de Costa Rica y Guanacaste | Curso 133: Fundamentos de Ecoturismo |
| SEGUNDO SEMESTRE |  |  |  |
|  | PRIMER MODULO | SEGUNDO MODULO | TERCER MODULO |
| SEMESTRE INTER-MEDIO | Curso 21122: Atractivos Turísticos De Guanacaste I | Curso 22122: Atractivos Turísticos de Guanacaste II | Curso 231: Desarrollo Empresarial |
|  | Curso 212: Inglés IV | Curso 222: Inglés V | Curso 232: Inglés VI |
|  | Curso 21322: Legislación Turística y Ambiental | Curso 2232: Organización, Dirección y Conducción de Grupos | Curso 233: Comportamiento del Turista |
| TERCER SEMESTRE |  |  |  |
|  | PRIMER MODULO | SEGUNDO MODULO | TERCER MODULO |
| SEMESTRE DE ESPE-CIALIDAD | Curso 3112: Primeros Auxilios y Seguridad Al Turista | Curso 321: Operación y Venta de Servicios Turísticos | Curso 33122: Práctica de Especialidad |
|  | Curso 312: Inglés VII | Curso 322: Inglés VIII | Curso 332: Ingles IX |
|  | Curso 3132: Promoción Turística | Curso 323: Gestión de Recursos Humanos |  |

Especialidad 4: GUIA LOCAL

Primera propuesta:

| AREA BASICA | TERCER MODULO | CUARTO MODULO | QUINTO MODULO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CURSO Turismo I | CURSO Turismo II | CURSO Legislación Turística y Ambiental |
|  | CURSO Patrimonio Cultural de Costa Rica y Guanacaste | CURSO Servicio al Cliente | CURSO Ambiente Windows |
| ÁREA DE ESPECIALIDAD Y COMPUTO | SEXTO MODULO | SETIMO MODULO | OCTAVO MODULO |
|  | CURSO Patrimonio Natural de Guanacaste I | CURSO Patrimonio Natural de Guanacaste II | CURSO Organización, Dirección y Conducción de Grupos |
|  | CURSO Aplicaciones Windows | CURSO Interpretación del Recurso Turístico | CURSO Servicio al Cliente |
| ÁREA DE ESPECIALIDAD E INGLÉS | NOVENO MODULO | DECIMO MODULO | ONCEAVO MODULO |
|  | CURSO Operación y Venta de Servicios Turísticos | CURSO Promoción Turística | CURSO Gestión de Recursos Humanos |
|  | CURSO Inglés Básico | CURSO Inglés Básico | CURSO Inglés Turístico |
| ÁREA DE ESPECIALIDAD INGLÉS Y PRACTICA | DOCEAVO MODULO | TRECEAVO MODULO | CATORCEAVO MODULO |
|  | CURSO Primeros Auxilios y Seguridad al Turista | CURSO Inglés de Especialidad | CURSO Práctica de Especialidad |
|  | CURSO Inglés Turístico | CURSO Inglés de Especialidad |  |

### Especialidad 5: ANIMACIÓN TURÍSTICA

Primera Propuesta:

| PRIMER SEMESTRE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRIMER MODULO |  | SEGUNDO MODULO |  | TERCER MODULO |  |
| SEMESTRE GENERAL BÁSICO | Curso 111: Turismo I: El Turismo |  | Curso 121: Turismo II: Las Actividades Turísticas |  | Curso 131: Turismo III: La Industria Hotelera |  |
|  | Curso 112: Inglés I |  | Curso 122: Inglés II |  | Curso 132: Inglés III |  |
|  | Curso 113: Servicios y Atención al Turista |  | Curso 123: Patrimonio Cultural de Costa Rica y Guanacaste |  | Curso 133: Fundamentos de Ecoturismo |  |
| SEGUNDO SEMESTRE |  |  |  |  |  |  |
|  | PRIMER MODULO |  | SEGUNDO MODULO |  | TERCER MODULO |  |
| SEMESTRE INTER-MEDIO | Curso 21121: Fundamentos de Alimentos y Bebidas I |  | Curso 22123: Turismo Animación y Recreación |  | Curso 2312: Desarrollo Empresarial |  |
|  | Curso 212: Inglés IV |  | Curso 222: Inglés V |  | Curso 232: Inglés VI |  |
|  | Curso 22322: Atractivos Turísticos de Guanacaste I |  | Curso 2232: Organización, Dirección y Conducción de Grupos |  | Curso 233: Comportamiento del Turista |  |
| TERCER SEMESTRE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PRIMER MODULO |  | SEGUNDO MODULO |  | TERCER MODULO |
| SEMESTRE DE ESPE-CIALIDAD |  | Curso 3112: Primeros Auxilios y Seguridad al Turista |  | Curso 32123: Técnicas de Animación |  | Curso 33123: Práctica de Especialidad |
|  |  | Curso 312: Inglés VII |  | Curso 322: Inglés VIII |  | Curso 332: Inglés IX |
|  |  | Curso 3132: Promoción Turística |  | Curso 323: Gestión de Recursos Humanos |  |  |

#### Especialidad 5:  ANIMACIÓN TURÍSTICA

Primera propuesta:

| AREA BASICA | PRIMER MODULO | SEGUNDO MODULO | TERCER MODULO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CURSO Turismo I | CURSO Turismo II | CURSO Tecnología del Hospedaje |
|  | CURSO Patrimonio Cultural de Costa Rica y Guanacaste | CURSO Servicio al Cliente | CURSO Ambiente Windows |
| ÁREA DE ESPECIALIDAD Y COMPUTO | CUARTO MODULO | QUINTO MODULO | SEXTO MODULO |
|  | CURSO Patrimonio Natural de Guanacaste I | CURSO Patrimonio Natural de Guanacaste II | CURSO Organización, Dirección y Conducción de Grupos |
|  | CURSO Aplicaciones Windows | CURSO Interpretación del Recurso Turístico | CURSO Servicio al Cliente |
| ÁREA DE ESPECIALIDAD E INGLÉS | SETIMO MODULO | OCTAVO MODULO | NOVENO MODULO |
|  | CURSO Técnicas de Animación I | CURSO Técnicas de Animación II | CURSO Gestión de Recursos Humanos |
|  | CURSO Inglés Básico | CURSO Inglés Básico | CURSO Inglés Turístico |
| ÁREA DE ESPECIALIDAD INGLÉS Y PRACTICA | DECIMO MODULO | UNDECIMO MODULO | DOCEAVO MODULO |
|  | CURSO Primeros Auxilios y Seguridad al Turista | CURSO Inglés de Especialidad | CURSO Práctica de Especialidad |
|  | CURSO Inglés Turístico | CURSO Inglés de Especialidad |  |

Finalmente es bueno resaltar en el siguiente cuadro algunos aspectos diferenciales de estas propuestas metodológicas que las permiten comprender mejor:

|  | Días lectivos por semana | Duración del curso | Número de Cursos por módulo | Duración de la la propuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Primera propuesta | Cuatro días En el día que quedaba era posible llevar los cursos de computación | Cinco días, una vez por semana. Se dejaba una semana entre módulo y módulo | Tres cursos por módulo. Los de inglés tenían el doble de horas lectivas y se daban desde el inicio de los estudios | Catorce meses |
| Segunda propuesta | Cinco días La computación era parte de los módulos | Una semana Se dejaba una semana cada dos módulos | Dos cursos por módulo Los cursos de inglés Eran intensivos y se daban al final de los estudios | Once meses |

5. CUADRO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DEL DISEÑO      CURRICULAR EJECUTADO Y SU MODIFICACIÓN.

|  | Primera propuesta curricular | Segunda propuesta curricular |
| --- | --- | --- |
| Tiempo de duración por cohorte | La adecuada al perfil psicosocial y académico del estudiante, al tiempo que se nos indicó como máximo, a los fundamentos dados por ACOPROT al principio como referentes, al objeto de estudio, a principios curriculares y pedagógicos y a una consideración de la cultura en donde se inserta el programa. | Adecuado para lograr los aprendizajes técnicos del programa, pero poco para garantizar el cumplimiento de los principios sociales que dieron origen al programa, partiendo de ritmos y estilos de aprendizaje iguales y de un perfil psicosocial y académico de la población meta. |
| Efectividad | Menor si se toma en cuenta el tiempo de duración de estudios de estos estudiantes, lo anterior sin tomar en cuenta los problemas administrativos presentados. Mejor al considerar las variables socioeducativas propias del programa enunciadas en el acápite anterior | Mejor si se parte del tiempo de duración de estudios y del % de graduados con respecto a la población inicial. Menor al no tomar en cuenta algunos principios de currículum, de pedagogía y de aprendizaje necesarios para la población atendida. |
| Diseño curricular | Diseñado en función de necesidades, características y expectativas del programa, del estudiante, de los docentes y del entorno. Más científico, más riguroso. Centrado en el aprendizaje, en el estudiante. | En función de conveniencia del tiempo de graduación de los estudiantes y centrado en la enseñanza y el profesor y no en el estudiante. No consideración de algunos criterios curriculares y pedagógicos planteados como necesarios para este programa. |
| Estrategia horaria | Considera el perfil psicosocial y académico del estudiante. Su trabajo, sus necesidades personales, sus estilos de aprendizaje. | Bien en cuanto a que parte de la población meta cambia, al ser, la mayoría, estudiantes que no trabajan y que tienen posibilidades de asistir durante el día y tienen mas tiempo para el estudio, pues la gran mayoría no trabajan. Mal en cuanto a que los estudiantes que asisten de noche conservan las mismas características identificados en la población meta inicial y se someten a un proceso de continuo de cursos y de información sin tomar en cuenta estilos de aprendizaje ni el tiempo de estudio disponible. |
| Apoyo logístico | No idóneo, porque no se cumplen las condiciones previstas al inicio del programa. | No idóneo, porque no se cumplen las condiciones previstas al inicio del programa. |

6. LA METODOLOGÍA PROPUESTA Y LA EJECUTADA EN EL PROGRAMA.

La metodología propuesta responde a las características del objeto de estudio en este campo: la enseñanza y el aprendizaje de conocimientos en Turismo. Se adecua, en cuanto a contenidos y tiempo, a las características del Programa y de la población, al título ofrecido: Técnico Básico en Turismo con especialidad en alguna área elemental y a las condiciones administrativas – académicas que provee ACOPROT. Desde el inicio es una metodología ad hoc que se diseña con base en los múltiples parámetros que la delimitan.

Se toman en cuenta, por lo menos en el inicio, algunas características reflejadas por la información disponible: diagnóstico de la CID – GALLUP, contenidos y objetivos de FORMATUR, indicaciones de ACOPROT, el perfil psicosocial desarrollado por la FUNDATEC (anexo 3), las entrevistas a diferentes gerentes de la industria turística de la zona, el juicio de los expertos contratados para el diseño de los contenidos de los programas y los referentes curriculares – pedagógicos señalados en la oferta de servicios de FUNDATEC.

Debe quedar claro que se entendió desde el principio que la metodología del Programa, estaba condicionada por el resto de variables que convergieran en la ejecución del programa. Esto es, ninguna metodología por si sola, puede promover hacia logros exitosos en un programa académico. Algunas variables que la determinan, son: los recursos de toda índole, el perfil de los docentes, el entorno cultural en donde se ejecuta el programa, los mecanismos de auditoraje del programa, la capacitación de la facultad docente, la administración del mismo, por supuesto el tipo de estudiante y la celeridad con que se lleven a cabo los procesos de mejoramiento continuo.

Sin ser exhaustivos se buscó poner  en práctica, en el diseño de la metodología, algunos principios curriculares – pedagógicos, como: brindar una formación integral, desarrollo del pensamiento crítico y creativo, una oferta centrada más en el aprendizaje que en la enseñanza, que el estudiante asumiera un rol protagónico en su propio aprendizaje, trabajo en equipo para el desarrollo de actitudes de respeto, tolerancia y solidaridad y aprender haciendo, importante para afincar competencias laborales (anexoprincipal).

De ahí que la metodología, teniendo estos referentes, se centrara en la técnica de taller. Caracterizado por el aprender haciendo, en donde el estudiante construyera y reconstruyera el conocimiento a su propio ritmo, asumiendo una actitud crítica y creativa en dicho proceso constructivo.

Aparte de ello, se expone la necesidad, demandada por el mismo objeto de estudio y por las características de los cursos, de mucha práctica con los elementos concretos propios del desarrollo de la competencias involucradas y de las visitas y giras de estudio de algunos de los cursos.

El que el estudiante asuma su propio aprendizaje, su rol protagónico y de construcción del conocimiento en el mismo, indicó la necesidad de un acceso expedito a fuentes de información: libros, internet, antologías y de que los procesos de enseñanza estuvieran caracterízados por el empleo de diversas estrategias didácticas y del uso de los recursos multimediales, que sin ser determinantes, facilitan y dinamizan el proceso de enseñar y aprender.

El planteo, en la metodología, de la necesidad de una relación horizontal entre el profesor y el y la estudiante, busca el crear un ambiente de aprendizaje de confianza, de apertura y de alegría, que favorece el aprendizaje. En los encuentros con los estudiantes y profesores se habló de la necesidad de que los espacios de aprendizajes, estuvieran “llenos de endorfinas”. Hormona de la felicidad que permite al profesor y al estudiante entrar en estado de flujo con los procesos de enseñanza y aprendizaje y con el entorno. Haciendo sinergía con los elementos que en una y otra forma inciden en este proceso.

En el caso específico de la enseñanza del idioma inglés, las condiciones de infraestructura y equipo, el perfil del estudiante y en algunos casos los docentes escogidos, hicieron que no se tuviera los aprendizajes deseados.

Diversas razones no permitieron que la metodología propuesta no se diera a cabalidad, algunas académicas, otras administrativas, otras debidas a los docentes y otras por supuesto a los estudiantes.

6.1. ventajas de la metodología

- Interpretó las necesidades y políticas administrativas de FORMATUR.

- Se ubicó con respecto al perfil psicosocial y académico de la población meta ( concepción inicial).

- Se atendió el deseo de que fuera una oferta de formación integral y no sólo técnica.

- Se fundamentó en los principios curriculares y pedagógicos modernos.

- Se asumió el taller como estrategia didáctica preponderante.

- Se asumieron algunos principios del nuevo paradigma cognitivo constructivista, que facilitan el aprendizaje y que fomenta el pensamiento crítico y creativo.

- Se adecuó al objeto de estudio en lo general y a las características y necesidades de los cursos, desde el punto de vista de la enseñanza y del aprendizaje.

- Se hizo énfasis en un proceso de evaluación práctico, de proceso más de producto y centrado más en el demostración de competencias.

- Fue discutido, reformulado y aprobado con la participación de los asesores y los administradores del Programa.

6.2. Desventajas de la metodología.

- No fue comprendido y ejecutado correctamente por los docentes del programa. No consideró esta eventualidad.

- No tuvo las respuesta esperada, desde el punto de vista académico, por parte de los estudiantes. No necesariamente por no ser considerado su perfil general, si no porque no lo asumieron con la responsabilidad y disciplina esperadas.

- No fue suficiente acucioso en cuanto a la cantidad de contenidos de los programas, con relación a aprendizajes significativos.

- No estaba pensada para la segunda modalidad del Programa, en que los estudiantes llevaban un curso por semana. Incluso aún en el momento de este informe no la recomendamos por el poco tiempo que tienen los estudiantes para transformar la información recibida en conocimiento o en aprendizajes significativos. Desde el punto de vista técnico – pedagógico esta es una gran debilidad.

- No consideró alternativas, en caso de carencias de algunos recursos didácticos, ni de bajos perfiles académicos – no técnicos – de algunos de los profesores del programa.

- Fue idealizado en cuanto a la formación integral, esperando aprendizajes significativos en el campo de la personalidad, valores, actitudes y aspectos espirituales de la población meta.

- No tomó en cuenta las condiciones de infraestructura en donde se impartirían las clases.

- No tomó en cuenta el desconocimiento casi total de muchos docentes, del nuevo paradigma cognitivo constructivista y de la educación basada en normas de competencia.

- No tomó en cuenta la posibilidad de cambios significativos, durante la ejecución del programa, de acuerdo a un conocimiento más amplio de las características de la población meta.

6.3.  Características innovadoras de la metodología:

- Respondió a condiciones especiales de: población meta, entorno geográfico – cultural, demandas administrativas – académicas, atención de inducción de la población meta y del cuerpo docente  (aunque no suficiente y sin saber si hubiese sido posible).

- Fue diseñado en base a las necesidades planteadas por la industria turística de la zona.

- Fue planteado con una perspectiva holística, condición, aún hoy día raramente considerada.

- Se plantea haciendo sinergía, entre el nuevo paradigma cognitivo constructivista y la educación basada en normas de competencia.

- Se promueve la técnica de taller y de aprender haciendo.

- La propuesta consideró trabajar con ejes transversales para la adquisición de valores tales como adquisición de un proyecto de vida y la lucha contra la explotación sexual en Turismo

- Se incorpora la enseñanza del idioma inglés como parte del programa.

6.4. Cotejo del impacto de la metodología en los estudiantes

Para empezar queremos aclarar  a través del desarrollo de las diferentes cohortes no existieron cambios metodológicos, lo que sí hubo fueron diseños y estrategias curriculares diferentes que es a lo que nos referiremos.

Es útil antes de hacer una aproximación hermenéutica rigurosa de salida, desde el punto de vista curricular y pedagógico de la experiencia de FORMATUR, tomar en cuenta indicadores que no se pueden soslayar, a riesgo de perder la misma rigurosidad del análisis, síntesis y evaluación que demanda el informe.

Los siguientes son axiomas que guiaron la práctica académica que se ejecutó en FORMATUR. Dos son los orígenes de dichos mandatos: el documento original que se presentó como hipótesis de trabajo y los que provienen de la dialéctica que se dio entre el programa original y las infinitas adecuaciones necesarias de toda índole que hubo que hacer en la ejecución del mismo. Primer mandato a tomar en cuenta.

Segundo, la praxis de FORMATUR, lo constituye por antonomasia en un sistema sui generis que demanda una atención especial, por la misma dinámica generada. Como sistema académico que se constituye y dinamiza en esa misma práctica, toma elementos de diversa índole, para vivenciar sus propósitos primigenios. Entre otros: curriculares, pedagógicos, docentes, estudiantiles, administrativos, de infraestructura y equipo, de impacto y pertinencia. Y además la opción de asesoría y asistencia que dieron los consultores de FUNDATEC.

Esto significa, que no es posible brindar un veredicto, de cualquier orden – con respecto al proyecto – sin tomar en cuenta las variables que caracterizaron y dinamizaron al sistema en cuestión. Hacerlo de otra forma sería, no sólo poco riguroso, sino irresponsable y poco ético por parte de quienes suscriben este documento. Por lo tanto no es posible trabajar únicamente con las metodologías sin hacer referencia al otro conjunto de condicionantes. Por lo menos en buen curriculum y pedagogía, no es posible aislar la metodología.

Además sólo se aplicó una misma metodología, en donde se ejecutaron diversas técnicas, tanto de enseñanza como de aprendizaje. Algunos de los elementos inherentes a dicha metodología son los siguientes:

- Una metodología sustentada en un enfoque curricular humanista. Complementado con elementos del dialéctico y el socio – construccionista, que brindan los elementos para contextuar los criterios, estrategias e instrumentos que demanda el humanista, dentro del entorno en donde se da el hecho educativo. Y en la premisa ( el socio – construccionista), de que el sujeto, transforma la realidad circundante en la medida que se apodera, aprehende el objeto de conocimiento. En este caso los conceptos y prácticas de las especialidades consideradas en FORMATUR.

- Dadas las características de la población, inferidas, del diagnóstico, hacia la enseñanza y el aprendizaje, se opta por estructurar consideraciones metodológicas que tomen en cuenta las condiciones psicosociales y académicas de la población meta. Dos de ellas son el considerar sus ritmos y estilos de aprendizaje. Sólo esto determina, en gran medida, la estructura curricular original del planteamiento académico.

- Tanto los referentes primigenios del programa, como la opción curricular y pedagógica obligaban a promover una práctica metodológica que promoviera hacia una formación integral, considerando las dimensiones cognitivas, afectivas, sociales y espirituales.

- Un modelo centrado más en el aprendizaje, que en la enseñanza. En donde se obliga al docente a diseñar una oferta aúlica dinámica, participativa, crítica y creativa. En donde el estudiante construye competencias a partir de la información recibida.

- Un modelo metodológico en donde el docente y el estudiante tuviera los recursos y equipo necesario, para poder, dentro de esta expresión metodológica, aprender con responsabilidad, a su propio ritmo y aplicando las técnicas de aprendizaje, que le fueron dadas en los cursos introductorios de principio del plan de estudios.

- Un modelo con estrategias de aprendizaje y evaluación que fomentarán el amor al estudio, al aprender, y no únicamente a salir bien en exámenes y pasar cursos. Una evaluación continua de índole formativa que permitiera la realimentación  permanente del estudiante y del docente.

Estas son algunas consideraciones, variables, de ese modelo que está plasmado en el documento original que soporta el programa de FORMATUR (anexo principal).

Así las cosas, se pasa a atender la preocupación de analizar el impacto de la metodologías en los estudiantes:

Uno, hubo un cambio fundamental que permitió a los estudiantes que continuaron con el programa, ubicarse en el sector hotelero de la zona. El cual fue avalado por los administradores de hoteles en donde se emplearon, en algunos casos en otros donde hicieron la prácticas.

Dos, las evaluaciones que se hicieron para validar el perfil de salida y respaldar el otorgamiento de títulos, mostraron aprendizajes (cambios), en el orden cognitivo, actitudinal, aptitudinal y social, que permiten afirmar que la metodología empleada fue exitosa.

Tres, las respuestas que se dieron en grupo y las evaluaciones de los comportamientos de los y las estudiantes, durante el proceso de realización de las pruebas finales(anexo 31), mostraron actitudes académicas y personales diferentes al perfil de ingreso (anexo 30).

Cuatro, el manejo de vocabulario especializado y la soltura en la conversación, en las reuniones que se tuvo en las evaluaciones periódicas que se hicieron, reflejaron cambios significativos en el perfil de los estudiantes, durante el proceso y al finalizar el plan de estudios.

Cinco, el modelaje que hizo el profesor, en un rol docente que lo obligó a mantener una relación horizontal con los estudiantes, brindó seguridad y confianza al estudiante durante y al finalizar el programa, como persona y como profesional.

Seis, el tipo de oferta metodológica promovió un desarrollo integral que se vio en las respuestas a la prueba final (anexo 31), en las relaciones entre ellos y en el tipo de respuesta que daban, cuando se les requería para la evaluación del plan de estudios y de los profesores.

Siete, la metodología fue aceptada de tal forma, que posiblemente les dio una perspectiva diferente, en cuanto al estudiar, al aprender.

Ocho, los fundamentos de la metodología, centrada en la persona, en su dignidad, les dio un referente, una formación que los hizo mejores personas y más seguros en sí mismos. De todas formas, no existe la posibilidad de que los estudiantes después de este proceso formativo, intencionado y controlado, con lo que tuvieron que hacer para llegar la final, sean los mismos que iniciaron el programa.

Todo esto nos hace pensar, que tampoco existe la posibilidad de que esta metodología, no haya calado profundamente en sus necesidades, características y expectativas. Y si esto es así, no hay forma de pensar de que los cambios apreciados, no sean acertados. Pensar lo contrario y en buena dialéctica, sería aceptar, en primer lugar que no hubo ningún cambio acertado, en segundo lugar que no hubo acierto en su formación, lo cual los sacaría automáticamente a muchos de donde están trabajando y en tercer lugar, lo cual es también cierto, que siempre se puede o se podrían hacer mejor las cosas.

Finalmente, el acierto no es únicamente un problema de metodología, es sobre todo de cumplimiento de las utopías propuestas, y no cabe duda que los resultados de las pruebas, el perfil personal de salida, las referencias de empresarios, los criterios de funcionarios de FORMATUR y las evaluaciones permanentes del programa, nos muestran un cumplimiento satisfactorio. Entonces es acertado en cuanto a que se cumplen los objetivos propuestos.

Si a alguien debe dársele reconocimiento sin ambagues, con el escenario descrito de la ejecución del programa, es a los estudiantes. Son los héroes por lo que vivieron y lo que dejaron de vivir, en un entorno que no estimuló adecuadamente lo que hicieron y sin contar con las condiciones idóneas que demandó el proceso académico de FORMATUR.

7. PERFILES REALES DE DOCENTES Y ESTUDIANTES Y SUS   CONSECUENCIAS

7.1. Perfil real de los docentes del programa y su capacitación.

En los procesos de evaluación docente se maneja el siguiente criterio, que es importante tomar en cuenta en este acápite. Una clasificación de profesores, desde el punto de vista de su competencia, es la siguiente:

- Profesores técnicamente solventes en su campo, con una personalidad idónea a su función y con amplios conocimientos de curriculum y de pedagogía.

- Profesores técnicamente solventes en su campo, con una personalidad idónea a su función y con pocos o nulo conocimiento de curriculum y de pedagogía.

- Profesores técnicamente solventes en su campo, con una personalidad no adecuada a su función y con pocos o nulo conocimiento de curriculum y de pedagogía.

- Profesores técnicamente limitados en su campo, con una personalidad no adecuada a su función y con pocos o nulo conocimiento de curriculum y de pedagogía.

Estos profesores se presentan en cualquier programa académico, cuyo número permita la predicción. En el desarrollo del programa hubo de las cuatro categorías, siendo  la segunda categoría donde se ubicó la mayoría de los docentes.  La evaluación y seguimiento dados al programa  permitió detectar los pocos docentes de las dos últimas categorías, a los que se recomendó la exclusión del programa, situación que FORMATUR acogió.

En general el perfil de los docentes fue adecuado en cuanto a conocimientos de su área (Turismo, Inglés, computación), no así en cuanto a su formación docente y menos aún en cuanto al trabajo educativo con los estudiantes y sus características descritas.

El tipo de programa, que demandó profesionales especialistas en turismo y disciplinas conexas, y en diversas áreas. La ubicación geográfica del Programa con respecto a ciudades más importantes del país, desde el punto de vista económico, político, educativo y cultural, dificultó el acceso a los mejores recursos docentes. Además que en algunos casos podía haber interés de buenos docentes en colaborar, pero el pago no resultaba atractivo o el desplazamiento que debían realizar era muy grande.

Esto hizo, que se tuviera problemas con el reclutamiento y selección del recurso docente. Esto tuvo un impacto significativo en el Programa. Por ejemplo, aún pensando que la metodología era idónea, el no contar con “buenos” docentes se convirtió en un factor crítico de éxito. Y se volvería a convertir, si no se es creativo en brindar condiciones diferentes.

El no disponer en la zona de Guanacaste de un funcionario permanente que tuviera la preparación y las facilidades para visitar continuamente los centros en donde se desarrolló el programa, dificultó establecer un proceso de control y mejoramiento continuo. Las visitas de evaluación previstas inicialmente por los Asesores, se aumentaron en forma considerable, visitándose la zona, casi siempre, cada quince días(anexo 26),. Estas visitas  posiblemente no fueron las suficientes, limitadas por las mismas condiciones administrativas – financieras del Programa y por la lejanía.

En cuanto a la capacitación (anexos 17,18,21), no fue del todo la adecuada, debido posiblemente a las siguientes variables:

- Una alta rotación de los profesores en el Programa. Esto hizo que en las capacitaciones posteriores existieran docentes que se habían perdido las anteriores ó que se perdiera la capacitación dada a docentes que se habían dado de baja en el programa.

- Disponibilidad de los profesores para los procesos de capacitación.

- Facilidades del Programa para ejecutar la capacitación.

- Información pertinente en cuanto a las dificultades reales de los docentes a la hora de impartir lecciones.

- Limitación de los docentes en cuanto al uso de recursos didácticos y acceso a recursos multimediales.

- Contenidos de la capacitación que no correspondía a las características reales de los docentes y a las condiciones de infraestructura y equipo en que se desarrollaba el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Posiblemente se debió de bajar el perfil de lo deseado en los contenidos y procesos de capacitación.

7.2.	Los perfiles iniciales del estudiante y su necesidad de llevar los talleres de inducción al aprendizaje.

Aunque no se lograron las condiciones ideales, desde la percepción de las características de la población meta, en el inicio, la información inicial disponible, la consideración de “estudiantes excluidos del sistema formal”, la idea de población en riesgo social y los factores críticos de éxito aportados por el entorno cultural de la región, hizo prever la necesidad de un proceso de inducción al aprendizaje en los estudiantes del programa (anexo 4).

Las primeras experiencias de estos Talleres, tuvieron una asistencia considerable de estudiantes y su permanencia puede ser excelente. En este primer momento la atención de los grupos estuvo en manos de profesionales del Instituto Tecnológico de Costa Rica, con amplia experiencia en este campo. Los grandes temas que se trabajaron fueron: proyecto de vida, desarrollo del espíritu emprendedor y técnicas de estudio. Se aprovechó así mismo, para ubicar a los y las estudiantes en el Proyecto de FORMATUR y aclarar dudas con respecto al mismo. El material usado en esta experiencia, fue entregado al Programa en su debido momento.

Se consideró importante como parte de este proceso inicial, brindar además experiencias didácticas que permitieran poner en contacto a los estudiantes, con conceptos y prácticas básicas en el campo de la matemática y de la comunicación (anexo 5). Para lo cual se diseñaron antologías que contenían elementos básicos generales en estas dos materias y que además les sirviera de entrenamiento metodológico al proceso que iban a enfrentar.

Estas actividades buscaban no sólo actuar como propedeútico, sino que permitieran conocer un poco a la población con la cual se trabajaría. Obviamente partiendo de que era una oferta planeada para  tres talleres de  20 horas cada uno, tomando con el perfil de entrada del estudiante, tanto desde el punto de vista académico, como psicosocial, la misma cumplió con el objetivo, de que fuera un esfuerzo de inducción al Programa y de “homogenización” de los conceptos básicos que el estudiante de FORMATUR requería para enfrentar sus estudios.

Se les brindó una herramienta básica  en el campo conceptual, de valores y actitudes, que les permitiera iniciar el programa, el primer curso, con conocimientos generales y a sabiendas de que el ser estudiante del programa por un lapso de 14 meses implicaba necesariamente hacer cambios sustanciales en su forma de vida y de comportamiento.

La ejecución de estos talleres, permitió,  entre otras cosas, determinar las siguientes características académicas de la población, con las excepciones de rigor:

- Niveles bajos de manejo mecánico de lectura.

- Niveles bajos de comprensión de lectura.

- Niveles bajos de redacción y más bajos aún en cuanto a ortografía.

- Posesión de un pobre vocabulario.

- Una cosmovisión pesimista.

- Un alto grado de indolencia.

- Niveles bajos de pensamiento complejo, si acaso manejo elemental del pensamiento concreto.

- Poco espíritu de lucha y de perseverancia.

Se mantuvo siempre la idea, por lo menos al principio, de que el perfil de entrada del estudiante en buena medida determinaría el grado de éxito del Programa. De ahí que en los fundamentos de la oferta académica inicial, se señale la importancia de atender aspectos como las inteligencias múltiples, los ritmos de aprendizaje de los y las estudiantes, y los conocimientos y valores previos, dando vida a la expresión constructivista de los aprendizajes significativos.

8. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN UTILIZADAS

Se elabora una metodología para dar seguimiento al proyecto, de manera tal que permita evaluar el programa, los cursos, los docentes y las instalaciones, para ello se preparan dos instrumentos, uno que permite evaluar los cursos, el docente, las instalaciones, las observaciones que los estudiantes quieran hacer a estos aspectos y al programa en general (anexo 24); y otro instrumento que permita evaluar al docente en el aula (anexo 25).

  - Evaluación de los estudiantes

Este primer instrumento se aplicó al finalizar cada módulo, y de él se obtuvieron las conclusiones que fundamentaron las recomendaciones generales que se dieron para el programa, para los docentes, para los cursos y para las instalaciones (anexo 26). En el caso específico de los docentes permitió orientar la futura capacitación y, de ser necesario, se decidió a cuáles docentes se les realizaba una valoración en la aula, usando el segundo instrumento.

Inicialmente a cada módulo se le realizó una segunda visita, entre la tercera y cuarta semana, con el fin de conocer, de viva voz de los estudiantes y docentes sus impresiones con respecto al desarrollo del programa. En los casos en que ha sido necesario, en esta visita, se aplica el segundo instrumento.

A partir de enero de 2003 se aplicó una visita cada tres cursos, pues cada curso se daba en una semana y el procedimiento seguido fue el mismo descrito anteriormente.

En las  evaluaciones docentes efectuadas,  el promedio de la evaluación para los cursos está encima de la meta propuesta (8,00), mientras que el promedio de la evaluación de los docentes se encuentra bastante encima de la meta propuesta (8,50) (anexo 26).

Es importante anotar como, en general, los docentes bien evaluados son los que asistieron a las capacitaciones y que los mismos son los que se mantuvieron mas en el programa y gran parte del éxito que halla tenido el Programa está en ellos mismos.

  - Evaluación del asesor al docente

El segundo instrumento empleado fue una hoja de cotejo (anexo 25), la que se aplicaba a los docentes que habían sido mal evaluados con el primer instrumento.

Esta hoja nos permitió cotejar las habilidades metodológicas y didácticas de estos docentes al impartir una lección en el aula y así ahondar más, en las observaciones que los estudiantes daban de ellos en la primera evaluación.

Con los resultados de la hoja de cotejo nos reunimos con estos docentes y comentamos estas observaciones, posteriormente dimos seguimiento al comportamiento de estos y sus nuevas evaluaciones.

Esta metodología nos permitió rescatar la mayoría de casos tratados, solo dos de estos docentes no continuaron en el programa.

8.3. 	Evaluación del programa

Todos los informes de evaluación dados, veinte en total, tenían una introducción explicando las cohortes, los cursos, y las sedes evaluadas, así como la explicación de la nota meta para el curso (8,00) y para los docentes (8,50).

Luego se reportaban las notas de los cursos y de los docentes evaluados, las notas de cada sede, las observaciones dadas al curso, al docente o al programa, que aspectos se debían mejorar y un comentario final, en donde se daban las sugerencias de contratación, premiación a docentes, las condiciones de las sedes y, al final, se daban las observaciones o comentarios dados por los estudiantes.

8.4. 	Evaluación del perfil de salida de los estudiantes

Como parte de una evaluación final al programa y, en especial a los alumnos graduandos, se realizó una evaluación del perfil de salida de todos los estudiantes por graduarse (anexo 29). Para ello se contó con la valiosa colaboración de la Coordinadora de FORMATUR, M.Sc. Alejandrina Acuña, con la que se implementaron los siguientes instrumentos:

- Desarrollo y resolución de un caso individual (anexo 27).

- Desarrollo y resolución de un caso colectivo(anexo 28).

- Evaluación de la actividad por parte del profesor y del estudiante (anexo 29).

- Valoración del efecto del programa en los estudiantes (anexo 30).

Los resultados finales de esta actividad muestran que se convocó a todos los estudiantes que tenían derecho a graduarse y que en total a las dos convocatorias asistió el 93 %, de los cuales solo el 4 % tuvo que repetir la actividad. En total pasan la prueba 112 estudiantes de 124 posibles (anexo 31).

Estos resultados nos permiten afirmar que en la parte de Turismo, para cada especialidad, los estudiantes por graduar responden al perfil de egreso previsto por el Programa.

Los resultados de la valoración de los estudiantes, donde indican cómo se sentían antes y cómo se sienten después de cumplir con éxito todos los requisitos del programa muestran sin discusión que el mismo tuvo una influencia positiva en la autoestima, en los hábitos de estudio y en la posibilidad de continuar estudios (anexo 30).

  - Criterios y estrategias para la evaluación.

Este aspecto está bien documentado en los informes que se dieron a los Administradores del Programa. Se hicieron visitas de acuerdo a la modalidad del programa y de las limitaciones enunciadas en párrafos precedentes. Por ejemplo en la segunda modalidad del Programa, en que se llevo un curso por semana, era imposible, por las condiciones señaladas, hacer una buena evaluación de lo que estaba sucediendo en el aula, cuando se evaluó ya el curso tenía una o dos semanas de haberse impartido.

El modelo de evaluación, fue diseñado con base a no menos de cuatro instrumentos validados en centros de educación superior. Se hizo una adecuación del vocabulario para el instrumento en que los estudiantes evaluaban a los profesores y una adecuación a las tareas y actitudes a observar en las hojas de cotejo que usaron los Asesores, para evaluar el trabajo de los profesores en clase.

En la evaluación de los docentes por parte de los estudiantes, se tomó en cuenta el criterio de: el resultado de una evaluación, de un estudiante no es significativa para determinar la calidad del trabajo docente. Varias evaluaciones, ejecutadas por un grupo numeroso de estudiantes, revela un comportamiento del profesor que se acerca bastante a la realidad.

El modelo parte del estudiante como cliente tiene el mejor criterio para evaluar globalmente la competencia didáctica, de personalidad y profesional de los profesores. No manejará al detalle cada uno de los criterios técnicos contenidos en el cuestionario, pero si sabrá, por ejemplo:

- Si los contenidos se cumplieron.

- Si el profesor estableció un buen clima de aprendizaje.

- Si fue puntual y responsable.

- Se evalúo lo visto en clase.

- Si atendió responsable y amablemente sus dudas o inquietudes.

- Si uso recursos didácticos variados.

- Si en sus exposiciones era coherente en el discurso y claro de acuerdo al perfil del estudiante.

- Si respeto el ritmo de aprendizaje.

- Si tenía un manejo adecuado del conocimiento técnico.

Esto es cierto por cuanto la realidad mostró y permitió retirar del Programa a los profesores que no dieron la talla, y que se hizo fundamentalmente con los criterios de los estudiantes. Los informes revelan a ciencia cierta la concordancia, entre lo que expresaron los estudiantes y el perfil real del profesor evaluado. Basta dar un  vistazo a esos informes para comprobar este juicio.

La evaluación dada por los estudiantes refleja no solo la percepción que se tuvo de cada docente por parte de los evaluadores del programa sino la comprobación que se hizo con algunos docentes en la hoja de cotejo.

- RESULTADOS  DE LAS SEDES Y COHORTES

9.1. Primera cohorte

En agosto de 2001 se empieza con un primera cohorte, en las sedes de Santa Bárbara, Santa Cruz, Palmira y Sardinal, dando los tres Cursos-Taller de Inducción: Razonamiento Lógico Matemático, Inducción para el Aprendizaje y Comunicación Oral y Escrita.

En mayo y junio de 2002, los estudiantes de la primera cohorte se deciden por seguir dos especialidades: Recepción y Salonero-Bartender, por lo que se brindan los cursos del primer módulo del segundo semestre en estas especialidades.

Esta primera cohorte es la que mayores dificultades presentó, por cuanto al ser la primera, es donde se dan mas problemas administrativos, en especial, el retraso al iniciar los cursos y la entrega tardía de antologías. Esta cohorte termina los cursos de inglés y turismo en noviembre de 2002. En el año 2003 desarrollan los cursos de computación y la práctica de especialidad.

En esta cohorte ingresan :

- En Sardinal 29 estudiantes y terminan 14 estudiantes.

- En Palmira 43 estudiantes y terminan 13 estudiantes.

- En Santa Cruz 42 estudiantes y terminan 9 estudiantes.

- En Santa Bárbara 18 estudiantes y terminan 4 estudiantes, esta Sede se eliminó y los alumnos se trasladaron a Santa Cruz.

GRÁFICO 1

Resultados de la primera cohorte

9.2..	Segunda cohorte

En noviembre de 2001 se empieza con una nueva cohorte en las sedes de Cartagena, Santa Cruz, El Coco y Sardinal con los Curso-Taller de Inducción: Razonamiento Lógico Matemático, Inducción para el Aprendizaje y Comunicación Oral y Escrita.

Estos estudiantes también se deciden por seguir dos especialidades: Recepción y Salonero-Bartender y se ven beneficiados con las antologías pues las mismas ya estaban hechas, nada mas se tenía que fotocopiar.

En esta cohorte ingresan (GRÁFICO 2):

- En Sardinal y Playas del Coco 38 estudiantes y terminan 12 estudiantes.

- En Cartagena 30 estudiantes y terminan 14 estudiantes.

- En Santa Cruz 40 estudiantes y terminan 14 estudiantes.

GRÁFICO 2

Resultados de la segunda cohorte

9.3.	Tercera cohorte

Empieza en enero de 2003 y en realidad esta tercer cohorte se da con varios ingresos, uno de ellos en la Sede de Santa Cruz y tres de ellos en Liberia. Con esta cohorte se prueba la quinta propuesta de Diseño Curricular y se establecen horarios diurnos y vespertinos, además del nocturno.

Además de las dos especialidades que ya funcionaban, una parte de esta cohorte se decide por la especialidad de Guía Turístico.

En esta cohorte ingresan:

- En Liberia 90 estudiantes y terminan 43 estudiantes.

- En Santa Cruz 28 estudiantes y terminan 18 estudiantes.

GRÁFICO 3

Resultados de la tercer cohorte

Como las tres cohortes terminan casi al mismo tiempo, no fue posible dar un seguimiento posterior.  Si damos la recomendación de realizar un estudio al final de este año para conocer cual es el estado de los graduandos y el impacto del programa en los mismos, así es bueno conocer al menos: si se encuentran laborando, si están subempleados, si siguen estudiando, como califican el paso por el programa, qué recomendaciones le hacen al mismo, etc.

- PROPUESTA DE REPLICABILIDAD

10.1. Presentación

Se parte en este apartado de la experiencia generada y lo que creemos se debería dar si algún ente nacional o extranjero quisiera replicar esta experiencia, se aclara eso sí que las condiciones de desarrollo social, económico, determinan realidades diferentes, por lo tanto esta propuesta debe adecuarse a las mismas.

La propuesta es integral, por lo que las especialidades de Turismo que se elijan dependen de las necesidades propias de la zona y de la industria turística, para lo que se debe realizar el estudio correspondiente. El lector encontrará en los anexos todo el detalle de la metodología seguida en nuestro caso.

  - Lineamientos generales

a.	Antes de iniciar los cursos de turismo, se impartirían el Proceso de Inducción, mediante los cursos-talleres de:

- Inducción al aprendizaje.

- Fundamentos de Comunicación.

- Fundamentos de Matemática.

- Explotación sexual

  - Todos los cursos-taller tienen una duración de 20 lecciones presenciales, excepto los cursos de inglés que tienen 40 lecciones y la práctica de especialidad que tiene 100 horas.

  - Los estudios se dividirán en tres periodos, uno primero General Básico para todos los estudiantes, un segundo Intermedio para todos los estudiantes, aquí se empieza con el Inglés Básico, y un tercero para la especialidad, que dura el doble de los anteriores, aquí se dan los cursos de Inglés y el software de especialidad y se termina con  la  práctica de especialidad.

  - Se darán siete cursos de inglés, cuatro cursos intensivos básicos y tres cursos intensivos de la especialidad.

  - Se darán un módulo de computación donde se ven los principios de Ambiente Windows, Procesador de palabras Word y hoja electrónica Excel y un curso donde se estudia  el software de especialidad que corresponda.

  - El estudiante puede hacer exámenes por suficiencia para los cursos de computación o de inglés. En el caso de computación se aceptarán certificados de aprobación de estos cursos emitidos por una entidad competente y no deben tener mas de dos años de haberlos concluido.

  - Los estudiantes asisten a lecciones de lunes a viernes en horarios  que pueden ser: diurnos de 8:00 a 12 p.m., vespertino: de 2:00 a 6:00 p.m. o nocturno  de 6:00 a 10:00 p.m. Las  lecciones son de 50 minutos, Deberán llevar el curso-taller de inglés los lunes y miércoles ó los martes y jueves, y alternamente los cursos de especialidad.

  - Se dará una orientación vocacional durante el segundo periodo para que los estudiantes escojan su especialidad.

  - El título que se dará será el de Técnico Básico en Turismo con la especialidad que corresponda.

10.3. Propuesta Curricular

- DISTRIBUCIÓN POR PERIODOS Y MÓDULOS

| AREA DE NIVELACION | PRIMER MODULO |  | SEGUNDO MODULO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TALLER APRENDER A APRENDER |  | TALLER PENSAMIENTO CREATIVO |  |
|  | TALLER COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA |  | TALLER EXPLOTACIÓN SEXUAL |  |
| PRIMER PERIODO |  |  |  |  |
|  | PRIMER MODULO | SEGUNDO MODULO |  | TERCER MODULO |
| AREA BASICA GENERAL PARA TODOS LOS ESTUDIANTES | Curso: Turismo I: El Turismo | Curso: Turismo II: las Actividades Turísticas |  | Curso Turismo III: La Industria Hotelera |
|  | Curso 123: Recursos Turísticos del país y la zona de influencia | Curso 221: Tecnología del Hospedaje I |  | Curso 231: Tecnología del Hospedaje II |
|  | Curso 113: Servicios y Atención al Turista | Curso 233: Calidad en los Servicios Turísticos |  | Curso 133: Urbanidad y Ética |
| SEGUNDO PERIODO |  |  |  |  |
|  | PRIMER MODULO | SEGUNDO MODULO |  | TERCER MODULO |
| ÁREA DE INTERMEDIA PARA TODAS LAS ESPECIALIDA-DES | Curso intensivo de computación | Curso: Gestión de Recursos Humanos |  | Curso: Fundamentos de Ecoturismo |
|  | Curso intensivo: Ingles Básico I | Curso intensivo Ingles Básico II |  | Curso intensivo: Ingles Básico III |
|  |  | Curso Primeros Auxilios |  |  |
| TERCER PERIODO |  |  |  |  |
| ÁREA DE ESPECIALIDAD E INGLÉS | PRIMER MODULO | SEGUNDO MÓDULO |  | TERCER MODULO |
|  | CURSO Especialidad 1 | CURSO Especialidad 2 |  | CURSO Especialidad 3 |
|  | CURSO Inglés Básico IV | CURSO Inglés Especialidad 1 |  | CURSO Inglés Especialidad 2 |
| ÁREA DE ESPECIALIDAD INGLÉS Y PRACTICA | CUARTO MODULO | QUINTO MODULO |  | SEXTO MODULO |
|  | CURSO Especialidad 4 | CURSO Especialidad 5 |  | PRÁCTICA DE ESPECIALIDAD |
|  | CURSO Inglés Especialidad 3 | CURSO Software de Especialidad |  |  |

10.4. Perfiles de ingreso

Los estudiantes que deseen ingresar a este programa deben tener completo el tercer año de la Educación General Básica (Tercer año de Secundaria)  y tener una edad no menor de 16 años, ni mayor de 28 años.

  - Necesidades de instalaciones, materiales y equipo

Cada Sede deberá disponer de aulas bien iluminadas con capacidad para treinta personas, con pupitres aptos para adultos y con pizarra acrílica, asimismo se debe contar con el siguiente equipo:

- Televisor a colores

- Videograbadora y DVD

- Proyector de transparencias

- Se recomienda también la compra de una fotocopiadora.

Se aclara que dependiendo de los cursos-taller y de cada docente se pueden requerir otros materiales. De igual forma en algunos cursos se prevé la práctica en algún restaurante o en algún hotel y la realización de giras.

##### A continuación se da una lista de materiales que se debe disponer en la Sede:

- Marcadores para pizarra acrílica, para transparencias y para hojas de rotafolio

- Hojas para rotafolio

- Papel periódico tamaño carta

- Tiza blanca y de colores (en caso de no existir pizarra acrílica)

- Láminas transparentes

  - Personal requerido

10.6.1.	Coordinador del programa.

La persona que asuma la coordinación del programa tendrá una gran responsabilidad en cuanto al éxito del mismo. La ubicación geográfica de los promotores y administradores del programa, obligan a tener en esta persona una relación y apoyo de los procesos formativos de primer orden. Significa que las relaciones de confianza deben ser estrechas, la comunicación clara y permanente. Además la relación obligada con estudiantes, empresarios y la comunidad determinan cualidades y disposición especiales en esta persona.

La recomendación del perfil se hace con base en las condiciones señaladas en el primer párrafo y las condiciones específicas del programa.

Perfil del coordinador.

Se prefiere una persona con formación en los campos de la administración, la educación y el turismo, con gran sensibilidad social, buen comunicador y promotor, con excelentes relaciones humanas, creativo, proactivo y capaz de tomar decisiones. Con valores sociales y morales atinentes al tipo de programa con el que se va a involucrar.

Ojalá con experiencia en este tipo de programas y con capacidad de aprender con interés y dedicación.

Conocimientos.

- Administración general.

- Manejo de recursos humanos.

- Conocimiento de la zona y de su cultura.

- Con experiencia en procesos de formación o de capacitación.

- Procesos de motivación  y de trabajo en equipo.

- Excelente comunicador.

- Manejo de programas básicos de computación.

10.6.2. 	Docentes

###### Perfil

Los docentes deben ser preferiblemente gente de la zona de influencia del programa, con tiempo disponible para las capacitaciones, con una gran sensibilidad  humana, con una sólida experiencia en procesos de capacitación y en el uso de metodologías activas centradas en el estudiante y con una formación `profesional en el área en que va a impartir cursos.

En el caso de docentes de Turismo, los mismos deben tener una experiencia de trabajo en turismo mínima de dos años.

###### 10.6.3.	Administrador de Sede

Es necesario que cada Sede tenga un administrador que programe, colabore y supervise  todas las actividades de la misma

###### Perfil

Se prefiere una persona con formación en los campos de la administración y la educación, con gran sensibilidad social, con excelentes relaciones humanas, creativo, proactivo y capaz de tomar decisiones. Con valores sociales y morales atinentes al tipo de programa con el que se va a involucrar.

Ojalá con experiencia en este tipo de programas y con capacidad de aprender con interés y dedicación.

Conocimientos.

- Administración general.

- Manejo de recursos humanos.

- Conocimiento de la zona y de su cultura.

- Procesos de motivación  y de trabajo en equipo.

- Manejo de programas básicos de computación.

10.6.4. 	Asesor Técnico

Se propone la figura de un Asesor técnico encargado de supervisar el desarrollo del programa en su aspecto técnico-curricular, a sea es la persona que supervisa la forma en la que se imparten los cursos de Turismo, revisa la congruencia de los planes de estudio, propone las modificaciones al mismo, colabora con el Coordinador en sus relaciones con la empresa privada, realiza los encuentros de actualización técnica de los docentes y recomienda la contratación de los docentes del programa.

###### Perfil

Se prefiere una persona con formación en los campos del Turismo y la Educación, con gran sensibilidad social, con excelentes relaciones humanas, buen comunicador, creativo, proactivo y capaz de tomar decisiones. Con valores sociales y morales atinentes al tipo de programa con el que se va a involucrar.

Ojalá con experiencia en este tipo de programas y con capacidad de aprender con interés y dedicación.

Conocimientos.

- Administración general.

- Manejo de recursos humanos.

- Conocimiento de la zona y de su cultura.

- Con experiencia en procesos de formación o de capacitación.

- Procesos de motivación  y de trabajo en equipo.

- Excelente comunicador.

- Manejo de programas básicos de computación.

  - Metodología

Se visualiza a los estudiantes de un programa de esta naturaleza como un individuo capaz de construir sus aprendizajes, de tener una participación activa y no pasiva ante dichos procesos y que en cuanto asume dicho rol activo, incorpora estrategias que le permiten aprender a aprender, única vía de enfrentar un mundo infinito de información, con un ritmo de obsolescencia acelerado, aún en el campo de la actividad turística.

En esta postura el mismo formador debe superar el modelo tradicional de enseñanza. Existe una tendencia natural a hacer educación, por parte de los educadores, remedando la forma en fueron educados. ¿Cuál es esa forma?. Pues la memorística, repetitiva, centrada en el profesor y no en el estudiante, en que la Espada de Damocles es el examen, en donde el aprendizaje no es necesariamente el problema de fondo.

En esta opción pedagógica el formador se preocupa de por buscar estrategias que permitan a los estudiantes conocer cómo operan los procesos mentales en la tarea de aprender, para que pueda optimizar su potencialidad de aprendizaje.

Por ello es necesario que los educadores del programa que no posean estas habilidades tengan un entrenamiento específico que loes permitan revertir su forma de enseñar.

En lo general nos proponemos la propuesta de currículo que plantea (Casarini, 1997), que se acerca más al concepto holístico que nos agrada: “ ... el curriculum debe reflejar algo más que las intenciones y el contenido de materias, debe indicar además, cuál es el modo de llevar a cabo dichos propósitos y especificar los criterios que presiden el modo de hacerlo”

En lo específico se debe buscar un enfoque humanista, complementado, dadas las características del objeto de estudio, las condiciones administrativo – académicas y las de los sujetos cognoscentes, con principios y prácticas del enfoque tecnológico.

A saber, el humanista nos permite el pensar, el diseñar y el actuar en respeto a las siguientes condiciones:

- El perfil psicológico del estudiante. Esto obliga a la consideración individual a la hora del acto formativo. Debe considerar sus condiciones, expectativas, factores críticos de éxito que afectan un buen aprendizaje. Su estimación debe verse como una buena inversión de tiempo, que reditúa en mejores aprendizajes y un exitoso trabajo del formador. Esto no lo podemos desconocer, a riesgo de seguir haciendo más de lo mismo.

- La relación entre el formador y el estudiante es más personal. Significa en términos llanos el fomento de la confianza, respeto y la consideración entre ambos sujetos, más bien entre ambas personas. Esto crea un entorno de aprendizaje, que al tenor de las Organizaciones de Aprendizaje de Peter Senge, facilitan los proceso formativos y en consecuencia de cambio.

- Los objetivos de la formación se plantearon desde las necesidades, condiciones y expectativas de los estudiantes. Y no únicamente de las necesidades del empleador o de los conocimientos y humores del formador. De todas formas el no hacerlo de acuerdo al enunciado conduce necesariamente a resultados mediocres. ¡Para ejemplo la realidad de la educación formal y muchas no formales!

- Se desarrolla el potencial de cada persona, de cada individuo. Significa el desarrollo integral. La consideración de ese potencial obliga a tomar en cuenta todo el universo de posibilidades de desarrollo de la persona. Las que indica Howar Garner en su propuesta de inteligencias múltiples, involucrando toda la gama de amplias posibilidades de desarrollo que posee el ser humano.

- Se respeta al individuo, inmerso en un contexto que en buena parte lo determina. Significa no ignorar las variables del entorno que intervienen no sólo en el aprendizaje de los estudiantes, sino también en la calidad de la enseñanza ofrecida. Incluso tomarlas y traerlas al aula, como componentes importantes de su formación, rescatar el principio de formar para la vida a partir de las demandas del entorno.

- Se respeta el ritmo de aprendizaje individual. Este programa por sus características, obligó a concebir la atención individual de los y las estudiantes. Sus condiciones psicosociales y académicas lo obligó, puesto que el ritmo de aprendizaje es el resultado de una serie de características sociales y personales que intervienen en dicho proceso. Debe recordarse que fueron desertores de un sistema que los ignoró como personas, que parte de supuestos, como que los grupos son homogéneos, todos tienen las mismas aptitudes para el aprendizaje, la misma motivación, el mismo nivel de autoestima, las mismas expectativas, etc. ¡Lo cual es falso y por eso los resultados!

Del enfoque tecnológico rescatamos, los siguiente principios o premisas de acción:

- Hace énfasis en los procesos y no únicamente en los resultados. El poner atención al proceso cotidiano del aprendizaje, nos permite detectar las debilidades y fortalezas, del programa, del estudiante, del formador y de la administración curricular. Permite la intervención a tiempo y no el esperar los resultados, ver que se corrige. En términos del paradigma de la Administración de la Calidad Total, se estaría hablando del mejoramiento continuo. Máxime que el aprendizaje es un proceso necesariamente de ensayo e y error.

- Se adecua a los conocimientos previos. Construye sobre la base de lo que conoce el estudiante, se adecua la oferta formativa a esta realidad. No sólo de la información que posee, sino también, y lo más importante, de las destrezas intelectuales que usa para transformar esa información en conocimiento.

- Proceso centrado en el alumno. Más que ningún otro enfoque, por la condición de los objetos de estudio con los que tiene que ver la tecnología, no se pueden ignorar las aptitudes, las posibilidades reales de un estudiante de incursionar en las ingeniarías o disciplinas afines, en donde la tónica sea el hacer, más que en pensar. Esta premisa nos permite trabajar en los procesos generales de aprendizaje y en la asesoría de la ubicación de los estudiantes en alguna de las ramas de la actividad turística. Un estudiante mal ubicado, no aprende bien, lo mismo que un trabajador que no se siente bien con lo que hace, es difícil que haga con excelencia su trabajo.

- Busca un balance entre el contenido y el proceso. En términos llanos significa un equilibrio entre el contenido y las estrategias de aprendizaje. Si el proceso como en este caso, es el de curso tipo taller, los contenidos deben ser menos en cuanto, el estudiante deberá aprender haciendo a su propio ritmo y de acuerdo a su estilo de aprendizaje. En este sentido el tiempo cobra un valor superlativo en cuanto se necesita más de él. En sentido práctico recuerda el refrán de: “más vale poco aprendido bien, que mucho no aprendido o aprendido mal”.

- Se promueve el desarrollo del pensamiento crítico – reflexivo. De nuevo la disyuntiva de tiempo, contenido y método. El programa obliga a desarrollar pensamiento crítico, creatividad, innovación y esto sólo es posible en cuanto el método sea riguroso y disciplinado. Pero al mismo tiempo centrado en contenidos posibles, de ser aprendido en forma crítica y reflexiva, que garanticen el éxito real del estudiante. Un método y contenidos que transciendan la mera memorización. Y para esto, y de nuevo se necesita tiempo.

De tal forma quedan esbozados principios curriculares – pedagógicos que sirven de sustento a la metodología que debe regir los programas de estudio.

11.	CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES.

Estás conclusiones se exponen en el espíritu de mejorar esfuerzos similares, previendo situaciones, variables, procesos, etc, que puedan enriquecer un esfuerzo similar, tal y como se dijo al inicio.

Siguen el orden de presentación de este informe. Al final se exponen recomendaciones generales para el programa.

11.1.	Diagnóstico situacional de entorno y de la población meta.

- Se debe asumir una actitud más crítica con respeto a los procesos de diagnóstico de la población meta y con el análisis de la información recopilada, de tal forma que se pueda dar una respuesta adecuada, tomando en cuenta todas las variables en forma pormenorizada. Estableciendo un equilibrio justo entre el criterio técnico y el político, entre lo académico y lo administrativo.

- Se debe hacer una lectura rigurosa de las condiciones antropológicas y sociológicas del entorno en donde se vaya a ejecutar el programa, puesto que influyen directamente en la ejecución del mismo.

- Se deben conocer, analizar y adecuar – si fuera necesario – el espacio físico en donde se va a ofrecer el programa.

- Si tomamos el Informe Delour de la UNESCO, con respecto a la educación en todo el mundo, se debe tomar en cuenta que la educación formal ha mostrado poco éxito para proveer a los estudiantes de los elementos cognitivos y de habilidades para ser buenos aprendices, lo que afecta negativamente cualquier programa de este tipo. No se debe suponer correspondencia entre grado de escolaridad y los aprendizajes reales del sujeto.

- Los espacios geográficos – culturales en que se ejecute este programa y el tipo de estudiante que accede al mismo, posiblemente muestren un nivel de depresión social, que afecte la personalidad de estudiante, a tal grado que debe considerarse en la oferta académica, como un área susceptible de ser atendida y desarrollada.

- No importa cual sea la latitud en que se aplique este programa, a los estudiantes nunca se les prepara para ser estudiantes, por lo que es necesario un proceso de inducción y sensibilización al programa que les permita desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes y valores que les faciliten el rol de aprendices.

  - Objetivos y necesidades expresadas por ACOPROT en la propuesta inicial de FORMATUR.

1.	Debe considerarse que toda oferta académica, es siempre en primera instancia, una hipótesis que sólo la práctica validará. Por lo que la oferta debe estar pensada y administrada con un alto grado de flexibilidad, para que responda a las múltiples variables que se evidencian en la práctica.

- Deben evidenciarse los supuestos comunes, corrientes que maneja o desconoce cualquier persona, pero que afectan sustancialmente el éxito del programa. Como suponer, entre otros, que: los grupos son homogéneos, que los y las estudiantes tienen el mismo ritmo de aprendizaje, que poseen un proyecto de vida, el mismo estilo de aprendizaje, que maneja técnicas de estudio, el mismo desarrollo de pensamiento, la misma motivación, las mismas inteligencias, etc.

- Importante considerar en los objetivos y en diseño del programa, que la gente necesita tiempo para transformar la información en conocimiento, que es un proceso que nadie puede vivir por otro, por lo tanto la consideración de “tiempo – contenidos” es un asunto importante a tomar en cuenta, junto con otras variables del entorno.

- Para este tipo de programas es conveniente que se maneje un modelo orientado a la Educación Basada en Normas de Competencia Laboral y que tomen las previsiones del caso en cuanto a la profusión de recursos que se necesitan para este tipo de oferta.

- Es necesario que exista una comunicación asertiva, en todo sentido, entre los ejecutores del programa, los asesores académicos y los administradores del programa, para que juntos halen hacia los objetivos esperados.

  - Los talleres iniciales de inducción al aprendizaje.

      - Estos talleres deben ser tan importantes, que deben caracterizarse por lo siguiente:

- Tener el mismo rango y consideración del resto de los cursos.

- Desarrollados por especialistas en el campo con amplio conocimiento sobre aspectos vocacionales, proyecto de vida y de todo lo que involucra el aprender a aprender.

- Proveerlos de un rico bagaje de recurso didácticos.

- Impartidos por dos o tres personas desde la estrategia didáctica de Instrucción Personalizada.

      - Debe hacerse un seguimiento de los estudiantes para determinar el impacto de este proceso de inducción y el uso de las herramientas aprendidas.

- Este proceso debe verse como una inversión, más que como un gasto en el desarrollo del programa.

  - Es importante atender, aspectos como: autoestima, motivación, liderazgo de sí mismo, personalidad, actitudes, valores, etc.

  - Académicamente atender:

- Manejo mecánico de lectura.

- Comprensión de lectura.

- Redacción y ortografía.

- Vocabulario.

- Desarrollo del pensamiento complejo.

- Valores como: disciplina, responsabilidad, tolerancia, solidaridad, trabajo en equipo, etc.

11.4. La metodología propuesta y la ejecutada en el programa.

- Al no existir formación similar entre los profesionales del área de turismo y los asesores de un programa de este tipo, se hace necesario un proceso de inducción explícito y riguroso, que permitan acceder y compartir un vocabulario común, para ambos, que favorezca la construcción de la opción metodológica.

- Es de suma importancia que se busque la forma de validar la metodología con una muestra de la población meta, con el fin de adecuarla sobre criterios de realidad. Para ello se deben tomar en cuenta las  herramientas que brinda la investigación – acción, que permitan controlar el proceso de prueba.

- Como el resto de las variables afectan sensiblemente la metodología, no debe iniciarse el programa hasta tanto no se posean las condiciones humanas, de infraestructura, de equipo, didácticas y administración que garanticen el éxito de la misma.

- Tener cuidado de trascender la concepción tecnócrata, queriendo graduar buenos técnicos. El componente de personalidad, emocional, social, espiritual deben ser variables a considerar en el diseño de la metodología.

- La metodología debe permitir la construcción del conocimiento y el aprendizaje significativo, para garantizar buenos y permanentes aprendizajes.

- Se uso poco la técnica de taller. No fue la técnica que prevaleció en el Programa, debe rescatarse y generalizarse como parte importante del modelo metodológico.

- Las prácticas y las giras fueron escasas, eso en un modelo centrado en competencias laborales y en aprender haciendo es perjudicial, debe garantizarse este aspecto.

- No hubo acceso a otras fuentes de información como libros e internet, condiciones importantes para el éxito de la metodología. Debe atenderse previamente este recurso tan importante.

- Los profesores no tuvieron acceso adecuado a recursos didácticos y multimedia. Esto debilitó mucho la metodología de trabajo.

- Recomendaciones para la el caso de la enseñanza del inglés:

En este caso se recomienda la orientación metodológica en la  que en lo primeros cinco cursos se enseña primero la base gramatical básica, con lo que el alumno puede construir las oraciones básicas en forma oral y escrita (usando la terminología  más empleada en un idioma), para que en el sexto y sétimo curso se estudie a la terminología específica de turismo y en el octavo y noveno curso se estudie la terminología propia de la especialidad.

Esta orientación permite que con mayor facilidad una persona pueda en el futuro incrementar su léxico independiente de la especialidad de estudio que escoja, además de adquirir mayor confianza a la hora de comunicarse.

11-  Recomendaciones de implementación.

- Al inicio, dada la previsión de deserción de estudiantes se recomienda trabajar con un máximo de 30 alumnos, pero después del segundo curso no se debe trabajar con  mas de 25 alumnos,  y después del quinto curso nuestra recomendación es trabajar con grupos de 20 alumnos.

- Al inicio se debe realizar un examen de ubicación de inglés y del español básico, pues hay mucha diferencia entre  el grado de ingreso de los alumnos, y se dan casos de alumnos que no saben ni lo que son infinitivos, gerundios, consonantes ni vocales.

- Recordar el tipo de población estudiantil por lo que es recomendable aprovechar al máximo las horas lectivas y el trabajo extraclase que se deje sea de aplicación. Además es importante incentivarlos constantemente y trabajar mucho con los que menos saben.

- Se debe trabajar al menos con  recursos audiovisuales, como son la grabadora, la videograbadora y la televisión en cada uno de los grupos, mínimo debe existir un equipo de estos por cada sede.

- Realizar un examen final en donde conste el grado de destreza oral y escrita del idioma inglés.

- Garantizarse que los estudiantes deban practicar mucho en su casa, para ello se sugieren trabajos extraclase como lecturas, preparación de representaciones, trabajos de grupos, prácticas en parejas, entrevistas a turistas, etc.

12-	Pensando en nuevas experiencias de aprendizaje con este modelo y como evaluadores de esta Metodología,  recomendamos se mantenga la población meta inicial y se aplique la primer propuesta curricular.

Razones:

- Toma en cuenta todos los elementos que se consideraron en el perfil real del estudiante del programa,

- Es la más práctica y la más económica, pues permite que los estudiantes se especialicen en el tercer semestre, generando un ahorro significativo de recursos pues todos los alumnos están juntos hasta terminar el segundo semestre.

- Permite una mayor polifuncionalidad, pues el estudiante conoce y practica funciones que aunque no estén dentro de su especialidad, le puede permitir a futuro sustituir necesidades muy propias de la industria turística.

- Está diseñada para que un estudiante graduado pueda optar por llevar otro semestre y obtener otra especialidad.

- El tiempo de duración previsto es de 56 semanas, dejando siempre una semana entre módulo y módulo, lo que hace que, tomando en cuenta los periodos de fin de año o semana santa, el programa tenga una duración efectiva de catorce meses.

- Seguimiento de egresados: Se recomienda que cada año, durante los próximos tres años se realice una encuesta que permita determinar cómo se han insertado los graduandos al mercado laboral, esta encuesta debe contemplar aspectos tales como: si están trabajando en el campo de ellos, si están sobre o subempleados, escala de salarios devengados, ascensos obtenidos, el grado de satisfacción con su profesión, si han seguido otros estudios y cuáles son estos, si se han capacitado en su profesión, si han mejorado el nivel de inglés y cuáles son las recomendaciones que le darían al Programa FORMATUR.

- Una solución para mejorar el nivel de deserción en un programa como el impartido, sería mejorar la calidad del nivel de ingreso de los estudiantes, por ejemplo:

- Admitir estudiantes que hubieran terminado tercer año de secundaria.

- Becar significativamente a los estudiantes de buen rendimiento y que presenten una condición social  baja.

  - Los criterios en cuanto al pago por parte de los estudiantes.

- Los estudiantes deben pagar por el programa. La administración debe buscar la forma en que los estudiantes con pocos recursos económicos, puedan devolver el esfuerzo al programa.

- Deberían buscarse becas con los hoteles o compañías del sector, para financiar el programa y a estudiantes.

  - Estudiar las implicaciones legales que tendrían las opciones de trabajo, mediante las cuales los estudiantes se financiarían el programa.

  - Buscar la adscripción del programa al Ministerio de Educación, como programa formal, para gozar de los beneficios que esto implica.

  - Incorporar un determinado número de horas de trabajo comunal, como requisito de graduación.

  - Perfil real de los docentes del programa, evaluación y capacitación.

- Diseñar un modelo de evaluación del programa que permita el mejoramiento continuo del mismo, dándole el necesario soporte técnico y financiero.

- Debe montarse todo un proceso de reclutamiento y selección en la zona de desarrollo del programa, que permita tener los mejores recursos.

- El proceso de formación docente, debe obedecer a un programa formal y debe ser de cumplimiento obligatorio para todos los profesores.

- El programa debe facilitar, desde todo punto de vista, la participación de los mismos y se debe empezar dando al inicio del Programa como un proceso de inducción pedagógico al mismo, con reforzamientos posteriores.

11.7. 	Criterios, estrategias e instrumentos de evaluación de la Facultad  Docente.

1- Al realizar una evaluación docente, la misma no debe tener una duración mayor a 15 minutos, pues se está interrumpiendo un curso y ocupando tiempo del mismo, por lo que se debe seguir aplicando el cuestionario debidamente validado, que mediante una escala de Likert permite evaluar el curso, el docente, la sede y se permite al estudiante hacer observaciones generales.

2- Siempre se debe seguir  eliminando aquellas evaluaciones, que estuvieran muy por encima o muy por debajo del grueso de las mismas, con esto se evita que se den sesgos o favor o en contra del docente o del programa.

### RECOMENDACIONES

Aunque a través de todo el documento se han estado dando algunas recomendaciones específicas, las siguientes son las que consideramos relevantes:

      - Dado el desarrollo de Costa Rica en Turismo, la sensibilidad social del Programa, la experiencia acumulada y la infraestructura curricular que se tiene, consideramos muy pertinente que el mismo se retome en esta zona y en otras zonas de influencia turística del país.

      - Una experiencia similar a esta requiere de una administración intensiva en el lugar de acción y de contar con todos los recursos logísticos necesarios para llevarla a cabo en forma exitosa.

3. En cuanto a los criterios del pago por parte de los estudiantes coincidimos con los administradores del Programa, en cuanto a que los estudiantes deben pagar por su formación, esto es parte del cambio de mentalidad que el Programa busca.

Aunque el Programa no tiene fines de lucro, si necesita de una gran cantidad de recursos para mejorar la oferta académica y el pago de aranceles puede ser una fuente de ingreso que permita suplir dichas necesidades.

Este pago debería ser, por concepto de matrícula de cada uno de los cursos y por el mismo curso. Esto crearía mayor responsabilidad en cuanto a la permanencia del estudiante en el programa.

Sin embargo, considerando las condiciones socio – económicas de la población meta, se podría pensar en otras opciones en que los estudiantes pueden aportar al programa. Máxime que el último grupo atendido, trajo abajo la idea de que la mayoría de los estudiantes trabajaban. Esto permite tener mayor libertad para plantear soluciones a este aspecto. Por ejemplo, el estudiante podría aportar de las siguientes maneras:

- Trabajos no especializados en empresas turísticas o de otra índole.

- Trabajos no especializados en organizaciones públicas: escuelas, colegios, EBAIS, hospitales, asilos.

- Proyectos específicos de ACOPROT y de ICT.

- Trabajo en las comunidades.

- Trabajo con grupos culturales y deportivos.

- Limpieza de playas y zonas de recreo.

Esto implicaría la adscripción del programa al Ministerio de Educación, como programa formal. Con el aval del MEP, se puede instaurar en el programa, horas de trabajo comunal, como requisito de graduación, en donde los estudiantes que no poseen recursos económicos, den al Programa el dinero recibido como pago al programa.

Esto además implicaría el considerar aspectos legales, de riesgos profesionales, de salud y seguridad para los y las estudiantes que participan en este trabajo comunal.

Además se constituiría en otro espacio formativo importante en cuanto a valores cívicos, de responsabilidad y de disciplinas. Algunos de ellos sería el primer contacto formal con un espacio laboral, lo que los dispondría mejor para su trabajo futuro en el campo turístico.

BIBLIOGRAFÍA

- Abarca, Sonia. Fundamentos de Pedagogía. M.E.P. 1992

- Adkins Wood, Dorothy. 1996. Elaboración de Tests. Editorial Trillas. Reimpresión. México.

- ANDUEZA María. “Dinámica de Grupos en Educación partes 1ª y 2a”. Editorial Edicol S.A. México.

- Argüelles, Antonio, Compilador CONALEP, Competencia Laboral y Educación Basada en Normas de Competencia, Limusa, México, 1966.

- Arnaz, José A., La Planeación Curricular, Cursos Básicos para la Formación de Profesores, Area Sistematización de la Enseñanza, Vol. 8, Trillas, México, 1980.

- Bernad, Juan Antonio. 2000. Modelo Cognitivo de Evaluación Educativa. Editorial Narcea. S.A. Madrid.

- CEPAL-UNESCO, Educación y Conocimiento: Eje de la transformación productiva con equidad, OREALC, Santiago, 1992.

- Chateur, Jean. Los grandes pedagogos. Fondo de Cultura Económica,1996.

- Cifuentes, Mario, La Educación de los Trabajadores y el Cambios Tecnológico en la Pequeña y Mediana Industria, Industrialización y Desarrollo 10, INSOTEC, 1996.

- CIRGLIANO VILLAVERDE, “Dinámica de Grupos y Educación”. Editorial Humanitas, Buenos Aires.

- Coll,C. Martín, T. Miras,J. Onrubia J. Solé, I. Zabala, A. 1999. El constructivismo en el aula. Novena edición. Editorial Graó. España.

- Conferencia Mundial sobre la Educación Superior: la educación superior en el siglo XXI: visión y acción.

- Coombs, Philip. 1971. La crisis mundial de la Educación. Ediciones Lito – Fisán. Barcelona.

- Coronado L. Comunicación efectiva en un proceso educativo. Centro de Desarrollo Académico. Instituto Tecnológico de Costa Rica. Mimeografiado. Costa Rica. 2000.

- Delors, Jacques et all. 1996. La eduación encierra un tesoro. Santillan UNESCO. España.

- Díaz Barriga, Frida. 2001. Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo: una interpretación constructivista. Mc Graw Hill. México.

- Drapeu C. Aprendizaje Total. Ediciones Robinbook SL. Barcelona. 1997.

- Fermín, Manuel. 1974. La evaluación, los exámenes y las calificaciones. Editorial Kapelusz, S.A. Buenos Aires.

- Flóres Ochoa, Rafael. 1999. Evaluación pedagógica y cognición. Editorial McGRAW – HILL INTERAMERICANA, S.A. Colombia.

- Galeano Ramírez, Alberto, Hacia una Transformación Institucional en la Educación Técnica y la Formación Profesional. Políticas, Estrategias, Métodos para la Acción, CINTERFOR-OIT-OREALC-UNESCO, Montevideo, 1994.

- Gallar, María A., Educación y Trabajo, Boletín de la Red Latinoamericana de Educación y Trabajo, Año 6, No. 2, Buenos Aires, Diciembre de 1995.

- González Capetillo, Olga. 1999. El trabajo docente: enfoques innovadores para el diseño de un curso. 2ª. Ed. México Trillas.

- Hardy, Thomas, Jackson, Harris. 1998. Aprendizaje y Cognición. Printice Hall. Madrid.

- Hernández Poveda, Rose Mary. 1988. Aprendamos a elaborar exámenes. Editorial UNED. San José Costa Rica.

- IACA Instituto Amda de Capacitación y Adiestramiento A.C. Módulo V “Dirección de Grupos”.

- Instituto Tecnológico de Costa Rica. Curso Taller de Planeamiento Didáctico. Ana C. Hernández Med. Carlos Masís Acosta. Enero del 2001.

- Lemus, Luis Arturo. Pedagogía, temas fundamentales. Editorial Kapeluz. Argentina, 1987.

- López Frías, Blanca Silvia. Hinojosa Kleen, Elsa María. 2000. Evaluación del Aprendizaje. Editorial Trillas. México.

- Ministerio de Educación Nacional, Lineamientos Generales de Procesos Curriculares. Hacia la construcción de Comunidades Educativas Autónomas, Bogotá- Colombia, 1998.

- Morales P. Evaluación y aprendizaje de calidad. Universidad de San Carlos. Guatemala. 1998.

- Murillo R. Las transparencias para retroproyector. Guía para el diseño y realización. Centro de Desarrollo Académico. Instituto Tecnológico de Costa Rica. Mimeografiado. Costa Rica. 2000

- Navarro Arriola, Armando. 2002. Evaluación de los Aprendizajes en la Escuela Primaria: una nueva visión. 1ª. Ed. Cartago, C.R. Impresora Obando.

- Nassif, Ricardo. Teoría de la Educación. Madrid, Cincel, 1985.

- Nicholls A. y Nicholls S., Una Guía Práctica para el Desarrollo del Currículo, El Ateneo, Buenos Aires, 1979.

- Nieda, Juana y Macedo, Beatriz, Un Currículo Científico para Estudiantes de 11 a 14 años, OEI-UNESCO, Santiago 1997.

- Noguerol, Artur. 1998. Técnicas de Aprendizaje y Estudio. Editorial Graó. Barcelona.

- Nölker, Helmut y Schoenfeldt, Eberhard, Formación Profesional. Enseñanza, Currículo, Programación, Reverté, Barcelona, 1983

- Ontaria, A. 2001. Mapas Conceptuales. NARCEA, S.A. DE EDICIONES. 11ª edición. España.

- Paniagua, Ma Eugenia y otros. Contexto socio-económico, político y cultural. Movimiento de reformas educativas y tendencias curriculares. Documento n° 131. Centro Multinacional de Investivación Educativa. CEMIE-PROCAMIE. San José, Costa Rica, 1986.

- Pérez, Humberto. Educación y desarrollo. Editorial Costa Rica. San José, 1986.

- Posner, George. 1998. Análisis del Currículo. Mc Graw Hill. Colombia.

- Revista Gestión. Revista de la División de Ciencias Administrativas de la Universidad del Norte. Ediciones Uninorte. 1999. Colombia.

- Reza Trosino Jesus Carlos - El ABC del administrador de la capacitación. Panorama, México, 1996. - El empresario hábil 2. ECASA, México, 1997. - El ABC del Instructor. Panorama, México, 1996.

- Richard P. Sumario para el National Council for Excellence in Critical Thinking. U.S.A. 1996.

- Rojas M. La Enseñanza Cooperativa y el trabajo de grupos. Docencia Universitaria. Universidad Autónoma de Guadalajara. México. 1999.

- Rojas M. La Evaluación continua y algo más. Conferencia a la Comisión de Decanos de Educación de las Universidades Estatales de Costa Rica. Universidad de Costa Rica. 1997.

- Rosales Carlos. 1998. Criterios para una Evaluación Formativa. Reimpresión. NARCEA, S.A. DE EDICIONES. España.

- Secretaría de Educación Pública. México, D.F. - “El vídeo en el aula”. - “Corrillos”, México - “La Dramatización” - “Lectura Comentada” - “Técnica Demostrativa”

- Smith, Samuel. Ideas de los Grandes Educadores. México, CECSA, 1981.

- Villalobos M. Las presentaciones asistidas por microcomputadoras. Consejos Prácticos. Centro de Desarrollo Académico. Instituto Tecnológico de Costa Rica. Mimeografiado. Costa Rica. 2000.